## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma e Ampliação Hospital Jorge Novis | SINAPI - 09/2025 - Bahia SBC - 10/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 07/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | ESTUDOS E PROJETOS | 100,00% 147.218,00 | 100,00% 147.218,00
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 570.387,10 | 14,28% 81.451,28 | 14,28% 81.451,28 | 14,28% 81.451,28 | 14,28% 81.451,28 | 14,28% 81.451,28 | 14,28% 81.451,28 | 14,32% 81.679,43
3 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 304.470,04 | 60,00% 182.682,02 | 9,00% 27.402,30 | 9,00% 27.402,30 | 9,00% 27.402,30 | 9,00% 27.402,30 | 4,00% 12.178,80
4 | DEMOLIÇÃO E RETIRDA | 100,00% 145.601,99 | 80,00% 116.481,59 | 20,00% 29.120,40
5 | SUPER ESTRUTURA | 100,00% 392.522,07 |  | 50,00% 196.261,04 | 50,00% 196.261,04
6 | ESTRUTURA | 100,00% 1.152.430,54 |  |  | 30,00% 345.729,16 | 30,00% 345.729,16 | 30,00% 345.729,16 | 10,00% 115.243,05
7 | FACHADA | 100,00% 696.814,23 |  |  |  | 30,00% 209.044,27 | 40,00% 278.725,69 | 30,00% 209.044,27
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 40.336,80 |  |  |  | 80,00% 32.269,44 | 20,00% 8.067,36
9 | PORTAS E ESQUADRIAS | 100,00% 385.557,13 |  |  |  | 80,00% 308.445,70 | 20,00% 77.111,43
10 | INSTALAÇÕES | 100,00% 1.413.422,85 |  | 20,00% 282.684,57 | 20,00% 282.684,57 | 20,00% 282.684,57 | 20,00% 282.684,57 | 20,00% 282.684,57
11 | ENERGIA FOTO VOTAICA | 0,00% 294.945,65
12 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 6.121,27 | [6 empty] | 100,00% 6.121,27
13 | LIMPEZA | 100,00% 15.420,83 | [6 empty] | 100,00% 15.420,83
Porcentagem |  |  | 9,48% | 11,09% | 16,77% | 23,13% | 19,79% | 12,59% | 1,85%
Custo |  |  | 527.832,89 | 616.919,58 | 933.528,34 | 1.287.026,72 | 1.101.171,79 | 700.601,97 | 103.221,53
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,48% | 20,57% | 37,34% | 60,47% | 80,26% | 92,85% | 94,7%
Custo Acumulado |  |  | 527.832,89 | 1.144.752,47 | 2.078.280,81 | 3.365.307,53 | 4.466.479,32 | 5.167.081,29 | 5.270.302,82
_______________________________________________________________ Lucas Nunes Felix Eng. Civil

## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma e Ampliação Hospital Jorge Novis | SINAPI - 09/2025 - Bahia SBC - 10/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 07/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | ESTUDOS E PROJETOS |  |  | 1 | 147218 | 2.645%
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | 1 | 570387.1 | 10.25%
3 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 1 | 304470.04 | 5.471%
4 | DEMOLIÇÃO E RETIRDA |  |  | 1 | 145601.99 | 2.616%
5 | SUPER ESTRUTURA |  |  | 1 | 392522.07 | 7.053%
6 | ESTRUTURA |  |  | 1 | 1152430.54 | 20.71%
7 | FACHADA |  |  | 1 | 696814.23 | 12.52%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 1 | 40336.8 | 0.7248%
9 | PORTAS E ESQUADRIAS |  |  | 1 | 385557.13 | 6.928%
10 | INSTALAÇÕES |  |  | 1 | 1413422.85 | 25.4%
11 | ENERGIA FOTO VOTAICA |  |  | 1 | 294945.65 | 5.3%
12 | SINALIZAÇÃO |  |  | 1 | 6121.27 | 0.11%
13 | LIMPEZA |  |  | 1 | 15420.83 | 0.2771%
|  |  | Total sem BDI | 4452529.91
|  |  | Total do BDI | 1112718.59
|  |  | Total Geral | 5565248.5
_______________________________________________________________ Lucas Nunes Felix Eng. Civil

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma e Ampliação Hospital Jorge Novis | SINAPI - 09/2025 - Bahia SBC - 10/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 07/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ESTUDOS E PROJETOS |  | 1 |  | 147218 | 147218 | 2.645%
1.1 | 000103 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA | m² | 1200 | 13.12 | 16.4 | 19680 | 0.3536%
1.2 | 000262 | SBC | PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL | m² | 500 | 18.9 | 23.62 | 11810 | 0.2122%
1.3 | 000062 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO | m² | 1200 | 17.85 | 22.31 | 26772 | 0.4811%
1.4 | 000086 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES | m² | 1200 | 13.65 | 17.06 | 20472 | 0.3679%
1.5 | 000091 | SBC | PROJETO INSTALACAO ESGOTO SANITARIO | m² | 1200 | 7.61 | 9.51 | 11412 | 0.2051%
1.6 | 000227 | SBC | PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICACAO | m² | 1200 | 7.61 | 9.51 | 11412 | 0.2051%
1.7 | 000028 | SBC | PROJETO DE SEGURANCA - INCENDIO | m² | 1200 | 12.6 | 15.75 | 18900 | 0.3396%
1.8 | 000077 | SBC | PROJETO DE INSTAL.OXIGENIO/GASES/VACUO E AR COMPRIMIDO | m² | 600 | 35.68 | 44.6 | 26760 | 0.4808%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 570387.1 | 570387.1 | 10.25%
2.1 |  |  | EQUIPE DIRIGENTE |  | 1 |  | 529647.6 | 529647.6 | 9.517%
2.1.1 | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 26004.59 | 32505.73 | 195034.38 | 3.505%
2.1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 7155.34 | 8944.17 | 53665.02 | 0.9643%
2.1.3 | 101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 8262.75 | 10328.43 | 123941.16 | 2.227%
2.1.4 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 8072.47 | 10090.58 | 60543.48 | 1.088%
2.1.5 | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 4457.01 | 5571.26 | 33427.56 | 0.6006%
2.1.6 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1800 | 28.02 | 35.02 | 63036 | 1.133%
2.2 |  |  | APOIO ORPERACIONAL |  | 1 |  | 40739.5 | 40739.5 | 0.732%
2.2.1 | 20003052 | SIURB | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA | UN | 50 | 14.73 | 18.41 | 920.5 | 0.01654%
2.2.2 | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 300 | 87.35 | 109.18 | 32754 | 0.5885%
2.2.3 | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | L | 900 | 6.28 | 7.85 | 7065 | 0.1269%
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 304470.04 | 304470.04 | 5.471%
3.1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS E APOIO OPERACIONAL |  | 1 |  | 178574.34 | 178574.34 | 3.209%
3.1.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 458.19 | 92.69 | 115.86 | 53085.89 | 0.9539%
3.1.2 | 1005006 | SIURB | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | m² | 4.4 | 292.06 | 365.07 | 1606.3 | 0.02886%
3.1.3 | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 1 | 6564.53 | 8205.66 | 8205.66 | 0.1474%
3.1.4 | ED-16342 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | un | 1 | 347.98 | 434.97 | 434.97 | 0.007816%
3.1.5 | 012102 | SBC | PONTO DE ILUMINACAO PROVISORIA ACAMPAMENTO/CANTEIRO/ACESSOS | UN | 10 | 661.31 | 826.63 | 8266.3 | 0.1485%
3.1.6 | C4997 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | MÊS | 6 | 1097.99 | 1372.48 | 8234.88 | 0.148%
3.1.7 | 020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 24 | 1666.67 | 2083.33 | 49999.92 | 0.8984%
3.1.8 | ED-50156 | SETOP | PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 100 | 12.8 | 16 | 1600 | 0.02875%
3.1.9 | 02.03.030 | CPOS/CDHU | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL COM PLÁSTICO BOLHA | m² | 480 | 2.85 | 3.56 | 1708.8 | 0.0307%
3.1.10 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 4 | 226.18 | 282.72 | 1130.88 | 0.02032%
3.1.11 | 11.18.060 | CPOS/CDHU | LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL | m² | 1600 | 2.08 | 2.6 | 4160 | 0.07475%
3.1.12 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 416.42 | 520.52 | 2342.34 | 0.04209%
3.1.13 | C2947 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | UN | 20 | 16.38 | 20.47 | 409.4 | 0.007356%
3.1.14 | ED-50269 | SETOP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS | mês | 6 | 4985.2 | 6231.5 | 37389 | 0.6718%
3.2 |  |  | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  | 1 |  | 62258 | 62258 | 1.119%
3.2.1 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2/MES | 360 | 16.2 | 20.25 | 7290 | 0.131%
3.2.2 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MES | 540 | 21.6 | 27 | 14580 | 0.262%
3.2.3 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 240 | 24.76 | 30.95 | 7428 | 0.1335%
3.2.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 720 | 34 | 42.5 | 30600 | 0.5498%
3.2.5 | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 50 | 37.76 | 47.2 | 2360 | 0.04241%
3.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS |  | 1 |  | 63637.7 | 63637.7 | 1.143%
3.3.1 | 100201 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 4000 | 0.9 | 1.12 | 4480 | 0.0805%
3.3.2 | 100195 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 2000 | 0.89 | 1.11 | 2220 | 0.03989%
3.3.3 | 100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 50000 | 0.01 | 0.01 | 500 | 0.008984%
3.3.4 | 05.04.060 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO | m³ | 60 | 149.54 | 186.92 | 11215.2 | 0.2015%
3.3.5 | 13197 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | un | 24 | 350 | 437.5 | 10500 | 0.1887%
3.3.6 | 017067 | SBC | ENSACAMENTO ENTULHO DE OBRA PARA REMOCAO | m³ | 40 | 113.59 | 141.98 | 5679.2 | 0.102%
3.3.7 | 00037526 | SINAPI | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM | UN | 1000 | 3.33 | 4.16 | 4160 | 0.07475%
3.3.8 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | UN | 10 | 445.45 | 556.81 | 5568.1 | 0.1001%
3.3.9 | 19.005.0034-D | EMOP | MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERA DOR -4, GRAU SAE 20W-40 PROX.629KG E ALT. DE DESCARGA DE APROX.2,4M ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 240 | 64.39 | 80.48 | 19315.2 | 0.3471%
4 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRDA |  | 1 |  | 145601.99 | 145601.99 | 2.616%
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 1 |  | 54914.5 | 54914.5 | 0.9867%
4.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10.04 | 65.36 | 81.7 | 820.26 | 0.01474%
4.1.2 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 997.45 | 8.44 | 10.55 | 10523.09 | 0.1891%
4.1.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 997.45 | 26.53 | 33.16 | 33075.44 | 0.5943%
4.1.4 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1378.71 | 3.04 | 3.8 | 5239.09 | 0.09414%
4.1.5 | 03.08.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | m² | 617.7 | 6.81 | 8.51 | 5256.62 | 0.09445%
4.2 |  |  | RETIRADAS |  | 1 |  | 61445.89 | 61445.89 | 1.104%
4.2.1 | 40 | ORSE | Remoção de luminária | un | 168 | 12.76 | 15.95 | 2679.6 | 0.04815%
4.2.2 | 3248 | ORSE | Remoção de interruptores e tomadas | un | 470 | 4.78 | 5.97 | 2805.9 | 0.05042%
4.2.3 | 023212 | SBC | REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA | UN | 87 | 73.86 | 92.32 | 8031.84 | 0.1443%
4.2.4 | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m² | 67 | 24.37 | 30.46 | 2040.82 | 0.03667%
4.2.5 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1089 | 4.13 | 5.16 | 5619.24 | 0.101%
4.2.6 | 72228 | SINAPI | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | m² | 1089 | 28.17 | 35.21 | 38343.69 | 0.689%
4.2.7 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 30 | 10.73 | 13.41 | 402.3 | 0.007229%
4.2.8 | ED-48467 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | un | 25 | 48.72 | 60.9 | 1522.5 | 0.02736%
4.3 |  |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES |  | 1 |  | 29241.6 | 29241.6 | 0.5254%
4.3.1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 24.37 | 30.46 | 29241.6 | 0.5254%
5 |  |  | SUPER ESTRUTURA |  | 1 |  | 392522.07 | 392522.07 | 7.053%
5.1 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 392522.07 | 392522.07 | 7.053%
5.1.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1089 | 47.59 | 59.48 | 64773.72 | 1.164%
5.1.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1089 | 174.52 | 218.15 | 237565.35 | 4.269%
5.1.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 600 | 84.33 | 105.41 | 63246 | 1.136%
5.1.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 350 | 56.82 | 71.02 | 24857 | 0.4466%
5.1.5 | 100326 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 100 | 16.64 | 20.8 | 2080 | 0.03737%
6 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 1152430.54 | 1152430.54 | 20.71%
6.1 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTOS DIVERSOS |  | 1 |  | 76349.22 | 76349.22 | 1.372%
6.1.1 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 150 | 151.58 | 189.47 | 28420.5 | 0.5107%
6.1.2 | 103370 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 322.84 | 97.17 | 121.46 | 39212.14 | 0.7046%
6.1.3 | 050301 | IOPES | Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros | m | 165.4 | 42.16 | 52.7 | 8716.58 | 0.1566%
6.2 |  |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS |  | 1 |  | 122949.04 | 122949.04 | 2.209%
6.2.1 | 90932 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 299.23 | 95.36 | 119.2 | 35668.21 | 0.6409%
6.2.2 | 87769 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 79.23 | 158.67 | 198.33 | 15713.68 | 0.2824%
6.2.3 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 946.28 | 46.73 | 58.41 | 55272.21 | 0.9932%
6.2.4 | 87902 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 946.28 | 13.78 | 17.22 | 16294.94 | 0.2928%
6.3 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E RODAPÉS |  | 1 |  | 292738.86 | 292738.86 | 5.26%
6.3.1 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 188208.9 | 188208.9 | 3.382%
6.3.1.1 | 72137 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 225.28 | 142.68 | 178.35 | 40178.68 | 0.722%
6.3.1.2 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 800 | 37.37 | 46.71 | 37368 | 0.6715%
6.3.1.3 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 772.17 | 102.93 | 128.66 | 99347.39 | 1.785%
6.3.1.4 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 79.23 | 114.25 | 142.81 | 11314.83 | 0.2033%
6.3.2 |  |  | PAREDES |  | 1 |  | 64283.26 | 64283.26 | 1.155%
6.3.2.1 | 13.331.0017-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA B ORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMER CIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENT E EM SUPERFICIE NIVELADA,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO,(60x60)CM,ABNT NBR ISO 13006 ERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | m² | 413.61 | 124.34 | 155.42 | 64283.26 | 1.155%
6.3.3 |  |  | RODAPÉS |  | 1 |  | 18336.84 | 18336.84 | 0.3295%
6.3.3.1 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 1378.71 | 10.64 | 13.3 | 18336.84 | 0.3295%
6.3.4 |  |  | PEITORIL E SOLEIRAS |  | 1 |  | 21909.86 | 21909.86 | 0.3937%
6.3.4.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 79.5 | 118.41 | 148.01 | 11766.79 | 0.2114%
6.3.4.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 85.9 | 94.47 | 118.08 | 10143.07 | 0.1823%
6.4 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 245638.93 | 245638.93 | 4.414%
6.4.1 | 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 1254.54 | 156.64 | 195.8 | 245638.93 | 4.414%
6.5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 414754.49 | 414754.49 | 7.453%
6.5.1 | 2291 | ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m² | 3778.74 | 44.57 | 55.71 | 210513.6 | 3.783%
6.5.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3778.74 | 4.7 | 5.87 | 22181.2 | 0.3986%
6.5.3 | 96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 3778.74 | 38.55 | 48.18 | 182059.69 | 3.271%
7 |  |  | FACHADA |  | 1 |  | 696814.23 | 696814.23 | 12.52%
7.1 |  |  | BRISES |  | 1 |  | 120644.21 | 120644.21 | 2.168%
7.1.1 | 10353 | ORSE | Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios | m² | 99.02 | 900 | 1125 | 111397.5 | 2.002%
7.1.2 | 11617 | ORSE | Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes doassentamento | m² | 14.54 | 508.76 | 635.95 | 9246.71 | 0.1662%
7.2 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 280002.35 | 280002.35 | 5.031%
7.2.1 |  |  | PELE DE VIDRO |  | 1 |  | 164923.31 | 164923.31 | 2.963%
7.2.1.1 | 10036 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa,em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | m² | 68.6 | 1923.31 | 2404.13 | 164923.31 | 2.963%
7.2.2 |  |  | PAINEL ACM |  | 1 |  | 105350 | 105350 | 1.893%
7.2.2.1 | 13948 | ORSE | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | m² | 86 | 980 | 1225 | 105350 | 1.893%
7.2.3 |  |  | ARGAMASSADOS |  | 1 |  | 9729.04 | 9729.04 | 0.1748%
7.2.3.1 | 87902 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 128.64 | 13.78 | 17.22 | 2215.18 | 0.0398%
7.2.3.2 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 128.64 | 46.73 | 58.41 | 7513.86 | 0.135%
7.3 |  |  | PERGOLADO |  | 1 |  | 164561 | 164561 | 2.957%
7.3.1 | NAE1014 | Próprio | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 3350 | 13.84 | 17.3 | 57955 | 1.041%
7.3.2 | NAE1013 | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 4920 | 15.4 | 19.25 | 94710 | 1.702%
7.3.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 200 | 47.59 | 59.48 | 11896 | 0.2138%
7.4 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 46289.4 | 46289.4 | 0.8318%
7.4.1 | 27.02.050 | CPOS/CDHU | CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM | m² | 200 | 176.72 | 220.9 | 44180 | 0.7939%
7.4.2 | 9080 | ORSE | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm | m | 20 | 84.38 | 105.47 | 2109.4 | 0.0379%
7.5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 11195.52 | 11195.52 | 0.2012%
7.5.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 128.64 | 4.7 | 5.87 | 755.11 | 0.01357%
7.5.2 | 96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 128.64 | 38.55 | 48.18 | 6197.87 | 0.1114%
7.5.3 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 128.64 | 26.39 | 32.98 | 4242.54 | 0.07623%
7.6 |  |  | ACESSIBILIDADE |  | 1 |  | 74121.75 | 74121.75 | 1.332%
7.6.1 | 95007 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 352 | 104.4 | 130.5 | 45936 | 0.8254%
7.6.2 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 100 | 211.59 | 264.48 | 26448 | 0.4752%
7.6.3 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 35 | 39.72 | 49.65 | 1737.75 | 0.03123%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 40336.8 | 40336.8 | 0.7248%
8.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 120 | 135.69 | 169.61 | 20353.2 | 0.3657%
8.2 | 98569 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | m² | 120 | 98.14 | 122.67 | 14720.4 | 0.2645%
8.3 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 120 | 35.09 | 43.86 | 5263.2 | 0.09457%
9 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS |  | 1 |  | 385557.13 | 385557.13 | 6.928%
9.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 285666.66 | 285666.66 | 5.133%
9.1.1 | 9982 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 87 | 1364.26 | 1705.32 | 148362.84 | 2.666%
9.1.2 | 74139/001 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO EDOBRADICAS | UN | 6 | 520.45 | 650.56 | 3903.36 | 0.07014%
9.1.3 | 110048 | SBC | PORTA DUPLA ACUSTICA ASA DE GAIVOTA 40/45DB 0,80X2,10 | UN | 23 | 4640.02 | 5800.02 | 133400.46 | 2.397%
9.2 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 99890.47 | 99890.47 | 1.795%
9.2.1 | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 55.2 | 223.15 | 278.93 | 15396.93 | 0.2767%
9.2.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 6.96 | 762.09 | 952.61 | 6630.16 | 0.1191%
9.2.3 | 100674 | SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 134.06 | 464.65 | 580.81 | 77863.38 | 1.399%
10 |  |  | INSTALAÇÕES |  | 1 |  | 1413422.85 | 1413422.85 | 25.4%
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 415985.59 | 415985.59 | 7.475%
10.1.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 210509.28 | 210509.28 | 3.783%
10.1.1.1 | 104660 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 75 | 1471.6 | 1839.5 | 137962.5 | 2.479%
10.1.1.2 | 104661 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 35 | 661.75 | 827.18 | 28951.3 | 0.5202%
10.1.1.3 | 104662 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 45 | 455.75 | 569.68 | 25635.6 | 0.4606%
10.1.1.4 | 102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4 | 1959.78 | 2449.72 | 9798.88 | 0.1761%
10.1.1.5 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 90 | 11.54 | 14.42 | 1297.8 | 0.02332%
10.1.1.6 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 90 | 13.28 | 16.6 | 1494 | 0.02685%
10.1.1.7 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36 | 35.07 | 43.83 | 1577.88 | 0.02835%
10.1.1.8 | 00024/NAE | Próprio | Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/8", e = 10 mm | m | 60 | 12.08 | 15.1 | 906 | 0.01628%
10.1.1.9 | 00025/NAE | Próprio | Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 3/8", e = 10 mm | m | 36 | 14.03 | 17.53 | 631.08 | 0.01134%
10.1.1.10 | 1464 | ORSE | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar | un | 14 | 92.65 | 115.81 | 1621.34 | 0.02913%
10.1.1.11 | 1465 | ORSE | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 101.27 | 126.58 | 632.9 | 0.01137%
10.1.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  | 1 |  | 125386.87 | 125386.87 | 2.253%
10.1.2.1 | 104677 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA | UN | 75 | 696.32 | 870.4 | 65280 | 1.173%
10.1.2.2 | 104678 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | UN | 35 | 168.01 | 210.01 | 7350.35 | 0.1321%
10.1.2.3 | 104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | UN | 45 | 174.22 | 217.77 | 9799.65 | 0.1761%
10.1.2.4 | 140711 | IOPES | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 155 | 129.21 | 161.51 | 25034.05 | 0.4498%
10.1.2.5 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 150 | 22.89 | 28.61 | 4291.5 | 0.07711%
10.1.2.6 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 150 | 28.29 | 35.36 | 5304 | 0.09531%
10.1.2.7 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 120 | 35.05 | 43.81 | 5257.2 | 0.09446%
10.1.2.8 | 00020/NAE | Próprio | Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/2", e = 10 mm | m | 60 | 14.43 | 18.03 | 1081.8 | 0.01944%
10.1.2.9 | 00021/NAE | Próprio | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha inox 100x100cm e porta grelha | un | 16 | 57.89 | 72.36 | 1157.76 | 0.0208%
10.1.2.10 | 00022/NAE | Próprio | Dispositivo Anti-infiltração Ø100mm, em PVC, para caixa sifonada. | un | 16 | 27.61 | 34.51 | 552.16 | 0.009922%
10.1.2.11 | 00023/NAE | Próprio | Prolongamento Ø 100 x 200mm, em PVC, para caixa sifonada. | un | 16 | 13.92 | 17.4 | 278.4 | 0.005002%
10.1.3 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 80089.44 | 80089.44 | 1.439%
10.1.3.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 45 | 534.86 | 668.57 | 30085.65 | 0.5406%
10.1.3.2 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 118.09 | 147.61 | 2066.54 | 0.03713%
10.1.3.3 | C3996 | SEINFRA | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | CJ | 25 | 927.61 | 1159.51 | 28987.75 | 0.5209%
10.1.3.4 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 345.65 | 432.06 | 8641.2 | 0.1553%
10.1.3.5 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 824.67 | 1030.83 | 10308.3 | 0.1852%
10.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNCIO |  | 1 |  | 83934.79 | 83934.79 | 1.508%
10.2.1 |  |  | REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES |  | 1 |  | 19708.38 | 19708.38 | 0.3541%
10.2.1.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 30 | 126.48 | 158.1 | 4743 | 0.08523%
10.2.1.2 | 97480 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 81.31 | 101.63 | 508.15 | 0.009131%
10.2.1.3 | 97440 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 269.17 | 336.46 | 672.92 | 0.01209%
10.2.1.4 | 97446 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 334.13 | 417.66 | 1670.64 | 0.03002%
10.2.1.5 | 92665 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 71.93 | 89.91 | 179.82 | 0.003231%
10.2.1.6 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1912.71 | 2390.88 | 4781.76 | 0.08592%
10.2.1.7 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 315.48 | 394.35 | 788.7 | 0.01417%
10.2.1.8 | 00026/NAE | Próprio | Tampão Cego com corrente Storz Ø 1.1/2" em bronze fundido classe 150 psi, incluindo conexões, montagem, instalação e vedação. Ref. : Kidde | un | 2 | 201.53 | 251.91 | 503.82 | 0.009053%
10.2.1.9 | 1510 | ORSE | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | un | 2 | 511.94 | 639.92 | 1279.84 | 0.023%
10.2.1.10 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5 | 322.19 | 402.73 | 2013.65 | 0.03618%
10.2.1.11 | 4190 | ORSE | Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento | un | 10 | 3.59 | 4.48 | 44.8 | 0.000805%
10.2.1.12 | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 20 | 2.3 | 2.87 | 57.4 | 0.001031%
10.2.1.13 | 12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | un | 10 | 0.5 | 0.62 | 6.2 | 0.0001114%
10.2.1.14 | 428 | ORSE | Arruela de pressão 3/8" - Rev 02 | un | 10 | 0.66 | 0.82 | 8.2 | 0.0001473%
10.2.1.15 | 12878 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" | kg | 6 | 238.82 | 298.52 | 1791.12 | 0.03218%
10.2.1.16 | 1516 | ORSE | Fornecimento e instalação de esguincho cônico para mangueira de incêndio 1 1/2"x 1/2" | un | 2 | 263.35 | 329.18 | 658.36 | 0.01183%
10.2.2 |  |  | REDE DE DETECÇÃO E ALARME |  | 1 |  | 64226.41 | 64226.41 | 1.154%
10.2.2.1 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 210 | 21.4 | 26.75 | 5617.5 | 0.1009%
10.2.2.2 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 14.66 | 18.32 | 183.2 | 0.003292%
10.2.2.3 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 70 | 9.18 | 11.47 | 802.9 | 0.01443%
10.2.2.4 | 00027/NAE | Próprio | Caixa de Ligação Ø 100mm de alumínio, de sobrepor, com entradas Ø 3/4", inclusive instalação, fixação, conexões e suportação. Ref. : MRT-100 Daisa | un | 41 | 62.52 | 78.15 | 3204.15 | 0.05757%
10.2.2.5 | 00028/NAE | Próprio | Condulete PVC antichama Ø3/4" (Ø25mm) com tampa cega, na cor VERMELHA para instalação aparente de rede de detecção e alarme. Ref.: Poliwetzel da Wetzel | un | 20 | 12.17 | 15.21 | 304.2 | 0.005466%
10.2.2.6 | 00029/NAE | Próprio | Adaptador para condulete PVC antichama Ø1" (Ø32mm), na cor VERMELHA para instalação aparente de rede de detecção e alarme. Ref.: P oliwetzel da Wetzel | un | 40 | 4.1 | 5.12 | 204.8 | 0.00368%
10.2.2.7 | 8466 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | m | 300 | 8.74 | 10.92 | 3276 | 0.05887%
10.2.2.8 | 12018 | ORSE | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | un | 41 | 272.11 | 340.13 | 13945.33 | 0.2506%
10.2.2.9 | 00030/NAE | Próprio | Avisador audio/visual, (acoplado com placa endereçável), instalado em caixa PVC 4"x"2, inclus | un | 5 | 33.88 | 42.35 | 211.75 | 0.003805%
10.2.2.10 | 11829 | ORSE | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 5 | 179.98 | 224.97 | 1124.85 | 0.02021%
10.2.2.11 | 11866 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 15 | 232.61 | 290.76 | 4361.4 | 0.07837%
10.2.2.12 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 7 | 23.83 | 29.78 | 208.46 | 0.003746%
10.2.2.13 | 12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 21 | 14.08 | 17.6 | 369.6 | 0.006641%
10.2.2.14 | 12886 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 | un | 5 | 21.39 | 26.73 | 133.65 | 0.002402%
10.2.2.15 | 12887 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | un | 5 | 23.83 | 29.78 | 148.9 | 0.002676%
10.2.2.16 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 5 | 16.69 | 20.86 | 104.3 | 0.001874%
10.2.2.17 | 12894 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9 | un | 2 | 16.69 | 20.86 | 41.72 | 0.0007497%
10.2.2.18 | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 1 | 18.05 | 22.56 | 22.56 | 0.0004054%
10.2.2.19 | 00031/NAE | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Proibido fumar" | un | 6 | 14.86 | 18.57 | 111.42 | 0.002002%
10.2.2.20 | 00032/NAE | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido produzir chamas" | un | 6 | 14.86 | 18.57 | 111.42 | 0.002002%
10.2.2.21 | 10327 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento | Un | 150 | 6.27 | 7.83 | 1174.5 | 0.0211%
10.2.2.22 | 11816 | ORSE | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 100 | 8.62 | 10.77 | 1077 | 0.01935%
10.2.2.23 | 9924 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 25 | 1.03 | 1.28 | 32 | 0.000575%
10.2.2.24 | 9832 | ORSE | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 300 | 1.15 | 1.43 | 429 | 0.007709%
10.2.2.25 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 150 | 0.43 | 0.53 | 79.5 | 0.001429%
10.2.2.26 | 12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | un | 150 | 0.43 | 0.53 | 79.5 | 0.001429%
10.2.2.27 | 11850 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | kg | 90 | 238.82 | 298.52 | 26866.8 | 0.4828%
10.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 204560.44 | 204560.44 | 3.676%
10.3.1 |  |  | DUTOS |  | 1 |  | 98590.58 | 98590.58 | 1.772%
10.3.1.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 20.7 | 25.87 | 2587 | 0.04648%
10.3.1.2 | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 12 | 16.01 | 20.01 | 240.12 | 0.004315%
10.3.1.3 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 390 | 14.92 | 18.65 | 7273.5 | 0.1307%
10.3.1.4 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 18.59 | 23.23 | 696.9 | 0.01252%
10.3.1.5 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 106 | 14.66 | 18.32 | 1941.92 | 0.03489%
10.3.1.6 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 17.92 | 22.4 | 67.2 | 0.001207%
10.3.1.7 | 12872 | ORSE | Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") | un | 80 | 2.01 | 2.51 | 200.8 | 0.003608%
10.3.1.8 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 340 | 9.18 | 11.47 | 3899.8 | 0.07007%
10.3.1.9 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 10.97 | 13.71 | 274.2 | 0.004927%
10.3.1.10 | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 48 | 76.19 | 95.23 | 4571.04 | 0.08214%
10.3.1.11 | 11405 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 4 | 11.77 | 14.71 | 58.84 | 0.001057%
10.3.1.12 | 12556 | ORSE | Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 1 | 14.04 | 17.55 | 17.55 | 0.0003153%
10.3.1.13 | 765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 135 | 41.22 | 51.52 | 6955.2 | 0.125%
10.3.1.14 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | m | 45 | 31.59 | 39.48 | 1776.6 | 0.03192%
10.3.1.15 | 8689 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 7 | 23.97 | 29.96 | 209.72 | 0.003768%
10.3.1.16 | 7877 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | un | 1 | 24.02 | 30.02 | 30.02 | 0.0005394%
10.3.1.17 | 7880 | ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 4 | 26.17 | 32.71 | 130.84 | 0.002351%
10.3.1.18 | 4532 | ORSE | Curva de inversão 100x50 mm | un | 1 | 32.82 | 41.02 | 41.02 | 0.0007371%
10.3.1.19 | 8686 | ORSE | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 30.87 | 38.58 | 77.16 | 0.001386%
10.3.1.20 | 8113 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 37.37 | 46.71 | 46.71 | 0.0008393%
10.3.1.21 | 11831 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 1 | 12.86 | 16.07 | 16.07 | 0.0002888%
10.3.1.22 | 726 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 5 | 5.63 | 7.03 | 35.15 | 0.0006316%
10.3.1.23 | 8318 | ORSE | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 17.18 | 21.47 | 21.47 | 0.0003858%
10.3.1.24 | 9533 | ORSE | Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 10.17 | 12.71 | 12.71 | 0.0002284%
10.3.1.25 | 723 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 63 | 5.61 | 7.01 | 441.63 | 0.007935%
10.3.1.26 | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 10 | 9.06 | 11.32 | 113.2 | 0.002034%
10.3.1.27 | 12578 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 4 | 15.92 | 19.9 | 79.6 | 0.00143%
10.3.1.28 | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 | un | 50 | 5.31 | 6.63 | 331.5 | 0.005957%
10.3.1.29 | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 20 | 6.56 | 8.2 | 164 | 0.002947%
10.3.1.30 | 12554 | ORSE | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | un | 180 | 7.29 | 9.11 | 1639.8 | 0.02946%
10.3.1.31 | 9673 | ORSE | Gancho longo para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 25 | 12.57 | 15.71 | 392.75 | 0.007057%
10.3.1.32 | 11443 | ORSE | Gancho curto 38x38mm para luminária | un | 9 | 11.72 | 14.65 | 131.85 | 0.002369%
10.3.1.33 | 7881 | ORSE | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar) | un | 100 | 12.22 | 15.27 | 1527 | 0.02744%
10.3.1.34 | 7879 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 30 | 13.02 | 16.27 | 488.1 | 0.00877%
10.3.1.35 | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 200 | 5.64 | 7.05 | 1410 | 0.02534%
10.3.1.36 | 12500 | ORSE | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | un | 300 | 7.26 | 9.07 | 2721 | 0.04889%
10.3.1.37 | 8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 850 | 4.41 | 5.51 | 4683.5 | 0.08416%
10.3.1.38 | 12560 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 5/16" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 30 | 4.61 | 5.76 | 172.8 | 0.003105%
10.3.1.39 | 9832 | ORSE | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 2200 | 1.15 | 1.43 | 3146 | 0.05653%
10.3.1.40 | 12549 | ORSE | Porca sextavada zincada 5/16" (fornecimento e colocação) | un | 30 | 0.36 | 0.45 | 13.5 | 0.0002426%
10.3.1.41 | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 10 | 2.3 | 2.87 | 28.7 | 0.0005157%
10.3.1.42 | 12567 | ORSE | Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação) | un | 21 | 2.01 | 2.51 | 52.71 | 0.0009471%
10.3.1.43 | 12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | un | 10 | 0.5 | 0.62 | 6.2 | 0.0001114%
10.3.1.44 | 12540 | ORSE | Arruela de lisa 5/16" | un | 30 | 0.53 | 0.66 | 19.8 | 0.0003558%
10.3.1.45 | 12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | un | 750 | 0.43 | 0.53 | 397.5 | 0.007143%
10.3.1.46 | 428 | ORSE | Arruela de pressão 3/8" - Rev 02 | un | 10 | 0.66 | 0.82 | 8.2 | 0.0001473%
10.3.1.47 | 12539 | ORSE | Arruela de pressão 5/16" | un | 20 | 2.68 | 3.35 | 67 | 0.001204%
10.3.1.48 | 11816 | ORSE | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 370 | 8.62 | 10.77 | 3984.9 | 0.0716%
10.3.1.49 | 11817 | ORSE | Box reto em alumínio de 1" | un | 30 | 10.13 | 12.66 | 379.8 | 0.006824%
10.3.1.50 | 344 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 20 | 4.08 | 5.1 | 102 | 0.001833%
10.3.1.51 | 9924 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 100 | 1.03 | 1.28 | 128 | 0.0023%
10.3.1.52 | 11850 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | kg | 150 | 238.82 | 298.52 | 44778 | 0.8046%
10.3.2 |  |  | CAIXAS |  | 1 |  | 5363.96 | 5363.96 | 0.09638%
10.3.2.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 150 | 12.51 | 15.63 | 2344.5 | 0.04213%
10.3.2.2 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 22.94 | 28.67 | 143.35 | 0.002576%
10.3.2.3 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 18 | 27.15 | 33.93 | 610.74 | 0.01097%
10.3.2.4 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 37.52 | 46.9 | 93.8 | 0.001685%
10.3.2.5 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 30.51 | 38.13 | 381.3 | 0.006851%
10.3.2.6 | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 38.31 | 47.88 | 191.52 | 0.003441%
10.3.2.7 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 32.67 | 40.83 | 408.3 | 0.007337%
10.3.2.8 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 44.85 | 56.06 | 224.24 | 0.004029%
10.3.2.9 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 12 | 37.28 | 46.6 | 559.2 | 0.01005%
10.3.2.10 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 44.81 | 56.01 | 280.05 | 0.005032%
10.3.2.11 | 00018/NAE | Próprio | Condulete de alumínio, tipo lb, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/201 6_p | un | 2 | 50.79 | 63.48 | 126.96 | 0.002281%
10.3.3 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  | 1 |  | 18092.39 | 18092.39 | 0.3251%
10.3.3.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 29.42 | 36.77 | 441.24 | 0.007928%
10.3.3.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 44.42 | 55.52 | 999.36 | 0.01796%
10.3.3.3 | 00042/NAE | Próprio | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | un | 3 | 43.59 | 54.48 | 163.44 | 0.002937%
10.3.3.4 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 35.96 | 44.95 | 359.6 | 0.006462%
10.3.3.5 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 30.69 | 38.36 | 306.88 | 0.005514%
10.3.3.6 | 00041/NAE | Próprio | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa (VERMELHA) - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 30.69 | 38.36 | 38.36 | 0.0006893%
10.3.3.7 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 32.25 | 40.31 | 362.79 | 0.006519%
10.3.3.8 | 12155 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | un | 168 | 38.84 | 48.55 | 8156.4 | 0.1466%
10.3.3.9 | 4279 | ORSE | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 69 | 40.58 | 50.72 | 3499.68 | 0.06288%
10.3.3.10 | 11327 | ORSE | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 12 | 24.86 | 31.07 | 372.84 | 0.006699%
10.3.3.11 | 12566 | ORSE | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | pt | 125 | 13.59 | 16.98 | 2122.5 | 0.03814%
10.3.3.12 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | 98.06 | 122.57 | 1225.7 | 0.02202%
10.3.3.13 | 8998 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 5 | 3.73 | 4.66 | 23.3 | 0.0004187%
10.3.3.14 | 12984 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | un | 5 | 3.25 | 4.06 | 20.3 | 0.0003648%
10.3.4 |  |  | CABOS ELÉTRICOS |  | 1 |  | 44863.48 | 44863.48 | 0.8061%
10.3.4.1 | 11413 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 100 | 9.31 | 11.63 | 1163 | 0.0209%
10.3.4.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 4.72 | 5.9 | 2360 | 0.04241%
10.3.4.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 7.26 | 9.07 | 5442 | 0.09779%
10.3.4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 4.72 | 5.9 | 2360 | 0.04241%
10.3.4.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 7.26 | 9.07 | 5442 | 0.09779%
10.3.4.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 4.72 | 5.9 | 2360 | 0.04241%
10.3.4.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 7.26 | 9.07 | 5442 | 0.09779%
10.3.4.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1200 | 4.72 | 5.9 | 7080 | 0.1272%
10.3.4.9 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 4.72 | 5.9 | 1770 | 0.0318%
10.3.4.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 4.72 | 5.9 | 1770 | 0.0318%
10.3.4.11 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 7.26 | 9.07 | 1814 | 0.0326%
10.3.4.12 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 10.13 | 12.66 | 126.6 | 0.002275%
10.3.4.13 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35 | 18.06 | 22.57 | 789.95 | 0.01419%
10.3.4.14 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 10.93 | 13.66 | 273.2 | 0.004909%
10.3.4.15 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 27.34 | 34.17 | 3417 | 0.0614%
10.3.4.16 | 00043/NAE | Próprio | Terminal de derivação para cabo de 1,50 mm2 e 2,5mm²I - fornecimento e instalação | un | 1000 | 2.25 | 2.81 | 2810 | 0.05049%
10.3.4.17 | 00044/NAE | Próprio | Terminal de derivação para cabo de 4,0mm² - fornecimento e instalação | un | 50 | 2.5 | 3.12 | 156 | 0.002803%
10.3.4.18 | 00045/NAE | Próprio | Terminal Olhal Pré Isolado 2,5mm M5 - fornecimento e instalação | un | 50 | 1.88 | 2.35 | 117.5 | 0.002111%
10.3.4.19 | 8007 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 2.2 | 2.75 | 5.5 | 9.883e-05%
10.3.4.20 | 7925 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10 | 2.43 | 3.03 | 30.3 | 0.0005445%
10.3.4.21 | 7927 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 2.86 | 3.57 | 14.28 | 0.0002566%
10.3.4.22 | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 3.8 | 4.75 | 9.5 | 0.0001707%
10.3.4.23 | 7928 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 4.28 | 5.35 | 5.35 | 9.613e-05%
10.3.4.24 | 7923 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 6.24 | 7.8 | 7.8 | 0.0001402%
10.3.4.25 | 4202 | ORSE | Prensa cabo de 3/4", fornecimento | un | 30 | 2.6 | 3.25 | 97.5 | 0.001752%
10.3.5 |  |  | QUADROS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  | 1 |  | 37650.03 | 37650.03 | 0.6765%
10.3.5.1 | 12242 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 6 | 961.57 | 1201.96 | 7211.76 | 0.1296%
10.3.5.2 | 2956 | ORSE | Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v | un | 2 | 6921.1 | 8651.37 | 17302.74 | 0.3109%
10.3.5.3 | 13119 | ORSE | Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. | un | 1 | 8126.16 | 10157.7 | 10157.7 | 0.1825%
10.3.5.4 | 12514 | ORSE | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 3 | 794.09 | 992.61 | 2977.83 | 0.05351%
10.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRONICAS |  | 1 |  | 76778.52 | 76778.52 | 1.38%
10.4.1 |  |  | DUTOS |  | 1 |  | 35215.96 | 35215.96 | 0.6328%
10.4.1.1 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 | 18.59 | 23.23 | 2787.6 | 0.05009%
10.4.1.2 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 15 | 17.78 | 22.22 | 333.3 | 0.005989%
10.4.1.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 12.81 | 16.01 | 800.5 | 0.01438%
10.4.1.4 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 17.92 | 22.4 | 448 | 0.00805%
10.4.1.5 | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43 | 9.24 | 11.55 | 496.65 | 0.008924%
10.4.1.6 | 12873 | ORSE | Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 32mm (1") | un | 15 | 2.49 | 3.11 | 46.65 | 0.0008382%
10.4.1.7 | 765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 51 | 41.22 | 51.52 | 2627.52 | 0.04721%
10.4.1.8 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | m | 9 | 31.59 | 39.48 | 355.32 | 0.006385%
10.4.1.9 | 748 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) | un | 9 | 88.99 | 111.23 | 1001.07 | 0.01799%
10.4.1.10 | 8689 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 23.97 | 29.96 | 59.92 | 0.001077%
10.4.1.11 | 13179 | ORSE | Curva Horizontal 90º para eletrocalha 150 x 50mm | un | 1 | 26.57 | 33.21 | 33.21 | 0.0005967%
10.4.1.12 | 8113 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 37.37 | 46.71 | 46.71 | 0.0008393%
10.4.1.13 | 9280 | ORSE | Tê horizontal 150 x 50mm para calha galvanizada | un | 1 | 23.64 | 29.55 | 29.55 | 0.000531%
10.4.1.14 | 11831 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 2 | 12.86 | 16.07 | 32.14 | 0.0005775%
10.4.1.15 | 726 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 3 | 5.63 | 7.03 | 21.09 | 0.000379%
10.4.1.16 | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 30 | 9.06 | 11.32 | 339.6 | 0.006102%
10.4.1.17 | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 | un | 25 | 5.31 | 6.63 | 165.75 | 0.002978%
10.4.1.18 | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 6 | 6.56 | 8.2 | 49.2 | 0.0008841%
10.4.1.19 | 4178 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | Un | 80 | 0.99 | 1.23 | 98.4 | 0.001768%
10.4.1.20 | 12554 | ORSE | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | un | 100 | 7.29 | 9.11 | 911 | 0.01637%
10.4.1.21 | 7881 | ORSE | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar) | un | 30 | 12.22 | 15.27 | 458.1 | 0.008231%
10.4.1.22 | 7879 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 4 | 13.02 | 16.27 | 65.08 | 0.001169%
10.4.1.23 | 12500 | ORSE | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | un | 120 | 7.26 | 9.07 | 1088.4 | 0.01956%
10.4.1.24 | 8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 500 | 4.41 | 5.51 | 2755 | 0.0495%
10.4.1.25 | 9832 | ORSE | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 750 | 1.15 | 1.43 | 1072.5 | 0.01927%
10.4.1.26 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 550 | 0.43 | 0.53 | 291.5 | 0.005238%
10.4.1.27 | 12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | un | 150 | 0.43 | 0.53 | 79.5 | 0.001429%
10.4.1.28 | 11817 | ORSE | Box reto em alumínio de 1" | un | 50 | 10.13 | 12.66 | 633 | 0.01137%
10.4.1.29 | 344 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 35 | 4.08 | 5.1 | 178.5 | 0.003207%
10.4.1.30 | 11850 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | kg | 60 | 238.82 | 298.52 | 17911.2 | 0.3218%
10.4.2 |  |  | CAIXAS |  | 1 |  | 1329.58 | 1329.58 | 0.02389%
10.4.2.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 12.51 | 15.63 | 281.34 | 0.005055%
10.4.2.2 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 22.94 | 28.67 | 143.35 | 0.002576%
10.4.2.3 | 670 | ORSE | Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento | un | 1 | 110.99 | 138.73 | 138.73 | 0.002493%
10.4.2.4 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 37.52 | 46.9 | 140.7 | 0.002528%
10.4.2.5 | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 38.31 | 47.88 | 287.28 | 0.005162%
10.4.2.6 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 32.67 | 40.83 | 244.98 | 0.004402%
10.4.2.7 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 37.28 | 46.6 | 93.2 | 0.001675%
10.4.3 |  |  | TOMADAS, QUADROS E EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 5876.98 | 5876.98 | 0.1056%
10.4.3.1 | 11234 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | un | 40 | 110.91 | 138.63 | 5545.2 | 0.09964%
10.4.3.2 | 12937 | ORSE | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | un | 1 | 65.23 | 81.53 | 81.53 | 0.001465%
10.4.3.3 | 789 | ORSE | Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada | un | 1 | 181.56 | 226.95 | 226.95 | 0.004078%
10.4.3.4 | 8998 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 5 | 3.73 | 4.66 | 23.3 | 0.0004187%
10.4.4 |  |  | CABOS |  | 1 |  | 34356 | 34356 | 0.6173%
10.4.4.1 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 2100 | 13.09 | 16.36 | 34356 | 0.6173%
10.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 561518.59 | 561518.59 | 10.09%
10.5.1 | 00033/NAE | Próprio | Instalação de ar condicionado split hi-wall (parede), 7000 btus/h instalação | un | 4 | 196.71 | 245.88 | 983.52 | 0.01767%
10.5.2 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 28 | 2587.94 | 3234.92 | 90577.76 | 1.628%
10.5.3 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2874.17 | 3592.71 | 7185.42 | 0.1291%
10.5.4 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 11 | 4182.3 | 5227.87 | 57506.57 | 1.033%
10.5.5 | 3293 | ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento | pt | 48 | 343.36 | 429.2 | 20601.6 | 0.3702%
10.5.6 | 9841 | ORSE | Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação | m | 45.05 | 199.01 | 248.76 | 11206.63 | 0.2014%
10.5.7 | 00046/NAE | Próprio | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora),30000 btu/h de duto | un | 5 | 6254.03 | 7817.53 | 39087.65 | 0.7024%
10.5.8 | 00053/NAE | Próprio | Gabinete de ventilação, modelo BBS180, arranjo3, com filtro G4+M5, Q=350,0 L/s, PA=35MMCA - Berliner Luft ou equivalente tecnico | un | 1 | 4627.65 | 5784.56 | 5784.56 | 0.1039%
10.5.9 | 00054/NAE | Próprio | Gabinete de ventilação, modelo BBS180, arranjo3, com filtro G4+M5, Q=341,6 L/s, PA=35MMCA - Berliner Luft ou equivalente tecnico | un | 1 | 4627.65 | 5784.56 | 5784.56 | 0.1039%
10.5.10 | 00056/NAE | Próprio | Umidostato digital, com 01 estágio, escala 10% a 90% | un | 2 | 900.62 | 1125.77 | 2251.54 | 0.04046%
10.5.11 | 00039/NAE | Próprio | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | m² | 2.73 | 3805.48 | 4756.85 | 12986.2 | 0.2333%
10.5.12 | 00040/NAE | Próprio | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m² | m² | 2.05 | 3603.86 | 4504.82 | 9234.88 | 0.1659%
10.5.13 | 103271 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 | 11988.29 | 14985.36 | 74926.8 | 1.346%
10.5.14 | 103272 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 12382.88 | 15478.6 | 15478.6 | 0.2781%
10.5.15 | 103276 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 15259.04 | 19073.8 | 19073.8 | 0.3427%
10.5.16 | 14057 | ORSE | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | un | 48 | 56.6 | 70.75 | 3396 | 0.06102%
10.5.17 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 480 | 24.6 | 30.75 | 14760 | 0.2652%
10.5.18 | 11783 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 100 | 261.05 | 326.31 | 32631 | 0.5863%
10.5.19 | 11780 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 570 | 43 | 53.75 | 30637.5 | 0.5505%
10.5.20 | 11779 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 450 | 190.98 | 238.72 | 107424 | 1.93%
10.6 |  |  | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS |  | 1 |  | 70644.92 | 70644.92 | 1.269%
10.6.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 100 | 68.34 | 85.42 | 8542 | 0.1535%
10.6.2 | 103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 190 | 105.83 | 132.28 | 25133.2 | 0.4516%
10.6.3 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 120 | 19.61 | 24.51 | 2941.2 | 0.05285%
10.6.4 | 103841 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 35 | 31.57 | 39.46 | 1381.1 | 0.02482%
10.6.5 | 103866 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 33 | 41.78 | 52.22 | 1723.26 | 0.03096%
10.6.6 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 35 | 12.81 | 16.01 | 560.35 | 0.01007%
10.6.7 | 103852 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 60 | 19.24 | 24.05 | 1443 | 0.02593%
10.6.8 | 11218 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | un | 10 | 1138.93 | 1423.66 | 14236.6 | 0.2558%
10.6.9 | 11213 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, 01 ponto p/ chamada de enfermagem (s/ o equipamento), mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | un | 4 | 1138.93 | 1423.66 | 5694.64 | 0.1023%
10.6.10 | 7844 | ORSE | Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8"UNC, ref. X P-13 UCV,p/instalações gás | un | 10 | 27.55 | 34.43 | 344.3 | 0.006187%
10.6.11 | 7837 | ORSE | Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3/4" x 22 mm | un | 45 | 19.54 | 24.42 | 1098.9 | 0.01975%
10.6.12 | 4536 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 27 | 23.55 | 29.43 | 794.61 | 0.01428%
10.6.13 | 00068/NAE | Próprio | Painel alarme rede de oxigênio microprocessador | un | 2 | 675.18 | 843.97 | 1687.94 | 0.03033%
10.6.14 | 00069/NAE | Próprio | Painel alarme rede de ar comprimido microprocessador | un | 2 | 675.18 | 843.97 | 1687.94 | 0.03033%
10.6.15 | 00070/NAE | Próprio | Painel alarme rede de vacuo microprocessador | un | 2 | 675.18 | 843.97 | 1687.94 | 0.03033%
10.6.16 | 00071/NAE | Próprio | Painel alarme rede de óxido nitroso microprocessador | un | 2 | 675.18 | 843.97 | 1687.94 | 0.03033%
11 |  |  | ENERGIA FOTO VOTAICA |  | 1 |  | 294945.65 | 294945.65 | 5.3%
11.1 | 103494 | SINAPI | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 150 | 983.58 | 1229.47 | 184420.5 | 3.314%
11.2 | 103506 | SINAPI | INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.40 A 65KW | UN | 3 | 27060.91 | 33826.13 | 101478.39 | 1.823%
11.3 | 103508 | SINAPI | STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 310.91 | 388.63 | 1165.89 | 0.02095%
11.4 | 103503 | SINAPI | CABO FOTOVOLTAICO 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1200 | 3.19 | 3.98 | 4776 | 0.08582%
11.5 | 103504 | SINAPI | CABO FOTOVOLTAICO 4 MM² INSTALADO SOLTO NO TELHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1000 | 1.59 | 1.98 | 1980 | 0.03558%
11.6 | 15.007.0647-0 | EMOP | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO, TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXI MA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 275V,CORRENTE DESC.NOMINAL 30KA,CORRENTE DESC.MAXIMA 90KA | UN | 3 | 199.05 | 248.81 | 746.43 | 0.01341%
11.7 | 15.007.0526-0 | EMOP | DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 4 POLOS, INST.,C.NOMINAL 63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA | UN | 2 | 151.38 | 189.22 | 378.44 | 0.0068%
12 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 6121.27 | 6121.27 | 0.11%
12.1 | 00057/NAE | Próprio | Placa de identificação de sala em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico leitoso com impressão digital UV 15x30cm. | un | 52 | 20.62 | 25.77 | 1340.04 | 0.02408%
12.2 | 00058/NAE | Próprio | Placa de identificação de leito em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico leitoso com impressão digital UV 30x30cm. | un | 6 | 36.37 | 45.46 | 272.76 | 0.004901%
12.3 | 00059/NAE | Próprio | Demarcação em adesivo no piso da área de lugar reservado para cadeirante com pictograma, dimensão total 80x120cm. | un | 1 | 216.37 | 270.46 | 270.46 | 0.00486%
12.4 | 00060/NAE | Próprio | Placa de sinalização na marquise da fachada 680x120cm (placa de PS 3mm adesivada com requadro de metalon 20x20 galvanizado) | un | 1 | 1879.29 | 2349.11 | 2349.11 | 0.04221%
12.5 | 00061/NAE | Próprio | Adesivo vinílico branco com numeração de guichê (fonte arial 15cm de altura). | un | 8 | 9.37 | 11.71 | 93.68 | 0.001683%
12.6 | 00062/NAE | Próprio | Adesivo vinílico azul para ATENDIMENTO (fonte arial 12,5 cm de altura). | un | 1 | 23.59 | 29.48 | 29.48 | 0.0005297%
12.7 | 00063/NAE | Próprio | Letreiro em PVC expandido 15mm para HOSPITAL DE OLHOS (fonte arial 15cm de altura). | un | 1 | 245.81 | 307.26 | 307.26 | 0.005521%
12.8 | 00064/NAE | Próprio | Adesivo vinílico com impressão digital para marca da OSID 40x72cm. | un | 1 | 62.47 | 78.08 | 78.08 | 0.001403%
12.9 | 00065/NAE | Próprio | Placa em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico com impressão digital UV 200x30cm. | un | 3 | 214.87 | 268.58 | 805.74 | 0.01448%
12.10 | 00066/NAE | Próprio | Caixaria em ps 3mm com aplicação de adesivo vinílico com impressão digital UV 150x30cm. | und | 2 | 229.87 | 287.33 | 574.66 | 0.01033%
13 |  |  | LIMPEZA |  | 1 |  | 15420.83 | 15420.83 | 0.2771%
13.1 | 99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | m² | 1400 | 4.37 | 5.46 | 7644 | 0.1374%
13.2 | 99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 55 | 10.01 | 12.51 | 688.05 | 0.01236%
13.3 | 99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m² | 6.6 | 2.52 | 3.15 | 20.79 | 0.0003736%
13.4 | 00034/NAE | Próprio | Limpeza final para entrega de obra | m² | 632.2 | 8.95 | 11.18 | 7067.99 | 0.127%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 4452529.91
[5 empty] | Total do BDI |  | 1112718.59
[5 empty] | Total Geral |  | 5565248.5
_______________________________________________________________ Lucas Nunes Felix Eng. Civil

## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma e Ampliação Hospital Jorge Novis | SINAPI - 09/2025 - Bahia SBC - 10/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 07/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ESTUDOS E PROJETOS | [6 empty] | 147218
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 000103 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA | PROJETOS |  | m² | 1 |  | 13.12 | 13.12
Insumo | 004372 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA RESIDENCIAL E EXECUCAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1 | 0 | 13.12 | 13.12
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.28 |  | Valor com BDI => |  | 16.4
[7 empty] | Quant. => | 1.200,00 | Preço Total => | 19680
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 000262 | SBC | PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL | PROJETOS |  | m² | 1 |  | 18.9 | 18.9
Insumo | 085613 | SBC | PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 18.9 | 18.9
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 23.62
[7 empty] | Quant. => | 500,00 | Preço Total => | 11810
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 000062 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO | PROJETOS |  | m² | 1 |  | 17.85 | 17.85
Insumo | 004264 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA | Material |  | m² | 1 | 0 | 17.85 | 17.85
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.46 |  | Valor com BDI => |  | 22.31
[7 empty] | Quant. => | 1.200,00 | Preço Total => | 26772
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 000086 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES | PROJETOS |  | m² | 1 |  | 13.65 | 13.65
Insumo | 008808 | SBC | PROJETO INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACAO | Material |  | m² | 1 | 0 | 13.65 | 13.65
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.41 |  | Valor com BDI => |  | 17.06
[7 empty] | Quant. => | 1.200,00 | Preço Total => | 20472
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 000091 | SBC | PROJETO INSTALACAO ESGOTO SANITARIO | PROJETOS |  | m² | 1 |  | 7.61 | 7.61
Insumo | 004135 | SBC | PROJETO DE ESGOTO SANITARIO | Material |  | m² | 1 | 0 | 7.61 | 7.61
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 9.51
[7 empty] | Quant. => | 1.200,00 | Preço Total => | 11412
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 000227 | SBC | PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICACAO | PROJETOS |  | m² | 1 |  | 7.61 | 7.61
Insumo | 004136 | SBC | PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS | Material |  | m² | 1 | 0 | 7.61 | 7.61
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 9.51
[7 empty] | Quant. => | 1.200,00 | Preço Total => | 11412
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 000028 | SBC | PROJETO DE SEGURANCA - INCENDIO | PROJETOS |  | m² | 1 |  | 12.6 | 12.6
Insumo | 041004 | SBC | PROJETO DE SEGURANCA DE INCENDIO | Material |  | m² | 1 | 0 | 12.6 | 12.6
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.15 |  | Valor com BDI => |  | 15.75
[7 empty] | Quant. => | 1.200,00 | Preço Total => | 18900
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 000077 | SBC | PROJETO DE INSTAL.OXIGENIO/GASES/VACUO E AR COMPRIMIDO | PROJETOS |  | m² | 1 |  | 35.68 | 35.68
Insumo | 004268 | SBC | PROJETO DE INSTAL.OXIGENIO/GASES/VACUO E AR COMPRIMIDO | Material |  | m² | 0.5 | 0 | 17.85 | 8.92
Insumo | 004320 | SBC | PROJETO INSTALACAO OXIGENIO MEDICINAL | Material |  | m² | 0.5 | 0 | 17.85 | 8.92
Insumo | 004266 | SBC | PROJETO INSTALACAO DE GASES MEDICINAIS | Material |  | m² | 0.5 | 0 | 17.85 | 8.92
Insumo | 004267 | SBC | PROJETO INSTALACAO DE VACUO MEDICINAL | Material |  | m² | 0.5 | 0 | 17.85 | 8.92
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.92 |  | Valor com BDI => |  | 44.6
[7 empty] | Quant. => | 600,00 | Preço Total => | 26760
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 570387.1
2.1 |  |  | EQUIPE DIRIGENTE | [6 empty] | 529647.6
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 |  | 26004.59 | 26004.59
Composição Auxiliar | 95418 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 0 | 281.21 | 281.21
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 146 | 146
Insumo | 00040814 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 25289.06 | 25289.06
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 270.51 | 270.51
[5 empty] | MO sem LS => | 14928.05 | LS => | 10642.22 | MO com LS => | 25570.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 6501.14 |  | Valor com BDI => |  | 32505.73
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 195034.38
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 |  | 7155.34 | 7155.34
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 0 | 103.93 | 103.93
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 6507.99 | 6507.99
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 241.99 | 241.99
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 15.46 | 15.46
[5 empty] | MO sem LS => | 3860.07 | LS => | 2751.85 | MO com LS => | 6611.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 1788.83 |  | Valor com BDI => |  | 8944.17
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 53665.02
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 |  | 8262.75 | 8262.75
Composição Auxiliar | 101302 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 0 | 48.7 | 48.7
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 146 | 146
Insumo | 00040931 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 7779.73 | 7779.73
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 15.46 | 15.46
[5 empty] | MO sem LS => | 4570.27 | LS => | 3258.16 | MO com LS => | 7828.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 2065.68 |  | Valor com BDI => |  | 10328.43
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 123941.16
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 |  | 8072.47 | 8072.47
Composição Auxiliar | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 0 | 101.82 | 101.82
Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 7520 | 7520
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 153.54 | 153.54
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 11.14 | 11.14
[5 empty] | MO sem LS => | 4449.65 | LS => | 3172.17 | MO com LS => | 7621.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 2018.11 |  | Valor com BDI => |  | 10090.58
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 60543.48
2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 |  | 4457.01 | 4457.01
Composição Auxiliar | 101372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 0 | 10.61 | 10.61
Insumo | 00043503 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 261.93 | 261.93
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 851.95 | 851.95
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 160.47 | 160.47
Insumo | 00041096 | SINAPI | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 2771.31 | 2771.31
Insumo | 00043479 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 114.77 | 114.77
[5 empty] | MO sem LS => | 1624.09 | LS => | 1157.83 | MO com LS => | 2781.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 1114.25 |  | Valor com BDI => |  | 5571.26
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 33427.56
2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 28.02 | 28.02
Composição Auxiliar | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.04 | 19.04
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.85 | 0.85
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 4.52 | 4.52
[5 empty] | MO sem LS => | 8.87 | LS => | 10.27 | MO com LS => | 19.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 7 |  | Valor com BDI => |  | 35.02
[7 empty] | Quant. => | 1.800,00 | Preço Total => | 63036
2.2 |  |  | APOIO ORPERACIONAL | [6 empty] | 40739.5
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 20003052 | SIURB | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA | Edificação |  | UN | 1 |  | 14.73 | 14.73
Insumo | 84090 | SIURB | PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 x 841 MM) - PLT | Material |  | Un | 1 | 0 | 14.73 | 14.73
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.41
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 920.5
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 |  | 87.35 | 87.35
Composição Auxiliar | 92140 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 5 | 5
Composição Auxiliar | 92142 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0.62 | 0.62
Composição Auxiliar | 92144 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 42.01 | 42.01
Composição Auxiliar | 92143 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 6.25 | 6.25
Composição Auxiliar | 88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 31.93 | 31.93
Composição Auxiliar | 92141 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 1.54 | 1.54
[5 empty] | MO sem LS => | 11.2 | LS => | 12.95 | MO com LS => | 24.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.83 |  | Valor com BDI => |  | 109.18
[7 empty] | Quant. => | 300,00 | Preço Total => | 32754
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1 |  | 6.28 | 6.28
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 7.85
[7 empty] | Quant. => | 900,00 | Preço Total => | 7065
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 304470.04
3.1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS E APOIO OPERACIONAL | [6 empty] | 178574.34
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1 |  | 92.69 | 92.69
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0066 | 0 | 42.43 | 0.28
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0264 | 0 | 40.88 | 1.07
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.735 | 0 | 33.07 | 24.3
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0061 | 0 | 525.82 | 3.2
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.492 | 0 | 24.95 | 12.27
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 0 | 6.86 | 13.72
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 0 | 42.66 | 24.96
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 0 | 16.04 | 1.09
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 0 | 9.62 | 11.8
[5 empty] | MO sem LS => | 12.76 | LS => | 14.75 | MO com LS => | 27.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.17 |  | Valor com BDI => |  | 115.86
[7 empty] | Quant. => | 458,19 | Preço Total => | 53085.89
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1005006 | SIURB | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | Edificação |  | m² | 1 |  | 292.06 | 292.06
Insumo | 2046 | SIURB | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 26.95 | 26.95
Insumo | 30746 | SIURB | PORTÃO METÁLICO DE OBRA 5m, PIVOTANTE,2 FOLHAS, PARA TAPUME METÁLICO | Material |  | m² | 0.43 | 0 | 432.66 | 186.04
Insumo | 2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 29.6 | 5.92
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 0 | 24.1 | 28.92
Insumo | 2045 | SIURB | SERRALHEIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 44.23 | 44.23
[5 empty] | MO sem LS => | 49.18 | LS => | 56.84 | MO com LS => | 106.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 73.01 |  | Valor com BDI => |  | 365.07
[7 empty] | Quant. => | 4,40 | Preço Total => | 1606.3
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | UN | 1 |  | 6564.53 | 6564.53
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24.263 | 0 | 24.95 | 605.36
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 36.331 | 0 | 33.07 | 1201.46
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1263 | 0 | 42.43 | 5.35
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.5075 | 0 | 40.88 | 20.74
Insumo | 00001347 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | Material |  | m² | 4.2 | 0 | 54.32 | 228.14
Insumo | 00002747 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material |  | M | 59.4 | 0 | 37.28 | 2214.43
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 89.1 | 0 | 15.95 | 1421.14
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 1.292 | 0 | 16.04 | 20.72
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 17.6 | 0 | 6.86 | 120.73
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 25.96 | 0 | 9.62 | 249.73
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.8291 | 0 | 575 | 476.73
[5 empty] | MO sem LS => | 601.89 | LS => | 695.62 | MO com LS => | 1297.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 1641.13 |  | Valor com BDI => |  | 8205.66
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 8205.66
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16342 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | ED- |  | un | 1 | 347.98 | 347.98
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-48971 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | 15 | m | 20,97 |  |  | 314,55
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | hora | 25,52 |  |  | 25,52
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | hora | 31,64 |  |  | 7,91
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 347.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 78.88 | MO com LS => | 78.8761
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.99 |  | Valor com BDI => |  | 434.97
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 434.97
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 012102 | SBC | PONTO DE ILUMINACAO PROVISORIA ACAMPAMENTO/CANTEIRO/ACESSOS | INSTALACOES PROVISORIAS |  | UN | 1 |  | 661.31 | 661.31
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.142 | 0 | 27.0756 | 3.84
Insumo | 006209 | SBC | FERRAMENTA - SERRA MARMORE MAKITA 1450W COM 3 DISCOS | Material |  | UN | 1 | 0 | 619.9 | 619.9
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.05 | 0 | 1.06 | 0.05
Insumo | 047099 | SBC | LAMPADA LED PAR 20 6W BRANCO BIVOLT LUMINATTI | Material |  | UN | 1 | 0 | 13.9 | 13.9
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.188 | 0 | 16.5342 | 3.1
Insumo | 003530 | SBC | CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS | Material |  | M | 12 | 0 | 1.71 | 20.52
[5 empty] | MO sem LS => | 3.21 | LS => | 3.73 | MO com LS => | 6.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 165.32 |  | Valor com BDI => |  | 826.63
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 8266.3
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4997 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | 0 |  | MÊS | 1 |  | 1097.99 | 1097.99
Insumo | I9478 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | Material |  | MÊS | 1 | 0 | 1097.99 | 1097.99
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 274.49 |  | Valor com BDI => |  | 1372.48
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 8234.88
3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  | und | 1 |  | 1666.67 | 1666.67
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 071820 | IOPES | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA | 1 | UN | 1.666,67 |  |  | 1.666,67
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 1666.67
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 416.66 |  | Valor com BDI => |  | 2083.33
[7 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 49999.92
3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50156 | SETOP | PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | ED- |  | m | 1 | 12.8 | 12.8
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11227 | SETOP | FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO (LARGURA: 70MM¦ROLO: 200M) | 7.35 | m | 0,07 |  |  | 0,51
Insumo | MATED-11344 | SETOP | PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.306 | m | 11,48 |  |  | 3,51
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.0274
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.081481 | hora | 22,66 |  |  | 1,85
Composição | ED-48310 | SETOP | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | 0.0027 | m³ | 440,43 |  |  | 1,19
Composição | ED-49811 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | 0.06 | m² | 74,39 |  |  | 4,46
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.040741 | hora | 31,22 |  |  | 1,27
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 8.7709
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 4.58 | MO com LS => | 4.5844
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 16
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 1600
3.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 02.03.030 | CPOS/CDHU | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL COM PLÁSTICO BOLHA | 2.03 |  | m² | 1 |  | 2.85 | 2.85
Insumo | M.04.000.092626 | CPOS/CDHU | Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) metros, ref. Syroplat ou equivalente | Material |  | m² | 1.1 | 0 | 0.53 | 0.58
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 0 | 22.71 | 2.27
[5 empty] | MO sem LS => | 1.05 | LS => | 1.22 | MO com LS => | 2.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI => |  | 3.56
[7 empty] | Quant. => | 480,00 | Preço Total => | 1708.8
3.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | 0 |  | un | 1 |  | 226.18 | 226.18
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 0 | 32.12 | 12.84
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 0 | 26.11 | 10.44
Insumo | D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material |  | un | 1 | 0 | 200 | 200
Insumo | D00275 | SEDOP | Bucha / parafuso (médio) | Material |  | un | 2 | 0 | 1.45 | 2.9
[5 empty] | MO sem LS => | 7.14 | LS => | 8.27 | MO com LS => | 15.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.54 |  | Valor com BDI => |  | 282.72
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1130.88
3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.060 | CPOS/CDHU | LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL | 11.18 |  | m² | 1 |  | 2.08 | 2.08
Insumo | B.07.000.038098 | CPOS/CDHU | LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS, ROLO DE 4X100M, PESO MÍNIMO 36 KG | Material |  | m² | 1.02 | 0 | 1.38 | 1.4
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 0 | 22.71 | 0.68
[5 empty] | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0.37 | MO com LS => | 0.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 2.6
[7 empty] | Quant. => | 1.600,00 | Preço Total => | 4160
3.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 |  | 416.42 | 416.42
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 0 | 33.07 | 12.33
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 0 | 26.25 | 13.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 0 | 24.37 | 27.26
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 0 | 4.88 | 15.65
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 0 | 16.63 | 0.21
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 0 | 347.5 | 347.5
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 0 | 31.04 | 0.35
[5 empty] | MO sem LS => | 14.79 | LS => | 17.11 | MO com LS => | 31.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 104.1 |  | Valor com BDI => |  | 520.52
[7 empty] | Quant. => | 4,50 | Preço Total => | 2342.34
3.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C2947 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | 0 |  | UN | 1 |  | 16.38 | 16.38
Composição Auxiliar | C1280 | SEINFRA | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 |  | m² | 0.05 | 0 | 26.41 | 1.32
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 0 | 20.26 | 6.07
Insumo | I0197 | SEINFRA | BARROTE DE 2"x2" | Material |  | M | 0.6 | 0 | 6.89 | 4.13
Insumo | I2400 | SEINFRA | PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA | Material |  | m² | 0.05 | 0 | 97.37 | 4.86
[5 empty] | MO sem LS => | 3.23 | LS => | 3.74 | MO com LS => | 6.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.09 |  | Valor com BDI => |  | 20.47
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 409.4
3.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50269 | SETOP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS | ED- |  | mês | 1 | 4985.2 | 4985.2
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | hora | 22,66 |  |  | 4.985,20
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 4985.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 3555.44 | MO com LS => | 3555.442
|  |  |  | Valor do BDI => | 1246.3 |  | Valor com BDI => |  | 6231.5
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 37389
3.2 |  |  | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | [6 empty] | 62258
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | M2XMES | 1 |  | 16.2 | 16.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 20.25
[7 empty] | Quant. => | 360,00 | Preço Total => | 7290
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 1 |  | 21.6 | 21.6
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 27
[7 empty] | Quant. => | 540,00 | Preço Total => | 14580
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva |  | m² | 1 |  | 24.76 | 24.76
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5546 | 0 | 35.53 | 19.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1058 | 0 | 24.37 | 2.57
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | MXKM | 0.1673 | 0 | 14.9 | 2.49
[5 empty] | MO sem LS => | 8.62 | LS => | 9.98 | MO com LS => | 18.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.19 |  | Valor com BDI => |  | 30.95
[7 empty] | Quant. => | 240,00 | Preço Total => | 7428
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva |  | M | 1 |  | 34 | 34
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | MXKM | 0.402 | 0 | 14.9 | 5.98
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6977 | 0 | 35.53 | 24.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1331 | 0 | 24.37 | 3.24
[5 empty] | MO sem LS => | 11.69 | LS => | 13.53 | MO com LS => | 25.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.5 |  | Valor com BDI => |  | 42.5
[7 empty] | Quant. => | 720,00 | Preço Total => | 30600
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 |  | 37.76 | 37.76
Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0.44 | 0.44
Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 37.22 | 37.22
[5 empty] | MO sem LS => | 13.65 | LS => | 15.79 | MO com LS => | 29.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.44 |  | Valor com BDI => |  | 47.2
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 2360
3.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | [6 empty] | 63637.7
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100201 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | KGXKM | 1 |  | 0.9 | 0.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0373 | 0 | 24.37 | 0.9
[5 empty] | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0.31 | MO com LS => | 0.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.12
[7 empty] | Quant. => | 4.000,00 | Preço Total => | 4480
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100195 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | KGXKM | 1 |  | 0.89 | 0.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0367 | 0 | 24.37 | 0.89
[5 empty] | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0.31 | MO com LS => | 0.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.11
[7 empty] | Quant. => | 2.000,00 | Preço Total => | 2220
3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | KG | 1 |  | 0.01 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0007 | 0 | 24.37 | 0.01
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.01
[7 empty] | Quant. => | 50.000,00 | Preço Total => | 500
3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 05.04.060 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO | 5.04 |  | m³ | 1 |  | 149.54 | 149.54
Insumo | A.14.000.038043 | CPOS/CDHU | Saco de ráfia - capacidade 50 kg - dimensões (60 x 90)cm | Material |  | UN | 9 | 0 | 2.99 | 26.91
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 5.4 | 0 | 22.71 | 122.63
[5 empty] | MO sem LS => | 56.88 | LS => | 65.75 | MO com LS => | 122.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 37.38 |  | Valor com BDI => |  | 186.92
[7 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 11215.2
3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13197 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | Diversos |  | un | 1 | 350 | 350
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7962 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) | Serviços |  | un | 1 | 350,00 | 350,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7962 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) | Serviços |  | un | 1 | 350,00 | 350,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 87.5 |  | Valor com BDI => |  | 437.5
[6 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 10500
3.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 017067 | SBC | ENSACAMENTO ENTULHO DE OBRA PARA REMOCAO | TRANSPORTES E CARRETOS |  | m³ | 1 |  | 113.59 | 113.59
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 3.544 | 0 | 16.5342 | 58.59
Insumo | 006447 | SBC | SACO RECICLADO 50x70cm/0,18 P/ENTULHO (CAP.ate 30,0Kgf) | Material |  | UN | 100 | 0 | 0.55 | 55
[5 empty] | MO sem LS => | 27.17 | LS => | 31.42 | MO com LS => | 58.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 28.39 |  | Valor com BDI => |  | 141.98
[7 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 5679.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037526 | SINAPI | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM | Material |  | UN | 1 |  | 3.33 | 3.33
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 4.1625
[7 empty] | Quant. => | 1.000,00 | Preço Total => | 4160
3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | LIMPEZA |  | UN | 1 |  | 445.45 | 445.45
Insumo | 012334 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 350 | 350
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 5.773 | 0 | 16.5342 | 95.45
[5 empty] | MO sem LS => | 44.27 | LS => | 51.18 | MO com LS => | 95.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 111.36 |  | Valor com BDI => |  | 556.81
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 5568.1
3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 19.005.0034-D | EMOP | MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERA DOR -4, GRAU SAE 20W-40 PROX.629KG E ALT. DE DESCARGA DE APROX.2,4M ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | 19 |  | H | 1 |  | 64.39 | 64.39
Insumo | 07573 | EMOP | MINI PA CARREGADEIRA C/MOTOR DIESEL E CA RGA OPERACIONAL DE APROX.629KG E ALT. DE DESCARGA DE APROX.2,4M | Material |  | UN | 9.2e-05 | 0 | 325751.18 | 29.96
Insumo | 00222 | EMOP | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG | Material |  | KG | 0.0054 | 0 | 11.39 | 0.06
Insumo | 20111 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRAT OR, ETC.), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DE SONERADOS | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 29.78 | 29.78
Insumo | 00220 | EMOP | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 | Material |  | L | 0.0108 | 50 | 27.98 | 0.45
Insumo | 00218 | EMOP | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | Material |  | L | 0.702 | 0 | 5.91 | 4.14
[5 empty] | MO sem LS => | 13.81 | LS => | 15.97 | MO com LS => | 29.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.09 |  | Valor com BDI => |  | 80.48
[7 empty] | Quant. => | 240,00 | Preço Total => | 19315.2
4 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRDA | [6 empty] | 145601.99
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 54914.5
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 |  | 65.36 | 65.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3541 | 0 | 33.52 | 11.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1957 | 0 | 24.37 | 53.5
[5 empty] | MO sem LS => | 19.8 | LS => | 22.9 | MO com LS => | 42.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.34 |  | Valor com BDI => |  | 81.7
[7 empty] | Quant. => | 10,04 | Preço Total => | 820.26
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 |  | 8.44 | 8.44
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0833 | 0 | 40.91 | 3.4
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0637 | 0 | 38.13 | 2.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0228 | 0 | 33.52 | 0.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0765 | 0 | 24.37 | 1.86
[5 empty] | MO sem LS => | 2.8 | LS => | 3.25 | MO com LS => | 6.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.11 |  | Valor com BDI => |  | 10.55
[7 empty] | Quant. => | 997,45 | Preço Total => | 10523.09
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 |  | 26.53 | 26.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.774 | 0 | 24.37 | 18.86
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2301 | 0 | 33.37 | 7.67
[5 empty] | MO sem LS => | 8.15 | LS => | 9.44 | MO com LS => | 17.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.63 |  | Valor com BDI => |  | 33.16
[7 empty] | Quant. => | 997,45 | Preço Total => | 33075.44
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 |  | 3.04 | 3.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0888 | 0 | 24.37 | 2.16
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0264 | 0 | 33.37 | 0.88
[5 empty] | MO sem LS => | 0.93 | LS => | 1.08 | MO com LS => | 2.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 3.8
[7 empty] | Quant. => | 1.378,71 | Preço Total => | 5239.09
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 03.08.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | 3.08 |  | m² | 1 |  | 6.81 | 6.81
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 0 | 22.71 | 6.81
[5 empty] | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 3.66 | MO com LS => | 6.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.7 |  | Valor com BDI => |  | 8.51
[7 empty] | Quant. => | 617,70 | Preço Total => | 5256.62
4.2 |  |  | RETIRADAS | [6 empty] | 61445.89
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40 | ORSE | Remoção de luminária | Demolições / Remoções |  | un | 1 | 12.76 | 12.76
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,87 | 1,16
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,74 | 1,12
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00012 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00024 | 300,00 | 0,07
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00138 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00036 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0027 | 4,85 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00048 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0027 | 205,00 | 0,55
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00045 | 73,93 | 0,03
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0027 | 12,54 | 0,03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00108 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04785 | 4,50 | 0,21
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.06108 | 5,00 | 0,30
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.06108 | 14,00 | 0,85
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009 | 194,68 | 0,17
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 6e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 6e-05 | 170,60 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 6e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 4.87 | LS => | 5.63 | MO com LS => | 10.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.19 |  | Valor com BDI => |  | 15.95
[6 empty] | Quant. => | 168,00 | Preço Total => | 2679.6
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3248 | ORSE | Remoção de interruptores e tomadas | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 4.78 | 4.78
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01308 | 4,50 | 0,05
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00014 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 2.19 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.19 |  | Valor com BDI => |  | 5.97
[6 empty] | Quant. => | 470,00 | Preço Total => | 2805.9
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 023212 | SBC | REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA | REFORMA E RECONSTRUCAO |  | UN | 1 |  | 73.86 | 73.86
Insumo | 099350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 1.278 | 0 | 27.0756 | 34.6
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 2.375 | 0 | 16.5342 | 39.26
[5 empty] | MO sem LS => | 34.26 | LS => | 39.6 | MO com LS => | 73.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.46 |  | Valor com BDI => |  | 92.32
[7 empty] | Quant. => | 87,00 | Preço Total => | 8031.84
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 |  | 24.37 | 24.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 24.37 | 24.37
[5 empty] | MO sem LS => | 7.18 | LS => | 8.31 | MO com LS => | 15.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.09 |  | Valor com BDI => |  | 30.46
[7 empty] | Quant. => | 67,00 | Preço Total => | 2040.82
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 |  | 4.13 | 4.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1153 | 0 | 24.37 | 2.8
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0408 | 0 | 32.77 | 1.33
[5 empty] | MO sem LS => | 1.28 | LS => | 1.48 | MO com LS => | 2.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.03 |  | Valor com BDI => |  | 5.16
[7 empty] | Quant. => | 1.089,00 | Preço Total => | 5619.24
4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 72228 | SINAPI | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 |  | 28.17 | 28.17
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 31.99 | 15.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 24.37 | 12.18
[5 empty] | MO sem LS => | 8.98 | LS => | 10.38 | MO com LS => | 19.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.04 |  | Valor com BDI => |  | 35.21
[7 empty] | Quant. => | 1.089,00 | Preço Total => | 38343.69
4.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | UN | 1 |  | 10.73 | 10.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2986 | 0 | 24.37 | 7.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1056 | 0 | 32.8 | 3.46
[5 empty] | MO sem LS => | 3.33 | LS => | 3.87 | MO com LS => | 7.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.68 |  | Valor com BDI => |  | 13.41
[7 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 402.3
4.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48467 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED- |  | un | 1 | 48.72 | 48.72
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.91667 | hora | 22,66 |  |  | 20,77
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.91667 | hora | 30,49 |  |  | 27,95
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 48.7209
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 37.33 | MO com LS => | 37.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.18 |  | Valor com BDI => |  | 60.9
[6 empty] | Quant. => | 25,00 | Preço Total => | 1522.5
4.3 |  |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | [6 empty] | 29241.6
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 |  | 24.37 | 24.37
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 0.32 | 0.32
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 15.17 | 15.17
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 4.52 | 4.52
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.85 | 0.85
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.61 | 0.61
[5 empty] | MO sem LS => | 7.18 | LS => | 8.31 | MO com LS => | 15.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.09 |  | Valor com BDI => |  | 30.46
[7 empty] | Quant. => | 960,00 | Preço Total => | 29241.6
5 |  |  | SUPER ESTRUTURA | [6 empty] | 392522.07
5.1 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 392522.07
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1 |  | 47.59 | 47.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.106 | 0 | 24.37 | 2.58
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0068 | 0 | 39.05 | 0.26
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.213 | 0 | 35.53 | 7.56
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0094 | 0 | 37.86 | 0.35
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material |  | KG | 4.333 | 0 | 8.16 | 35.35
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.007 | 0 | 214.19 | 1.49
[5 empty] | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 4.3 | MO com LS => | 8.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.89 |  | Valor com BDI => |  | 59.48
[7 empty] | Quant. => | 1.089,00 | Preço Total => | 64773.72
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 |  | 174.52 | 174.52
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 0 | 39.05 | 0.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 0 | 24.37 | 1.51
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 0 | 32.77 | 1.83
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 0 | 37.86 | 0.04
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 0 | 142.69 | 163.52
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 0 | 1.83 | 7.59
[5 empty] | MO sem LS => | 1.09 | LS => | 1.26 | MO com LS => | 2.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 43.63 |  | Valor com BDI => |  | 218.15
[7 empty] | Quant. => | 1.089,00 | Preço Total => | 237565.35
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 |  | 84.33 | 84.33
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 0 | 39.05 | 0.51
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.277 | 0 | 32.77 | 9.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.371 | 0 | 24.37 | 9.04
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 0 | 37.86 | 0.69
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.081 | 0 | 33.47 | 2.71
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.09 | 0 | 162.59 | 14.63
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0024 | 0 | 92.43 | 0.22
Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 45.01 | 47.26
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.013 | 0 | 16.04 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 6.17 | LS => | 7.15 | MO com LS => | 13.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.08 |  | Valor com BDI => |  | 105.41
[7 empty] | Quant. => | 600,00 | Preço Total => | 63246
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 |  | 56.82 | 56.82
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.145 | 0 | 32.77 | 4.75
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 0 | 37.86 | 0.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.239 | 0 | 24.37 | 5.82
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 0 | 39.05 | 0.51
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 0 | 16.04 | 0.12
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211 | 0 | 33.47 | 7.06
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 0 | 162.59 | 9.59
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 26.8 | 28.14
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 0 | 92.43 | 0.14
[5 empty] | MO sem LS => | 3.76 | LS => | 4.35 | MO com LS => | 8.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.2 |  | Valor com BDI => |  | 71.02
[7 empty] | Quant. => | 350,00 | Preço Total => | 24857
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100326 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 |  | 16.64 | 16.64
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.079 | 0 | 32.77 | 2.58
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002 | 0 | 39.05 | 0.07
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0027 | 0 | 37.86 | 0.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.093 | 0 | 24.37 | 2.26
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 6.36 | 0 | 1.83 | 11.63
Insumo | 00044194 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM | Material |  | M | 1.08 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 1.86 | MO com LS => | 3.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.16 |  | Valor com BDI => |  | 20.8
[7 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 2080
6 |  |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 1152430.54
6.1 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTOS DIVERSOS | [6 empty] | 76349.22
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto |  | m² | 1 |  | 151.58 | 151.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.13 | 0 | 24.37 | 27.53
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.13 | 0 | 33.52 | 37.87
Composição Auxiliar | 88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0187 | 0 | 730.61 | 13.66
Insumo | 00038599 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.27 | 0 | 4.81 | 6.1
Insumo | 00038592 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.52 | 0 | 2.43 | 3.69
Insumo | 00034564 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 15.19 | 0 | 4.13 | 62.73
[5 empty] | MO sem LS => | 22.09 | LS => | 25.55 | MO com LS => | 47.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 37.89 |  | Valor com BDI => |  | 189.47
[7 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 28420.5
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103370 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 |  | 97.17 | 97.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.495 | 0 | 24.37 | 12.06
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0107 | 0 | 803.69 | 8.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.99 | 0 | 33.52 | 33.18
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 0 | 63.01 | 0.63
Insumo | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 0 | 5 | 2.1
Insumo | 00044465 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 14.15 | 0 | 2.87 | 40.61
[5 empty] | MO sem LS => | 15.56 | LS => | 17.99 | MO com LS => | 33.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.29 |  | Valor com BDI => |  | 121.46
[7 empty] | Quant. => | 322,84 | Preço Total => | 39212.14
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 050301 | IOPES | Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros | VERGAS/CONTRAVERGA |  | m | 1 |  | 42.16 | 42.16
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | 0.213 |  |  |  | 26,03 | 5,54
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | 0.107 |  |  |  | 19,68 | 2,10
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 7.64
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 7.64
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 7.64
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 028008 | IOPES | DESMOLDANTE PARA FORMAS | 0.008 | L | 15,80 |  |  | 0,12
Insumo | 021566 | IOPES | ESPACADOR EM PVC CIRCULAR COMP.: 30 MM | 6 | UN | 0,43 |  |  | 2,58
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 2.7
G | Código | Banco | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 040328 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | 0.79 | kg | 11,11 |  |  | 8,77
Composição | 040320 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | 0.021 | m³ | 851,24 |  |  | 17,87
Insumo | 041155 | IOPES | Forma para vigas com tábuas e sarrafos, 5 reaproveitamentos | 0.076 | m² | 68,17 |  |  | 5,18
[5 empty] | Custo total de serviços |  |  |  | 31.82
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 19.61 | MO com LS => | 19.6104
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.54 |  | Valor com BDI => |  | 52.7
[7 empty] | Quant. => | 165,40 | Preço Total => | 8716.58
6.2 |  |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | [6 empty] | 122949.04
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90932 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | Contrapiso |  | m² | 1 |  | 95.36 | 95.36
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0607 | 0 | 839.24 | 50.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.454 | 0 | 33.52 | 15.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.227 | 0 | 24.37 | 5.53
Insumo | 00038545 | SINAPI | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | Material |  | m² | 1.435 | 0 | 6.79 | 9.74
Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | m² | 1.143 | 0 | 12.2 | 13.94
[5 empty] | MO sem LS => | 11.6 | LS => | 13.41 | MO com LS => | 25.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.84 |  | Valor com BDI => |  | 119.2
[7 empty] | Quant. => | 299,23 | Preço Total => | 35668.21
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87769 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | Contrapiso |  | m² | 1 |  | 158.67 | 158.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.616 | 0 | 33.52 | 20.64
Composição Auxiliar | 87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.053 | 0 | 2454.92 | 130.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.308 | 0 | 24.37 | 7.5
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0 | 0.84 | 0.42
[5 empty] | MO sem LS => | 14.37 | LS => | 16.62 | MO com LS => | 30.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 39.66 |  | Valor com BDI => |  | 198.33
[7 empty] | Quant. => | 79,23 | Preço Total => | 15713.68
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 |  | 46.73 | 46.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2201 | 0 | 24.37 | 5.36
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0304 | 0 | 875.75 | 26.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4402 | 0 | 33.52 | 14.75
[5 empty] | MO sem LS => | 9 | LS => | 10.42 | MO com LS => | 19.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.68 |  | Valor com BDI => |  | 58.41
[7 empty] | Quant. => | 946,28 | Preço Total => | 55272.21
6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87902 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 |  | 13.78 | 13.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1074 | 0 | 33.52 | 3.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0358 | 0 | 24.37 | 0.87
Composição Auxiliar | 87401 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0015 | 0 | 6209.95 | 9.31
[5 empty] | MO sem LS => | 1.64 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 3.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.44 |  | Valor com BDI => |  | 17.22
[7 empty] | Quant. => | 946,28 | Preço Total => | 16294.94
6.3 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E RODAPÉS | [6 empty] | 292738.86
6.3.1 |  |  | PISOS | [6 empty] | 188208.9
6.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 72137 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | PISO - PISOS |  | m² | 1 |  | 142.68 | 142.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7 | 0 | 33.52 | 23.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.37 | 0 | 24.37 | 82.12
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.21176 | 0 | 35.73 | 7.56
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 2 | 0 | 1.7 | 3.4
Insumo | 00004787 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRANILHA DE MARMORE BRANCO | Material |  | KG | 22 | 0 | 0.56 | 12.32
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 12 | 0 | 0.84 | 10.08
Insumo | 00010764 | SINAPI | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | Equipamento |  | H | 2 | 0 | 1.87 | 3.74
[5 empty] | MO sem LS => | 32.18 | LS => | 37.2 | MO com LS => | 69.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 35.67 |  | Valor com BDI => |  | 178.35
[7 empty] | Quant. => | 225,28 | Preço Total => | 40178.68
6.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | m² | 1 |  | 37.37 | 37.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.088 | 0 | 33.52 | 2.94
Composição Auxiliar | 95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.007 | 0 | 10.61 | 0.07
Insumo | 00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material |  | KG | 4 | 0 | 8.59 | 34.36
[5 empty] | MO sem LS => | 1 | LS => | 1.16 | MO com LS => | 2.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.34 |  | Valor com BDI => |  | 46.71
[7 empty] | Quant. => | 800,00 | Preço Total => | 37368
6.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 |  | 102.93 | 102.93
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5203 | 0 | 33.37 | 17.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1674 | 0 | 24.37 | 4.07
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 0 | 2.73 | 24.92
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 0 | 5.22 | 0.73
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | m² | 1.069 | 0 | 52.25 | 55.85
[5 empty] | MO sem LS => | 7.08 | LS => | 8.2 | MO com LS => | 15.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.73 |  | Valor com BDI => |  | 128.66
[7 empty] | Quant. => | 772,17 | Preço Total => | 99347.39
6.3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 |  | 114.25 | 114.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2064 | 0 | 24.37 | 5.02
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8038 | 0 | 33.37 | 26.82
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | m² | 1.0864 | 0 | 52.25 | 56.76
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 0 | 5.22 | 0.73
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 0 | 2.73 | 24.92
[5 empty] | MO sem LS => | 10.57 | LS => | 12.23 | MO com LS => | 22.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 28.56 |  | Valor com BDI => |  | 142.81
[7 empty] | Quant. => | 79,23 | Preço Total => | 11314.83
6.3.2 |  |  | PAREDES | [6 empty] | 64283.26
6.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 13.331.0017-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA B ORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMER CIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENT E EM SUPERFICIE NIVELADA,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO,(60x60)CM,ABNT NBR ISO 13006 ERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | 13 |  | m² | 1 |  | 124.34 | 124.34
Insumo | 20087 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS DESONERADOS | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 3 | 28.55 | 32.34
Insumo | 11225 | EMOP | PISO EM PORCELANATO,ACABAMENTO BORDA RET IFICADO,P/USO AREAS COMERCIAIS TRAFEGO I NTENSO,(60x60)CM,ABNT NBR ISO 13006 | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 66.96 | 70.3
Insumo | 20132 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 3 | 19.16 | 21.7
[5 empty] | MO sem LS => | 25.06 | LS => | 28.98 | MO com LS => | 54.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.08 |  | Valor com BDI => |  | 155.42
[7 empty] | Quant. => | 413,61 | Preço Total => | 64283.26
6.3.3 |  |  | RODAPÉS | [6 empty] | 18336.84
6.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | M | 1 |  | 10.64 | 10.64
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0871 | 0 | 33.37 | 2.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0326 | 0 | 24.37 | 0.79
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.1875 | 0 | 31.64 | 5.93
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.6392 | 0 | 0.89 | 0.56
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.089 | 0 | 5.22 | 0.46
[5 empty] | MO sem LS => | 1.21 | LS => | 1.41 | MO com LS => | 2.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.3
[7 empty] | Quant. => | 1.378,71 | Preço Total => | 18336.84
6.3.4 |  |  | PEITORIL E SOLEIRAS | [6 empty] | 21909.86
6.3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins |  | M | 1 |  | 118.41 | 118.41
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.398 | 0 | 40.88 | 16.27
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.021 | 0 | 42.43 | 0.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.209 | 0 | 24.37 | 5.09
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.419 | 0 | 33.37 | 13.98
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.006 | 0 | 599.49 | 3.59
Insumo | 00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 0 | 75.57 | 78.59
[5 empty] | MO sem LS => | 13.04 | LS => | 15.08 | MO com LS => | 28.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 29.6 |  | Valor com BDI => |  | 148.01
[7 empty] | Quant. => | 79,50 | Preço Total => | 11766.79
6.3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos |  | M | 1 |  | 94.47 | 94.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.273 | 0 | 24.37 | 6.65
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.547 | 0 | 33.37 | 18.25
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 0 | 2.73 | 3.52
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 0 | 66.05 | 66.05
[5 empty] | MO sem LS => | 8.14 | LS => | 9.42 | MO com LS => | 17.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.61 |  | Valor com BDI => |  | 118.08
[7 empty] | Quant. => | 85,90 | Preço Total => | 10143.07
6.4 |  |  | FORRO | [6 empty] | 245638.93
6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | Forros |  | m² | 1 |  | 156.64 | 156.64
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7175 | 0 | 35.53 | 25.49
Insumo | 00039514 | SINAPI | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | Material |  | UN | 2.7366 | 0 | 37.29 | 102.04
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.00941 | 0 | 31.56 | 0.29
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0283 | 0 | 29.04 | 0.82
Insumo | 00039571 | SINAPI | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | Material |  | M | 1.0189 | 0 | 6.51 | 6.63
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 3.1846 | 0 | 0.28 | 0.89
Insumo | 00039570 | SINAPI | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | Material |  | M | 2.8019 | 0 | 6.4 | 17.93
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 0.941 | 0 | 2.71 | 2.55
[5 empty] | MO sem LS => | 9.23 | LS => | 10.68 | MO com LS => | 19.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 39.16 |  | Valor com BDI => |  | 195.8
[7 empty] | Quant. => | 1.254,54 | Preço Total => | 245638.93
6.5 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 414754.49
6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2291 | ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | Latex PVA |  | m² | 1 | 44.57 | 44.57
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2281 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | Latex PVA |  | m² | 1 | 7,98 | 7,98
Composição | 8623 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 | Latex PVA |  | m² | 1 | 19,10 | 19,10
Composição | 2285 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | Latex PVA |  | m² | 1 | 17,27 | 17,27
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5.5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00033 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00066 | 300,00 | 0,19
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000165 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.003795 | 10,87 | 0,04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00011 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00011 | 185,23 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00099 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.007425 | 4,85 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00132 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.007425 | 205,00 | 1,52
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00132 | 73,93 | 0,09
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.007425 | 12,54 | 0,09
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00297 | 18,00 | 0,05
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.12369 | 4,50 | 0,55
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.16797 | 5,00 | 0,83
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.16797 | 14,00 | 2,35
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.002475 | 194,68 | 0,48
Insumo | 00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.1 | 20,44 | 22,48
Insumo | 1333 | ORSE | Líquido selador para parede | Material |  | l | 0.13 | 6,66 | 0,86
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00055 | 12,00 | 0,00
Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material |  | un | 0.00044 | 16,82 | 0,00
Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material |  | un | 0.00495 | 27,32 | 0,13
Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material |  | un | 0.00495 | 11,98 | 0,05
Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material |  | un | 0.00253 | 26,00 | 0,06
Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material |  | un | 0.00011 | 269,00 | 0,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.55 | 14,58 | 8,02
Insumo | 00003767/SINAPI | ORSE | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | Material |  | un | 0.9 | 0,97 | 0,87
Insumo | 1605 | ORSE | Massa corrida a base pva (coralar ou similar) | Material |  | l | 0.7 | 2,81 | 1,96
Insumo | 2232 | ORSE | Tinta pva látex para interior coralmur ou similar | Material |  | l | 0.18 | 21,51 | 3,87
|  |  |  | MO sem LS => | 14.14 | LS => | 16.36 | MO com LS => | 30.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.14 |  | Valor com BDI => |  | 55.71
[6 empty] | Quant. => | 3.778,74 | Preço Total => | 210513.6
6.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 |  | 4.7 | 4.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 0 | 24.37 | 0.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 0 | 35.18 | 2.34
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 0 | 10.98 | 1.82
[5 empty] | MO sem LS => | 0.9 | LS => | 1.06 | MO com LS => | 1.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.17 |  | Valor com BDI => |  | 5.87
[7 empty] | Quant. => | 3.778,74 | Preço Total => | 22181.2
6.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 |  | 38.55 | 38.55
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8652 | 0 | 35.18 | 30.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1413 | 0 | 24.37 | 3.44
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0492 | 0 | 0.97 | 0.04
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.8974 | 0 | 5.18 | 4.64
[5 empty] | MO sem LS => | 10.8 | LS => | 12.49 | MO com LS => | 23.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.63 |  | Valor com BDI => |  | 48.18
[7 empty] | Quant. => | 3.778,74 | Preço Total => | 182059.69
7 |  |  | FACHADA | [6 empty] | 696814.23
7.1 |  |  | BRISES | [6 empty] | 120644.21
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10353 | ORSE | Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios | Revestimentos em Laminados |  | m² | 1 | 900 | 900
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11133 | ORSE | Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios | Material |  | m² | 1 | 900,00 | 900,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11133 | ORSE | Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios | Material |  | m² | 1 | 900,00 | 900,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 225 |  | Valor com BDI => |  | 1125
[6 empty] | Quant. => | 99,02 | Preço Total => | 111397.5
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11617 | ORSE | Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes doassentamento | Pisos de Madeira |  | m² | 1 | 508.76 | 508.76
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 8876 | ORSE | Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm | Material |  | m | 1.1 | 28,38 | 31,21
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.6 | 3,82 | 6,11
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.6 | 20,44 | 32,70
Insumo | 12512 | ORSE | Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados | Material |  | m | 11 | 28,61 | 314,71
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.6 | 3,87 | 6,19
Insumo | 3071 | ORSE | Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de superfícies externasde madeira, inclusive decks de piscinas e similar | Material |  | l | 0.576 | 118,76 | 68,40
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.6 | 14,58 | 23,33
Insumo | 12513 | ORSE | Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda | Material |  | un | 10 | 2,16 | 21,60
Insumo | 1691 | ORSE | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | Material |  | un | 5 | 0,87 | 4,35
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 8876 | ORSE | Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm | Material |  | m | 1.1 | 28,38 | 31,21
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00576 | 18,00 | 0,10
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0024 | 7,00 | 0,01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0048 | 194,68 | 0,93
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00736 | 10,87 | 0,08
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.00016 | 979,65 | 0,15
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00192 | 13,50 | 0,02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00032 | 26,89 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0144 | 4,85 | 0,06
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00064 | 20,11 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00128 | 300,00 | 0,38
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0144 | 12,54 | 0,18
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.2552 | 4,50 | 1,14
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.00032 | 15,15 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0024 | 73,93 | 0,17
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.32576 | 5,00 | 1,62
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.00016 | 246,00 | 0,03
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.00016 | 36,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0144 | 205,00 | 2,95
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.32576 | 14,00 | 4,56
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00032 | 48,95 | 0,01
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.6 | 20,44 | 32,70
Insumo | 12512 | ORSE | Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados | Material |  | m | 11 | 28,61 | 314,71
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00016 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00048 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00032 | 36,90 | 0,01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00032 | 185,23 | 0,05
Insumo | 3071 | ORSE | Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de superfícies externasde madeira, inclusive decks de piscinas e similar | Material |  | l | 0.576 | 118,76 | 68,40
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.6 | 14,58 | 23,33
Insumo | 12513 | ORSE | Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda | Material |  | un | 10 | 2,16 | 21,60
Insumo | 1691 | ORSE | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | Material |  | un | 5 | 0,87 | 4,35
|  |  |  | MO sem LS => | 25.99 | LS => | 30.04 | MO com LS => | 56.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 127.19 |  | Valor com BDI => |  | 635.95
[6 empty] | Quant. => | 14,54 | Preço Total => | 9246.71
7.2 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 280002.35
7.2.1 |  |  | PELE DE VIDRO | [6 empty] | 164923.31
7.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10036 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa,em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | Vidros Laminados |  | m² | 1 | 1923.31 | 1923.31
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10493 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa,em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 mod.vertical e 11 mod.horiz. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | Serviços |  | m² | 1 | 1.923,31 | 1.923,31
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10493 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa,em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 mod.vertical e 11 mod.horiz. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | Serviços |  | m² | 1 | 1.923,31 | 1.923,31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 480.82 |  | Valor com BDI => |  | 2404.13
[6 empty] | Quant. => | 68,60 | Preço Total => | 164923.31
7.2.2 |  |  | PAINEL ACM | [6 empty] | 105350
7.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13948 | ORSE | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | Esquadrias de Alumínio |  | m² | 1 | 980 | 980
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14743 | ORSE | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | Serviços |  | m² | 1 | 980,00 | 980,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14743 | ORSE | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | Serviços |  | m² | 1 | 980,00 | 980,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 245 |  | Valor com BDI => |  | 1225
[6 empty] | Quant. => | 86,00 | Preço Total => | 105350
7.2.3 |  |  | ARGAMASSADOS | [6 empty] | 9729.04
7.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87902 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 |  | 13.78 | 13.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1074 | 0 | 33.52 | 3.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0358 | 0 | 24.37 | 0.87
Composição Auxiliar | 87401 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0015 | 0 | 6209.95 | 9.31
[5 empty] | MO sem LS => | 1.64 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 3.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.44 |  | Valor com BDI => |  | 17.22
[7 empty] | Quant. => | 128,64 | Preço Total => | 2215.18
7.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 |  | 46.73 | 46.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2201 | 0 | 24.37 | 5.36
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0304 | 0 | 875.75 | 26.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4402 | 0 | 33.52 | 14.75
[5 empty] | MO sem LS => | 9 | LS => | 10.42 | MO com LS => | 19.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.68 |  | Valor com BDI => |  | 58.41
[7 empty] | Quant. => | 128,64 | Preço Total => | 7513.86
7.3 |  |  | PERGOLADO | [6 empty] | 164561
7.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | NAE1014 | Próprio | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 13.84 | 13.84
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0014 | 0 | 200.01 | 0.28
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.005 | 0 | 35.53 | 0.17
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.0227 | 0 | 11.8 | 0.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0283 | 0 | 39.7 | 1.12
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.00151 | 0 | 374.35 | 0.56
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0013 | 0 | 23.93 | 0.03
Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.0227 | 0 | 25.75 | 0.58
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material |  | KG | 0.060005 | 0 | 8.74 | 0.52
Insumo | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material |  | KG | 1.091 | 0 | 9.42 | 10.27
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0017 | 0 | 33.41 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.56 | LS => | 0.66 | MO com LS => | 1.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.46 |  | Valor com BDI => |  | 17.3
[7 empty] | Quant. => | 3.350,00 | Preço Total => | 57955
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | NAE1013 | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 15.4 | 15.4
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0039667 | 0 | 374.35 | 1.48
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0044 | 0 | 23.93 | 0.1
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0181 | 0 | 39.7 | 0.71
Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.035842 | 0 | 25.75 | 0.92
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.035842 | 0 | 11.8 | 0.42
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0036703 | 0 | 200.01 | 0.73
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.014 | 0 | 35.53 | 0.49
Insumo | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material |  | KG | 1.091 | 0 | 9.42 | 10.27
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.030548 | 0 | 7.56 | 0.23
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0015 | 0 | 33.41 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.68 | LS => | 0.8 | MO com LS => | 1.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.85 |  | Valor com BDI => |  | 19.25
[7 empty] | Quant. => | 4.920,00 | Preço Total => | 94710
7.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1 |  | 47.59 | 47.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.106 | 0 | 24.37 | 2.58
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0068 | 0 | 39.05 | 0.26
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.213 | 0 | 35.53 | 7.56
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0094 | 0 | 37.86 | 0.35
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material |  | KG | 4.333 | 0 | 8.16 | 35.35
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.007 | 0 | 214.19 | 1.49
[5 empty] | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 4.3 | MO com LS => | 8.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.89 |  | Valor com BDI => |  | 59.48
[7 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 11896
7.4 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 46289.4
7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 27.02.050 | CPOS/CDHU | CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM | 27.02 |  | m² | 1 |  | 176.72 | 176.72
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.97 | 0 | 36.06 | 71.03
Insumo | F.04.000.090497 | CPOS/CDHU | Chapa em policarbonato alveolar de 6mm | Material |  | m² | 1.1 | 0 | 55.42 | 60.96
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.97 | 0 | 22.71 | 44.73
[5 empty] | MO sem LS => | 53.69 | LS => | 62.07 | MO com LS => | 115.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 44.18 |  | Valor com BDI => |  | 220.9
[7 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 44180
7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9080 | ORSE | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm | Complementos |  | m | 1 | 84.38 | 84.38
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 9366 | ORSE | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm | Material |  | m | 1 | 61,50 | 61,50
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,87 | 1,93
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,82 | 1,91
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.003 | 521,23 | 1,56
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 9366 | ORSE | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm | Material |  | m | 1 | 61,50 | 61,50
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.512 | 14,58 | 7,46
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5.12e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002024 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004048 | 300,00 | 0,12
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0001536 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023276 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001024 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001024 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006072 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.004554 | 4,85 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0007596 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.004554 | 205,00 | 0,93
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007596 | 73,93 | 0,05
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.004554 | 12,54 | 0,05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018216 | 18,00 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.080879 | 4,50 | 0,36
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.10302 | 5,00 | 0,51
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.10302 | 14,00 | 1,44
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.001518 | 194,68 | 0,29
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 5e-05 | 979,65 | 0,04
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26,89 | 0,00
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0001 | 15,15 | 0,00
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 5e-05 | 246,00 | 0,01
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 5e-05 | 36,00 | 0,00
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0001 | 48,95 | 0,00
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.00324 | 100,00 | 0,32
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 1.3566 | 0,75 | 1,01
|  |  |  | MO sem LS => | 8.19 | LS => | 9.48 | MO com LS => | 17.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.09 |  | Valor com BDI => |  | 105.47
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 2109.4
7.5 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 11195.52
7.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 |  | 4.7 | 4.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 0 | 24.37 | 0.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 0 | 35.18 | 2.34
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 0 | 10.98 | 1.82
[5 empty] | MO sem LS => | 0.9 | LS => | 1.06 | MO com LS => | 1.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.17 |  | Valor com BDI => |  | 5.87
[7 empty] | Quant. => | 128,64 | Preço Total => | 755.11
7.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 |  | 38.55 | 38.55
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8652 | 0 | 35.18 | 30.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1413 | 0 | 24.37 | 3.44
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0492 | 0 | 0.97 | 0.04
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.8974 | 0 | 5.18 | 4.64
[5 empty] | MO sem LS => | 10.8 | LS => | 12.49 | MO com LS => | 23.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.63 |  | Valor com BDI => |  | 48.18
[7 empty] | Quant. => | 128,64 | Preço Total => | 6197.87
7.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 |  | 26.39 | 26.39
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6069 | 0 | 35.18 | 21.35
Insumo | 00043649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.115 | 0 | 43.84 | 5.04
[5 empty] | MO sem LS => | 6.86 | LS => | 7.94 | MO com LS => | 14.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.59 |  | Valor com BDI => |  | 32.98
[7 empty] | Quant. => | 128,64 | Preço Total => | 4242.54
7.6 |  |  | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 74121.75
7.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95007 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 |  | 104.4 | 104.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2626 | 0 | 24.37 | 6.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1324 | 0 | 33.52 | 4.43
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1301 | 0 | 33.07 | 4.3
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 0 | 3.36 | 0.67
Insumo | 00044220 | SINAPI | PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR | Material |  | KG | 1.7391 | 0 | 0 | 0
Insumo | 00043143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material |  | L | 0.1636 | 0 | 26.79 | 4.38
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 0 | 21.78 | 23.55
Insumo | 00043144 | SINAPI | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | Material |  | KG | 0.0667 | 0 | 36.47 | 2.43
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 0 | 6.71 | 0.01
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 0 | 16.32 | 0.39
Insumo | 00044228 | SINAPI | MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO | Material |  | m² | 0.0025 | 0 | 0 | 0
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0985 | 0 | 575 | 56.63
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 0 | 4.88 | 1.22
[5 empty] | MO sem LS => | 4.85 | LS => | 5.62 | MO com LS => | 10.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.1 |  | Valor com BDI => |  | 130.5
[7 empty] | Quant. => | 352,00 | Preço Total => | 45936
7.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | Pisos |  | M | 1 |  | 211.59 | 211.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.218 | 0 | 24.37 | 5.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.437 | 0 | 33.52 | 14.64
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.24 | 0 | 0.84 | 0.2
Insumo | 00038186 | SINAPI | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | Material |  | m² | 0.25 | 0 | 752.55 | 188.13
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.215 | 0 | 2.73 | 3.31
[5 empty] | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 7.56 | MO com LS => | 14.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 52.89 |  | Valor com BDI => |  | 264.48
[7 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 26448
7.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 |  | 39.72 | 39.72
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0867 | 0 | 25.88 | 2.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2039 | 0 | 33.52 | 6.83
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0144 | 0 | 19.4 | 0.27
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0722 | 0 | 5.38 | 0.38
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0016 | 0 | 690.1 | 1.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4078 | 0 | 24.37 | 9.93
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0314 | 0 | 575 | 18.05
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 0 | 139.89 | 0.92
[5 empty] | MO sem LS => | 6.02 | LS => | 6.96 | MO com LS => | 12.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.93 |  | Valor com BDI => |  | 49.65
[7 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 1737.75
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 40336.8
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 |  | 135.69 | 135.69
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2102 | 0 | 25.88 | 5.43
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9324 | 0 | 35.03 | 32.66
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.26 | 0 | 8.95 | 2.32
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1319 | 0 | 71.62 | 81.06
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.5872 | 0 | 24.22 | 14.22
[5 empty] | MO sem LS => | 12.92 | LS => | 14.94 | MO com LS => | 27.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 33.92 |  | Valor com BDI => |  | 169.61
[7 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 20353.2
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98569 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 |  | 98.14 | 98.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2628 | 0 | 24.37 | 6.4
Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.054 | 0 | 932.18 | 50.33
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1653 | 0 | 33.52 | 39.06
Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 0 | 2.26 | 2.35
[5 empty] | MO sem LS => | 19.67 | LS => | 22.74 | MO com LS => | 42.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.53 |  | Valor com BDI => |  | 122.67
[7 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 14720.4
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | Contrapiso |  | m² | 1 |  | 35.09 | 35.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 0 | 24.37 | 1.21
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 33.52 | 3.35
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 0 | 16.98 | 3.56
Insumo | 00038546 | SINAPI | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Material |  | m³ | 0.043 | 0 | 627.41 | 26.97
[5 empty] | MO sem LS => | 1.49 | LS => | 1.73 | MO com LS => | 3.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.77 |  | Valor com BDI => |  | 43.86
[7 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 5263.2
9 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS | [6 empty] | 385557.13
9.1 |  |  | PORTAS | [6 empty] | 285666.66
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9982 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | Esquadrias de Madeira |  | un | 1 | 1364.26 | 1364.26
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8957 | ORSE | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos | Ferragens |  | un | 3 | 90,12 | 270,36
Insumo | 00005075/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material |  | kg | 0.02 | 16,90 | 0,33
Composição | 1769 | ORSE | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m delargura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar | Esquadrias de Madeira |  | un | 1 | 344,66 | 344,66
Insumo | 13330 | ORSE | Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar | Material |  | un | 1 | 89,90 | 89,90
Insumo | 00001339/SINAPI | ORSE | Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico e outros | Material |  | kg | 0.75 | 38,81 | 29,10
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 6.15 | 20,44 | 125,69
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 6.15 | 3,82 | 23,49
Insumo | 1808 | ORSE | Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm | Material |  | un | 1 | 316,90 | 316,90
Insumo | 00001341/SINAPI | ORSE | Chapa de laminado melaminico, texturizado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura =0,8 milimetros | Material |  | m² | 3.78 | 43,10 | 162,91
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 9.05 | 20,44 | 184,96
Insumo | 9251 | ORSE | Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos | Material |  | un | 3 | 68,79 | 206,37
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.024286 | 18,00 | 0,43
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0098889 | 7,00 | 0,06
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.020239 | 194,68 | 3,94
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.031033 | 10,87 | 0,33
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.000905 | 979,65 | 0,88
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0080954 | 13,50 | 0,10
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00181 | 26,89 | 0,04
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.060716 | 4,85 | 0,29
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0026985 | 20,11 | 0,05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.005397 | 300,00 | 1,61
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.060716 | 12,54 | 0,76
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.96685 | 4,50 | 4,35
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.00181 | 15,15 | 0,02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0098889 | 73,93 | 0,73
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 1.3735 | 5,00 | 6,86
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.000905 | 246,00 | 0,22
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.000905 | 36,00 | 0,03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.060716 | 205,00 | 12,44
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 1.3735 | 14,00 | 19,22
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00181 | 48,95 | 0,08
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00029424 | 37,80 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00088272 | 18,58 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00058848 | 36,90 | 0,02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00058848 | 185,23 | 0,10
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.9424 | 14,58 | 42,91
Insumo | 00005075/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material |  | kg | 0.04 | 16,90 | 0,67
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.00015 | 28,00 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0003 | 13,52 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00105 | 11,60 | 0,01
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.00015 | 327,80 | 0,04
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0003 | 44,00 | 0,01
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0006 | 18,80 | 0,01
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.00015 | 25,95 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0003 | 15,40 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0006 | 18,75 | 0,01
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00105 | 10,22 | 0,01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00075 | 12,00 | 0,00
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 20,44 | 30,65
Insumo | 5015 | ORSE | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar | Material |  | cj | 1 | 242,49 | 242,49
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.011448 | 100,00 | 1,14
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 4.7933 | 0,75 | 3,59
Insumo | 13330 | ORSE | Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar | Material |  | un | 1 | 89,90 | 89,90
Insumo | 00001339/SINAPI | ORSE | Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico e outros | Material |  | kg | 0.75 | 38,81 | 29,10
Insumo | 1808 | ORSE | Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm | Material |  | un | 1 | 316,90 | 316,90
Insumo | 00001341/SINAPI | ORSE | Chapa de laminado melaminico, texturizado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura =0,8 milimetros | Material |  | m² | 3.78 | 43,10 | 162,91
|  |  |  | MO sem LS => | 119.92 | LS => | 138.6 | MO com LS => | 258.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 341.06 |  | Valor com BDI => |  | 1705.32
[6 empty] | Quant. => | 87,00 | Preço Total => | 148362.84
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 74139/001 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO EDOBRADICAS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 520.45 | 520.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64 | 0 | 33.52 | 21.45
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.2 | 0 | 24.95 | 54.89
Composição Auxiliar | 7100 | SINAPI | LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 2.57 | 0 | 107.17 | 275.42
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8 | 0 | 31.99 | 57.58
Composição Auxiliar | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0032 | 0 | 782.59 | 2.5
Insumo | 00000194 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | JG | 0.59 | 0 | 35.32 | 20.83
Insumo | 00002427 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material |  | UN | 2 | 0 | 17.01 | 34.02
Insumo | 00011131 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | Material |  | m² | 1.28 | 0 | 37.1 | 47.48
Insumo | 00004419 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.84 | 3.36
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.73 | 2.92
[5 empty] | MO sem LS => | 51.87 | LS => | 59.96 | MO com LS => | 111.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 130.11 |  | Valor com BDI => |  | 650.56
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3903.36
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 110048 | SBC | PORTA DUPLA ACUSTICA ASA DE GAIVOTA 40/45DB 0,80X2,10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 1 |  | 4640.02 | 4640.02
Insumo | 029004 | SBC | PORTA ACUSTICA 0,80x2,10m DUPLA ASA DE GAIVOTA 40 / 45dB VILA BRABARA | Material |  | UN | 1 | 0 | 4490 | 4490
Insumo | 099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 3.81 | 0 | 27.0756 | 103.15
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 2.835 | 0 | 16.5342 | 46.87
[5 empty] | MO sem LS => | 69.59 | LS => | 80.43 | MO com LS => | 150.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 1160 |  | Valor com BDI => |  | 5800.02
[7 empty] | Quant. => | 23,00 | Preço Total => | 133400.46
9.2 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 99890.47
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 223.15 | 223.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.823 | 0 | 33.52 | 27.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.412 | 0 | 24.37 | 10.04
Insumo | 00034362 | SINAPI | JANELA ALUMÍNIO DE CORRER 1,20 X 1,20 (AXL) M COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNIÇÃO | Material |  | UN | 0.694 | 0 | 250.38 | 173.76
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9.2 | 0 | 0.2 | 1.84
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.2967 | 0 | 33.47 | 9.93
[5 empty] | MO sem LS => | 12.33 | LS => | 14.25 | MO com LS => | 26.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 55.78 |  | Valor com BDI => |  | 278.93
[7 empty] | Quant. => | 55,20 | Preço Total => | 15396.93
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 |  | 762.09 | 762.09
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.021 | 0 | 764.21 | 16.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.0979 | 0 | 33.52 | 170.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5489 | 0 | 24.37 | 62.11
Insumo | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material |  | UN | 2.778 | 0 | 184.69 | 513.06
[5 empty] | MO sem LS => | 77.65 | LS => | 89.76 | MO com LS => | 167.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 190.52 |  | Valor com BDI => |  | 952.61
[7 empty] | Quant. => | 6,96 | Preço Total => | 6630.16
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100674 | SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 |  | 464.65 | 464.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.37112 | 0 | 24.37 | 9.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.74225 | 0 | 33.52 | 24.88
Insumo | 00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material |  | m² | 1 | 0 | 401.23 | 401.23
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 17.413 | 0 | 0.21 | 3.65
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.1688 | 0 | 22.12 | 25.85
[5 empty] | MO sem LS => | 11.11 | LS => | 12.85 | MO com LS => | 23.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 116.16 |  | Valor com BDI => |  | 580.81
[7 empty] | Quant. => | 134,06 | Preço Total => | 77863.38
10 |  |  | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 1413422.85
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 415985.59
10.1.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 210509.28
10.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104660 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 1471.6 | 1471.6
Composição Auxiliar | 103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1.5 | 0 | 18.46 | 27.69
Composição Auxiliar | 89359 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 0 | 9.35 | 9.35
Composição Auxiliar | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 0 | 12.18 | 12.18
Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 2.485 | 0 | 26.07 | 64.78
Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 2 | 0 | 10.47 | 20.94
Composição Auxiliar | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 2 | 0 | 7.16 | 14.32
Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 0 | 14.35 | 14.35
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 2.8913 | 0 | 9.32 | 26.94
Composição Auxiliar | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 5 | 0 | 8.84 | 44.2
Composição Auxiliar | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 9.25 | 0 | 18.4 | 170.2
Composição Auxiliar | 103988 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.25 | 0 | 13.18 | 3.29
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 0.5 | 0 | 12.25 | 6.12
Composição Auxiliar | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1.5 | 0 | 26.13 | 39.19
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 2.5 | 0 | 4.24 | 10.6
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 13.9925 | 0 | 29.11 | 407.32
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 2.8913 | 0 | 17.89 | 51.72
Composição Auxiliar | 103994 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.25 | 0 | 14.32 | 3.58
Composição Auxiliar | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 0.25 | 0 | 176.72 | 44.18
Composição Auxiliar | 90439 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 0.5 | 0 | 13.44 | 6.72
Composição Auxiliar | 103992 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.25 | 0 | 11.9 | 2.97
Composição Auxiliar | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 0 | 99.89 | 99.89
Composição Auxiliar | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 2.985 | 0 | 22.59 | 67.43
Composição Auxiliar | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 12.0538 | 0 | 26.85 | 323.64
[5 empty] | MO sem LS => | 321.85 | LS => | 371.97 | MO com LS => | 693.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 367.9 |  | Valor com BDI => |  | 1839.5
[7 empty] | Quant. => | 75,00 | Preço Total => | 137962.5
10.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104661 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 661.75 | 661.75
Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 5.24 | 0 | 26.07 | 136.6
Composição Auxiliar | 103992 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.25 | 0 | 11.9 | 2.97
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 2.8613 | 0 | 17.89 | 51.18
Composição Auxiliar | 103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.5 | 0 | 18.46 | 9.23
Composição Auxiliar | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 0.25 | 0 | 176.72 | 44.18
Composição Auxiliar | 103988 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.25 | 0 | 13.18 | 3.29
Composição Auxiliar | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1.25 | 0 | 18.4 | 23
Composição Auxiliar | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 0.925 | 0 | 22.59 | 20.89
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 2.8613 | 0 | 9.32 | 26.66
Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 3 | 0 | 10.47 | 31.41
Composição Auxiliar | 103994 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.25 | 0 | 14.32 | 3.58
Composição Auxiliar | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.5 | 0 | 26.13 | 13.06
Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 2.5 | 0 | 14.35 | 35.87
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 4.9025 | 0 | 29.11 | 142.71
Composição Auxiliar | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 2 | 0 | 8.84 | 17.68
Composição Auxiliar | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 3.3088 | 0 | 26.85 | 88.84
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 2.5 | 0 | 4.24 | 10.6
[5 empty] | MO sem LS => | 160.39 | LS => | 185.37 | MO com LS => | 345.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 165.43 |  | Valor com BDI => |  | 827.18
[7 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 28951.3
10.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104662 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 455.75 | 455.75
Composição Auxiliar | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 0.25 | 0 | 176.72 | 44.18
Composição Auxiliar | 103992 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.25 | 0 | 11.9 | 2.97
Composição Auxiliar | 103988 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.25 | 0 | 13.18 | 3.29
Composição Auxiliar | 103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.5 | 0 | 18.46 | 9.23
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 2.7213 | 0 | 17.89 | 48.68
Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.5 | 0 | 14.35 | 7.17
Composição Auxiliar | 103994 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.25 | 0 | 14.32 | 3.58
Composição Auxiliar | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 2.25 | 0 | 18.4 | 41.4
Composição Auxiliar | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 3.6588 | 0 | 26.85 | 98.23
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 2.7213 | 0 | 9.32 | 25.36
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 3.1275 | 0 | 29.11 | 91.04
Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 0 | 10.47 | 10.47
Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 2.19 | 0 | 26.07 | 57.09
Composição Auxiliar | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.5 | 0 | 26.13 | 13.06
[5 empty] | MO sem LS => | 100.94 | LS => | 116.66 | MO com LS => | 217.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 113.93 |  | Valor com BDI => |  | 569.68
[7 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 25635.6
10.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações |  | UN | 1 |  | 1959.78 | 1959.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.337 | 0 | 32.8 | 11.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.337 | 0 | 24.57 | 8.28
Insumo | 00043977 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 0 | 1940.45 | 1940.45
[5 empty] | MO sem LS => | 6.35 | LS => | 7.36 | MO com LS => | 13.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 489.94 |  | Valor com BDI => |  | 2449.72
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 9798.88
10.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 |  | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1367 | 0 | 32.8 | 4.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1367 | 0 | 24.57 | 3.35
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0319 | 0 | 1.9 | 0.06
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 3.48 | 3.65
[5 empty] | MO sem LS => | 2.57 | LS => | 2.99 | MO com LS => | 5.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 14.42
[7 empty] | Quant. => | 90,00 | Preço Total => | 1297.8
10.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 |  | 13.28 | 13.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1586 | 0 | 32.8 | 5.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1586 | 0 | 24.57 | 3.89
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 3.93 | 4.12
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 0 | 1.9 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS => | 2.99 | LS => | 3.46 | MO com LS => | 6.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 16.6
[7 empty] | Quant. => | 90,00 | Preço Total => | 1494
10.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 |  | 35.07 | 35.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.453 | 0 | 24.57 | 11.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.453 | 0 | 32.8 | 14.85
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 8.48 | 8.89
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1056 | 0 | 1.9 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 8.55 | LS => | 9.89 | MO com LS => | 18.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.76 |  | Valor com BDI => |  | 43.83
[7 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 1577.88
10.1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00024/NAE | Próprio | Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/8", e = 10 mm | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m | 1 |  | 12.08 | 12.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 24.37 | 2.43
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 0 | 31.6 | 1.58
Insumo | 9635 | ORSE | Fita adesiva de alumínio 50mm x 30m | Material |  | un | 0.2 | 0 | 15.2 | 3.04
Insumo | 00039710 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 10 MM | Material |  | M | 1.1 | 0 | 4.58 | 5.03
[5 empty] | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 1.44 | MO com LS => | 2.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.02 |  | Valor com BDI => |  | 15.1
[7 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 906
10.1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00025/NAE | Próprio | Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 3/8", e = 10 mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 |  | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 24.37 | 2.43
Composição Auxiliar | 9306 | ORSE | Fornecimento de fita adesiva de alumínio 50mm x 30m | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 0.2 | 0 | 15.2 | 3.04
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 0 | 31.6 | 1.58
Insumo | 00039709 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM | Material |  | M | 1.1 | 0 | 6.35 | 6.98
[5 empty] | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 1.44 | MO com LS => | 2.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.5 |  | Valor com BDI => |  | 17.53
[7 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 631.08
10.1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1464 | ORSE | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar | Registros e Válvulas |  | un | 1 | 92.65 | 92.65
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.61 | 14,58 | 8,89
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.61 | 20,44 | 12,46
Insumo | 00006006/SINAPI | ORSE | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1/2" | Material |  | un | 1 | 66,48 | 66,48
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.56 | 0,27 | 0,15
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.61 | 3,87 | 2,36
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.61 | 3,80 | 2,31
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.61 | 14,58 | 8,89
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.61 | 20,44 | 12,46
Insumo | 00006006/SINAPI | ORSE | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1/2" | Material |  | un | 1 | 66,48 | 66,48
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.56 | 0,27 | 0,15
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6.1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000244 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000488 | 300,00 | 0,14
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000183 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002806 | 10,87 | 0,03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000122 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000122 | 185,23 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000732 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00549 | 4,85 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000976 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00549 | 205,00 | 1,12
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000976 | 73,93 | 0,07
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00549 | 12,54 | 0,06
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002196 | 18,00 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.097295 | 4,50 | 0,43
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1242 | 5,00 | 0,62
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1242 | 14,00 | 1,73
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00183 | 194,68 | 0,35
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000671 | 33,00 | 0,02
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000244 | 60,00 | 0,01
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000244 | 32,30 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 6.1e-05 | 38,39 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000366 | 49,00 | 0,01
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000427 | 27,49 | 0,01
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 6.1e-05 | 19,57 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 9.9 | LS => | 11.45 | MO com LS => | 21.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.16 |  | Valor com BDI => |  | 115.81
[6 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 1621.34
10.1.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1465 | ORSE | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | Registros e Válvulas |  | un | 1 | 101.27 | 101.27
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.94 | 0,27 | 0,25
Insumo | 00006005/SINAPI | ORSE | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4" | Material |  | un | 1 | 75,00 | 75,00
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.61 | 3,80 | 2,31
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.61 | 20,44 | 12,46
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.61 | 3,87 | 2,36
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.61 | 14,58 | 8,89
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.94 | 0,27 | 0,25
Insumo | 00006005/SINAPI | ORSE | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4" | Material |  | un | 1 | 75,00 | 75,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00183 | 194,68 | 0,35
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00549 | 4,85 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002196 | 18,00 | 0,03
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000671 | 33,00 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00549 | 205,00 | 1,12
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000488 | 300,00 | 0,14
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000244 | 60,00 | 0,01
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000244 | 32,30 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00549 | 12,54 | 0,06
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000732 | 13,50 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1242 | 14,00 | 1,73
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000976 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 6.1e-05 | 38,39 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000366 | 49,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000976 | 73,93 | 0,07
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000244 | 20,11 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000427 | 27,49 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1242 | 5,00 | 0,62
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.097295 | 4,50 | 0,43
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002806 | 10,87 | 0,03
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 6.1e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.61 | 20,44 | 12,46
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6.1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000183 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000122 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000122 | 185,23 | 0,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.61 | 14,58 | 8,89
|  |  |  | MO sem LS => | 9.9 | LS => | 11.45 | MO com LS => | 21.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.31 |  | Valor com BDI => |  | 126.58
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 632.9
10.1.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [6 empty] | 125386.87
10.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104677 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 696.32 | 696.32
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 0.9486 | 0 | 28.29 | 26.83
Composição Auxiliar | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 0 | 41.78 | 41.78
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1 | 0 | 4.24 | 4.24
Composição Auxiliar | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 0.2 | 0 | 11.53 | 2.3
Composição Auxiliar | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 0.9486 | 0 | 32.12 | 30.46
Composição Auxiliar | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 0 | 76.31 | 76.31
Composição Auxiliar | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 0 | 18.57 | 18.57
Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 0 | 11.05 | 11.05
Composição Auxiliar | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 2 | 0 | 28.31 | 56.62
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 2 | 0 | 10.84 | 21.68
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 3.8362 | 0 | 39.41 | 151.18
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1.3668 | 0 | 29.11 | 39.78
Composição Auxiliar | 90455 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1 | 0 | 8.7 | 8.7
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1.8668 | 0 | 22.89 | 42.73
Composição Auxiliar | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 0 | 16.05 | 16.05
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 0.5 | 0 | 4.27 | 2.13
Composição Auxiliar | 91187 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 3.6362 | 0 | 28.9 | 105.08
Composição Auxiliar | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 0 | 40.83 | 40.83
[5 empty] | MO sem LS => | 140.51 | LS => | 162.4 | MO com LS => | 302.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 174.08 |  | Valor com BDI => |  | 870.4
[7 empty] | Quant. => | 75,00 | Preço Total => | 65280
10.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104678 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 168.01 | 168.01
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 2 | 0 | 15.4 | 30.8
Composição Auxiliar | 90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1 | 0 | 6.68 | 6.68
Composição Auxiliar | 91174 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 0.55 | 0 | 7.41 | 4.07
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 2.386 | 0 | 28.29 | 67.49
Composição Auxiliar | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1.836 | 0 | 32.12 | 58.97
[5 empty] | MO sem LS => | 39.27 | LS => | 45.4 | MO com LS => | 84.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 42 |  | Valor com BDI => |  | 210.01
[7 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 7350.35
10.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 174.22 | 174.22
Composição Auxiliar | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 0 | 18.57 | 18.57
Composição Auxiliar | 90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1 | 0 | 6.68 | 6.68
Composição Auxiliar | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 0 | 11.02 | 11.02
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 2 | 0 | 15.4 | 30.8
Composição Auxiliar | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1.1832 | 0 | 32.12 | 38
Composição Auxiliar | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 0 | 16.05 | 16.05
Composição Auxiliar | 91174 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 0.55 | 0 | 7.41 | 4.07
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1.7332 | 0 | 28.29 | 49.03
[5 empty] | MO sem LS => | 36.54 | LS => | 42.24 | MO com LS => | 78.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 43.55 |  | Valor com BDI => |  | 217.77
[7 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 9799.65
10.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 140711 | IOPES | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |  | und | 1 |  | 129.21 | 129.21
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 1.5 |  |  |  | 26,03 | 39,04
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 1.5 |  |  |  | 21,94 | 32,91
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 71.95
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 71.95
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 71.95
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 062536 | IOPES | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM | 1 | UN | 2,66 |  |  | 2,66
Insumo | 067560 | IOPES | RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM, C/ GRELHA CROMADA | 1 | UN | 47,55 |  |  | 47,55
Insumo | 062530 | IOPES | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | 1.01 | M | 6,00 |  |  | 6,06
Insumo | 069513 | IOPES | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | 0.0117 | KG | 56,83 |  |  | 0,66
Insumo | 069514 | IOPES | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | 0.0047 | L | 72,23 |  |  | 0,33
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 57.26
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 71.95 | MO com LS => | 71.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.3 |  | Valor com BDI => |  | 161.51
[7 empty] | Quant. => | 155,00 | Preço Total => | 25034.05
10.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1 |  | 22.89 | 22.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 0 | 32.8 | 9.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 0 | 24.57 | 7.19
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 0 | 1.9 | 0.03
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 0 | 5.75 | 6.06
[5 empty] | MO sem LS => | 5.53 | LS => | 6.4 | MO com LS => | 11.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.72 |  | Valor com BDI => |  | 28.61
[7 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 4291.5
10.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1 |  | 28.29 | 28.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3182 | 0 | 24.57 | 7.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3182 | 0 | 32.8 | 10.43
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 0 | 9.5 | 10.02
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 0 | 1.9 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 6 | LS => | 6.95 | MO com LS => | 12.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.07 |  | Valor com BDI => |  | 35.36
[7 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 5304
10.1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1 |  | 35.05 | 35.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3813 | 0 | 32.8 | 12.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3813 | 0 | 24.57 | 9.36
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 0 | 12.47 | 13.15
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0212 | 0 | 1.9 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 7.19 | LS => | 8.33 | MO com LS => | 15.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.76 |  | Valor com BDI => |  | 43.81
[7 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 5257.2
10.1.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00020/NAE | Próprio | Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/2", e = 10 mm | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m | 1 |  | 14.43 | 14.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 24.37 | 2.43
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 0 | 31.6 | 1.58
Insumo | 9635 | ORSE | Fita adesiva de alumínio 50mm x 30m | Material |  | un | 0.2 | 0 | 15.2 | 3.04
Insumo | 00039707 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM | Material |  | M | 1.1 | 0 | 6.71 | 7.38
[5 empty] | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 1.44 | MO com LS => | 2.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.6 |  | Valor com BDI => |  | 18.03
[7 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 1081.8
10.1.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00021/NAE | Próprio | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha inox 100x100cm e porta grelha | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | un | 1 |  | 57.89 | 57.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 32.8 | 16.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 24.37 | 12.18
Insumo | 3348 | ORSE | Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm | Material |  | Un | 1 | 0 | 15.72 | 15.72
Insumo | 7267 | ORSE | Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar | Material |  | un | 1 | 0 | 13.59 | 13.59
[5 empty] | MO sem LS => | 9.26 | LS => | 10.72 | MO com LS => | 19.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.47 |  | Valor com BDI => |  | 72.36
[7 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 1157.76
10.1.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00022/NAE | Próprio | Dispositivo Anti-infiltração Ø100mm, em PVC, para caixa sifonada. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | un | 1 |  | 27.61 | 27.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 24.37 | 2.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 32.8 | 3.28
Insumo | 00017/NAE | Próprio | Dispositivo Anti-infiltração 100mm amanco ou similar | Material |  | un | 1 | 0 | 21.9 | 21.9
[5 empty] | MO sem LS => | 1.84 | LS => | 2.14 | MO com LS => | 3.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.9 |  | Valor com BDI => |  | 34.51
[7 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 552.16
10.1.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00023/NAE | Próprio | Prolongamento Ø 100 x 200mm, em PVC, para caixa sifonada. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | un | 1 |  | 13.92 | 13.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 24.37 | 2.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 32.8 | 3.28
Insumo | 00011735 | SINAPI | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.21 | 8.21
[5 empty] | MO sem LS => | 1.84 | LS => | 2.14 | MO com LS => | 3.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 17.4
[7 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 278.4
10.1.3 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 80089.44
10.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 |  | 534.86 | 534.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7791 | 0 | 32.8 | 25.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4384 | 0 | 24.37 | 10.68
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 0 | 25.97 | 51.94
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.04 | 10.04
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 0 | 110.06 | 9.69
Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 426.96 | 426.96
[5 empty] | MO sem LS => | 11.99 | LS => | 13.87 | MO com LS => | 25.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 133.71 |  | Valor com BDI => |  | 668.57
[7 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 30085.65
10.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 |  | 118.09 | 118.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4467 | 0 | 32.8 | 14.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1407 | 0 | 24.37 | 3.42
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 3.76 | 0.07
Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1 | 0 | 99.95 | 99.95
[5 empty] | MO sem LS => | 6.07 | LS => | 7.03 | MO com LS => | 13.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 29.52 |  | Valor com BDI => |  | 147.61
[7 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 2066.54
10.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C3996 | SEINFRA | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | 0 |  | CJ | 1 |  | 927.61 | 927.61
Composição Auxiliar | C0170 | SEINFRA | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | 0 |  | m³ | 0.0023 | 0 | 649.29 | 1.49
Insumo | I0916 | SEINFRA | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | Material |  | UN | 1 | 0 | 94.06 | 94.06
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 0 | 26.86 | 37.6
Insumo | I1861 | SEINFRA | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 174.3 | 174.3
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 26.18 | 39.27
Insumo | I0184 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | Material |  | m² | 1.32 | 0 | 370.44 | 488.98
Insumo | I1513 | SEINFRA | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | Material |  | KG | 0.6 | 0 | 2.12 | 1.27
Insumo | I2271 | SEINFRA | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 31.89 | 31.89
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 2.9 | 0 | 20.26 | 58.75
[5 empty] | MO sem LS => | 63.12 | LS => | 72.96 | MO com LS => | 136.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 231.9 |  | Valor com BDI => |  | 1159.51
[7 empty] | Quant. => | 25,00 | Preço Total => | 28987.75
10.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 |  | 345.65 | 345.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8788 | 0 | 32.8 | 28.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4443 | 0 | 24.37 | 10.82
Insumo | 00036794 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 0 | 182.04 | 182.04
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0765 | 0 | 110.06 | 8.41
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 0 | 19.26 | 115.56
[5 empty] | MO sem LS => | 13.16 | LS => | 15.23 | MO com LS => | 28.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 86.41 |  | Valor com BDI => |  | 432.06
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 8641.2
10.1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 |  | 824.67 | 824.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.009 | 0 | 32.8 | 33.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3179 | 0 | 24.37 | 7.74
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 0 | 19.26 | 38.52
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.59 | 8.59
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0365 | 0 | 3.76 | 0.13
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 1 | 0 | 397.69 | 397.69
Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material |  | UN | 1 | 0 | 338.91 | 338.91
[5 empty] | MO sem LS => | 13.74 | LS => | 15.88 | MO com LS => | 29.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 206.16 |  | Valor com BDI => |  | 1030.83
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 10308.3
10.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNCIO | [6 empty] | 83934.79
10.2.1 |  |  | REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES | [6 empty] | 19708.38
10.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | M | 1 |  | 126.48 | 126.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.245 | 0 | 24.57 | 6.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.245 | 0 | 32.8 | 8.03
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 0 | 108.22 | 112.44
[5 empty] | MO sem LS => | 4.62 | LS => | 5.35 | MO com LS => | 9.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.62 |  | Valor com BDI => |  | 158.1
[7 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 4743
10.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97480 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 |  | 81.31 | 81.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.225 | 0 | 32.8 | 7.38
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.225 | 0 | 39.7 | 8.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.225 | 0 | 24.57 | 5.52
Insumo | 00040382 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | Material |  | UN | 1 | 0 | 58.91 | 58.91
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.018 | 0 | 32.08 | 0.57
[5 empty] | MO sem LS => | 7.35 | LS => | 8.5 | MO com LS => | 15.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.32 |  | Valor com BDI => |  | 101.63
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 508.15
10.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97440 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 |  | 269.17 | 269.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.825 | 0 | 24.57 | 20.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.825 | 0 | 32.8 | 27.06
Insumo | 00040411 | SINAPI | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | Material |  | UN | 3 | 0 | 43.41 | 130.23
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.027 | 0 | 26.04 | 0.7
Insumo | 00040420 | SINAPI | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | Material |  | UN | 1 | 0 | 90.91 | 90.91
[5 empty] | MO sem LS => | 15.58 | LS => | 18.01 | MO com LS => | 33.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 67.29 |  | Valor com BDI => |  | 336.46
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 672.92
10.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97446 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 |  | 334.13 | 334.13
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.565 | 0 | 39.7 | 22.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.565 | 0 | 24.57 | 13.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.565 | 0 | 32.8 | 18.53
Insumo | 00040370 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 277.15 | 277.15
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.067 | 0 | 32.08 | 2.14
[5 empty] | MO sem LS => | 18.48 | LS => | 21.36 | MO com LS => | 39.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 83.53 |  | Valor com BDI => |  | 417.66
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1670.64
10.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92665 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 |  | 71.93 | 71.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.398 | 0 | 24.57 | 9.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.398 | 0 | 32.8 | 13.05
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007 | 0 | 44.32 | 0.31
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.03 | 0 | 13.86 | 0.41
Insumo | 00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 48.39 | 48.39
[5 empty] | MO sem LS => | 7.51 | LS => | 8.69 | MO com LS => | 16.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.98 |  | Valor com BDI => |  | 89.91
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 179.82
10.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 |  | 1912.71 | 1912.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.037 | 0 | 24.57 | 74.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.037 | 0 | 32.8 | 99.61
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.73 | 2.92
Insumo | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 339.39 | 339.39
Insumo | 00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 99.08 | 99.08
Insumo | 00021030 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material |  | UN | 1 | 0 | 504.16 | 504.16
Insumo | 00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material |  | UN | 1 | 0 | 476.42 | 476.42
Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material |  | UN | 1 | 0 | 289 | 289
Insumo | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 27.52 | 27.52
[5 empty] | MO sem LS => | 57.37 | LS => | 66.32 | MO com LS => | 123.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 478.17 |  | Valor com BDI => |  | 2390.88
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 4781.76
10.2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 |  | 315.48 | 315.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4546 | 0 | 24.57 | 11.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4546 | 0 | 32.8 | 14.91
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 0 | 13.86 | 0.41
Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material |  | UN | 1 | 0 | 289 | 289
[5 empty] | MO sem LS => | 8.58 | LS => | 9.92 | MO com LS => | 18.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 78.87 |  | Valor com BDI => |  | 394.35
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 788.7
10.2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00026/NAE | Próprio | Tampão Cego com corrente Storz Ø 1.1/2" em bronze fundido classe 150 psi, incluindo conexões, montagem, instalação e vedação. Ref. : Kidde | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | un | 1 |  | 201.53 | 201.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 32.8 | 16.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 24.57 | 12.28
Insumo | 7959 | ORSE | Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) | Material |  | un | 1 | 0 | 172.85 | 172.85
[5 empty] | MO sem LS => | 9.44 | LS => | 10.92 | MO com LS => | 20.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 50.38 |  | Valor com BDI => |  | 251.91
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 503.82
10.2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1510 | ORSE | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | Equipamentos para Combate a Incêndio |  | un | 1 | 511.94 | 511.94
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7959 | ORSE | Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) | Material |  | un | 1 | 172,85 | 172,85
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.15 | 14,58 | 16,77
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 1.15 | 3,80 | 4,37
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.15 | 20,44 | 23,50
Insumo | 00020974/SINAPI | ORSE | Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predial | Material |  | un | 1 | 289,14 | 289,14
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 2.82 | 0,27 | 0,76
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.15 | 3,87 | 4,45
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7959 | ORSE | Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) | Material |  | un | 1 | 172,85 | 172,85
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.15 | 14,58 | 16,77
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00345 | 194,68 | 0,67
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01035 | 4,85 | 0,05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00414 | 18,00 | 0,07
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.001265 | 33,00 | 0,04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01035 | 205,00 | 2,12
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00092 | 300,00 | 0,27
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.00046 | 60,00 | 0,02
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.00046 | 32,30 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01035 | 12,54 | 0,12
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00138 | 13,50 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.23414 | 14,00 | 3,27
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00184 | 7,00 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 0.000115 | 38,39 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00069 | 49,00 | 0,03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00184 | 73,93 | 0,13
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00046 | 20,11 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000805 | 27,49 | 0,02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.23414 | 5,00 | 1,17
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.18343 | 4,50 | 0,82
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00529 | 10,87 | 0,05
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 0.000115 | 19,57 | 0,00
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.15 | 20,44 | 23,50
Insumo | 00020974/SINAPI | ORSE | Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predial | Material |  | un | 1 | 289,14 | 289,14
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 2.82 | 0,27 | 0,76
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000115 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000345 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00023 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00023 | 185,23 | 0,04
|  |  |  | MO sem LS => | 18.68 | LS => | 21.59 | MO com LS => | 40.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 127.98 |  | Valor com BDI => |  | 639.92
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1279.84
10.2.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 |  | 322.19 | 322.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4574 | 0 | 24.57 | 11.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4574 | 0 | 32.8 | 15
Insumo | 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 0 | 294.5 | 294.5
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.73 | 1.46
[5 empty] | MO sem LS => | 8.63 | LS => | 9.99 | MO com LS => | 18.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 80.54 |  | Valor com BDI => |  | 402.73
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 2013.65
10.2.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4190 | ORSE | Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento | Subestação Transformadora em Poste |  | un | 1 | 3.59 | 3.59
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3292 | ORSE | Chumbador parabolt 3/8" x 5" | Material |  | un | 1 | 3,59 | 3,59
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3292 | ORSE | Chumbador parabolt 3/8" x 5" | Material |  | un | 1 | 3,59 | 3,59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.89 |  | Valor com BDI => |  | 4.48
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 44.8
10.2.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 2.3 | 2.3
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004342/SINAPI | ORSE | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,22 | 0,22
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.05 | 3,74 | 0,18
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.05 | 3,87 | 0,19
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 20,44 | 1,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 14,58 | 0,72
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004342/SINAPI | ORSE | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,22 | 0,22
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00045 | 205,00 | 0,09
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.007975 | 4,50 | 0,03
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00023 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01018 | 5,00 | 0,05
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00045 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 1e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 1e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 8e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00018 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 7.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00015 | 194,68 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00045 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01018 | 14,00 | 0,14
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 1.5e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 1e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 20,44 | 1,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 14,58 | 0,72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8 | LS => | 0.94 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.57 |  | Valor com BDI => |  | 2.87
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 57.4
10.2.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.5 | 0.5
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,12 | 0,12
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,12 | 0,12
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.62
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 6.2
10.2.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 428 | ORSE | Arruela de pressão 3/8" - Rev 02 | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.66 | 0.66
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 212 | ORSE | Arruela de pressão 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,28 | 0,28
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 212 | ORSE | Arruela de pressão 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,28 | 0,28
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.82
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 8.2
10.2.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12878 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | kg | 1 | 238.82 | 238.82
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 6534 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" | Material |  | kg | 1 | 200,00 | 200,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.57 | 14,58 | 8,31
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.17 | 20,44 | 23,91
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.57 | 3,87 | 2,20
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1.17 | 3,74 | 4,37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 6534 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" | Material |  | kg | 1 | 200,00 | 200,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.57 | 14,58 | 8,31
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.17 | 20,44 | 23,91
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5.7e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000348 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000696 | 300,00 | 0,20
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000171 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.004002 | 10,87 | 0,04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000114 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000114 | 185,23 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.001044 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00783 | 4,85 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.001392 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00783 | 205,00 | 1,60
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001275 | 73,93 | 0,09
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00783 | 12,54 | 0,09
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.003132 | 18,00 | 0,05
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13015 | 4,50 | 0,58
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.17713 | 5,00 | 0,88
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.17713 | 14,00 | 2,47
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00261 | 194,68 | 0,50
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.000117 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.000234 | 47,69 | 0,01
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.000234 | 170,60 | 0,03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.000234 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 14.94 | LS => | 17.28 | MO com LS => | 32.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.7 |  | Valor com BDI => |  | 298.52
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 1791.12
10.2.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1516 | ORSE | Fornecimento e instalação de esguincho cônico para mangueira de incêndio 1 1/2"x 1/2" | Equipamentos para Combate a Incêndio |  | un | 1 | 263.35 | 263.35
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 1.15 | 3,80 | 4,37
Insumo | 00020968/SINAPI | ORSE | Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 2 1/2" x 19 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio | Material |  | un | 1 | 213,71 | 213,71
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.15 | 3,87 | 4,45
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.15 | 20,44 | 23,50
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 1.7 | 0,27 | 0,45
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.15 | 14,58 | 16,77
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00345 | 194,68 | 0,67
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01035 | 4,85 | 0,05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00414 | 18,00 | 0,07
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.001265 | 33,00 | 0,04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01035 | 205,00 | 2,12
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00092 | 300,00 | 0,27
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.00046 | 60,00 | 0,02
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.00046 | 32,30 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01035 | 12,54 | 0,12
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00138 | 13,50 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.23414 | 14,00 | 3,27
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00184 | 7,00 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 0.000115 | 38,39 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00069 | 49,00 | 0,03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00184 | 73,93 | 0,13
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00046 | 20,11 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000805 | 27,49 | 0,02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.23414 | 5,00 | 1,17
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.18343 | 4,50 | 0,82
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00529 | 10,87 | 0,05
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 0.000115 | 19,57 | 0,00
Insumo | 00020968/SINAPI | ORSE | Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 2 1/2" x 19 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio | Material |  | un | 1 | 213,71 | 213,71
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000115 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000345 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00023 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00023 | 185,23 | 0,04
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.15 | 20,44 | 23,50
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 1.7 | 0,27 | 0,45
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.15 | 14,58 | 16,77
|  |  |  | MO sem LS => | 18.68 | LS => | 21.59 | MO com LS => | 40.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.83 |  | Valor com BDI => |  | 329.18
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 658.36
10.2.2 |  |  | REDE DE DETECÇÃO E ALARME | [6 empty] | 64226.41
10.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 1 |  | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.122 | 0 | 33.94 | 4.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.122 | 0 | 25.56 | 3.11
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 0 | 11.49 | 11.49
Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material |  | M | 1.0538 | 0 | 2.53 | 2.66
[5 empty] | MO sem LS => | 5.1 | LS => | 5.91 | MO com LS => | 11.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 26.75
[7 empty] | Quant. => | 210,00 | Preço Total => | 5617.5
10.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 14.66 | 14.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.206 | 0 | 33.94 | 6.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.206 | 0 | 25.56 | 5.26
Insumo | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.41 | 2.41
[5 empty] | MO sem LS => | 3.96 | LS => | 4.58 | MO com LS => | 8.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.66 |  | Valor com BDI => |  | 18.32
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 183.2
10.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 9.18 | 9.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.137 | 0 | 25.56 | 3.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.137 | 0 | 33.94 | 4.64
Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.04 | 1.04
[5 empty] | MO sem LS => | 2.63 | LS => | 3.04 | MO com LS => | 5.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.29 |  | Valor com BDI => |  | 11.47
[7 empty] | Quant. => | 70,00 | Preço Total => | 802.9
10.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00027/NAE | Próprio | Caixa de Ligação Ø 100mm de alumínio, de sobrepor, com entradas Ø 3/4", inclusive instalação, fixação, conexões e suportação. Ref. : MRT-100 Daisa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 62.52 | 62.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34 | 0 | 25.56 | 8.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34 | 0 | 33.94 | 11.53
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
Insumo | 00018/NAE | Próprio | Caixa de Ligação Ø 100mm de alumínio, de sobrepor, com entradas Ø 3/4" | Material |  | un | 1 | 0 | 41.9 | 41.9
[5 empty] | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 7.56 | MO com LS => | 14.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.63 |  | Valor com BDI => |  | 78.15
[7 empty] | Quant. => | 41,00 | Preço Total => | 3204.15
10.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00028/NAE | Próprio | Condulete PVC antichama Ø3/4" (Ø25mm) com tampa cega, na cor VERMELHA para instalação aparente de rede de detecção e alarme. Ref.: Poliwetzel da Wetzel | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 12.17 | 12.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 25.56 | 2.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 33.94 | 3.39
Insumo | 00021/NAE | Próprio | Caixa Condulete PVC Vermelho Antichamas 3/4” | Material |  | un | 1 | 0 | 5.83 | 5.83
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 1.92 | LS => | 2.22 | MO com LS => | 4.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.04 |  | Valor com BDI => |  | 15.21
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 304.2
10.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00029/NAE | Próprio | Adaptador para condulete PVC antichama Ø1" (Ø32mm), na cor VERMELHA para instalação aparente de rede de detecção e alarme. Ref.: P oliwetzel da Wetzel | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 4.1 | 4.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 0 | 33.94 | 1.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 0 | 25.56 | 1.27
Insumo | 00019/NAE | Próprio | Adaptador PVC Vermelho 3/4" Antichamas para caixa de passagem | Material |  | un | 1 | 0 | 1.14 | 1.14
[5 empty] | MO sem LS => | 0.95 | LS => | 1.11 | MO com LS => | 2.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.12
[7 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 204.8
10.2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8466 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | m | 1 | 8.74 | 8.74
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 14,58 | 1,75
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.12 | 3,74 | 0,44
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.12 | 3,87 | 0,46
Insumo | 3803 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1.02 | 3,60 | 3,67
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 20,44 | 2,45
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 14,58 | 1,75
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00108 | 205,00 | 0,22
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01914 | 4,50 | 0,08
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000552 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.024432 | 5,00 | 0,12
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00108 | 12,54 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000192 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000432 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00018 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 9.6e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00036 | 194,68 | 0,07
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000144 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00108 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.024432 | 14,00 | 0,34
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 3803 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1.02 | 3,60 | 3,67
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 20,44 | 2,45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 2.26 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.18 |  | Valor com BDI => |  | 10.92
[6 empty] | Quant. => | 300,00 | Preço Total => | 3276
10.2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12018 | ORSE | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | Equipamentos para Combate a Incêndio |  | un | 1 | 272.11 | 272.11
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,74 | 1,87
Insumo | 12883 | ORSE | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | Material |  | un | 1 | 250,82 | 250,82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,87 | 1,93
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 205,00 | 0,92
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4,50 | 0,35
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,50
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,05
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0001 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0001 | 170,60 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00075 | 73,93 | 0,05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 194,68 | 0,29
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,85 | 0,02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,42
Insumo | 12883 | ORSE | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | Material |  | un | 1 | 250,82 | 250,82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 185,23 | 0,01
|  |  |  | MO sem LS => | 8.11 | LS => | 9.39 | MO com LS => | 17.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.02 |  | Valor com BDI => |  | 340.13
[6 empty] | Quant. => | 41,00 | Preço Total => | 13945.33
10.2.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00030/NAE | Próprio | Avisador audio/visual, (acoplado com placa endereçável), instalado em caixa PVC 4"x"2, inclus | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 33.88 | 33.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 33.94 | 16.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 25.56 | 12.78
Insumo | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.13 | 4.13
[5 empty] | MO sem LS => | 9.62 | LS => | 11.13 | MO com LS => | 20.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.47 |  | Valor com BDI => |  | 42.35
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 211.75
10.2.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11829 | ORSE | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | Equipamentos para Combate a Incêndio |  | un | 1 | 179.98 | 179.98
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,87 | 1,93
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Insumo | 12664 | ORSE | Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável | Material |  | un | 1 | 158,69 | 158,69
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,74 | 1,87
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,85 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 205,00 | 0,92
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00075 | 73,93 | 0,05
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4,50 | 0,35
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,50
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 194,68 | 0,29
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Insumo | 12664 | ORSE | Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável | Material |  | un | 1 | 158,69 | 158,69
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0001 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0001 | 170,60 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 8.11 | LS => | 9.39 | MO com LS => | 17.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.99 |  | Valor com BDI => |  | 224.97
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 1124.85
10.2.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11866 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | Luminárias Internas |  | un | 1 | 232.61 | 232.61
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12699 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | Material |  | un | 1 | 211,32 | 211,32
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,74 | 1,87
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,87 | 1,93
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12699 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | Material |  | un | 1 | 211,32 | 211,32
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 205,00 | 0,92
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4,50 | 0,35
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,50
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,05
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0001 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0001 | 170,60 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00075 | 73,93 | 0,05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 194,68 | 0,29
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,85 | 0,02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,42
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
|  |  |  | MO sem LS => | 8.11 | LS => | 9.39 | MO com LS => | 17.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.15 |  | Valor com BDI => |  | 290.76
[6 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 4361.4
10.2.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 23.83 | 23.83
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 13651 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Material |  | un | 1 | 20,19 | 20,19
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4,50 | 0,08
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 13651 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Material |  | un | 1 | 20,19 | 20,19
|  |  |  | MO sem LS => | 1.34 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 2.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.95 |  | Valor com BDI => |  | 29.78
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 208.46
10.2.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 14.08 | 14.08
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 13660 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | Material |  | un | 1 | 10,44 | 10,44
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4,50 | 0,08
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 13660 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | Material |  | un | 1 | 10,44 | 10,44
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
|  |  |  | MO sem LS => | 1.34 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 2.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.52 |  | Valor com BDI => |  | 17.6
[6 empty] | Quant. => | 21,00 | Preço Total => | 369.6
10.2.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12886 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 21.39 | 21.39
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 13653 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 | Material |  | un | 1 | 17,75 | 17,75
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4,50 | 0,08
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 13653 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 | Material |  | un | 1 | 17,75 | 17,75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.34 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 2.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.34 |  | Valor com BDI => |  | 26.73
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 133.65
10.2.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12887 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 23.83 | 23.83
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 13654 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | Material |  | un | 1 | 20,19 | 20,19
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4,50 | 0,08
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 13654 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | Material |  | un | 1 | 20,19 | 20,19
|  |  |  | MO sem LS => | 1.34 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 2.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.95 |  | Valor com BDI => |  | 29.78
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 148.9
10.2.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 16.69 | 16.69
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 13,05 | 13,05
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4,50 | 0,08
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 13,05 | 13,05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.34 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 2.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.17 |  | Valor com BDI => |  | 20.86
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 104.3
10.2.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12894 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 16.69 | 16.69
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 13659 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9 | Material |  | un | 1 | 13,05 | 13,05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4,50 | 0,08
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 13659 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9 | Material |  | un | 1 | 13,05 | 13,05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
|  |  |  | MO sem LS => | 1.34 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 2.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.17 |  | Valor com BDI => |  | 20.86
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 41.72
10.2.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 18.05 | 18.05
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 13656 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 14,41 | 14,41
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4,50 | 0,08
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 13656 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 14,41 | 14,41
|  |  |  | MO sem LS => | 1.34 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 2.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.51 |  | Valor com BDI => |  | 22.56
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 22.56
10.2.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00031/NAE | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Proibido fumar" | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | un | 1 |  | 14.86 | 14.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 24.37 | 4.87
Insumo | 00023/NAE | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido fumar" | Outros |  | un | 1 | 0 | 9.99 | 9.99
[5 empty] | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 18.57
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 111.42
10.2.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00032/NAE | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido produzir chamas" | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | un | 1 |  | 14.86 | 14.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 24.37 | 4.87
Insumo | 00024/NAE | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido produzir chamas" | Outros |  | un | 1 | 0 | 9.99 | 9.99
[5 empty] | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 18.57
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 111.42
10.2.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10327 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento | Subestação Transformadora em Poste |  | Un | 1 | 6.27 | 6.27
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11102 | ORSE | Abraçadeira em aço inox tipo "D", 3/4" | Material |  | un | 1 | 6,27 | 6,27
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11102 | ORSE | Abraçadeira em aço inox tipo "D", 3/4" | Material |  | un | 1 | 6,27 | 6,27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.56 |  | Valor com BDI => |  | 7.83
[6 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 1174.5
10.2.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11816 | ORSE | Box reto em alumínio de 3/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 8.62 | 8.62
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 20,44 | 2,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 14,58 | 1,60
Insumo | 8207 | ORSE | BOX RETO 3/4" | Material |  | un | 1 | 3,99 | 3,99
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.11 | 3,87 | 0,42
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.11 | 3,74 | 0,41
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 20,44 | 2,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 14,58 | 1,60
Insumo | 8207 | ORSE | BOX RETO 3/4" | Material |  | un | 1 | 3,99 | 3,99
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8.8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000506 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000132 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00099 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000176 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00099 | 205,00 | 0,20
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000165 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00099 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000396 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.017545 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.022396 | 5,00 | 0,11
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.022396 | 14,00 | 0,31
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00033 | 194,68 | 0,06
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.2e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 1.78 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 3.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.15 |  | Valor com BDI => |  | 10.77
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 1077
10.2.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9924 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 1.03 | 1.03
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 10363 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4" | Material |  | un | 1 | 0,42 | 0,42
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Insumo | 10365 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 " | Material |  | un | 1 | 0,23 | 0,23
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 10363 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4" | Material |  | un | 1 | 0,42 | 0,42
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 10365 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 " | Material |  | un | 1 | 0,23 | 0,23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.28
[6 empty] | Quant. => | 25,00 | Preço Total => | 32
10.2.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9832 | ORSE | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 1.15 | 1.15
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 00014148/SINAPI | ORSE | Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm | Material |  | un | 1 | 0,94 | 0,94
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 4.5e-05 | 205,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.000654 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 2.3e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.001018 | 5,00 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 4.5e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 8e-06 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 1.8e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 7e-06 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 1.5e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-06 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 4.5e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.001018 | 14,00 | 0,01
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 00014148/SINAPI | ORSE | Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm | Material |  | un | 1 | 0,94 | 0,94
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0.11 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.43
[6 empty] | Quant. => | 300,00 | Preço Total => | 429
10.2.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.43 | 0.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 8347 | ORSE | Arruela lisa zincada ø 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 8347 | ORSE | Arruela lisa zincada ø 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
[6 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 79.5
10.2.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.43 | 0.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 13355 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 13355 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
[6 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 79.5
10.2.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11850 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | kg | 1 | 238.82 | 238.82
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7940 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | Material |  | kg | 1 | 200,00 | 200,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.17 | 20,44 | 23,91
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.57 | 14,58 | 8,31
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.57 | 3,87 | 2,20
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1.17 | 3,74 | 4,37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7940 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | Material |  | kg | 1 | 200,00 | 200,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.17 | 20,44 | 23,91
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.57 | 14,58 | 8,31
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5.7e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000348 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000696 | 300,00 | 0,20
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000171 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.004002 | 10,87 | 0,04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000114 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000114 | 185,23 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.001044 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00783 | 4,85 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.001392 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00783 | 205,00 | 1,60
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001275 | 73,93 | 0,09
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00783 | 12,54 | 0,09
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.003132 | 18,00 | 0,05
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13015 | 4,50 | 0,58
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.17713 | 5,00 | 0,88
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.17713 | 14,00 | 2,47
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00261 | 194,68 | 0,50
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.000117 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.000234 | 47,69 | 0,01
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.000234 | 170,60 | 0,03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.000234 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 14.94 | LS => | 17.28 | MO com LS => | 32.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.7 |  | Valor com BDI => |  | 298.52
[6 empty] | Quant. => | 90,00 | Preço Total => | 26866.8
10.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 204560.44
10.3.1 |  |  | DUTOS | [6 empty] | 98590.58
10.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 20.7 | 20.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 0 | 33.94 | 3.08
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 0 | 11.49 | 11.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 0 | 25.56 | 2.32
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 0 | 3.47 | 3.81
[5 empty] | MO sem LS => | 4.5 | LS => | 5.21 | MO com LS => | 9.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.17 |  | Valor com BDI => |  | 25.87
[7 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 2587
10.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 16.01 | 16.01
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 2 | 0 | 4.27 | 8.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0811 | 0 | 25.56 | 2.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0811 | 0 | 33.94 | 2.75
Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material |  | M | 1.0481 | 0 | 2.53 | 2.65
[5 empty] | MO sem LS => | 3.61 | LS => | 4.19 | MO com LS => | 7.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 20.01
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 240.12
10.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 14.92 | 14.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.177 | 0 | 33.94 | 6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.177 | 0 | 25.56 | 4.52
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0 | 4.33 | 4.4
[5 empty] | MO sem LS => | 3.4 | LS => | 3.94 | MO com LS => | 7.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 18.65
[7 empty] | Quant. => | 390,00 | Preço Total => | 7273.5
10.3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 18.59 | 18.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.197 | 0 | 33.94 | 6.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.197 | 0 | 25.56 | 5.03
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0 | 6.77 | 6.88
[5 empty] | MO sem LS => | 3.78 | LS => | 4.39 | MO com LS => | 8.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.64 |  | Valor com BDI => |  | 23.23
[7 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 696.9
10.3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 14.66 | 14.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.206 | 0 | 33.94 | 6.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.206 | 0 | 25.56 | 5.26
Insumo | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.41 | 2.41
[5 empty] | MO sem LS => | 3.96 | LS => | 4.58 | MO com LS => | 8.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.66 |  | Valor com BDI => |  | 18.32
[7 empty] | Quant. => | 106,00 | Preço Total => | 1941.92
10.3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 17.92 | 17.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 0 | 25.56 | 6.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 0 | 33.94 | 8.14
Insumo | 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.65 | 3.65
[5 empty] | MO sem LS => | 4.61 | LS => | 5.34 | MO com LS => | 9.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.48 |  | Valor com BDI => |  | 22.4
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 67.2
10.3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12872 | ORSE | Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 2.01 | 2.01
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 20,44 | 0,61
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.03 | 3,87 | 0,11
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.03 | 3,74 | 0,11
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 14,58 | 0,43
Insumo | 00001899/SINAPI | ORSE | Luva de pressao, em pvc, de 25 mm, para eletroduto flexivel | Material |  | un | 1 | 0,78 | 0,78
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 20,44 | 0,61
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 1.2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 2.4e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000138 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 3.6e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00027 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 4.8e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00027 | 205,00 | 0,05
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 4.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00027 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000108 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.004785 | 4,50 | 0,02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.006108 | 5,00 | 0,03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.006108 | 14,00 | 0,08
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 9e-05 | 194,68 | 0,01
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 6e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 6e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 6e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 14,58 | 0,43
Insumo | 00001899/SINAPI | ORSE | Luva de pressao, em pvc, de 25 mm, para eletroduto flexivel | Material |  | un | 1 | 0,78 | 0,78
|  |  |  | MO sem LS => | 0.48 | LS => | 0.56 | MO com LS => | 1.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.5 |  | Valor com BDI => |  | 2.51
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 200.8
10.3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 9.18 | 9.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.137 | 0 | 25.56 | 3.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.137 | 0 | 33.94 | 4.64
Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.04 | 1.04
[5 empty] | MO sem LS => | 2.63 | LS => | 3.04 | MO com LS => | 5.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.29 |  | Valor com BDI => |  | 11.47
[7 empty] | Quant. => | 340,00 | Preço Total => | 3899.8
10.3.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 10.97 | 10.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 0 | 25.56 | 4.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 0 | 33.94 | 5.43
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.46 | 1.46
[5 empty] | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 3.56 | MO com LS => | 6.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.74 |  | Valor com BDI => |  | 13.71
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 274.2
10.3.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 76.19 | 76.19
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,87 | 1,93
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,74 | 1,87
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Insumo | 10047 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | Material |  | un | 1 | 54,90 | 54,90
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,85 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 205,00 | 0,92
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00075 | 73,93 | 0,05
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4,50 | 0,35
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,50
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 194,68 | 0,29
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0001 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0001 | 170,60 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Insumo | 10047 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | Material |  | un | 1 | 54,90 | 54,90
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
|  |  |  | MO sem LS => | 8.11 | LS => | 9.39 | MO com LS => | 17.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.04 |  | Valor com BDI => |  | 95.23
[6 empty] | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 4571.04
10.3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11405 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 11.77 | 11.77
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 12352 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 3,30 | 3,30
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 12352 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 3,30 | 3,30
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 14.71
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 58.84
10.3.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12556 | ORSE | Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 14.04 | 14.04
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Insumo | 3630 | ORSE | Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 5,57 | 5,57
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 3630 | ORSE | Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 5,57 | 5,57
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.55
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 17.55
10.3.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 41.22 | 41.22
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 857 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 32,75 | 32,75
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 857 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 32,75 | 32,75
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.3 |  | Valor com BDI => |  | 51.52
[6 empty] | Quant. => | 135,00 | Preço Total => | 6955.2
10.3.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | m | 1 | 31.59 | 31.59
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14,58 | 5,83
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,74 | 1,49
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Insumo | 860 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1 | 14,57 | 14,57
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,87 | 1,54
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14,58 | 5,83
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0036 | 205,00 | 0,73
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0638 | 4,50 | 0,28
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 4e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00184 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.08144 | 5,00 | 0,40
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0036 | 12,54 | 0,04
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 8e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 8e-05 | 170,60 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00064 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00144 | 18,00 | 0,02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0006 | 73,93 | 0,04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00032 | 300,00 | 0,09
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0012 | 194,68 | 0,23
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00048 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0036 | 4,85 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 8e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00016 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.08144 | 14,00 | 1,14
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Insumo | 860 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1 | 14,57 | 14,57
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 185,23 | 0,01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 7.51 | MO com LS => | 14
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.89 |  | Valor com BDI => |  | 39.48
[6 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 1776.6
10.3.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8689 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 23.97 | 23.97
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 8946 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | Material |  | un | 1 | 15,50 | 15,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 8946 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | Material |  | un | 1 | 15,50 | 15,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.99 |  | Valor com BDI => |  | 29.96
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 209.72
10.3.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7877 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 24.02 | 24.02
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 3997 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 15,55 | 15,55
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 3997 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 15,55 | 15,55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 6 |  | Valor com BDI => |  | 30.02
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 30.02
10.3.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7880 | ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 26.17 | 26.17
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 4013 | ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 17,70 | 17,70
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 4013 | ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 17,70 | 17,70
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.54 |  | Valor com BDI => |  | 32.71
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 130.84
10.3.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4532 | ORSE | Curva de inversão 100x50 mm | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 32.82 | 32.82
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4215 | ORSE | Curva de inversão 90º 100x50mm | Material |  | un | 1 | 15,80 | 15,80
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,74 | 1,49
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,87 | 1,54
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14,58 | 5,83
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4215 | ORSE | Curva de inversão 90º 100x50mm | Material |  | un | 1 | 15,80 | 15,80
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0036 | 205,00 | 0,73
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0638 | 4,50 | 0,28
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 4e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00184 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.08144 | 5,00 | 0,40
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0036 | 12,54 | 0,04
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 8e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 8e-05 | 170,60 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00064 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00144 | 18,00 | 0,02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0006 | 73,93 | 0,04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00032 | 300,00 | 0,09
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0012 | 194,68 | 0,23
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00048 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0036 | 4,85 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 8e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00016 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.08144 | 14,00 | 1,14
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14,58 | 5,83
|  |  |  | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 7.51 | MO com LS => | 14
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.2 |  | Valor com BDI => |  | 41.02
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 41.02
10.3.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8686 | ORSE | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 30.87 | 30.87
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 6611 | ORSE | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 22,40 | 22,40
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 6611 | ORSE | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 22,40 | 22,40
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.71 |  | Valor com BDI => |  | 38.58
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 77.16
10.3.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8113 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 37.37 | 37.37
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Insumo | 4095 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 28,90 | 28,90
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 4095 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 28,90 | 28,90
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.34 |  | Valor com BDI => |  | 46.71
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 46.71
10.3.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11831 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 12.86 | 12.86
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 12669 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 8,65 | 8,65
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 12669 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 8,65 | 8,65
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 16.07
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 16.07
10.3.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 726 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 5.63 | 5.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 14,58 | 1,16
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.08 | 3,87 | 0,30
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.08 | 3,74 | 0,29
Insumo | 2205 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 20,44 | 1,63
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 14,58 | 1,16
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 3.2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 6.4e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 2.4e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000368 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 1.6e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 9.6e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00072 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000128 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00072 | 205,00 | 0,14
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00012 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00072 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000288 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01276 | 4,50 | 0,05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.016288 | 5,00 | 0,08
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.016288 | 14,00 | 0,22
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00024 | 194,68 | 0,04
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 8e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 1.6e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 1.6e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1.6e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 2205 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 20,44 | 1,63
|  |  |  | MO sem LS => | 1.29 | LS => | 1.5 | MO com LS => | 2.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 7.03
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 35.15
10.3.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8318 | ORSE | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 17.18 | 17.18
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 14,58 | 5,10
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 20,44 | 7,15
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.35 | 3,87 | 1,35
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.35 | 3,74 | 1,30
Insumo | 8500 | ORSE | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 14,58 | 5,10
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 20,44 | 7,15
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3.5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00014 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00028 | 300,00 | 0,08
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000105 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00161 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 7e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 7e-05 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00042 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00315 | 4,85 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00056 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00315 | 205,00 | 0,64
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000525 | 73,93 | 0,03
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00315 | 12,54 | 0,03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00126 | 18,00 | 0,02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.055825 | 4,50 | 0,25
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.07126 | 5,00 | 0,35
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.07126 | 14,00 | 0,99
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00105 | 194,68 | 0,20
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3.5e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 7e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 7e-05 | 170,60 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 7e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 8500 | ORSE | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
|  |  |  | MO sem LS => | 5.68 | LS => | 6.57 | MO com LS => | 12.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 21.47
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 21.47
10.3.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9533 | ORSE | Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 10.17 | 10.17
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 6913 | ORSE | Flange 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 1,70 | 1,70
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 6913 | ORSE | Flange 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 1,70 | 1,70
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 12.71
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 12.71
10.3.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 723 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 5.61 | 5.61
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.06 | 20,44 | 1,22
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.06 | 3,87 | 0,23
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.06 | 3,74 | 0,22
Insumo | 2003 | ORSE | Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 3,10 | 3,10
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.06 | 14,58 | 0,87
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.06 | 20,44 | 1,22
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2.4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4.8e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 1.8e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000276 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1.2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 1.2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 7.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00054 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 9.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00054 | 205,00 | 0,11
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 9e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00054 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000216 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00957 | 4,50 | 0,04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.012216 | 5,00 | 0,06
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.012216 | 14,00 | 0,17
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00018 | 194,68 | 0,03
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 6e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 1.2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 1.2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1.2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 2003 | ORSE | Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 3,10 | 3,10
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.06 | 14,58 | 0,87
|  |  |  | MO sem LS => | 0.96 | LS => | 1.13 | MO com LS => | 2.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 7.01
[6 empty] | Quant. => | 63,00 | Preço Total => | 441.63
10.3.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 9.06 | 9.06
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2001 | ORSE | Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 3,99 | 3,99
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.12 | 3,74 | 0,44
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.12 | 3,87 | 0,46
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 14,58 | 1,75
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 20,44 | 2,45
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2001 | ORSE | Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 3,99 | 3,99
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00108 | 205,00 | 0,22
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01914 | 4,50 | 0,08
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000552 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.024432 | 5,00 | 0,12
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00108 | 12,54 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000192 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000432 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00018 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 9.6e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00036 | 194,68 | 0,07
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000144 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00108 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.024432 | 14,00 | 0,34
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 14,58 | 1,75
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 20,44 | 2,45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 2.26 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.26 |  | Valor com BDI => |  | 11.32
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 113.2
10.3.1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12578 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 15.92 | 15.92
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 13378 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 7,45 | 7,45
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 13378 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 7,45 | 7,45
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.98 |  | Valor com BDI => |  | 19.9
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 79.6
10.3.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 5.31 | 5.31
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 9705 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | Material |  | un | 1 | 1,10 | 1,10
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 9705 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | Material |  | un | 1 | 1,10 | 1,10
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.32 |  | Valor com BDI => |  | 6.63
[6 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 331.5
10.3.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 6.56 | 6.56
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 9704 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | Material |  | un | 1 | 2,35 | 2,35
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 9704 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | Material |  | un | 1 | 2,35 | 2,35
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.64 |  | Valor com BDI => |  | 8.2
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 164
10.3.1.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12554 | ORSE | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 7.29 | 7.29
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13366 | ORSE | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 3,08 | 3,08
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13366 | ORSE | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 3,08 | 3,08
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.82 |  | Valor com BDI => |  | 9.11
[6 empty] | Quant. => | 180,00 | Preço Total => | 1639.8
10.3.1.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9673 | ORSE | Gancho longo para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 12.57 | 12.57
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Insumo | 3626 | ORSE | Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 4,10 | 4,10
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 3626 | ORSE | Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 4,10 | 4,10
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 15.71
[6 empty] | Quant. => | 25,00 | Preço Total => | 392.75
10.3.1.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11443 | ORSE | Gancho curto 38x38mm para luminária | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 11.72 | 11.72
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Insumo | 12393 | ORSE | Gancho curto 38x38mm para luminária | Material |  | un | 1 | 3,25 | 3,25
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 12393 | ORSE | Gancho curto 38x38mm para luminária | Material |  | un | 1 | 3,25 | 3,25
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.93 |  | Valor com BDI => |  | 14.65
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 131.85
10.3.1.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7881 | ORSE | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 12.22 | 12.22
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 4112 | ORSE | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar) | Material |  | un | 1 | 3,75 | 3,75
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 4112 | ORSE | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar) | Material |  | un | 1 | 3,75 | 3,75
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.05 |  | Valor com BDI => |  | 15.27
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 1527
10.3.1.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7879 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 13.02 | 13.02
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 3637 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 4,55 | 4,55
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 3637 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 4,55 | 4,55
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.25 |  | Valor com BDI => |  | 16.27
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 488.1
10.3.1.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 5.64 | 5.64
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 00000400/SINAPI | ORSE | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafusode fixacao | Material |  | un | 1 | 1,43 | 1,43
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,80 | 0,38
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 00000400/SINAPI | ORSE | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafusode fixacao | Material |  | un | 1 | 1,43 | 1,43
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00011 | 33,00 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 4e-05 | 60,00 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 4e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 1e-05 | 38,39 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 6e-05 | 49,00 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 7e-05 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 1e-05 | 19,57 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 7.05
[6 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 1410
10.3.1.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12500 | ORSE | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | Pontos de Suprimento de Telefone |  | un | 1 | 7.26 | 7.26
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 3631 | ORSE | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 3,05 | 3,05
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 3631 | ORSE | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 3,05 | 3,05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.07
[6 empty] | Quant. => | 300,00 | Preço Total => | 2721
10.3.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Telefone |  | un | 1 | 4.41 | 4.41
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 6554 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" | Material |  | un | 1 | 0,20 | 0,20
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 6554 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" | Material |  | un | 1 | 0,20 | 0,20
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1 |  | Valor com BDI => |  | 5.51
[6 empty] | Quant. => | 850,00 | Preço Total => | 4683.5
10.3.1.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12560 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 5/16" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Telefone |  | un | 1 | 4.61 | 4.61
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 4417 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha 5/16" | Material |  | un | 1 | 0,40 | 0,40
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 4417 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha 5/16" | Material |  | un | 1 | 0,40 | 0,40
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.15 |  | Valor com BDI => |  | 5.76
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 172.8
10.3.1.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9832 | ORSE | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 1.15 | 1.15
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 00014148/SINAPI | ORSE | Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm | Material |  | un | 1 | 0,94 | 0,94
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 4.5e-05 | 205,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.000654 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 2.3e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.001018 | 5,00 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 4.5e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 8e-06 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 1.8e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 7e-06 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 1.5e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-06 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 4.5e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.001018 | 14,00 | 0,01
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 00014148/SINAPI | ORSE | Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm | Material |  | un | 1 | 0,94 | 0,94
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0.11 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.43
[6 empty] | Quant. => | 2.200,00 | Preço Total => | 3146
10.3.1.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12549 | ORSE | Porca sextavada zincada 5/16" (fornecimento e colocação) | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 0.36 | 0.36
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004330/SINAPI | ORSE | Porca zincada, sextavada, diametro 5/16" | Material |  | un | 1 | 0,15 | 0,15
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004330/SINAPI | ORSE | Porca zincada, sextavada, diametro 5/16" | Material |  | un | 1 | 0,15 | 0,15
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 4.5e-05 | 205,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.000654 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 2.3e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.001018 | 5,00 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 4.5e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 8e-06 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 1.8e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 7e-06 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 1.5e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-06 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 4.5e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.001018 | 14,00 | 0,01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0.11 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 13.5
10.3.1.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 2.3 | 2.3
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004342/SINAPI | ORSE | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,22 | 0,22
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.05 | 3,74 | 0,18
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.05 | 3,87 | 0,19
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 20,44 | 1,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 14,58 | 0,72
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004342/SINAPI | ORSE | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,22 | 0,22
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00045 | 205,00 | 0,09
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.007975 | 4,50 | 0,03
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00023 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01018 | 5,00 | 0,05
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00045 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 1e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 1e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 8e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00018 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 7.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00015 | 194,68 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00045 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01018 | 14,00 | 0,14
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 1.5e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 1e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 20,44 | 1,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 14,58 | 0,72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8 | LS => | 0.94 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.57 |  | Valor com BDI => |  | 2.87
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 28.7
10.3.1.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12567 | ORSE | Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação) | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 2.01 | 2.01
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 13371 | ORSE | Porca losangular 1/4" com pino | Material |  | un | 1 | 1,80 | 1,80
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 13371 | ORSE | Porca losangular 1/4" com pino | Material |  | un | 1 | 1,80 | 1,80
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 4.5e-05 | 205,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.000654 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 2.3e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.001018 | 5,00 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 4.5e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 8e-06 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 1.8e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 7e-06 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 1.5e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-06 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 4.5e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.001018 | 14,00 | 0,01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0.11 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.5 |  | Valor com BDI => |  | 2.51
[6 empty] | Quant. => | 21,00 | Preço Total => | 52.71
10.3.1.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.5 | 0.5
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,12 | 0,12
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,12 | 0,12
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.62
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 6.2
10.3.1.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12540 | ORSE | Arruela de lisa 5/16" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.53 | 0.53
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Insumo | 4419 | ORSE | Arruela lisa de 5/16" | Material |  | un | 1 | 0,15 | 0,15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 4419 | ORSE | Arruela lisa de 5/16" | Material |  | un | 1 | 0,15 | 0,15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 19.8
10.3.1.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.43 | 0.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 13355 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 13355 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
[6 empty] | Quant. => | 750,00 | Preço Total => | 397.5
10.3.1.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 428 | ORSE | Arruela de pressão 3/8" - Rev 02 | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.66 | 0.66
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 212 | ORSE | Arruela de pressão 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,28 | 0,28
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 212 | ORSE | Arruela de pressão 3/8" | Material |  | un | 1 | 0,28 | 0,28
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.82
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 8.2
10.3.1.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12539 | ORSE | Arruela de pressão 5/16" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 2.68 | 2.68
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 13356 | ORSE | Arruela de pressão 5/16" | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 13356 | ORSE | Arruela de pressão 5/16" | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.67 |  | Valor com BDI => |  | 3.35
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 67
10.3.1.48 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11816 | ORSE | Box reto em alumínio de 3/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 8.62 | 8.62
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 20,44 | 2,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 14,58 | 1,60
Insumo | 8207 | ORSE | BOX RETO 3/4" | Material |  | un | 1 | 3,99 | 3,99
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.11 | 3,87 | 0,42
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.11 | 3,74 | 0,41
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 20,44 | 2,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 14,58 | 1,60
Insumo | 8207 | ORSE | BOX RETO 3/4" | Material |  | un | 1 | 3,99 | 3,99
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8.8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000506 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000132 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00099 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000176 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00099 | 205,00 | 0,20
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000165 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00099 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000396 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.017545 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.022396 | 5,00 | 0,11
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.022396 | 14,00 | 0,31
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00033 | 194,68 | 0,06
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.2e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 1.78 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 3.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.15 |  | Valor com BDI => |  | 10.77
[6 empty] | Quant. => | 370,00 | Preço Total => | 3984.9
10.3.1.49 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11817 | ORSE | Box reto em alumínio de 1" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 10.13 | 10.13
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 8206 | ORSE | BOX RETO 1" | Material |  | un | 1 | 5,50 | 5,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 20,44 | 2,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 14,58 | 1,60
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.11 | 3,87 | 0,42
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.11 | 3,74 | 0,41
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 8206 | ORSE | BOX RETO 1" | Material |  | un | 1 | 5,50 | 5,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 20,44 | 2,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 14,58 | 1,60
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8.8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000506 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000132 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00099 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000176 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00099 | 205,00 | 0,20
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000165 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00099 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000396 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.017545 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.022396 | 5,00 | 0,11
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.022396 | 14,00 | 0,31
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00033 | 194,68 | 0,06
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.2e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 1.78 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 3.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 12.66
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 379.8
10.3.1.50 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 344 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 4.08 | 4.08
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 325 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" | Material |  | un | 1 | 2,50 | 2,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Insumo | 214 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " | Material |  | un | 1 | 1,20 | 1,20
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 325 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" | Material |  | un | 1 | 2,50 | 2,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 214 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " | Material |  | un | 1 | 1,20 | 1,20
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.1
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 102
10.3.1.51 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9924 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 1.03 | 1.03
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 10363 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4" | Material |  | un | 1 | 0,42 | 0,42
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Insumo | 10365 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 " | Material |  | un | 1 | 0,23 | 0,23
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 10363 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4" | Material |  | un | 1 | 0,42 | 0,42
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 10365 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 " | Material |  | un | 1 | 0,23 | 0,23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.28
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 128
10.3.1.52 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11850 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | kg | 1 | 238.82 | 238.82
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7940 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | Material |  | kg | 1 | 200,00 | 200,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.17 | 20,44 | 23,91
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.57 | 14,58 | 8,31
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.57 | 3,87 | 2,20
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1.17 | 3,74 | 4,37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7940 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | Material |  | kg | 1 | 200,00 | 200,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.17 | 20,44 | 23,91
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.57 | 14,58 | 8,31
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5.7e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000348 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000696 | 300,00 | 0,20
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000171 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.004002 | 10,87 | 0,04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000114 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000114 | 185,23 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.001044 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00783 | 4,85 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.001392 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00783 | 205,00 | 1,60
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001275 | 73,93 | 0,09
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00783 | 12,54 | 0,09
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.003132 | 18,00 | 0,05
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13015 | 4,50 | 0,58
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.17713 | 5,00 | 0,88
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.17713 | 14,00 | 2,47
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00261 | 194,68 | 0,50
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.000117 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.000234 | 47,69 | 0,01
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.000234 | 170,60 | 0,03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.000234 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 14.94 | LS => | 17.28 | MO com LS => | 32.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.7 |  | Valor com BDI => |  | 298.52
[6 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 44778
10.3.2 |  |  | CAIXAS | [6 empty] | 5363.96
10.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 12.51 | 12.51
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0009 | 0 | 764.21 | 0.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.164 | 0 | 33.94 | 5.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.164 | 0 | 25.56 | 4.19
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.08 | 2.08
[5 empty] | MO sem LS => | 3.2 | LS => | 3.71 | MO com LS => | 6.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.12 |  | Valor com BDI => |  | 15.63
[7 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 2344.5
10.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 22.94 | 22.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.301 | 0 | 33.94 | 10.21
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0012 | 0 | 764.21 | 0.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.301 | 0 | 25.56 | 7.69
Insumo | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.13 | 4.13
[5 empty] | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 6.78 | MO com LS => | 12.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.73 |  | Valor com BDI => |  | 28.67
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 143.35
10.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 27.15 | 27.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2301 | 0 | 33.94 | 7.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2301 | 0 | 25.56 | 5.88
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
Insumo | 00002565 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 13.07 | 13.07
[5 empty] | MO sem LS => | 4.42 | LS => | 5.12 | MO com LS => | 9.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.78 |  | Valor com BDI => |  | 33.93
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 610.74
10.3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 37.52 | 37.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.255 | 0 | 33.94 | 8.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.255 | 0 | 25.56 | 6.51
Insumo | 00002590 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 21.96 | 21.96
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 4.9 | LS => | 5.67 | MO com LS => | 10.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.38 |  | Valor com BDI => |  | 46.9
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 93.8
10.3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 30.51 | 30.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3443 | 0 | 25.56 | 8.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3443 | 0 | 33.94 | 11.68
Insumo | 00012020 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.63 | 9.63
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 6.62 | LS => | 7.66 | MO com LS => | 14.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.62 |  | Valor com BDI => |  | 38.13
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 381.3
10.3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 38.31 | 38.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.449 | 0 | 33.94 | 15.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.449 | 0 | 25.56 | 11.47
Insumo | 00012019 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 0 | 11.21 | 11.21
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 8.63 | LS => | 9.99 | MO com LS => | 18.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.57 |  | Valor com BDI => |  | 47.88
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 191.52
10.3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 32.67 | 32.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 0 | 25.56 | 8.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 0 | 33.94 | 10.7
Insumo | 00002593 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 13.51 | 13.51
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 6.06 | LS => | 7.02 | MO com LS => | 13.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.16 |  | Valor com BDI => |  | 40.83
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 408.3
10.3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 44.85 | 44.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3902 | 0 | 25.56 | 9.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3902 | 0 | 33.94 | 13.24
Insumo | 00002570 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 21.24 | 21.24
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 7.51 | LS => | 8.68 | MO com LS => | 16.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.21 |  | Valor com BDI => |  | 56.06
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 224.24
10.3.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 37.28 | 37.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 0 | 25.56 | 9.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 0 | 33.94 | 12.15
Insumo | 00002574 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 15.58 | 15.58
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 6.89 | LS => | 7.97 | MO com LS => | 14.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.32 |  | Valor com BDI => |  | 46.6
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 559.2
10.3.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 44.81 | 44.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4008 | 0 | 33.94 | 13.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4008 | 0 | 25.56 | 10.24
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 20.57 | 20.57
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 7.7 | LS => | 8.92 | MO com LS => | 16.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.2 |  | Valor com BDI => |  | 56.01
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 280.05
10.3.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00018/NAE | Próprio | Condulete de alumínio, tipo lb, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/201 6_p | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 50.79 | 50.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.39 | 0 | 33.94 | 13.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.39 | 0 | 25.56 | 9.96
Insumo | 3905 | ORSE | Condulete tipo "LB" de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | Material |  | un | 1 | 0 | 27.2 | 27.2
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 7.5 | LS => | 8.67 | MO com LS => | 16.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.69 |  | Valor com BDI => |  | 63.48
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 126.96
10.3.3 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [6 empty] | 18092.39
10.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 29.42 | 29.42
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 10.75 | 10.75
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 18.67 | 18.67
[5 empty] | MO sem LS => | 6.92 | LS => | 8 | MO com LS => | 14.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.35 |  | Valor com BDI => |  | 36.77
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 441.24
10.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 44.42 | 44.42
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 10.75 | 10.75
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 33.67 | 33.67
[5 empty] | MO sem LS => | 10.19 | LS => | 11.78 | MO com LS => | 21.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.1 |  | Valor com BDI => |  | 55.52
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 999.36
10.3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00042/NAE | Próprio | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 43.59 | 43.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.47 | 0 | 25.56 | 12.01
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 10.75 | 10.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.47 | 0 | 33.94 | 15.95
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.88 | 4.88
[5 empty] | MO sem LS => | 11.5 | LS => | 13.3 | MO com LS => | 24.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.89 |  | Valor com BDI => |  | 54.48
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 163.44
10.3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 35.96 | 35.96
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 25.21 | 25.21
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 10.75 | 10.75
[5 empty] | MO sem LS => | 8.55 | LS => | 9.89 | MO com LS => | 18.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.99 |  | Valor com BDI => |  | 44.95
[7 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 359.6
10.3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 30.69 | 30.69
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 19.94 | 19.94
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 10.75 | 10.75
[5 empty] | MO sem LS => | 7.11 | LS => | 8.22 | MO com LS => | 15.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.67 |  | Valor com BDI => |  | 38.36
[7 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 306.88
10.3.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00041/NAE | Próprio | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa (VERMELHA) - fornecimento e instalação. af_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 30.69 | 30.69
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 10.75 | 10.75
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 19.94 | 19.94
[5 empty] | MO sem LS => | 7.11 | LS => | 8.22 | MO com LS => | 15.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.67 |  | Valor com BDI => |  | 38.36
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 38.36
10.3.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 32.25 | 32.25
Composição Auxiliar | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 21.5 | 21.5
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 0 | 10.75 | 10.75
[5 empty] | MO sem LS => | 7.11 | LS => | 8.22 | MO com LS => | 15.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.06 |  | Valor com BDI => |  | 40.31
[7 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 362.79
10.3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12155 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 1 | 38.84 | 38.84
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 9099 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10A, sistema X | Material |  | un | 1 | 9,00 | 9,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 20,44 | 14,30
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 14,58 | 10,20
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 3,74 | 2,61
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3,87 | 2,70
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 9099 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10A, sistema X | Material |  | un | 1 | 9,00 | 9,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 20,44 | 14,30
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 14,58 | 10,20
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0063 | 205,00 | 1,29
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.11165 | 4,50 | 0,50
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 7e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00322 | 10,87 | 0,03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.14252 | 5,00 | 0,71
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0063 | 12,54 | 0,07
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00014 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00014 | 170,60 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00112 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00252 | 18,00 | 0,04
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00105 | 73,93 | 0,07
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00056 | 300,00 | 0,16
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0021 | 194,68 | 0,40
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00084 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0063 | 4,85 | 0,03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00014 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00028 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.14252 | 14,00 | 1,99
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 7e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00021 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00014 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00014 | 185,23 | 0,02
|  |  |  | MO sem LS => | 11.36 | LS => | 13.14 | MO com LS => | 24.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.71 |  | Valor com BDI => |  | 48.55
[6 empty] | Quant. => | 168,00 | Preço Total => | 8156.4
10.3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4279 | ORSE | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 1 | 40.58 | 40.58
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 14,58 | 10,20
Insumo | 00001872/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 1,74 | 1,74
Insumo | 9106 | ORSE | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A | Material |  | Un | 1 | 9,00 | 9,00
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 3,74 | 2,61
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 20,44 | 14,30
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3,87 | 2,70
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 14,58 | 10,20
Insumo | 00001872/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 1,74 | 1,74
Insumo | 9106 | ORSE | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A | Material |  | Un | 1 | 9,00 | 9,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0063 | 205,00 | 1,29
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.11165 | 4,50 | 0,50
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 7e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00322 | 10,87 | 0,03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.14252 | 5,00 | 0,71
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0063 | 12,54 | 0,07
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00014 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00014 | 170,60 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00112 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00252 | 18,00 | 0,04
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00105 | 73,93 | 0,07
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00056 | 300,00 | 0,16
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0021 | 194,68 | 0,40
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00084 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0063 | 4,85 | 0,03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00014 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00028 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.14252 | 14,00 | 1,99
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 20,44 | 14,30
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 7e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00021 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00014 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00014 | 185,23 | 0,02
|  |  |  | MO sem LS => | 11.36 | LS => | 13.14 | MO com LS => | 24.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.14 |  | Valor com BDI => |  | 50.72
[6 empty] | Quant. => | 69,00 | Preço Total => | 3499.68
10.3.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11327 | ORSE | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 24.86 | 24.86
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Insumo | 12191 | ORSE | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 20A, inclusive placa empvc | Material |  | Un | 1 | 12,10 | 12,10
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,74 | 1,12
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,87 | 1,16
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,44 | 6,13
Insumo | 12191 | ORSE | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 20A, inclusive placa empvc | Material |  | Un | 1 | 12,10 | 12,10
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0027 | 205,00 | 0,55
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04785 | 4,50 | 0,21
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00138 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.06108 | 5,00 | 0,30
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0027 | 12,54 | 0,03
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 6e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 6e-05 | 170,60 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00048 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00108 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00045 | 73,93 | 0,03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00024 | 300,00 | 0,07
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009 | 194,68 | 0,17
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00036 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0027 | 4,85 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 6e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00012 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.06108 | 14,00 | 0,85
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 185,23 | 0,01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.87 | LS => | 5.63 | MO com LS => | 10.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.21 |  | Valor com BDI => |  | 31.07
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 372.84
10.3.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12566 | ORSE | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | Conversão InfoWOrca |  | pt | 1 | 13.59 | 13.59
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 20,44 | 5,10
Insumo | 3806 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1 | 5,00 | 5,00
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.25 | 3,74 | 0,93
Insumo | 13370 | ORSE | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | Material |  | un | 1 | 2,60 | 2,60
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 20,44 | 5,10
Insumo | 3806 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1 | 5,00 | 5,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.001125 | 205,00 | 0,23
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01635 | 4,50 | 0,07
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2.5e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000575 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02545 | 5,00 | 0,12
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.001125 | 12,54 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 5e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 5e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0002 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00045 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000175 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0001 | 300,00 | 0,03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.000375 | 194,68 | 0,07
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00015 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.001125 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 5e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 5e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02545 | 14,00 | 0,35
Insumo | 13370 | ORSE | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | Material |  | un | 1 | 2,60 | 2,60
|  |  |  | MO sem LS => | 2.36 | LS => | 2.74 | MO com LS => | 5.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.39 |  | Valor com BDI => |  | 16.98
[6 empty] | Quant. => | 125,00 | Preço Total => | 2122.5
10.3.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 |  | 98.06 | 98.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.19628 | 0 | 25.56 | 5.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6281 | 0 | 33.94 | 21.31
Insumo | 00039392 | SINAPI | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | Material |  | UN | 1 | 0 | 71.74 | 71.74
[5 empty] | MO sem LS => | 8.77 | LS => | 10.14 | MO com LS => | 18.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.51 |  | Valor com BDI => |  | 122.57
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 1225.7
10.3.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8998 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 3.73 | 3.73
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 14,58 | 1,16
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.08 | 3,87 | 0,30
Insumo | 9287 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 14,58 | 1,16
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 1.6e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 3.2e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 2.4e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000184 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 1.6e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 4.8e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00036 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 6.4e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00036 | 205,00 | 0,07
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 6.4e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00036 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000144 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.007528 | 4,50 | 0,03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.008144 | 5,00 | 0,04
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.008144 | 14,00 | 0,11
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00012 | 194,68 | 0,02
Insumo | 9287 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
|  |  |  | MO sem LS => | 0.53 | LS => | 0.63 | MO com LS => | 1.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.93 |  | Valor com BDI => |  | 4.66
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 23.3
10.3.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12984 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 3.25 | 3.25
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 14,58 | 1,16
Insumo | 00038091/SINAPI | ORSE | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores | Material |  | un | 1 | 1,82 | 1,82
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.08 | 3,87 | 0,30
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 14,58 | 1,16
Insumo | 00038091/SINAPI | ORSE | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores | Material |  | un | 1 | 1,82 | 1,82
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 1.6e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 3.2e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 2.4e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000184 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 1.6e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 4.8e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00036 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 6.4e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00036 | 205,00 | 0,07
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 6.4e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00036 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000144 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.007528 | 4,50 | 0,03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.008144 | 5,00 | 0,04
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.008144 | 14,00 | 0,11
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00012 | 194,68 | 0,02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.53 | LS => | 0.63 | MO com LS => | 1.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.81 |  | Valor com BDI => |  | 4.06
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 20.3
10.3.4 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [6 empty] | 44863.48
10.3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11413 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | M | 1 | 9.31 | 9.31
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 3806 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1.02 | 5,00 | 5,10
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 3806 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1.02 | 5,00 | 5,10
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.32 |  | Valor com BDI => |  | 11.63
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 1163
10.3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 4.72 | 4.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 25.56 | 0.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 33.94 | 0.98
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.39 | 2.97
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0.65 | MO com LS => | 1.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.18 |  | Valor com BDI => |  | 5.9
[7 empty] | Quant. => | 400,00 | Preço Total => | 2360
10.3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 7.26 | 7.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 0 | 33.94 | 1.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 0 | 25.56 | 0.99
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 3.96 | 4.92
[5 empty] | MO sem LS => | 0.74 | LS => | 0.87 | MO com LS => | 1.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.07
[7 empty] | Quant. => | 600,00 | Preço Total => | 5442
10.3.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 4.72 | 4.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 25.56 | 0.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 33.94 | 0.98
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.39 | 2.97
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0.65 | MO com LS => | 1.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.18 |  | Valor com BDI => |  | 5.9
[7 empty] | Quant. => | 400,00 | Preço Total => | 2360
10.3.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 7.26 | 7.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 0 | 33.94 | 1.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 0 | 25.56 | 0.99
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 3.96 | 4.92
[5 empty] | MO sem LS => | 0.74 | LS => | 0.87 | MO com LS => | 1.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.07
[7 empty] | Quant. => | 600,00 | Preço Total => | 5442
10.3.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 4.72 | 4.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 25.56 | 0.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 33.94 | 0.98
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.39 | 2.97
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0.65 | MO com LS => | 1.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.18 |  | Valor com BDI => |  | 5.9
[7 empty] | Quant. => | 400,00 | Preço Total => | 2360
10.3.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 7.26 | 7.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 0 | 33.94 | 1.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 0 | 25.56 | 0.99
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 3.96 | 4.92
[5 empty] | MO sem LS => | 0.74 | LS => | 0.87 | MO com LS => | 1.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.07
[7 empty] | Quant. => | 600,00 | Preço Total => | 5442
10.3.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 4.72 | 4.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 25.56 | 0.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 33.94 | 0.98
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.39 | 2.97
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0.65 | MO com LS => | 1.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.18 |  | Valor com BDI => |  | 5.9
[7 empty] | Quant. => | 1.200,00 | Preço Total => | 7080
10.3.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 4.72 | 4.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 25.56 | 0.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 33.94 | 0.98
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.39 | 2.97
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0.65 | MO com LS => | 1.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.18 |  | Valor com BDI => |  | 5.9
[7 empty] | Quant. => | 300,00 | Preço Total => | 1770
10.3.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 4.72 | 4.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 25.56 | 0.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 33.94 | 0.98
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.39 | 2.97
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0.65 | MO com LS => | 1.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.18 |  | Valor com BDI => |  | 5.9
[7 empty] | Quant. => | 300,00 | Preço Total => | 1770
10.3.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 7.26 | 7.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 0 | 33.94 | 1.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 0 | 25.56 | 0.99
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 3.96 | 4.92
[5 empty] | MO sem LS => | 0.74 | LS => | 0.87 | MO com LS => | 1.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.07
[7 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 1814
10.3.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 10.13 | 10.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 0 | 33.94 | 1.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 0 | 25.56 | 1.3
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 5.69 | 7.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0.97 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 12.66
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 126.6
10.3.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 18.06 | 18.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 0 | 25.56 | 1.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 0 | 33.94 | 2.57
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 10.88 | 13.52
[5 empty] | MO sem LS => | 1.45 | LS => | 1.69 | MO com LS => | 3.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.51 |  | Valor com BDI => |  | 22.57
[7 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 789.95
10.3.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 10.93 | 10.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 0 | 25.56 | 1.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 0 | 33.94 | 1.73
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 6.33 | 7.87
[5 empty] | MO sem LS => | 0.97 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.73 |  | Valor com BDI => |  | 13.66
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 273.2
10.3.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 27.34 | 27.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 0 | 25.56 | 2.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 0 | 33.94 | 3.86
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 4.14 | 0.03
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 16.52 | 20.54
[5 empty] | MO sem LS => | 2.18 | LS => | 2.54 | MO com LS => | 4.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.83 |  | Valor com BDI => |  | 34.17
[7 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 3417
10.3.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00043/NAE | Próprio | Terminal de derivação para cabo de 1,50 mm2 e 2,5mm²I - fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 2.25 | 2.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.04 | 0 | 33.94 | 1.35
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.03 | 0 | 2.67 | 0.08
Insumo | 00025/NAE | Próprio | Terminal de derivação emenda Fios 1,50 A 2,50mm | Outros |  | un | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
[5 empty] | MO sem LS => | 0.45 | LS => | 0.54 | MO com LS => | 0.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.56 |  | Valor com BDI => |  | 2.81
[7 empty] | Quant. => | 1.000,00 | Preço Total => | 2810
10.3.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00044/NAE | Próprio | Terminal de derivação para cabo de 4,0mm² - fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 2.5 | 2.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.04 | 0 | 33.94 | 1.35
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.03 | 0 | 2.67 | 0.08
Insumo | 00026/NAE | Próprio | Terminal de derivação emenda Fios 4,0mm² | Material |  | un | 1 | 0 | 1.07 | 1.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0.45 | LS => | 0.54 | MO com LS => | 0.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3.12
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 156
10.3.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00045/NAE | Próprio | Terminal Olhal Pré Isolado 2,5mm M5 - fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 1.88 | 1.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.04 | 0 | 33.94 | 1.35
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.03 | 0 | 2.67 | 0.08
Insumo | 00027/NAE | Próprio | Terminal Olhal Pré Isolado 2,5mm M5 | Material |  | un | 1 | 0 | 0.45 | 0.45
[5 empty] | MO sem LS => | 0.45 | LS => | 0.54 | MO com LS => | 0.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.35
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 117.5
10.3.4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8007 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 2.2 | 2.2
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 20,44 | 0,81
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.033 | 2,67 | 0,08
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.04 | 3,74 | 0,14
Insumo | 00001571/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | Material |  | un | 1 | 1,19 | 1,19
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 20,44 | 0,81
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.033 | 2,67 | 0,08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00018 | 205,00 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.002616 | 4,50 | 0,01
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 4e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 9.2e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.004072 | 5,00 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00018 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 8e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 8e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 3.2e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 7.2e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 2.8e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 1.6e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 6e-05 | 194,68 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 2.4e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 8e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.004072 | 14,00 | 0,05
Insumo | 00001571/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | Material |  | un | 1 | 1,19 | 1,19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.75
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 5.5
10.3.4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7925 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 2.43 | 2.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.033 | 2,67 | 0,08
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.04 | 3,74 | 0,14
Insumo | 00001573/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | Material |  | un | 1 | 1,42 | 1,42
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 20,44 | 0,81
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.033 | 2,67 | 0,08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00018 | 205,00 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.002616 | 4,50 | 0,01
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 4e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 9.2e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.004072 | 5,00 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00018 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 8e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 8e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 3.2e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 7.2e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 2.8e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 1.6e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 6e-05 | 194,68 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 2.4e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 8e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.004072 | 14,00 | 0,05
Insumo | 00001573/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | Material |  | un | 1 | 1,42 | 1,42
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 20,44 | 0,81
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI => |  | 3.03
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 30.3
10.3.4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7927 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 2.86 | 2.86
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.04 | 3,74 | 0,14
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 20,44 | 0,81
Insumo | 00001575/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | Material |  | un | 1 | 1,82 | 1,82
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.043 | 2,67 | 0,11
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00018 | 205,00 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.002616 | 4,50 | 0,01
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 4e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 9.2e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.004072 | 5,00 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00018 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 8e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 8e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 3.2e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 7.2e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 2.8e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 1.6e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 6e-05 | 194,68 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 2.4e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 8e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.004072 | 14,00 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 20,44 | 0,81
Insumo | 00001575/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | Material |  | un | 1 | 1,82 | 1,82
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.043 | 2,67 | 0,11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI => |  | 3.57
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 14.28
10.3.4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 3.8 | 3.8
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.043 | 2,67 | 0,11
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 20,44 | 1,02
Insumo | 00001576/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | Material |  | un | 1 | 2,52 | 2,52
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.05 | 3,74 | 0,18
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.043 | 2,67 | 0,11
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 20,44 | 1,02
Insumo | 00001576/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | Material |  | un | 1 | 2,52 | 2,52
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.000225 | 205,00 | 0,04
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00327 | 4,50 | 0,01
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000115 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.00509 | 5,00 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.000225 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 1e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 1e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 4e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 9e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 3.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 2e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 7.5e-05 | 194,68 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 3e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.000225 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 1e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.00509 | 14,00 | 0,07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.95 |  | Valor com BDI => |  | 4.75
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 9.5
10.3.4.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7928 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 4.28 | 4.28
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.056 | 3,74 | 0,20
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.056 | 20,44 | 1,14
Insumo | 00001577/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | Material |  | un | 1 | 2,84 | 2,84
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.056 | 2,67 | 0,14
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.000252 | 205,00 | 0,05
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0036624 | 4,50 | 0,01
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5.6e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0001288 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.0057008 | 5,00 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.000252 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 1.12e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 1.12e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 4.48e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0001008 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 3.92e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 2.24e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 8.4e-05 | 194,68 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 3.36e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.000252 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1.12e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 1.12e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.0057008 | 14,00 | 0,07
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.056 | 20,44 | 1,14
Insumo | 00001577/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | Material |  | un | 1 | 2,84 | 2,84
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.056 | 2,67 | 0,14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.52 | LS => | 0.62 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.07 |  | Valor com BDI => |  | 5.35
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 5.35
10.3.4.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7923 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 6.24 | 6.24
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001578/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | Material |  | un | 1 | 4,93 | 4,93
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.05 | 3,74 | 0,18
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 20,44 | 1,02
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.056 | 2,67 | 0,14
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001578/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | Material |  | un | 1 | 4,93 | 4,93
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.000225 | 205,00 | 0,04
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00327 | 4,50 | 0,01
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000115 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.00509 | 5,00 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.000225 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 1e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 1e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 4e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 9e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 3.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 2e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 7.5e-05 | 194,68 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 3e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.000225 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 1e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.00509 | 14,00 | 0,07
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 20,44 | 1,02
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.056 | 2,67 | 0,14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.56 |  | Valor com BDI => |  | 7.8
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 7.8
10.3.4.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4202 | ORSE | Prensa cabo de 3/4", fornecimento | Subestação Transformadora em Poste |  | un | 1 | 2.6 | 2.6
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3304 | ORSE | Prensa cabo de 3/4" | Material |  | un | 1 | 2,60 | 2,60
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3304 | ORSE | Prensa cabo de 3/4" | Material |  | un | 1 | 2,60 | 2,60
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.65 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 97.5
10.3.5 |  |  | QUADROS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | 37650.03
10.3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12242 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 961.57 | 961.57
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 7.2 | 3,74 | 26,92
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 7.2 | 20,44 | 147,15
Insumo | 559 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar | Material |  | un | 1 | 787,00 | 787,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0324 | 205,00 | 6,64
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.47088 | 4,50 | 2,11
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.00072 | 34,00 | 0,02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.01656 | 10,87 | 0,18
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.73296 | 5,00 | 3,66
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0324 | 12,54 | 0,40
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00144 | 47,69 | 0,06
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00144 | 170,60 | 0,24
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00576 | 7,00 | 0,04
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.01296 | 18,00 | 0,23
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00504 | 73,93 | 0,37
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00288 | 300,00 | 0,86
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0108 | 194,68 | 2,10
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00432 | 13,50 | 0,05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0324 | 4,85 | 0,15
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00144 | 26,89 | 0,03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00144 | 20,11 | 0,02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.73296 | 14,00 | 10,26
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 7.2 | 20,44 | 147,15
Insumo | 559 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar | Material |  | un | 1 | 787,00 | 787,00
|  |  |  | MO sem LS => | 68.26 | LS => | 78.89 | MO com LS => | 147.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 240.39 |  | Valor com BDI => |  | 1201.96
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 7211.76
10.3.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2956 | ORSE | Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 6921.1 | 6921.1
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2264 | ORSE | Transformador monofásico c/ deriv 10 kva, at 13800v, bt 230/115v Padrão Energisa | Material |  | un | 1 | 6.921,10 | 6.921,10
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2264 | ORSE | Transformador monofásico c/ deriv 10 kva, at 13800v, bt 230/115v Padrão Energisa | Material |  | un | 1 | 6.921,10 | 6.921,10
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1730.27 |  | Valor com BDI => |  | 8651.37
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 17302.74
10.3.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13119 | ORSE | Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 8126.16 | 8126.16
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.75 | 3,87 | 2,90
Insumo | 13894 | ORSE | NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta.Ou similar. | Material |  | un | 1 | 8.094,19 | 8.094,19
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.75 | 14,58 | 10,93
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.75 | 20,44 | 15,32
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.75 | 3,74 | 2,80
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 7.5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0003 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0006 | 300,00 | 0,18
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000225 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00345 | 10,87 | 0,03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00015 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00015 | 185,23 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0009 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00675 | 4,85 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0012 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00675 | 205,00 | 1,38
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001125 | 73,93 | 0,08
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00675 | 12,54 | 0,08
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0027 | 18,00 | 0,04
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.11962 | 4,50 | 0,53
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1527 | 5,00 | 0,76
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1527 | 14,00 | 2,13
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00225 | 194,68 | 0,43
Insumo | 13894 | ORSE | NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta.Ou similar. | Material |  | un | 1 | 8.094,19 | 8.094,19
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.75 | 14,58 | 10,93
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.75 | 20,44 | 15,32
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 7.5e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00015 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00015 | 170,60 | 0,02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00015 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 12.17 | LS => | 14.08 | MO com LS => | 26.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 2031.54 |  | Valor com BDI => |  | 10157.7
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 10157.7
10.3.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12514 | ORSE | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | Diversos |  | un | 1 | 794.09 | 794.09
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13333 | ORSE | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | Material |  | un | 1 | 794,09 | 794,09
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13333 | ORSE | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | Material |  | un | 1 | 794,09 | 794,09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 198.52 |  | Valor com BDI => |  | 992.61
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 2977.83
10.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRONICAS | [6 empty] | 76778.52
10.4.1 |  |  | DUTOS | [6 empty] | 35215.96
10.4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 18.59 | 18.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.197 | 0 | 33.94 | 6.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.197 | 0 | 25.56 | 5.03
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0 | 6.77 | 6.88
[5 empty] | MO sem LS => | 3.78 | LS => | 4.39 | MO com LS => | 8.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.64 |  | Valor com BDI => |  | 23.23
[7 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 2787.6
10.4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | m | 1 | 17.78 | 17.78
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002685/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva | Material |  | m | 1.05 | 8,07 | 8,47
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 14,58 | 3,20
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.22 | 3,87 | 0,85
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 20,44 | 4,49
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.22 | 3,74 | 0,82
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002685/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva | Material |  | m | 1.05 | 8,07 | 8,47
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 14,58 | 3,20
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8.8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000176 | 300,00 | 0,05
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6.6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001012 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4.4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000264 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00198 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000352 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00198 | 205,00 | 0,40
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00033 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00198 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000792 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03509 | 4,50 | 0,15
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.044792 | 5,00 | 0,22
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.044792 | 14,00 | 0,62
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00066 | 194,68 | 0,12
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 20,44 | 4,49
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2.2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4.4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4.4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4.4e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.56 | LS => | 4.13 | MO com LS => | 7.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.44 |  | Valor com BDI => |  | 22.22
[6 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 333.3
10.4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 12.81 | 12.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.149 | 0 | 33.94 | 5.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.149 | 0 | 25.56 | 3.8
Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1.017 | 0 | 3.9 | 3.96
[5 empty] | MO sem LS => | 2.86 | LS => | 3.31 | MO com LS => | 6.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 16.01
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 800.5
10.4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 17.92 | 17.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 0 | 25.56 | 6.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 0 | 33.94 | 8.14
Insumo | 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.65 | 3.65
[5 empty] | MO sem LS => | 4.61 | LS => | 5.34 | MO com LS => | 9.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.48 |  | Valor com BDI => |  | 22.4
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 448
10.4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 9.24 | 9.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.131 | 0 | 33.94 | 4.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.131 | 0 | 25.56 | 3.34
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.46 | 1.46
[5 empty] | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 2.91 | MO com LS => | 5.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 11.55
[7 empty] | Quant. => | 43,00 | Preço Total => | 496.65
10.4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12873 | ORSE | Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 32mm (1") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 2.49 | 2.49
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.03 | 3,87 | 0,11
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 20,44 | 0,61
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 14,58 | 0,43
Insumo | 00001900/SINAPI | ORSE | Luva de pressao, em pvc, de 32 mm, para eletroduto flexivel | Material |  | un | 1 | 1,26 | 1,26
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.03 | 3,74 | 0,11
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 1.2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 2.4e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000138 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 3.6e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00027 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 4.8e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00027 | 205,00 | 0,05
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 4.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00027 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000108 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.004785 | 4,50 | 0,02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.006108 | 5,00 | 0,03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.006108 | 14,00 | 0,08
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 9e-05 | 194,68 | 0,01
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 20,44 | 0,61
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 14,58 | 0,43
Insumo | 00001900/SINAPI | ORSE | Luva de pressao, em pvc, de 32 mm, para eletroduto flexivel | Material |  | un | 1 | 1,26 | 1,26
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 6e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 6e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 6e-06 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0.48 | LS => | 0.56 | MO com LS => | 1.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 46.65
10.4.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 41.22 | 41.22
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 857 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 32,75 | 32,75
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 857 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 32,75 | 32,75
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.3 |  | Valor com BDI => |  | 51.52
[6 empty] | Quant. => | 51,00 | Preço Total => | 2627.52
10.4.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | m | 1 | 31.59 | 31.59
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14,58 | 5,83
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,74 | 1,49
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Insumo | 860 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1 | 14,57 | 14,57
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,87 | 1,54
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14,58 | 5,83
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0036 | 205,00 | 0,73
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0638 | 4,50 | 0,28
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 4e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00184 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.08144 | 5,00 | 0,40
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0036 | 12,54 | 0,04
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 8e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 8e-05 | 170,60 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00064 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00144 | 18,00 | 0,02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0006 | 73,93 | 0,04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00032 | 300,00 | 0,09
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0012 | 194,68 | 0,23
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00048 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0036 | 4,85 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 8e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00016 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.08144 | 14,00 | 1,14
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Insumo | 860 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1 | 14,57 | 14,57
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 185,23 | 0,01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 7.51 | MO com LS => | 14
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.89 |  | Valor com BDI => |  | 39.48
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 355.32
10.4.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 748 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 88.99 | 88.99
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Insumo | 859 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ousimilar) | Material |  | un | 1 | 67,70 | 67,70
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,87 | 1,93
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,74 | 1,87
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Insumo | 859 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ousimilar) | Material |  | un | 1 | 67,70 | 67,70
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,44 | 10,21
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,85 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 205,00 | 0,92
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00075 | 73,93 | 0,05
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4,50 | 0,35
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,50
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 194,68 | 0,29
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0001 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0001 | 170,60 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 8.11 | LS => | 9.39 | MO com LS => | 17.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.24 |  | Valor com BDI => |  | 111.23
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 1001.07
10.4.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8689 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 23.97 | 23.97
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 8946 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | Material |  | un | 1 | 15,50 | 15,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 8946 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | Material |  | un | 1 | 15,50 | 15,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.99 |  | Valor com BDI => |  | 29.96
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 59.92
10.4.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13179 | ORSE | Curva Horizontal 90º para eletrocalha 150 x 50mm | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 26.57 | 26.57
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 13969 | ORSE | Curva Horizontal 90º para eletrocalha 150 x 50mm | Material |  | un | 1 | 18,10 | 18,10
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 13969 | ORSE | Curva Horizontal 90º para eletrocalha 150 x 50mm | Material |  | un | 1 | 18,10 | 18,10
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.64 |  | Valor com BDI => |  | 33.21
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 33.21
10.4.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8113 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 37.37 | 37.37
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Insumo | 4095 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 28,90 | 28,90
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 4095 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 28,90 | 28,90
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.34 |  | Valor com BDI => |  | 46.71
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 46.71
10.4.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9280 | ORSE | Tê horizontal 150 x 50mm para calha galvanizada | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 23.64 | 23.64
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Insumo | 9596 | ORSE | Tê horizontal 150 x 50mm para eletrocalha metálica | Material |  | un | 1 | 18,86 | 18,86
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 2e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00014 | 11,60 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 2e-05 | 327,80 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 4e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 8e-05 | 18,80 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 2e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 4e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 8e-05 | 18,75 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00014 | 10,22 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01308 | 4,50 | 0,05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 73,93 | 0,01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0001 | 12,00 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 9596 | ORSE | Tê horizontal 150 x 50mm para eletrocalha metálica | Material |  | un | 1 | 18,86 | 18,86
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 2.19 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.91 |  | Valor com BDI => |  | 29.55
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 29.55
10.4.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11831 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 12.86 | 12.86
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 12669 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 8,65 | 8,65
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 12669 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 8,65 | 8,65
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 16.07
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 32.14
10.4.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 726 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 5.63 | 5.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 14,58 | 1,16
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.08 | 3,87 | 0,30
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.08 | 3,74 | 0,29
Insumo | 2205 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 20,44 | 1,63
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 14,58 | 1,16
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 3.2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 6.4e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 2.4e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000368 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 1.6e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 9.6e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00072 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000128 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00072 | 205,00 | 0,14
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00012 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00072 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000288 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01276 | 4,50 | 0,05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.016288 | 5,00 | 0,08
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.016288 | 14,00 | 0,22
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00024 | 194,68 | 0,04
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 8e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 1.6e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 1.6e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1.6e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 2205 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 20,44 | 1,63
|  |  |  | MO sem LS => | 1.29 | LS => | 1.5 | MO com LS => | 2.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 7.03
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 21.09
10.4.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 9.06 | 9.06
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2001 | ORSE | Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 3,99 | 3,99
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.12 | 3,74 | 0,44
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.12 | 3,87 | 0,46
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 14,58 | 1,75
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 20,44 | 2,45
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2001 | ORSE | Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 3,99 | 3,99
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00108 | 205,00 | 0,22
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01914 | 4,50 | 0,08
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000552 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.024432 | 5,00 | 0,12
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00108 | 12,54 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000192 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000432 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00018 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 9.6e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00036 | 194,68 | 0,07
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000144 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00108 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.024432 | 14,00 | 0,34
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 14,58 | 1,75
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 20,44 | 2,45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 2.26 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.26 |  | Valor com BDI => |  | 11.32
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 339.6
10.4.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 5.31 | 5.31
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 9705 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | Material |  | un | 1 | 1,10 | 1,10
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 9705 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | Material |  | un | 1 | 1,10 | 1,10
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.32 |  | Valor com BDI => |  | 6.63
[6 empty] | Quant. => | 25,00 | Preço Total => | 165.75
10.4.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 6.56 | 6.56
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 9704 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | Material |  | un | 1 | 2,35 | 2,35
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 9704 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | Material |  | un | 1 | 2,35 | 2,35
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.64 |  | Valor com BDI => |  | 8.2
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 49.2
10.4.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4178 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | Subestação Transformadora em Poste |  | Un | 1 | 0.99 | 0.99
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3309 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1" | Material |  | un | 1 | 0,99 | 0,99
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3309 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1" | Material |  | un | 1 | 0,99 | 0,99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.23
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 98.4
10.4.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12554 | ORSE | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 7.29 | 7.29
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13366 | ORSE | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 3,08 | 3,08
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13366 | ORSE | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 3,08 | 3,08
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.82 |  | Valor com BDI => |  | 9.11
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 911
10.4.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7881 | ORSE | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 12.22 | 12.22
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 4112 | ORSE | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar) | Material |  | un | 1 | 3,75 | 3,75
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 4112 | ORSE | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar) | Material |  | un | 1 | 3,75 | 3,75
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.05 |  | Valor com BDI => |  | 15.27
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 458.1
10.4.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7879 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 13.02 | 13.02
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 3637 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 4,55 | 4,55
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,87 | 0,77
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,74 | 0,74
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 14,58 | 2,91
Insumo | 3637 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 4,55 | 4,55
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00032 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 205,00 | 0,36
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 194,68 | 0,11
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20,44 | 4,08
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.25 |  | Valor com BDI => |  | 16.27
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 65.08
10.4.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12500 | ORSE | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | Pontos de Suprimento de Telefone |  | un | 1 | 7.26 | 7.26
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 3631 | ORSE | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 3,05 | 3,05
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 3631 | ORSE | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 3,05 | 3,05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.07
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 1088.4
10.4.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Telefone |  | un | 1 | 4.41 | 4.41
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,87 | 0,38
Insumo | 6554 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" | Material |  | un | 1 | 0,20 | 0,20
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,74 | 0,37
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14,58 | 1,45
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00016 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 205,00 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00015 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01595 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14,00 | 0,28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 194,68 | 0,05
Insumo | 6554 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" | Material |  | un | 1 | 0,20 | 0,20
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 20,44 | 2,04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1 |  | Valor com BDI => |  | 5.51
[6 empty] | Quant. => | 500,00 | Preço Total => | 2755
10.4.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9832 | ORSE | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 1.15 | 1.15
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 00014148/SINAPI | ORSE | Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm | Material |  | un | 1 | 0,94 | 0,94
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 4.5e-05 | 205,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.000654 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 2.3e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.001018 | 5,00 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 4.5e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 8e-06 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 1.8e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 7e-06 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 1.5e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-06 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 4.5e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.001018 | 14,00 | 0,01
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 00014148/SINAPI | ORSE | Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm | Material |  | un | 1 | 0,94 | 0,94
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0.11 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.43
[6 empty] | Quant. => | 750,00 | Preço Total => | 1072.5
10.4.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.43 | 0.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 8347 | ORSE | Arruela lisa zincada ø 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 8347 | ORSE | Arruela lisa zincada ø 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
[6 empty] | Quant. => | 550,00 | Preço Total => | 291.5
10.4.1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.43 | 0.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 13355 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 13355 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Material |  | un | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
[6 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 79.5
10.4.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11817 | ORSE | Box reto em alumínio de 1" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 10.13 | 10.13
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 8206 | ORSE | BOX RETO 1" | Material |  | un | 1 | 5,50 | 5,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 20,44 | 2,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 14,58 | 1,60
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.11 | 3,87 | 0,42
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.11 | 3,74 | 0,41
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 8206 | ORSE | BOX RETO 1" | Material |  | un | 1 | 5,50 | 5,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 20,44 | 2,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 14,58 | 1,60
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.4e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8.8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000506 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000132 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00099 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000176 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00099 | 205,00 | 0,20
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000165 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00099 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000396 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.017545 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.022396 | 5,00 | 0,11
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.022396 | 14,00 | 0,31
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00033 | 194,68 | 0,06
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.1e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.2e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 1.78 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 3.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 12.66
[6 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 633
10.4.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 344 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 4.08 | 4.08
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,74 | 0,03
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 325 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" | Material |  | un | 1 | 2,50 | 2,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3,87 | 0,03
Insumo | 214 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " | Material |  | un | 1 | 1,20 | 1,20
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 205,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4,50 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5,00 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 1.6e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 194,68 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14,00 | 0,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 14,58 | 0,14
Insumo | 325 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" | Material |  | un | 1 | 2,50 | 2,50
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 20,44 | 0,20
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 185,23 | 0,00
Insumo | 214 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " | Material |  | un | 1 | 1,20 | 1,20
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.1
[6 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 178.5
10.4.1.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11850 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | kg | 1 | 238.82 | 238.82
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7940 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | Material |  | kg | 1 | 200,00 | 200,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.17 | 20,44 | 23,91
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.57 | 14,58 | 8,31
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.57 | 3,87 | 2,20
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1.17 | 3,74 | 4,37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7940 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | Material |  | kg | 1 | 200,00 | 200,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.17 | 20,44 | 23,91
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.57 | 14,58 | 8,31
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5.7e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000348 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000696 | 300,00 | 0,20
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000171 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.004002 | 10,87 | 0,04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000114 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000114 | 185,23 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.001044 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00783 | 4,85 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.001392 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00783 | 205,00 | 1,60
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001275 | 73,93 | 0,09
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00783 | 12,54 | 0,09
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.003132 | 18,00 | 0,05
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13015 | 4,50 | 0,58
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.17713 | 5,00 | 0,88
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.17713 | 14,00 | 2,47
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00261 | 194,68 | 0,50
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.000117 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.000234 | 47,69 | 0,01
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.000234 | 170,60 | 0,03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.000234 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 14.94 | LS => | 17.28 | MO com LS => | 32.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.7 |  | Valor com BDI => |  | 298.52
[6 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 17911.2
10.4.2 |  |  | CAIXAS | [6 empty] | 1329.58
10.4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 12.51 | 12.51
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0009 | 0 | 764.21 | 0.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.164 | 0 | 33.94 | 5.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.164 | 0 | 25.56 | 4.19
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.08 | 2.08
[5 empty] | MO sem LS => | 3.2 | LS => | 3.71 | MO com LS => | 6.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.12 |  | Valor com BDI => |  | 15.63
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 281.34
10.4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 |  | 22.94 | 22.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.301 | 0 | 33.94 | 10.21
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0012 | 0 | 764.21 | 0.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.301 | 0 | 25.56 | 7.69
Insumo | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.13 | 4.13
[5 empty] | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 6.78 | MO com LS => | 12.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.73 |  | Valor com BDI => |  | 28.67
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 143.35
10.4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 670 | ORSE | Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 1 | 110.99 | 110.99
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00011251/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local) | Material |  | un | 1 | 110,99 | 110,99
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00011251/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local) | Material |  | un | 1 | 110,99 | 110,99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.74 |  | Valor com BDI => |  | 138.73
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 138.73
10.4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 37.52 | 37.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.255 | 0 | 33.94 | 8.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.255 | 0 | 25.56 | 6.51
Insumo | 00002590 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 21.96 | 21.96
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 4.9 | LS => | 5.67 | MO com LS => | 10.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.38 |  | Valor com BDI => |  | 46.9
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 140.7
10.4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 38.31 | 38.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.449 | 0 | 33.94 | 15.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.449 | 0 | 25.56 | 11.47
Insumo | 00012019 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 0 | 11.21 | 11.21
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 8.63 | LS => | 9.99 | MO com LS => | 18.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.57 |  | Valor com BDI => |  | 47.88
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 287.28
10.4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 32.67 | 32.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 0 | 25.56 | 8.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 0 | 33.94 | 10.7
Insumo | 00002593 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 13.51 | 13.51
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 6.06 | LS => | 7.02 | MO com LS => | 13.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.16 |  | Valor com BDI => |  | 40.83
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 244.98
10.4.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 |  | 37.28 | 37.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 0 | 25.56 | 9.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 0 | 33.94 | 12.15
Insumo | 00002574 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 15.58 | 15.58
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 6.89 | LS => | 7.97 | MO com LS => | 14.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.32 |  | Valor com BDI => |  | 46.6
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 93.2
10.4.3 |  |  | TOMADAS, QUADROS E EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 5876.98
10.4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11234 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | Tomadas para Lógica |  | un | 1 | 110.91 | 110.91
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12114 | ORSE | Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos | Material |  | un | 1 | 2,85 | 2,85
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.8 | 3,74 | 2,99
Insumo | 00001872/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 1,74 | 1,74
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,87 | 1,54
Insumo | 12113 | ORSE | Modulo para tomada rj-45 cat.6 | Material |  | un | 2 | 39,80 | 79,60
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 20,44 | 16,35
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14,58 | 5,83
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12114 | ORSE | Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos | Material |  | un | 1 | 2,85 | 2,85
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0054 | 205,00 | 1,10
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.08996 | 4,50 | 0,40
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 8e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00276 | 10,87 | 0,03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.12216 | 5,00 | 0,61
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0054 | 12,54 | 0,06
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00016 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00016 | 170,60 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00096 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00216 | 18,00 | 0,03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00088 | 73,93 | 0,06
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00048 | 300,00 | 0,14
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0018 | 194,68 | 0,35
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00072 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0054 | 4,85 | 0,02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00016 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00024 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.12216 | 14,00 | 1,71
Insumo | 00001872/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 1,74 | 1,74
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 185,23 | 0,01
Insumo | 12113 | ORSE | Modulo para tomada rj-45 cat.6 | Material |  | un | 2 | 39,80 | 79,60
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 20,44 | 16,35
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14,58 | 5,83
|  |  |  | MO sem LS => | 10.28 | LS => | 11.9 | MO com LS => | 22.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.72 |  | Valor com BDI => |  | 138.63
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 5545.2
10.4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12937 | ORSE | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 65.23 | 65.23
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 3,74 | 2,61
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3,87 | 2,70
Insumo | 00001872/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 1,74 | 1,74
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 14,58 | 10,20
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 20,44 | 14,30
Insumo | 13693 | ORSE | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | Material |  | un | 1 | 33,65 | 33,65
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0063 | 205,00 | 1,29
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.11165 | 4,50 | 0,50
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 7e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00322 | 10,87 | 0,03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.14252 | 5,00 | 0,71
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0063 | 12,54 | 0,07
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00014 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00014 | 170,60 | 0,02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00112 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00252 | 18,00 | 0,04
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00105 | 73,93 | 0,07
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00056 | 300,00 | 0,16
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0021 | 194,68 | 0,40
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00084 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0063 | 4,85 | 0,03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00014 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00028 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.14252 | 14,00 | 1,99
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 7e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00021 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00014 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00014 | 185,23 | 0,02
Insumo | 00001872/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 1,74 | 1,74
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 14,58 | 10,20
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 20,44 | 14,30
Insumo | 13693 | ORSE | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | Material |  | un | 1 | 33,65 | 33,65
|  |  |  | MO sem LS => | 11.36 | LS => | 13.14 | MO com LS => | 24.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.3 |  | Valor com BDI => |  | 81.53
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 81.53
10.4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 789 | ORSE | Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada | Tomadas para Telefone |  | un | 1 | 181.56 | 181.56
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 3.5 | 3,74 | 13,09
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 3.5 | 14,58 | 51,04
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 3.5 | 3,87 | 13,54
Insumo | 00002556/SINAPI | ORSE | Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada | Material |  | un | 1 | 1,29 | 1,29
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.01 | 30,99 | 0,30
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 3.5 | 20,44 | 71,53
Insumo | 866 | ORSE | Eletroduto condulete pvc rígido, d= 3/4" | Material |  | m | 6 | 5,05 | 30,30
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0315 | 205,00 | 6,45
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.55825 | 4,50 | 2,51
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.00035 | 34,00 | 0,01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0161 | 10,87 | 0,17
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.7126 | 5,00 | 3,56
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0315 | 12,54 | 0,39
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0007 | 47,69 | 0,03
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0007 | 170,60 | 0,11
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0056 | 7,00 | 0,03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0126 | 18,00 | 0,22
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00525 | 73,93 | 0,38
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0028 | 300,00 | 0,84
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0105 | 194,68 | 2,04
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0042 | 13,50 | 0,05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0315 | 4,85 | 0,15
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0007 | 26,89 | 0,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0014 | 20,11 | 0,02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.7126 | 14,00 | 9,97
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 3.5 | 14,58 | 51,04
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00035 | 37,80 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00105 | 18,58 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0007 | 36,90 | 0,02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0007 | 185,23 | 0,12
Insumo | 00002556/SINAPI | ORSE | Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada | Material |  | un | 1 | 1,29 | 1,29
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.01 | 30,99 | 0,30
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 3.5 | 20,44 | 71,53
Insumo | 866 | ORSE | Eletroduto condulete pvc rígido, d= 3/4" | Material |  | m | 6 | 5,05 | 30,30
|  |  |  | MO sem LS => | 56.85 | LS => | 65.72 | MO com LS => | 122.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.39 |  | Valor com BDI => |  | 226.95
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 226.95
10.4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8998 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 3.73 | 3.73
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 14,58 | 1,16
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.08 | 3,87 | 0,30
Insumo | 9287 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 14,58 | 1,16
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8e-06 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 1.6e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 3.2e-05 | 300,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 2.4e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000184 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1.6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 1.6e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 4.8e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00036 | 4,85 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 6.4e-05 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00036 | 205,00 | 0,07
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 6.4e-05 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00036 | 12,54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000144 | 18,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.007528 | 4,50 | 0,03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.008144 | 5,00 | 0,04
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.008144 | 14,00 | 0,11
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00012 | 194,68 | 0,02
Insumo | 9287 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | Material |  | un | 1 | 2,30 | 2,30
|  |  |  | MO sem LS => | 0.53 | LS => | 0.63 | MO com LS => | 1.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.93 |  | Valor com BDI => |  | 4.66
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 23.3
10.4.4 |  |  | CABOS | [6 empty] | 34356
10.4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica |  | m | 1 | 13.09 | 13.09
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) | Material |  | m | 1.05 | 3,90 | 4,09
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.14 | 14,58 | 2,04
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.14 | 3,74 | 0,52
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.14 | 3,87 | 0,54
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.14 | 20,44 | 2,86
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.1 | 30,99 | 3,09
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) | Material |  | m | 1.05 | 3,90 | 4,09
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.14 | 14,58 | 2,04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00126 | 205,00 | 0,25
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.02233 | 4,50 | 0,10
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.4e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000644 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.028504 | 5,00 | 0,14
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00126 | 12,54 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.8e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.8e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000224 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000504 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00021 | 73,93 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000112 | 300,00 | 0,03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00042 | 194,68 | 0,08
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000168 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00126 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.8e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 5.6e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.028504 | 14,00 | 0,39
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.4e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 4.2e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.8e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.14 | 20,44 | 2,86
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.1 | 30,99 | 3,09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 2.63 | MO com LS => | 4.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 16.36
[6 empty] | Quant. => | 2.100,00 | Preço Total => | 34356
10.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 561518.59
10.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00033/NAE | Próprio | Instalação de ar condicionado split hi-wall (parede), 7000 btus/h instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 196.71 | 196.71
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.33 | 0 | 25.88 | 60.3
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.33 | 0 | 31.6 | 73.62
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 0 | 19.09 | 38.18
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.52 | 2.08
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 0 | 1.39 | 8.34
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0 | 0.87 | 8.7
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9 | 0 | 0.61 | 5.49
[5 empty] | MO sem LS => | 42.79 | LS => | 49.47 | MO com LS => | 92.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 49.17 |  | Valor com BDI => |  | 245.88
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 983.52
10.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 |  | 2587.94 | 2587.94
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3334 | 0 | 25.88 | 60.38
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3334 | 0 | 31.6 | 73.73
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9 | 0 | 0.61 | 5.49
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 0 | 1.39 | 8.34
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 0 | 19.09 | 38.18
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.52 | 2.08
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0 | 0.87 | 8.7
Insumo | 00042424 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 0 | 2391.04 | 2391.04
[5 empty] | MO sem LS => | 42.85 | LS => | 49.54 | MO com LS => | 92.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 646.98 |  | Valor com BDI => |  | 3234.92
[7 empty] | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 90577.76
10.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 |  | 2874.17 | 2874.17
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3334 | 0 | 31.6 | 73.73
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3334 | 0 | 25.88 | 60.38
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9 | 0 | 0.61 | 5.49
Insumo | 00042425 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 0 | 2677.27 | 2677.27
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0 | 0.87 | 8.7
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.52 | 2.08
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 0 | 1.39 | 8.34
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 0 | 19.09 | 38.18
[5 empty] | MO sem LS => | 42.85 | LS => | 49.54 | MO com LS => | 92.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 718.54 |  | Valor com BDI => |  | 3592.71
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 7185.42
10.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 |  | 4182.3 | 4182.3
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.523 | 0 | 25.88 | 65.29
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.523 | 0 | 31.6 | 79.72
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 0 | 1.39 | 8.34
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9 | 0 | 0.61 | 5.49
Insumo | 00042422 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 0 | 3974.5 | 3974.5
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.52 | 2.08
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0 | 0.87 | 8.7
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 0 | 19.09 | 38.18
[5 empty] | MO sem LS => | 46.34 | LS => | 53.56 | MO com LS => | 99.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 1045.57 |  | Valor com BDI => |  | 5227.87
[7 empty] | Quant. => | 11,00 | Preço Total => | 57506.57
10.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3293 | ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento | Conversão InfoWOrca |  | pt | 1 | 343.36 | 343.36
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3,87 | 15,48
Insumo | 00000944/SINAPI | ORSE | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 4 mm2 | Material |  | m | 17 | 4,34 | 73,78
Insumo | 00020111/SINAPI | ORSE | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | Material |  | un | 0.15 | 12,41 | 1,86
Insumo | 00004375/SINAPI | ORSE | Bucha de nylon sem aba s6 | Material |  | un | 4 | 0,06 | 0,24
Insumo | 00012118/SINAPI | ORSE | Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a | Material |  | un | 1 | 16,96 | 16,96
Insumo | 00000400/SINAPI | ORSE | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafusode fixacao | Material |  | un | 3 | 1,43 | 4,29
Insumo | 00021128/SINAPI | ORSE | Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm | Material |  | m | 6 | 5,82 | 34,92
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 14,58 | 58,33
Insumo | 2682 | ORSE | Parafuso c/ bucha S-6 | Material |  | un | 4 | 0,12 | 0,48
Insumo | 00002674/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva | Material |  | m | 3 | 5,16 | 15,48
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 5 | 3,74 | 18,70
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 5 | 20,44 | 102,19
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 37,80 | 0,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0018 | 20,11 | 0,03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0036 | 300,00 | 1,08
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0012 | 18,58 | 0,02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0207 | 10,87 | 0,22
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0008 | 36,90 | 0,02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0008 | 185,23 | 0,14
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0054 | 13,50 | 0,07
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0405 | 4,85 | 0,19
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0072 | 7,00 | 0,05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0405 | 205,00 | 8,30
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0067 | 73,93 | 0,49
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0405 | 12,54 | 0,50
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0162 | 18,00 | 0,29
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.7034 | 4,50 | 3,16
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.9162 | 5,00 | 4,58
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.9162 | 14,00 | 12,82
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0135 | 194,68 | 2,62
Insumo | 00000944/SINAPI | ORSE | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 4 mm2 | Material |  | m | 17 | 4,34 | 73,78
Insumo | 00020111/SINAPI | ORSE | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | Material |  | un | 0.15 | 12,41 | 1,86
Insumo | 00004375/SINAPI | ORSE | Bucha de nylon sem aba s6 | Material |  | un | 4 | 0,06 | 0,24
Insumo | 00012118/SINAPI | ORSE | Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a | Material |  | un | 1 | 16,96 | 16,96
Insumo | 00000400/SINAPI | ORSE | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafusode fixacao | Material |  | un | 3 | 1,43 | 4,29
Insumo | 00021128/SINAPI | ORSE | Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm | Material |  | m | 6 | 5,82 | 34,92
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 14,58 | 58,33
Insumo | 2682 | ORSE | Parafuso c/ bucha S-6 | Material |  | un | 4 | 0,12 | 0,48
Insumo | 00002674/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva | Material |  | m | 3 | 5,16 | 15,48
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0005 | 34,00 | 0,01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.001 | 47,69 | 0,04
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.001 | 170,60 | 0,17
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.001 | 26,89 | 0,02
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 5 | 20,44 | 102,19
|  |  |  | MO sem LS => | 74.46 | LS => | 86.06 | MO com LS => | 160.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.84 |  | Valor com BDI => |  | 429.2
[6 empty] | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 20601.6
10.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9841 | ORSE | Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1 | 199.01 | 199.01
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3,87 | 3,87
Insumo | 00006110/SINAPI | ORSE | Serralheiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,44 | 20,43
Insumo | 580 | ORSE | Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2) | Material |  | m² | 1.4 | 94,62 | 132,46
Composição | 10594 | ORSE | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | Provisórios |  | h | 1 | 3,71 | 3,71
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 14,58 | 14,58
Insumo | 10267 | ORSE | Chumbador de aço galvanizado 5/8" x 2 1/2" | Material |  | un | 1 | 23,89 | 23,89
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008 | 300,00 | 0,24
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046 | 10,87 | 0,05
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 185,23 | 0,03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009 | 4,85 | 0,04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0016 | 7,00 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009 | 205,00 | 1,84
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0016 | 73,93 | 0,11
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009 | 12,54 | 0,11
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036 | 18,00 | 0,06
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.1595 | 4,50 | 0,71
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2036 | 5,00 | 1,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2036 | 14,00 | 2,85
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003 | 194,68 | 0,58
Insumo | 00006110/SINAPI | ORSE | Serralheiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,44 | 20,43
Insumo | 580 | ORSE | Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2) | Material |  | m² | 1.4 | 94,62 | 132,46
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 0.0002 | 45,00 | 0,00
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 0.0002 | 19,95 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 14,58 | 14,58
Insumo | 10267 | ORSE | Chumbador de aço galvanizado 5/8" x 2 1/2" | Material |  | un | 1 | 23,89 | 23,89
|  |  |  | MO sem LS => | 16.24 | LS => | 18.77 | MO com LS => | 35.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.75 |  | Valor com BDI => |  | 248.76
[6 empty] | Quant. => | 45,05 | Preço Total => | 11206.63
10.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00046/NAE | Próprio | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora),30000 btu/h de duto | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 6254.03 | 6254.03
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.33 | 0 | 25.88 | 60.3
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.33 | 0 | 31.6 | 73.62
Insumo | 00039707 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM | Material |  | M | 3 | 0 | 6.71 | 20.13
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 0 | 1.39 | 8.34
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 0 | 19.09 | 38.18
Insumo | 00028/NAE | Próprio | AR CONDICIONADO DUTO HEAVY CARRIER 30.000 BTU/h 220v | Equipamento para Aquisição Permanente |  | un | 1 | 0 | 5773.88 | 5773.88
Insumo | 00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 3 | 0 | 31.7 | 95.1
Insumo | 00037457 | SINAPI | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM | Material |  | M | 3 | 0 | 2.58 | 7.74
Insumo | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 3 | 0 | 53.49 | 160.47
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9 | 0 | 0.61 | 5.49
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0 | 0.87 | 8.7
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.52 | 2.08
[5 empty] | MO sem LS => | 42.79 | LS => | 49.47 | MO com LS => | 92.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 1563.5 |  | Valor com BDI => |  | 7817.53
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 39087.65
10.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00053/NAE | Próprio | Gabinete de ventilação, modelo BBS180, arranjo3, com filtro G4+M5, Q=350,0 L/s, PA=35MMCA - Berliner Luft ou equivalente tecnico | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 4627.65 | 4627.65
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 0 | 23.93 | 119.65
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 0 | 31.6 | 158
Insumo | 00033/NAE | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇAO, MODELO BBS 180, ARRANJO 3, COM FILTRO G4+M5, Q=350,0 L/S, PA= 35 MMCA - BERLINER L UFT OU EQUIVALENTE TECNICO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | unid | 1 | 0 | 4350 | 4350
[5 empty] | MO sem LS => | 89.87 | LS => | 103.88 | MO com LS => | 193.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 1156.91 |  | Valor com BDI => |  | 5784.56
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 5784.56
10.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00054/NAE | Próprio | Gabinete de ventilação, modelo BBS180, arranjo3, com filtro G4+M5, Q=341,6 L/s, PA=35MMCA - Berliner Luft ou equivalente tecnico | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 4627.65 | 4627.65
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 0 | 31.6 | 158
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 0 | 23.93 | 119.65
Insumo | 00034/NAE | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇAO, MODELO BBS 180, ARRANJO 3, COM FILTRO G4+M5, Q=341,6 L/S, PA= 35 MMCA - BERLINER L UFT OU EQUIVALENTE TECNICO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | unid | 1 | 0 | 4350 | 4350
[5 empty] | MO sem LS => | 89.87 | LS => | 103.88 | MO com LS => | 193.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 1156.91 |  | Valor com BDI => |  | 5784.56
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 5784.56
10.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00056/NAE | Próprio | Umidostato digital, com 01 estágio, escala 10% a 90% | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 900.62 | 900.62
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 23.93 | 4.78
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 31.6 | 6.32
Insumo | 00036/NAE | Próprio | Umidostato digital, com 01 estágio, escala 10% a 90% | Equipamento para Aquisição Permanente |  | un | 1 | 0 | 889.52 | 889.52
[5 empty] | MO sem LS => | 3.59 | LS => | 4.16 | MO com LS => | 7.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 225.15 |  | Valor com BDI => |  | 1125.77
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2251.54
10.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00039/NAE | Próprio | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 |  | 3805.48 | 3805.48
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.9 | 0 | 25.12 | 123.08
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.9 | 0 | 44.41 | 217.6
Insumo | Q.04.000.031442 | CPOS/CDHU | GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO, DUPLA DEFLEXÃO E REGISTRO, LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMANHO: ATÉ 0,1 M²; REF. MOD. VAT-DG DA TROX OU EQUIVALENTE | Material |  | m² | 1 | 0 | 3464.8 | 3464.8
[5 empty] | MO sem LS => | 119.96 | LS => | 138.65 | MO com LS => | 258.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 951.37 |  | Valor com BDI => |  | 4756.85
[7 empty] | Quant. => | 2,73 | Preço Total => | 12986.2
10.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00040/NAE | Próprio | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m² | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 |  | 3603.86 | 3603.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 0 | 25.12 | 50.24
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 0 | 44.41 | 88.82
Insumo | Q.04.000.031442 | CPOS/CDHU | GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO, DUPLA DEFLEXÃO E REGISTRO, LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMANHO: ATÉ 0,1 M²; REF. MOD. VAT-DG DA TROX OU EQUIVALENTE | Material |  | m² | 1 | 0 | 3464.8 | 3464.8
[5 empty] | MO sem LS => | 48.96 | LS => | 56.6 | MO com LS => | 105.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 900.96 |  | Valor com BDI => |  | 4504.82
[7 empty] | Quant. => | 2,05 | Preço Total => | 9234.88
10.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103271 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 |  | 11988.29 | 11988.29
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.7527 | 0 | 31.6 | 150.18
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.7527 | 0 | 25.88 | 122.99
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 10 | 0 | 1.39 | 13.9
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.28 | 0 | 5.66 | 7.24
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 0 | 19.09 | 38.18
Insumo | 00043198 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 0 | 11635.9 | 11635.9
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 4 | 0 | 1.58 | 6.32
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.52 | 2.08
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0 | 0.87 | 8.7
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 8 | 0 | 0.35 | 2.8
[5 empty] | MO sem LS => | 87.3 | LS => | 100.9 | MO com LS => | 188.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 2997.07 |  | Valor com BDI => |  | 14985.36
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 74926.8
10.5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103272 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 |  | 12382.88 | 12382.88
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.7527 | 0 | 31.6 | 150.18
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.7527 | 0 | 25.88 | 122.99
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 0 | 19.09 | 38.18
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 4 | 0 | 1.58 | 6.32
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.28 | 0 | 5.66 | 7.24
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0 | 0.87 | 8.7
Insumo | 00039559 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 0 | 12030.49 | 12030.49
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 10 | 0 | 1.39 | 13.9
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 8 | 0 | 0.35 | 2.8
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.52 | 2.08
[5 empty] | MO sem LS => | 87.3 | LS => | 100.9 | MO com LS => | 188.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 3095.72 |  | Valor com BDI => |  | 15478.6
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 15478.6
10.5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103276 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 |  | 15259.04 | 15259.04
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.2059 | 0 | 374.35 | 77.07
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.0091 | 0 | 25.88 | 129.63
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.5166 | 0 | 200.01 | 303.33
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.0091 | 0 | 31.6 | 158.28
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 4 | 0 | 1.39 | 5.56
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0 | 0.87 | 8.7
Insumo | 00039561 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 0 | 14560.11 | 14560.11
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 4 | 0 | 1.58 | 6.32
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 8 | 0 | 0.35 | 2.8
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.28 | 0 | 5.66 | 7.24
[5 empty] | MO sem LS => | 126.58 | LS => | 146.31 | MO com LS => | 272.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 3814.76 |  | Valor com BDI => |  | 19073.8
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 19073.8
10.5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14057 | ORSE | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 56.6 | 56.6
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4996 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolasde areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 0.0007 | 333,76 | 0,23
Insumo | 00000119/SINAPI | ORSE | Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr | Material |  | un | 0.02 | 8,00 | 0,16
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 0.0043 | 65,36 | 0,28
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,87 | 1,93
Insumo | 12184 | ORSE | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | Serviços |  | un | 1 | 46,80 | 46,80
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14,58 | 7,29
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5.028e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00010056 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00020112 | 300,00 | 0,06
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015084 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0011564 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00010056 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00010056 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00030168 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0022626 | 4,85 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00040224 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0022626 | 205,00 | 0,46
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00040224 | 73,93 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0022626 | 12,54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00090504 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.047313 | 4,50 | 0,21
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.051185 | 5,00 | 0,25
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.051185 | 14,00 | 0,71
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0007542 | 194,68 | 0,14
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5028 | 14,58 | 7,33
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.0008512 | 101,30 | 0,08
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 0.1274 | 0,75 | 0,09
Insumo | 00000119/SINAPI | ORSE | Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr | Material |  | un | 0.02 | 8,00 | 0,16
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.010964 | 0,85 | 0,00
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.0015226 | 0,78 | 0,00
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.010964 | 1,43 | 0,01
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.0015226 | 1,31 | 0,00
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.010964 | 0,08 | 0,00
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0015549 | 24,05 | 0,03
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.010964 | 4,52 | 0,04
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0096417 | 15,17 | 0,14
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.0094415 | 1,39 | 0,01
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.0094415 | 0,61 | 0,00
Insumo | 12184 | ORSE | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | Serviços |  | un | 1 | 46,80 | 46,80
|  |  |  | MO sem LS => | 3.47 | LS => | 4.03 | MO com LS => | 7.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.15 |  | Valor com BDI => |  | 70.75
[6 empty] | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 3396
10.5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | M | 1 |  | 24.6 | 24.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2728 | 0 | 24.57 | 6.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2728 | 0 | 32.8 | 8.94
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0549 | 0 | 8.48 | 8.94
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0152 | 0 | 1.9 | 0.02
[5 empty] | MO sem LS => | 5.14 | LS => | 5.96 | MO com LS => | 11.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.15 |  | Valor com BDI => |  | 30.75
[7 empty] | Quant. => | 480,00 | Preço Total => | 14760
10.5.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11783 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1 | 261.05 | 261.05
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12636 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 261,05 | 261,05
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12636 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 261,05 | 261,05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.26 |  | Valor com BDI => |  | 326.31
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 32631
10.5.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11780 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1 | 43 | 43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12633 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 43,00 | 43,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12633 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 43,00 | 43,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.75 |  | Valor com BDI => |  | 53.75
[6 empty] | Quant. => | 570,00 | Preço Total => | 30637.5
10.5.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11779 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | m | 1 | 190.98 | 190.98
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12632 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 190,98 | 190,98
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12632 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços |  | m | 1 | 190,98 | 190,98
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.74 |  | Valor com BDI => |  | 238.72
[6 empty] | Quant. => | 450,00 | Preço Total => | 107424
10.6 |  |  | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | [6 empty] | 70644.92
10.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre |  | M | 1 |  | 68.34 | 68.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2909 | 0 | 32.8 | 9.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2909 | 0 | 24.57 | 7.14
Insumo | 00039747 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | Material |  | M | 1.0225 | 0 | 50.53 | 51.66
[5 empty] | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 6.35 | MO com LS => | 11.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.08 |  | Valor com BDI => |  | 85.42
[7 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 8542
10.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre |  | M | 1 |  | 105.83 | 105.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3876 | 0 | 24.57 | 9.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3876 | 0 | 32.8 | 12.71
Insumo | 00039748 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | Material |  | M | 1.0225 | 0 | 81.77 | 83.6
[5 empty] | MO sem LS => | 7.31 | LS => | 8.46 | MO com LS => | 15.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.45 |  | Valor com BDI => |  | 132.28
[7 empty] | Quant. => | 190,00 | Preço Total => | 25133.2
10.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre |  | UN | 1 |  | 19.61 | 19.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2286 | 0 | 24.57 | 5.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2286 | 0 | 32.8 | 7.49
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0762 | 0 | 1.9 | 0.14
Insumo | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.0028 | 0 | 308.6 | 0.86
Insumo | 00012714 | SINAPI | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.48 | 5.48
Insumo | 00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0007 | 0 | 56.57 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 4.31 | LS => | 4.99 | MO com LS => | 9.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.9 |  | Valor com BDI => |  | 24.51
[7 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 2941.2
10.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103841 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre |  | UN | 1 |  | 31.57 | 31.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3046 | 0 | 24.57 | 7.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3046 | 0 | 32.8 | 9.99
Insumo | 00012715 | SINAPI | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.37 | 12.37
Insumo | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.0048 | 0 | 308.6 | 1.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1015 | 0 | 1.9 | 0.19
Insumo | 00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0012 | 0 | 56.57 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 5.74 | LS => | 6.65 | MO com LS => | 12.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.89 |  | Valor com BDI => |  | 39.46
[7 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 1381.1
10.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103866 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre |  | UN | 1 |  | 41.78 | 41.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4061 | 0 | 24.57 | 9.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4061 | 0 | 32.8 | 13.32
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1523 | 0 | 1.9 | 0.28
Insumo | 00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0018 | 0 | 56.57 | 0.1
Insumo | 00012734 | SINAPI | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 15.89 | 15.89
Insumo | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.0072 | 0 | 308.6 | 2.22
[5 empty] | MO sem LS => | 7.66 | LS => | 8.87 | MO com LS => | 16.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.44 |  | Valor com BDI => |  | 52.22
[7 empty] | Quant. => | 33,00 | Preço Total => | 1723.26
10.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre |  | UN | 1 |  | 12.81 | 12.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1524 | 0 | 24.57 | 3.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1524 | 0 | 32.8 | 4.99
Insumo | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.0028 | 0 | 308.6 | 0.86
Insumo | 00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0007 | 0 | 56.57 | 0.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0762 | 0 | 1.9 | 0.14
Insumo | 00012723 | SINAPI | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.05 | 3.05
[5 empty] | MO sem LS => | 2.87 | LS => | 3.33 | MO com LS => | 6.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 16.01
[7 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 560.35
10.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103852 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre |  | UN | 1 |  | 19.24 | 19.24
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2031 | 0 | 32.8 | 6.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2031 | 0 | 24.57 | 4.99
Insumo | 00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0012 | 0 | 56.57 | 0.06
Insumo | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.0048 | 0 | 308.6 | 1.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1015 | 0 | 1.9 | 0.19
Insumo | 00012724 | SINAPI | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.86 | 5.86
[5 empty] | MO sem LS => | 3.83 | LS => | 4.44 | MO com LS => | 8.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.81 |  | Valor com BDI => |  | 24.05
[7 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 1443
10.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11218 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos |  | un | 1 | 1138.93 | 1138.93
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.5 | 3,87 | 5,80
Insumo | 12102 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Material |  | un | 1 | 1.074,86 | 1.074,86
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 20,44 | 30,65
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 14,58 | 21,87
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1.5 | 3,74 | 5,61
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00015 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0006 | 20,11 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0012 | 300,00 | 0,36
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00045 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0069 | 10,87 | 0,07
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0003 | 36,90 | 0,01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0003 | 185,23 | 0,05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0018 | 13,50 | 0,02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0135 | 4,85 | 0,06
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0024 | 7,00 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0135 | 205,00 | 2,76
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00225 | 73,93 | 0,16
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0135 | 12,54 | 0,16
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0054 | 18,00 | 0,09
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.23925 | 4,50 | 1,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.3054 | 5,00 | 1,52
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.3054 | 14,00 | 4,27
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0045 | 194,68 | 0,87
Insumo | 12102 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Material |  | un | 1 | 1.074,86 | 1.074,86
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 20,44 | 30,65
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 14,58 | 21,87
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.00015 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0003 | 47,69 | 0,01
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0003 | 170,60 | 0,05
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0003 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 24.36 | LS => | 28.16 | MO com LS => | 52.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 284.73 |  | Valor com BDI => |  | 1423.66
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 14236.6
10.6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11213 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, 01 ponto p/ chamada de enfermagem (s/ o equipamento), mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos |  | un | 1 | 1138.93 | 1138.93
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.5 | 3,87 | 5,80
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 20,44 | 30,65
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 14,58 | 21,87
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1.5 | 3,74 | 5,61
Insumo | 12097 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, 01 ponto p/ chamada de enfermagem (s/ o equipamento), mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Material |  | un | 1 | 1.074,86 | 1.074,86
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00015 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0006 | 20,11 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0012 | 300,00 | 0,36
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00045 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0069 | 10,87 | 0,07
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0003 | 36,90 | 0,01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0003 | 185,23 | 0,05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0018 | 13,50 | 0,02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0135 | 4,85 | 0,06
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0024 | 7,00 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0135 | 205,00 | 2,76
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00225 | 73,93 | 0,16
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0135 | 12,54 | 0,16
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0054 | 18,00 | 0,09
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.23925 | 4,50 | 1,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.3054 | 5,00 | 1,52
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.3054 | 14,00 | 4,27
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0045 | 194,68 | 0,87
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 20,44 | 30,65
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 14,58 | 21,87
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.00015 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0003 | 47,69 | 0,01
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0003 | 170,60 | 0,05
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0003 | 26,89 | 0,00
Insumo | 12097 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, 01 ponto p/ chamada de enfermagem (s/ o equipamento), mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Material |  | un | 1 | 1.074,86 | 1.074,86
|  |  |  | MO sem LS => | 24.36 | LS => | 28.16 | MO com LS => | 52.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 284.73 |  | Valor com BDI => |  | 1423.66
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 5694.64
10.6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7844 | ORSE | Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8"UNC, ref. X P-13 UCV,p/instalações gás | Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha |  | un | 1 | 27.55 | 27.55
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.15 | 3,80 | 0,57
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 20,44 | 3,06
Insumo | 7554 | ORSE | Válvula retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8"UNC, ref. X P-13 UCV, p/instalações gás | Material |  | un | 1 | 23,99 | 23,99
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.000225 | 194,68 | 0,04
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.000675 | 4,85 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00027 | 18,00 | 0,00
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000165 | 33,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.000675 | 205,00 | 0,13
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 6e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 6e-05 | 60,00 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 6e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.000675 | 12,54 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 9e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01527 | 14,00 | 0,21
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00012 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 1.5e-05 | 38,39 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 9e-05 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00012 | 73,93 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 3e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000105 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01527 | 5,00 | 0,07
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00981 | 4,50 | 0,04
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000345 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 1.5e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 20,44 | 3,06
Insumo | 7554 | ORSE | Válvula retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8"UNC, ref. X P-13 UCV, p/instalações gás | Material |  | un | 1 | 23,99 | 23,99
|  |  |  | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 1.65 | MO com LS => | 3.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.88 |  | Valor com BDI => |  | 34.43
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 344.3
10.6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7837 | ORSE | Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3/4" x 22 mm | Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis |  | un | 1 | 19.54 | 19.54
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.29 | 20,44 | 5,92
Insumo | 1704 | ORSE | Pasta p/ soldar | Material |  | kg | 0.001 | 50,00 | 0,05
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.29 | 3,87 | 1,12
Insumo | 2023 | ORSE | Solda branca preparada 30/70 | Material |  | kg | 0.01 | 26,16 | 0,26
Insumo | 7547 | ORSE | Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca 3/4" x 22 mm | Material |  | un | 1 | 6,92 | 6,92
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.29 | 3,80 | 1,10
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.29 | 14,58 | 4,22
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.29 | 20,44 | 5,92
Insumo | 1704 | ORSE | Pasta p/ soldar | Material |  | kg | 0.001 | 50,00 | 0,05
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.9e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000116 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000232 | 300,00 | 0,06
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 8.7e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001334 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 5.8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 5.8e-05 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000348 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00261 | 4,85 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000464 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00261 | 205,00 | 0,53
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000464 | 73,93 | 0,03
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00261 | 12,54 | 0,03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001044 | 18,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.046255 | 4,50 | 0,20
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.059044 | 5,00 | 0,29
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.059044 | 14,00 | 0,82
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00087 | 194,68 | 0,16
Insumo | 2023 | ORSE | Solda branca preparada 30/70 | Material |  | kg | 0.01 | 26,16 | 0,26
Insumo | 7547 | ORSE | Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca 3/4" x 22 mm | Material |  | un | 1 | 6,92 | 6,92
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000319 | 33,00 | 0,01
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000116 | 60,00 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000116 | 32,30 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2.9e-05 | 38,39 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000174 | 49,00 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000203 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2.9e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.29 | 14,58 | 4,22
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7 | LS => | 5.44 | MO com LS => | 10.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.88 |  | Valor com BDI => |  | 24.42
[6 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 1098.9
10.6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4536 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | m | 1 | 23.55 | 23.55
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,87 | 1,54
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14,58 | 5,83
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Insumo | 4220 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1 | 6,53 | 6,53
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,74 | 1,49
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00016 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00032 | 300,00 | 0,09
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00184 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 185,23 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00048 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0036 | 4,85 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00064 | 7,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0036 | 205,00 | 0,73
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0006 | 73,93 | 0,04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0036 | 12,54 | 0,04
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00144 | 18,00 | 0,02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0638 | 4,50 | 0,28
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.08144 | 5,00 | 0,40
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.08144 | 14,00 | 1,14
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0012 | 194,68 | 0,23
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14,58 | 5,83
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Insumo | 4220 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1 | 6,53 | 6,53
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 4e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 8e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 8e-05 | 170,60 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 8e-05 | 26,89 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 7.51 | MO com LS => | 14
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.88 |  | Valor com BDI => |  | 29.43
[6 empty] | Quant. => | 27,00 | Preço Total => | 794.61
10.6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00068/NAE | Próprio | Painel alarme rede de oxigênio microprocessador | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 675.18 | 675.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 0 | 33.94 | 50.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 0 | 24.37 | 36.55
Insumo | 00048/NAE | Próprio | Painel alarme rede de oxigênio microprocessador | Equipamento para Aquisição Permanente |  | un | 1 | 0 | 587.72 | 587.72
[5 empty] | MO sem LS => | 28.13 | LS => | 32.51 | MO com LS => | 60.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 168.79 |  | Valor com BDI => |  | 843.97
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1687.94
10.6.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00069/NAE | Próprio | Painel alarme rede de ar comprimido microprocessador | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 675.18 | 675.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 0 | 24.37 | 36.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 0 | 33.94 | 50.91
Insumo | 00049/NAE | Próprio | Painel alarme rede de ar comprimido microprocessador | Equipamento para Aquisição Permanente |  | un | 1 | 0 | 587.72 | 587.72
[5 empty] | MO sem LS => | 28.13 | LS => | 32.51 | MO com LS => | 60.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 168.79 |  | Valor com BDI => |  | 843.97
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1687.94
10.6.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00070/NAE | Próprio | Painel alarme rede de vacuo microprocessador | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 675.18 | 675.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 0 | 33.94 | 50.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 0 | 24.37 | 36.55
Insumo | 00050/NAE | Próprio | Painel alarme rede de vacuo microprocessador | Equipamento para Aquisição Permanente |  | un | 1 | 0 | 587.72 | 587.72
[5 empty] | MO sem LS => | 28.13 | LS => | 32.51 | MO com LS => | 60.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 168.79 |  | Valor com BDI => |  | 843.97
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1687.94
10.6.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00071/NAE | Próprio | Painel alarme rede de óxido nitroso microprocessador | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 675.18 | 675.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 0 | 33.94 | 50.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 0 | 24.37 | 36.55
Insumo | 00051/NAE | Próprio | Painel alarme rede de óxido nitroso microprocessador | Equipamento para Aquisição Permanente |  | un | 1 | 0 | 587.72 | 587.72
[5 empty] | MO sem LS => | 28.13 | LS => | 32.51 | MO com LS => | 60.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 168.79 |  | Valor com BDI => |  | 843.97
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1687.94
11 |  |  | ENERGIA FOTO VOTAICA | [6 empty] | 294945.65
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103494 | SINAPI | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Energia Solar para Edificações |  | UN | 1 |  | 983.58 | 983.58
Composição Auxiliar | 103525 | SINAPI | SUPORTE DE 1 COLETOR SOLAR PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Energia Solar para Edificações |  | UN | 1 | 0 | 9.99 | 9.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.363 | 0 | 25.56 | 9.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.363 | 0 | 33.94 | 12.32
Insumo | 00044715 | SINAPI | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, DE 400 A 450 W (INCLUSO SAIDA ELETRICA COM 2 CABOS E 2 CONECTORES) | Material |  | UN | 1 | 0 | 952 | 952
[5 empty] | MO sem LS => | 10.27 | LS => | 11.88 | MO com LS => | 22.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 245.89 |  | Valor com BDI => |  | 1229.47
[7 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 184420.5
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103506 | SINAPI | INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.40 A 65KW | Energia Solar para Edificações |  | UN | 1 |  | 27060.91 | 27060.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9828 | 0 | 33.94 | 33.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9828 | 0 | 25.56 | 25.12
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.61 | 2.44
Insumo | 003CAW | Próprio | INVERSOR SOLAR FOTOVOTAICO 40 A 60 KW | Equipamento |  | UN | 1 | 0 | 27000 | 27000
[5 empty] | MO sem LS => | 18.91 | LS => | 21.87 | MO com LS => | 40.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 6765.22 |  | Valor com BDI => |  | 33826.13
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 101478.39
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103508 | SINAPI | STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Energia Solar para Edificações |  | UN | 1 |  | 310.91 | 310.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9828 | 0 | 25.56 | 25.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9828 | 0 | 33.94 | 33.35
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.61 | 2.44
Insumo | 00044722 | SINAPI | STRING BOX, DE SOBREPOR/CAIXA DE JUNCAO, DE SOBREPOR, *210* X*210* X *110* MM, 20 A, 1 ENTRADA E 1 SAIDA, COM DPS CLASSE II E CHAVE SECCIONADORA, QUADRO EM POLICARBONATO (NAO INCLUI PARAFUSOS) | Material |  | UN | 1 | 0 | 250 | 250
[5 empty] | MO sem LS => | 18.91 | LS => | 21.87 | MO com LS => | 40.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 77.72 |  | Valor com BDI => |  | 388.63
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1165.89
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103503 | SINAPI | CABO FOTOVOLTAICO 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Energia Solar para Edificações |  | M | 1 |  | 3.19 | 3.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0539 | 0 | 25.56 | 1.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0539 | 0 | 33.94 | 1.82
Insumo | 00044720 | SINAPI | CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIACAO UV E ANTICHAMAS | Material |  | M | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 3.98
[7 empty] | Quant. => | 1.200,00 | Preço Total => | 4776
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103504 | SINAPI | CABO FOTOVOLTAICO 4 MM² INSTALADO SOLTO NO TELHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Energia Solar para Edificações |  | M | 1 |  | 1.59 | 1.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0269 | 0 | 33.94 | 0.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0269 | 0 | 25.56 | 0.68
Insumo | 00044719 | SINAPI | CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 4 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIACAO UV E ANTICHAMAS | Material |  | M | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0.51 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 1.98
[7 empty] | Quant. => | 1.000,00 | Preço Total => | 1980
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 15.007.0647-0 | EMOP | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO, TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXI MA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 275V,CORRENTE DESC.NOMINAL 30KA,CORRENTE DESC.MAXIMA 90KA | 15 |  | UN | 1 |  | 199.05 | 199.05
Insumo | 01983 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.125 | 3 | 29.47 | 3.79
Insumo | 14762 | EMOP | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO,CLA SSE II,1 POLO,TENSAO 275V,CORRENTE DESC. NOMINAL 30KA,CORRENTE DESC.MAXIMA 90KA | Material |  | UN | 1 | 0 | 192.52 | 192.52
Insumo | 01999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.125 | 3 | 21.3 | 2.74
[5 empty] | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 3.51 | MO com LS => | 6.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 49.76 |  | Valor com BDI => |  | 248.81
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 746.43
11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 15.007.0526-0 | EMOP | DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 4 POLOS, INST.,C.NOMINAL 63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA | 15 |  | UN | 1 |  | 151.38 | 151.38
Insumo | 11870 | EMOP | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDU AL (DDR), CLASSE AC, 4 POLOS, INST.,C.NO MINAL 63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA | Material |  | UN | 1 | 0 | 142.89 | 142.89
Insumo | 01983 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.1625 | 3 | 29.47 | 4.93
Insumo | 01999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.1625 | 3 | 21.3 | 3.56
[5 empty] | MO sem LS => | 3.93 | LS => | 4.56 | MO com LS => | 8.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 37.84 |  | Valor com BDI => |  | 189.22
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 378.44
12 |  |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 6121.27
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00057/NAE | Próprio | Placa de identificação de sala em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico leitoso com impressão digital UV 15x30cm. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | un | 1 |  | 20.62 | 20.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 24.37 | 4.87
Insumo | 00037/NAE | Próprio | Placa de identificação de sala em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico leitoso com impressão digital UV 15x30cm. | Outros |  | un | 1 | 0 | 15.75 | 15.75
[5 empty] | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.15 |  | Valor com BDI => |  | 25.77
[7 empty] | Quant. => | 52,00 | Preço Total => | 1340.04
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00058/NAE | Próprio | Placa de identificação de leito em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico leitoso com impressão digital UV 30x30cm. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | un | 1 |  | 36.37 | 36.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 24.37 | 4.87
Insumo | 00038/NAE | Próprio | Placa de identificação de leito em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico leitoso com impressão digital UV 30x30cm. | Outros |  | unid | 1 | 0 | 31.5 | 31.5
[5 empty] | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.09 |  | Valor com BDI => |  | 45.46
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 272.76
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00059/NAE | Próprio | Demarcação em adesivo no piso da área de lugar reservado para cadeirante com pictograma, dimensão total 80x120cm. | PISO - PISOS |  | un | 1 |  | 216.37 | 216.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 24.37 | 24.37
Insumo | 00039/NAE | Próprio | Demarcação em adesivo no piso da área de lugar reservado para cadeirante com pictograma, dimensão total 80x120cm. | Outros |  | un | 1 | 0 | 192 | 192
[5 empty] | MO sem LS => | 7.18 | LS => | 8.31 | MO com LS => | 15.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 54.09 |  | Valor com BDI => |  | 270.46
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 270.46
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00060/NAE | Próprio | Placa de sinalização na marquise da fachada 680x120cm (placa de PS 3mm adesivada com requadro de metalon 20x20 galvanizado) | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | un | 1 |  | 1879.29 | 1879.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 24.37 | 24.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 33.52 | 33.52
Insumo | 00040/NAE | Próprio | Placa de sinalização na marquise da fachada 680x120cm (placa de PS 3mm adesivada com requadro de metalon 20 x20 galvanizado) | Outros |  | un | 1 | 0 | 1821.4 | 1821.4
[5 empty] | MO sem LS => | 18.57 | LS => | 21.47 | MO com LS => | 40.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 469.82 |  | Valor com BDI => |  | 2349.11
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2349.11
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00061/NAE | Próprio | Adesivo vinílico branco com numeração de guichê (fonte arial 15cm de altura). | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | un | 1 |  | 9.37 | 9.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 24.37 | 4.87
Insumo | 00041/NAE | Próprio | Adesivo vinílico branco com numeração de guichê (fonte arial 15cm de altura). | Material |  | un | 1 | 0 | 4.5 | 4.5
[5 empty] | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 11.71
[7 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 93.68
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00062/NAE | Próprio | Adesivo vinílico azul para ATENDIMENTO (fonte arial 12,5 cm de altura). | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | un | 1 |  | 23.59 | 23.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 24.37 | 4.87
Insumo | 00042/NAE | Próprio | Adesivo vinílico azul para ATENDIMENTO (fonte arial 12,5 cm de altura). | Material |  | unid | 1 | 0 | 18.72 | 18.72
[5 empty] | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 29.48
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 29.48
12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00063/NAE | Próprio | Letreiro em PVC expandido 15mm para HOSPITAL DE OLHOS (fonte arial 15cm de altura). | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | un | 1 |  | 245.81 | 245.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 24.37 | 4.87
Insumo | 00043/NAE | Próprio | Letreiro em PVC expandido 15mm para HOSPITAL DE OLHOS (fonte arial 15cm de altura). | Outros |  | un | 1 | 0 | 240.94 | 240.94
[5 empty] | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 61.45 |  | Valor com BDI => |  | 307.26
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 307.26
12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00064/NAE | Próprio | Adesivo vinílico com impressão digital para marca da OSID 40x72cm. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | un | 1 |  | 62.47 | 62.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 24.37 | 4.87
Insumo | 00044/NAE | Próprio | Adesivo vinílico com impressão digital para marca da OSID 40x72cm. | Material |  | un | 1 | 0 | 57.6 | 57.6
[5 empty] | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.61 |  | Valor com BDI => |  | 78.08
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 78.08
12.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00065/NAE | Próprio | Placa em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico com impressão digital UV 200x30cm. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | un | 1 |  | 214.87 | 214.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 24.37 | 4.87
Insumo | 00045/NAE | Próprio | Placa em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico com impressão digital UV 200x30cm. | Outros |  | un | 1 | 0 | 210 | 210
[5 empty] | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 53.71 |  | Valor com BDI => |  | 268.58
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 805.74
12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00066/NAE | Próprio | Caixaria em ps 3mm com aplicação de adesivo vinílico com impressão digital UV 150x30cm. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | und | 1 |  | 229.87 | 229.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 24.37 | 4.87
Insumo | 00046/NAE | Próprio | Caixaria em ps 3mm com aplicação de adesivo vinílico com impressão digital UV 150x30cm. | Outros |  | un | 1 | 0 | 225 | 225
[5 empty] | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 57.46 |  | Valor com BDI => |  | 287.33
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 574.66
13 |  |  | LIMPEZA | [6 empty] | 15420.83
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | Limpeza de Obra |  | m² | 1 |  | 4.37 | 4.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.153 | 0 | 24.37 | 3.72
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.044 | 0 | 14.88 | 0.65
[5 empty] | MO sem LS => | 1.09 | LS => | 1.27 | MO com LS => | 2.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.09 |  | Valor com BDI => |  | 5.46
[7 empty] | Quant. => | 1.400,00 | Preço Total => | 7644
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | Limpeza de Obra |  | UN | 1 |  | 10.01 | 10.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.298 | 0 | 24.37 | 7.26
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.1 | 0 | 12.12 | 1.21
Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | Material |  | L | 0.167 | 0 | 9.25 | 1.54
[5 empty] | MO sem LS => | 2.13 | LS => | 2.48 | MO com LS => | 4.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 12.51
[7 empty] | Quant. => | 55,00 | Preço Total => | 688.05
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | Limpeza de Obra |  | m² | 1 |  | 2.52 | 2.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.079 | 0 | 24.37 | 1.92
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.006 | 0 | 12.12 | 0.07
Insumo | 00044331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material |  | L | 0.011 | 0 | 48.28 | 0.53
[5 empty] | MO sem LS => | 0.56 | LS => | 0.66 | MO com LS => | 1.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.63 |  | Valor com BDI => |  | 3.15
[7 empty] | Quant. => | 6,60 | Preço Total => | 20.79
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00034/NAE | Próprio | Limpeza final para entrega de obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 |  | 8.95 | 8.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3125 | 0 | 24.37 | 7.61
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.011905 | 0 | 19.6 | 0.23
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 0 | 14.88 | 0.74
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.02 | 0 | 12.12 | 0.24
Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.008 | 0 | 16.34 | 0.13
[5 empty] | MO sem LS => | 2.24 | LS => | 2.6 | MO com LS => | 4.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 11.18
[7 empty] | Quant. => | 632,20 | Preço Total => | 7067.99
[5 empty] | Total sem BDI |  | 4452529.91
[5 empty] | Total do BDI |  | 1112718.59
[5 empty] | Total Geral |  | 5565248.5
_______________________________________________________________ Lucas Nunes Felix Eng. Civil

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Reforma e Ampliação Hospital Jorge Novis | SINAPI - 09/2025 - Bahia SBC - 10/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 07/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro | 25,0% |  |  | Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | Forros | m² | 1.254,54 | 195,80 | 245.638,93 | 4,41 | 4,41
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 1.089,0 | 218,15 | 237.565,35 | 4,27 | 8,68
2291 | ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | Latex PVA | m² | 3.778,74 | 55,71 | 210.513,60 | 3,78 | 12,47
93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 6,0 | 32.505,73 | 195.034,38 | 3,50 | 15,97
96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 3.907,38 | 48,18 | 188.257,56 | 3,38 | 19,35
103494 | SINAPI | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Energia Solar para Edificações | UN | 150,0 | 1.229,47 | 184.420,50 | 3,31 | 22,67
10036 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa,em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | Vidros Laminados | m² | 68,6 | 2.404,13 | 164.923,31 | 2,96 | 25,63
9982 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | Esquadrias de Madeira | un | 87,0 | 1.705,32 | 148.362,84 | 2,67 | 28,30
104660 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 75,0 | 1.839,50 | 137.962,50 | 2,48 | 30,77
110048 | SBC | PORTA DUPLA ACUSTICA ASA DE GAIVOTA 40/45DB 0,80X2,10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 23,0 | 5.800,02 | 133.400,46 | 2,40 | 33,17
101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 12,0 | 10.328,43 | 123.941,16 | 2,23 | 35,40
10353 | ORSE | Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios | Revestimentos em Laminados | m² | 99,02 | 1.125,00 | 111.397,50 | 2,00 | 37,40
11779 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 450,0 | 238,72 | 107.424,00 | 1,93 | 39,33
13948 | ORSE | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | Esquadrias de Alumínio | m² | 86,0 | 1.225,00 | 105.350,00 | 1,89 | 41,22
103506 | SINAPI | INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.40 A 65KW | Energia Solar para Edificações | UN | 3,0 | 33.826,13 | 101.478,39 | 1,82 | 43,05
87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 772,17 | 128,66 | 99.347,39 | 1,79 | 44,83
NAE1013 | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 4.920,0 | 19,25 | 94.710,00 | 1,70 | 46,53
103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 28,0 | 3.234,92 | 90.577,76 | 1,63 | 48,16
11850 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | kg | 300,0 | 298,52 | 89.556,00 | 1,61 | 49,77
100674 | SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 134,06 | 580,81 | 77.863,38 | 1,40 | 51,17
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 1.289,0 | 59,48 | 76.669,72 | 1,38 | 52,55
103271 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 5,0 | 14.985,36 | 74.926,80 | 1,35 | 53,89
104677 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 75,0 | 870,40 | 65.280,00 | 1,17 | 55,07
13.331.0017-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA B ORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMER CIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENT E EM SUPERFICIE NIVELADA,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO,(60x60)CM,ABNT NBR ISO 13006 ERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | 13 | m² | 413,61 | 155,42 | 64.283,26 | 1,16 | 56,22
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 600,0 | 105,41 | 63.246,00 | 1,14 | 57,36
88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.800,0 | 35,02 | 63.036,00 | 1,13 | 58,49
87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 1.074,92 | 58,41 | 62.786,07 | 1,13 | 59,62
100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 6,0 | 10.090,58 | 60.543,48 | 1,09 | 60,71
NAE1014 | Próprio | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 3.350,0 | 17,30 | 57.955,00 | 1,04 | 61,75
103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 11,0 | 5.227,87 | 57.506,57 | 1,03 | 62,78
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 6,0 | 8.944,17 | 53.665,02 | 0,96 | 63,75
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 458,19 | 115,86 | 53.085,89 | 0,95 | 64,70
020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | und | 24,0 | 2.083,33 | 49.999,92 | 0,90 | 65,60
95007 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 352,0 | 130,50 | 45.936,00 | 0,83 | 66,42
27.02.050 | CPOS/CDHU | CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM | 27.02 | m² | 200,0 | 220,90 | 44.180,00 | 0,79 | 67,22
72137 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | PISO - PISOS | m² | 225,28 | 178,35 | 40.178,68 | 0,72 | 67,94
103370 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 322,84 | 121,46 | 39.212,14 | 0,70 | 68,64
00046/NAE | Próprio | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora),30000 btu/h de duto | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 5,0 | 7.817,53 | 39.087,65 | 0,70 | 69,35
72228 | SINAPI | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.089,0 | 35,21 | 38.343,69 | 0,69 | 70,04
ED-50269 | SETOP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS | ED- | mês | 6,0 | 6.231,50 | 37.389,00 | 0,67 | 70,71
97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 800,0 | 46,71 | 37.368,00 | 0,67 | 71,38
90932 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 299,23 | 119,20 | 35.668,21 | 0,64 | 72,02
7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 2.100,0 | 16,36 | 34.356,00 | 0,62 | 72,64
101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 6,0 | 5.571,26 | 33.427,56 | 0,60 | 73,24
97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 997,45 | 33,16 | 33.075,44 | 0,59 | 73,83
92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 300,0 | 109,18 | 32.754,00 | 0,59 | 74,42
11783 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 100,0 | 326,31 | 32.631,00 | 0,59 | 75,01
11780 | ORSE | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 570,0 | 53,75 | 30.637,50 | 0,55 | 75,56
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva | M | 720,0 | 42,50 | 30.600,00 | 0,55 | 76,11
86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 45,0 | 668,57 | 30.085,65 | 0,54 | 76,65
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 960,0 | 30,46 | 29.241,60 | 0,53 | 77,17
C3996 | SEINFRA | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | 0 | CJ | 25,0 | 1.159,51 | 28.987,75 | 0,52 | 77,69
104661 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 35,0 | 827,18 | 28.951,30 | 0,52 | 78,21
89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto | m² | 150,0 | 189,47 | 28.420,50 | 0,51 | 78,72
000062 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO | PROJETOS | m² | 1.200,0 | 22,31 | 26.772,00 | 0,48 | 79,21
000077 | SBC | PROJETO DE INSTAL.OXIGENIO/GASES/VACUO E AR COMPRIMIDO | PROJETOS | m² | 600,0 | 44,60 | 26.760,00 | 0,48 | 79,69
101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | Pisos | M | 100,0 | 264,48 | 26.448,00 | 0,48 | 80,16
104662 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 45,0 | 569,68 | 25.635,60 | 0,46 | 80,62
103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre | M | 190,0 | 132,28 | 25.133,20 | 0,45 | 81,07
140711 | IOPES | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | und | 155,0 | 161,51 | 25.034,05 | 0,45 | 81,52
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 350,0 | 71,02 | 24.857,00 | 0,45 | 81,97
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 3.907,38 | 5,87 | 22.936,32 | 0,41 | 82,38
3293 | ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento | Conversão InfoWOrca | pt | 48,0 | 429,20 | 20.601,60 | 0,37 | 82,75
000086 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES | PROJETOS | m² | 1.200,0 | 17,06 | 20.472,00 | 0,37 | 83,12
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 120,0 | 169,61 | 20.353,20 | 0,37 | 83,49
000103 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA | PROJETOS | m² | 1.200,0 | 16,40 | 19.680,00 | 0,35 | 83,84
19.005.0034-D | EMOP | MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERA DOR -4, GRAU SAE 20W-40 PROX.629KG E ALT. DE DESCARGA DE APROX.2,4M ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | 19 | H | 240,0 | 80,48 | 19.315,20 | 0,35 | 84,19
103276 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 1,0 | 19.073,80 | 19.073,80 | 0,34 | 84,53
000028 | SBC | PROJETO DE SEGURANCA - INCENDIO | PROJETOS | m² | 1.200,0 | 15,75 | 18.900,00 | 0,34 | 84,87
87902 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 1.074,92 | 17,22 | 18.510,12 | 0,33 | 85,20
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Internos | M | 1.378,71 | 13,30 | 18.336,84 | 0,33 | 85,53
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 2.000,0 | 9,07 | 18.140,00 | 0,33 | 85,86
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 3.000,0 | 5,90 | 17.700,00 | 0,32 | 86,18
2956 | ORSE | Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 2,0 | 8.651,37 | 17.302,74 | 0,31 | 86,49
87769 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 79,23 | 198,33 | 15.713,68 | 0,28 | 86,77
103272 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 1,0 | 15.478,60 | 15.478,60 | 0,28 | 87,05
94576 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 55,2 | 278,93 | 15.396,93 | 0,28 | 87,32
104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | M | 480,0 | 30,75 | 14.760,00 | 0,27 | 87,59
98569 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 120,0 | 122,67 | 14.720,40 | 0,26 | 87,85
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 540,0 | 27,00 | 14.580,00 | 0,26 | 88,12
11218 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | un | 10,0 | 1.423,66 | 14.236,60 | 0,26 | 88,37
12018 | ORSE | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 41,0 | 340,13 | 13.945,33 | 0,25 | 88,62
00039/NAE | Próprio | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m² | 2,73 | 4.756,85 | 12.986,20 | 0,23 | 88,86
000262 | SBC | PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL | PROJETOS | m² | 500,0 | 23,62 | 11.810,00 | 0,21 | 89,07
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins | M | 79,5 | 148,01 | 11.766,79 | 0,21 | 89,28
000091 | SBC | PROJETO INSTALACAO ESGOTO SANITARIO | PROJETOS | m² | 1.200,0 | 9,51 | 11.412,00 | 0,21 | 89,48
000227 | SBC | PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICACAO | PROJETOS | m² | 1.200,0 | 9,51 | 11.412,00 | 0,21 | 89,69
87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 79,23 | 142,81 | 11.314,83 | 0,20 | 89,89
05.04.060 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO | 5.04 | m³ | 60,0 | 186,92 | 11.215,20 | 0,20 | 90,09
9841 | ORSE | Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | m | 45,05 | 248,76 | 11.206,63 | 0,20 | 90,30
104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 997,45 | 10,55 | 10.523,09 | 0,19 | 90,48
13197 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | Diversos | un | 24,0 | 437,50 | 10.500,00 | 0,19 | 90,67
100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 10,0 | 1.030,83 | 10.308,30 | 0,19 | 90,86
13119 | ORSE | Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 10.157,70 | 10.157,70 | 0,18 | 91,04
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos | M | 85,9 | 118,08 | 10.143,07 | 0,18 | 91,22
104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 45,0 | 217,77 | 9.799,65 | 0,18 | 91,40
102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 4,0 | 2.449,72 | 9.798,88 | 0,18 | 91,58
765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 186,0 | 51,52 | 9.582,72 | 0,17 | 91,75
11617 | ORSE | Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes doassentamento | Pisos de Madeira | m² | 14,54 | 635,95 | 9.246,71 | 0,17 | 91,91
00040/NAE | Próprio | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m² | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m² | 2,05 | 4.504,82 | 9.234,88 | 0,17 | 92,08
050301 | IOPES | Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros | VERGAS/CONTRAVERGA | m | 165,4 | 52,70 | 8.716,58 | 0,16 | 92,24
86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 20,0 | 432,06 | 8.641,20 | 0,16 | 92,39
103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre | M | 100,0 | 85,42 | 8.542,00 | 0,15 | 92,54
012102 | SBC | PONTO DE ILUMINACAO PROVISORIA ACAMPAMENTO/CANTEIRO/ACESSOS | INSTALACOES PROVISORIAS | UN | 10,0 | 826,63 | 8.266,30 | 0,15 | 92,69
C4997 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | 0 | MÊS | 6,0 | 1.372,48 | 8.234,88 | 0,15 | 92,84
98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | UN | 1,0 | 8.205,66 | 8.205,66 | 0,15 | 92,99
12155 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 168,0 | 48,55 | 8.156,40 | 0,15 | 93,14
023212 | SBC | REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA | REFORMA E RECONSTRUCAO | UN | 87,0 | 92,32 | 8.031,84 | 0,14 | 93,28
99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | Limpeza de Obra | m² | 1.400,0 | 5,46 | 7.644,00 | 0,14 | 93,42
8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 1.350,0 | 5,51 | 7.438,50 | 0,13 | 93,55
97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva | m² | 240,0 | 30,95 | 7.428,00 | 0,13 | 93,68
104678 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 35,0 | 210,01 | 7.350,35 | 0,13 | 93,82
00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | M2XMES | 360,0 | 20,25 | 7.290,00 | 0,13 | 93,95
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 390,0 | 18,65 | 7.273,50 | 0,13 | 94,08
12242 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca | un | 6,0 | 1.201,96 | 7.211,76 | 0,13 | 94,21
103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 2,0 | 3.592,71 | 7.185,42 | 0,13 | 94,34
00034/NAE | Próprio | Limpeza final para entrega de obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 632,2 | 11,18 | 7.067,99 | 0,13 | 94,46
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 900,0 | 7,85 | 7.065,00 | 0,13 | 94,59
94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 6,96 | 952,61 | 6.630,16 | 0,12 | 94,71
00054/NAE | Próprio | Gabinete de ventilação, modelo BBS180, arranjo3, com filtro G4+M5, Q=341,6 L/s, PA=35MMCA - Berliner Luft ou equivalente tecnico | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 1,0 | 5.784,56 | 5.784,56 | 0,10 | 94,81
00053/NAE | Próprio | Gabinete de ventilação, modelo BBS180, arranjo3, com filtro G4+M5, Q=350,0 L/s, PA=35MMCA - Berliner Luft ou equivalente tecnico | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 1,0 | 5.784,56 | 5.784,56 | 0,10 | 94,92
11213 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, 01 ponto p/ chamada de enfermagem (s/ o equipamento), mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | un | 4,0 | 1.423,66 | 5.694,64 | 0,10 | 95,02
017067 | SBC | ENSACAMENTO ENTULHO DE OBRA PARA REMOCAO | TRANSPORTES E CARRETOS | m³ | 40,0 | 141,98 | 5.679,20 | 0,10 | 95,12
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 1.089,0 | 5,16 | 5.619,24 | 0,10 | 95,22
95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 210,0 | 26,75 | 5.617,50 | 0,10 | 95,32
210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | LIMPEZA | UN | 10,0 | 556,81 | 5.568,10 | 0,10 | 95,42
11234 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | Tomadas para Lógica | un | 40,0 | 138,63 | 5.545,20 | 0,10 | 95,52
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 150,0 | 35,36 | 5.304,00 | 0,10 | 95,62
88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 120,0 | 43,86 | 5.263,20 | 0,09 | 95,71
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 120,0 | 43,81 | 5.257,20 | 0,09 | 95,81
03.08.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | 3.08 | m² | 617,7 | 8,51 | 5.256,62 | 0,09 | 95,90
97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 1.378,71 | 3,80 | 5.239,09 | 0,09 | 96,00
11816 | ORSE | Box reto em alumínio de 3/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 470,0 | 10,77 | 5.061,90 | 0,09 | 96,09
96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 2.390,88 | 4.781,76 | 0,09 | 96,17
103503 | SINAPI | CABO FOTOVOLTAICO 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Energia Solar para Edificações | M | 1.200,0 | 3,98 | 4.776,00 | 0,09 | 96,26
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 30,0 | 158,10 | 4.743,00 | 0,09 | 96,34
91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 410,0 | 11,47 | 4.702,70 | 0,08 | 96,43
9832 | ORSE | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 3.250,0 | 1,43 | 4.647,50 | 0,08 | 96,51
9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 48,0 | 95,23 | 4.571,04 | 0,08 | 96,59
100201 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | KGXKM | 4.000,0 | 1,12 | 4.480,00 | 0,08 | 96,68
11866 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | Luminárias Internas | un | 15,0 | 290,76 | 4.361,40 | 0,08 | 96,75
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 150,0 | 28,61 | 4.291,50 | 0,08 | 96,83
100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 128,64 | 32,98 | 4.242,54 | 0,08 | 96,91
00037526 | SINAPI | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM | Material | UN | 1.000,0 | 4,16 | 4.162,50 | 0,07 | 96,98
11.18.060 | CPOS/CDHU | LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL | 11.18 | m² | 1.600,0 | 2,60 | 4.160,00 | 0,07 | 97,06
74139/001 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO EDOBRADICAS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 6,0 | 650,56 | 3.903,36 | 0,07 | 97,13
12500 | ORSE | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 420,0 | 9,07 | 3.809,40 | 0,07 | 97,19
4279 | ORSE | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 69,0 | 50,72 | 3.499,68 | 0,06 | 97,26
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 150,0 | 23,23 | 3.484,50 | 0,06 | 97,32
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 100,0 | 34,17 | 3.417,00 | 0,06 | 97,38
14057 | ORSE | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 48,0 | 70,75 | 3.396,00 | 0,06 | 97,44
8466 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 300,0 | 10,92 | 3.276,00 | 0,06 | 97,50
00027/NAE | Próprio | Caixa de Ligação Ø 100mm de alumínio, de sobrepor, com entradas Ø 3/4", inclusive instalação, fixação, conexões e suportação. Ref. : MRT-100 Daisa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 41,0 | 78,15 | 3.204,15 | 0,06 | 97,56
12514 | ORSE | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | Diversos | un | 3,0 | 992,61 | 2.977,83 | 0,05 | 97,61
103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre | UN | 120,0 | 24,51 | 2.941,20 | 0,05 | 97,67
00043/NAE | Próprio | Terminal de derivação para cabo de 1,50 mm2 e 2,5mm²I - fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1.000,0 | 2,81 | 2.810,00 | 0,05 | 97,72
3248 | ORSE | Remoção de interruptores e tomadas | Conversão InfoWOrca | un | 470,0 | 5,97 | 2.805,90 | 0,05 | 97,77
40 | ORSE | Remoção de luminária | Demolições / Remoções | un | 168,0 | 15,95 | 2.679,60 | 0,05 | 97,81
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 168,0 | 15,63 | 2.625,84 | 0,05 | 97,86
91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 100,0 | 25,87 | 2.587,00 | 0,05 | 97,91
12554 | ORSE | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 280,0 | 9,11 | 2.550,80 | 0,05 | 97,95
5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 50,0 | 47,20 | 2.360,00 | 0,04 | 98,00
00060/NAE | Próprio | Placa de sinalização na marquise da fachada 680x120cm (placa de PS 3mm adesivada com requadro de metalon 20x20 galvanizado) | PARE - PAREDES/PAINEIS | un | 1,0 | 2.349,11 | 2.349,11 | 0,04 | 98,04
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 4,5 | 520,52 | 2.342,34 | 0,04 | 98,08
00056/NAE | Próprio | Umidostato digital, com 01 estágio, escala 10% a 90% | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 2,0 | 1.125,77 | 2.251,54 | 0,04 | 98,12
100195 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | KGXKM | 2.000,0 | 1,11 | 2.220,00 | 0,04 | 98,16
762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 54,0 | 39,48 | 2.131,92 | 0,04 | 98,20
91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 116,0 | 18,32 | 2.125,12 | 0,04 | 98,24
12566 | ORSE | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | Conversão InfoWOrca | pt | 125,0 | 16,98 | 2.122,50 | 0,04 | 98,28
9080 | ORSE | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm | Complementos | m | 20,0 | 105,47 | 2.109,40 | 0,04 | 98,31
100326 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 100,0 | 20,80 | 2.080,00 | 0,04 | 98,35
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 14,0 | 147,61 | 2.066,54 | 0,04 | 98,39
85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 67,0 | 30,46 | 2.040,82 | 0,04 | 98,42
101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 5,0 | 402,73 | 2.013,65 | 0,04 | 98,46
7881 | ORSE | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 130,0 | 15,27 | 1.985,10 | 0,04 | 98,50
103504 | SINAPI | CABO FOTOVOLTAICO 4 MM² INSTALADO SOLTO NO TELHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Energia Solar para Edificações | M | 1.000,0 | 1,98 | 1.980,00 | 0,04 | 98,53
12878 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | kg | 6,0 | 298,52 | 1.791,12 | 0,03 | 98,56
94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 35,0 | 49,65 | 1.737,75 | 0,03 | 98,60
103866 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre | UN | 33,0 | 52,22 | 1.723,26 | 0,03 | 98,63
02.03.030 | CPOS/CDHU | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL COM PLÁSTICO BOLHA | 2.03 | m² | 480,0 | 3,56 | 1.708,80 | 0,03 | 98,66
00070/NAE | Próprio | Painel alarme rede de vacuo microprocessador | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 2,0 | 843,97 | 1.687,94 | 0,03 | 98,69
00069/NAE | Próprio | Painel alarme rede de ar comprimido microprocessador | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 2,0 | 843,97 | 1.687,94 | 0,03 | 98,72
00071/NAE | Próprio | Painel alarme rede de óxido nitroso microprocessador | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 2,0 | 843,97 | 1.687,94 | 0,03 | 98,75
00068/NAE | Próprio | Painel alarme rede de oxigênio microprocessador | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 2,0 | 843,97 | 1.687,94 | 0,03 | 98,78
97446 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 417,66 | 1.670,64 | 0,03 | 98,81
1464 | ORSE | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar | Registros e Válvulas | un | 14,0 | 115,81 | 1.621,34 | 0,03 | 98,84
1005006 | SIURB | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | Edificação | m² | 4,4 | 365,07 | 1.606,30 | 0,03 | 98,87
ED-50156 | SETOP | PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | ED- | m | 100,0 | 16,00 | 1.600,00 | 0,03 | 98,90
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 36,0 | 43,83 | 1.577,88 | 0,03 | 98,92
ED-48467 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED- | un | 25,0 | 60,90 | 1.522,50 | 0,03 | 98,95
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 90,0 | 16,60 | 1.494,00 | 0,03 | 98,98
103852 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre | UN | 60,0 | 24,05 | 1.443,00 | 0,03 | 99,00
8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 200,0 | 7,05 | 1.410,00 | 0,03 | 99,03
103841 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre | UN | 35,0 | 39,46 | 1.381,10 | 0,02 | 99,05
00057/NAE | Próprio | Placa de identificação de sala em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico leitoso com impressão digital UV 15x30cm. | PARE - PAREDES/PAINEIS | un | 52,0 | 25,77 | 1.340,04 | 0,02 | 99,08
89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 90,0 | 14,42 | 1.297,80 | 0,02 | 99,10
1510 | ORSE | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 2,0 | 639,92 | 1.279,84 | 0,02 | 99,12
97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 10,0 | 122,57 | 1.225,70 | 0,02 | 99,15
10327 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento | Subestação Transformadora em Poste | Un | 150,0 | 7,83 | 1.174,50 | 0,02 | 99,17
103508 | SINAPI | STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Energia Solar para Edificações | UN | 3,0 | 388,63 | 1.165,89 | 0,02 | 99,19
11413 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | M | 100,0 | 11,63 | 1.163,00 | 0,02 | 99,21
00021/NAE | Próprio | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha inox 100x100cm e porta grelha | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | un | 16,0 | 72,36 | 1.157,76 | 0,02 | 99,23
201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | 0 | un | 4,0 | 282,72 | 1.130,88 | 0,02 | 99,25
11829 | ORSE | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 5,0 | 224,97 | 1.124,85 | 0,02 | 99,27
7837 | ORSE | Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3/4" x 22 mm | Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis | un | 45,0 | 24,42 | 1.098,90 | 0,02 | 99,29
00020/NAE | Próprio | Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/2", e = 10 mm | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m | 60,0 | 18,03 | 1.081,80 | 0,02 | 99,31
11817 | ORSE | Box reto em alumínio de 1" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 80,0 | 12,66 | 1.012,80 | 0,02 | 99,33
748 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 9,0 | 111,23 | 1.001,07 | 0,02 | 99,35
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 18,0 | 55,52 | 999,36 | 0,02 | 99,36
00033/NAE | Próprio | Instalação de ar condicionado split hi-wall (parede), 7000 btus/h instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 4,0 | 245,88 | 983,52 | 0,02 | 99,38
20003052 | SIURB | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA | Edificação | UN | 50,0 | 18,41 | 920,50 | 0,02 | 99,40
00024/NAE | Próprio | Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/8", e = 10 mm | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m | 60,0 | 15,10 | 906,00 | 0,02 | 99,41
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 10,04 | 81,70 | 820,26 | 0,01 | 99,43
00065/NAE | Próprio | Placa em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico com impressão digital UV 200x30cm. | PARE - PAREDES/PAINEIS | un | 3,0 | 268,58 | 805,74 | 0,01 | 99,44
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 50,0 | 16,01 | 800,50 | 0,01 | 99,46
4536 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 27,0 | 29,43 | 794,61 | 0,01 | 99,47
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 35,0 | 22,57 | 789,95 | 0,01 | 99,49
103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 394,35 | 788,70 | 0,01 | 99,50
15.007.0647-0 | EMOP | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO, TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXI MA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 275V,CORRENTE DESC.NOMINAL 30KA,CORRENTE DESC.MAXIMA 90KA | 15 | UN | 3,0 | 248,81 | 746,43 | 0,01 | 99,51
99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | Limpeza de Obra | UN | 55,0 | 12,51 | 688,05 | 0,01 | 99,53
97440 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 336,46 | 672,92 | 0,01 | 99,54
1516 | ORSE | Fornecimento e instalação de esguincho cônico para mangueira de incêndio 1 1/2"x 1/2" | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 2,0 | 329,18 | 658,36 | 0,01 | 99,55
95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 16,0 | 40,83 | 653,28 | 0,01 | 99,56
95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 14,0 | 46,60 | 652,40 | 0,01 | 99,57
1465 | ORSE | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | Registros e Válvulas | un | 5,0 | 126,58 | 632,90 | 0,01 | 99,59
00025/NAE | Próprio | Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 3/8", e = 10 mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 36,0 | 17,53 | 631,08 | 0,01 | 99,60
95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 18,0 | 33,93 | 610,74 | 0,01 | 99,61
00066/NAE | Próprio | Caixaria em ps 3mm com aplicação de adesivo vinílico com impressão digital UV 150x30cm. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | und | 2,0 | 287,33 | 574,66 | 0,01 | 99,62
103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre | UN | 35,0 | 16,01 | 560,35 | 0,01 | 99,63
12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 1.050,0 | 0,53 | 556,50 | 0,01 | 99,64
7879 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 34,0 | 16,27 | 553,18 | 0,01 | 99,65
00022/NAE | Próprio | Dispositivo Anti-infiltração Ø100mm, em PVC, para caixa sifonada. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | un | 16,0 | 34,51 | 552,16 | 0,01 | 99,66
91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 23,0 | 22,40 | 515,20 | 0,01 | 99,67
97480 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 5,0 | 101,63 | 508,15 | 0,01 | 99,68
00026/NAE | Próprio | Tampão Cego com corrente Storz Ø 1.1/2" em bronze fundido classe 150 psi, incluindo conexões, montagem, instalação e vedação. Ref. : Kidde | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | un | 2,0 | 251,91 | 503,82 | 0,01 | 99,69
100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | KG | 50.000,0 | 0,01 | 500,00 | 0,01 | 99,69
9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 75,0 | 6,63 | 497,25 | 0,01 | 99,70
91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 43,0 | 11,55 | 496,65 | 0,01 | 99,71
95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 10,0 | 47,88 | 478,80 | 0,01 | 99,72
724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 40,0 | 11,32 | 452,80 | 0,01 | 99,73
723 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 63,0 | 7,01 | 441,63 | 0,01 | 99,74
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 12,0 | 36,77 | 441,24 | 0,01 | 99,74
ED-16342 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | ED- | un | 1,0 | 434,97 | 434,97 | 0,01 | 99,75
C2947 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | 0 | UN | 20,0 | 20,47 | 409,40 | 0,01 | 99,76
97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | UN | 30,0 | 13,41 | 402,30 | 0,01 | 99,77
9673 | ORSE | Gancho longo para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 25,0 | 15,71 | 392,75 | 0,01 | 99,77
95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 10,0 | 38,13 | 381,30 | 0,01 | 99,78
15.007.0526-0 | EMOP | DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 4 POLOS, INST.,C.NOMINAL 63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA | 15 | UN | 2,0 | 189,22 | 378,44 | 0,01 | 99,79
11327 | ORSE | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 12,0 | 31,07 | 372,84 | 0,01 | 99,79
9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 700,0 | 0,53 | 371,00 | 0,01 | 99,80
12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | Sinalização Vertical | un | 21,0 | 17,60 | 369,60 | 0,01 | 99,81
92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 9,0 | 40,31 | 362,79 | 0,01 | 99,81
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 8,0 | 44,95 | 359,60 | 0,01 | 99,82
7844 | ORSE | Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8"UNC, ref. X P-13 UCV,p/instalações gás | Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha | un | 10,0 | 34,43 | 344,30 | 0,01 | 99,83
354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 15,0 | 22,22 | 333,30 | 0,01 | 99,83
00063/NAE | Próprio | Letreiro em PVC expandido 15mm para HOSPITAL DE OLHOS (fonte arial 15cm de altura). | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | un | 1,0 | 307,26 | 307,26 | 0,01 | 99,84
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 8,0 | 38,36 | 306,88 | 0,01 | 99,84
00028/NAE | Próprio | Condulete PVC antichama Ø3/4" (Ø25mm) com tampa cega, na cor VERMELHA para instalação aparente de rede de detecção e alarme. Ref.: Poliwetzel da Wetzel | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 20,0 | 15,21 | 304,20 | 0,01 | 99,85
91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 10,0 | 28,67 | 286,70 | 0,01 | 99,85
344 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 55,0 | 5,10 | 280,50 | 0,01 | 99,86
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 5,0 | 56,01 | 280,05 | 0,01 | 99,86
00023/NAE | Próprio | Prolongamento Ø 100 x 200mm, em PVC, para caixa sifonada. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | un | 16,0 | 17,40 | 278,40 | 0,01 | 99,87
91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 20,0 | 13,71 | 274,20 | 0,00 | 99,87
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 20,0 | 13,66 | 273,20 | 0,00 | 99,88
00058/NAE | Próprio | Placa de identificação de leito em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico leitoso com impressão digital UV 30x30cm. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | un | 6,0 | 45,46 | 272,76 | 0,00 | 99,88
00059/NAE | Próprio | Demarcação em adesivo no piso da área de lugar reservado para cadeirante com pictograma, dimensão total 80x120cm. | PISO - PISOS | un | 1,0 | 270,46 | 270,46 | 0,00 | 99,89
8689 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 9,0 | 29,96 | 269,64 | 0,00 | 99,89
95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 12,0 | 20,01 | 240,12 | 0,00 | 99,90
95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 5,0 | 46,90 | 234,50 | 0,00 | 99,90
789 | ORSE | Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada | Tomadas para Telefone | un | 1,0 | 226,95 | 226,95 | 0,00 | 99,91
95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 4,0 | 56,06 | 224,24 | 0,00 | 99,91
9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 26,0 | 8,20 | 213,20 | 0,00 | 99,91
00030/NAE | Próprio | Avisador audio/visual, (acoplado com placa endereçável), instalado em caixa PVC 4"x"2, inclus | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 5,0 | 42,35 | 211,75 | 0,00 | 99,92
12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Sinalização Vertical | un | 7,0 | 29,78 | 208,46 | 0,00 | 99,92
00029/NAE | Próprio | Adaptador para condulete PVC antichama Ø1" (Ø32mm), na cor VERMELHA para instalação aparente de rede de detecção e alarme. Ref.: P oliwetzel da Wetzel | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 40,0 | 5,12 | 204,80 | 0,00 | 99,93
12872 | ORSE | Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 80,0 | 2,51 | 200,80 | 0,00 | 99,93
92665 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 89,91 | 179,82 | 0,00 | 99,93
12560 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 5/16" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 30,0 | 5,76 | 172,80 | 0,00 | 99,94
00042/NAE | Próprio | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 3,0 | 54,48 | 163,44 | 0,00 | 99,94
9924 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 125,0 | 1,28 | 160,00 | 0,00 | 99,94
00044/NAE | Próprio | Terminal de derivação para cabo de 4,0mm² - fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 50,0 | 3,12 | 156,00 | 0,00 | 99,94
12887 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | Sinalização Vertical | un | 5,0 | 29,78 | 148,90 | 0,00 | 99,95
670 | ORSE | Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | un | 1,0 | 138,73 | 138,73 | 0,00 | 99,95
12886 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 | Sinalização Vertical | un | 5,0 | 26,73 | 133,65 | 0,00 | 99,95
11443 | ORSE | Gancho curto 38x38mm para luminária | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 9,0 | 14,65 | 131,85 | 0,00 | 99,95
7880 | ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 4,0 | 32,71 | 130,84 | 0,00 | 99,96
00018/NAE | Próprio | Condulete de alumínio, tipo lb, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/201 6_p | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 2,0 | 63,48 | 126,96 | 0,00 | 99,96
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 10,0 | 12,66 | 126,60 | 0,00 | 99,96
00045/NAE | Próprio | Terminal Olhal Pré Isolado 2,5mm M5 - fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 50,0 | 2,35 | 117,50 | 0,00 | 99,96
00031/NAE | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Proibido fumar" | PARE - PAREDES/PAINEIS | un | 6,0 | 18,57 | 111,42 | 0,00 | 99,97
00032/NAE | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido produzir chamas" | PARE - PAREDES/PAINEIS | un | 6,0 | 18,57 | 111,42 | 0,00 | 99,97
12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Sinalização Vertical | un | 5,0 | 20,86 | 104,30 | 0,00 | 99,97
4178 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | Subestação Transformadora em Poste | Un | 80,0 | 1,23 | 98,40 | 0,00 | 99,97
4202 | ORSE | Prensa cabo de 3/4", fornecimento | Subestação Transformadora em Poste | un | 30,0 | 3,25 | 97,50 | 0,00 | 99,97
00061/NAE | Próprio | Adesivo vinílico branco com numeração de guichê (fonte arial 15cm de altura). | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | un | 8,0 | 11,71 | 93,68 | 0,00 | 99,97
8113 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 2,0 | 46,71 | 93,42 | 0,00 | 99,98
721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 30,0 | 2,87 | 86,10 | 0,00 | 99,98
12937 | ORSE | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 99,98
12578 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 4,0 | 19,90 | 79,60 | 0,00 | 99,98
00064/NAE | Próprio | Adesivo vinílico com impressão digital para marca da OSID 40x72cm. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | un | 1,0 | 78,08 | 78,08 | 0,00 | 99,98
8686 | ORSE | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 2,0 | 38,58 | 77,16 | 0,00 | 99,98
12539 | ORSE | Arruela de pressão 5/16" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 20,0 | 3,35 | 67,00 | 0,00 | 99,98
11405 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 4,0 | 14,71 | 58,84 | 0,00 | 99,99
726 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 8,0 | 7,03 | 56,24 | 0,00 | 99,99
12567 | ORSE | Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação) | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 21,0 | 2,51 | 52,71 | 0,00 | 99,99
11831 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 3,0 | 16,07 | 48,21 | 0,00 | 99,99
12873 | ORSE | Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 32mm (1") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 15,0 | 3,11 | 46,65 | 0,00 | 99,99
8998 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 10,0 | 4,66 | 46,60 | 0,00 | 99,99
4190 | ORSE | Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento | Subestação Transformadora em Poste | un | 10,0 | 4,48 | 44,80 | 0,00 | 99,99
12894 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9 | Sinalização Vertical | un | 2,0 | 20,86 | 41,72 | 0,00 | 99,99
4532 | ORSE | Curva de inversão 100x50 mm | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 1,0 | 41,02 | 41,02 | 0,00 | 99,99
00041/NAE | Próprio | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa (VERMELHA) - fornecimento e instalação. af_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 38,36 | 38,36 | 0,00 | 99,99
13179 | ORSE | Curva Horizontal 90º para eletrocalha 150 x 50mm | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 1,0 | 33,21 | 33,21 | 0,00 | 99,99
7925 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 10,0 | 3,03 | 30,30 | 0,00 | 99,99
7877 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 1,0 | 30,02 | 30,02 | 0,00 | 100,00
9280 | ORSE | Tê horizontal 150 x 50mm para calha galvanizada | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 1,0 | 29,55 | 29,55 | 0,00 | 100,00
00062/NAE | Próprio | Adesivo vinílico azul para ATENDIMENTO (fonte arial 12,5 cm de altura). | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | un | 1,0 | 29,48 | 29,48 | 0,00 | 100,00
12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Sinalização Vertical | un | 1,0 | 22,56 | 22,56 | 0,00 | 100,00
8318 | ORSE | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 1,0 | 21,47 | 21,47 | 0,00 | 100,00
99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | Limpeza de Obra | m² | 6,6 | 3,15 | 20,79 | 0,00 | 100,00
12984 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 5,0 | 4,06 | 20,30 | 0,00 | 100,00
12540 | ORSE | Arruela de lisa 5/16" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 30,0 | 0,66 | 19,80 | 0,00 | 100,00
12556 | ORSE | Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 1,0 | 17,55 | 17,55 | 0,00 | 100,00
428 | ORSE | Arruela de pressão 3/8" - Rev 02 | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 20,0 | 0,82 | 16,40 | 0,00 | 100,00
7927 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 4,0 | 3,57 | 14,28 | 0,00 | 100,00
12549 | ORSE | Porca sextavada zincada 5/16" (fornecimento e colocação) | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 30,0 | 0,45 | 13,50 | 0,00 | 100,00
9533 | ORSE | Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 1,0 | 12,71 | 12,71 | 0,00 | 100,00
12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 20,0 | 0,62 | 12,40 | 0,00 | 100,00
7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 2,0 | 4,75 | 9,50 | 0,00 | 100,00
7923 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 1,0 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 100,00
8007 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 2,0 | 2,75 | 5,50 | 0,00 | 100,00
7928 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 1,0 | 5,35 | 5,35 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 4452529.91
[5 empty] | Total do BDI |  | 1112718.59
[5 empty] | Total Geral |  | 5565248.5
_______________________________________________________________ Lucas Nunes Felix Eng. Civil

## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma e Ampliação Hospital Jorge Novis | SINAPI - 09/2025 - Bahia SBC - 10/2025 - Bahia SICRO3 - 07/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 07/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro | 25,0% |  |  | Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00040740 | SINAPI |  | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 1.247,9940000 |  | 178,36 |  | 222.595,33 |  | 222595.3298 | 4,00% | 222595.3298 | 4,00%
00040814 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 6,0667200 |  | 31.611,33 |  | 191.777,06 |  | 191777.0576 | 3,45% | 414372.3874 | 7,45%
00044715 | SINAPI |  | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, DE 400 A 450 W (INCLUSO SAIDA ELETRICA COM 2 CABOS E 2 CONECTORES) | Material | UN | 150,0000000 |  | 1.190,00 |  | 178.500,00 |  | 178500 | 3,21% | 592872.3874 | 10,65%
10493 | ORSE |  | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa,em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 mod.vertical e 11 mod.horiz. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) | Serviços | m² | 68,6000000 |  | 2.404,14 |  | 164.923,83 |  | 164923.8325 | 2,96% | 757796.2199 | 13,62%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 28.442,9168110 |  | 5,65 |  | 160.702,48 |  | 160702.48 | 2,89% | 918498.6999 | 16,50%
00039514 | SINAPI |  | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | Material | UN | 3.433,1741640 |  | 46,61 |  | 160.028,83 |  | 160028.8307 | 2,88% | 1078527.5306 | 19,38%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7.845,5765389 |  | 18,96 |  | 148.771,75 |  | 148771.7451 | 2,67% | 1227299.2757 | 22,05%
029004 | SBC |  | PORTA ACUSTICA 0,80x2,10m DUPLA ASA DE GAIVOTA 40 / 45dB VILA BRABARA | Material | UN | 23,0000000 |  | 5.612,50 |  | 129.087,50 |  | 129087.5 | 2,32% | 1356386.7757 | 24,37%
00040931 | SINAPI |  | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 12,0751200 |  | 9.724,66 |  | 117.426,47 |  | 117426.4666 | 2,11% | 1473813.2424 | 26,48%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.791,1576327 |  | 30,06 |  | 113.971,68 |  | 113971.6763 | 2,05% | 1587784.9187 | 28,53%
00002696 | SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.760,0146057 |  | 30,06 |  | 113.035,44 |  | 113035.4391 | 2,03% | 1700820.3578 | 30,56%
11133 | ORSE |  | Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios | Material | m² | 99,0200000 |  | 1.125,00 |  | 111.397,50 |  | 111397.5 | 2,00% | 1812217.8578 | 32,56%
12632 | ORSE |  | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 450,0000000 |  | 238,73 |  | 107.426,25 |  | 107426.25 | 1,93% | 1919644.1078 | 34,49%
00043082 | SINAPI |  | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material | KG | 9.022,5700000 |  | 11,78 |  | 106.240,76 |  | 106240.7618 | 1,91% | 2025884.8696 | 36,40%
00004783/SINAPI | ORSE |  | Pintor (horista) | Mão de Obra | h | 4.156,6140000 |  | 25,55 |  | 106.193,76 |  | 106193.7564 | 1,91% | 2132078.626 | 38,31%
14743 | ORSE |  | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | Serviços | m² | 86,0000000 |  | 1.225,00 |  | 105.350,00 |  | 105350 | 1,89% | 2237428.626 | 40,20%
003CAW | Próprio |  | INVERSOR SOLAR FOTOVOTAICO 40 A 60 KW | Equipamento | UN | 3,0000000 | 0,0000000 | 33.750,00 | 27.000,00 | 101.250,00 | 0,00 | 101250 | 1,82% | 2338678.626 | 42,02%
00042424 | SINAPI |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 28,0000000 |  | 2.988,80 |  | 83.686,40 |  | 83686.4 | 1,50% | 2422365.026 | 43,53%
7940 | ORSE |  | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | Material | kg | 300,0000000 |  | 250,00 |  | 75.000,00 |  | 75000 | 1,35% | 2497365.026 | 44,87%
00043198 | SINAPI |  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5,0000000 |  | 14.544,88 |  | 72.724,38 |  | 72724.375 | 1,31% | 2570089.401 | 46,18%
00006111/SINAPI | ORSE |  | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 3.955,6142000 |  | 18,23 |  | 72.110,06 |  | 72110.0557 | 1,30% | 2642199.4567 | 47,48%
00000599 | SINAPI |  | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material | m² | 134,0600000 |  | 501,54 |  | 67.236,12 |  | 67236.1172 | 1,21% | 2709435.574 | 48,68%
00044497 | SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1.917,6446064 |  | 34,30 |  | 65.775,21 |  | 65775.21 | 1,18% | 2775210.784 | 49,87%
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.992,7635291 |  | 30,06 |  | 59.907,45 |  | 59907.4536 | 1,08% | 2835118.2375 | 50,94%
00045190 | SINAPI |  | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 911,5252020 |  | 65,31 |  | 59.533,99 |  | 59533.9898 | 1,07% | 2894652.2273 | 52,01%
00040944 | SINAPI |  | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 6,0812400 |  | 9.400,00 |  | 57.163,66 |  | 57163.656 | 1,03% | 2951815.8833 | 53,04%
00043083 | SINAPI |  | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material | KG | 5.585,2370000 |  | 10,20 |  | 56.969,42 |  | 56969.4174 | 1,02% | 3008785.3007 | 54,06%
00042422 | SINAPI |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 11,0000000 |  | 4.968,13 |  | 54.649,38 |  | 54649.375 | 0,98% | 3063434.6757 | 55,05%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 28.442,9168110 |  | 1,79 |  | 50.841,71 |  | 50841.7138 | 0,91% | 3114276.3895 | 55,96%
071820 | IOPES |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA | Material | UN | 24,0000000 |  | 2.083,34 |  | 50.000,10 |  | 50000.1 | 0,90% | 3164276.4895 | 56,86%
00040818 | SINAPI |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 6,0958200 |  | 8.134,99 |  | 49.589,42 |  | 49589.4195 | 0,89% | 3213865.909 | 57,75%
00002436/SINAPI | ORSE |  | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 1.908,8960000 |  | 25,55 |  | 48.768,74 |  | 48768.7423 | 0,88% | 3262634.6513 | 58,63%
00000246 | SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.371,7202040 |  | 19,96 |  | 47.345,46 |  | 47345.4646 | 0,85% | 3309980.1158 | 59,48%
00041776 | SINAPI |  | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra | H | 1.809,6120000 |  | 23,80 |  | 43.068,77 |  | 43068.7656 | 0,77% | 3353048.8814 | 60,25%
11225 | EMOP |  | PISO EM PORCELANATO,ACABAMENTO BORDA RET IFICADO,P/USO AREAS COMERCIAIS TRAFEGO I NTENSO,(60x60)CM,ABNT NBR ISO 13006 | Material | m² | 434,2905000 |  | 83,70 |  | 36.350,11 |  | 36350.1148 | 0,65% | 3389398.9963 | 60,90%
00028/NAE | Próprio |  | AR CONDICIONADO DUTO HEAVY CARRIER 30.000 BTU/h 220v | Equipamento para Aquisição Permanente | un | 5,0000000 |  | 7.217,35 |  | 36.086,75 |  | 36086.75 | 0,65% | 3425485.7463 | 61,55%
00040783 | SINAPI |  | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | 630,0000000 |  | 56,26 |  | 35.445,38 |  | 35445.375 | 0,64% | 3460931.1213 | 62,19%
1808 | ORSE |  | Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm | Material | un | 87,0000000 |  | 396,13 |  | 34.462,88 |  | 34462.875 | 0,62% | 3495393.9963 | 62,81%
00043146 | SINAPI |  | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 3.200,0000000 |  | 10,74 |  | 34.360,00 |  | 34360 | 0,62% | 3529753.9963 | 63,42%
12636 | ORSE |  | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 100,0000000 |  | 326,31 |  | 32.631,25 |  | 32631.25 | 0,59% | 3562385.2463 | 64,01%
12633 | ORSE |  | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | Serviços | m | 570,0000000 |  | 53,75 |  | 30.637,50 |  | 30637.5 | 0,55% | 3593022.7463 | 64,56%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 28.442,9168110 |  | 1,06 |  | 30.220,60 |  | 30220.5991 | 0,54% | 3623243.3454 | 65,10%
00039570 | SINAPI |  | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | Material | M | 3.515,0956260 |  | 8,00 |  | 28.120,77 |  | 28120.765 | 0,51% | 3651364.1104 | 65,61%
00037595 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 8.005,5930000 |  | 3,41 |  | 27.319,09 |  | 27319.0861 | 0,49% | 3678683.1965 | 66,10%
MOED-20154 | SETOP |  | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1.380,6060476 |  | 19,78 |  | 27.311,15 |  | 27311.1488 | 0,49% | 3705994.3453 | 66,59%
004264 | SBC |  | PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA | Material | m² | 1.200,0000000 |  | 22,31 |  | 26.775,00 |  | 26775 | 0,48% | 3732769.3453 | 67,07%
5015 | ORSE |  | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar | Material | cj | 87,0000000 |  | 303,11 |  | 26.370,79 |  | 26370.7875 | 0,47% | 3759140.1328 | 67,55%
00034492 | SINAPI |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 36,6001000 |  | 718,75 |  | 26.306,32 |  | 26306.3219 | 0,47% | 3785446.4547 | 68,02%
00004760 | SINAPI |  | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 864,0092383 |  | 30,06 |  | 25.974,28 |  | 25974.2777 | 0,47% | 3811420.7324 | 68,49%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 24.710,9440757 |  | 1,05 |  | 25.946,49 |  | 25946.4913 | 0,47% | 3837367.2237 | 68,95%
00010422 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 45,0000000 |  | 533,70 |  | 24.016,50 |  | 24016.5 | 0,43% | 3861383.7237 | 69,38%
00038186 | SINAPI |  | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | Material | m² | 25,0000000 |  | 940,69 |  | 23.517,19 |  | 23517.1875 | 0,42% | 3884900.9112 | 69,81%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 763,0218873 |  | 30,06 |  | 22.938,35 |  | 22938.3455 | 0,41% | 3907839.2567 | 70,22%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 2.915,0640000 |  | 7,85 |  | 22.883,25 |  | 22883.2524 | 0,41% | 3930722.5091 | 70,63%
00043651 | SINAPI |  | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 3.506,4828120 |  | 6,48 |  | 22.704,48 |  | 22704.4762 | 0,41% | 3953426.9853 | 71,04%
9251 | ORSE |  | Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos | Material | un | 261,0000000 |  | 85,99 |  | 22.442,74 |  | 22442.7375 | 0,40% | 3975869.7228 | 71,44%
00001213/SINAPI | ORSE |  | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra | h | 820,6140000 |  | 25,55 |  | 20.965,16 |  | 20965.1614 | 0,38% | 3996834.8842 | 71,82%
00041096 | SINAPI |  | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 6,0229800 |  | 3.464,14 |  | 20.864,43 |  | 20864.4309 | 0,37% | 4017699.3151 | 72,19%
Q.04.000.031442 | CPOS/CDHU |  | GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO, DUPLA DEFLEXÃO E REGISTRO, LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMANHO: ATÉ 0,1 M²; REF. MOD. VAT-DG DA TROX OU EQUIVALENTE | Material | m² | 4,7800000 |  | 4.331,00 |  | 20.702,18 |  | 20702.18 | 0,37% | 4038401.4951 | 72,56%
00009874 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.242,8843077 |  | 16,65 |  | 20.694,02 |  | 20694.0237 | 0,37% | 4059095.5188 | 72,94%
008808 | SBC |  | PROJETO INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACAO | Material | m² | 1.200,0000000 |  | 17,06 |  | 20.475,00 |  | 20475 | 0,37% | 4079570.5188 | 73,30%
00039748 | SINAPI |  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | Material | M | 194,2750000 |  | 102,21 |  | 19.857,33 |  | 19857.3334 | 0,36% | 4099427.8522 | 73,66%
158 | ORSE |  | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 1.126,7456308 |  | 17,50 |  | 19.718,05 |  | 19718.0485 | 0,35% | 4119145.9008 | 74,02%
004372 | SBC |  | PROJETO DE ARQUITETURA RESIDENCIAL E EXECUCAO DE OBRAS | Material | m² | 1.200,0000000 |  | 16,40 |  | 19.680,00 |  | 19680 | 0,35% | 4138825.9008 | 74,37%
041004 | SBC |  | PROJETO DE SEGURANCA DE INCENDIO | Material | m² | 1.200,0000000 |  | 15,75 |  | 18.900,00 |  | 18900 | 0,34% | 4157725.9008 | 74,71%
2232 | ORSE |  | Tinta pva látex para interior coralmur ou similar | Material | l | 680,1732000 |  | 26,89 |  | 18.288,16 |  | 18288.1569 | 0,33% | 4176014.0577 | 75,04%
00039561 | SINAPI |  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 |  | 18.200,14 |  | 18.200,14 |  | 18200.1375 | 0,33% | 4194214.1952 | 75,36%
B.01.000.010144 | CPOS/CDHU |  | Serralheiro | Mão de Obra | H | 394,0000000 |  | 45,08 |  | 17.759,55 |  | 17759.55 | 0,32% | 4211973.7452 | 75,68%
00001341/SINAPI | ORSE |  | Chapa de laminado melaminico, texturizado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura =0,8 milimetros | Material | m² | 328,8600000 |  | 53,88 |  | 17.717,33 |  | 17717.3325 | 0,32% | 4229691.0777 | 76,00%
2264 | ORSE |  | Transformador monofásico c/ deriv 10 kva, at 13800v, bt 230/115v Padrão Energisa | Material | un | 2,0000000 |  | 8.651,38 |  | 17.302,75 |  | 17302.75 | 0,31% | 4246993.8277 | 76,31%
B.01.000.010146 | CPOS/CDHU |  | Servente | Mão de Obra | H | 605,3100000 |  | 28,39 |  | 17.183,24 |  | 17183.2376 | 0,31% | 4264177.0653 | 76,62%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 9.663,2120304 |  | 1,74 |  | 16.789,83 |  | 16789.8309 | 0,30% | 4280966.8962 | 76,92%
20087 | EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS DESONERADOS | Mão de Obra | H | 468,6201300 |  | 35,69 |  | 16.723,88 |  | 16723.8809 | 0,30% | 4297690.7771 | 77,22%
00044465 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material | UN | 4.568,1860000 |  | 3,59 |  | 16.388,37 |  | 16388.3673 | 0,29% | 4314079.1444 | 77,52%
00001214 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 566,3127959 |  | 28,64 |  | 16.217,78 |  | 16217.7827 | 0,29% | 4330296.9271 | 77,81%
I0184 | SEINFRA |  | BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | Material | m² | 33,0000000 |  | 463,05 |  | 15.280,65 |  | 15280.65 | 0,27% | 4345577.5771 | 78,08%
F.04.000.090497 | CPOS/CDHU |  | Chapa em policarbonato alveolar de 6mm | Material | m² | 220,0000000 |  | 69,28 |  | 15.240,50 |  | 15240.5 | 0,27% | 4360818.0771 | 78,36%
00013388 | SINAPI |  | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 74,6500000 |  | 203,24 |  | 15.171,68 |  | 15171.6794 | 0,27% | 4375989.7564 | 78,63%
00039559 | SINAPI |  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 |  | 15.038,11 |  | 15.038,11 |  | 15038.1125 | 0,27% | 4391027.8689 | 78,90%
00010527 | SINAPI |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 540,0000000 |  | 27,00 |  | 14.580,00 |  | 14580 | 0,26% | 4405607.8689 | 79,16%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 83,3286440 |  | 174,86 |  | 14.571,06 |  | 14571.055 | 0,26% | 4420178.9239 | 79,42%
00007243 | SINAPI |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 268,1786070 |  | 53,33 |  | 14.300,62 |  | 14300.6242 | 0,26% | 4434479.5482 | 79,68%
00044474 | SINAPI |  | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0045263 |  | 3.113.787,85 |  | 14.093,89 |  | 14093.8871 | 0,25% | 4448573.4352 | 79,93%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 700,4526246 |  | 19,96 |  | 13.982,79 |  | 13982.7855 | 0,25% | 4462556.2207 | 80,19%
12102 | ORSE |  | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Material | un | 10,0000000 |  | 1.343,58 |  | 13.435,75 |  | 13435.75 | 0,24% | 4475991.9707 | 80,43%
00001106 | SINAPI |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 6.406,6635366 |  | 2,08 |  | 13.293,83 |  | 13293.8268 | 0,24% | 4489285.7976 | 80,67%
12883 | ORSE |  | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | Material | un | 41,0000000 |  | 313,53 |  | 12.854,53 |  | 12854.525 | 0,23% | 4502140.3226 | 80,90%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 425,4273228 |  | 30,06 |  | 12.789,41 |  | 12789.4089 | 0,23% | 4514929.7315 | 81,13%
10492 | ORSE |  | Cesta Básica | Material | un | 49,8070269 |  | 256,25 |  | 12.763,05 |  | 12763.0506 | 0,23% | 4527692.7821 | 81,36%
00001113 | SINAPI |  | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 367,5000000 |  | 33,50 |  | 12.311,25 |  | 12311.25 | 0,22% | 4540004.0321 | 81,58%
00000981 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 2.486,8000000 |  | 4,95 |  | 12.309,66 |  | 12309.66 | 0,22% | 4552313.6921 | 81,80%
00040863 | SINAPI |  | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 36,0000000 |  | 338,14 |  | 12.172,95 |  | 12172.95 | 0,22% | 4564486.6421 | 82,02%
00004015 | SINAPI |  | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 135,8280000 |  | 89,53 |  | 12.160,00 |  | 12160.0017 | 0,22% | 4576646.6438 | 82,24%
00034362 | SINAPI |  | JANELA ALUMÍNIO DE CORRER 1,20 X 1,20 (AXL) M COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNIÇÃO | Material | UN | 38,3088000 |  | 312,98 |  | 11.989,70 |  | 11989.6967 | 0,22% | 4588636.3405 | 82,45%
085613 | SBC |  | PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL | Material | UN | 500,0000000 |  | 23,63 |  | 11.812,50 |  | 11812.5 | 0,21% | 4600448.8405 | 82,66%
00011029 | SINAPI |  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 5.155,3500000 |  | 2,29 |  | 11.792,86 |  | 11792.8631 | 0,21% | 4612241.7036 | 82,88%
00034564 | SINAPI |  | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 2.278,5000000 |  | 5,16 |  | 11.762,76 |  | 11762.7563 | 0,21% | 4624004.4599 | 83,09%
00037552 | SINAPI |  | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | Material | KG | 3.216,6981000 |  | 3,65 |  | 11.740,95 |  | 11740.9481 | 0,21% | 4635745.4079 | 83,30%
004136 | SBC |  | PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS | Material | m² | 1.200,0000000 |  | 9,51 |  | 11.415,00 |  | 11415 | 0,21% | 4647160.4079 | 83,50%
004135 | SBC |  | PROJETO DE ESGOTO SANITARIO | Material | m² | 1.200,0000000 |  | 9,51 |  | 11.415,00 |  | 11415 | 0,21% | 4658575.4079 | 83,71%
20132 | EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS | Mão de Obra | H | 468,6201300 |  | 23,95 |  | 11.223,45 |  | 11223.4521 | 0,20% | 4669798.86 | 83,91%
B.01.000.010145 | CPOS/CDHU |  | Ajudante serralheiro | Mão de Obra | H | 394,0000000 |  | 28,39 |  | 11.184,68 |  | 11184.675 | 0,20% | 4680983.535 | 84,11%
00036886 | SINAPI |  | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | Material | KG | 9.700,1289000 |  | 1,15 |  | 11.155,15 |  | 11155.1482 | 0,20% | 4692138.6833 | 84,31%
00001014 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 3.730,2000000 |  | 2,99 |  | 11.143,97 |  | 11143.9725 | 0,20% | 4703282.6558 | 84,51%
6477 | ORSE |  | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) | Material | m | 2.205,0000000 |  | 4,88 |  | 10.749,38 |  | 10749.375 | 0,19% | 4714032.0308 | 84,70%
7962 | ORSE |  | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) | Serviços | un | 24,0000000 |  | 437,50 |  | 10.500,00 |  | 10500 | 0,19% | 4724532.0308 | 84,89%
00039571 | SINAPI |  | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | Material | M | 1.278,2508060 |  | 8,14 |  | 10.401,77 |  | 10401.7659 | 0,19% | 4734933.7967 | 85,08%
00007156 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 380,7232000 |  | 27,23 |  | 10.365,19 |  | 10365.1891 | 0,19% | 4745298.9858 | 85,27%
00001292 | SINAPI |  | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 258,5081250 |  | 39,55 |  | 10.224,00 |  | 10223.9963 | 0,18% | 4755522.9822 | 85,45%
13894 | ORSE |  | NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta.Ou similar. | Material | un | 1,0000000 |  | 10.117,74 |  | 10.117,74 |  | 10117.7375 | 0,18% | 4765640.7197 | 85,63%
00012869 | SINAPI |  | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 334,0764604 |  | 29,69 |  | 9.917,89 |  | 9917.8949 | 0,18% | 4775558.6146 | 85,81%
13330 | ORSE |  | Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar | Material | un | 87,0000000 |  | 112,38 |  | 9.776,63 |  | 9776.625 | 0,18% | 4785335.2396 | 85,99%
00043977 | SINAPI |  | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 4,0000000 |  | 2.425,56 |  | 9.702,25 |  | 9702.25 | 0,17% | 4795037.4896 | 86,16%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.736,0140651 |  | 2,56 |  | 9.573,54 |  | 9573.536 | 0,17% | 4804611.0256 | 86,33%
1605 | ORSE |  | Massa corrida a base pva (coralar ou similar) | Material | l | 2.645,1180000 |  | 3,51 |  | 9.290,98 |  | 9290.977 | 0,17% | 4813902.0026 | 86,50%
067560 | IOPES |  | RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM, C/ GRELHA CROMADA | Material | UN | 155,0000000 |  | 59,44 |  | 9.212,81 |  | 9212.8125 | 0,17% | 4823114.8151 | 86,66%
00004095 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 301,5270000 |  | 30,04 |  | 9.057,12 |  | 9057.1173 | 0,16% | 4832171.9324 | 86,83%
07573 | EMOP |  | MINI PA CARREGADEIRA C/MOTOR DIESEL E CA RGA OPERACIONAL DE APROX.629KG E ALT. DE DESCARGA DE APROX.2,4M | Material | UN | 0,0220800 |  | 407.188,98 |  | 8.990,73 |  | 8990.7326 | 0,16% | 4841162.6649 | 86,99%
00006085 | SINAPI |  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 650,9695080 |  | 13,73 |  | 8.934,56 |  | 8934.5565 | 0,16% | 4850097.2214 | 87,15%
20111 | EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRAT OR, ETC.), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DE SONERADOS | Mão de Obra | H | 240,0000000 |  | 37,23 |  | 8.934,00 |  | 8934 | 0,16% | 4859031.2214 | 87,31%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.736,0140651 |  | 2,31 |  | 8.639,53 |  | 8639.5325 | 0,16% | 4867670.754 | 87,47%
00043485 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 6.023,4334759 |  | 1,41 |  | 8.508,10 |  | 8508.0998 | 0,15% | 4876178.8537 | 87,62%
I9478 | SEINFRA |  | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | Material | MÊS | 6,0000000 |  | 1.372,49 |  | 8.234,93 |  | 8234.925 | 0,15% | 4884413.7787 | 87,77%
00006005 | SINAPI |  | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 75,0000000 |  | 108,84 |  | 8.162,81 |  | 8162.8125 | 0,15% | 4892576.5912 | 87,91%
00043130/SINAPI | ORSE |  | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material | kg | 210,0000000 |  | 38,74 |  | 8.134,88 |  | 8134.875 | 0,15% | 4900711.4662 | 88,06%
00006194 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 933,9800000 |  | 8,58 |  | 8.008,88 |  | 8008.8785 | 0,14% | 4908720.3447 | 88,20%
00034747 | SINAPI |  | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material | M | 82,6800000 |  | 94,46 |  | 7.810,16 |  | 7810.1595 | 0,14% | 4916530.5042 | 88,34%
006209 | SBC |  | FERRAMENTA - SERRA MARMORE MAKITA 1450W COM 3 DISCOS | Material | UN | 10,0000000 |  | 774,88 |  | 7.748,75 |  | 7748.75 | 0,14% | 4924279.2542 | 88,48%
00004257 | SINAPI |  | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 209,3643793 |  | 36,50 |  | 7.641,80 |  | 7641.7998 | 0,14% | 4931921.0541 | 88,62%
857 | ORSE |  | Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | Material | un | 186,0000000 |  | 40,94 |  | 7.614,38 |  | 7614.375 | 0,14% | 4939535.4291 | 88,76%
010118 | IOPES |  | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra | H | 232,5000000 |  | 32,54 |  | 7.564,97 |  | 7564.9688 | 0,14% | 4947100.3978 | 88,89%
00006015 | SINAPI |  | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | Material | UN | 38,7500000 |  | 193,75 |  | 7.507,81 |  | 7507.8125 | 0,13% | 4954608.2103 | 89,03%
580 | ORSE |  | Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2) | Material | m² | 63,0700000 |  | 118,28 |  | 7.459,60 |  | 7459.6043 | 0,13% | 4962067.8146 | 89,16%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 9.663,2120304 |  | 0,76 |  | 7.368,20 |  | 7368.1992 | 0,13% | 4969436.0138 | 89,29%
00020193 | SINAPI |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | M2XMES | 360,0000000 |  | 20,25 |  | 7.290,00 |  | 7290 | 0,13% | 4976726.0138 | 89,43%
00020232 | SINAPI |  | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | 85,9000000 |  | 82,56 |  | 7.092,12 |  | 7092.1187 | 0,13% | 4983818.1325 | 89,55%
00004491 | SINAPI |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 588,2965870 |  | 12,03 |  | 7.074,27 |  | 7074.2665 | 0,13% | 4990892.399 | 89,68%
10761 | ORSE |  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 1.126,7456308 |  | 6,25 |  | 7.042,16 |  | 7042.1602 | 0,13% | 4997934.5592 | 89,81%
00006160 | SINAPI |  | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 189,4027727 |  | 36,83 |  | 6.974,76 |  | 6974.7571 | 0,13% | 5004909.3163 | 89,93%
004320 | SBC |  | PROJETO INSTALACAO OXIGENIO MEDICINAL | Material | m² | 300,0000000 |  | 22,31 |  | 6.693,75 |  | 6693.75 | 0,12% | 5011603.0663 | 90,05%
004268 | SBC |  | PROJETO DE INSTAL.OXIGENIO/GASES/VACUO E AR COMPRIMIDO | Material | m² | 300,0000000 |  | 22,31 |  | 6.693,75 |  | 6693.75 | 0,12% | 5018296.8163 | 90,17%
004267 | SBC |  | PROJETO INSTALACAO DE VACUO MEDICINAL | Material | m² | 300,0000000 |  | 22,31 |  | 6.693,75 |  | 6693.75 | 0,12% | 5024990.5663 | 90,29%
004266 | SBC |  | PROJETO INSTALACAO DE GASES MEDICINAIS | Material | m² | 300,0000000 |  | 22,31 |  | 6.693,75 |  | 6693.75 | 0,12% | 5031684.3163 | 90,41%
00042425 | SINAPI |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2,0000000 |  | 3.346,59 |  | 6.693,18 |  | 6693.175 | 0,12% | 5038377.4913 | 90,53%
010101 | IOPES |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | Mão de Obra | H | 242,9532800 |  | 27,43 |  | 6.662,99 |  | 6662.9937 | 0,12% | 5045040.485 | 90,65%
00039747 | SINAPI |  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | Material | M | 102,2500000 |  | 63,16 |  | 6.458,37 |  | 6458.3656 | 0,12% | 5051498.8506 | 90,77%
00040862 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 6,0000000 |  | 1.064,94 |  | 6.389,63 |  | 6389.625 | 0,11% | 5057888.4756 | 90,88%
00004350 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 6.900,3342840 |  | 0,91 |  | 6.296,56 |  | 6296.555 | 0,11% | 5064185.0306 | 91,00%
00036785 | SINAPI |  | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | Material | SC25KG | 40,3823373 |  | 149,74 |  | 6.046,75 |  | 6046.7502 | 0,11% | 5070231.7809 | 91,11%
559 | ORSE |  | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar | Material | un | 6,0000000 |  | 983,75 |  | 5.902,50 |  | 5902.5 | 0,11% | 5076134.2809 | 91,21%
00003535 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 838,7500000 |  | 6,98 |  | 5.850,28 |  | 5850.2812 | 0,11% | 5081984.5621 | 91,32%
00000142 | SINAPI |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 138,8278400 |  | 41,84 |  | 5.808,21 |  | 5808.2098 | 0,10% | 5087792.7719 | 91,42%
00009869 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 544,1268000 |  | 10,60 |  | 5.767,74 |  | 5767.7441 | 0,10% | 5093560.5159 | 91,52%
12512 | ORSE |  | Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados | Material | m | 159,9400000 |  | 35,76 |  | 5.719,85 |  | 5719.8543 | 0,10% | 5099280.3702 | 91,63%
099449 | SBC |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 271,8300000 |  | 20,67 |  | 5.618,12 |  | 5618.1209 | 0,10% | 5104898.4911 | 91,73%
I1861 | SEINFRA |  | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | Material | UN | 25,0000000 |  | 217,88 |  | 5.446,88 |  | 5446.875 | 0,10% | 5110345.3661 | 91,83%
00033/NAE | Próprio |  | GABINETE DE VENTILAÇAO, MODELO BBS 180, ARRANJO 3, COM FILTRO G4+M5, Q=350,0 L/S, PA= 35 MMCA - BERLINER L UFT OU EQUIVALENTE TECNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | unid | 1,0000000 |  | 5.437,50 |  | 5.437,50 |  | 5437.5 | 0,10% | 5115782.8661 | 91,92%
00034/NAE | Próprio |  | GABINETE DE VENTILAÇAO, MODELO BBS 180, ARRANJO 3, COM FILTRO G4+M5, Q=341,6 L/S, PA= 35 MMCA - BERLINER L UFT OU EQUIVALENTE TECNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | unid | 1,0000000 |  | 5.437,50 |  | 5.437,50 |  | 5437.5 | 0,10% | 5121220.3661 | 92,02%
00006117 | SINAPI |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 269,5893409 |  | 19,96 |  | 5.381,68 |  | 5381.6772 | 0,10% | 5126602.0434 | 92,12%
12097 | ORSE |  | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, 01 ponto p/ chamada de enfermagem (s/ o equipamento), mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Material | un | 4,0000000 |  | 1.343,58 |  | 5.374,30 |  | 5374.3 | 0,10% | 5131976.3434 | 92,21%
00010931 | SINAPI |  | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material | m² | 342,0198900 |  | 15,25 |  | 5.215,80 |  | 5215.8033 | 0,09% | 5137192.1467 | 92,31%
00009836 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 314,7605535 |  | 16,46 |  | 5.181,75 |  | 5181.7456 | 0,09% | 5142373.8923 | 92,40%
00013617 | SINAPI |  | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0386400 |  | 130.280,68 |  | 5.034,05 |  | 5034.0453 | 0,09% | 5147407.9376 | 92,49%
00010432 | SINAPI |  | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 10,0000000 |  | 497,11 |  | 4.971,13 |  | 4971.125 | 0,09% | 5152379.0626 | 92,58%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.012,4987318 |  | 1,64 |  | 4.932,97 |  | 4932.9667 | 0,09% | 5157312.0292 | 92,67%
00034794 | SINAPI |  | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 175,1632508 |  | 27,50 |  | 4.816,99 |  | 4816.9894 | 0,09% | 5162129.0186 | 92,76%
00009838 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 403,6564301 |  | 11,88 |  | 4.793,42 |  | 4793.4201 | 0,09% | 5166922.4387 | 92,84%
2378 | ORSE |  | Vale transporte | Material | un | 837,3882518 |  | 5,63 |  | 4.710,31 |  | 4710.3089 | 0,08% | 5171632.7477 | 92,93%
00036794 | SINAPI |  | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 20,0000000 |  | 227,55 |  | 4.551,00 |  | 4551 | 0,08% | 5176183.7477 | 93,01%
00011190 | SINAPI |  | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material | UN | 19,3348800 |  | 230,86 |  | 4.463,70 |  | 4463.6987 | 0,08% | 5180647.4464 | 93,09%
00000944/SINAPI | ORSE |  | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 4 mm2 | Material | m | 816,0000000 |  | 5,43 |  | 4.426,80 |  | 4426.8 | 0,08% | 5185074.2464 | 93,17%
00011717 | SINAPI |  | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material | UN | 75,0000000 |  | 58,81 |  | 4.410,94 |  | 4410.9375 | 0,08% | 5189485.1839 | 93,25%
012334 | SBC |  | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) | Material | UN | 10,0000000 |  | 437,50 |  | 4.375,00 |  | 4375 | 0,08% | 5193860.1839 | 93,33%
00039961 | SINAPI |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 156,6893280 |  | 27,65 |  | 4.332,46 |  | 4332.4599 | 0,08% | 5198192.6438 | 93,40%
00021112 | SINAPI |  | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 10,0000000 |  | 423,64 |  | 4.236,38 |  | 4236.375 | 0,08% | 5202429.0188 | 93,48%
00007701 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 31,1700000 |  | 135,28 |  | 4.216,52 |  | 4216.5217 | 0,08% | 5206645.5406 | 93,56%
00037526 | SINAPI |  | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM | Material | UN | 1.000,0000000 |  | 4,16 |  | 4.162,50 |  | 4162.5 | 0,07% | 5210808.0406 | 93,63%
00003767/SINAPI | ORSE |  | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | Material | un | 3.400,8660000 |  | 1,21 |  | 4.123,55 |  | 4123.55 | 0,07% | 5214931.5906 | 93,71%
099900 | SBC |  | SERVENTE | Mão de Obra | H | 199,4900000 |  | 20,67 |  | 4.123,01 |  | 4123.0142 | 0,07% | 5219054.6048 | 93,78%
1333 | ORSE |  | Líquido selador para parede | Material | l | 491,2362000 |  | 8,33 |  | 4.089,54 |  | 4089.5414 | 0,07% | 5223144.1461 | 93,85%
00038546 | SINAPI |  | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Material | m³ | 5,1600000 |  | 784,26 |  | 4.046,79 |  | 4046.7945 | 0,07% | 5227190.9406 | 93,93%
941 | ORSE |  | Fardamento com mangas curta | Material | un | 16,6023423 |  | 243,35 |  | 4.040,18 |  | 4040.18 | 0,07% | 5231231.1206 | 94,00%
00039430 | SINAPI |  | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 1.180,5221400 |  | 3,39 |  | 3.999,02 |  | 3999.0187 | 0,07% | 5235230.1394 | 94,07%
12113 | ORSE |  | Modulo para tomada rj-45 cat.6 | Material | un | 80,0000000 |  | 49,75 |  | 3.980,00 |  | 3980 | 0,07% | 5239210.1394 | 94,14%
12699 | ORSE |  | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | Material | un | 15,0000000 |  | 264,15 |  | 3.962,25 |  | 3962.25 | 0,07% | 5243172.3894 | 94,21%
00000242 | SINAPI |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 182,5918716 |  | 21,01 |  | 3.836,71 |  | 3836.7117 | 0,07% | 5247009.1011 | 94,28%
00014148/SINAPI | ORSE |  | Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm | Material | un | 3.250,0000000 |  | 1,18 |  | 3.818,75 |  | 3818.75 | 0,07% | 5250827.8511 | 94,35%
099350 | SBC |  | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 111,1860000 |  | 33,84 |  | 3.763,03 |  | 3763.0335 | 0,07% | 5254590.8846 | 94,42%
MATED-13096 | SETOP |  | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1.391,7886707 |  | 2,65 |  | 3.688,24 |  | 3688.24 | 0,07% | 5258279.1245 | 94,48%
00012873 | SINAPI |  | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 114,2600256 |  | 31,90 |  | 3.644,89 |  | 3644.8948 | 0,07% | 5261924.0193 | 94,55%
00038545 | SINAPI |  | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | Material | m² | 429,3950500 |  | 8,49 |  | 3.644,49 |  | 3644.4905 | 0,07% | 5265568.5098 | 94,62%
00004787 | SINAPI |  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRANILHA DE MARMORE BRANCO | Material | KG | 4.956,1600000 |  | 0,70 |  | 3.469,31 |  | 3469.312 | 0,06% | 5269037.8218 | 94,68%
00004351 | SINAPI |  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 140,0000000 |  | 24,08 |  | 3.370,50 |  | 3370.5 | 0,06% | 5272408.3218 | 94,74%
00004750/SINAPI | ORSE |  | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 130,7000000 |  | 25,55 |  | 3.339,14 |  | 3339.1419 | 0,06% | 5275747.4637 | 94,80%
00014153 | SINAPI |  | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 30,5226784 |  | 108,36 |  | 3.307,51 |  | 3307.5137 | 0,06% | 5279054.9775 | 94,86%
10047 | ORSE |  | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | Material | un | 48,0000000 |  | 68,63 |  | 3.294,00 |  | 3294 | 0,06% | 5282348.9775 | 94,92%
00043498 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 18,0000000 |  | 182,50 |  | 3.285,00 |  | 3285 | 0,06% | 5285633.9775 | 94,98%
00020083 | SINAPI |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 36,0268750 |  | 89,35 |  | 3.219,00 |  | 3219.0013 | 0,06% | 5288852.9787 | 95,03%
00001339/SINAPI | ORSE |  | Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico e outros | Material | kg | 65,2500000 |  | 48,51 |  | 3.165,44 |  | 3165.4406 | 0,06% | 5292018.4194 | 95,09%
13333 | ORSE |  | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | Material | un | 3,0000000 |  | 992,61 |  | 2.977,84 |  | 2977.8375 | 0,05% | 5294996.2569 | 95,14%
099360 | SBC |  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra | H | 87,6300000 |  | 33,84 |  | 2.965,79 |  | 2965.7927 | 0,05% | 5297962.0495 | 95,20%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2.664,6608157 |  | 1,11 |  | 2.964,44 |  | 2964.4352 | 0,05% | 5300926.4847 | 95,25%
I0916 | SEINFRA |  | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | Material | UN | 25,0000000 |  | 117,58 |  | 2.939,38 |  | 2939.375 | 0,05% | 5303865.8597 | 95,30%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.012,4987318 |  | 0,98 |  | 2.937,19 |  | 2937.1863 | 0,05% | 5306803.046 | 95,36%
00004384 | SINAPI |  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 90,0000000 |  | 32,46 |  | 2.921,63 |  | 2921.625 | 0,05% | 5309724.671 | 95,41%
00009868 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 585,8504225 |  | 4,91 |  | 2.877,99 |  | 2877.9902 | 0,05% | 5312602.6612 | 95,46%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 28.442,9168110 |  | 0,10 |  | 2.844,29 |  | 2844.2917 | 0,05% | 5315446.9528 | 95,51%
B.07.000.038098 | CPOS/CDHU |  | LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS, ROLO DE 4X100M, PESO MÍNIMO 36 KG | Material | m² | 1.632,0000000 |  | 1,73 |  | 2.815,20 |  | 2815.2 | 0,05% | 5318262.1528 | 95,56%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.574,5827800 |  | 1,79 |  | 2.814,57 |  | 2814.5667 | 0,05% | 5321076.7196 | 95,61%
12184 | ORSE |  | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | Serviços | un | 48,0000000 |  | 58,50 |  | 2.808,00 |  | 2808 | 0,05% | 5323884.7196 | 95,66%
00002747 | SINAPI |  | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material | M | 59,4000000 |  | 46,60 |  | 2.768,04 |  | 2768.04 | 0,05% | 5326652.7596 | 95,71%
006447 | SBC |  | SACO RECICLADO 50x70cm/0,18 P/ENTULHO (CAP.ate 30,0Kgf) | Material | UN | 4.000,0000000 |  | 0,69 |  | 2.750,00 |  | 2750 | 0,05% | 5329402.7596 | 95,76%
00037591 | SINAPI |  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 112,0000000 |  | 23,86 |  | 2.672,60 |  | 2672.6 | 0,05% | 5332075.3596 | 95,81%
00007307 | SINAPI |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 48,1699372 |  | 55,40 |  | 2.668,61 |  | 2668.6145 | 0,05% | 5334743.9741 | 95,86%
00004254 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 49,8479073 |  | 53,24 |  | 2.653,78 |  | 2653.778 | 0,05% | 5337397.752 | 95,91%
00009835 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 358,4315490 |  | 7,19 |  | 2.576,23 |  | 2576.2268 | 0,05% | 5339973.9788 | 95,95%
00000995 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 124,3400000 |  | 20,65 |  | 2.567,62 |  | 2567.621 | 0,05% | 5342541.5998 | 96,00%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.581,2729120 |  | 1,58 |  | 2.490,50 |  | 2490.5048 | 0,04% | 5345032.1046 | 96,04%
MATED-13099 | SETOP |  | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1.391,7886707 |  | 1,79 |  | 2.487,82 |  | 2487.8222 | 0,04% | 5347519.9269 | 96,09%
00004755 | SINAPI |  | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 81,4829955 |  | 30,06 |  | 2.449,58 |  | 2449.5826 | 0,04% | 5349969.5094 | 96,13%
00040549 | SINAPI |  | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 9,0230000 |  | 267,74 |  | 2.415,80 |  | 2415.7955 | 0,04% | 5352385.3049 | 96,18%
MATED-14639 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1.351,9448175 |  | 1,74 |  | 2.349,00 |  | 2349.0041 | 0,04% | 5354734.309 | 96,22%
8207 | ORSE |  | BOX RETO 3/4" | Material | un | 470,0000000 |  | 4,99 |  | 2.344,13 |  | 2344.125 | 0,04% | 5357078.434 | 96,26%
00043461 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 6.023,4334759 |  | 0,39 |  | 2.334,08 |  | 2334.0805 | 0,04% | 5359412.5145 | 96,30%
00000301 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 600,0000000 |  | 3,88 |  | 2.325,00 |  | 2325 | 0,04% | 5361737.5145 | 96,34%
00000122 | SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 28,8845000 |  | 78,86 |  | 2.277,90 |  | 2277.9039 | 0,04% | 5364015.4184 | 96,38%
00040/NAE | Próprio |  | Placa de sinalização na marquise da fachada 680x120cm (placa de PS 3mm adesivada com requadro de metalon 20 x20 galvanizado) | Outros | un | 1,0000000 |  | 2.276,75 |  | 2.276,75 |  | 2276.75 | 0,04% | 5366292.1684 | 96,43%
00036/NAE | Próprio |  | Umidostato digital, com 01 estágio, escala 10% a 90% | Equipamento para Aquisição Permanente | un | 2,0000000 |  | 1.111,90 |  | 2.223,80 |  | 2223.8 | 0,04% | 5368515.9684 | 96,46%
00001333 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material | KG | 201,0167500 |  | 10,93 |  | 2.196,11 |  | 2196.108 | 0,04% | 5370712.0764 | 96,50%
00009837 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 138,5880000 |  | 15,59 |  | 2.160,24 |  | 2160.2404 | 0,04% | 5372872.3168 | 96,54%
00018/NAE | Próprio |  | Caixa de Ligação Ø 100mm de alumínio, de sobrepor, com entradas Ø 3/4" | Material | un | 41,0000000 |  | 52,38 |  | 2.147,38 |  | 2147.375 | 0,04% | 5375019.6918 | 96,58%
00002674 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | Material | M | 396,6300000 |  | 5,41 |  | 2.146,76 |  | 2146.7599 | 0,04% | 5377166.4517 | 96,62%
00000511 | SINAPI |  | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 70,4640000 |  | 30,28 |  | 2.133,30 |  | 2133.2976 | 0,04% | 5379299.7493 | 96,66%
00007353 | SINAPI |  | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material | L | 47,7052928 |  | 44,66 |  | 2.130,64 |  | 2130.6376 | 0,04% | 5381430.3869 | 96,70%
00021128/SINAPI | ORSE |  | Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm | Material | m | 288,0000000 |  | 7,28 |  | 2.095,20 |  | 2095.2 | 0,04% | 5383525.5869 | 96,73%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 49,6307751 |  | 40,76 |  | 2.023,07 |  | 2023.0745 | 0,04% | 5385548.6614 | 96,77%
A.14.000.038043 | CPOS/CDHU |  | Saco de ráfia - capacidade 50 kg - dimensões (60 x 90)cm | Material | UN | 540,0000000 |  | 3,74 |  | 2.018,25 |  | 2018.25 | 0,04% | 5387566.9114 | 96,81%
I2543 | SEINFRA |  | SERVENTE | Mão de Obra | H | 79,0750000 |  | 25,33 |  | 2.002,57 |  | 2002.5744 | 0,04% | 5389569.4858 | 96,84%
00004253 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 54,4405378 |  | 36,45 |  | 1.984,36 |  | 1984.3576 | 0,04% | 5391553.8434 | 96,88%
00043503 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 6,0000000 |  | 327,41 |  | 1.964,48 |  | 1964.475 | 0,04% | 5393518.3184 | 96,91%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 4,5000000 |  | 434,38 |  | 1.954,69 |  | 1954.6875 | 0,04% | 5395473.0059 | 96,95%
00001966 | SINAPI |  | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 75,0000000 |  | 25,75 |  | 1.931,25 |  | 1931.25 | 0,03% | 5397404.2559 | 96,98%
00043143 | SINAPI |  | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material | L | 57,5872000 |  | 33,49 |  | 1.928,45 |  | 1928.4514 | 0,03% | 5399332.7072 | 97,02%
9099 | ORSE |  | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10A, sistema X | Material | un | 168,0000000 |  | 11,25 |  | 1.890,00 |  | 1890 | 0,03% | 5401222.7072 | 97,05%
00010892 | SINAPI |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material | UN | 5,0000000 |  | 368,13 |  | 1.840,63 |  | 1840.625 | 0,03% | 5403063.3322 | 97,09%
00043499 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 6,0000000 |  | 302,49 |  | 1.814,93 |  | 1814.925 | 0,03% | 5404878.2572 | 97,12%
00006212 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 89,1000000 |  | 19,94 |  | 1.776,43 |  | 1776.4313 | 0,03% | 5406654.6885 | 97,15%
00001368 | SINAPI |  | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 14,0000000 |  | 124,94 |  | 1.749,13 |  | 1749.125 | 0,03% | 5408403.8135 | 97,18%
010139 | IOPES |  | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra | H | 53,4655500 |  | 32,54 |  | 1.739,64 |  | 1739.6353 | 0,03% | 5410143.4488 | 97,21%
00000003 | SINAPI |  | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 93,2100000 |  | 18,60 |  | 1.733,71 |  | 1733.706 | 0,03% | 5411877.1548 | 97,24%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.581,2729120 |  | 1,08 |  | 1.699,87 |  | 1699.8684 | 0,03% | 5413577.0232 | 97,27%
010146 | IOPES |  | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | Mão de Obra | H | 68,7567800 |  | 24,60 |  | 1.691,42 |  | 1691.4168 | 0,03% | 5415268.44 | 97,31%
00020078 | SINAPI |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 51,5540000 |  | 32,55 |  | 1.678,08 |  | 1678.0827 | 0,03% | 5416946.5227 | 97,34%
00007141 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 152,5000000 |  | 10,91 |  | 1.664,16 |  | 1664.1562 | 0,03% | 5418610.6789 | 97,37%
10517 | ORSE |  | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 4,4272913 |  | 375,00 |  | 1.660,23 |  | 1660.2342 | 0,03% | 5420270.9132 | 97,39%
3631 | ORSE |  | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | Material | un | 420,0000000 |  | 3,81 |  | 1.601,25 |  | 1601.25 | 0,03% | 5421872.1632 | 97,42%
00034357 | SINAPI |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 242,7525900 |  | 6,53 |  | 1.583,96 |  | 1583.9606 | 0,03% | 5423456.1238 | 97,45%
00010908 | SINAPI |  | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 75,0000000 |  | 21,08 |  | 1.580,63 |  | 1580.625 | 0,03% | 5425036.7488 | 97,48%
00009867 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 363,3201250 |  | 4,35 |  | 1.580,44 |  | 1580.4425 | 0,03% | 5426617.1914 | 97,51%
9366 | ORSE |  | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm | Material | m | 20,0000000 |  | 76,88 |  | 1.537,50 |  | 1537.5 | 0,03% | 5428154.6914 | 97,54%
00003528 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 150,0000000 |  | 10,10 |  | 1.515,00 |  | 1515 | 0,03% | 5429669.6914 | 97,56%
6534 | ORSE |  | Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" | Material | kg | 6,0000000 |  | 250,00 |  | 1.500,00 |  | 1500 | 0,03% | 5431169.6914 | 97,59%
MATED-13097 | SETOP |  | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1.391,7886707 |  | 1,08 |  | 1.496,17 |  | 1496.1728 | 0,03% | 5432665.8642 | 97,62%
00000296 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 680,0000000 |  | 2,19 |  | 1.487,50 |  | 1487.5 | 0,03% | 5434153.3642 | 97,64%
00048/NAE | Próprio |  | Painel alarme rede de oxigênio microprocessador | Equipamento para Aquisição Permanente | un | 2,0000000 |  | 734,65 |  | 1.469,30 |  | 1469.3 | 0,03% | 5435622.6642 | 97,67%
00049/NAE | Próprio |  | Painel alarme rede de ar comprimido microprocessador | Equipamento para Aquisição Permanente | un | 2,0000000 |  | 734,65 |  | 1.469,30 |  | 1469.3 | 0,03% | 5437091.9642 | 97,70%
00051/NAE | Próprio |  | Painel alarme rede de óxido nitroso microprocessador | Equipamento para Aquisição Permanente | un | 2,0000000 |  | 734,65 |  | 1.469,30 |  | 1469.3 | 0,03% | 5438561.2642 | 97,72%
00050/NAE | Próprio |  | Painel alarme rede de vacuo microprocessador | Equipamento para Aquisição Permanente | un | 2,0000000 |  | 734,65 |  | 1.469,30 |  | 1469.3 | 0,03% | 5440030.5642 | 97,75%
00010904 | SINAPI |  | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material | UN | 4,0000000 |  | 361,25 |  | 1.445,00 |  | 1445 | 0,03% | 5441475.5642 | 97,78%
00004777 | SINAPI |  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 150,2961600 |  | 9,45 |  | 1.420,30 |  | 1420.2987 | 0,03% | 5442895.8629 | 97,80%
3806 | ORSE |  | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v | Material | m | 227,0000000 |  | 6,25 |  | 1.418,75 |  | 1418.75 | 0,03% | 5444314.6129 | 97,83%
00000392 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 594,5690500 |  | 2,38 |  | 1.412,10 |  | 1412.1015 | 0,03% | 5445726.7144 | 97,85%
00039443 | SINAPI |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 3.995,2080840 |  | 0,35 |  | 1.398,32 |  | 1398.3228 | 0,03% | 5447125.0372 | 97,88%
00040370 | SINAPI |  | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2" | Material | UN | 4,0000000 |  | 346,44 |  | 1.385,75 |  | 1385.75 | 0,02% | 5448510.7872 | 97,90%
3803 | ORSE |  | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | Material | m | 306,0000000 |  | 4,50 |  | 1.377,00 |  | 1377 | 0,02% | 5449887.7872 | 97,93%
10267 | ORSE |  | Chumbador de aço galvanizado 5/8" x 2 1/2" | Material | un | 45,0500000 |  | 29,86 |  | 1.345,31 |  | 1345.3056 | 0,02% | 5451233.0928 | 97,95%
00002696/SINAPI | ORSE |  | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra | h | 50,7400000 |  | 25,55 |  | 1.296,31 |  | 1296.3126 | 0,02% | 5452529.4055 | 97,97%
00002685 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 152,5500000 |  | 8,46 |  | 1.290,95 |  | 1290.9544 | 0,02% | 5453820.3598 | 98,00%
00043131 | SINAPI |  | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 35,5034820 |  | 36,30 |  | 1.288,78 |  | 1288.7764 | 0,02% | 5455109.1362 | 98,02%
00021030 | SINAPI |  | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | UN | 2,0000000 |  | 630,20 |  | 1.260,40 |  | 1260.4 | 0,02% | 5456369.5362 | 98,04%
00218 | EMOP |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | Material | L | 168,4800000 |  | 7,39 |  | 1.244,65 |  | 1244.646 | 0,02% | 5457614.1822 | 98,07%
3071 | ORSE |  | Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de superfícies externasde madeira, inclusive decks de piscinas e similar | Material | l | 8,3750400 |  | 148,45 |  | 1.243,27 |  | 1243.2747 | 0,02% | 5458857.4569 | 98,09%
00011739 | SINAPI |  | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 120,0000000 |  | 10,28 |  | 1.233,00 |  | 1233 | 0,02% | 5460090.4569 | 98,11%
I2320 | SEINFRA |  | ENCANADOR | Mão de Obra | H | 37,5000000 |  | 32,73 |  | 1.227,19 |  | 1227.1875 | 0,02% | 5461317.6444 | 98,13%
00040861 | SINAPI |  | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 6,0000000 |  | 200,59 |  | 1.203,53 |  | 1203.525 | 0,02% | 5462521.1694 | 98,15%
00020963 | SINAPI |  | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material | UN | 2,0000000 |  | 595,53 |  | 1.191,05 |  | 1191.05 | 0,02% | 5463712.2194 | 98,18%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 28,7303375 |  | 41,09 |  | 1.180,46 |  | 1180.4577 | 0,02% | 5464892.6772 | 98,20%
11102 | ORSE |  | Abraçadeira em aço inox tipo "D", 3/4" | Material | un | 150,0000000 |  | 7,84 |  | 1.175,63 |  | 1175.625 | 0,02% | 5466068.3022 | 98,22%
I2391 | SEINFRA |  | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 35,0000000 |  | 33,58 |  | 1.175,13 |  | 1175.125 | 0,02% | 5467243.4272 | 98,24%
062530 | IOPES |  | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | Material | M | 156,5500000 |  | 7,50 |  | 1.174,13 |  | 1174.125 | 0,02% | 5468417.5522 | 98,26%
00006006/SINAPI | ORSE |  | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1/2" | Material | un | 14,0000000 |  | 83,10 |  | 1.163,40 |  | 1163.4 | 0,02% | 5469580.9522 | 98,28%
00043494 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 6,0000000 |  | 191,93 |  | 1.151,55 |  | 1151.55 | 0,02% | 5470732.5022 | 98,30%
00006110/SINAPI | ORSE |  | Serralheiro (horista) | Mão de Obra | h | 45,0500000 |  | 25,55 |  | 1.150,94 |  | 1150.9437 | 0,02% | 5471883.4459 | 98,32%
021517 | IOPES |  | ACO CA-50 DE 8.0MM | Material | KG | 143,7326000 |  | 7,99 |  | 1.148,06 |  | 1148.0641 | 0,02% | 5473031.51 | 98,34%
00038599 | SINAPI |  | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 190,5000000 |  | 6,01 |  | 1.145,38 |  | 1145.3812 | 0,02% | 5474176.8913 | 98,36%
13366 | ORSE |  | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | Material | un | 280,0000000 |  | 3,85 |  | 1.078,00 |  | 1078 | 0,02% | 5475254.8913 | 98,38%
00003502 | SINAPI |  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 152,5000000 |  | 7,05 |  | 1.075,13 |  | 1075.125 | 0,02% | 5476330.0163 | 98,40%
041155 | IOPES |  | Forma para vigas com tábuas e sarrafos, 5 reaproveitamentos | Serviços | m² | 12,5704000 |  | 85,21 |  | 1.071,16 |  | 1071.1552 | 0,02% | 5477401.1715 | 98,42%
00043144 | SINAPI |  | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | Material | KG | 23,4784000 |  | 45,59 |  | 1.070,32 |  | 1070.3216 | 0,02% | 5478471.493 | 98,44%
00001341 | SINAPI |  | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | Material | m² | 16,1910000 |  | 65,14 |  | 1.054,64 |  | 1054.6413 | 0,02% | 5479526.1343 | 98,46%
00010764 | SINAPI |  | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | Equipamento | H | 450,5600000 |  | 2,34 |  | 1.053,18 |  | 1053.184 | 0,02% | 5480579.3183 | 98,48%
MATED-14627 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1.351,9448175 |  | 0,76 |  | 1.030,86 |  | 1030.8579 | 0,02% | 5481610.1762 | 98,50%
00025/NAE | Próprio |  | Terminal de derivação emenda Fios 1,50 A 2,50mm | Outros | un | 1.000,0000000 |  | 1,03 |  | 1.025,00 |  | 1025 | 0,02% | 5482635.1762 | 98,52%
00037/NAE | Próprio |  | Placa de identificação de sala em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico leitoso com impressão digital UV 15x30cm. | Outros | un | 52,0000000 |  | 19,69 |  | 1.023,75 |  | 1023.75 | 0,02% | 5483658.9262 | 98,53%
30746 | SIURB |  | PORTÃO METÁLICO DE OBRA 5m, PIVOTANTE,2 FOLHAS, PARA TAPUME METÁLICO | Material | m² | 1,8920000 |  | 540,83 |  | 1.023,24 |  | 1023.2409 | 0,02% | 5484682.1671 | 98,55%
00012118/SINAPI | ORSE |  | Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a | Material | un | 48,0000000 |  | 21,20 |  | 1.017,60 |  | 1017.6 | 0,02% | 5485699.7671 | 98,57%
00039665 | SINAPI |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 15,0000000 |  | 66,86 |  | 1.002,94 |  | 1002.9375 | 0,02% | 5486702.7046 | 98,59%
D00419 | SEDOP |  | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material | un | 4,0000000 |  | 250,00 |  | 1.000,00 |  | 1000 | 0,02% | 5487702.7046 | 98,61%
I2271 | SEINFRA |  | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | Material | UN | 25,0000000 |  | 39,86 |  | 996,56 |  | 996.5625 | 0,02% | 5488699.2671 | 98,62%
12664 | ORSE |  | Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável | Material | un | 5,0000000 |  | 198,36 |  | 991,81 |  | 991.8125 | 0,02% | 5489691.0796 | 98,64%
860 | ORSE |  | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material | m | 54,0000000 |  | 18,21 |  | 983,48 |  | 983.475 | 0,02% | 5490674.5546 | 98,66%
00001381 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 881,2714320 |  | 1,11 |  | 980,41 |  | 980.4145 | 0,02% | 5491654.9691 | 98,68%
00004251 | SINAPI |  | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 27,5215754 |  | 35,00 |  | 963,26 |  | 963.2551 | 0,02% | 5492618.2242 | 98,69%
00003671 | SINAPI |  | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 450,5600000 |  | 2,13 |  | 957,44 |  | 957.44 | 0,02% | 5493575.6642 | 98,71%
00044722 | SINAPI |  | STRING BOX, DE SOBREPOR/CAIXA DE JUNCAO, DE SOBREPOR, *210* X*210* X *110* MM, 20 A, 1 ENTRADA E 1 SAIDA, COM DPS CLASSE II E CHAVE SECCIONADORA, QUADRO EM POLICARBONATO (NAO INCLUI PARAFUSOS) | Material | UN | 3,0000000 |  | 312,50 |  | 937,50 |  | 937.5 | 0,02% | 5494513.1642 | 98,73%
00002674/SINAPI | ORSE |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva | Material | m | 144,0000000 |  | 6,45 |  | 928,80 |  | 928.8 | 0,02% | 5495441.9642 | 98,75%
84090 | SIURB |  | PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 x 841 MM) - PLT | Material | Un | 50,0000000 |  | 18,41 |  | 920,63 |  | 920.625 | 0,02% | 5496362.5892 | 98,76%
00039392 | SINAPI |  | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | Material | UN | 10,0000000 |  | 89,68 |  | 896,75 |  | 896.75 | 0,02% | 5497259.3392 | 98,78%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.574,5827800 |  | 0,55 |  | 866,02 |  | 866.0205 | 0,02% | 5498125.3598 | 98,79%
7959 | ORSE |  | Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) | Material | un | 4,0000000 |  | 216,06 |  | 864,25 |  | 864.25 | 0,02% | 5498989.6098 | 98,81%
00005061 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 43,0489200 |  | 20,05 |  | 863,13 |  | 863.1308 | 0,02% | 5499852.7406 | 98,82%
00043479 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 6,0000000 |  | 143,46 |  | 860,78 |  | 860.775 | 0,02% | 5500713.5156 | 98,84%
00037554 | SINAPI |  | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 2,0000000 |  | 424,24 |  | 848,48 |  | 848.475 | 0,02% | 5501561.9906 | 98,86%
00034548 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material | M | 135,5928000 |  | 6,25 |  | 847,46 |  | 847.455 | 0,02% | 5502409.4456 | 98,87%
020508 | IOPES |  | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | Material | KG | 1.116,0034200 |  | 0,74 |  | 823,05 |  | 823.0525 | 0,01% | 5503232.4981 | 98,89%
00012714 | SINAPI |  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | Material | UN | 120,0000000 |  | 6,85 |  | 822,00 |  | 822 | 0,01% | 5504054.4981 | 98,90%
00001339 | SINAPI |  | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material | KG | 13,8780000 |  | 58,65 |  | 813,94 |  | 813.9447 | 0,01% | 5504868.4428 | 98,92%
00043649 | SINAPI |  | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material | L | 14,7936000 |  | 54,80 |  | 810,69 |  | 810.6893 | 0,01% | 5505679.1321 | 98,93%
00002701 | SINAPI |  | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 17,7349605 |  | 45,13 |  | 800,29 |  | 800.2901 | 0,01% | 5506479.4222 | 98,94%
00012893/SINAPI | ORSE |  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 8,5816316 |  | 92,41 |  | 793,05 |  | 793.05 | 0,01% | 5507272.4722 | 98,96%
00045/NAE | Próprio |  | Placa em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico com impressão digital UV 200x30cm. | Outros | un | 3,0000000 |  | 262,50 |  | 787,50 |  | 787.5 | 0,01% | 5508059.9722 | 98,97%
10362 | ORSE |  | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 49,8070269 |  | 15,68 |  | 780,73 |  | 780.7251 | 0,01% | 5508840.6974 | 98,99%
9106 | ORSE |  | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A | Material | Un | 69,0000000 |  | 11,25 |  | 776,25 |  | 776.25 | 0,01% | 5509616.9474 | 99,00%
859 | ORSE |  | Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ousimilar) | Material | un | 9,0000000 |  | 84,63 |  | 761,63 |  | 761.625 | 0,01% | 5510378.5724 | 99,01%
00037329 | SINAPI |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 5,4945000 |  | 137,58 |  | 755,91 |  | 755.9058 | 0,01% | 5511134.4782 | 99,03%
00002678 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material | M | 233,8752000 |  | 3,16 |  | 739,63 |  | 739.6303 | 0,01% | 5511874.1085 | 99,04%
00020974/SINAPI | ORSE |  | Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predial | Material | un | 2,0000000 |  | 361,43 |  | 722,85 |  | 722.85 | 0,01% | 5512596.9585 | 99,05%
14762 | EMOP |  | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO,CLA SSE II,1 POLO,TENSAO 275V,CORRENTE DESC. NOMINAL 30KA,CORRENTE DESC.MAXIMA 90KA | Material | UN | 3,0000000 |  | 240,65 |  | 721,95 |  | 721.95 | 0,01% | 5513318.9085 | 99,07%
MOED-20143 | SETOP |  | BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 23,3287092 |  | 30,16 |  | 703,61 |  | 703.6143 | 0,01% | 5514022.5228 | 99,08%
00040864 | SINAPI |  | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 36,0000000 |  | 19,33 |  | 695,70 |  | 695.7 | 0,01% | 5514718.2228 | 99,09%
00038592 | SINAPI |  | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 228,0000000 |  | 3,04 |  | 692,55 |  | 692.55 | 0,01% | 5515410.7728 | 99,10%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 502,6038512 |  | 1,36 |  | 684,80 |  | 684.7977 | 0,01% | 5516095.5706 | 99,12%
00039707 | SINAPI |  | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM | Material | M | 81,0000000 |  | 8,39 |  | 679,39 |  | 679.3875 | 0,01% | 5516774.9581 | 99,13%
00012734 | SINAPI |  | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | Material | UN | 33,0000000 |  | 19,86 |  | 655,46 |  | 655.4625 | 0,01% | 5517430.4206 | 99,14%
11251 | ORSE |  | Pincel de seda 2" | Material | un | 18,7047630 |  | 34,15 |  | 638,77 |  | 638.7677 | 0,01% | 5518069.1882 | 99,15%
00011976 | SINAPI |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 364,0000000 |  | 1,74 |  | 632,45 |  | 632.45 | 0,01% | 5518701.6382 | 99,16%
00038383 | SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 263,9376187 |  | 2,38 |  | 626,85 |  | 626.8518 | 0,01% | 5519328.4901 | 99,17%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 102,4373500 |  | 6,10 |  | 624,87 |  | 624.8678 | 0,01% | 5519953.3579 | 99,19%
00001570 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 570,0000000 |  | 1,09 |  | 619,88 |  | 619.875 | 0,01% | 5520573.2329 | 99,20%
00000400/SINAPI | ORSE |  | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafusode fixacao | Material | un | 344,0000000 |  | 1,79 |  | 614,90 |  | 614.9 | 0,01% | 5521188.1329 | 99,21%
00004377 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 2.334,3867800 |  | 0,26 |  | 612,78 |  | 612.7765 | 0,01% | 5521800.9094 | 99,22%
4112 | ORSE |  | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar) | Material | un | 130,0000000 |  | 4,69 |  | 609,38 |  | 609.375 | 0,01% | 5522410.2844 | 99,23%
00039664 | SINAPI |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 15,0000000 |  | 39,63 |  | 594,38 |  | 594.375 | 0,01% | 5523004.6594 | 99,24%
9635 | ORSE |  | Fita adesiva de alumínio 50mm x 30m | Material | un | 31,2000000 |  | 19,00 |  | 592,80 |  | 592.8 | 0,01% | 5523597.4594 | 99,25%
00000980 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 43,5190000 |  | 13,60 |  | 591,86 |  | 591.8584 | 0,01% | 5524189.3178 | 99,26%
8876 | ORSE |  | Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm | Material | m | 15,9940000 |  | 35,48 |  | 567,39 |  | 567.3872 | 0,01% | 5524756.705 | 99,27%
00006138 | SINAPI |  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 45,0000000 |  | 12,55 |  | 564,75 |  | 564.75 | 0,01% | 5525321.455 | 99,28%
00046/NAE | Próprio |  | Caixaria em ps 3mm com aplicação de adesivo vinílico com impressão digital UV 150x30cm. | Outros | un | 2,0000000 |  | 281,25 |  | 562,50 |  | 562.5 | 0,01% | 5525883.955 | 99,29%
8206 | ORSE |  | BOX RETO 1" | Material | un | 80,0000000 |  | 6,88 |  | 550,00 |  | 550 | 0,01% | 5526433.955 | 99,30%
00010997 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 13,0750000 |  | 41,76 |  | 546,04 |  | 546.0447 | 0,01% | 5526979.9997 | 99,31%
00012715 | SINAPI |  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | Material | UN | 35,0000000 |  | 15,46 |  | 541,19 |  | 541.1875 | 0,01% | 5527521.1872 | 99,32%
00003526 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 160,0000000 |  | 3,38 |  | 540,00 |  | 540 | 0,01% | 5528061.1872 | 99,33%
00005318 | SINAPI |  | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 22,0385538 |  | 24,50 |  | 539,94 |  | 539.9446 | 0,01% | 5528601.1317 | 99,34%
00007334 | SINAPI |  | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 25,2000000 |  | 21,23 |  | 534,87 |  | 534.87 | 0,01% | 5529136.0017 | 99,35%
00020968/SINAPI | ORSE |  | Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 2 1/2" x 19 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio | Material | un | 2,0000000 |  | 267,14 |  | 534,28 |  | 534.275 | 0,01% | 5529670.2767 | 99,36%
021566 | IOPES |  | ESPACADOR EM PVC CIRCULAR COMP.: 30 MM | Material | UN | 992,4000000 |  | 0,54 |  | 533,42 |  | 533.415 | 0,01% | 5530203.6917 | 99,37%
00001891 | SINAPI |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 410,0000000 |  | 1,30 |  | 533,00 |  | 533 | 0,01% | 5530736.6917 | 99,38%
00044499 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 26,3030746 |  | 19,96 |  | 525,08 |  | 525.0751 | 0,01% | 5531261.7669 | 99,39%
062536 | IOPES |  | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM | Material | UN | 155,0000000 |  | 3,33 |  | 515,38 |  | 515.375 | 0,01% | 5531777.1419 | 99,40%
MATED-11344 | SETOP |  | PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | m | 35,7199995 |  | 14,35 |  | 512,58 |  | 512.582 | 0,01% | 5532289.7239 | 99,41%
00003518 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 120,0000000 |  | 4,19 |  | 502,50 |  | 502.5 | 0,01% | 5532792.2239 | 99,42%
00039244 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 110,0000000 |  | 4,34 |  | 477,13 |  | 477.125 | 0,01% | 5533269.3489 | 99,43%
00006005/SINAPI | ORSE |  | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4" | Material | un | 5,0000000 |  | 93,75 |  | 468,75 |  | 468.75 | 0,01% | 5533738.0989 | 99,43%
00040547 | SINAPI |  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 11,8052214 |  | 39,45 |  | 465,72 |  | 465.716 | 0,01% | 5534203.8148 | 99,44%
020503 | IOPES |  | AREIA LAVADA MEDIA | Material | m³ | 2,5675373 |  | 178,48 |  | 458,24 |  | 458.2412 | 0,01% | 5534662.0561 | 99,45%
10599 | ORSE |  | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 19,9228108 |  | 22,50 |  | 448,26 |  | 448.2632 | 0,01% | 5535110.3193 | 99,46%
00012724 | SINAPI |  | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | Material | UN | 60,0000000 |  | 7,33 |  | 439,50 |  | 439.5 | 0,01% | 5535549.8193 | 99,47%
00017/NAE | Próprio |  | Dispositivo Anti-infiltração 100mm amanco ou similar | Material | un | 16,0000000 |  | 27,38 |  | 438,00 |  | 438 | 0,01% | 5535987.8193 | 99,47%
00001872 | SINAPI |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 168,0000000 |  | 2,60 |  | 436,80 |  | 436.8 | 0,01% | 5536424.6193 | 99,48%
00012732 | SINAPI |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material | UN | 1,1276000 |  | 385,75 |  | 434,97 |  | 434.9717 | 0,01% | 5536859.591 | 99,49%
00043492 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 187,2420000 |  | 2,28 |  | 425,98 |  | 425.9755 | 0,01% | 5537285.5665 | 99,50%
00001379/SINAPI | ORSE |  | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 450,2660400 |  | 0,94 |  | 422,12 |  | 422.1244 | 0,01% | 5537707.691 | 99,51%
13370 | ORSE |  | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | Material | un | 125,0000000 |  | 3,25 |  | 406,25 |  | 406.25 | 0,01% | 5538113.941 | 99,51%
12513 | ORSE |  | Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda | Material | un | 145,4000000 |  | 2,70 |  | 392,58 |  | 392.58 | 0,01% | 5538506.521 | 99,52%
7547 | ORSE |  | Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca 3/4" x 22 mm | Material | un | 45,0000000 |  | 8,65 |  | 389,25 |  | 389.25 | 0,01% | 5538895.771 | 99,53%
00039710 | SINAPI |  | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 10 MM | Material | M | 66,0000000 |  | 5,73 |  | 377,85 |  | 377.85 | 0,01% | 5539273.621 | 99,53%
00040382 | SINAPI |  | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | Material | UN | 5,0000000 |  | 73,64 |  | 368,19 |  | 368.1875 | 0,01% | 5539641.8085 | 99,54%
00007568 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 474,0000000 |  | 0,76 |  | 361,43 |  | 361.425 | 0,01% | 5540003.2335 | 99,55%
11870 | EMOP |  | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDU AL (DDR), CLASSE AC, 4 POLOS, INST.,C.NO MINAL 63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA | Material | UN | 2,0000000 |  | 178,61 |  | 357,23 |  | 357.225 | 0,01% | 5540360.4585 | 99,55%
00011131 | SINAPI |  | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | Material | m² | 7,6800000 |  | 46,38 |  | 356,16 |  | 356.16 | 0,01% | 5540716.6185 | 99,56%
00006114 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 17,6786846 |  | 19,96 |  | 352,91 |  | 352.9107 | 0,01% | 5541069.5292 | 99,57%
00038365 | SINAPI |  | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m² | 124,8000000 |  | 2,83 |  | 352,56 |  | 352.56 | 0,01% | 5541422.0892 | 99,57%
M.04.000.092626 | CPOS/CDHU |  | Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) metros, ref. Syroplat ou equivalente | Material | m² | 528,0000000 |  | 0,66 |  | 349,80 |  | 349.8 | 0,01% | 5541771.8892 | 99,58%
00001879 | SINAPI |  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 116,0000000 |  | 3,01 |  | 349,45 |  | 349.45 | 0,01% | 5542121.3392 | 99,58%
00004226 | SINAPI |  | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 31,2000000 |  | 11,19 |  | 349,05 |  | 349.05 | 0,01% | 5542470.3892 | 99,59%
00003517 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 150,0000000 |  | 2,33 |  | 348,75 |  | 348.75 | 0,01% | 5542819.1392 | 99,60%
00012892/SINAPI | ORSE |  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 25,4569249 |  | 13,59 |  | 345,90 |  | 345.896 | 0,01% | 5543165.0352 | 99,60%
010121 | IOPES |  | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra | H | 10,4532800 |  | 32,54 |  | 340,12 |  | 340.1236 | 0,01% | 5543505.1588 | 99,61%
6554 | ORSE |  | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" | Material | un | 1.350,0000000 |  | 0,25 |  | 337,50 |  | 337.5 | 0,01% | 5543842.6588 | 99,62%
00040411 | SINAPI |  | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | Material | UN | 6,0000000 |  | 54,26 |  | 325,58 |  | 325.575 | 0,01% | 5544168.2338 | 99,62%
3348 | ORSE |  | Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm | Material | Un | 16,0000000 |  | 19,65 |  | 314,40 |  | 314.4 | 0,01% | 5544482.6338 | 99,63%
00039709 | SINAPI |  | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM | Material | M | 39,6000000 |  | 7,94 |  | 314,33 |  | 314.325 | 0,01% | 5544796.9588 | 99,63%
00003542 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 445,0000000 |  | 0,70 |  | 311,50 |  | 311.5 | 0,01% | 5545108.4588 | 99,64%
00038112 | SINAPI |  | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 51,0000000 |  | 6,10 |  | 311,10 |  | 311.1 | 0,01% | 5545419.5588 | 99,64%
11250 | ORSE |  | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 9,5602122 |  | 32,50 |  | 310,71 |  | 310.7069 | 0,01% | 5545730.2657 | 99,65%
MATED-11810 | SETOP |  | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLAMENTO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO¦TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO¦TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO: 450/750V¦TEMPERATURA DE TRABALHO: 70°C¦ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM2¦APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO) | Material | m | 15,3000000 |  | 19,96 |  | 305,43 |  | 305.4262 | 0,01% | 5546035.6919 | 99,65%
10596 | ORSE |  | Protetor auricular | Material | un | 49,8070269 |  | 6,06 |  | 301,96 |  | 301.9551 | 0,01% | 5546337.647 | 99,66%
00043/NAE | Próprio |  | Letreiro em PVC expandido 15mm para HOSPITAL DE OLHOS (fonte arial 15cm de altura). | Outros | un | 1,0000000 |  | 301,18 |  | 301,18 |  | 301.175 | 0,01% | 5546638.822 | 99,67%
7554 | ORSE |  | Válvula retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8"UNC, ref. X P-13 UCV, p/instalações gás | Material | un | 10,0000000 |  | 29,99 |  | 299,88 |  | 299.875 | 0,01% | 5546938.697 | 99,67%
00004517 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 70,4000000 |  | 4,20 |  | 295,68 |  | 295.68 | 0,01% | 5547234.377 | 99,68%
00002565 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 18,0000000 |  | 16,34 |  | 294,08 |  | 294.075 | 0,01% | 5547528.452 | 99,68%
00000110 | SINAPI |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 38,7500000 |  | 7,36 |  | 285,30 |  | 285.2969 | 0,01% | 5547813.7489 | 99,69%
00001347 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | Material | m² | 4,2000000 |  | 67,90 |  | 285,18 |  | 285.18 | 0,01% | 5548098.9289 | 99,69%
00043468 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 187,2420000 |  | 1,51 |  | 283,20 |  | 283.2035 | 0,01% | 5548382.1324 | 99,70%
00040703 | SINAPI |  | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0193249 |  | 14.632,04 |  | 282,76 |  | 282.762 | 0,01% | 5548664.8944 | 99,70%
10583 | ORSE |  | Trincha 3" | Material | un | 18,7047630 |  | 14,98 |  | 280,10 |  | 280.1038 | 0,01% | 5548944.9982 | 99,71%
020518 | IOPES |  | BRITA 2 | Material | m³ | 1,3931807 |  | 200,86 |  | 279,84 |  | 279.8378 | 0,01% | 5549224.836 | 99,71%
020517 | IOPES |  | BRITA 1 | Material | m³ | 1,3931807 |  | 200,86 |  | 279,84 |  | 279.8378 | 0,01% | 5549504.6737 | 99,72%
00044329 | SINAPI |  | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 18,1836000 |  | 15,15 |  | 275,48 |  | 275.4815 | 0,00% | 5549780.1553 | 99,72%
13660 | ORSE |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | Material | un | 21,0000000 |  | 13,05 |  | 274,05 |  | 274.05 | 0,00% | 5550054.2053 | 99,73%
00002574 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 14,0000000 |  | 19,48 |  | 272,65 |  | 272.65 | 0,00% | 5550326.8553 | 99,73%
00040304 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 10,8070000 |  | 25,18 |  | 272,07 |  | 272.0662 | 0,00% | 5550598.9215 | 99,74%
7267 | ORSE |  | Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar | Material | un | 16,0000000 |  | 16,99 |  | 271,80 |  | 271.8 | 0,00% | 5550870.7215 | 99,74%
00002593 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 16,0000000 |  | 16,89 |  | 270,20 |  | 270.2 | 0,00% | 5551140.9215 | 99,75%
00007139 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 185,0000000 |  | 1,43 |  | 263,63 |  | 263.625 | 0,00% | 5551404.5465 | 99,75%
00003529 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 300,0000000 |  | 0,86 |  | 258,75 |  | 258.75 | 0,00% | 5551663.2965 | 99,76%
003530 | SBC |  | CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS | Material | M | 120,0000000 |  | 2,14 |  | 256,50 |  | 256.5 | 0,00% | 5551919.7965 | 99,76%
00002427 | SINAPI |  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | Material | UN | 12,0000000 |  | 21,26 |  | 255,15 |  | 255.15 | 0,00% | 5552174.9465 | 99,77%
00037395 | SINAPI |  | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 3,2284000 |  | 78,76 |  | 254,28 |  | 254.2769 | 0,00% | 5552429.2234 | 99,77%
00021127 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 48,5510000 |  | 5,18 |  | 251,25 |  | 251.2514 | 0,00% | 5552680.4748 | 99,77%
00002690 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 50,8500000 |  | 4,88 |  | 247,89 |  | 247.8938 | 0,00% | 5552928.3685 | 99,78%
00010900 | SINAPI |  | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 2,0000000 |  | 123,85 |  | 247,70 |  | 247.7 | 0,00% | 5553176.0685 | 99,78%
2003 | ORSE |  | Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material | un | 63,0000000 |  | 3,88 |  | 244,13 |  | 244.125 | 0,00% | 5553420.1935 | 99,79%
2045 | SIURB |  | SERRALHEIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 4,4000000 |  | 55,29 |  | 243,27 |  | 243.265 | 0,00% | 5553663.4585 | 99,79%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,6688700 |  | 145,11 |  | 242,17 |  | 242.1739 | 0,00% | 5553905.6324 | 99,80%
00039/NAE | Próprio |  | Demarcação em adesivo no piso da área de lugar reservado para cadeirante com pictograma, dimensão total 80x120cm. | Outros | un | 1,0000000 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240 | 0,00% | 5554145.6324 | 99,80%
00001872/SINAPI | ORSE |  | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material | un | 110,0000000 |  | 2,18 |  | 239,25 |  | 239.25 | 0,00% | 5554384.8824 | 99,80%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 32,0058327 |  | 7,45 |  | 238,44 |  | 238.4435 | 0,00% | 5554623.3259 | 99,81%
00038/NAE | Próprio |  | Placa de identificação de leito em ps 2mm com aplicação de adesivo vinílico leitoso com impressão digital UV 30x30cm. | Outros | unid | 6,0000000 |  | 39,38 |  | 236,25 |  | 236.25 | 0,00% | 5554859.5759 | 99,81%
00003767 | SINAPI |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 192,2430960 |  | 1,21 |  | 233,09 |  | 233.0948 | 0,00% | 5555092.6706 | 99,82%
00005104 | SINAPI |  | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 2,0000000 |  | 115,54 |  | 231,08 |  | 231.075 | 0,00% | 5555323.7456 | 99,82%
00040420 | SINAPI |  | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | Material | UN | 2,0000000 |  | 113,64 |  | 227,28 |  | 227.275 | 0,00% | 5555551.0206 | 99,83%
4220 | ORSE |  | Eletrocalha metálica perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material | m | 27,0000000 |  | 8,16 |  | 220,39 |  | 220.3875 | 0,00% | 5555771.4081 | 99,83%
MOED-20141 | SETOP |  | CARPINTEIRO DE FORMA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 7,0554277 |  | 30,16 |  | 212,80 |  | 212.7979 | 0,00% | 5555984.206 | 99,83%
00000251 | SINAPI |  | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,5200160 |  | 19,96 |  | 210,01 |  | 210.0058 | 0,00% | 5556194.2118 | 99,84%
2001 | ORSE |  | Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material | un | 40,0000000 |  | 4,99 |  | 199,50 |  | 199.5 | 0,00% | 5556393.7118 | 99,84%
00011950 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 797,8400000 |  | 0,25 |  | 199,46 |  | 199.46 | 0,00% | 5556593.1718 | 99,84%
00000994 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 24,8680000 |  | 7,91 |  | 196,77 |  | 196.768 | 0,00% | 5556789.9399 | 99,85%
00003862 | SINAPI |  | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 38,7500000 |  | 5,04 |  | 195,20 |  | 195.2031 | 0,00% | 5556985.143 | 99,85%
00003516 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 75,0000000 |  | 2,59 |  | 194,06 |  | 194.0625 | 0,00% | 5557179.2055 | 99,86%
3637 | ORSE |  | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Material | un | 34,0000000 |  | 5,69 |  | 193,38 |  | 193.375 | 0,00% | 5557372.5805 | 99,86%
00002711/SINAPI | ORSE |  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0,7911228 |  | 231,54 |  | 183,17 |  | 183.1746 | 0,00% | 5557555.7551 | 99,86%
12191 | ORSE |  | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 20A, inclusive placa empvc | Material | Un | 12,0000000 |  | 15,13 |  | 181,50 |  | 181.5 | 0,00% | 5557737.2551 | 99,87%
13651 | ORSE |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Material | un | 7,0000000 |  | 25,24 |  | 176,66 |  | 176.6625 | 0,00% | 5557913.9176 | 99,87%
8946 | ORSE |  | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | Material | un | 9,0000000 |  | 19,38 |  | 174,38 |  | 174.375 | 0,00% | 5558088.2926 | 99,87%
047099 | SBC |  | LAMPADA LED PAR 20 6W BRANCO BIVOLT LUMINATTI | Material | UN | 10,0000000 |  | 17,38 |  | 173,75 |  | 173.75 | 0,00% | 5558262.0426 | 99,87%
00005068 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 8,4480000 |  | 20,40 |  | 172,34 |  | 172.3392 | 0,00% | 5558434.3818 | 99,88%
325 | ORSE |  | Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" | Material | un | 55,0000000 |  | 3,13 |  | 171,88 |  | 171.875 | 0,00% | 5558606.2568 | 99,88%
00000109 | SINAPI |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 38,7500000 |  | 4,39 |  | 170,02 |  | 170.0156 | 0,00% | 5558776.2724 | 99,88%
00011735 | SINAPI |  | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | Material | UN | 16,0000000 |  | 10,26 |  | 164,20 |  | 164.2 | 0,00% | 5558940.4724 | 99,89%
2099 | SIURB |  | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra | H | 5,2800000 |  | 30,13 |  | 159,06 |  | 159.06 | 0,00% | 5559099.5324 | 99,89%
00002685/SINAPI | ORSE |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva | Material | m | 15,7500000 |  | 10,09 |  | 158,88 |  | 158.8781 | 0,00% | 5559258.4106 | 99,89%
00000065 | SINAPI |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 150,0000000 |  | 1,05 |  | 157,50 |  | 157.5 | 0,00% | 5559415.9106 | 99,90%
00000194 | SINAPI |  | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | JG | 3,5400000 |  | 44,15 |  | 156,29 |  | 156.291 | 0,00% | 5559572.2016 | 99,90%
00020086 | SINAPI |  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 45,0000000 |  | 3,41 |  | 153,56 |  | 153.5625 | 0,00% | 5559725.7641 | 99,90%
00038094 | SINAPI |  | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 59,0000000 |  | 2,59 |  | 152,66 |  | 152.6625 | 0,00% | 5559878.4266 | 99,90%
2046 | SIURB |  | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 4,4000000 |  | 33,69 |  | 148,23 |  | 148.225 | 0,00% | 5560026.6516 | 99,91%
00036522 | SINAPI |  | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0011839 |  | 123.417,94 |  | 146,12 |  | 146.1166 | 0,00% | 5560172.7681 | 99,91%
00021/NAE | Próprio |  | Caixa Condulete PVC Vermelho Antichamas 3/4” | Material | un | 20,0000000 |  | 7,29 |  | 145,75 |  | 145.75 | 0,00% | 5560318.5181 | 99,91%
00013246 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 224,0000000 |  | 0,65 |  | 145,60 |  | 145.6 | 0,00% | 5560464.1181 | 99,91%
00043132 | SINAPI |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 4,5900000 |  | 31,25 |  | 143,44 |  | 143.4375 | 0,00% | 5560607.5556 | 99,92%
00000394 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 29,3348000 |  | 4,89 |  | 143,37 |  | 143.3738 | 0,00% | 5560750.9295 | 99,92%
12114 | ORSE |  | Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos | Material | un | 40,0000000 |  | 3,56 |  | 142,50 |  | 142.5 | 0,00% | 5560893.4295 | 99,92%
00012019 | SINAPI |  | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | Material | UN | 10,0000000 |  | 14,01 |  | 140,13 |  | 140.125 | 0,00% | 5561033.5545 | 99,92%
11252 | ORSE |  | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,4156614 |  | 336,25 |  | 139,77 |  | 139.7661 | 0,00% | 5561173.3206 | 99,93%
MATED-13098 | SETOP |  | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1.391,7886707 |  | 0,10 |  | 139,18 |  | 139.1789 | 0,00% | 5561312.4995 | 99,93%
00011251/SINAPI | ORSE |  | Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local) | Material | un | 1,0000000 |  | 138,74 |  | 138,74 |  | 138.7375 | 0,00% | 5561451.237 | 99,93%
00002590 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 5,0000000 |  | 27,45 |  | 137,25 |  | 137.25 | 0,00% | 5561588.487 | 99,93%
00220 | EMOP |  | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 | Material | L | 3,8880000 |  | 34,98 |  | 135,98 |  | 135.9828 | 0,00% | 5561724.4698 | 99,94%
00012723 | SINAPI |  | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | Material | UN | 35,0000000 |  | 3,81 |  | 133,44 |  | 133.4375 | 0,00% | 5561857.9073 | 99,94%
00000370/SINAPI | ORSE |  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 1,0607760 |  | 125,00 |  | 132,60 |  | 132.597 | 0,00% | 5561990.5043 | 99,94%
069513 | IOPES |  | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | Material | KG | 1,8135000 |  | 71,04 |  | 128,83 |  | 128.8265 | 0,00% | 5562119.3308 | 99,94%
00002580 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 5,0000000 |  | 25,71 |  | 128,56 |  | 128.5625 | 0,00% | 5562247.8933 | 99,95%
3626 | ORSE |  | Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material | un | 25,0000000 |  | 5,13 |  | 128,13 |  | 128.125 | 0,00% | 5562376.0183 | 99,95%
13654 | ORSE |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | Material | un | 5,0000000 |  | 25,24 |  | 126,19 |  | 126.1875 | 0,00% | 5562502.2058 | 99,95%
MOED-20150 | SETOP |  | PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 4,1604403 |  | 30,16 |  | 125,48 |  | 125.4825 | 0,00% | 5562627.6883 | 99,95%
I2400 | SEINFRA |  | PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA | Material | m² | 1,0000000 |  | 121,71 |  | 121,71 |  | 121.7125 | 0,00% | 5562749.4008 | 99,96%
00004208 | SINAPI |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 2,0000000 |  | 60,49 |  | 120,98 |  | 120.975 | 0,00% | 5562870.3758 | 99,96%
00012020 | SINAPI |  | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 10,0000000 |  | 12,04 |  | 120,38 |  | 120.375 | 0,00% | 5562990.7508 | 99,96%
00043475 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 6,0000000 |  | 19,33 |  | 115,95 |  | 115.95 | 0,00% | 5563106.7008 | 99,96%
00001892 | SINAPI |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 63,0000000 |  | 1,83 |  | 114,98 |  | 114.975 | 0,00% | 5563221.6758 | 99,96%
7880 | ORSE |  | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 33,7660000 |  | 3,34 |  | 112,69 |  | 112.694 | 0,00% | 5563334.3698 | 99,97%
00012895/SINAPI | ORSE |  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 6,6409369 |  | 16,88 |  | 112,07 |  | 112.0658 | 0,00% | 5563446.4356 | 99,97%
00020111/SINAPI | ORSE |  | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | Material | un | 7,2000000 |  | 15,51 |  | 111,69 |  | 111.69 | 0,00% | 5563558.1256 | 99,97%
13653 | ORSE |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 | Material | un | 5,0000000 |  | 22,19 |  | 110,94 |  | 110.9375 | 0,00% | 5563669.0631 | 99,97%
00006142 | SINAPI |  | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 10,0000000 |  | 10,74 |  | 107,38 |  | 107.375 | 0,00% | 5563776.4381 | 99,97%
00044330 | SINAPI |  | DESINFETANTE PRONTO USO | Material | L | 9,1850000 |  | 11,56 |  | 106,20 |  | 106.2016 | 0,00% | 5563882.6397 | 99,98%
00002570 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 4,0000000 |  | 26,55 |  | 106,20 |  | 106.2 | 0,00% | 5563988.8397 | 99,98%
00001884 | SINAPI |  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 23,0000000 |  | 4,56 |  | 104,94 |  | 104.9375 | 0,00% | 5564093.7772 | 99,98%
I0197 | SEINFRA |  | BARROTE DE 2"x2" | Material | M | 12,0000000 |  | 8,61 |  | 103,35 |  | 103.35 | 0,00% | 5564197.1272 | 99,98%
00000013 | SINAPI |  | ESTOPA | Material | KG | 5,0576000 |  | 20,43 |  | 103,30 |  | 103.3015 | 0,00% | 5564300.4287 | 99,98%
9705 | ORSE |  | Tala plana perfurada 50mm | Material | un | 75,0000000 |  | 1,38 |  | 103,13 |  | 103.125 | 0,00% | 5564403.5537 | 99,98%
11249 | ORSE |  | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0820614 | 0,0000000 | 1.224,56 | 0,00 | 100,49 | 0,00 | 100.4893 | 0,00% | 5564504.043 | 99,99%
00003499 | SINAPI |  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 75,0000000 |  | 1,34 |  | 100,31 |  | 100.3125 | 0,00% | 5564604.3555 | 99,99%
3309 | ORSE |  | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1" | Material | un | 80,0000000 |  | 1,24 |  | 99,00 |  | 99 | 0,00% | 5564703.3555 | 99,99%
3304 | ORSE |  | Prensa cabo de 3/4" | Material | un | 30,0000000 |  | 3,25 |  | 97,50 |  | 97.5 | 0,00% | 5564800.8555 | 99,99%
MATED-11276 | SETOP |  | CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | Material | m² | 1,9199998 |  | 50,10 |  | 96,19 |  | 96.192 | 0,00% | 5564897.0475 | 99,99%
00007138 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 75,0000000 |  | 1,25 |  | 93,75 |  | 93.75 | 0,00% | 5564990.7975 | 100,00%
4013 | ORSE |  | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 4,0000000 |  | 22,13 |  | 88,50 |  | 88.5 | 0,00% | 5565079.2975 | 100,00%
00000982 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 12,4340000 |  | 7,11 |  | 88,44 |  | 88.4368 | 0,00% | 5565167.7343 | 100,00%
00043470 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 6,0000000 |  | 13,93 |  | 83,55 |  | 83.55 | 0,00% | 5565251.2843 | 100,00%
214 | ORSE |  | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " | Material | un | 55,0000000 |  | 1,50 |  | 82,50 |  | 82.5 | 0,00% | 5565333.7843 | 100,00%
13655 | ORSE |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material | un | 5,0000000 |  | 16,31 |  | 81,56 |  | 81.5625 | 0,00% | 5565415.3468 | 100,00%
11241 | ORSE |  | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,3817792 |  | 213,25 |  | 81,41 |  | 81.4144 | 0,00% | 5565496.7612 | 100,00%
00038102 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 9,0000000 |  | 8,89 |  | 79,99 |  | 79.9875 | 0,00% | 5565576.7487 | 100,01%
1691 | ORSE |  | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | Material | un | 72,7000000 |  | 1,09 |  | 79,06 |  | 79.0613 | 0,00% | 5565655.81 | 100,01%
00038099 | SINAPI |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 59,0000000 |  | 1,34 |  | 78,91 |  | 78.9125 | 0,00% | 5565734.7225 | 100,01%
00001899/SINAPI | ORSE |  | Luva de pressao, em pvc, de 25 mm, para eletroduto flexivel | Material | un | 80,0000000 |  | 0,98 |  | 78,00 |  | 78 | 0,00% | 5565812.7225 | 100,01%
00000398 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 10,0005000 |  | 7,79 |  | 77,88 |  | 77.8789 | 0,00% | 5565890.6014 | 100,01%
00001873 | SINAPI |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 15,0000000 |  | 5,16 |  | 77,44 |  | 77.4375 | 0,00% | 5565968.0389 | 100,01%
1651 | ORSE |  | Óculos branco proteção | Material | pr | 8,7725212 |  | 8,75 |  | 76,76 |  | 76.7596 | 0,00% | 5566044.7984 | 100,01%
9704 | ORSE |  | Tala plana perfurada 100mm | Material | un | 26,0000000 |  | 2,94 |  | 76,38 |  | 76.375 | 0,00% | 5566121.1734 | 100,02%
00023/NAE | Próprio |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido fumar" | Outros | un | 6,0000000 |  | 12,49 |  | 74,93 |  | 74.925 | 0,00% | 5566196.0984 | 100,02%
00024/NAE | Próprio |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido produzir chamas" | Outros | un | 6,0000000 |  | 12,49 |  | 74,93 |  | 74.925 | 0,00% | 5566271.0234 | 100,02%
00005075/SINAPI | ORSE |  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material | kg | 3,4800000 |  | 21,13 |  | 73,52 |  | 73.515 | 0,00% | 5566344.5384 | 100,02%
4095 | ORSE |  | Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 2,0000000 |  | 36,13 |  | 72,25 |  | 72.25 | 0,00% | 5566416.7884 | 100,02%
00044/NAE | Próprio |  | Adesivo vinílico com impressão digital para marca da OSID 40x72cm. | Material | un | 1,0000000 |  | 72,00 |  | 72,00 |  | 72 | 0,00% | 5566488.7884 | 100,02%
00020971 | SINAPI |  | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 2,0000000 |  | 34,40 |  | 68,80 |  | 68.8 | 0,00% | 5566557.5884 | 100,02%
3905 | ORSE |  | Condulete tipo "LB" de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | Material | un | 2,0000000 |  | 34,00 |  | 68,00 |  | 68 | 0,00% | 5566625.5884 | 100,02%
00026/NAE | Próprio |  | Terminal de derivação emenda Fios 4,0mm² | Material | un | 50,0000000 |  | 1,34 |  | 66,88 |  | 66.875 | 0,00% | 5566692.4634 | 100,03%
00039813 | SINAPI |  | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0013494 |  | 48.747,35 |  | 65,78 |  | 65.7775 | 0,00% | 5566758.2409 | 100,03%
069514 | IOPES |  | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | Material | L | 0,7285000 |  | 90,29 |  | 65,77 |  | 65.7744 | 0,00% | 5566824.0154 | 100,03%
10363 | ORSE |  | Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4" | Material | un | 125,0000000 |  | 0,53 |  | 65,63 |  | 65.625 | 0,00% | 5566889.6404 | 100,03%
13355 | ORSE |  | Arruela de pressão 1/4" | Material | un | 1.050,0000000 |  | 0,06 |  | 65,63 |  | 65.625 | 0,00% | 5566955.2654 | 100,03%
MATED-11227 | SETOP |  | FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO (LARGURA: 70MM¦ROLO: 200M) | Material | m | 735,0000000 |  | 0,09 |  | 64,31 |  | 64.3125 | 0,00% | 5567019.5779 | 100,03%
00038113 | SINAPI |  | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 8,0000000 |  | 7,95 |  | 63,60 |  | 63.6 | 0,00% | 5567083.1779 | 100,03%
00039996 | SINAPI |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 8,9600000 |  | 7,08 |  | 63,39 |  | 63.392 | 0,00% | 5567146.5699 | 100,03%
00038101 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 9,0000000 |  | 6,94 |  | 62,44 |  | 62.4375 | 0,00% | 5567209.0074 | 100,04%
13356 | ORSE |  | Arruela de pressão 5/16" | Material | un | 20,0000000 |  | 2,88 |  | 57,50 |  | 57.5 | 0,00% | 5567266.5074 | 100,04%
00019/NAE | Próprio |  | Adaptador PVC Vermelho 3/4" Antichamas para caixa de passagem | Material | un | 40,0000000 |  | 1,43 |  | 57,00 |  | 57 | 0,00% | 5567323.5074 | 100,04%
6611 | ORSE |  | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 2,0000000 |  | 28,00 |  | 56,00 |  | 56 | 0,00% | 5567379.5074 | 100,04%
00012894/SINAPI | ORSE |  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 2,2136456 |  | 25,14 |  | 55,65 |  | 55.6455 | 0,00% | 5567435.1529 | 100,04%
00013348 | SINAPI |  | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material | UN | 28,0000000 |  | 1,98 |  | 55,30 |  | 55.3 | 0,00% | 5567490.4529 | 100,04%
00043474 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 18,0000000 |  | 2,94 |  | 52,88 |  | 52.875 | 0,00% | 5567543.3279 | 100,04%
MOED-20130 | SETOP |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 2,3051558 |  | 22,79 |  | 52,53 |  | 52.5345 | 0,00% | 5567595.8624 | 100,04%
00037457 | SINAPI |  | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM | Material | M | 15,0000000 |  | 3,23 |  | 48,38 |  | 48.375 | 0,00% | 5567644.2374 | 100,04%
099250 | SBC |  | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,4200000 |  | 33,84 |  | 48,06 |  | 48.0592 | 0,00% | 5567692.2966 | 100,04%
13371 | ORSE |  | Porca losangular 1/4" com pino | Material | un | 21,0000000 |  | 2,25 |  | 47,25 |  | 47.25 | 0,00% | 5567739.5466 | 100,04%
MOED-20142 | SETOP |  | ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1,5271658 |  | 30,16 |  | 46,06 |  | 46.0607 | 0,00% | 5567785.6072 | 100,05%
00041/NAE | Próprio |  | Adesivo vinílico branco com numeração de guichê (fonte arial 15cm de altura). | Material | un | 8,0000000 |  | 5,63 |  | 45,00 |  | 45 | 0,00% | 5567830.6072 | 100,05%
3292 | ORSE |  | Chumbador parabolt 3/8" x 5" | Material | un | 10,0000000 |  | 4,49 |  | 44,88 |  | 44.875 | 0,00% | 5567875.4822 | 100,05%
MO475000 | SEDOP |  | PEDREIRO | Mão de Obra | h | 1,6356800 |  | 27,25 |  | 44,57 |  | 44.5723 | 0,00% | 5567920.0545 | 100,05%
8347 | ORSE |  | Arruela lisa zincada ø 1/4" | Material | un | 700,0000000 |  | 0,06 |  | 43,75 |  | 43.75 | 0,00% | 5567963.8045 | 100,05%
027010 | IOPES |  | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | Material | KG | 2,6133200 |  | 16,63 |  | 43,45 |  | 43.4464 | 0,00% | 5568007.251 | 100,05%
13693 | ORSE |  | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | Material | un | 1,0000000 |  | 42,06 |  | 42,06 |  | 42.0625 | 0,00% | 5568049.3135 | 100,05%
00036487 | SINAPI |  | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0055699 |  | 7.277,81 |  | 40,54 |  | 40.537 | 0,00% | 5568089.8504 | 100,05%
MOED-20129 | SETOP |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1,7694713 |  | 22,79 |  | 40,33 |  | 40.3262 | 0,00% | 5568130.1767 | 100,05%
I1513 | SEINFRA |  | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | Material | KG | 15,0000000 |  | 2,65 |  | 39,75 |  | 39.75 | 0,00% | 5568169.9267 | 100,05%
099806 | SBC |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,8800000 |  | 20,67 |  | 38,86 |  | 38.8554 | 0,00% | 5568208.7821 | 100,05%
MATED-11258 | SETOP |  | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | Material | Kg | 43,2000000 |  | 0,89 |  | 38,34 |  | 38.34 | 0,00% | 5568247.1221 | 100,05%
866 | ORSE |  | Eletroduto condulete pvc rígido, d= 3/4" | Material | m | 6,0000000 |  | 6,31 |  | 37,88 |  | 37.875 | 0,00% | 5568284.9971 | 100,05%
13378 | ORSE |  | Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar) | Material | un | 4,0000000 |  | 9,31 |  | 37,25 |  | 37.25 | 0,00% | 5568322.2471 | 100,06%
12393 | ORSE |  | Gancho curto 38x38mm para luminária | Material | un | 9,0000000 |  | 4,06 |  | 36,56 |  | 36.5625 | 0,00% | 5568358.8096 | 100,06%
10788 | ORSE |  | Pá quadrada | Material | un | 0,7911228 |  | 46,13 |  | 36,49 |  | 36.4905 | 0,00% | 5568395.3001 | 100,06%
10365 | ORSE |  | Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 " | Material | un | 125,0000000 |  | 0,29 |  | 35,94 |  | 35.9375 | 0,00% | 5568431.2376 | 100,06%
4725 | ORSE |  | Espátula | Material | un | 1,6626456 |  | 21,03 |  | 34,96 |  | 34.9571 | 0,00% | 5568466.1947 | 100,06%
00041898 | SINAPI |  | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0039400 |  | 8.631,83 |  | 34,01 |  | 34.0094 | 0,00% | 5568500.2041 | 100,06%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2.664,6608157 |  | 0,01 |  | 33,31 |  | 33.3083 | 0,00% | 5568533.5124 | 100,06%
13659 | ORSE |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9 | Material | un | 2,0000000 |  | 16,31 |  | 32,63 |  | 32.625 | 0,00% | 5568566.1374 | 100,06%
2020 | SIURB |  | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 0,8800000 |  | 37,00 |  | 32,56 |  | 32.56 | 0,00% | 5568598.6974 | 100,06%
MO612700 | SEDOP |  | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | h | 1,6248000 |  | 20,04 |  | 32,56 |  | 32.5569 | 0,00% | 5568631.2543 | 100,06%
12669 | ORSE |  | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Material | un | 3,0000000 |  | 10,81 |  | 32,44 |  | 32.4375 | 0,00% | 5568663.6918 | 100,06%
MATED-14633 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 22,9166675 |  | 1,41 |  | 32,37 |  | 32.3698 | 0,00% | 5568696.0616 | 100,06%
4174 | ORSE |  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 2,1436570 |  | 15,00 |  | 32,15 |  | 32.1549 | 0,00% | 5568728.2165 | 100,06%
MATED-11251 | SETOP |  | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | Material | m³ | 0,1723680 |  | 172,82 |  | 29,79 |  | 29.7886 | 0,00% | 5568758.0051 | 100,06%
MATED-11350 | SETOP |  | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]¦ALTURA: 75MM[3"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | Material | m | 6,3999994 |  | 4,63 |  | 29,60 |  | 29.6 | 0,00% | 5568787.6051 | 100,06%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,7328250 |  | 39,63 |  | 29,04 |  | 29.0382 | 0,00% | 5568816.6433 | 100,06%
2682 | ORSE |  | Parafuso c/ bucha S-6 | Material | un | 192,0000000 |  | 0,15 |  | 28,80 |  | 28.8 | 0,00% | 5568845.4433 | 100,06%
9287 | ORSE |  | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | Material | un | 10,0000000 |  | 2,88 |  | 28,75 |  | 28.75 | 0,00% | 5568874.1933 | 100,07%
00003148 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 1,6594000 |  | 17,33 |  | 28,75 |  | 28.7491 | 0,00% | 5568902.9424 | 100,07%
00027/NAE | Próprio |  | Terminal Olhal Pré Isolado 2,5mm M5 | Material | un | 50,0000000 |  | 0,56 |  | 28,13 |  | 28.125 | 0,00% | 5568931.0674 | 100,07%
MATED-11248 | SETOP |  | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | Material | m³ | 0,1576800 |  | 175,01 |  | 27,60 |  | 27.5962 | 0,00% | 5568958.6636 | 100,07%
4728 | ORSE |  | Talhadeira chata 10" | Material | un | 1,1866843 |  | 23,23 |  | 27,56 |  | 27.5607 | 0,00% | 5568986.2243 | 100,07%
01983 | EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 0,7210000 |  | 36,84 |  | 26,56 |  | 26.5598 | 0,00% | 5569012.7842 | 100,07%
028008 | IOPES |  | DESMOLDANTE PARA FORMAS | Material | L | 1,3232000 |  | 19,75 |  | 26,13 |  | 26.1332 | 0,00% | 5569038.9174 | 100,07%
11248 | ORSE |  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0820614 | 0,0000000 | 307,50 | 0,00 | 25,23 | 0,00 | 25.2339 | 0,00% | 5569064.1513 | 100,07%
00004419 | SINAPI |  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | UN | 24,0000000 |  | 1,05 |  | 25,20 |  | 25.2 | 0,00% | 5569089.3513 | 100,07%
I0805 | SEINFRA |  | CIMENTO PORTLAND | Material | KG | 27,9450000 |  | 0,89 |  | 24,80 |  | 24.8012 | 0,00% | 5569114.1525 | 100,07%
00039997 | SINAPI |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 56,0000000 |  | 0,44 |  | 24,50 |  | 24.5 | 0,00% | 5569138.6525 | 100,07%
00001900/SINAPI | ORSE |  | Luva de pressao, em pvc, de 32 mm, para eletroduto flexivel | Material | un | 15,0000000 |  | 1,58 |  | 23,63 |  | 23.625 | 0,00% | 5569162.2775 | 100,07%
9596 | ORSE |  | Tê horizontal 150 x 50mm para eletrocalha metálica | Material | un | 1,0000000 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 23.575 | 0,00% | 5569185.8525 | 100,07%
00013836 | SINAPI |  | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0002741 |  | 85.542,71 |  | 23,45 |  | 23.4492 | 0,00% | 5569209.3017 | 100,07%
00042/NAE | Próprio |  | Adesivo vinílico azul para ATENDIMENTO (fonte arial 12,5 cm de altura). | Material | unid | 1,0000000 |  | 23,40 |  | 23,40 |  | 23.4 | 0,00% | 5569232.7017 | 100,07%
2205 | ORSE |  | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | Material | un | 8,0000000 |  | 2,88 |  | 23,00 |  | 23 | 0,00% | 5569255.7017 | 100,07%
11240 | ORSE |  | Alicate com isolamento | Material | un | 0,3817792 |  | 59,61 |  | 22,76 |  | 22.7588 | 0,00% | 5569278.4605 | 100,07%
13969 | ORSE |  | Curva Horizontal 90º para eletrocalha 150 x 50mm | Material | un | 1,0000000 |  | 22,63 |  | 22,63 |  | 22.625 | 0,00% | 5569301.0855 | 100,07%
EC373700 | SEDOP |  | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material | h | 3,2000000 |  | 6,55 |  | 20,96 |  | 20.96 | 0,00% | 5569322.0455 | 100,07%
MATED-11331 | SETOP |  | PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 290) | Material | Kg | 0,6000000 |  | 34,04 |  | 20,42 |  | 20.4225 | 0,00% | 5569342.468 | 100,07%
00039897 | SINAPI |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material | UN | 0,2819000 |  | 70,71 |  | 19,93 |  | 19.9339 | 0,00% | 5569362.4018 | 100,07%
4215 | ORSE |  | Curva de inversão 90º 100x50mm | Material | un | 1,0000000 |  | 19,75 |  | 19,75 |  | 19.75 | 0,00% | 5569382.1518 | 100,07%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0027876 |  | 7.018,75 |  | 19,57 |  | 19.5655 | 0,00% | 5569401.7174 | 100,07%
3997 | ORSE |  | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 |  | 19,44 |  | 19,44 |  | 19.4375 | 0,00% | 5569421.1549 | 100,07%
01999 | EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 0,7210000 |  | 26,63 |  | 19,20 |  | 19.1966 | 0,00% | 5569440.3515 | 100,08%
4729 | ORSE |  | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,3955614 |  | 47,25 |  | 18,69 |  | 18.6903 | 0,00% | 5569459.0418 | 100,08%
00222 | EMOP |  | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG | Material | KG | 1,2960000 |  | 14,24 |  | 18,45 |  | 18.4518 | 0,00% | 5569477.4936 | 100,08%
10579 | ORSE |  | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,5459020 |  | 33,61 |  | 18,35 |  | 18.3491 | 0,00% | 5569495.8427 | 100,08%
13656 | ORSE |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Material | un | 1,0000000 |  | 18,01 |  | 18,01 |  | 18.0125 | 0,00% | 5569513.8552 | 100,08%
00001573/SINAPI | ORSE |  | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | Material | un | 10,0000000 |  | 1,78 |  | 17,75 |  | 17.75 | 0,00% | 5569531.6052 | 100,08%
12352 | ORSE |  | Junção interna tipo "I" para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material | un | 4,0000000 |  | 4,13 |  | 16,50 |  | 16.5 | 0,00% | 5569548.1052 | 100,08%
MATED-14631 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 8,7186707 |  | 1,79 |  | 15,58 |  | 15.5846 | 0,00% | 5569563.6898 | 100,08%
4417 | ORSE |  | Parafuso cabeça lentilha 5/16" | Material | un | 30,0000000 |  | 0,50 |  | 15,00 |  | 15 | 0,00% | 5569578.6898 | 100,08%
2023 | ORSE |  | Solda branca preparada 30/70 | Material | kg | 0,4500000 |  | 32,70 |  | 14,72 |  | 14.715 | 0,00% | 5569593.4048 | 100,08%
D00275 | SEDOP |  | Bucha / parafuso (médio) | Material | un | 8,0000000 |  | 1,81 |  | 14,50 |  | 14.5 | 0,00% | 5569607.9048 | 100,08%
00004375/SINAPI | ORSE |  | Bucha de nylon sem aba s6 | Material | un | 192,0000000 |  | 0,08 |  | 14,40 |  | 14.4 | 0,00% | 5569622.3048 | 100,08%
00011002 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 0,3580000 |  | 40,10 |  | 14,36 |  | 14.3558 | 0,00% | 5569636.6606 | 100,08%
I2395 | SEINFRA |  | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,4000000 |  | 33,58 |  | 13,43 |  | 13.43 | 0,00% | 5569650.0906 | 100,08%
MATED-11250 | SETOP |  | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | Material | m³ | 0,0738720 |  | 171,90 |  | 12,70 |  | 12.6989 | 0,00% | 5569662.7895 | 100,08%
MOED-8499 | SETOP |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 0,4436564 |  | 27,18 |  | 12,06 |  | 12.0586 | 0,00% | 5569674.8481 | 100,08%
MATED-12372 | SETOP |  | PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 334) | Material | Kg | 0,4000000 |  | 29,38 |  | 11,75 |  | 11.75 | 0,00% | 5569686.5981 | 100,08%
00038091/SINAPI | ORSE |  | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores | Material | un | 5,0000000 |  | 2,28 |  | 11,38 |  | 11.375 | 0,00% | 5569697.9731 | 100,08%
00010658 | SINAPI |  | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0008781 |  | 12.670,56 |  | 11,13 |  | 11.1258 | 0,00% | 5569709.0989 | 100,08%
11244 | ORSE |  | Martelo com unha | Material | un | 0,1641228 |  | 61,19 |  | 10,04 |  | 10.0423 | 0,00% | 5569719.1412 | 100,08%
00000119/SINAPI | ORSE |  | Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr | Material | un | 0,9600000 |  | 10,00 |  | 9,60 |  | 9.6 | 0,00% | 5569728.7412 | 100,08%
I0045 | SEINFRA |  | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra | H | 0,3500000 |  | 26,38 |  | 9,23 |  | 9.2312 | 0,00% | 5569737.9724 | 100,08%
00001575/SINAPI | ORSE |  | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | Material | un | 4,0000000 |  | 2,28 |  | 9,10 |  | 9.1 | 0,00% | 5569747.0724 | 100,08%
MATED-14621 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 22,9166675 |  | 0,39 |  | 8,88 |  | 8.8802 | 0,00% | 5569755.9526 | 100,08%
00004342/SINAPI | ORSE |  | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | Material | un | 30,0000000 |  | 0,28 |  | 8,25 |  | 8.25 | 0,00% | 5569764.2026 | 100,08%
11242 | ORSE |  | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,1908896 |  | 42,50 |  | 8,11 |  | 8.1128 | 0,00% | 5569772.3154 | 100,08%
00014618 | SINAPI |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0044998 |  | 1.753,93 |  | 7,89 |  | 7.8923 | 0,00% | 5569780.2077 | 100,08%
I0109 | SEINFRA |  | AREIA MEDIA | Material | m³ | 0,0699200 |  | 104,48 |  | 7,30 |  | 7.3049 | 0,00% | 5569787.5126 | 100,08%
981 | ORSE |  | Fita veda rosca 18mm | Material | m | 21,5800000 |  | 0,34 |  | 7,28 |  | 7.2832 | 0,00% | 5569794.7959 | 100,08%
212 | ORSE |  | Arruela de pressão 3/8" | Material | un | 20,0000000 |  | 0,35 |  | 7,00 |  | 7 | 0,00% | 5569801.7959 | 100,08%
3630 | ORSE |  | Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material | un | 1,0000000 |  | 6,96 |  | 6,96 |  | 6.9625 | 0,00% | 5569808.7584 | 100,08%
MATED-14637 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 4,0740700 |  | 1,64 |  | 6,67 |  | 6.6713 | 0,00% | 5569815.4297 | 100,08%
I1100 | SEINFRA |  | ESMALTE SINTETICO | Material | L | 0,1600000 |  | 39,85 |  | 6,38 |  | 6.376 | 0,00% | 5569821.8057 | 100,08%
00001576/SINAPI | ORSE |  | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | Material | un | 2,0000000 |  | 3,15 |  | 6,30 |  | 6.3 | 0,00% | 5569828.1057 | 100,08%
00001578/SINAPI | ORSE |  | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | Material | un | 1,0000000 |  | 6,16 |  | 6,16 |  | 6.1625 | 0,00% | 5569834.2682 | 100,08%
MATED-14632 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 3,6944450 |  | 1,58 |  | 5,82 |  | 5.8188 | 0,00% | 5569840.0869 | 100,08%
EC373720 | SEDOP |  | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | h | 3,2000000 |  | 1,79 |  | 5,72 |  | 5.72 | 0,00% | 5569845.8069 | 100,08%
330103 | IOPES |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno | Serviços | chp | 2,6040080 |  | 2,18 |  | 5,66 |  | 5.6637 | 0,00% | 5569851.4706 | 100,08%
4419 | ORSE |  | Arruela lisa de 5/16" | Material | un | 30,0000000 |  | 0,19 |  | 5,63 |  | 5.625 | 0,00% | 5569857.0956 | 100,08%
00004330/SINAPI | ORSE |  | Porca zincada, sextavada, diametro 5/16" | Material | un | 30,0000000 |  | 0,19 |  | 5,63 |  | 5.625 | 0,00% | 5569862.7206 | 100,08%
11247 | ORSE |  | Serra mármore | Material | un | 0,0130700 |  | 409,75 |  | 5,36 |  | 5.3554 | 0,00% | 5569868.0761 | 100,08%
EC434890 | SEDOP |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material | h | 3,2000000 |  | 1,64 |  | 5,24 |  | 5.24 | 0,00% | 5569873.3161 | 100,08%
00000367/SINAPI | ORSE |  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0,0408576 |  | 126,63 |  | 5,17 |  | 5.1736 | 0,00% | 5569878.4897 | 100,08%
00002692 | SINAPI |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,5984000 |  | 8,39 |  | 5,02 |  | 5.0191 | 0,00% | 5569883.5087 | 100,08%
MATED-14619 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 8,7186707 |  | 0,55 |  | 4,80 |  | 4.7953 | 0,00% | 5569888.304 | 100,08%
00044331 | SINAPI |  | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material | L | 0,0726000 |  | 60,35 |  | 4,38 |  | 4.3814 | 0,00% | 5569892.6854 | 100,08%
EC373710 | SEDOP |  | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material | h | 3,2000000 |  | 1,25 |  | 4,00 |  | 4 | 0,00% | 5569896.6854 | 100,08%
MATED-14625 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 4,0740700 |  | 0,98 |  | 3,97 |  | 3.9722 | 0,00% | 5569900.6576 | 100,08%
MATED-14620 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 3,6944450 |  | 1,08 |  | 3,97 |  | 3.9715 | 0,00% | 5569904.6292 | 100,08%
10577 | ORSE |  | Serrote 40cm | Material | un | 0,0820614 |  | 45,00 |  | 3,69 |  | 3.6928 | 0,00% | 5569908.3219 | 100,08%
00001577/SINAPI | ORSE |  | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | Material | un | 1,0000000 |  | 3,55 |  | 3,55 |  | 3.55 | 0,00% | 5569911.8719 | 100,08%
EC434650 | SEDOP |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h | 3,2000000 |  | 0,98 |  | 3,12 |  | 3.12 | 0,00% | 5569914.9919 | 100,08%
10578 | ORSE |  | Formão grande | Material | un | 0,1641228 |  | 18,94 |  | 3,11 |  | 3.1081 | 0,00% | 5569918.1 | 100,08%
00003146 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,6590000 |  | 4,70 |  | 3,10 |  | 3.0973 | 0,00% | 5569921.1973 | 100,08%
11072 | ORSE |  | Arruela lisa de 3/8" | Material | un | 20,0000000 |  | 0,15 |  | 3,00 |  | 3 | 0,00% | 5569924.1973 | 100,08%
00001571/SINAPI | ORSE |  | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | Material | un | 2,0000000 |  | 1,49 |  | 2,98 |  | 2.975 | 0,00% | 5569927.1723 | 100,08%
8500 | ORSE |  | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 |  | 2,88 |  | 2,88 |  | 2.875 | 0,00% | 5569930.0473 | 100,08%
1704 | ORSE |  | Pasta p/ soldar | Material | kg | 0,0450000 |  | 62,50 |  | 2,81 |  | 2.8125 | 0,00% | 5569932.8598 | 100,08%
I1199 | SEINFRA |  | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | Material | L | 0,1300000 |  | 20,23 |  | 2,63 |  | 2.6292 | 0,00% | 5569935.4891 | 100,08%
11253 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0,0558140 |  | 41,25 |  | 2,30 |  | 2.3023 | 0,00% | 5569937.7914 | 100,08%
6913 | ORSE |  | Flange 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 |  | 2,13 |  | 2,13 |  | 2.125 | 0,00% | 5569939.9164 | 100,08%
EQED-31357 | SETOP |  | SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO DISCO: 10"[250MM]¦PESO*: 22KG¦POTÊNCIA 1600W*¦ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦REFERÊNCIA: 14618 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Equipamento | H | 0,9854474 | 1,3062907 | 1,99 | 0,07 | 1,96 | 0,09 | 2.0455 | 0,00% | 5569941.9618 | 100,08%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0508500 |  | 38,80 |  | 1,97 |  | 1.973 | 0,00% | 5569943.9348 | 100,08%
11255 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0,0304440 |  | 61,25 |  | 1,86 |  | 1.8647 | 0,00% | 5569945.7995 | 100,08%
MATED-11279 | SETOP |  | DESMOLDANTE (APLICAÇÃO: FÔRMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO) | Material | l | 0,1200000 |  | 15,21 |  | 1,83 |  | 1.8255 | 0,00% | 5569947.625 | 100,08%
00002556/SINAPI | ORSE |  | Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada | Material | un | 1,0000000 |  | 1,61 |  | 1,61 |  | 1.6125 | 0,00% | 5569949.2375 | 100,08%
11256 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0,0202960 |  | 75,00 |  | 1,52 |  | 1.5222 | 0,00% | 5569950.7597 | 100,08%
10282 | ORSE |  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0261400 |  | 55,00 |  | 1,44 |  | 1.4377 | 0,00% | 5569952.1974 | 100,08%
11245 | ORSE |  | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0914900 |  | 14,50 |  | 1,33 |  | 1.3266 | 0,00% | 5569953.524 | 100,08%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0594000 |  | 20,79 |  | 1,23 |  | 1.2348 | 0,00% | 5569954.7588 | 100,08%
4722 | ORSE |  | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0522800 |  | 23,50 |  | 1,23 |  | 1.2286 | 0,00% | 5569955.9874 | 100,08%
11265 | ORSE |  | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0522800 |  | 23,44 |  | 1,23 |  | 1.2253 | 0,00% | 5569957.2127 | 100,08%
11254 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0,0355180 |  | 34,36 |  | 1,22 |  | 1.2205 | 0,00% | 5569958.4332 | 100,08%
11246 | ORSE |  | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0914900 |  | 12,78 |  | 1,17 |  | 1.1688 | 0,00% | 5569959.602 | 100,08%
I0035 | SEINFRA |  | AGUARRÁS MINERAL | Material | L | 0,0400000 |  | 25,36 |  | 1,01 |  | 1.0145 | 0,00% | 5569960.6165 | 100,08%
11257 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0,0202960 |  | 40,38 |  | 0,82 |  | 0.81945 | 0,00% | 5569961.4359 | 100,08%
003420 | SBC |  | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material | M | 0,5000000 |  | 1,33 |  | 0,66 |  | 0.6625 | 0,00% | 5569962.0984 | 100,08%
10586 | ORSE |  | Torquesa | Material | un | 0,0090100 |  | 56,25 |  | 0,51 |  | 0.50681 | 0,00% | 5569962.6052 | 100,08%
10789 | ORSE |  | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0261400 |  | 19,25 |  | 0,50 |  | 0.50319 | 0,00% | 5569963.1084 | 100,08%
MATED-14636 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 0,4400000 |  | 1,11 |  | 0,49 |  | 0.4895 | 0,00% | 5569963.5979 | 100,08%
11243 | ORSE |  | Martelo sem unha | Material | un | 0,0130700 |  | 35,00 |  | 0,46 |  | 0.45745 | 0,00% | 5569964.0554 | 100,08%
MATED-12522 | SETOP |  | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | Material | m | 0,6750000 |  | 0,66 |  | 0,45 |  | 0.44719 | 0,00% | 5569964.5026 | 100,08%
11264 | ORSE |  | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0261400 |  | 16,90 |  | 0,44 |  | 0.44177 | 0,00% | 5569964.9443 | 100,08%
10790 | ORSE |  | Prumo de face | Material | un | 0,0130700 |  | 32,44 |  | 0,42 |  | 0.42396 | 0,00% | 5569965.3683 | 100,08%
00043132/SINAPI | ORSE |  | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material | kg | 0,0100000 |  | 38,74 |  | 0,39 |  | 0.38738 | 0,00% | 5569965.7557 | 100,08%
I1347 | SEINFRA |  | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | Material | UN | 0,4000000 |  | 0,88 |  | 0,35 |  | 0.35 | 0,00% | 5569966.1057 | 100,08%
EC373730 | SEDOP |  | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | h | 3,2000000 |  | 0,10 |  | 0,32 |  | 0.32 | 0,00% | 5569966.4257 | 100,08%
00043617 | SINAPI |  | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 0,0300510 |  | 9,66 |  | 0,29 |  | 0.29037 | 0,00% | 5569966.716 | 100,08%
EQED-8483 | SETOP |  | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | Equipamento | H | 0,0826219 | 0,0000000 | 3,34 | 0,92 | 0,28 | 0,00 | 0.27633 | 0,00% | 5569966.9924 | 100,08%
10592 | ORSE |  | Lima chata 12" | Material | un | 0,0050740 |  | 47,99 |  | 0,24 |  | 0.24349 | 0,00% | 5569967.2358 | 100,08%
10585 | ORSE |  | Arco de serra | Material | un | 0,0090100 |  | 24,94 |  | 0,22 |  | 0.22469 | 0,00% | 5569967.4605 | 100,08%
MATED-31669 | SETOP |  | DISCO DE CORTE PARA SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO FURO: 30MM¦DIÂMETRO NOMINAL: 10"[250MM]¦APLICAÇÃO: MADEIRA) | Material | un | 0,0003704 |  | 348,99 |  | 0,13 |  | 0.12926 | 0,00% | 5569967.5898 | 100,08%
10593 | ORSE |  | Praio simples 30cm | Material | un | 0,0050740 |  | 24,46 |  | 0,12 |  | 0.12412 | 0,00% | 5569967.7139 | 100,08%
MATED-14624 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 0,4400000 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0.0055 | 0,00% | 5569967.7194 | 100,08%
00044720 | SINAPI |  | CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIACAO UV E ANTICHAMAS | Material | M | 1.200,0000000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 5569967.7194 | 100,08%
00044194 | SINAPI |  | CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM | Material | M | 108,0000000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 5569967.7194 | 100,08%
00044719 | SINAPI |  | CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 4 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIACAO UV E ANTICHAMAS | Material | M | 1.000,0000000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 5569967.7194 | 100,08%
00044228 | SINAPI |  | MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO | Material | m² | 0,8800000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 5569967.7194 | 100,08%
00044220 | SINAPI |  | PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR | Material | KG | 612,1632000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 5569967.7194 | 100,08%
00044717 | SINAPI |  | ESTRUTURA SOLAR PARA TELHA METALICA, SUPORTE EM ALUMINIO, PARA 2 PLACAS SOLARES 2 X 1 M, 6 TRILHOS/PERFIS H EM ALUMINIO *0,03* X *0,55* M, 6 FIXADORES EM INOX, 4 PARAFUSOS AUTOBROCANTES EM INOX | Material | UN | 75,0000000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 5569967.7194 | 100,08%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 124.301,23
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 325.813,49
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 1.590.040,51
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 3.057.575,45
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 464.949,47
[11 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Encargos Complementares |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 684,80
[11 empty] | Outros |  |  |  | R$ 6.602,78
[11 empty] | Total sem BDI |  | 4452529.91
[11 empty] | Total do BDI |  | 1112718.59
[11 empty] | Total Geral |  | 5565248.5
_______________________________________________________________ Lucas Nunes Felix Eng. Civil