## CRONOGRAM FISIC E FINANC
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|  | IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR | [17 empty] | BUEIRO BY PASS | BDI = 25%
|  | DRENAGEM PLUVIAL - RIACHO BELÉM - GUANAMBI-BA | [17 empty] | Data do Documento
Dezembro de 2025
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | MESES
|  |  |  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5
|  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
1.1 | Limpeza de Terreno |  | Percentual (%) | 100%
|  |  | Percentual Acum. (%) | 100%
|  |  | Preço com BDI (R$) | 13086.21
|  |  | Total Acum. (R$) | 13086.21
1.2 | Terraplenagem |  | Percentual (%) |  | 4.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4.5%
|  |  | Percentual Acum. (%) |  | 4.5% | 11% | 17.5% | 24% | 30.5% | 37% | 43.5% | 50% | 56.5% | 63% | 69.5% | 76% | 82.5% | 89% | 95.5% | 100%
|  |  | Preço com BDI (R$) |  | 28852.3715 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 41675.6477 | 28852.3715
|  |  | Total Acum. (R$) |  | 28852.3715 | 70528.0191 | 112203.6668 | 153879.3144 | 195554.9621 | 237230.6097 | 278906.2574 | 320581.905 | 362257.5527 | 403933.2003 | 445608.848 | 487284.4956 | 528960.1433 | 570635.7909 | 612311.4386 | 641163.81
1.3 | Assentamento de Tubos PEAD |  | Percentual (%) |  |  | 4.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4.5%
|  |  | Percentual Acum. (%) |  |  | 4.5% | 11% | 17.5% | 24% | 30.5% | 37% | 43.5% | 50% | 56.5% | 63% | 69.5% | 76% | 82.5% | 89% | 95.5% | 100%
|  |  | Preço com BDI (R$) |  |  | 60669.067 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 87633.0969 | 60669.067
|  |  | Total Acum. (R$) |  |  | 60669.067 | 148302.1639 | 235935.2607 | 323568.3576 | 411201.4544 | 498834.5513 | 586467.6481 | 674100.745 | 761733.8418 | 849366.9387 | 937000.0355 | 1024633.1324 | 1112266.2292 | 1199899.3261 | 1287532.423 | 1348201.49
1.4 | Pavimentação |  | Percentual (%) |  |  |  | 4.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4.5%
|  |  | Percentual Acum. (%) |  |  |  | 4.5% | 11% | 17.5% | 24% | 30.5% | 37% | 43.5% | 50% | 56.5% | 63% | 69.5% | 76% | 82.5% | 89% | 95.5% | 100%
|  |  | Preço com BDI (R$) |  |  |  | 10077.3067 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 14556.1097 | 10077.3067
|  |  | Total Acum. (R$) |  |  |  | 10077.3067 | 24633.4165 | 39189.5262 | 53745.636 | 68301.7458 | 82857.8555 | 97413.9653 | 111970.075 | 126526.1848 | 141082.2945 | 155638.4043 | 170194.514 | 184750.6238 | 199306.7335 | 213862.8433 | 223940.15
1.5 | Limpeza de Obra |  | Percentual (%) | [19 empty] | 100%
|  |  | Percentual Acum. (%) | [19 empty] | 100%
|  |  | Preço com BDI (R$) | [19 empty] | 8708.34
|  |  | Total Acum. (R$) | [19 empty] | 8708.34
| Total Executado (R$) |  |  | 13086.21 | 41938.5814 | 144283.2962 | 283669.3474 | 427534.2016 | 571399.0559 | 715263.9101 | 859128.7644 | 1002993.6186 | 1146858.4729 | 1290723.3272 | 1434588.1814 | 1578453.0357 | 1722317.8899 | 1866182.7442 | 2010047.5984 | 2141089.1765 | 2216314.3533 | 2226391.66 | 2235100
RESPONSÁVEL TÉCNICO
FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL E GEOTÉCNICO
CREA-BA: 13235/D