## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EXECUÇÃO DE GRADIL DE FECHAMENTO EXTERNO NO ESF CENTRAL - BAIRRO RESERVA DAS NAÇOES | SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul | 27,7% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 517,03 | 100,00% 517,03
2 | ALVENARIA - MEIO FIO | 100,00% 2.935,97 | 100,00% 2.935,97
3 | PINTURA | 100,00% 18.104,84 |  | 100,00% 18.104,84
4 | GRADIL | 100,00% 72.643,94 | 40,00% 29.057,58 | 60,00% 43.586,36
5 | Viga para Trilhos dos Portões | 100,00% 2.195,56 | 100,00% 2.195,56
6 | PAISAGISMO | 100,00% 10.394,50 |  | 100,00% 10.394,50
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 18.687,86 | 50,00% 9.343,93 | 50,00% 9.343,93
Porcentagem |  |  | 35,11% | 64,89%
Custo |  |  | 44.050,06 | 81.429,63
Porcentagem Acumulado |  |  | 35,11% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 44.050,06 | 125.479,70
__________________________________________________________________________________________________
Marceli Korb Arquiteta e Urbanista