## 01_IDENTIFICAÇÃO
SINAPI - 01/2026 - Bahia
SBC - 02/2026 - SDR - Salvador - BA
mais ...
SICRO3 - 10/2025 - Bahia
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SETOP - 10/2025 - Minas Gerais - Central
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais
CPOS - 01/2026 - São Paulo
FDE - 10/2025 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 10/2025 - Goiás
EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro
N.º PB : 051.26
OBJETO : Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de construção e requalificação de passeios públicos, com adequação às normas de acessibilidade, no Município de Camaçari, distribuídos em 02 (dois) lotes.
PROJETO ATIVIDADE: 3030
ELEMENTO DE DESPESA: 449051 / 339039
BANCOS DE REFERÊNCIA:
SINAPI - 04/2026 - Bahia |SBC - 05/2026 - Bahia | SICRO3 - 01/2026 - Bahia | ORSE - 02/2026 - Sergipe
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul
BDI: 22%
ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
DATA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: MAIO/ 2026
OBSERVAÇÕES:
1. A presente planilha orçamentária possui finalidade meramente estimativa, destinando-se ao planejamento e à avaliação das propostas. As composições de preços unitários, metodologias de cálculo, encargos, produtividades e demais elementos de custo não vinculam os licitantes, cabendo a estes a responsabilidade integral pela formação de seus preços, nos termos da legislação vigente e do edital. A responsabilidade pela uniformização e adoção dos parâmetros a serem utilizados na composição dos preços é exclusiva de cada proponente, que deverá assegurar a coerência da sua proposta
2. Os preços unitários e o valor global ofertados não poderão ser superiores aos valores estimados pela Administração, observadas as condições estabelecidas no edital, sendo vedada a alteração, inclusão ou exclusão de itens, unidades ou quantitativos constantes da planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.
3. Os preços usados neste orçamento se mantiveram em estrita conformidade com as composições de preços e encargos sociais de sua origem
4. Os encargos sociais SINAPI, anexos a esta proposta, só foram utilizados nas composições de preço da base SINAPI;
5. Para elaboração da proposta de preço, a empresa deverá usar preferencialmente o encargo social SINAPI do período da licitação ou, caso possua, deverá apresentar seu próprio cálculo de encargo social.
6. O orçamento estimativo foi elaborado com base em diferentes bancos referenciais (SINAPI, SICRO e cotações diretas), tendo sido adotado como data-base dezembro/2025, correspondente ao período mais recente entre as bases utilizadas, em observância ao princípio da atualidade dos preços e à jurisprudência do TCU.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## Resumo do Orçamento
| Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de construção e requalificação de passeios públicos, com adequação às normas de acessibilidade, no Município de Camaçari, distribuídos em 02 (dois) lotes. | [5 empty] | 7376114.43
DATA ORÇAMENTO: MAI/26 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA |  |  |  | SEDE (LOTE 01) |  | 7342490.55
Item |  | Descrição |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 228553.29 | 1.409%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 786762.3 | 4.849%
3 |  | DEMOLIÇÕES e REMOÇÕES |  | 1 | 533070.17 | 3.285%
4 |  | PASSEIOS (MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO) |  | 1 | 13104609.84 | 80.77%
5 |  | ESCADARIAS |  | 1 | 354541.32 | 2.185%
6 |  | GUARDA CORPO |  | 1 | 939321.6 | 5.789%
7 |  | DIVERSOS |  | 1 | 278298.5 | 1.715%
|  |  | Total Geral | 16225157.02

## Orçamento Sintético
|  | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de construção e requalificação de passeios públicos, com adequação às normas de acessibilidade, no Município de Camaçari, distribuídos em 02 (dois) lotes. | [6 empty] | 7376114.43
DATA ORÇAMENTO: MAI/26 |  | PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  |  |  | SEDE (LOTE 01) |  | 7342490.55
[6 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 16225157.02
[6 empty] | BDI |  | 22%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 228553.29 | 228553.29 | 1.409%
1.1 |  |  | CANTEIRO |  | 1 | 97319.55 | 97319.55 | 0.5998%
1.1.1 | 0101001196 | AGESUL | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 4 | 1350.15 | 5400.6 | 0.03329%
1.1.2 | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 15 | 1952 | 29280 | 0.1805%
1.1.3 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 15 | 1286.5 | 19297.5 | 0.1189%
1.1.4 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 15 | 976 | 14640 | 0.09023%
1.1.5 | 100100 | SBC | TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA | m² | 15 | 644.84 | 9672.6 | 0.05961%
1.1.6 | 0101001176 | AGESUL | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZACOES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | MES | 15 | 976 | 14640 | 0.09023%
1.1.7 | 012206 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO | UN | 1 | 3432.27 | 3432.27 | 0.02115%
1.1.8 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 735.76 | 735.76 | 0.004535%
1.1.9 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 220.82 | 220.82 | 0.001361%
1.2 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 | 47124.24 | 47124.24 | 0.2904%
1.2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12 | 549.72 | 6596.64 | 0.04066%
1.2.2 | 5219544 | SICRO3 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 20 | 303.94 | 6078.8 | 0.03747%
1.2.3 | 5213416 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 20 | 485.44 | 9708.8 | 0.05984%
1.2.4 | 00000127 | Próprio | Interdição de obra com fita de sinalização. Ref. ORSE 59 | m | 1000 | 17.59 | 17590 | 0.1084%
1.2.5 | 00000074 | Próprio | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE - REF. SINAPI 102656 | M | 1000 | 7.15 | 7150 | 0.04407%
1.3 |  |  | VEICULO |  | 1 | 84109.5 | 84109.5 | 0.5184%
1.3.1 | 00000018 | Próprio | LOCAÇÃO DE VEICULO C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58) | MES | 15 | 5607.3 | 84109.5 | 0.5184%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 786762.3 | 786762.3 | 4.849%
2.1 |  |  | EQUIPE TÉCNICA |  | 1 | 786762.3 | 786762.3 | 4.849%
2.1.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 | 31589.78 | 473846.7 | 2.92%
2.1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 | 10150.55 | 152258.25 | 0.9384%
2.1.3 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 | 10710.49 | 160657.35 | 0.9902%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES e REMOÇÕES |  | 1 | 533070.17 | 533070.17 | 3.285%
3.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 627 | 178.35 | 111825.45 | 0.6892%
3.2 | 11912 | ORSE | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | m | 6400 | 17.01 | 108864 | 0.671%
3.3 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 269 | 300.78 | 80909.82 | 0.4987%
3.4 | 2624 | ORSE | Remoção e reposição de meio-fio | m | 660 | 23.14 | 15272.4 | 0.09413%
3.5 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 660 | 22.52 | 14863.2 | 0.09161%
3.6 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1165 | 12.44 | 14492.6 | 0.08932%
3.7 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 34950 | 3.15 | 110092.5 | 0.6785%
3.8 | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 2097 | 36.6 | 76750.2 | 0.473%
4 |  |  | PASSEIOS (MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO) |  | 1 | 13104609.84 | 13104609.84 | 80.77%
4.1 |  |  | PASSEIO EM CONCRETO |  | 1 | 4893748.36 | 4893748.36 | 30.16%
4.1.1 | 101128 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | m³ | 3840 | 19.96 | 76646.4 | 0.4724%
4.1.2 | CPU_CAM 316 | Próprio | SINAPI (95876) FORNECIMENTO DE MATERIAL PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA BASE DE PASSEIO, INCLUSIVE A CARGA EM JAZIDA | m³ | 2880 | 28.98 | 83462.4 | 0.5144%
4.1.3 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 19200 | 2.07 | 39744 | 0.245%
4.1.4 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 19200 | 3.12 | 59904 | 0.3692%
4.1.5 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 28416 | 17.31 | 491880.96 | 3.032%
4.1.6 | CPU_CAM 332 | Próprio | CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 32000 | 14.3 | 457600 | 2.82%
4.1.7 | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 32000 | 0.57 | 18240 | 0.1124%
4.1.8 | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | m³ | 1792 | 1123.9 | 2014028.8 | 12.41%
4.1.9 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 448 | 1249.79 | 559905.92 | 3.451%
4.1.10 | CPU_CAM 329 | Próprio | SINAPI (88629) - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PIGMENTADA | m³ | 48 | 1472.32 | 70671.36 | 0.4356%
4.1.11 | CPU_CAM 446 | Próprio | SINAPI (94991) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C30, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 100 | 1564.49 | 156449 | 0.9642%
4.1.12 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 149760 | 3.15 | 471744 | 2.907%
4.1.13 | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 7987.2 | 36.6 | 292331.52 | 1.802%
4.1.14 | 180785 | SBC | PINTURA DE PISOS ANTI-DERRAPANTE | m² | 2000 | 50.57 | 101140 | 0.6234%
4.2 |  |  | PASSEIO INTERTRAVADO |  | 1 | 6542868.8 | 6542868.8 | 40.33%
4.2.1 | 101128 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | m³ | 3060 | 19.96 | 61077.6 | 0.3764%
4.2.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 30000 | 2.07 | 62100 | 0.3827%
4.2.3 | 11356 | ORSE | Solo-cimento compactado - Traço 1:18, inclusive cimento e arenoso comercial | m³ | 1080 | 477.64 | 515851.2 | 3.179%
4.2.4 | 9802 | ORSE | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-16, resistencia a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes | m² | 10000 | 29.78 | 297800 | 1.835%
4.2.5 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 15000 | 114.73 | 1720950 | 10.61%
4.2.6 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 8000 | 134.3 | 1074400 | 6.622%
4.2.7 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 10000 | 114.17 | 1141700 | 7.037%
4.2.8 | 93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 5000 | 140.87 | 704350 | 4.341%
4.2.9 | 101857 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 1000 | 55.91 | 55910 | 0.3446%
4.2.10 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 500 | 103.08 | 51540 | 0.3177%
4.2.11 | 00000226 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR SEM CHANFRO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. REF.: SINAPI 92396 | m² | 1000 | 133.9 | 133900 | 0.8253%
4.2.12 | 93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 500 | 118.34 | 59170 | 0.3647%
4.2.13 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 119340 | 3.15 | 375921 | 2.317%
4.2.14 | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 6365 | 36.6 | 232959 | 1.436%
4.2.15 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2000 | 27.62 | 55240 | 0.3405%
4.3 |  |  | PEDRA PORTUGUESA |  | 1 | 638920 | 638920 | 3.938%
4.3.1 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2000 | 2.07 | 4140 | 0.02552%
4.3.2 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2000 | 27.62 | 55240 | 0.3405%
4.3.3 | CPU_CAM 335 | Próprio | ORSE (2240) - Reassentamento de piso com pedra portuguesa | m² | 2000 | 118.95 | 237900 | 1.466%
4.3.4 | 2240 | ORSE | Revestimento de piso com pedra portuguesa | m² | 1000 | 341.64 | 341640 | 2.106%
4.4 |  |  | COMPLEMENTARES |  | 1 | 1029072.68 | 1029072.68 | 6.342%
4.4.1 | CPU_CAM 442 | Próprio | ORSE (12214) - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 636 | 521.9 | 331928.4 | 2.046%
4.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 3300 | 54.6 | 180180 | 1.11%
4.4.3 | CPU_CAM 328 | Próprio | SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS | M | 230 | 98.11 | 22565.3 | 0.1391%
4.4.4 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 3300 | 5.43 | 17919 | 0.1104%
4.4.5 | 00000203 | Próprio | MEIO-FIO GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO. Ref SBC (171564) | M | 100 | 197.55 | 19755 | 0.1218%
4.4.6 | CPU_CAM 330 | Próprio | SIURB (13002046) - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM | m² | 1440 | 175.35 | 252504 | 1.556%
4.4.7 | 030692 | SBC | ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm | m² | 1100 | 86.93 | 95623 | 0.5894%
4.4.8 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 11 | 1175.18 | 12926.98 | 0.07967%
4.4.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1100 | 7.27 | 7997 | 0.04929%
4.4.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1100 | 60.34 | 66374 | 0.4091%
4.4.11 | 3724 | ORSE | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m² | 1500 | 14.2 | 21300 | 0.1313%
5 |  |  | ESCADARIAS |  | 1 | 354541.32 | 354541.32 | 2.185%
5.1 | 101128 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | m³ | 120 | 19.96 | 2395.2 | 0.01476%
5.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 240 | 11.36 | 2726.4 | 0.0168%
5.3 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 156 | 11.09 | 1730.04 | 0.01066%
5.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4680 | 3.15 | 14742 | 0.09086%
5.5 | 95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 1920 | 30.27 | 58118.4 | 0.3582%
5.6 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 1440 | 20.26 | 29174.4 | 0.1798%
5.7 | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 480 | 15.34 | 7363.2 | 0.04538%
5.8 | 102052 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 720 | 257.75 | 185580 | 1.144%
5.9 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 48 | 947.26 | 45468.48 | 0.2802%
5.10 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 240 | 30.18 | 7243.2 | 0.04464%
6 |  |  | GUARDA CORPO |  | 1 | 939321.6 | 939321.6 | 5.789%
6.1 | 1873 | ORSE | Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m | m | 1440 | 244.49 | 352065.6 | 2.17%
6.2 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1440 | 37.45 | 53928 | 0.3324%
6.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1440 | 76.47 | 110116.8 | 0.6787%
6.4 | 112561 | SBC | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) | M | 360 | 893.32 | 321595.2 | 1.982%
6.5 | 160049 | SBC | LIMPEZA/REPARO NO GUARDA CORPO DA ESCADA | m² | 300 | 338.72 | 101616 | 0.6263%
7 |  |  | DIVERSOS |  | 1 | 278298.5 | 278298.5 | 1.715%
7.1 | CPU_CAM 306 | Próprio | SINAPI (78472) SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 15000 | 0.61 | 9150 | 0.05639%
7.2 | 00000155 | Próprio | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos).Ref. ORSE (6191) | m² | 28000 | 0.63 | 17640 | 0.1087%
7.3 | CPU_CAM 333 | Próprio | Ajuste de caixas e interferências urbanas | UN | 300 | 261.32 | 78396 | 0.4832%
7.4 | CPU_CAM 336 | Próprio | Execução de escada drenante em talude, destinada ao controle de escoamento superficial | M | 550 | 314.75 | 173112.5 | 1.067%

## Curva ABC de Serviços
|  | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de construção e requalificação de passeios públicos, com adequação às normas de acessibilidade, no Município de Camaçari, distribuídos em 02 (dois) lotes. | [8 empty] | 7376114.43
DATA ORÇAMENTO: MAI/26 |  | CURVA ABC - SEDE | [5 empty] | SEDE (LOTE 01) |  |  | 7342490.55
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | Passeios de Concreto | m³ | 1.792,0 | 1.123,90 | 2.014.028,80 | 12,41 | 12,41 | 896
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 15.000,0 | 114,73 | 1.720.950,00 | 10,61 | 23,02 | 7500
92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 10.000,0 | 114,17 | 1.141.700,00 | 7,04 | 30,06 | 5000
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 8.000,0 | 134,30 | 1.074.400,00 | 6,62 | 36,68 | 4000
95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 308.730,0 | 3,15 | 972.499,50 | 5,99 | 42,67 | 154365
93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 5.000,0 | 140,87 | 704.350,00 | 4,34 | 47,01 | 2500
10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | Limpeza | t | 16.449,2 | 36,60 | 602.040,72 | 3,71 | 50,72 | 8224.6
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m³ | 448,0 | 1.249,79 | 559.905,92 | 3,45 | 54,17 | 224
11356 | ORSE | Solo-cimento compactado - Traço 1:18, inclusive cimento e arenoso comercial | Conversão InfoWOrca | m³ | 1.080,0 | 477,64 | 515.851,20 | 3,18 | 57,35 | 540
97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | KG | 28.416,0 | 17,31 | 491.880,96 | 3,03 | 60,39 | 14208
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 15,0 | 31.589,78 | 473.846,70 | 2,92 | 63,31 | 7.5
CPU_CAM 332 | Próprio | CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | 11.2 | M | 32.000,0 | 14,30 | 457.600,00 | 2,82 | 66,13 | 16000
1873 | ORSE | Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m | Esquadrias de Ferro | m | 1.440,0 | 244,49 | 352.065,60 | 2,17 | 68,30 | 720
2240 | ORSE | Revestimento de piso com pedra portuguesa | Pavimentações Externas | m² | 1.000,0 | 341,64 | 341.640,00 | 2,11 | 70,40 | 500
CPU_CAM 442 | Próprio | ORSE (12214) - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | 136 | un | 636,0 | 521,90 | 331.928,40 | 2,05 | 72,45 | 318
112561 | SBC | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | M | 360,0 | 893,32 | 321.595,20 | 1,98 | 74,43 | 180
9802 | ORSE | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-16, resistencia a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes | Mantas Geotéxteis | m² | 10.000,0 | 29,78 | 297.800,00 | 1,84 | 76,26 | 5000
CPU_CAM 330 | Próprio | SIURB (13002046) - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM | Edificação | m² | 1.440,0 | 175,35 | 252.504,00 | 1,56 | 77,82 | 720
CPU_CAM 335 | Próprio | ORSE (2240) - Reassentamento de piso com pedra portuguesa | 142 | m² | 2.000,0 | 118,95 | 237.900,00 | 1,47 | 79,29 | 1000
102052 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | Escadas | m² | 720,0 | 257,75 | 185.580,00 | 1,14 | 80,43 | 360
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 3.300,0 | 54,60 | 180.180,00 | 1,11 | 81,54 | 1650
CPU_CAM 336 | Próprio | Execução de escada drenante em talude, destinada ao controle de escoamento superficial | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 550,0 | 314,75 | 173.112,50 | 1,07 | 82,61 | 275
100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 15,0 | 10.710,49 | 160.657,35 | 0,99 | 83,60 | 7.5
CPU_CAM 446 | Próprio | SINAPI (94991) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C30, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m³ | 100,0 | 1.564,49 | 156.449,00 | 0,96 | 84,56 | 50
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 15,0 | 10.150,55 | 152.258,25 | 0,94 | 85,50 | 7.5
101128 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | Escavação Horizontal | m³ | 7.020,0 | 19,96 | 140.119,20 | 0,86 | 86,36 | 3510
00000226 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR SEM CHANFRO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. REF.: SINAPI 92396 | Pavimento Intertravado | m² | 1.000,0 | 133,90 | 133.900,00 | 0,83 | 87,19 | 500
104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 627,0 | 178,35 | 111.825,45 | 0,69 | 87,88 | 313.5
97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 4.000,0 | 27,62 | 110.480,00 | 0,68 | 88,56 | 2000
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 1.440,0 | 76,47 | 110.116,80 | 0,68 | 89,24 | 720
11912 | ORSE | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | Demolições / Remoções | m | 6.400,0 | 17,01 | 108.864,00 | 0,67 | 89,91 | 3200
100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m² | 51.200,0 | 2,07 | 105.984,00 | 0,65 | 90,56 | 25600
160049 | SBC | LIMPEZA/REPARO NO GUARDA CORPO DA ESCADA | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m² | 300,0 | 338,72 | 101.616,00 | 0,63 | 91,19 | 150
180785 | SBC | PINTURA DE PISOS ANTI-DERRAPANTE | PINTURAS | m² | 2.000,0 | 50,57 | 101.140,00 | 0,62 | 91,81 | 1000
030692 | SBC | ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm | FUNDACOES DIRETAS | m² | 1.100,0 | 86,93 | 95.623,00 | 0,59 | 92,40 | 550
00000018 | Próprio | LOCAÇÃO DE VEICULO C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58) | 30 | MES | 15,0 | 5.607,30 | 84.109,50 | 0,52 | 92,92 | 7.5
CPU_CAM 316 | Próprio | SINAPI (95876) FORNECIMENTO DE MATERIAL PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA BASE DE PASSEIO, INCLUSIVE A CARGA EM JAZIDA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2.880,0 | 28,98 | 83.462,40 | 0,51 | 93,43 | 1440
104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 269,0 | 300,78 | 80.909,82 | 0,50 | 93,93 | 134.5
CPU_CAM 333 | Próprio | Ajuste de caixas e interferências urbanas | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 300,0 | 261,32 | 78.396,00 | 0,48 | 94,42 | 150
CPU_CAM 329 | Próprio | SINAPI (88629) - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PIGMENTADA | Argamassas | m³ | 48,0 | 1.472,32 | 70.671,36 | 0,44 | 94,85 | 24
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 1.100,0 | 60,34 | 66.374,00 | 0,41 | 95,26 | 550
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | Pavimento Rígido de Concreto | m² | 19.200,0 | 3,12 | 59.904,00 | 0,37 | 95,63 | 9600
93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 500,0 | 118,34 | 59.170,00 | 0,36 | 96,00 | 250
95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | Escadas | KG | 1.920,0 | 30,27 | 58.118,40 | 0,36 | 96,35 | 960
101857 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | Recomposição de Pavimentos | m² | 1.000,0 | 55,91 | 55.910,00 | 0,34 | 96,70 | 500
100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 1.440,0 | 37,45 | 53.928,00 | 0,33 | 97,03 | 720
92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 500,0 | 103,08 | 51.540,00 | 0,32 | 97,35 | 250
97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m³ | 48,0 | 947,26 | 45.468,48 | 0,28 | 97,63 | 24
4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 15,0 | 1.952,00 | 29.280,00 | 0,18 | 97,81 | 7.5
95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | Escadas | KG | 1.440,0 | 20,26 | 29.174,40 | 0,18 | 97,99 | 720
CPU_CAM 328 | Próprio | SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS | Infraestrutura | M | 230,0 | 98,11 | 22.565,30 | 0,14 | 98,13 | 115
3724 | ORSE | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | Outras Pinturas | m² | 1.500,0 | 14,20 | 21.300,00 | 0,13 | 98,26 | 750
00000203 | Próprio | MEIO-FIO GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO. Ref SBC (171564) | 171 | M | 100,0 | 197,55 | 19.755,00 | 0,12 | 98,38 | 50
4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 15,0 | 1.286,50 | 19.297,50 | 0,12 | 98,50 | 7.5
97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | Pavimento Rígido de Concreto | M | 32.000,0 | 0,57 | 18.240,00 | 0,11 | 98,61 | 16000
12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | Conversão InfoWOrca | m | 3.300,0 | 5,43 | 17.919,00 | 0,11 | 98,72 | 1650
00000155 | Próprio | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos).Ref. ORSE (6191) | 331 | m² | 28.000,0 | 0,63 | 17.640,00 | 0,11 | 98,83 | 14000
00000127 | Próprio | Interdição de obra com fita de sinalização. Ref. ORSE 59 | 47 | m | 1.000,0 | 17,59 | 17.590,00 | 0,11 | 98,94 | 500
2624 | ORSE | Remoção e reposição de meio-fio | Meios-Fios e Guias | m | 660,0 | 23,14 | 15.272,40 | 0,09 | 99,03 | 330
104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 660,0 | 22,52 | 14.863,20 | 0,09 | 99,13 | 330
4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 15,0 | 976,00 | 14.640,00 | 0,09 | 99,22 | 7.5
0101001176 | AGESUL | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZACOES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | CANTEIRO DE OBRAS | MES | 15,0 | 976,00 | 14.640,00 | 0,09 | 99,31 | 7.5
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 1.165,0 | 12,44 | 14.492,60 | 0,09 | 99,40 | 582.5
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | Lastro | m³ | 11,0 | 1.175,18 | 12.926,98 | 0,08 | 99,47 | 5.5
5213416 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção |  | m² | 20,0 | 485,44 | 9.708,80 | 0,06 | 99,53 | 10
100100 | SBC | TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA | COBERTURAS | m² | 15,0 | 644,84 | 9.672,60 | 0,06 | 99,59 | 7.5
CPU_CAM 306 | Próprio | SINAPI (78472) SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 15.000,0 | 0,61 | 9.150,00 | 0,06 | 99,65 | 7500
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 1.100,0 | 7,27 | 7.997,00 | 0,05 | 99,70 | 550
95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | Escadas | KG | 480,0 | 15,34 | 7.363,20 | 0,05 | 99,75 | 240
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 240,0 | 30,18 | 7.243,20 | 0,04 | 99,79 | 120
00000074 | Próprio | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE - REF. SINAPI 102656 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M | 1.000,0 | 7,15 | 7.150,00 | 0,04 | 99,83 | 500
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 12,0 | 549,72 | 6.596,64 | 0,04 | 99,87 | 6
5219544 | SICRO3 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção |  | un | 20,0 | 303,94 | 6.078,80 | 0,04 | 99,91 | 10
0101001196 | AGESUL | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | CANTEIRO DE OBRAS | UN | 4,0 | 1.350,15 | 5.400,60 | 0,03 | 99,95 | 2
012206 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO | INSTALACOES PROVISORIAS | UN | 1,0 | 3.432,27 | 3.432,27 | 0,02 | 99,97 | 0.5
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m² | 240,0 | 11,36 | 2.726,40 | 0,02 | 99,98 | 120
100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 156,0 | 11,09 | 1.730,04 | 0,01 | 99,99 | 78
95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | Sistemas de Medição | UN | 1,0 | 735,76 | 735,76 | 0,00 | 100,00 | 0.5
95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | Sistemas de Medição | UN | 1,0 | 220,82 | 220,82 | 0,00 | 100,00 | 0.5
[5 empty] | Total Geral |  | 16225157.02

## CPUs
|  | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de construção e requalificação de passeios públicos, com adequação às normas de acessibilidade, no Município de Camaçari, distribuídos em 02 (dois) lotes. | [7 empty] | 7376114.43
DATA ORÇAMENTO: MAI/26 |  | COMPOSIÇÕES PROPRIAS | [5 empty] | SEDE (LOTE 01) |  | 7342490.55
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000127 | Próprio | Interdição de obra com fita de sinalização. Ref. ORSE 59 | 47 |  | m | 1 | 14.42 | 14.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.14 | 13.07
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.0135 | 58.64 | 0.79
Composição Auxiliar | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 0.0075 | 39.09 | 0.29
Insumo | 977 | ORSE | Fita de sinalização amarela e preta | Material |  | m | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00005076/SINAPI | ORSE | Grampo de aco polido 1" x 9 | Material |  | kg | 0.01 | 17.07 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 9.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.17 |  | Valor com BDI => |  | 17.59
1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000074 | Próprio | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE - REF. SINAPI 102656 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M | 1 | 5.86 | 5.86
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.071203 | 35.15 | 2.5
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05538 | 27.78 | 1.53
Insumo | 00034498 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | Material |  | UN | 0.0219 | 76.56 | 1.67
Insumo | 038004 | SBC | FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO 7cm x 100m | Material |  | M | 1.1 | 0.15 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 2.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 7.15
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000018 | Próprio | LOCAÇÃO DE VEICULO C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58) | 30 |  | MES | 1 | 4596.15 | 4596.15
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 300 | 7.26 | 2178
Insumo | F030000201 | EMBASA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL OU SIMILAR | Material |  | MES | 1 | 2418.15 | 2418.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1011.15 |  | Valor com BDI => |  | 5607.3
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_CAM 316 | Próprio | SINAPI (95876) FORNECIMENTO DE MATERIAL PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA BASE DE PASSEIO, INCLUSIVE A CARGA EM JAZIDA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.75 | 23.75
Insumo | 12931 | ORSE | Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclusive transporte | Material |  | m³ | 1 | 23.75 | 23.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.23 |  | Valor com BDI => |  | 28.98
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_CAM 332 | Próprio | CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | 11.2 |  | M | 1 | 11.72 | 11.72
Insumo | C.01.000.092024 | CPOS/CDHU | CORTE DE JUNTA DILATAÇÃO COM SERRA DISCO DIAMANTADO NA LARGURA DE 3 MM, PROFUNDIDADE DE 3 CM, PARA PISO DE CONCRETO OU ALTA RESISTÊNCIA 3,0 MM X 3,0 CM | Material |  | m | 1 | 11.72 | 11.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.58 |  | Valor com BDI => |  | 14.3
4.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_CAM 329 | Próprio | SINAPI (88629) - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PIGMENTADA | Argamassas |  | m³ | 1 | 1206.82 | 1206.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 35.77 | 143.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.14 | 104.56
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 450 | 1.04 | 468
Insumo | 2874 | ORSE | Pigmento em pó xadrez (500 g) | Material |  | kg | 18 | 18.6 | 334.8
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.08 | 144.8 | 156.38
|  |  |  | MO sem LS => | 172 | LS => | 0 | MO com LS => | 172
|  |  |  | Valor do BDI => | 265.5 |  | Valor com BDI => |  | 1472.32
4.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_CAM 446 | Próprio | SINAPI (94991) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C30, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m³ | 1 | 1282.37 | 1282.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.156 | 35.77 | 5.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7828 | 26.14 | 46.6
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6268 | 35.15 | 57.18
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.28 | 16.5
Insumo | 00034494 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.2315 | 655.54 | 807.29
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 16.27 | 4.87
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 3.64 | 9.1
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.26 | 0.15
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 15 | 22.34 | 335.1
|  |  |  | MO sem LS => | 76.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 282.12 |  | Valor com BDI => |  | 1564.49
4.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000226 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR SEM CHANFRO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. REF.: SINAPI 92396 | Pavimento Intertravado |  | m² | 1 | 109.75 | 109.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3725 | 26.14 | 9.73
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0491 | 11.58 | 0.56
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1371 | 0.52 | 0.07
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0041 | 11.73 | 0.04
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1821 | 0.64 | 0.11
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3725 | 35.57 | 13.24
Insumo | 2784 | AGETOP CIVIL | PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM FCK=35MPA (PAVER) | Material |  | m² | 1.03 | 74.44 | 76.67
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0098 | 114.04 | 1.11
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 144.8 | 8.22
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.15 |  | Valor com BDI => |  | 133.9
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_CAM 335 | Próprio | ORSE (2240) - Reassentamento de piso com pedra portuguesa | 142 |  | m² | 1 | 97.5 | 97.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8597 | 26.14 | 22.47
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9 | 35.57 | 32.01
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 27.05 | 1.04 | 28.13
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.077 | 144.8 | 11.14
Insumo | 00000003/SINAPI | ORSE | Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza | Material |  | l | 0.2 | 18.75 | 3.75
|  |  |  | MO sem LS => | 37.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.45 |  | Valor com BDI => |  | 118.95
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_CAM 442 | Próprio | ORSE (12214) - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | 136 |  | un | 1 | 427.79 | 427.79
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.4 | 58.64 | 23.46
Composição Auxiliar | 2624 | ORSE | Remoção e reposição de meio-fio | Meios-Fios e Guias |  | m | 2.2 | 18.97 | 41.73
Composição Auxiliar | 2323 | ORSE | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | Outras Pinturas |  | m² | 1.2 | 9.46 | 11.35
Composição Auxiliar | 98 | ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.26 | 607.69 | 158
Composição Auxiliar | 3644 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | Pavimentações Externas |  | m² | 2.64 | 17.53 | 46.28
Composição Auxiliar | 9182 | ORSE | Demolição de concreto com martelete e compressor | Demolições / Remoções |  | m³ | 0.17 | 444.45 | 75.56
Composição Auxiliar | 77 | ORSE | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 0.4 | 178.64 | 71.46
|  |  |  | MO sem LS => | 119.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 119.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 94.11 |  | Valor com BDI => |  | 521.9
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_CAM 328 | Próprio | SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS | Infraestrutura |  | M | 1 | 80.42 | 80.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 26.14 | 6.01
Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.03 | 586.38 | 17.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18 | 35.77 | 6.43
Composição Auxiliar | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.02 | 791.26 | 15.82
Insumo | 88340 | SIURB INFRA | MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM | Material |  | M | 1.02 | 33.01 | 33.67
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0075 | 120.73 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 12.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.69 |  | Valor com BDI => |  | 98.11
4.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000203 | Próprio | MEIO-FIO GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO. Ref SBC (171564) | 171 |  | M | 1 | 161.93 | 161.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.424 | 35.77 | 15.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.424 | 26.14 | 11.08
Composição Auxiliar | 88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.001 | 697.46 | 0.69
Insumo | MAT090100 | SCO | Meio-Fio em granito, tipo reto, apicoado, com altura de 35cm | Material |  | m | 1 | 135 | 135
|  |  |  | MO sem LS => | 18.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.62 |  | Valor com BDI => |  | 197.55
4.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_CAM 330 | Próprio | SIURB (13002046) - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM | Edificação |  | m² | 1 | 143.73 | 143.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.46 | 35.77 | 16.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 26.14 | 6.01
Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.005 | 144.8 | 0.72
Insumo | 34207 | SIURB | PISO PODOTÁTIL COLORIDO INTERTRAVADO - ALERTA OU DIRECIONAL ESP. 6CM | Material |  | m² | 1.03 | 108.84 | 112.11
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.05 | 144.8 | 7.24
Insumo | 94221 | SIURB | COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG | Equipamento |  | H | 0.025 | 48.49 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.62 |  | Valor com BDI => |  | 175.35
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_CAM 306 | Próprio | SINAPI (78472) SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 0.5 | 0.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0075 | 26.14 | 0.19
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0025 | 25.64 | 0.06
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0025 | 25.84 | 0.06
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.001 | 94.84 | 0.09
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.002 | 37.81 | 0.07
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.0036 | 8.76 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.61
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000155 | Próprio | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos).Ref. ORSE (6191) | 331 |  | m² | 1 | 0.52 | 0.52
Composição Auxiliar | 5073 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | Transportes |  | tkm | 0.0626 | 1.19 | 0.07
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.0237 | 3.96 | 0.09
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.0237 | 15.59 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.63
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_CAM 333 | Próprio | Ajuste de caixas e interferências urbanas | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 214.2 | 214.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 26.14 | 52.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 35.77 | 71.54
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.02 | 881.21 | 17.62
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.02 | 1.04 | 0.02
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.01 | 120.73 | 1.2
Insumo | 00000651 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 10 | 3.42 | 34.2
Insumo | 8625 | ORSE | Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg | Equipamento |  | dia | 0.5 | 70 | 35
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.016 | 146.69 | 2.34
|  |  |  | MO sem LS => | 88.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 88.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.12 |  | Valor com BDI => |  | 261.32
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_CAM 336 | Próprio | Execução de escada drenante em talude, destinada ao controle de escoamento superficial | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 257.99 | 257.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.4 | 26.14 | 62.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 35.77 | 42.92
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.02 | 587.7 | 11.75
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.09 | 103.4 | 9.3
Composição Auxiliar | 103798 | SINAPI | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | Dissipadores de Energia |  | m³ | 0.09 | 813.58 | 73.22
Composição Auxiliar | 103796 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | Dissipadores de Energia |  | m² | 0.8 | 72.59 | 58.07
|  |  |  | MO sem LS => | 96.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 96.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.76 |  | Valor com BDI => |  | 314.75
Composições Auxiliares
[5 empty] | Total Geral |  | 16225157.02

## 06_CRONOGRAMA (hidden)
Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de construção e requalificação de passeios públicos, com adequação às normas de acessibilidade, no Município de Camaçari, distribuídos em 02 (dois) lotes.
DATA ORÇAMENTO: MAI/26 |  | CRONOGRAMA - SEDE (LOTE 01)
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 4% | 4% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.16%
|  | 228553.29 | 9142.13 | 9142.13 | 16158.72 | 16158.72 | 16158.72 | 16158.72 | 16158.72 | 16158.72 | 16158.72 | 16158.72 | 16158.72 | 16158.72 | 16158.72 | 16158.72 | 16364.47 | 228553.37 | -0.08
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 4% | 4% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.16%
|  | 786762.3 | 31470.49 | 31470.49 | 55624.09 | 55624.09 | 55624.09 | 55624.09 | 55624.09 | 55624.09 | 55624.09 | 55624.09 | 55624.09 | 55624.09 | 55624.09 | 55624.09 | 56332.21 | 786762.27 | 0.03
3 | DEMOLIÇÕES e REMOÇÕES |  | 4% | 4% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.16%
|  | 533070.17 | 21322.81 | 21322.81 | 37688.06 | 37688.06 | 37688.06 | 37688.06 | 37688.06 | 37688.06 | 37688.06 | 37688.06 | 37688.06 | 37688.06 | 37688.06 | 37688.06 | 38167.88 | 533070.22 | -0.05
4 | PASSEIOS (MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO) |  | 4% | 4% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.16%
|  | 13104609.84 | 524184.39 | 524184.39 | 926495.92 | 926495.92 | 926495.92 | 926495.92 | 926495.92 | 926495.92 | 926495.92 | 926495.92 | 926495.92 | 926495.92 | 926495.92 | 926495.92 | 938290.06 | 13104609.88 | -0.04 | -3.0524e-09
5 | ESCADARIAS |  | 4% | 4% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.16%
|  | 354541.32 | 14181.65 | 14181.65 | 25066.07 | 25066.07 | 25066.07 | 25066.07 | 25066.07 | 25066.07 | 25066.07 | 25066.07 | 25066.07 | 25066.07 | 25066.07 | 25066.07 | 25385.17 | 354541.31 | 0.01 | 2.8205e-08
6 | GUARDA CORPO |  | 4% | 4% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.16%
|  | 939321.6 | 37572.86 | 37572.86 | 66410.04 | 66410.04 | 66410.04 | 66410.04 | 66410.04 | 66410.04 | 66410.04 | 66410.04 | 66410.04 | 66410.04 | 66410.04 | 66410.04 | 67255.42 | 939321.62 | -0.02
7 | DIVERSOS |  | 4% | 4% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.07% | 7.16%
|  | 278298.5 | 11131.94 | 11131.94 | 19675.7 | 19675.7 | 19675.7 | 19675.7 | 19675.7 | 19675.7 | 19675.7 | 19675.7 | 19675.7 | 19675.7 | 19675.7 | 19675.7 | 19926.18 | 278298.46 | 0.04 | 1.4373e-07
Porcentagem |  | 16225157.02 | 8.37% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33%
Custo |  |  | 649006.27 | 649006.27 | 1147118.6 | 1147118.6 | 1147118.6 | 1147118.6 | 1147118.6 | 1147118.6 | 1147118.6 | 1147118.6 | 1147118.6 | 1147118.6 | 1147118.6 | 1147118.6 | 1161721.39
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,37% | 16,7% | 25,03% | 33,36% | 41,69% | 50,02% | 58,35% | 66,68% | 75,01% | 83,34% | 91,67% | 91,67% | 91,67% | 91,67% | 91,67%
Custo Acumulado |  |  | 649006.27 | 1298012.54 | 2445131.14 | 3592249.74 | 4739368.34 | 5886486.94 | 7033605.54 | 8180724.14 | 9327842.74 | 10474961.34 | 11622079.94 | 12769198.54 | 13916317.14 | 15063435.74 | 16225157.13
3462316.32
360

## Cronograma Físico-Financeiro
Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de construção e requalificação de passeios públicos, com adequação às normas de acessibilidade, no Município de Camaçari, distribuídos em 02 (dois) lotes.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 01 - SEDE
Base: SINAPI 04/2026 ¦ SBC 05/2026 ¦ SICRO3 01/2026 ¦ ORSE 02/2026 ¦ AGESUL 01/2026 ¦ BDI: 22,0% |  |  |  | Valor Total do Contrato: R$ 16,225,157.02 ¦ Desembolso mensal: R$ 1,081,677.13 ¦ Distribuição: LINEAR (6,67%/mês)
Nº | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL (R$) | PESO (%) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | TOTAL ITEM (R$) | % PESO
★ M1–M2: MOBILIZAÇÃO (50% do mensal) |  |  |  | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 | Fev/27 | Mar/27 | Abr/27 | Mai/27 | Jun/27 | Jul/27 | Ago/27
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 228553.29 | 1.41% | 3.333% | 3.333% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 228553.29 | 1.41%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 786762.3 | 4.85% | 3.333% | 3.333% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 786762.3 | 4.85%
3 | DEMOLIÇÕES e REMOÇÕES | 533070.17 | 3.29% | 3.333% | 3.333% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 533070.17 | 3.29%
4 | PASSEIOS (MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO) | 13104609.84 | 80.77% | 3.333% | 3.333% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 13104609.84 | 80.77%
5 | ESCADARIAS | 354541.32 | 2.19% | 3.333% | 3.333% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 354541.32 | 2.19%
6 | GUARDA CORPO | 939321.6 | 5.79% | 3.333% | 3.333% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 939321.6 | 5.79%
7 | DIVERSOS | 278298.5 | 1.72% | 3.333% | 3.333% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 278298.5 | 1.72%
DESEMBOLSO MENSAL (R$) |  |  |  | 540838.5673 | 540838.5673 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 1164883.0681 | 16225157.02 | 100%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) |  |  |  | 540838.5673 | 1081677.1347 | 2246560.2028 | 3411443.2709 | 4576326.339 | 5741209.4071 | 6906092.4752 | 8070975.5433 | 9235858.6114 | 10400741.6795 | 11565624.7476 | 12730507.8157 | 13895390.8838 | 15060273.9519 | 16225157.02 | 16225157.02 | 16225157.02
% MENSAL |  |  |  | 3.333% | 3.333% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 7.179% | 100%
% ACUMULADO (CURVA S) |  |  |  | 3.333% | 6.667% | 13.85% | 21.03% | 28.21% | 35.38% | 42.56% | 49.74% | 56.92% | 64.1% | 71.28% | 78.46% | 85.64% | 92.82% | 100% | 100%
NOTA TÉCNICA: M1 e M2 (mobilização) com desembolso reduzido a 50% do mensal (R$ 540,838.57/mês), refletindo o período de instalação de canteiro, sinalização e início gradual das frentes. De M3 a M15 o desembolso sobe para R$ 1,164,883.07/mês, distribuído linearmente em razão da natureza itinerante do contrato em múltiplas localidades. Valor total: R$ 16,225,157.02.
LEGENDA
■ | SERVIÇOS PRELIMINARES — Canteiro, sinalização e veículo
■ | ADMINISTRAÇÃO LOCAL — Engenheiro, encarregado, técnico de segurança
■ | DEMOLIÇÕES e REMOÇÕES — Cortes, demolições de piso, entulho
■ | PASSEIOS — Concreto, intertravado, pedra portuguesa, rampas, guias, podotátil
■ | ESCADARIAS — Armação, forma, concretagem, pintura
■ | GUARDA CORPO — Aço galvanizado, inox, pintura
■ | DIVERSOS — Topografia, limpeza de vias, ajuste de caixas, escada drenante