## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.
Área: 9.210,48 m² |  |  | Valor Total: R$ 7.958.733,28 |  |  | BDI: 24,78% ¦ Enc. Sociais: Não Desonerado |  |  | Base: SINAPI/ORSE/SICRO3/SBC Abr-2026 |  |  | Prazo: 8 meses
Item | Descrição do Serviço | Valor c/BDI (R$) | Peso (%) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | % Físico Acumulado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 237379.14 | 3.02% | 23% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 3.02%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 493448.88 | 6.27% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 9.29%
3 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA | 105800.37 | 1.34% | [6 empty] | 50% | 50% | 10.63%
4 | DRENAGEM ★ CAMINHO CRÍTICO | 2448844.08 | 31.22% | 15% | 30% | 30% | 20% | 5% |  |  |  | 41.85%
5 | PRAÇA | 4583534.21 | 57% |  | 5% | 10% | 20% | 25% | 20% | 15% | 5% | 98.85%
6 | DIVERSOS | 53778.6 | 0.68% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 99.53%
7 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 35948 | 0.46% | [6 empty] | 20% | 80% | 99.99%
TOTAL | TOTAL GERAL DO CONTRATO (com BDI 24,93%) | 7958733.28 | 100% | [8 empty] | 100%
R$/Mês | Desembolso mensal (R$) |  |  | 483604.9242 | 1051622.7499 | 1280799.4604 | 1507713.1234 | 1369563.2219 | 1017944.3074 | 848857.3819 | 398628.1109
% Mês | Percentual de desembolso mensal |  |  | 6.076% | 13.21% | 16.09% | 18.94% | 17.21% | 12.79% | 10.67% | 5.009%
R$/Mês | Desembolso acumulado (R$) |  |  | 483604.9242 | 1535227.6741 | 2816027.1345 | 4323740.2579 | 5693303.4798 | 6711247.7872 | 7560105.1691 | 7958733.28
% Acum. | Percentual acumulado — Curva S |  |  | 6.834% | 20.84% | 37.02% | 55.95% | 73.05% | 85.74% | 95.67% | 100%
Bases: SINAPI BA 04/2026 ¦ ORSE 02/2026 ¦ SICRO3 01/2026 ¦ SBC 04/2026 ¦ SEDOP 03/2026 ¦ SETOP 01/2026 ¦ CPOS/CDHU 04/2026 ¦ EMOP 03/2026 ¦ AGESUL 01/2026 ¦ BDI: 24,78% ¦ Encargos não desonerados ¦ Valor total: R$ 7.958.733,28 ¦ Prazo: 8 meses

## Desembolso e Curva S (hidden)
DESEMBOLSO FINANCEIRO MENSAL E CURVA S — PRAÇA LAMA PRETA · CAMAÇARI-BA
Mês | Período | Desembolso Mensal (R$) | % Mensal | Acumulado (R$) | % Acumulado (Curva S) | Marco
M1 | Jun/26 | 538277 | 6.834% | 538277 | 6.834% | Canteiro + escavação canal + viária
M2 | Jul/26 | 1103151 | 14.01% | 1641428 | 20.84% | Cobertura do canal plena + terraplanagem praça
M3 | Ago/26 | 1274687 | 16.18% | 2916114 | 37.02% | ★ PICO — aduelas + pavimentação praça simultâneas
M4 | Set/26 | 1491218 | 18.93% | 4407332 | 55.95% | Drenagem 90% + urbanização praça + instalações
M5 | Out/26 | 1346824 | 17.1% | 5754156 | 73.05% | Drenagem concluída + equipamentos + acabamentos
M6 | Nov/26 | 999359 | 12.69% | 6753516 | 85.74% | Mobiliário urbano + paisagismo + instalações finais
M7 | Dez/26 | 782066 | 9.929% | 7535582 | 95.67% | Acabamentos finais + limpeza parcial + vistoria prévia
M8 | Jan/27 | 341226 | 4.332% | 7876808 | 100% | Limpeza geral + desmobilização + recebimento provisório
TOTAL |  | 7876808 | 100%