## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA SENHOR DO BONFIM NO DISTRITO DE MONTE GORDO - CAMAÇARI - BAHIA.
Área: 35.236,00 m² |  |  | Valor Total: R$ 10.055.500,36 |  |  |  | BDI: 23,9% ¦ Enc. Sociais: Não Desonerado |  |  | Base: SINAPI 04/2026 ¦ SBC 05/2026 – BA |  |  | Prazo: 10 meses
Item | Descrição do Serviço | Valor c/BDI (R$) | Peso (%) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | % Físico Acumulado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 304206.21 | 3.162% | 19% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 3.162%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 697467.2 | 7.249% | 5.927% | 11.26% | 13.13% | 15.27% | 18.5% | 9.348% | 8.175% | 8.57% | 7.338% | 2.487% | 10.41%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 440487.46 | 4.578% | 20% | 20% | 30% | 30% | [6 empty] | 14.99%
4 | PROJETO | 22736 | 0.2363% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 15.22%
5 | TERRAPLENAGEM / PAVIMENTAÇÃO | 3819314.64 | 39.69% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | [5 empty] | 54.92%
6 | URBANISMO | 3047277.2 | 31.67% |  | 4% | 8% | 8% | 20% | 20% | 14% | 13% | 11% | 2% | 86.59%
7 | INSTALAÇÕES | 549008.35 | 5.706% |  |  |  |  | 10% | 15% | 20% | 25% | 20% | 10% | 92.29%
8 | PAISAGISMO | 153069.11 | 1.591% | [7 empty] | 25% | 40% | 35% | 93.88%
9 | DIVERSOS | 552566.4 | 5.743% | [5 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 99.63%
10 | LIMPEZA | 35940.72 | 0.3735% | [8 empty] | 30% | 70% | 100%
TOTAL | TOTAL GERAL DO CONTRATO (com BDI 23,9%) | 9622073.29 | 100% | [10 empty] | 100%
R$/Mês | Desembolso mensal (R$) |  |  | 570304.111 | 1083154.195 | 1263288.0408 | 1469177.9514 | 1780146.7301 | 899442.8714 | 786585.4896 | 824584.8308 | 706085.2391 | 239303.8308
% Mês | Percentual de desembolso mensal |  |  | 5.927% | 11.26% | 13.13% | 15.27% | 18.5% | 9.348% | 8.175% | 8.57% | 7.338% | 2.487%
R$/Mês | Desembolso acumulado (R$) |  |  | 570304.111 | 1653458.306 | 2916746.3468 | 4385924.2981 | 6166071.0282 | 7065513.8996 | 7852099.3892 | 8676684.22 | 9382769.4592 | 9622073.29
% Acum. | Percentual acumulado — Curva S |  |  | 5.927% | 17.18% | 30.31% | 45.58% | 64.08% | 73.43% | 81.61% | 90.17% | 97.51% | 100%
Bases: SINAPI BA 04/2026 ¦ SBC 05/2026 ¦ Item 6 – URBANISMO contém pavimentação, pórtico de entrada, pontos de ônibus, contenção do passeio, pergolados e equipamentos urbanos ¦ Percentuais mensais editáveis (cada item fecha em 100%) ¦ Distribuição estimativa de planejamento – ajustar ao plano de ataque da contratada.

## Desembolso e Curva S (hidden)
DESEMBOLSO FINANCEIRO MENSAL E CURVA S — ACESSO DE MONTE GORDO (10 MESES)
Mês | Período | Desembolso Mensal (R$) | % Mensal | Acumulado (R$) | % Acumulado (Curva S) | Marco
M1 | Mês 01 | 570304.111 | 5.927% | 570304.111 | 5.927% | Mobilização e canteiro + demolições + terraplanagem + projeto executivo
M2 | Mês 02 | 1083154.195 | 11.26% | 1653458.306 | 17.18% | Demolições concluindo + pavimentação asfáltica + início do urbanismo (contenção/drenagem)
M3 | Mês 03 | 1263288.0408 | 13.13% | 2916746.3468 | 30.31% | Contenção e drenagem avançadas + pavimentação asfáltica plena
M4 | Mês 04 | 1469177.9514 | 15.27% | 4385924.2981 | 45.58% | Urbanismo em ritmo crescente + pavimentação da requalificação + edificações iniciando
M5 | Mês 05 | 1780146.7301 | 18.5% | 6166071.0282 | 64.08% | Edificações e pergolados + instalações iniciando + pav. asfáltica concluindo
M6 | Mês 06 | 899442.8714 | 9.348% | 7065513.8996 | 73.43% | ★ PICO — urbanismo pleno + passarela iniciando + instalações
M7 | Mês 07 | 786585.4896 | 8.175% | 7852099.3892 | 81.61% | Pergolados e pontos de ônibus + passarela + instalações elétricas
M8 | Mês 08 | 824584.8308 | 8.57% | 8676684.22 | 90.17% | Acabamentos do urbanismo + passarela concluindo + paisagismo iniciando
M9 | Mês 09 | 706085.2391 | 7.338% | 9382769.4592 | 97.51% | Paisagismo + arremates + limpeza parcial
M10 | Mês 10 | 239303.8308 | 2.487% | 9622073.29 | 100% | Limpeza geral + desmobilização + recebimento provisório
TOTAL |  | 9622073.29 | 100%
Período: preencher conforme a data da Ordem de Serviço.