## Capa
ORÇAMENTO
N.º : 466/2025
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de sondagem geotécnica, controle tecnológico de terraplenagem, pavimentação e concreto, elaboração de projetos de dimensionamento e restauração de pavimento e apoio técnico aos serviços de geotecnia, do município de Camaçari, BA
Data: 03/11/2025
BDI: 23,22%
OBSERVAÇÕES:
1. Os preços usados neste orçamento se mantiveram em estrita conformidade com as composições de preços e encargos sociais de sua origem
2. Os encargos sociais SINAPI, anexos a esta proposta, só foram utilizados nas composições de preço da base SINAPI;
3. Para elaboração da proposta de preço, a empresa deverá usar preferencialmente o encargo social SINAPI do período da licitação ou, caso possua, deverá apresentar seu próprio cálculo de encargo social.

## Resumo do Orçamento
| Contratação de empresa especializada para execução de serviços de sondagem geotécnica, controle tecnológico de terraplenagem, pavimentação e concreto, elaboração de projetos de dimensionamento e restauração de pavimento e apoio técnico aos serviços de geotecnia, do município de Camaçari, BA |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Bahia SBC - 10/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 06/2025 - H=173,71 M=131,45 EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro
ENDEREÇO: EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ORLA E SEDE DE CAMAÇARI | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO |  |  |  | Encargos sociais : Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Item |  | Descrição |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 376953 | 8.936%
2 |  | VEICULO PARA USO DA FISCALIZAÇÃO |  | 1 | 112369.2 | 2.664%
3 |  | EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO TÉCNICO |  | 1 | 224820.6 | 5.33%
4 |  | RELATÓRIO TÉCNICO |  | 1 | 1306132 | 30.96%
5 |  | SONDAGEM |  | 1 | 382343.7 | 9.064%
6 |  | ENSAIOS |  | 1 | 1815551.8 | 43.04%
|  |  | Total Geral | 4218170.3

## Orçamento Sintético
|  | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de sondagem geotécnica, controle tecnológico de terraplenagem, pavimentação e concreto, elaboração de projetos de dimensionamento e restauração de pavimento e apoio técnico aos serviços de geotecnia, do município de Camaçari, BA |  |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Bahia SBC - 10/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 06/2025 - H=173,71 M=131,45 EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro
ENDEREÇO: EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ORLA E SEDE DE CAMAÇARI |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | Encargos sociais : Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
[6 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 4218170.3
[6 empty] | BDI |  | 23.22%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 376953 | 376953 | 8.936%
1.1 |  |  | EQUIPE TÉCNICA |  | 1 | 376953 | 376953 | 8.936%
1.1.1 | 010802 | IOPES | Engenheiro Pleno | mês | 12 | 31412.75 | 376953 | 8.936%
2 |  |  | VEICULO PARA USO DA FISCALIZAÇÃO |  | 1 | 112369.2 | 112369.2 | 2.664%
2.1 | 00000018 | Próprio | LOCAÇÃO DE VEICULO C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58) | MES | 24 | 4682.05 | 112369.2 | 2.664%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO TÉCNICO |  | 1 | 224820.6 | 224820.6 | 5.33%
3.1 | 00000214 | Próprio | LOCAÇÃO DE DENSIMETRO | DIA | 180 | 1059.69 | 190744.2 | 4.522%
3.2 | SE 30.05.0100 | SCO | Determinacao da deformacao do pavimento com auxilio da Viga Benkelmann, ponto. | un | 120 | 283.97 | 34076.4 | 0.8078%
4 |  |  | RELATÓRIO TÉCNICO |  | 1 | 1306132 | 1306132 | 30.96%
4.1 | 00000217 | Próprio | DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO, BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO E PAPALELEPIPEDO | UND | 25 | 24644 | 616100 | 14.61%
4.2 | 00000218 | Próprio | PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO | UN | 25 | 27601.28 | 690032 | 16.36%
5 |  |  | SONDAGEM |  | 1 | 382343.7 | 382343.7 | 9.064%
5.1 | 65.01.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) | UN | 20 | 1848.3 | 36966 | 0.8764%
5.2 | 32.01.01 | EMBASA | SONDAGEM A TRADO MANUAL | m | 1000 | 80.09 | 80090 | 1.899%
5.3 | 32.02.01 | EMBASA | SONDAGEM A PERCUSSÃO | m | 950 | 104.74 | 99503 | 2.359%
5.4 | 00000219 | Próprio | SONDAGEM DO TERRENO À PERCURSÃO COM A UTILIZAÇÃO DE TAQUIMETRO (MINIMO 30 M) | UND | 50 | 332.69 | 16634.5 | 0.3944%
5.5 | 01.21.090 | CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM ROTATIVA | tx | 10 | 8519.22 | 85192.2 | 2.02%
5.6 | 01.21.120 | CPOS/CDHU | SONDAGEM DO TERRENO ROTATIVA EM SOLO | m | 50 | 495.36 | 24768 | 0.5872%
5.7 | 01.21.130 | CPOS/CDHU | SONDAGEM DO TERRENO ROTATIVA EM ROCHA | m | 50 | 783.8 | 39190 | 0.9291%
6 |  |  | ENSAIOS |  | 1 | 1815551.8 | 1815551.8 | 43.04%
6.1 |  |  | ENSAIOS EM SOLO |  | 1 | 1089276.3 | 1089276.3 | 25.82%
6.1.1 | 4682 | ORSE | Ensaio - Granulometria por peneiramento | un | 700 | 215.64 | 150948 | 3.579%
6.1.2 | 4683 | ORSE | Ensaio - Limite de liquidez | un | 700 | 215.64 | 150948 | 3.579%
6.1.3 | 4684 | ORSE | Ensaio - Limite de plasticidade | un | 700 | 215.64 | 150948 | 3.579%
6.1.4 | 00000213 | Próprio | ENSAIO DE COMPACTACAO - Ref. Embasa 34.01.25 | UN | 550 | 369.66 | 203313 | 4.82%
6.1.5 | 00000207 | Próprio | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA | un | 550 | 369.66 | 203313 | 4.82%
6.1.6 | 00000208 | Próprio | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA | un | 30 | 227.96 | 6838.8 | 0.1621%
6.1.7 | 00000220 | Próprio | ENSAIOS DE CBR "IN SITU" COM CONE DE PENETRAÇÃO DINÂMICA (DCP ) | UND | 350 | 637.05 | 222967.5 | 5.286%
6.2 |  |  | ENSAIOS EM CONCRETO |  | 1 | 163122.7 | 163122.7 | 3.867%
6.2.1 | AD 35.15.0150 | SCO | Moldagem e coleta de corpo de prova de concreto e transporte a 50Km, por topo. | un | 250 | 97.04 | 24260 | 0.5751%
6.2.2 | 00000211 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO. Ref. SETOP (ED-49546) | Un | 700 | 123.47 | 86429 | 2.049%
6.2.3 | 01.001.0129-0 | EMOP | "SLUMP TEST" | UN | 100 | 43.08 | 4308 | 0.1021%
6.2.4 | 34.97.03 | EMBASA | ENSAIO PARA DEFINICAO DE TRACO | UN | 30 | 1604.19 | 48125.7 | 1.141%
6.3 |  |  | ENSAIOS EM ASFALTO |  | 1 | 403620 | 403620 | 9.569%
6.3.1 | 00000224 | Próprio | Extração de betume e granulometria pós extração - Ref. SETOP (CO-6347) | un | 250 | 240.57 | 60142.5 | 1.426%
6.3.2 | 00000212 | Próprio | ENSAIO DE GRANULOMETRIA COMBINADA CBUQ | un | 250 | 807.09 | 201772.5 | 4.783%
6.3.3 | 00000209 | Próprio | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 250 | 289.57 | 72392.5 | 1.716%
6.3.4 | 00000210 | Próprio | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 250 | 277.25 | 69312.5 | 1.643%
6.4 |  |  | ENSAIOS ESPECIAIS |  | 1 | 159532.8 | 159532.8 | 3.782%
6.4.1 | 34.04.01 | EMBASA | ENSAIO DE AMOSTRA INDEFORMADA (NBR- 09604) | UN | 10 | 2279.57 | 22795.7 | 0.5404%
6.4.2 | 01.001.0032-0 | EMOP | CISALHAMENTO LENTO OU RAPIDO,POR CORPO DE PROVA | UN | 10 | 702.24 | 7022.4 | 0.1665%
6.4.3 | 34.01.69 | EMBASA | ENSAIO DE CISALHAMENTO TRIAXIAL (3CORPOS DE PROVA) - CONSOLIDADO, DRENADO, COM SATURAÇÃO PREVIA | UN | 10 | 3167.94 | 31679.4 | 0.751%
6.4.4 | 34.01.68 | EMBASA | ENSAIO DE CISALHAMENTO TRIAXIAL(3 CORPOS DE PROVA) - CONSOLIDADO, NÃO DRENADO, C/ SATURAÇÃO PREVIA E MEDIDA DE PRESSÃO NEUTRA | UN | 10 | 3334.48 | 33344.8 | 0.7905%
6.4.5 | 00000221 | Próprio | INUNDAÇÃO POR CORPO DE PROVA | UND | 10 | 5249.17 | 52491.7 | 1.244%
6.4.6 | 00000222 | Próprio | MEDIDA DEPRESSÃO NEUTRA POR CORPO DE PROVA | UND | 10 | 1219.88 | 12198.8 | 0.2892%

## CPUs
|  | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de sondagem geotécnica, controle tecnológico de terraplenagem, pavimentação e concreto, elaboração de projetos de dimensionamento e restauração de pavimento e apoio técnico aos serviços de geotecnia, do município de Camaçari, BA | [5 empty] | SINAPI - 09/2025 - Bahia SBC - 10/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 06/2025 - H=173,71 M=131,45 EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro
ENDEREÇO: EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ORLA E SEDE DE CAMAÇARI |  | COMPOSIÇÕES ANALITICAS DE PREÇO | [5 empty] | Encargos sociais : Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Principais
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000018 | Próprio | LOCAÇÃO DE VEICULO C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58) | 30 |  | MES | 1 |  | 3799.75 | 3799.75
Insumo | F030000201 | EMBASA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL OU SIMILAR | Material |  | MES | 1 | 0 | 2418.15 | 2418.15
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 220 | 0 | 6.28 | 1381.6
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 882.3 |  | Valor com BDI => |  | 4682.05
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000214 | Próprio | LOCAÇÃO DE DENSIMETRO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | DIA | 1 |  | 860 | 860
Insumo | 062 | Próprio | LOCAÇÃO DE DENSIMETRO | Serviços |  | DIA | 1 | 0 | 860 | 860
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 199.69 |  | Valor com BDI => |  | 1059.69
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000217 | Próprio | DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO, BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO E PAPALELEPIPEDO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 |  | 20000 | 20000
Insumo | 065 | Próprio | DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO, BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO E PAPALELEPIPEDO | Serviços |  | UND | 1 | 0 | 20000 | 20000
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 4644 |  | Valor com BDI => |  | 24644
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000218 | Próprio | PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 |  | 22400 | 22400
Insumo | 066 | Próprio | PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO | Serviços |  | UN | 1 | 0 | 22400 | 22400
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5201.28 |  | Valor com BDI => |  | 27601.28
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000219 | Próprio | SONDAGEM DO TERRENO À PERCURSÃO COM A UTILIZAÇÃO DE TAQUIMETRO (MINIMO 30 M) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 |  | 270 | 270
Insumo | 067 | Próprio | SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO COM UTILIZAÇÃO DE TAQUIMETRO (MINIMO 30 M) | Serviços |  | UN | 1 | 0 | 270 | 270
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 62.69 |  | Valor com BDI => |  | 332.69
6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000213 | Próprio | ENSAIO DE COMPACTACAO - Ref. Embasa 34.01.25 | 34 |  | UN | 1 |  | 300 | 300
Insumo | E200340125 | EMBASA | ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR NORMAL (NBR 07182) | Serviços |  | Un | 1 | 0 | 300 | 300
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 69.66 |  | Valor com BDI => |  | 369.66
6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000207 | Próprio | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | un | 1 |  | 300 | 300
Insumo | 6720 | ORSE | Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR | Serviços |  | un | 1 | 0 | 300 | 300
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 69.66 |  | Valor com BDI => |  | 369.66
6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000208 | Próprio | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | un | 1 |  | 185 | 185
Insumo | 6939 | ORSE | Ensaio - Equivalente de Areia | Serviços |  | un | 1 | 0 | 185 | 185
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 42.96 |  | Valor com BDI => |  | 227.96
6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000220 | Próprio | ENSAIOS DE CBR "IN SITU" COM CONE DE PENETRAÇÃO DINÂMICA (DCP ) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 |  | 517 | 517
Insumo | 068 | Próprio | ENSAIOS DE CBR "IN SITU" | Serviços |  | UND | 1 | 0 | 517 | 517
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 120.05 |  | Valor com BDI => |  | 637.05
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000211 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO. Ref. SETOP (ED-49546) | ED- |  | Un | 1 |  | 100.2 | 100.2
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11066 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - IPRM | 1 | un | 100,21 |  |  | 100,20
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 100.2
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.27 |  | Valor com BDI => |  | 123.47
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000224 | Próprio | Extração de betume e granulometria pós extração - Ref. SETOP (CO-6347) | CO- |  | un | 1 |  | 195.24 | 195.24
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQCO-18 | SETOP | EXTRATOR DE BETUME ROTAREX (APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO¦POTÊNCIA*: 0,37KW¦ALIMENTAÇÃO: 110V¦ACESSÓRIOS: INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦PESO*: 33KG)*VALORES REFERENCIAS APROXIMADOS | 1 | 0 | 0 | 1.78 | 0.9 | 0
Insumo | EQCO-1983 | SETOP | ESTAÇÃO COMPUTACIONAL DE TRABALHO, TIPO DESKTOP, INCLUSIVE MONITOR 24 POLEGADAS, TECLADO E MOUSE | 1 | 1 | 0 | 1.61 | 0.26 | 1.61
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1.61
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 1.61
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.61363
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.62
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | CO-27348 | SETOP | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 126,52 |  |  | 51,54
Composição | CO-2017 | SETOP | CÓPIA OU IMPRESSÃO PRETO/BRANCO, INCLUSIVE PAPEL SULFITE EM FORMATO A4 | 2 | un | 0,30 |  |  | 0,60
Composição | CO-27347 | SETOP | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.163 | hora | 144,00 |  |  | 23,47
Composição | CO-28409 | SETOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.63 | hora | 32,87 |  |  | 53,57
Composição | CO-27498 | SETOP | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.6296 | hora | 38,93 |  |  | 63,44
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 192.62
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 173.69 | MO com LS => | 173.693
[5 empty] | Valor do BDI => | 45.33 |  | Valor com BDI => |  | 240.57
6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000212 | Próprio | ENSAIO DE GRANULOMETRIA COMBINADA CBUQ | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 |  | 655 | 655
Insumo | 10035 | ORSE | Ensaio - Granulometria combinada (peneiramento + sedimentação) | Serviços |  | un | 1 | 0 | 655 | 655
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 152.09 |  | Valor com BDI => |  | 807.09
6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000209 | Próprio | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | 2 |  | UN | 1 |  | 235 | 235
Insumo | 6940 | ORSE | Ensaio - Marshall | Serviços |  | un | 1 | 0 | 235 | 235
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 54.57 |  | Valor com BDI => |  | 289.57
6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000210 | Próprio | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | 2 |  | UN | 1 |  | 225 | 225
Insumo | 13165 | ORSE | Ensaio - Resistência tração por compressão diametral | Serviços |  | un | 1 | 0 | 225 | 225
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 52.25 |  | Valor com BDI => |  | 277.25
6.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000221 | Próprio | INUNDAÇÃO POR CORPO DE PROVA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 |  | 4260 | 4260
Insumo | 069 | Próprio | INUNDAÇÃO POR CORPO DE PROVA | Serviços |  | UND | 1 | 0 | 4260 | 4260
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 989.17 |  | Valor com BDI => |  | 5249.17
6.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000222 | Próprio | MEDIDA DEPRESSÃO NEUTRA POR CORPO DE PROVA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 |  | 990 | 990
Insumo | 070 | Próprio | MEDIDA DEPRESSÃO NEUTRA POR CORPO DE PROVA | Serviços |  | UN | 1 | 0 | 990 | 990
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 229.88 |  | Valor com BDI => |  | 1219.88
Composições Auxiliares
[5 empty] | Total Geral |  | 4218170.3

## CRONOGRAMA
|  | Contratação de empresa especializada para execução da obra de Requalificação Urbana e Paisagistica da Rua Acajutiba, localizada na sede do Município de Camaçari, Bahia. | [9 empty] | SINAPI - 09/2025 - Bahia SBC - 10/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 06/2025 - H=173,71 M=131,45 EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro
ENDEREÇO: EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ORLA DE CAMAÇARI |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | [9 empty] | Encargos sociais : Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
|  | 376953 | 31400.18 | 31400.1849 | 31400.1849 | 31400.1849 | 31400.1849 | 31400.1849 | 31400.1849 | 31400.1849 | 31400.1849 | 31400.1849 | 31400.1849 | 31550.9661 | -0.0049
2 | VEICULO PARA USO DA FISCALIZAÇÃO | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 0
|  | 112369.2 | 9360.3544 | 9360.3544 | 9360.3544 | 9360.3544 | 9360.3544 | 9360.3544 | 9360.3544 | 9360.3544 | 9360.3544 | 9360.3544 | 9360.3544 | 9405.302 | 0
3 | EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO TÉCNICO | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 0
|  | 224820.6 | 18727.556 | 18727.556 | 18727.556 | 18727.556 | 18727.556 | 18727.556 | 18727.556 | 18727.556 | 18727.556 | 18727.556 | 18727.556 | 18817.4842 | 0
4 | RELATÓRIO TÉCNICO | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 0
|  | 1306132 | 108800.7956 | 108800.7956 | 108800.7956 | 108800.7956 | 108800.7956 | 108800.7956 | 108800.7956 | 108800.7956 | 108800.7956 | 108800.7956 | 108800.7956 | 109323.2484 | 0
5 | SONDAGEM | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 0
|  | 382343.7 | 31849.2302 | 31849.2302 | 31849.2302 | 31849.2302 | 31849.2302 | 31849.2302 | 31849.2302 | 31849.2302 | 31849.2302 | 31849.2302 | 31849.2302 | 32002.1677 | 0
6 | ENSAIOS | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
|  | 1815551.8 | 151235.4649 | 151235.4649 | 151235.4649 | 151235.4649 | 151235.4649 | 151235.4649 | 151235.4649 | 151235.4649 | 151235.4649 | 151235.4649 | 151235.4649 | 151961.6857
Porcentagem |  | 4218170.3 | 8,37% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33%
Custo |  |  | 351373.5811 | 351373.586 | 351373.586 | 351373.586 | 351373.586 | 351373.586 | 351373.586 | 351373.586 | 351373.586 | 351373.586 | 351373.586 | 353060.8541
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,37% | 16,7% | 25,03% | 33,36% | 41,69% | 50,02% | 58,35% | 66,68% | 75,01% | 83,34% | 91,67% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 351373.5811 | 702747.1671 | 1054120.7531 | 1405494.3391 | 1756867.9251 | 2108241.511 | 2459615.097 | 2810988.683 | 3162362.269 | 3513735.855 | 3865109.441 | 4218170.2951 | -0.0049

## Curva ABC de Serviços
|  | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de sondagem geotécnica, controle tecnológico de terraplenagem, pavimentação e concreto, elaboração de projetos de dimensionamento e restauração de pavimento e apoio técnico aos serviços de geotecnia, do município de Camaçari, BA | [5 empty] | SINAPI - 09/2025 - Bahia SBC - 10/2025 - Bahia ORSE - 08/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 06/2025 - H=173,71 M=131,45 EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro
ENDEREÇO: EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ORLA E SEDE DE CAMAÇARI |  | CURVA ABC DE SERVIÇOS | [5 empty] | Encargos sociais : Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
00000218 | Próprio | PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 25,0 | 27.601,28 | 690.032,00 | 16,36 | 16,36 | 12.5
00000217 | Próprio | DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO, BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO E PAPALELEPIPEDO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 25,0 | 24.644,00 | 616.100,00 | 14,61 | 30,96 | 12.5
010802 | IOPES | Engenheiro Pleno | 108 | mês | 12,0 | 31.412,75 | 376.953,00 | 8,94 | 39,90 | 6
00000220 | Próprio | ENSAIOS DE CBR "IN SITU" COM CONE DE PENETRAÇÃO DINÂMICA (DCP ) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 350,0 | 637,05 | 222.967,50 | 5,29 | 45,19 | 175
00000213 | Próprio | ENSAIO DE COMPACTACAO - Ref. Embasa 34.01.25 | 34 | UN | 550,0 | 369,66 | 203.313,00 | 4,82 | 50,01 | 275
00000207 | Próprio | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | un | 550,0 | 369,66 | 203.313,00 | 4,82 | 54,83 | 275
00000212 | Próprio | ENSAIO DE GRANULOMETRIA COMBINADA CBUQ | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 250,0 | 807,09 | 201.772,50 | 4,78 | 59,61 | 125
00000214 | Próprio | LOCAÇÃO DE DENSIMETRO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | DIA | 180,0 | 1.059,69 | 190.744,20 | 4,52 | 64,13 | 90
4682 | ORSE | Ensaio - Granulometria por peneiramento | Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra | un | 700,0 | 215,64 | 150.948,00 | 3,58 | 67,71 | 350
4683 | ORSE | Ensaio - Limite de liquidez | Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra | un | 700,0 | 215,64 | 150.948,00 | 3,58 | 71,29 | 350
4684 | ORSE | Ensaio - Limite de plasticidade | Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra | un | 700,0 | 215,64 | 150.948,00 | 3,58 | 74,87 | 350
00000018 | Próprio | LOCAÇÃO DE VEICULO C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58) | 30 | MES | 24,0 | 4.682,05 | 112.369,20 | 2,66 | 77,53
32.02.01 | EMBASA | SONDAGEM A PERCUSSÃO | 3202 | m | 950,0 | 104,74 | 99.503,00 | 2,36 | 79,89
00000211 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRETO. Ref. SETOP (ED-49546) | ED- | Un | 700,0 | 123,47 | 86.429,00 | 2,05 | 81,94
01.21.090 | CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM ROTATIVA | 1.21 | tx | 10,0 | 8.519,22 | 85.192,20 | 2,02 | 83,96
32.01.01 | EMBASA | SONDAGEM A TRADO MANUAL | 3201 | m | 1.000,0 | 80,09 | 80.090,00 | 1,90 | 85,86
00000209 | Próprio | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | 2 | UN | 250,0 | 289,57 | 72.392,50 | 1,72 | 87,57
00000210 | Próprio | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | 2 | UN | 250,0 | 277,25 | 69.312,50 | 1,64 | 89,22
00000224 | Próprio | Extração de betume e granulometria pós extração - Ref. SETOP (CO-6347) | CO- | un | 250,0 | 240,57 | 60.142,50 | 1,43 | 90,64
00000221 | Próprio | INUNDAÇÃO POR CORPO DE PROVA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 10,0 | 5.249,17 | 52.491,70 | 1,24 | 91,89
34.97.03 | EMBASA | ENSAIO PARA DEFINICAO DE TRACO | 3497 | UN | 30,0 | 1.604,19 | 48.125,70 | 1,14 | 93,03
01.21.130 | CPOS/CDHU | SONDAGEM DO TERRENO ROTATIVA EM ROCHA | 1.21 | m | 50,0 | 783,80 | 39.190,00 | 0,93 | 93,96
65.01.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) | SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT) | UN | 20,0 | 1.848,30 | 36.966,00 | 0,88 | 94,83
SE 30.05.0100 | SCO | Determinacao da deformacao do pavimento com auxilio da Viga Benkelmann, ponto. | SE | un | 120,0 | 283,97 | 34.076,40 | 0,81 | 95,64
34.01.68 | EMBASA | ENSAIO DE CISALHAMENTO TRIAXIAL(3 CORPOS DE PROVA) - CONSOLIDADO, NÃO DRENADO, C/ SATURAÇÃO PREVIA E MEDIDA DE PRESSÃO NEUTRA | 3401 | UN | 10,0 | 3.334,48 | 33.344,80 | 0,79 | 96,43
34.01.69 | EMBASA | ENSAIO DE CISALHAMENTO TRIAXIAL (3CORPOS DE PROVA) - CONSOLIDADO, DRENADO, COM SATURAÇÃO PREVIA | 3401 | UN | 10,0 | 3.167,94 | 31.679,40 | 0,75 | 97,18
01.21.120 | CPOS/CDHU | SONDAGEM DO TERRENO ROTATIVA EM SOLO | 1.21 | m | 50,0 | 495,36 | 24.768,00 | 0,59 | 97,77
AD 35.15.0150 | SCO | Moldagem e coleta de corpo de prova de concreto e transporte a 50Km, por topo. | AD | un | 250,0 | 97,04 | 24.260,00 | 0,58 | 98,35
34.04.01 | EMBASA | ENSAIO DE AMOSTRA INDEFORMADA (NBR- 09604) | 3404 | UN | 10,0 | 2.279,57 | 22.795,70 | 0,54 | 98,89
00000219 | Próprio | SONDAGEM DO TERRENO À PERCURSÃO COM A UTILIZAÇÃO DE TAQUIMETRO (MINIMO 30 M) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 50,0 | 332,69 | 16.634,50 | 0,39 | 99,28
00000222 | Próprio | MEDIDA DEPRESSÃO NEUTRA POR CORPO DE PROVA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 10,0 | 1.219,88 | 12.198,80 | 0,29 | 99,57
01.001.0032-0 | EMOP | CISALHAMENTO LENTO OU RAPIDO,POR CORPO DE PROVA | 1 | UN | 10,0 | 702,24 | 7.022,40 | 0,17 | 99,74
00000208 | Próprio | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | un | 30,0 | 227,96 | 6.838,80 | 0,16 | 99,90
01.001.0129-0 | EMOP | "SLUMP TEST" | 1 | UN | 100,0 | 43,08 | 4.308,00 | 0,10 | 100,00
[5 empty] | Total Geral |  | 4218170.3

## BDI SERVIÇO
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº projeto básico / termo referência
Proponente:
Empreendimento: | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de sondagem geotécnica, controle tecnológico de terraplenagem, pavimentação e concreto, elaboração de projetos de dimensionamento e restauração de pavimento e apoio técnico aos serviços de geotecnia, do município de Camaçari, BA
Tipo de Obra: | Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) |  |  |  | OK
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: | 60% |  |  |  | OK
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | NÃO |  |  |  | OK
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| (1° Quartil) | MÉDIA | (3° Quartil)
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.67 | OK
Seguros e Garantias (*) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.74 | OK
Riscos | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.56 | OK
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.16 | OK
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.3 | OK
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK
ISS (**) | 2 | 3.5 | 5 | 3 | OK
| 0 | 0 | 0 | 0 | OK
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | [5 empty] | 12
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | 19.6 | 20.97 | 24.23 | 23.2189
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015 |  |  | Verificação do BDI: | OK | BDI S/ DESN
[5 empty] | BDI C/ DESN |  | 19.6 | 27.0151 | 20.97 | 30.4381 | 24.23
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: |  |  |  | 25.5767 |  |  |  | 21.2264 |  | 24.4933
23.1157
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
=> Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
=> Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
=> Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
=> Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
=> Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
**********ALTERAR SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS***********
(Atentar para as observações nos quadros na lateral direita!)