## Cronograma
| Obra | [5 empty] | Bancos |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ESCOLA 8 SALAS JITAUNA | [5 empty] | SINAPI - 03/2026 - Bahia SBC - 03/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará FDE - 01/2026 - São Paulo |  |  | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 70.534,05 | 100,00% 70.534,05
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 86.612,00 | 8,33% 7.214,78 | 8,33% 7.214,78 | 8,33% 7.214,78 | 8,33% 7.214,78 | 8,33% 7.214,78 | 8,33% 7.214,78 | 8,33% 7.214,78 | 8,30% 7.188,80 | 8,34% 7.223,44 | 8,35% 7.232,10 | 8,35% 7.232,10 | 8,35% 7.232,10
3 | DEMOLIÇÃO E BOTA-FORA | 100,00% 111.495,96 | 100,00% 111.495,96
4 | ESTRUTURAL | 100,00% 308.433,90 |  | 10,97% 33.841,83 | 10,97% 33.841,83 | 18,84% 58.094,23 | 18,84% 58.094,23 | 18,84% 58.094,23 | 7,86% 24.252,40 | 10,78% 33.233,78 | 2,91% 8.981,38
4.1 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 169.209,16 |  | 20,00% 33.841,83 | 20,00% 33.841,83 | 20,00% 33.841,83 | 20,00% 33.841,83 | 20,00% 33.841,83
4.2 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 121.261,98 |  |  |  | 20,00% 24.252,40 | 20,00% 24.252,40 | 20,00% 24.252,40 | 20,00% 24.252,40 | 20,00% 24.252,40
4.3 | LAJES | 100,00% 17.962,76 | [7 empty] | 50,00% 8.981,38 | 50,00% 8.981,38
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | 100,00% 457.162,02 |  | 20,00% 91.432,40 | 20,00% 91.432,40 | 20,00% 91.432,40 | 20,00% 91.432,40 | 20,00% 91.432,40
6 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 217.400,29 |  |  |  | 20,00% 43.480,06 | 20,00% 43.480,06 | 20,00% 43.480,06 | 20,00% 43.480,06 | 20,00% 43.480,06
7 | REVESTIMENTOS E PINTURA | 100,00% 188.296,13 | [6 empty] | 25,00% 47.074,03 | 25,00% 47.074,03 | 25,00% 47.074,03 | 25,00% 47.074,03
8 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 353.575,48 | [5 empty] | 30,00% 106.072,64 | 30,00% 106.072,64 | 30,00% 106.072,64 | 10,00% 35.357,55
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 135.688,80 | [7 empty] | 50,00% 67.844,40 | 50,00% 67.844,40
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 16.599,35 |  |  |  | 20,00% 3.319,87 | 20,00% 3.319,87 | 20,00% 3.319,87 | 20,00% 3.319,87 | 20,00% 3.319,87
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 19.373,08 |  |  | 15,00% 2.905,96 | 15,00% 2.905,96 | 20,00% 3.874,62 | 20,00% 3.874,62 | 20,00% 3.874,62 |  | 10,00% 1.937,31
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 114.448,85 |  |  |  |  | 12,50% 14.306,11 | 12,50% 14.306,11 | 12,50% 14.306,11 | 12,50% 14.306,11 | 12,50% 14.306,11 | 12,50% 14.306,11 | 12,50% 14.306,11 | 12,50% 14.306,11
13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 72.972,40 | [9 empty] | 40,00% 29.188,96 | 40,00% 29.188,96 | 20,00% 14.594,48
14 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 100,00% 35.032,43 |  |  | 30,00% 10.509,73 | [6 empty] | 30,00% 10.509,73 | 40,00% 14.012,97
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 100,00% 18.196,49 | [9 empty] | 100,00% 18.196,49
16 | FACHADA | 100,00% 76.167,94 | [11 empty] | 100,00% 76.167,94
17 | MURO EXISTENTE | 100,00% 33.809,26 | 10,00% 3.380,93 | [6 empty] | 30,00% 10.142,78 | 30,00% 10.142,78 | 30,00% 10.142,78
18 | QUADRA | 100,00% 281.984,05 | 10,00% 28.198,41 |  | 20,00% 56.396,81 | [6 empty] | 20,00% 56.396,81 | 50,00% 140.992,03
19 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 43.743,90 | [11 empty] | 100,00% 43.743,90
Porcentagem |  |  | 8,36% | 5,02% | 7,66% | 7,82% | 8,39% | 12,41% | 9,45% | 12,59% | 7,3% | 7,31% | 7,79% | 5,91%
Custo |  |  | 220.824,12 | 132.489,01 | 202.301,51 | 206.447,30 | 221.722,06 | 327.794,70 | 249.594,50 | 332.662,46 | 192.866,99 | 193.047,00 | 205.732,16 | 156.044,52
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,36% | 13,38% | 21,03% | 28,85% | 37,24% | 49,65% | 59,1% | 71,69% | 79,0% | 86,3% | 94,09% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 220.824,12 | 353.313,13 | 555.614,64 | 762.061,94 | 983.784,00 | 1.311.578,70 | 1.561.173,20 | 1.893.835,66 | 2.086.702,65 | 2.279.749,65 | 2.485.481,81 | 2.641.526,38