

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 046/2025

OBJETO: A contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, para execução da obra de construção de Creche Tipo 1 – FNDE, padrão térreo, localizada no povoado Malhada Nova, zona rural do município de Pedro Alexandre/BA.

TIPO: Menor Preço Global/ Menor Lance
DATA: 01 de julho de 2025.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:00 h
INÍCIO DA DISPUTA: 08:15 h
LOCAL: https://licitar.digital/




































[bookmark: _Hlk169614374]EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025
PROCESSO Nº 046/2025

PREÂMBULO

O MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE/BA, torna público, que realizará procedimento licitatório nº 263/2023, modalidade concorrência pública.
Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão do dia 31/07/2024 ás 08:00 hs, na sala da comissão de contratação do município de Pedro Alexandre - BA situada na Praça Cel. João Maria de Carvalho nº 238, nesta cidade, oportunidade em que serão examinados.

TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

1.0 OBJETO:

Execução de Obras objetivando a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, para execução da obra de construção de Creche Tipo 1 – FNDE, padrão térreo, localizada no povoado Malhada Nova, zona rural do município de Pedro Alexandre/BA.

1.1- DETALHAMENTO DO OBJETO:

	ITEM

	ESPECIFICAÇÃO
	CATSER
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR
TOTAL

	     01
	Construção de Creche Tipo 1 – FNDE – Padrão Térreo
	5622
	Unidade
	     01
	R$ 5.672.310,15



2.0 OBSERVAÇÃO.

2.1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1.1- A Agente de Contratação que conduzirá esse certame foi nomeada juntamente com a Comissão de Contratação pelo Decreto nº 1.897/2025.

2.2 O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2022, Decreto Municipal 1.152/2024, bem como, Lei Complementar nº 123/06.


2.3 Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página: https://licitar.digital/

2.4 Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://licitar.digital/ e também poderão ser lidos através do site do Município.

2.5 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e, microempreendedor individual, (MEI), no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de preços, na forma do art. 60º, § 2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

2.6 O edital de concorrência em liça segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da lei federal 14.133/2021.

2.6.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 ou para solicitar esclarecimentos e providências sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, em campo específico no sítio eletrônico https://licitar.digital/ pelo qual serão respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame ou através de e-mail para o endereço eletrônico: licplpmpa2023@gmail.com, em horário comercial das 08:00hs às 12:00hs, indicando no preâmbulo da mensagem o CNPJ, Razão Social, número do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física e disponibilizar as informações (endereço completo, telefone e e-mail) para envio de resposta devidamente assinado sob pena de inépcia.

2.7 A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais da concorrência eletrônica e pelo disposto nos demais anexos do edital.

2.8 A licitação será regida na forma da lei federal 14.133/2021, lei complementar de nº 123/2006, e, decreto municipal de nº 1.152/2024 “que regulamenta a concorrência eletrônica âmbito de Pedro Alexandre - BA.

2.9 A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório da concorrência no prazo e observada a forma a que alude o parágrafo único do art. 164 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

2.9.1 O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificações do ato convocatório da concorrência, além das alterações decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

3.0 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

3.1. Poderão participar desta Licitação as empresas (pessoas jurídicas) legalmente constituídas e estabelecidas anteriormente à data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compatível com o certame, e que atenderem às exigências deste edital e seus Anexos.

3.2. Os itens do termo de referência serão de participação exclusiva para ME, EPP ou Equiparadas, do ramo de atividades pertinentes ao objeto da Contratação, que preencherem as condições de credenciamento constante neste edital.

3.3. Admite-se a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio de empresas, observadas as disposições deste edital (e de suas partes integrantes) e da Lei, notadamente no tocante às regras do art.15 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021).

3.4. é permitida a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, devendo ser apresentada durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos deste edital.

3.5. Não poderão participar do presente certame a empresa: concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em recuperação judicial;

3.6 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

3.7 Pessoa física ou jurídica que incidirem nas hipóteses previstas no § 1º e § 2º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

3.8 estrangeira que não funcione no País;

3.9 Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, estará(ão) sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 155 a 163 da Lei Federal 14.133/21 sem prejuízo da cobrança de perdas e danos;

3.10 que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração Pública;

3.11 que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com o município de Pedro Alexandre - BA.

3.12- O Regime de Execução será INDIRETA POR EMPREITADA GLOBAL.

4.0. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA;

4.1 a concorrência será realizada por meio eletrônico através do seguinte endereço, (www.licitapedroalexandre.com.br).

4.2 A concorrência será conduzida por servidor(a) público(a) denominado(a) agente de contratação (a), mediante a inserção e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração municipal, (www.licitapedroalexandre.com.br).

4.3 O Agente de contratação exercerá as atribuições previstas no Decreto municipal nº 1.152/2024, e, ainda Decreto municipal nº 1.151/2024.

4.4  Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração municipal, (www.licitapedroalexandre.com.br), conforme instruções que podem ser obtidas na página.

4.5 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração municipal, (https://ammlicita.org.br/) implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade para a realização das transações inerentes a concorrência eletrônica.

4.6 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão exigidos a apresentação apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do inciso II, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021.

4.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

4.9. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de preços, na forma do art. 60º, § 2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

5.0. CREDENCIAMENTO

5.1. Os interessados em participar da concorrência devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas indicados no presente Edital.

5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente o qual deverá ser anexado na plataforma.

5.3. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.4. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo em anexo, para facilitar sua interpretação.

5.5 Em se tratando de microempresa –ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. Cuidando-se de MEI deverá ser apresentado o respectivo certificado CCMEI.

5.5.1. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso.

5.6 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

5.7 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

5.8 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

5.9 É dispensável a procuração, na hipótese da empresa concorrente se fazer representar pelo próprio titular, no caso de firma individual, ou por sócio com poderes para representá-la, na licitação, através do Ato Constitutivo.

6.0 PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 A PROPOSTA inserida na plataforma deverá conter os seguintes documentos, todos assinados pelo representante legal do licitante ou por seu procurador, juntando-se cópia do respectivo instrumento de procuração: Proposta de preço, conforme o modelo contido neste edital redigida em língua portuguesa (salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente), com página numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas contendo os seguintes elementos:

6.1.1.1. Nome, endereço e CNPJ do licitante;

6.1.1.2. Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação;

6.1.1.3. Preço total para a execução do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

6.1.2. Demonstrativo da composição dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), conforme modelo deste Edital.

6.2. Os preços devem incluir todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros,

 legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

6.3-Deverá constar na proposta ou em anexo à ela declaração de que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 1º art. 63 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

6.4- Na ausência de indicação expressa em sentido contrário, o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir do último dia previsto para o recebimento dos envelopes.

6.5- Antes de expirar a validade original da proposta, a Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá solicitar à proponente que declare a sua intenção de prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas se farão por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.

6.6- Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

6.7- As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e nos seus anexos.

6.8 - O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho.

6.9. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 § 4º da Lei14.133/2021. 

6.9.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 § 5ºda Lei14.133/2021. 

6.9.2. A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes. 

6.9.3. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global. 

6.9.4. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade, a remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

7.0 DA HABILITAÇÃO

7.1- O licitante convocado via plataforma para apresentar os documentos de habilitação, deverá entregar após a sua classificação, os documentos de habilitação para análise da agente de contratação, quais sejam:

7.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. Procuração do representante do licitante na concorrência, se for o caso.
d) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, apresentando certidão específica digital Junceb.

7.3 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS);

c) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários estaduais referente ao domicilio do licitante;

e) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante que comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º 12.440/2011;

7.4 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.4.1- Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual.

7.4.2- Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

7.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

7.4.4 as empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

7.4.5- A comprovação da boa situação financeira da empresa a que se refere o subitem 7.4.2. será avaliada de forma objetiva pelos Índices de Liquidez geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo ao balanço patrimonial:
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	7.4.6 Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal.

7.4.7 Quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06 ou comprovação emitido pela Junta Comercial;

7.4.8- Comprovação que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

7.4.8 - Comprovante de recolhimento da Caução/Garantia de participação, que deverá, obrigatoriamente, efetuá-la no valor mínimo de até 1% (um por cento) do valor estimado da obra - admitidas quaisquer das modalidades previstas no § 1º, Art. 58 da Lei Federal nº 14.133/21, com vigência conforme cronograma. 

7.4.9- Comprovação que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

7. 5 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

7.5.1- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou conforme o caso, da região da sua sede.

7.5.2. Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de obra/serviço, as indicações da área em metros quadrados, os serviços realizados e o prazo de execução e vigência.

7.5.3 - licitante deverá apresentar a Relação da Equipe Técnica Mínima, que estarão disponíveis para condução dos serviços que são objeto desta Licitação, dentre os quais, pelo menos: 

7.5.3.1. 1 (um) Engenheiro Civil; 
7.5.3.2. 1(um) Mestre de Obra ou Encarregado 
7.5.3.3. 01(um) Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
7.5.3.4. 01(um) Engenheiro Ambiental 

7.5.4 A comprovação de que os profissionais da Equipe Técnica Mínima (que deverão ser os detentores dos atestados) pertencem ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, deverá ser feita através de uma das seguintes formas:

7.5.4.1. Carteira de Trabalho (CTPS) acompanhada da guia de recolhimento do FGTS, já exigida na data de apresentação da proposta e Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física do CREA, vinculada a empresa, quando for o caso;
7.5.4.2 Contrato Social (para o caso de sócio da licitante) e Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física do CREA, vinculada a empresa, quando for o caso; 
7.5.4.3 Contrato de Prestação de Serviço e Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física do CREA, vinculada a empresa, quando for o caso;

7.5.5 - Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra/execução do serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica –RRT, relativo a os  itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos mínimos.:

	ITENS
	ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

	
	SERVIÇOS
	QUANTIDADES DE PROJETO
	UNIDADE
	QUANTIDADES MÍNIMAS
(50%)
	UNIDADE

	01
	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
	    
1,441.00
	m²
	720,5
	m²

	

02
	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
	19,006.00
	KG
	9.503
	kg

	
03
	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
	736.37
	m²
	368.18
	m²

	

04
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM
	2,420.03
	M²
	1,210.02
	M²

	
05
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	108,4
	M³
	54,20
	M³



7.5.6 Certificado de Inspeção emitido pelo Corpo de Bombeiros, responsável pela sede da licitante.

7.5.7 Fotos da fachada e área interna da sede da empresa licitante, bem como apresentação de correspondências, recebida via postal, cujo destinatário seja a empresa.

7.5.8- Certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do ANEXO VIII, a qual será de forma facultativa que será realizada nas seguintes datas: 08 a 10 de julho de 2024;

7.5.9- A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Administração do Município nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica.

7.5.9.1- Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da sua proposta.

7.5.9.2- O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que serão executados os serviços objeto da contratação.

7.5.9.3 O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do ANEXO IX do Edital.

7.5.9.4- Cada empresa interessada poderá participar da visita com, no máximo, 02 (dois) representantes legais, procuradores ou prepostos com poderes específicos ou representantes necessariamente por ela credenciados.

7.6- Será Admitido o somatório de atestados para a comprovação de capacidade técnica do licitante requerida no item 7.5.2.

7.7 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada.

7.8 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sendo facultado ao órgão ou entidade responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

7.9 - DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES



7.9.1-– Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, (Anexo VII);

7.9.2- Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, (Anexo IX);

7.9.3- Declaração de Ausência de Vínculo, (Anexo X);

7.9.4- Declaração de Idoneidade, (Anexo XI);

7.9.5- Certificado de realização de visita técnica, (Anexo XIII) OU Declaração de não realização de visita técnica, (Anexo XIV);

7.9.6- Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, (ANEXO IV);

7.9.7- Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal anticorrupção, (ANEXO V);

7.9.8- Declaração de inexistência de fatos impeditivos, (ANEXO VIII)

7.10- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS;

7.10.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em envelope lacrado, em original, em cópia autenticada ou em cópia simples que, à vista do original, será autenticada por membro da Comissão de Contratação na própria sessão pública.

7.10.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Agente de Contratação aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão pública para entrega dos envelopes e declarações complementares.

7.10.3. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos exigidos deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executará o objeto do contrato.

7.10.4. Matriz e filiais. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.0 SESSÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2 O agente de contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas em seus anexos.

8.3 Também será desclassificada a proposta que não identifique o licitante.

8.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.5 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de contratação (a) e os licitantes.

9.0- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1- Os documentos da licitante vencedora serão analisados pela Comissão de Contratação na plataforma indicada, que verificará a exatidão das operações aritméticas realizadas pelo licitante e procederá às correções correspondentes, caso necessário, com vistas à apuração do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

9.2. Em caso de discrepância entre valores, a Comissão de Contratação da Licitação tomará como corretos os valores unitários informados pelo licitante na planilha de preços unitários e totais.

9.3. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão de Contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.

9.4. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.5. Não havendo ofertas nas condições definidas no artigo anterior, a agente de contratação classificará as melhores propostas, quaisquer que sejam os descontos oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

9.5.1- Será desclassificada a proposta que:

9.5.2- estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste Edital;

9.5.3. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

9.5.4. não apresentar as especificações técnicas previstas no Projeto Básico e demais documentos que integram o ANEXO I do Edital;

9.5.5- apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não tenham sua viabilidade demonstrada por meio de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

9.5.6. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

9.5.7. Na hipótese do item 9.5.6. será facultado ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Comissão de Contratação, a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, sob pena de desclassificação.

9.5.8. Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do presente certame licitatório.

9.5.9- A Comissão de Contratação poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes a composição dos preços unitários dos serviços, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.5.10- Não serão consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de vantagem não prevista neste instrumento convocatório, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou que apresentem prazos ou condições diferentes dos fixados neste Edital.

9.5.11- O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão de Contratação, que elaborará a lista de classificação provisória observando a ordem crescente dos preços apresentados.

9.5.12- Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

9.5.13- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Agente de Contratação dará o certame por encerrado, devidamente lavrado em ata.

9.5.14 - Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Contratação.

9.5.15. A Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública para analisar os documentos apresentados na plataforma, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horário em que retomará os trabalhos, que serão imediatamente informados aos licitantes;

9.5.16 - Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, conforme § 5º do art. 56 da lei federal 14.133/2021.

10.0 -LANCES VERBAIS

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

10.2 O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no edital.

10.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

10.4 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

10.5 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de até R$ 500,00 (quinhentos reais).

10.6 Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

10.7 A etapa de lances da sessão pública terá duração de (10) dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

10.8 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02, (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

10.9 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

10.10 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

10.11 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.12 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado (ou maior desconto), vedada a identificação do licitante.

10.13 No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva da concorrência eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

10.14 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas, no mínimo, vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

10.15 O Critério de julgamento adotado será o menor preço (ou maior desconto), conforme definido neste Edital e seus anexos.

10.16 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

10.17 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

10.18 Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco porcento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.19 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

10.20 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes na condição de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.21 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.22 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.23 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei n.º 14.133, de 2021.

10.24 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

10.25 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

10.25.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.25.2 A agente de contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02, (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

10.25.3 É facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante.

10.26 Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta na forma do item 9 do edital.

11.0 – DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

11.1- O detentor da proposta mais vantajosa e classificada pela Agente de Contratação terá a sua habilitação conferida, através dos documentos apresentados no ENVELOPE Nº 2.

11.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência.

11.2.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

11.2.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

11.2.3. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

11.3. Verificação das condições de participação. Como condição prévia ao exame dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação verificará o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas no item 3.2 deste Edital.

11.4 A análise da habilitação será feita a partir do exame dos documentos apresentados pelo licitante em face das exigências previstas neste Edital.

11.4.1. A Agente de Contratação juntamente com a Comissão de Contratação lavrará ata com o resultado da sessão pública de licitação e publicará no site da Prefeitura do município de Pedro Alexandre - BA o resultado das análises dos documentos apresentados e suas considerações.

11.5- Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitação e atendendo às demais condições previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor preço.

11.6. A decisão será apresentada pela Agente de Contratação e lavrada em ata.

11.7. A Adjudicação será feita por LOTE.

12.0 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

12.1. O resultado final do certame será publicado em jornal de grande circulação, e, no site do município de Pedro Alexandre, e, na plataforma indicada.

13.0 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

13.1. Recursos. Os atos praticados pela Agente e Comissão de Contratação nas diversas fases do presente certame poderão ser impugnados pelos licitantes mediante a interposição de recurso no prazo de três dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso.

13.1.1. Serão considerados desde logo intimados os licitantes cujos representantes credenciados estiverem presentes na sessão pública em que o resultado for proclamado pela Agente e/ou Comissão de Contratação, hipótese em que a intimação constará da respectiva ata.

13.1.2. Os recursos devem ser manejados na plataforma indicando no preâmbulo da mensagem o CNPJ, Razão Social, número do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física e disponibilizar as informações (endereço completo, telefone e e-mail) para envio de resposta.

13.1.3. Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem desacompanhados das respectivas razões de fato e de direito.

13.1.4. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes 01 (um) dia após o termino do período de razões, os quais poderão apresentar contrarrazões no prazo de três dias úteis.

13.1.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou emitido a decisão, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de três dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informados.

13.1.6. O recurso da decisão que julgar as propostas ou que resolver sobre a habilitação dos licitantes terá efeito suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.

14.0 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Homologação e adjudicação. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissão de Contratação encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para Adjudicação e homologação do resultado do certame, publicando-se os atos no site da Prefeitura de Pedro Alexandre - BA.

15.0 CONTRATAÇÃO

15.1. Celebração do contrato. Após a homologação, a adjudicatária será convocada para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o ANEXO XII deste Edital.

15.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato será fixado pela Administração no ato de convocação e poderá ser prorrogado mediante solicitação justificada pela adjudicatária e aceita pela Contratante.

15.1.2. Alternativamente, a critério da Administração, o termo de contrato poderá ser encaminhado para assinatura da adjudicatária mediante correspondência, com aviso de recebimento, ou meio eletrônico, com confirmação de leitura. O termo de contrato deverá ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Contratante, a contar da data de seu recebimento.

15.2. Manutenção das condições de habilitação. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitação estiver com o prazo de validade expirado, a Administração verificará a situação por meio eletrônico e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se não for possível a atualização por meio eletrônico, a adjudicatária será notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias úteis, sob pena de a contratação não se realizar.

15.3. Condições de celebração. Constituem, igualmente, condições para a celebração do contrato:

15.3.1. A apresentação do documento deste Edital com o visto do CREA/BA, conforme o caso, quando a sede da adjudicatária estiver situada em região não compreendida na área de jurisdição da referida entidade.

15.3.2. a apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do certame licitatório, houver se comprometido a exibir por ocasião da celebração do contrato por meio de declaração específica, caso exigida no item 7.5 deste Edital;

14.4. Celebração frustrada. A ausência de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, bem como o descumprimento das condições de celebração previstas caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a Administração poderá convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta vencedora.

16.0 GARANTIAS

16.1.Será exigida a Garantia de Execução, nos seguintes termos:

16.1.1. A Administração Municipal convocará a licitante vencedora de cada item do certame por publicação no site oficial do município ou e-mail, em até 05 (cinco) dias úteis, após a homologação da Concorrência Pública e adjudicação a informar a modalidade de garantia de execução contratual, no valor de 05% (cinco por cento), do valor global contratado, na modalidade que optar dentre as adiante relacionadas:

a) Caução em Títulos da Dívida Pública – os títulos deverão ser escriturais mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

NOTA: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

b) Seguro-Garantia – a apólice deverá viger pelo prazo do CONTRATO.

NOTA 1: Caso a Licitante optar por essa modalidade de garantia deverá inserir na apólice cobertura referente às obrigações trabalhistas bem como as previdenciárias e fiscais.

NOTA 2: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

c) Fiança Bancária – A carta de Fiança deverá viger pelo prazo do CONTRATO.

NOTA: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

d) Caução em dinheiro: No caso de dinheiro o depósito deverá se efetuar na conta bancária em nome do Município de Pedro Alexandre - BA. As demais garantias seguem o prazo retro e a não comprovação da garantia inabilitará o licitante e a não comprovação da garantia inviabilizará a assinatura do contrato, possibilitando as sanções previstas neste edital.

NOTA: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

16.2. No caso de utilização da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora, esta deverá providenciar a correspondente reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que for notificada.

16.3. A garantia somente será liberada após o cumprimento integral das obrigações da licitante vencedora e desde que não haja pendências com o Município de Pedro Alexandre - BA.

17.0 SANÇÕES

17.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei 14.133/2021 as seguintes sanções:

I - advertência; 

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

17.4. A sanção prevista no inciso I do item 17.2. será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 17.1., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

17.5. A sanção prevista no inciso II do item 17.2. será calculada na forma do edital ou do contrato, e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei federal 14.133/2021.

17.6. A sanção prevista no inciso III do item 17.2. será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.7. A sanção prevista no inciso IV do item 17.2 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

17.7.1. A sanção estabelecida no inciso IV do item 17.2 será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

17.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 17.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.

17.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

16.10. A aplicação das sanções previstas no item 17.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

17.11. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.12. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser  conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.12.1. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o item 17.12. será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

17.12.2. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

17.12.3. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

17.12.4. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste item;

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

17.13. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal 14.133/2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

17.14. As multas e demais sanções, aqui previstas, serão aplicadas sem prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis ou de processo administrativo;

18.0 SUBCONTRATAÇÃO

18.1. Limites. Mediante prévia e expressa autorização da Contratante, a contratada poderá subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato, para a execução das seguintes atividades: execução de serviços de construção da área básica da disciplina de civil da engenharia. Itens como recuperação e reforço poderão ser subcontratados.

18.1.1. Não será permitida a subcontratação das parcelas de maior relevância do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitação, como requisito de qualificação técnica, a comprovação de capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnico-operacional.

18.1.2. A autorização dada pela Contratante é condição para a subcontratação regular, mas não implica em partilha nem redução das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.

18.1.3. Cabe à contratada zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, bem como pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a Contratante pelo cumprimento das obrigações que forem objeto de subcontratação.

18.1.4. Não serão realizados pagamentos diretamente às subcontratadas.

18.2. Procedimento. A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte Procedimento:

18.2.1. Submissão, pela contratada, de pedido fundamentado de subcontratação, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas;

18.2.2. Autorização prévia, por escrito, da Contratante para a subcontratação;

18.2.3. Apresentação, pela subcontratada, dos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista exigidos na habilitação do certame licitatório;

18.2.4. Análise e aprovação por escrito, pela Contratante, da documentação apresentada pela subcontratada. A subcontratada que não demonstrar a regularidade da documentação exigida no item 11.0 poderá ser substituída pela contratada, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pela Contratante.

18.2.5. Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente celebrado entre a contratada e a subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo administrativo.

18.3. Somente serão permitidas as subcontratações prévia e regularmente autorizadas pela Contratante. A subcontratação não formalizada segundo o procedimento previsto no item 18.2. deste Edital, aplicável inclusive nas hipóteses de substituição da subcontratada, constituirá motivo para a rescisão unilateral do contrato.

19.0 MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1. Remissão ao contrato. As condições de recebimento do objeto, bem como as normas aplicáveis às medições, aos pagamentos e aos critérios de reajuste, quando aplicável, estão previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o ANEXO XII deste Edital.

20.0 IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

20.1. Prazo. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, devendo protocolar a petição, preferencialmente, na sede da Prefeitura, na sala do Departamento de Licitações, localizada na Praça Cel. João Maria de Carvalho nº 238, CEP: 48.580-000, Pedro Alexandre - Bahia, admitindo-se a impugnação que for enviada em dia e horário úteis, no endereço: cplpmpa2023@gmail.com, indicando no preâmbulo da mensagem o CNPJ, Razão Social, número do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física e disponibilizar as informações (endereço completo, telefone e e-mail) para envio de resposta.

20.2. A impugnação deverá ser protocolada em até três dias antes da data de abertura do certame.

20.3. Decisão. As impugnações serão decididas pela Agente e/ou Comissão de Contratação em até três dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

20.3.1. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para realização da sessão pública, se for o caso.

20.3.2. As respostas serão juntadas ao processo administrativo e ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

20.4. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos.

21.0 GERENCIAMENTO DE RISCOS

21.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:

21.1.1. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido à caso fortuito ou força maior.

21.1.2. Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de risco como de responsabilidade da Contratante.

21.2. Os riscos decorrentes da escolha da solução de projeto básico pelo contratado serão de sua responsabilidade conforme apontado na matriz de riscos.

22.0 DOS RECURSOS FINANCEIROS

22.1. As despesas decorrentes com o objeto desta CONCORRÊNCIA, correrão às expensas do orçamento, sendo a seguinte dotação orçamentaria:

[bookmark: _Hlk200014368]UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.000 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, DO ESP. LAZER E JUVE
AÇÃO/PROJETO ATIVIDADE: 1.102 - CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUT DE UNIDADES ESCOLARES
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 
FONTE DE RECURSO: 15700000

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.000 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, DO ESP. LAZER E JUVE
AÇÃO/PROJETO ATIVIDADE: 1.103 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA DAS UNIDADES ESCOLARES
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 
FONTE DE RECURSO: 15700000

23.0 FRAUDE E CORRUPÇÃO

23.1. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021.

24.0 DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

24.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I- não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II- desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III- alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV- decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V- caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI- atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII- atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII- razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX- não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

24.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

24.3. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 24.2. observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

24.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

24.5. A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

24.6. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

24.7. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

24.8. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequências:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

III - execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

24.9. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 23.6. ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

24.9.1. Na hipótese do inciso II do caput do item 23.3, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do secretário(a) municipal competente.

25.0 DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

25.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

II - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

25.1. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

25.2. Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do item 25.1 às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

25.3. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

25.4. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.

25.5. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

25.6. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

25.7. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.


25.8. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

25.9. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

25.10. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

25.11. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

26.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

26.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão de Contratação e Agente de Contratação.

26.3. Foro. Será competente o foro da Comarca do Município de Jeremoabo – BA para dirimir as questões decorrentes desta licitação não resolvidas na esfera administrativa.

26.4. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente.

26.5. A Administração se reserva o direito de, antes da assinatura do contrato, por despacho motivado, adiar, revogar ou mesmo anular a presente LICITAÇÃO, sem que isso represente motivo para que as empresas pleiteiem qualquer tipo de indenização.

26.6. ELEMENTOS INSTRUTORES. Integram o presente Edital:

Anexo I – PROJETO BÁSICO - Documentos técnicos, Memoriais, Planilhas, Orçamentos, Mapas, Cronogramas e demais documentos informativos.

Anexo II – Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;

Anexo III - Declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos neste edital.

Anexo IV – Declaração de Enquadramento Micro e Pequena empresa.

Anexo V – Modelos para o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA

Anexo VI – Modelo Declaração Anticorrupção;

Anexo VII – Declaração de Proposta Econômica;

Anexo VIII – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos.

Anexo IX – Declaração que cumpre as exigências de Reserva de Cargos.

Anexo X – Declaração de Ausência de Vínculo.

Anexo XI – Declaração de Idoneidade.

Anexo XII – Minuta do Contrato.

Anexo XIII – Declaração de realização de Visita Técnica.

Anexo XIV – Declaração de não realização de Visita Técnica.

Anexo XV – Matriz de Gerenciamento de Risco.

Pedro Alexandre, 05 de junho de 2025.






Erico Wendel Amarinho Gomes 
Agente de Contratação










































ANEXO – I

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA; PROJETOS, MEMORIAIS, PLANILHAS,
ORÇAMENTOS, MAPAS, CRONOGRAMAS E DEMAIS DOCUMENTOS
INFORMATIVOS, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL. TIPO: MENOR PREÇO: “PREÇO GLOBAL”




































PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PROJETO DE INFRAESTRUTURA
1.0 [bookmark: _Hlk82473550]CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1 A presente contratação tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, para execução da obra de construção de Creche Tipo 1 – FNDE, padrão térreo, localizada no povoado Malhada Nova, zona rural do município de Pedro Alexandre/BA, conforme projeto executivo, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos aprovados pela Administração Municipal, integrantes do Novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, e do Termo de Compromisso nº 1093847-41 celebrado com o FNDE.
	ITEM

	ESPECIFICAÇÃO
	CATSER
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR
TOTAL

	     01
	Construção de Creche Tipo 1 – FNDE – Padrão Térreo
	5622
	Unidade
	     01
	R$ 5.672.310,15


O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
O objeto desta contratação é caracterizado como obra comum de engenharia, conforme definição do art. 6º, inciso XXI, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que adota metodologia construtiva tradicional e amplamente difundida, compatível com o mercado local e com os referenciais do FNDE.
O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
2.0  FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A presente contratação encontra-se fundamentada na necessidade de ampliar a oferta de vagas na educação infantil no município de Pedro Alexandre/BA, especialmente na zona rural, onde há grande demanda por serviços de acolhimento e ensino voltados à primeira infância. A construção de uma Creche Tipo 1, conforme padrão definido pelo FNDE, no povoado Malhada Nova, visa proporcionar estrutura física adequada, segura e acessível ao atendimento de até 376 crianças, em dois turnos.
A localidade em que se pretende executar a obra não dispõe de estrutura física adequada para atendimento em educação infantil, prejudicando o acesso de crianças em idade pré-escolar à rede pública municipal. O déficit de vagas compromete o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e impacta negativamente o desenvolvimento educacional, social e familiar da população atendida.
Com a construção da nova unidade escolar, espera-se assegurar o atendimento da demanda reprimida por vagas em creche pública na zona rural do município. O empreendimento permitirá a universalização do acesso à educação infantil, a melhoria dos indicadores de aprendizagem e a valorização da primeira infância como etapa essencial do processo educacional.
A não execução da obra poderá acarretar:
· Perda de recursos federais pactuados junto ao FNDE por meio do Termo de Compromisso nº 1093847-41;
· Manutenção do déficit de vagas e da desigualdade no acesso à educação;
· Dificuldade de cumprimento de metas do PNE e do Plano Municipal de Educação;
· Descontinuidade de política pública essencial e prejuízo à população local.
A solução abrange a execução completa da obra de construção de uma unidade de Creche Tipo 1 – FNDE, padrão térreo, com área construída de 1.311,77 m² em terreno de 2.940,00 m². A unidade contará com ambientes pedagógicos, administrativos e de apoio técnico compatíveis com a legislação vigente, atendendo integralmente às diretrizes do FNDE.
Embora não conste no Plano Anual de Contratações (PAC) do exercício em vigor, a execução da contratação é plenamente justificada por se tratar de ação decorrente de compromisso formal com o Governo Federal, com recursos federais assegurados, impacto social relevante e atendimento direto à política pública essencial, nos termos do art. 11, §1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.
3.0 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 
3.1 A solução proposta contempla a contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção de uma unidade escolar de educação infantil – Creche Tipo 1 – FNDE, padrão térreo, com área total construída de 1.311,77 m², a ser implantada em terreno de 2.940,00 m² localizado no povoado Malhada Nova, zona rural do município de Pedro Alexandre/BA.
3.2 O projeto segue modelo padrão aprovado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), observando as diretrizes da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a NBR 9050/2020 (acessibilidade), e princípios de sustentabilidade ambiental, eficiência energética e segurança do ambiente escolar.
3.3  A unidade contará com os seguintes núcleos funcionais
· Núcleo pedagógico: salas de atividades, brinquedoteca, pátio coberto e pátio descoberto;
· Núcleo de cuidados pessoais: sanitários infantis, fraldário, lactário e área de higienização;
· Núcleo administrativo: sala de professores, secretaria, direção, almoxarifado;
· Núcleo de apoio técnico: cozinha, despensa, lavanderia e áreas de serviço;
· Área externa: muro, passeio, estacionamento, urbanização e acessos.
3.5 O ciclo de vida da solução envolve todas as fases previstas na Lei nº 14.133/2021, desde a elaboração dos estudos técnicos preliminares, projeto básico e executivo, passando pela execução da obra em si, até a entrega definitiva da unidade à comunidade. Após a conclusão da obra, será de responsabilidade da Administração Municipal realizar a gestão, operação e manutenção da creche, com vistas à garantia de sua funcionalidade, conservação e uso prolongado.
3.6 A adoção do modelo padronizado pelo FNDE assegura economicidade, controle de qualidade, racionalização de custos e facilidade de fiscalização. A solução atende às necessidades da população local e aos objetivos estratégicos do município, do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Novo PAC, promovendo inclusão social e fortalecimento da política pública educacional.
4.0 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1 A presente contratação observará critérios técnicos e legais que assegurem a padronização da solução, a sustentabilidade ambiental, a qualidade da execução, a economicidade e a mitigação de riscos contratuais, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021 e nas diretrizes do FNDE.
Sustentabilidade
· Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
· Adesão ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 
· Alinhamento com o Plano de Gestão e Logística Sustentável do órgão. 
· Incorporação das dimensões ambientais, sociais, econômicas e culturais. 
· Incorporação das dimensões ambientais, sociais, econômicas e culturais. 
· Alinhamento com a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n.º 6938/1981); 
· Alinhamento com a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei n.º 12.187/2009); 
· Alinhamento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010);
4.2 Deverão ser observadas ainda as seguintes especificações Técnicas de Sustentabilidade:
· Ventilação e Iluminação Natural 
· Design que maximiza luz natural. 
· Promoção de ventilação adequada para reduzir uso de sistemas artificiais. 
· Uso Racional da Água 
· Implementação de sistemas de reuso de água cinza. 
· Sistemas de captação de água de chuva. 
· Energia Solar 
· Instalação de painéis fotovoltaicos em locais estratégicos. 
· Materiais de Baixo Impacto Ambiental 
· Seleção de materiais sustentáveis certificados. 
· Gerenciamento de Resíduos 
· Planos para redução, reutilização e reciclagem de resíduos de construção. 
· Redução da Poluição 
· Práticas para minimizar poluição durante construção e operação. 
· Biodiversidade 
· Proteção e promoção de biodiversidade no local da obra.
Indicação de marcas ou modelos (Inciso I do art. 41 da lei nº 14.133, de 2021) 
4.3 Na presente contratação é vedada a indicação de marcas específicas sem a devida justificativa técnica. Referências a marcas, modelos ou fabricantes somente poderão ser utilizadas nos documentos técnicos quando forem indispensáveis à padronização, compatibilidade ou desempenho do objeto, nos termos do art. 42, §4º da Lei nº 14.133/2021.
Da exigência de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei nº 14.133, de 2021
4.4 Quando exigido o fornecimento de materiais ou equipamentos com assistência técnica especializada, poderá ser requerida, durante a execução contratual, a apresentação de carta de solidariedade do fabricante ou representante oficial, assegurando suporte técnico, fornecimento de peças, garantia e orientações operacionais.
Subcontratação
4.5 É vedada a subcontratação total do objeto. Admite-se a subcontratação parcial de serviços acessórios, mediante autorização prévia e expressa da Administração. Fica expressamente vedada a subcontratação das seguintes parcelas principais da obra, conforme percentuais médios de execução físico-financeira baseados nos projetos referenciais do FNDE:
- Fundações e Estruturas: 27,50% do custo total da obra;
- Alvenaria, Vedações e Divisórias: 21,35% do custo total da obra;
- Instalações Elétricas: 10,85% do custo total da obra;
- Climatização: 4,10% do custo total da obra.
4.6 A empresa contratada será integralmente responsável pela execução, coordenação e qualidade dos serviços, mesmo nos casos em que a subcontratação for autorizada.
Garantia da contratação
4.7 Será exigida garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme art. 96 da Lei nº 14.133/2021. A garantia poderá ser prestada, à escolha da contratada, sob uma das seguintes formas: caução em dinheiro; seguro-garantia; ou fiança bancária. A apresentação da garantia será condição para assinatura do contrato.
Vistoria
4.8 Será permitida, mas não obrigatória, a realização de vistoria técnica ao local da obra. As empresas interessadas poderão realizar a vistoria mediante agendamento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo necessário apresentar declaração assinada de visita técnica, caso efetuada. A não realização da vistoria não exime a contratada de suas responsabilidades técnicas e legais.
Padronização
4.9 A unidade escolar será construída conforme modelo arquitetônico padrão do FNDE – Creche Tipo 1, amplamente aceito por órgãos de controle e utilizado em centenas de municípios brasileiros. Embora ainda não conste formalmente no Catálogo Eletrônico de Padronização da Administração Pública Federal, o modelo adotado assegura eficiência técnica, economia de escala, transparência e controle.  
Requisitos gerais de execução
4.10 A contratada deverá observar integralmente os projetos executivos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e planilha orçamentária. Será responsável pelo fornecimento, transporte, montagem e instalação de todos os insumos necessários. A fiscalização será exercida por servidores designados da Administração Municipal, com atribuições para autorizar medições, aplicar sanções e acompanhar a qualidade da execução. Em caso de divergência entre os documentos técnicos, prevalecerá a seguinte hierarquia: (i) planilha orçamentária aprovada; (ii) projeto executivo mais recente; (iii) orientações formais da Administração.
5.0  MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Condições de execução
5.1 A execução do objeto se dará sob o regime de empreitada por preço global, conforme art. 46, inciso I da Lei nº 14.133/2021. O projeto básico encontra-se completo, com orçamento detalhado, escopo definido e projeto executivo aprovado, sendo possível a fixação de preço certo e total para a execução integral da obra.
5.2 O fornecimento e a execução ocorrerão de forma unitária e integral, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro. A entrega do objeto será feita de forma contínua, em etapas progressivas de medição, mas vinculada à entrega final total da unidade escolar.
5.3 A contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço. O não cumprimento desse prazo poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021.
Local e horário da prestação dos serviços
5.4  A obra será executada no seguinte endereço:
· Povoado Malhada Nova, zona rural do Município de Pedro Alexandre/BA – CEP: [a informar].
· Coordenadas geográficas aproximadas: Latitude -10.098117 | Longitude -38.045569.
· Os trabalhos no canteiro de obras deverão ocorrer preferencialmente em dias úteis, no horário entre 07h00 e 17h00, observando a legislação trabalhista e normas de segurança. Materiais a serem disponibilizados
5.5 Todo material necessário à execução da obra será fornecido pela contratada, conforme especificações do projeto executivo, memorial descritivo e planilha orçamentária. Não será admitido o fornecimento de materiais fora das especificações sem prévia autorização da fiscalização.
5.6 A obra será executada em terreno de 2.940,00 m², com área construída prevista de 1.311,77 m². A contratada será responsável pela mobilização de mão de obra, equipamentos e transporte de materiais até o local. Não há disponibilidade de energia elétrica permanente, instalações sanitárias ou alojamentos no terreno, cabendo à contratada providenciar toda a infraestrutura temporária necessária.
5.7 Será exigida da contratada garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação, a ser prestada no momento da assinatura do contrato, por uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. A garantia deverá abranger, também, o fiel cumprimento das obrigações técnicas, legais e contratuais, inclusive durante o período de garantia da obra (5 anos – art. 618 do Código Civil), salvo disposição diversa no edital.
5.8 Ao término do contrato, a contratada deverá entregar todos os documentos técnicos pertinentes à execução da obra (as built, diário de obra, certificados, notas fiscais e relatórios de ensaio), bem como garantir a limpeza do canteiro e a retirada das instalações provisórias. A entrega da obra se dará mediante Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da conformidade total com os projetos e especificações. Havendo necessidade de transição para outro executor, a contratada deverá prestar as informações e apoio necessários à continuidade dos serviços.
6.0  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
Preposto
6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
6.7 A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto.
6.8 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.
Fiscalização
6.9 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
Fiscalização Técnica
6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
6.11 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
6.12 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 
6.13 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
6.14 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
6.15 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
Fiscalização Administrativa
6.16 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
6.17 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).
6.17.1 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
6.17.2 Deverá ainda observar os seguintes normativos:
6.17.3 Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;  
6.17.4 Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências; 
6.17.5 Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF); 
6.17.6 Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências; 
Gestor do Contrato
7 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
8 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II). 
9 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 
10 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 
11 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 
12 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 
13 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
7.0  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
8.0 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR).
8.0.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
8.0.1.1 não produzir os resultados acordados,
8.0.1.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
8.0.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
9.0 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
10.0 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:
10.0.1 Identificação do item e serviço executado; 
10.0.2 Unidade de medida; 
10.0.3 Quantidade contratada, executada e acumulada;
10.0.4 Percentual de execução por item e global;
10.0.5 Registro fotográfico, quando necessário;
10.0.6 Assinaturas da fiscalização e da contratada.
Do recebimento
11.0 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.
11.0.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.0.2 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
12.0 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).
12.0.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
12.0.2 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
12.0.3 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)
12.0.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.
12.0.5 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
12.0.6 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
12.0.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
12.0.8 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
12.0.9 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
12.0.10 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
13.0 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
14.0 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15(quinze) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
14.0.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
14.0.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
14.0.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
14.0.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
14.0.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
15.0 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
16.0 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
17.0 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
Liquidação
18.0 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
18.0.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021
19.0 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a)	o prazo de validade;
b)	a data da emissão;
c)	os dados do contrato e do órgão contratante;
d)	o período respectivo de execução do contrato;
e)	o valor a pagar; e
f)	eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
20.0 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
21.0 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
22.0 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
23.0 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
24.0 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
25.0 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
26.0 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
Prazo de pagamento
27.0 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
28.0 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária. 
Forma de pagamento
29.0 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
30.0 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
31.0 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
31.0.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
32.0 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.0 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
9.0 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo.
Regime de execução
10.0 O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.
Critérios de aceitabilidade de preços
11.0 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.
11.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº	 14.133/2021);
12.0 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será: (...)
12.1.1 Valor global: Será admitida a aceitação de propostas cujo valor global não ultrapasse o valor estimado pela Administração, conforme planilha orçamentária aprovada, salvo justificativa técnica formalmente aceita.
12.1.2 Custos unitários relevantes: Serão considerados inaceitáveis os preços unitários de itens de maior impacto financeiro, cujos valores superem em mais de 10% o valor de referência estabelecido na estimativa oficial. Para fins deste item, consideram-se custos relevantes os seguintes grupos:
a) Fundação e estrutura;
b) Alvenaria e vedação;
c) Instalações elétricas;
d) Piso e revestimento cerâmico;
e) Cobertura metálica e telhamento;
f) Esquadrias de alumínio
12.1.3  Critério técnico justificado: Caso a licitante apresente preço unitário superior ao valor de referência para algum item relevante, deverá apresentar justificativa técnica e planilha analítica, sob pena de glosa parcial do item ou desclassificação da proposta.
12.1.4  Margem de flexibilidade para itens não relevantes: Para itens considerados de menor relevância no impacto do custo total, admite-se variação de até 25% acima do valor de referência, desde que o somatório final respeite o valor global estimado.
Exigências de habilitação
13.0 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitação jurídica
14.0 [bookmark: _Ref115800561]Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
15.0 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
16.0 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
17.0 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
18.0 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
19.0 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
20.0 [bookmark: _Int_ySfCXwr4]Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
21.0 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
22.0 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Habilitação fiscal, social e trabalhista
23.0 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
24.0 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
25.0 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
26.0 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
27.0 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
28.0 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
29.0 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
30.0 [bookmark: _Hlk121934117]O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificação Econômico-Financeira
31.0 certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 
32.0 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
33.0 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
34.0 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); 
35.0 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e
36.0 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
37.0 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
38.0 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.
39.0 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
40.0 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificação Técnica
41.0 [bookmark: _Ref123202723]Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
41.1.1 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação
42.0 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade
43.0 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
44.0 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
45.0 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:  
	ITENS
	ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

	
	SERVIÇOS
	QUANTIDADES DE PROJETO
	UNIDADE
	QUANTIDADES MÍNIMAS
(50%)
	UNIDADE

	01
	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
	    
1,441.00
	m²
	720,5
	m²

	

02
	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
	19,006.00
	KG
	9.503
	kg

	
03
	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
	736.37
	m²
	368.18
	m²

	

04
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM
	2,420.03
	M²
	1,210.02
	M²

	
05
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	108,4
	M³
	54,20
	M³


46.0 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
46.1.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
46.1.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
47.0 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:
47.1.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
47.1.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
47.1.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço; 
47.1.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
47.1.5  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;
47.1.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e
47.1.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1 O custo estimado total da contratação é de R$5.672.310,15, conforme custos unitários apostos na planilha orçamentária em anexo.
9.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.
9.3 Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
9.3.1 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.3.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
9.3.3 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou
9.3.4 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.000 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, DO ESP. LAZER E JUVE
AÇÃO/PROJETO ATIVIDADE: 1.102 - CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUT DE UNIDADES ESCOLARES
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 
FONTE DE RECURSO: 15700000

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.000 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, DO ESP. LAZER E JUVE
AÇÃO/PROJETO ATIVIDADE: 1.103 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA DAS UNIDADES ESCOLARES
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 
FONTE DE RECURSO: 15700000
FONTE DE RECURSO: 15700000A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.







APROVAÇÃO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE
__________________________________
Aldina Reginada Silva Lima
Secretária Municipal de Educação
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Projeto Básico / Termo de Referência	26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
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DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS


Voltar


14.216.238/0001-63 - MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE
Versão:
1


Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo

VOLTAR
Dados Gerais	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF

Planilha Orçamentária
	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	1
	
[image: ]
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	R$ 602.737,33
	

	


1.1
	
	

SINAPI - 103689
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	


6,48
	


M2
	


R$ 443,65
	


R$ 443,65
	


25,00 %
	


R$ 554,56
	


R$ 3.593,55
	


	1.2
	
	SINAPI - 98459
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
	501,60
	M2
	R$ 94,85
	R$ 94,85
	25,00 %
	R$ 118,56
	R$ 59.469,70
	


	



1.3
	
	


SINAPI - 101509
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
	



1,00
	



UN
	



R$ 1.911,16
	



R$ 1.911,16
	



25,00 %
	



R$ 2.388,95
	



R$ 2.388,95
	



	1.4
	
	Composição - FNDE 03
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO
	1,00
	UN
	R$ 2.884,27
	R$ 2.884,27
	25,00 %
	R$ 3.605,34
	R$ 3.605,34
	


	



1.5
	
	


SINAPI - 99059
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
	



254,00
	



M
	



R$ 68,48
	



R$ 68,48
	



25,00 %
	



R$ 85,60
	



R$ 21.742,40
	



	1.6
	
	Composição - FNDE 244
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1
	1,00
	UN
	R$ 357.639,75
	R$ 357.639,75
	25,00 %
	R$ 447.049,69
	R$ 447.049,69
	


	



1.7
	
	


Composição - FNDE 231
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00
M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI
	



10,00
	



MÊS
	



R$ 1.712,50
	



R$ 1.712,50
	



25,00 %
	



R$ 2.140,63
	



R$ 21.406,30
	



	



1.8
	
	


Composição - FNDE 230
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILI
	



10,00
	



MÊS
	



R$ 1.337,89
	



R$ 1.337,89
	



25,00 %
	



R$ 1.672,36
	



R$ 16.723,60
	



	



1.9
	
	


Composição - FNDE 232
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4
BACIAS, 8 CHUVEIROS,1
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILI
	



10,00
	



MÊS
	



R$ 2.140,62
	



R$ 2.140,62
	



25,00 %
	



R$ 2.675,78
	



R$ 26.757,80
	



	2
	
[image: ]
	
	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	R$ 87.724,77
	

	


2.1
	
	


SINAPI - 98525
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
	


2.925,00
	


M2
	


R$ 0,71
	


R$ 0,71
	


25,00 %
	


R$ 0,89
	


R$ 2.603,25
	


	2.2
	
	SINAPI - 94306
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
	585,00
	M3
	R$ 70,46
	R$ 70,46
	25,00 %
	R$ 88,08
	R$ 51.526,80
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	



	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	



2.3
	
	



SINAPI - 96521
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	



107,36
	



M3
	



R$ 45,69
	



R$ 45,69
	



25,00 %
	



R$ 57,11
	



R$ 6.131,33
	



	



2.4
	
	


SINAPI - 96525
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	



41,40
	



M3
	



R$ 60,55
	



R$ 60,55
	



25,00 %
	



R$ 75,69
	



R$ 3.133,57
	



	

2.5
	
	

SINAPI - 101617
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	

47,90
	

M2
	

R$ 3,52
	

R$ 3,52
	

25,00 %
	

R$ 4,40
	

R$ 210,76
	


	






2.6
	
	






SINAPI - 93381
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	






84,02
	






M3
	






R$ 14,64
	






R$ 14,64
	






25,00 %
	






R$ 18,30
	






R$ 1.537,57
	




	




2.7
	
	



SINAPI - 94316
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_08/2023
	




247,36
	




M3
	




R$ 73,03
	




R$ 73,03
	




25,00 %
	




R$ 91,29
	




R$ 22.581,49
	



	3
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	FUNDAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	R$ 143.833,87
	

	



3.1
	
	



SINAPI - 101096
	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA
	



34,35
	



M3
	



R$ 1.399,56
	



R$ 1.399,56
	



25,00 %
	



R$ 1.749,45
	



R$ 60.093,61
	



	


3.2
	
	

SINAPI - 101112
	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
	


3,44
	


M3
	


R$ 1.016,83
	


R$ 1.016,83
	


25,00 %
	


R$ 1.271,04
	


R$ 4.372,38
	


	

3.3
	
	

SINAPI - 96619
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	

7,56
	

M2
	

R$ 44,47
	

R$ 44,47
	

25,00 %
	

R$ 55,59
	

R$ 420,26
	


	



3.4
	
	



SINAPI - 96557
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	



3,13
	



M3
	



R$ 746,30
	



R$ 746,30
	



25,00 %
	



R$ 932,88
	



R$ 2.919,91
	



	3.5
	
	SINAPI - 96534
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
	19,46
	M2
	R$ 87,32
	R$ 87,32
	25,00 %
	R$ 109,15
	R$ 2.124,06
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3.6
	
	
SINAPI - 96545
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	
129,56
	
KG
	
R$ 17,02
	
R$ 17,02
	
25,00 %
	
R$ 21,28
	
R$ 2.757,04
	


	
3.7
	
	
SINAPI - 96546
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	
54,16
	
KG
	
R$ 14,79
	
R$ 14,79
	
25,00 %
	
R$ 18,49
	
R$ 1.001,42
	


	



3.8
	
	


SINAPI - 92915
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	



14,45
	



KG
	



R$ 18,09
	



R$ 18,09
	



25,00 %
	



R$ 22,61
	



R$ 326,71
	



	

3.9
	
	

SINAPI - 96619
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	

20,21
	

M2
	

R$ 44,47
	

R$ 44,47
	

25,00 %
	

R$ 55,59
	

R$ 1.123,47
	


	



3.10
	
	



SINAPI - 96557
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	



20,32
	



M3
	



R$ 746,30
	



R$ 746,30
	



25,00 %
	



R$ 932,88
	



R$ 18.956,12
	



	



3.11
	
	


SINAPI - 96534
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	



213,82
	



M2
	



R$ 87,32
	



R$ 87,32
	



25,00 %
	



R$ 109,15
	



R$ 23.338,45
	



	
3.12
	
	
SINAPI - 96546
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	
872,12
	
KG
	
R$ 14,79
	
R$ 14,79
	
25,00 %
	
R$ 18,49
	
R$ 16.125,50
	


	
3.13
	
	
SINAPI - 96544
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	
135,98
	
KG
	
R$ 19,11
	
R$ 19,11
	
25,00 %
	
R$ 23,89
	
R$ 3.248,56
	


	
3.14
	
	
SINAPI - 96543
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	
213,48
	
KG
	
R$ 21,53
	
R$ 21,53
	
25,00 %
	
R$ 26,91
	
R$ 5.744,75
	


	

3.15
	
	

SINAPI - 104920
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	

37,83
	

KG
	

R$ 11,26
	

R$ 11,26
	

25,00 %
	

R$ 14,08
	

R$ 532,65
	


	

3.16
	
	

SINAPI - 104921
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	

41,38
	

KG
	

R$ 10,55
	

R$ 10,55
	

25,00 %
	

R$ 13,19
	

R$ 545,80
	


	

3.17
	
	

SINAPI - 104922
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	

14,11
	

KG
	

R$ 11,52
	

R$ 11,52
	

25,00 %
	

R$ 14,40
	

R$ 203,18
	


	4
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	SUPERESTRUTURA
	
	
	
	
	
	
	R$ 958.114,61
	

	




4.1
	
	




SINAPI - 92443
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	




605,94
	




M2
	




R$ 50,37
	




R$ 50,37
	




25,00 %
	




R$ 62,96
	




R$ 38.149,98
	




	4.2
	
	SINAPI - 92762
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50
	1.560,82
	KG
	R$ 11,44
	R$ 11,44
	25,00 %
	R$ 14,30
	R$ 22.319,73
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	


4.3
	
	

SINAPI - 92763
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


46,94
	


KG
	


R$ 9,57
	


R$ 9,57
	


25,00 %
	


R$ 11,96
	


R$ 561,40
	


	


4.4
	
	

SINAPI - 92759
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


880,40
	


KG
	


R$ 14,99
	


R$ 14,99
	


25,00 %
	


R$ 18,74
	


R$ 16.498,70
	


	


4.5
	
	

SINAPI - 103672
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	


29,76
	


M3
	


R$ 675,43
	


R$ 675,43
	


25,00 %
	


R$ 844,29
	


R$ 25.126,07
	


	

4.6
	
	

SINAPI - 96619
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	

191,00
	

M2
	

R$ 44,47
	

R$ 44,47
	

25,00 %
	

R$ 55,59
	

R$ 10.617,69
	


	




4.7
	
	




SINAPI - 92443
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	




1.673,10
	




M2
	




R$ 50,37
	




R$ 50,37
	




25,00 %
	




R$ 62,96
	




R$ 105.338,38
	




	


4.8
	
	

SINAPI - 92760
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


23,70
	


KG
	


R$ 13,90
	


R$ 13,90
	


25,00 %
	


R$ 17,38
	


R$ 411,91
	


	


4.9
	
	

SINAPI - 92761
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


2.752,70
	


KG
	


R$ 12,90
	


R$ 12,90
	


25,00 %
	


R$ 16,13
	


R$ 44.401,05
	


	


4.10
	
	

SINAPI - 92762
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


573,70
	


KG
	


R$ 11,44
	


R$ 11,44
	


25,00 %
	


R$ 14,30
	


R$ 8.203,91
	


	


4.11
	
	

SINAPI - 92763
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


876,40
	


KG
	


R$ 9,57
	


R$ 9,57
	


25,00 %
	


R$ 11,96
	


R$ 10.481,74
	


	


4.12
	
	

SINAPI - 92764
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


385,10
	


KG
	


R$ 9,22
	


R$ 9,22
	


25,00 %
	


R$ 11,53
	


R$ 4.440,20
	


	


4.13
	
	

SINAPI - 92765
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


122,60
	


KG
	


R$ 10,44
	


R$ 10,44
	


25,00 %
	


R$ 13,05
	


R$ 1.599,93
	


	


4.14
	
	

SINAPI - 92759
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


1.746,50
	


KG
	


R$ 14,99
	


R$ 14,99
	


25,00 %
	


R$ 18,74
	


R$ 32.729,41
	


	4.15
	
	SINAPI - 103675
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
	108,40
	M3
	R$ 677,32
	R$ 677,32
	25,00 %
	R$ 846,65
	R$ 91.776,86
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4.16
	
	
SINAPI - 93184
	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	
43,70
	
M
	
R$ 30,45
	
R$ 30,45
	
25,00 %
	
R$ 38,06
	
R$ 1.663,22
	


	
4.17
	
	
Cotação - 167824000001
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	
8,90
	
M
	
R$ 64,57
	
R$ 64,57
	
25,00 %
	
R$ 80,71
	
R$ 718,32
	


	
4.18
	
	
Cotação - 167824000001
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	
9,40
	
M
	
R$ 65,60
	
R$ 65,60
	
25,00 %
	
R$ 82,00
	
R$ 770,80
	


	
4.19
	
	
Cotação - 167824000001
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	
7,00
	
M
	
R$ 52,00
	
R$ 52,00
	
25,00 %
	
R$ 65,00
	
R$ 455,00
	


	

4.20
	
	
Cotação - 167824000001
	CONTRAVERGA PRÉ- MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
	

122,70
	

M
	

R$ 62,17
	

R$ 62,17
	

25,00 %
	

R$ 77,71
	

R$ 9.535,02
	


	
4.21
	
	SINAPI - 93194
	CONTRAVERGA PRÉ- MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	
16,60
	
M
	
R$ 29,69
	
R$ 29,69
	
25,00 %
	
R$ 37,11
	
R$ 616,03
	


	



4.22
	
	



SINAPI - 92514
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	



37,80
	



M2
	



R$ 49,32
	



R$ 49,32
	



25,00 %
	



R$ 61,65
	



R$ 2.330,37
	



	


4.23
	
	

SINAPI - 92769
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


13,80
	


KG
	


R$ 13,30
	


R$ 13,30
	


25,00 %
	


R$ 16,63
	


R$ 229,49
	


	


4.24
	
	

SINAPI - 92770
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


49,30
	


KG
	


R$ 12,33
	


R$ 12,33
	


25,00 %
	


R$ 15,41
	


R$ 759,71
	


	


4.25
	
	

SINAPI - 92773
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


453,10
	


KG
	


R$ 8,91
	


R$ 8,91
	


25,00 %
	


R$ 11,14
	


R$ 5.047,53
	


	


4.26
	
	

SINAPI - 92774
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


3,50
	


KG
	


R$ 10,27
	


R$ 10,27
	


25,00 %
	


R$ 12,84
	


R$ 44,94
	


	


4.27
	
	

SINAPI - 92768
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


0,20
	


KG
	


R$ 14,35
	


R$ 14,35
	


25,00 %
	


R$ 17,94
	


R$ 3,59
	


	




4.28
	
	



SINAPI - 103675
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	




7,10
	




M3
	




R$ 677,32
	




R$ 677,32
	




25,00 %
	




R$ 846,65
	




R$ 6.011,22
	



	4.29
	
	SINAPI - 100775
	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
	19.006,00
	KG
	R$ 13,92
	R$ 13,92
	25,00 %
	R$ 17,40
	R$ 330.704,40
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
	
	
	
	
	
	
	
	

	



4.30
	
	



SINAPI - 97083
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	



1.394,71
	



M2
	



R$ 3,70
	



R$ 3,70
	



25,00 %
	



R$ 4,63
	



R$ 6.457,51
	



	

4.31
	
	
SINAPI - 96622
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
	

69,74
	

M3
	

R$ 238,88
	

R$ 238,88
	

25,00 %
	

R$ 298,60
	

R$ 20.824,36
	


	

4.32
	
	

SINAPI - 97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	

1.394,71
	

M2
	

R$ 2,86
	

R$ 2,86
	

25,00 %
	

R$ 3,58
	

R$ 4.993,06
	


	



4.33
	
	


SINAPI - 94991
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	



111,58
	



M3
	



R$ 758,35
	



R$ 758,35
	



25,00 %
	



R$ 947,94
	


R$ 105.771,15
	



	



4.34
	
	



SINAPI - 97083
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	



490,26
	



M2
	



R$ 3,70
	



R$ 3,70
	



25,00 %
	



R$ 4,63
	



R$ 2.269,90
	



	

4.35
	
	
SINAPI - 96622
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
	

24,51
	

M3
	

R$ 238,88
	

R$ 238,88
	

25,00 %
	

R$ 298,60
	

R$ 7.318,69
	


	

4.36
	
	

SINAPI - 97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	

490,26
	

M2
	

R$ 2,86
	

R$ 2,86
	

25,00 %
	

R$ 3,58
	

R$ 1.755,13
	


	



4.37
	
	


SINAPI - 94991
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	



39,22
	



M3
	



R$ 758,35
	



R$ 758,35
	



25,00 %
	



R$ 947,94
	



R$ 37.178,21
	



	5
	
[image: ]
	
	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
	
	
	
	
	
	
	R$ 183.927,08
	

	



5.1
	
	



SINAPI - 101161
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	



4,80
	



M2
	



R$ 204,97
	



R$ 204,97
	



25,00 %
	



R$ 256,21
	



R$ 1.229,81
	



	



5.2
	
	



SINAPI - 103324
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	



778,74
	



M2
	



R$ 81,82
	



R$ 81,82
	



25,00 %
	



R$ 102,28
	



R$ 79.649,53
	



	



5.3
	
	



SINAPI - 103322
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	



931,08
	



M2
	



R$ 61,14
	



R$ 61,14
	



25,00 %
	



R$ 76,43
	



R$ 71.162,44
	



	5.4
	
	SINAPI - 103328
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
	17,16
	M2
	R$ 100,89
	R$ 100,89
	25,00 %
	R$ 126,11
	R$ 2.164,05
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	

5.5
	
	

Cotação - 167824000001
	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
	

636,52
	

M
	

R$ 7,74
	

R$ 7,74
	

25,00 %
	

R$ 9,68
	

R$ 6.161,51
	


	



5.6
	
	


SINAPI - 101159
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	



14,71
	



M2
	



R$ 145,45
	



R$ 145,45
	



25,00 %
	



R$ 181,81
	



R$ 2.674,43
	



	



5.7
	
	


SINAPI - 103318
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	



9,53
	



M2
	



R$ 93,42
	



R$ 93,42
	



25,00 %
	



R$ 116,78
	



R$ 1.112,91
	



	



5.8
	
	


SINAPI - 102253
	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
	



14,36
	



M2
	



R$ 692,38
	



R$ 692,38
	



25,00 %
	



R$ 865,48
	



R$ 12.428,29
	



	
5.9
	
	
SINAPI - 102181
	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS
	
5,94
	
M2
	
R$ 529,59
	
R$ 529,59
	
25,00 %
	
R$ 661,99
	
R$ 3.932,22
	


	
5.10
	
	
SINAPI - 102235
	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS
	
5,38
	
M2
	
R$ 507,34
	
R$ 507,34
	
25,00 %
	
R$ 634,18
	
R$ 3.411,89
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	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	
	R$ 552.531,43
	

	






6.1
	
	





Composição - FNDE 243
	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	






17,00
	






UN
	






R$ 1.188,74
	






R$ 1.188,74
	






25,00 %
	






R$ 1.485,93
	






R$ 25.260,81
	




	





6.2
	
	




Composição - FNDE 247
	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	





2,00
	





UN
	





R$ 2.055,08
	





R$ 2.055,08
	





25,00 %
	





R$ 2.568,85
	





R$ 5.137,70
	




	






6.3
	
	






Composição - FNDE 246
	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	






4,00
	






UN
	






R$ 1.188,74
	






R$ 1.188,74
	






25,00 %
	






R$ 1.485,93
	






R$ 5.943,72
	




	6.4
	
	Composição - FNDE 248
	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
	10,00
	UN
	R$ 2.055,08
	R$ 2.055,08
	25,00 %
	R$ 2.568,85
	R$ 25.688,50
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	


6.5
	
	

Composição - FNDE 249
	PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL
	


8,00
	


UN
	


R$ 1.099,60
	


R$ 1.099,60
	


25,00 %
	


R$ 1.374,50
	


R$ 10.996,00
	


	

6.6
	
	

Composição - FNDE 250
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
	

2,30
	

M2
	

R$ 309,81
	

R$ 309,81
	

25,00 %
	

R$ 387,26
	

R$ 890,70
	


	
6.7
	
	
SINAPI - 100705
	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
	
8,00
	
UN
	
R$ 85,57
	
R$ 85,57
	
25,00 %
	
R$ 106,96
	
R$ 855,68
	


	

6.8
	
	

SINAPI - 100866
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

4,00
	

UN
	

R$ 290,43
	

R$ 290,43
	

25,00 %
	

R$ 363,04
	

R$ 1.452,16
	


	
6.9
	
	
Composição - FNDE 04
	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS
	
19,84
	
M2
	
R$ 195,10
	
R$ 195,10
	
25,00 %
	
R$ 243,88
	
R$ 4.838,58
	


	

6.10
	
	

SINAPI - 102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	

205,25
	

M2
	

R$ 18,60
	

R$ 18,60
	

25,00 %
	

R$ 23,25
	

R$ 4.772,06
	


	



6.11
	
	



Composição - FNDE 251
	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



1,00
	



UN
	



R$ 568,20
	



R$ 568,20
	



25,00 %
	



R$ 710,25
	



R$ 710,25
	



	




6.12
	
	



Composição - FNDE 252
	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	




1,68
	




M2
	




R$ 429,20
	




R$ 429,20
	




25,00 %
	




R$ 536,50
	




R$ 901,32
	



	




6.13
	
	




Composição - FNDE 253
	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	




6,72
	




M2
	




R$ 429,20
	




R$ 429,20
	




25,00 %
	




R$ 536,50
	




R$ 3.605,28
	




	




6.14
	
	




Composição - FNDE 254
	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	




143,10
	




M2
	




R$ 303,38
	




R$ 303,38
	




25,00 %
	




R$ 379,23
	




R$ 54.267,81
	




	




6.15
	
	



Composição - FNDE 255
	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	




5,04
	




M2
	




R$ 303,38
	




R$ 303,38
	




25,00 %
	




R$ 379,23
	




R$ 1.911,32
	



	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	




6.16
	
	




Composição - FNDE 256
	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	




7,48
	




M2
	




R$ 429,20
	




R$ 429,20
	




25,00 %
	




R$ 536,50
	




R$ 4.013,02
	




	






6.17
	
	





Composição - FNDE 257
	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	






5,25
	






M2
	






R$ 429,20
	






R$ 429,20
	






25,00 %
	






R$ 536,50
	






R$ 2.816,63
	




	



6.18
	
	



Composição - FNDE 258
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



0,88
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 487,86
	



	



6.19
	
	



Composição - FNDE 259
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



1,60
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 887,02
	



	



6.20
	
	



Composição - FNDE 275
	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



3,22
	



M2
	



R$ 445,15
	



R$ 445,15
	



25,00 %
	



R$ 556,44
	



R$ 1.791,74
	



	



6.21
	
	



Composição - FNDE 262
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



2,03
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 1.125,41
	



	



6.22
	
	



Composição - FNDE 276
	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



2,56
	



M2
	



R$ 445,15
	



R$ 445,15
	



25,00 %
	



R$ 556,44
	



R$ 1.424,49
	



	



6.23
	
	



Composição - FNDE 263
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



2,10
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 1.164,22
	



	



6.24
	
	



Composição - FNDE 264
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



11,03
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 6.114,92
	



	6.25
	
	Composição - FNDE 268
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
	6,30
	M2
	R$ 443,51
	R$ 443,51
	25,00 %
	R$ 554,39
	R$ 3.492,66
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	
	
	

	



6.26
	
	



Composição - FNDE 265
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



18,90
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 10.477,97
	



	



6.27
	
	



Composição - FNDE 269
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



2,10
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 1.164,22
	



	



6.28
	
	



Composição - FNDE 270
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



6,30
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 3.492,66
	



	



6.29
	
	



Composição - FNDE 271
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



8,40
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 4.656,88
	



	



6.30
	
	



Composição - FNDE 272
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



12,60
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 6.985,31
	



	



6.31
	
	



Composição - FNDE 273
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



33,60
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 18.627,50
	



	



6.32
	
	



Composição - FNDE 274
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



16,80
	



M2
	



R$ 443,51
	



R$ 443,51
	



25,00 %
	



R$ 554,39
	



R$ 9.313,75
	



	



6.33
	
	



Composição - FNDE 277
	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	



5,44
	



M2
	



R$ 445,15
	



R$ 445,15
	



25,00 %
	



R$ 556,44
	



R$ 3.027,03
	



	
6.34
	
	
Composição - FNDE 05
	TELA TIPO MOSQUITEIRO
· FIXADA NA ESQUADRIA
· CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	
28,24
	
M2
	
R$ 235,74
	
R$ 235,74
	
25,00 %
	
R$ 294,68
	
R$ 8.321,76
	


	

6.35
	
	

Composição - FNDE 279
	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
	

8,51
	

M2
	

R$ 1.162,97
	

R$ 1.162,97
	

25,00 %
	

R$ 1.453,71
	

R$ 12.371,07
	


	



6.36
	
	


Composição - FNDE 278
	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
	



7,55
	



M2
	



R$ 1.162,97
	



R$ 1.162,97
	



25,00 %
	



R$ 1.453,71
	



R$ 10.975,51
	



	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	


6.37
	
	

Composição - FNDE 280
	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	


3,08
	


M2
	


R$ 965,70
	


R$ 965,70
	


25,00 %
	


R$ 1.207,13
	


R$ 3.717,96
	


	


6.38
	
	

Composição - FNDE 08
	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	


7,35
	


M2
	


R$ 965,70
	


R$ 965,70
	


25,00 %
	


R$ 1.207,13
	


R$ 8.872,41
	


	
6.39
	
	
Composição - FNDE 281
	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
	
73,25
	
M2
	
R$ 945,25
	
R$ 945,25
	
25,00 %
	
R$ 1.181,56
	
R$ 86.549,27
	


	


6.40
	
	

Composição - FNDE 282
	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
	


66,83
	


M2
	


R$ 965,70
	


R$ 965,70
	


25,00 %
	


R$ 1.207,13
	


R$ 80.672,50
	


	

6.41
	
	
Composição - FNDE 60
	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
	

33,96
	

M2
	

R$ 945,25
	

R$ 945,25
	

25,00 %
	

R$ 1.181,56
	

R$ 40.125,78
	


	
6.42
	
	Composição - FNDE 283
	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO
	
81,37
	
M2
	
R$ 279,24
	
R$ 279,24
	
25,00 %
	
R$ 349,05
	
R$ 28.402,20
	


	




6.43
	
	




Composição - FNDE 284
	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	




7,70
	




M2
	




R$ 1.112,23
	




R$ 1.112,23
	




25,00 %
	




R$ 1.390,29
	




R$ 10.705,23
	




	




6.44
	
	




Composição - FNDE 285
	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	




5,60
	




M2
	




R$ 1.112,23
	




R$ 1.112,23
	




25,00 %
	




R$ 1.390,29
	




R$ 7.785,62
	




	




6.45
	
	




Composição - FNDE 286
	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	




2,40
	




M2
	




R$ 1.112,23
	




R$ 1.112,23
	




25,00 %
	




R$ 1.390,29
	




R$ 3.336,70
	




	




6.46
	
	




Composição - FNDE 287
	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	




2,00
	




M2
	




R$ 1.112,23
	




R$ 1.112,23
	




25,00 %
	




R$ 1.390,29
	




R$ 2.780,58
	




	

6.47
	
	
Composição - FNDE 108
	ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS
	

0,24
	

M2
	

R$ 267,87
	

R$ 267,87
	

25,00 %
	

R$ 334,84
	

R$ 80,36
	


	

6.48
	
	
Composição - FNDE 109
	ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS
	

0,24
	

M2
	

R$ 267,87
	

R$ 267,87
	

25,00 %
	

R$ 334,84
	

R$ 80,36
	


	



6.49
	
	


Composição - FNDE 120
	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS
	



16,12
	



M2
	



R$ 965,70
	



R$ 965,70
	



25,00 %
	



R$ 1.207,13
	



R$ 19.458,94
	



	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	7
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	SISTEMAS DE COBERTURA
	
	
	
	
	
	
	R$ 467.836,20
	

	







7.1
	
	






Composição - FNDE 20
	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
	







1.441,00
	







M2
	







R$ 211,25
	







R$ 211,25
	







25,00 %
	







R$ 264,06
	






R$ 380.510,46
	





	


7.2
	
	


SINAPI - 94228
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	


33,70
	


M
	


R$ 84,13
	


R$ 84,13
	


25,00 %
	


R$ 105,16
	


R$ 3.543,89
	


	


7.3
	
	


SINAPI - 94229
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	


153,10
	


M
	


R$ 162,03
	


R$ 162,03
	


25,00 %
	


R$ 202,54
	


R$ 31.008,87
	


	


7.4
	
	

Composição - FNDE 65
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E
= 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
	


86,02
	


M
	


R$ 156,45
	


R$ 156,45
	


25,00 %
	


R$ 195,56
	


R$ 16.822,07
	


	


7.5
	
	


SINAPI - 100327
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	


311,35
	


M
	


R$ 56,52
	


R$ 56,52
	


25,00 %
	


R$ 70,65
	


R$ 21.996,88
	


	
7.6
	
	SINAPI - 101979
	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
	
266,40
	
M
	
R$ 41,90
	
R$ 41,90
	
25,00 %
	
R$ 52,38
	
R$ 13.954,03
	


	8
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	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	R$ 81.876,46
	

	
8.1
	
	
Composição - FNDE 172
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
	
1.084,70
	
M2
	
R$ 44,74
	
R$ 44,74
	
25,00 %
	
R$ 55,93
	
R$ 60.667,27
	


	
8.2
	
	Composição - FNDE 173
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
	
41,56
	
M2
	
R$ 44,74
	
R$ 44,74
	
25,00 %
	
R$ 55,93
	
R$ 2.324,45
	


	
8.3
	
	Composição - FNDE 174
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
	
179,11
	
M2
	
R$ 44,74
	
R$ 44,74
	
25,00 %
	
R$ 55,93
	
R$ 10.017,62
	


	
8.4
	
	Composição - FNDE 175
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
	
50,17
	
M2
	
R$ 44,74
	
R$ 44,74
	
25,00 %
	
R$ 55,93
	
R$ 2.806,01
	


	




8.5
	
	




SINAPI - 87755
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	




41,56
	




M2
	




R$ 57,56
	




R$ 57,56
	




25,00 %
	




R$ 71,95
	




R$ 2.990,24
	




	


8.6
	
	


SINAPI - 98565
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
	


41,56
	


M2
	


R$ 59,11
	


R$ 59,11
	


25,00 %
	


R$ 73,89
	


R$ 3.070,87
	


	9
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	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
	
	
	
	
	
	
	R$ 626.959,13
	

	



9.1
	
	



Composição - FNDE 176
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO
	



2.001,17
	



M2
	



R$ 5,30
	



R$ 5,30
	



25,00 %
	



R$ 6,63
	



R$ 13.267,76
	



	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	



9.2
	
	



Composição - FNDE 289
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
	



1.906,28
	



M2
	



R$ 5,30
	



R$ 5,30
	



25,00 %
	



R$ 6,63
	



R$ 12.638,64
	



	






9.3
	
	





Composição - FNDE 290
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM
	






1.478,38
	






M2
	






R$ 47,33
	






R$ 47,33
	






25,00 %
	






R$ 59,16
	






R$ 87.460,96
	




	






9.4
	
	






Composição - FNDE 291
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM
	






2.420,03
	






M2
	






R$ 47,33
	






R$ 47,33
	






25,00 %
	






R$ 59,16
	






R$ 143.168,97
	





	






9.5
	
	






Composição - FNDE 292
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM
	






1.354,58
	






M2
	






R$ 47,33
	






R$ 47,33
	






25,00 %
	






R$ 59,16
	






R$ 80.136,95
	





	



9.6
	
	



SINAPI - 87273
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	



660,81
	



M2
	



R$ 62,81
	



R$ 62,81
	



25,00 %
	



R$ 78,51
	



R$ 51.880,19
	



	



9.7
	
	



Composição - FNDE 293
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
	



139,67
	



M2
	



R$ 55,32
	



R$ 55,32
	



25,00 %
	



R$ 69,15
	



R$ 9.658,18
	



	



9.8
	
	



Composição - FNDE 294
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
	



8,46
	



M2
	



R$ 55,32
	



R$ 55,32
	



25,00 %
	



R$ 69,15
	



R$ 585,01
	



	



9.9
	
	



Composição - FNDE 295
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
	



15,01
	



M2
	



R$ 55,32
	



R$ 55,32
	



25,00 %
	



R$ 69,15
	



R$ 1.037,94
	



	9.10
	
	Composição - FNDE 296
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA
	8,75
	M2
	R$ 55,32
	R$ 55,32
	25,00 %
	R$ 69,15
	R$ 605,06
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
	
	
	
	
	
	
	
	

	
9.11
	
	Composição - FNDE 245
	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA
	
217,50
	
M
	
R$ 30,30
	
R$ 30,30
	
25,00 %
	
R$ 37,88
	
R$ 8.238,90
	


	
9.12
	
	Composição - FNDE 37
	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO
	
69,45
	
M
	
R$ 50,15
	
R$ 50,15
	
25,00 %
	
R$ 62,69
	
R$ 4.353,82
	


	

9.13
	
	

SINAPI - 96114
	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
	

472,22
	

M2
	

R$ 82,50
	

R$ 82,50
	

25,00 %
	

R$ 103,13
	

R$ 48.700,05
	


	



9.14
	
	



Composição - FNDE 18
	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
	



736,37
	



M2
	



R$ 179,50
	



R$ 179,50
	



25,00 %
	



R$ 224,38
	



R$ 165.226,70
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	SISTEMAS DE PISOS
	
	
	
	
	
	
	R$ 378.860,95
	

	

10.1
	
	
Composição - FNDE 182
	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO- ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO
	

1.394,71
	

M2
	

R$ 45,59
	

R$ 45,59
	

25,00 %
	

R$ 56,99
	

R$ 79.484,52
	


	






10.2
	
	






SINAPI - 104162
	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
	






412,53
	






M2
	






R$ 101,76
	






R$ 101,76
	






25,00 %
	






R$ 127,20
	






R$ 52.473,82
	




	



10.3
	
	



SINAPI - 87257
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE
	



348,00
	



M2
	



R$ 55,77
	



R$ 55,77
	



25,00 %
	



R$ 69,71
	



R$ 24.259,08
	



	



10.4
	
	



SINAPI - 87251
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE
	



235,90
	



M2
	



R$ 47,55
	



R$ 47,55
	



25,00 %
	



R$ 59,44
	



R$ 14.021,90
	



	

10.5
	
	

Composição - FNDE 09
	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
	

398,28
	

M2
	

R$ 5,03
	

R$ 5,03
	

25,00 %
	

R$ 6,29
	

R$ 2.505,18
	


	
10.6
	
	
Composição - FNDE 298
	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.
	
32,90
	
M2
	
R$ 208,78
	
R$ 208,78
	
25,00 %
	
R$ 260,98
	
R$ 8.586,24
	


	
10.7
	
	
Composição - FNDE 297
	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA
	
115,08
	
M2
	
R$ 208,78
	
R$ 208,78
	
25,00 %
	
R$ 260,98
	
R$ 30.033,58
	


	
10.8
	
	
Composição - FNDE 299
	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA
	
30,19
	
M2
	
R$ 208,78
	
R$ 208,78
	
25,00 %
	
R$ 260,98
	
R$ 7.878,99
	


	
10.9
	
	
Composição - FNDE 300
	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA
	
220,11
	
M2
	
R$ 208,78
	
R$ 208,78
	
25,00 %
	
R$ 260,98
	
R$ 57.444,31
	


	

10.10
	
	

SINAPI - 88650
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
	

77,00
	

M
	

R$ 10,64
	

R$ 10,64
	

25,00 %
	

R$ 13,30
	

R$ 1.024,10
	


	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
10.11
	
	SINAPI - 98688
	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
	
202,29
	
M
	
R$ 65,39
	
R$ 65,39
	
25,00 %
	
R$ 81,74
	
R$ 16.535,18
	


	
10.12
	
	
SINAPI - 98689
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	
107,69
	
M
	
R$ 93,30
	
R$ 93,30
	
25,00 %
	
R$ 116,63
	
R$ 12.559,88
	


	


10.13
	
	


SINAPI - 98682
	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
	


490,26
	


M2
	


R$ 52,16
	


R$ 52,16
	


25,00 %
	


R$ 65,20
	


R$ 31.964,95
	


	


10.14
	
	


SINAPI - 92396
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
	


84,00
	


M2
	


R$ 80,81
	


R$ 80,81
	


25,00 %
	


R$ 101,01
	


R$ 8.484,84
	


	

10.15
	
	
Composição - FNDE 400
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
	

21,00
	

M
	

R$ 177,51
	

R$ 177,51
	

25,00 %
	

R$ 221,89
	

R$ 4.659,69
	


	
10.16
	
	
Composição - FNDE 401
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
	
38,76
	
M
	
R$ 179,04
	
R$ 179,04
	
25,00 %
	
R$ 223,80
	
R$ 8.674,49
	


	

10.17
	
	
Composição - FNDE 190
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
	

3,44
	

M2
	

R$ 198,97
	

R$ 198,97
	

25,00 %
	

R$ 248,71
	

R$ 855,56
	


	10.18
	
	Composição - FNDE 10
	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM
	23,00
	M3
	R$ 158,89
	R$ 158,89
	25,00 %
	R$ 198,61
	R$ 4.568,03
	


	
10.19
	
	SINAPI - 98504
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024
	
724,76
	
M2
	
R$ 14,01
	
R$ 14,01
	
25,00 %
	
R$ 17,51
	
R$ 12.690,55
	


	
10.20
	
	Composição - FNDE 38
	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO
	
6,80
	
M
	
R$ 18,36
	
R$ 18,36
	
25,00 %
	
R$ 22,95
	
R$ 156,06
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	PINTURAS E ACABAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	R$ 204.734,78
	

	


11.1
	
	

SINAPI - 88497
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	


2.827,90
	


M2
	


R$ 18,52
	


R$ 18,52
	


25,00 %
	


R$ 23,15
	


R$ 65.465,89
	


	

11.2
	
	
Composição - FNDE 402
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
	

2.143,17
	

M2
	

R$ 13,67
	

R$ 13,67
	

25,00 %
	

R$ 17,09
	

R$ 36.626,78
	


	

11.3
	
	
Composição - FNDE 403
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
	

14,86
	

M2
	

R$ 13,67
	

R$ 13,67
	

25,00 %
	

R$ 17,09
	

R$ 253,96
	


	
11.4
	
	
Composição - FNDE 404
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
	
534,91
	
M2
	
R$ 13,67
	
R$ 13,67
	
25,00 %
	
R$ 17,09
	
R$ 9.141,61
	


	
11.5
	
	
Composição - FNDE 405
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
	
152,01
	
M2
	
R$ 13,67
	
R$ 13,67
	
25,00 %
	
R$ 17,09
	
R$ 2.597,85
	


	

11.6
	
	
Composição - FNDE 35
	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

90,54
	

M2
	

R$ 140,64
	

R$ 140,64
	

25,00 %
	

R$ 175,80
	

R$ 15.916,93
	


	

11.7
	
	
Composição - FNDE 36
	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

78,13
	

M2
	

R$ 140,64
	

R$ 140,64
	

25,00 %
	

R$ 175,80
	

R$ 13.735,25
	


	

11.8
	
	
Composição - FNDE 201
	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO
	

15,19
	

M2
	

R$ 18,62
	

R$ 18,62
	

25,00 %
	

R$ 23,28
	

R$ 353,62
	


	


11.9
	
	

SINAPI - 88494
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	


481,84
	


M2
	


R$ 22,88
	


R$ 22,88
	


25,00 %
	


R$ 28,60
	


R$ 13.780,62
	


	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
11.10
	
	
SINAPI - 88488
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	
481,84
	
M2
	
R$ 16,29
	
R$ 16,29
	
25,00 %
	
R$ 20,36
	
R$ 9.810,26
	


	

11.11
	
	
Composição - FNDE 406
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

2,81
	

M2
	

R$ 63,97
	

R$ 63,97
	

25,00 %
	

R$ 79,96
	

R$ 224,69
	


	

11.12
	
	
Composição - FNDE 407
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

2,49
	

M2
	

R$ 63,97
	

R$ 63,97
	

25,00 %
	

R$ 79,96
	

R$ 199,10
	


	

11.13
	
	
Composição - FNDE 409
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

2,65
	

M2
	

R$ 63,97
	

R$ 63,97
	

25,00 %
	

R$ 79,96
	

R$ 211,89
	


	

11.14
	
	
Composição - FNDE 406
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

4,47
	

M2
	

R$ 63,97
	

R$ 63,97
	

25,00 %
	

R$ 79,96
	

R$ 357,42
	


	

11.15
	
	
Composição - FNDE 407
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

3,23
	

M2
	

R$ 63,97
	

R$ 63,97
	

25,00 %
	

R$ 79,96
	

R$ 258,27
	


	

11.16
	
	
Composição - FNDE 409
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

1,72
	

M2
	

R$ 63,97
	

R$ 63,97
	

25,00 %
	

R$ 79,96
	

R$ 137,53
	


	

11.17
	
	
Composição - FNDE 409
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

10,49
	

M2
	

R$ 63,97
	

R$ 63,97
	

25,00 %
	

R$ 79,96
	

R$ 838,78
	


	

11.18
	
	
Composição - FNDE 410
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

2,94
	

M2
	

R$ 63,97
	

R$ 63,97
	

25,00 %
	

R$ 79,96
	

R$ 235,08
	


	

11.19
	
	
Composição - FNDE 411
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

1,70
	

M2
	

R$ 63,97
	

R$ 63,97
	

25,00 %
	

R$ 79,96
	

R$ 135,93
	


	

11.20
	
	
Composição - FNDE 412
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	

0,49
	

M2
	

R$ 63,97
	

R$ 63,97
	

25,00 %
	

R$ 79,96
	

R$ 39,18
	


	



11.21
	
	



SINAPI - 100724
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
	



1.836,40
	



M2
	



R$ 14,99
	



R$ 14,99
	



25,00 %
	



R$ 18,74
	



R$ 34.414,14
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	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
	
	
	
	
	
	
	R$ 139.978,38
	

	


12.1
	
	

SINAPI - 89356
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


414,10
	


M
	


R$ 24,79
	


R$ 24,79
	


25,00 %
	


R$ 30,99
	


R$ 12.832,96
	


	


12.2
	
	

SINAPI - 103978
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


15,50
	


M
	


R$ 25,05
	


R$ 25,05
	


25,00 %
	


R$ 31,31
	


R$ 485,31
	


	


12.3
	
	

SINAPI - 103979
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


51,60
	


M
	


R$ 28,70
	


R$ 28,70
	


25,00 %
	


R$ 35,88
	


R$ 1.851,41
	


	

12.4
	
	
SINAPI - 89450
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	

44,40
	

M
	

R$ 25,17
	

R$ 25,17
	

25,00 %
	

R$ 31,46
	

R$ 1.396,82
	


	12.5
	
	SINAPI - 89452
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
	316,80
	M
	R$ 56,00
	R$ 56,00
	25,00 %
	R$ 70,00
	R$ 22.176,00
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	



12.6
	
	



SINAPI - 89429
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	



83,00
	



UN
	



R$ 6,28
	



R$ 6,28
	



25,00 %
	



R$ 7,85
	



R$ 651,55
	



	



12.7
	
	



SINAPI - 94660
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	



2,00
	



UN
	



R$ 7,81
	



R$ 7,81
	



25,00 %
	



R$ 9,76
	



R$ 19,52
	



	



12.8
	
	



SINAPI - 104001
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	



56,00
	



UN
	



R$ 13,38
	



R$ 13,38
	



25,00 %
	



R$ 16,73
	



R$ 936,88
	



	



12.9
	
	


SINAPI - 89616
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3
, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	



16,00
	



UN
	



R$ 35,90
	



R$ 35,90
	



25,00 %
	



R$ 44,88
	



R$ 718,08
	



	


12.10
	
	

SINAPI - 103959
	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


16,00
	


UN
	


R$ 13,89
	


R$ 13,89
	


25,00 %
	


R$ 17,36
	


R$ 277,76
	


	


12.11
	
	

SINAPI - 103968
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


38,00
	


UN
	


R$ 14,97
	


R$ 14,97
	


25,00 %
	


R$ 18,71
	


R$ 710,98
	


	


12.12
	
	

Composição - FNDE 413
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	


18,00
	


UN
	


R$ 25,71
	


R$ 25,71
	


25,00 %
	


R$ 32,14
	


R$ 578,52
	


	


12.13
	
	

SINAPI - 103986
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


24,00
	


UN
	


R$ 26,42
	


R$ 26,42
	


25,00 %
	


R$ 33,03
	


R$ 792,72
	


	


12.14
	
	

SINAPI - 89430
	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


4,00
	


UN
	


R$ 11,74
	


R$ 11,74
	


25,00 %
	


R$ 14,68
	


R$ 58,72
	


	


12.15
	
	

SINAPI - 89408
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


248,00
	


UN
	


R$ 9,10
	


R$ 9,10
	


25,00 %
	


R$ 11,38
	


R$ 2.822,24
	


	


12.16
	
	

SINAPI - 103980
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


2,00
	


UN
	


R$ 17,37
	


R$ 17,37
	


25,00 %
	


R$ 21,71
	


R$ 43,42
	


	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	


12.17
	
	


SINAPI - 103984
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


6,00
	


UN
	


R$ 19,48
	


R$ 19,48
	


25,00 %
	


R$ 24,35
	


R$ 146,10
	


	


12.18
	
	

SINAPI - 89505
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


1,00
	


UN
	


R$ 36,57
	


R$ 36,57
	


25,00 %
	


R$ 45,71
	


R$ 45,71
	


	


12.19
	
	

SINAPI - 89521
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


45,00
	


UN
	


R$ 105,63
	


R$ 105,63
	


25,00 %
	


R$ 132,04
	


R$ 5.941,80
	


	


12.20
	
	


SINAPI - 103981
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


1,00
	


UN
	


R$ 17,42
	


R$ 17,42
	


25,00 %
	


R$ 21,78
	


R$ 21,78
	


	


12.21
	
	


SINAPI - 89409
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


2,00
	


UN
	


R$ 9,76
	


R$ 9,76
	


25,00 %
	


R$ 12,20
	


R$ 24,40
	


	


12.22
	
	

SINAPI - 89424
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


40,00
	


UN
	


R$ 6,68
	


R$ 6,68
	


25,00 %
	


R$ 8,35
	


R$ 334,00
	


	


12.23
	
	

SINAPI - 103995
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


16,00
	


UN
	


R$ 14,74
	


R$ 14,74
	


25,00 %
	


R$ 18,43
	


R$ 294,88
	


	


12.24
	
	

SINAPI - 89440
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


63,00
	


UN
	


R$ 12,52
	


R$ 12,52
	


25,00 %
	


R$ 15,65
	


R$ 985,95
	


	


12.25
	
	

SINAPI - 104004
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


8,00
	


UN
	


R$ 28,99
	


R$ 28,99
	


25,00 %
	


R$ 36,24
	


R$ 289,92
	


	

12.26
	
	
SINAPI - 89628
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	

3,00
	

UN
	

R$ 42,72
	

R$ 42,72
	

25,00 %
	

R$ 53,40
	

R$ 160,20
	


	

12.27
	
	
SINAPI - 89631
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	

18,00
	

UN
	

R$ 91,94
	

R$ 91,94
	

25,00 %
	

R$ 114,93
	

R$ 2.068,74
	


	


12.28
	
	

SINAPI - 89627
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


19,00
	


UN
	


R$ 18,65
	


R$ 18,65
	


25,00 %
	


R$ 23,31
	


R$ 442,89
	


	


12.29
	
	

SINAPI - 89632
	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


33,00
	


UN
	


R$ 105,18
	


R$ 105,18
	


25,00 %
	


R$ 131,48
	


R$ 4.338,84
	


	


12.30
	
	

SINAPI - 104011
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


1,00
	


UN
	


R$ 24,63
	


R$ 24,63
	


25,00 %
	


R$ 30,79
	


R$ 30,79
	


	12.31
	
	SINAPI - 89396
	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
	4,00
	UN
	R$ 19,55
	R$ 19,55
	25,00 %
	R$ 24,44
	R$ 97,76
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	



12.32
	
	


SINAPI - 89366
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	



38,00
	



UN
	



R$ 15,61
	



R$ 15,61
	



25,00 %
	



R$ 19,51
	



R$ 741,38
	



	



12.33
	
	


SINAPI - 90373
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	



82,00
	



UN
	



R$ 12,70
	



R$ 12,70
	



25,00 %
	



R$ 15,88
	



R$ 1.302,16
	



	

12.34
	
	

Composição - FNDE 414
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

3,00
	

UN
	

R$ 6,73
	

R$ 6,73
	

25,00 %
	

R$ 8,41
	

R$ 25,23
	


	

12.35
	
	

SINAPI - 104034
	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
	

1,00
	

UN
	

R$ 23,89
	

R$ 23,89
	

25,00 %
	

R$ 29,86
	

R$ 29,86
	


	

12.36
	
	
Composição - FNDE 119
	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
	

24,00
	

UN
	

R$ 32,35
	

R$ 32,35
	

25,00 %
	

R$ 40,44
	

R$ 970,56
	


	

12.37
	
	
Composição - FNDE 415
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	

4,00
	

UN
	

R$ 9,13
	

R$ 9,13
	

25,00 %
	

R$ 11,41
	

R$ 45,64
	


	

12.38
	
	
SINAPI - 94500
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

8,00
	

UN
	

R$ 341,44
	

R$ 341,44
	

25,00 %
	

R$ 426,80
	

R$ 3.414,40
	


	


12.39
	
	

SINAPI - 94794
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	


16,00
	


UN
	


R$ 162,41
	


R$ 162,41
	


25,00 %
	


R$ 203,01
	


R$ 3.248,16
	


	


12.40
	
	

SINAPI - 89987
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	


39,00
	


UN
	


R$ 91,82
	


R$ 91,82
	


25,00 %
	


R$ 114,78
	


R$ 4.476,42
	


	


12.41
	
	

SINAPI - 89985
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	


13,00
	


UN
	


R$ 87,30
	


R$ 87,30
	


25,00 %
	


R$ 109,13
	


R$ 1.418,69
	


	

12.42
	
	
SINAPI - 103042
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

1,00
	

UN
	

R$ 29,98
	

R$ 29,98
	

25,00 %
	

R$ 37,48
	

R$ 37,48
	


	

12.43
	
	
SINAPI - 90371
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

1,00
	

UN
	

R$ 36,32
	

R$ 36,32
	

25,00 %
	

R$ 45,40
	

R$ 45,40
	


	

12.44
	
	
SINAPI - 94496
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

1,00
	

UN
	

R$ 81,45
	

R$ 81,45
	

25,00 %
	

R$ 101,81
	

R$ 101,81
	


	
12.45
	
	Composição - FNDE 21
	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS
	
1,00
	
UN
	
R$ 37.834,11
	
R$ 37.834,11
	
25,00 %
	
R$ 47.292,64
	
R$ 47.292,64
	


	12.46
	
	Composição - FNDE 78
	CISTERNA MODULAR 600 LITROS
	6,00
	UN
	R$ 1.864,76
	R$ 1.864,76
	25,00 %
	R$ 2.330,95
	R$ 13.985,70
	


	12.47
	
	Composição - FNDE 79
	SMART FILTRO
	2,00
	UN
	R$ 404,76
	R$ 404,76
	25,00 %
	R$ 505,95
	R$ 1.011,90
	


	12.48
	
	SINAPI - 92692
	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,
	10,00
	UN
	R$ 14,96
	R$ 14,96
	25,00 %
	R$ 18,70
	R$ 187,00
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	

12.49
	
	
SINAPI - 86884
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

5,00
	

UN
	

R$ 10,77
	

R$ 10,77
	

25,00 %
	

R$ 13,46
	

R$ 67,30
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	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	
	
	R$ 41.402,98
	

	


13.1
	
	

SINAPI - 89578
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	


164,60
	


M
	


R$ 26,95
	


R$ 26,95
	


25,00 %
	


R$ 33,69
	


R$ 5.545,37
	


	


13.2
	
	

SINAPI - 89580
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	


65,70
	


M
	


R$ 55,29
	


R$ 55,29
	


25,00 %
	


R$ 69,11
	


R$ 4.540,53
	


	



13.3
	
	



SINAPI - 90702
	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
	



39,70
	



M
	



R$ 91,30
	



R$ 91,30
	



25,00 %
	



R$ 114,13
	



R$ 4.530,96
	



	



13.4
	
	



SINAPI - 90703
	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
	



62,80
	



M
	



R$ 143,21
	



R$ 143,21
	



25,00 %
	



R$ 179,01
	



R$ 11.241,83
	



	

13.5
	
	

SINAPI - 89509
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	

32,40
	

M
	

R$ 20,79
	

R$ 20,79
	

25,00 %
	

R$ 25,99
	

R$ 842,08
	


	


13.6
	
	

SINAPI - 89571
	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	


6,00
	


UN
	


R$ 60,02
	


R$ 60,02
	


25,00 %
	


R$ 75,03
	


R$ 450,18
	


	



13.7
	
	


SINAPI - 89585
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	



16,00
	



UN
	



R$ 41,86
	



R$ 41,86
	



25,00 %
	



R$ 52,33
	



R$ 837,28
	



	


13.8
	
	

SINAPI - 89520
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	


2,00
	


UN
	


R$ 14,90
	


R$ 14,90
	


25,00 %
	


R$ 18,63
	


R$ 37,26
	


	



13.9
	
	


SINAPI - 89584
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	



45,00
	



UN
	



R$ 41,06
	



R$ 41,06
	



25,00 %
	



R$ 51,33
	



R$ 2.309,85
	



	




13.10
	
	



SINAPI - 104345
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	




1,00
	




UN
	




R$ 39,97
	




R$ 39,97
	




25,00 %
	




R$ 49,96
	




R$ 49,96
	



	13.11
	
	Composição - FNDE 416
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,
	3,00
	UN
	R$ 86,70
	R$ 86,70
	25,00 %
	R$ 108,38
	R$ 325,14
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	
	
	
	

	


13.12
	
	

Composição - FNDE 421
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
	


2,00
	


UN
	


R$ 86,70
	


R$ 86,70
	


25,00 %
	


R$ 108,38
	


R$ 216,76
	


	



13.13
	
	


SINAPI - 89549
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	



2,00
	



UN
	



R$ 17,31
	



R$ 17,31
	



25,00 %
	



R$ 21,64
	



R$ 43,28
	



	


13.14
	
	

Composição - FNDE 30
	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
	


2,00
	


UN
	


R$ 97,15
	


R$ 97,15
	


25,00 %
	


R$ 121,44
	


R$ 242,88
	


	


13.15
	
	

SINAPI - 104178
	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	


6,00
	


UN
	


R$ 19,05
	


R$ 19,05
	


25,00 %
	


R$ 23,81
	


R$ 142,86
	


	



13.16
	
	



SINAPI - 99253
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	



13,00
	



UN
	



R$ 587,76
	



R$ 587,76
	



25,00 %
	



R$ 734,70
	



R$ 9.551,10
	



	


13.17
	
	

SINAPI - 89482
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
	


11,00
	


UN
	


R$ 36,05
	


R$ 36,05
	


25,00 %
	


R$ 45,06
	


R$ 495,66
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	INSTALAÇÃO SANITÁRIA
	
	
	
	
	
	
	R$ 102.367,65
	

	



14.1
	
	


SINAPI - 89711
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



88,70
	



M
	



R$ 21,45
	



R$ 21,45
	



25,00 %
	



R$ 26,81
	



R$ 2.378,05
	



	



14.2
	
	


SINAPI - 89712
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



207,20
	



M
	



R$ 26,34
	



R$ 26,34
	



25,00 %
	



R$ 32,93
	



R$ 6.823,10
	



	



14.3
	
	


SINAPI - 89713
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



21,10
	



M
	



R$ 32,59
	



R$ 32,59
	



25,00 %
	



R$ 40,74
	



R$ 859,61
	



	



14.4
	
	


SINAPI - 89714
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



252,10
	



M
	



R$ 36,70
	



R$ 36,70
	



25,00 %
	



R$ 45,88
	



R$ 11.566,35
	



	



14.5
	
	


SINAPI - 89849
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



39,00
	



M
	



R$ 49,22
	



R$ 49,22
	



25,00 %
	



R$ 61,53
	



R$ 2.399,67
	



	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	



14.6
	
	



SINAPI - 89726
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



40,00
	



UN
	



R$ 10,41
	



R$ 10,41
	



25,00 %
	



R$ 13,01
	



R$ 520,40
	



	



14.7
	
	



SINAPI - 89732
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



60,00
	



UN
	



R$ 15,64
	



R$ 15,64
	



25,00 %
	



R$ 19,55
	



R$ 1.173,00
	



	



14.8
	
	



SINAPI - 89739
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



4,00
	



UN
	



R$ 22,85
	



R$ 22,85
	



25,00 %
	



R$ 28,56
	



R$ 114,24
	



	



14.9
	
	



SINAPI - 89746
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



7,00
	



UN
	



R$ 27,46
	



R$ 27,46
	



25,00 %
	



R$ 34,33
	



R$ 240,31
	



	



14.10
	
	



SINAPI - 89855
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



3,00
	



UN
	



R$ 99,33
	



R$ 99,33
	



25,00 %
	



R$ 124,16
	



R$ 372,48
	



	



14.11
	
	



SINAPI - 89744
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



15,00
	



UN
	



R$ 26,80
	



R$ 26,80
	



25,00 %
	



R$ 33,50
	



R$ 502,50
	



	



14.12
	
	



SINAPI - 89731
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



51,00
	



UN
	



R$ 15,07
	



R$ 15,07
	



25,00 %
	



R$ 18,84
	



R$ 960,84
	



	



14.13
	
	



SINAPI - 89724
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



46,00
	



UN
	



R$ 10,23
	



R$ 10,23
	



25,00 %
	



R$ 12,79
	



R$ 588,34
	



	




14.14
	
	



SINAPI - 104341
	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	




24,00
	




UN
	




R$ 10,61
	




R$ 10,61
	




25,00 %
	




R$ 13,26
	




R$ 318,24
	



	



14.15
	
	



SINAPI - 89748
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



24,00
	



UN
	



R$ 38,54
	



R$ 38,54
	



25,00 %
	



R$ 48,18
	



R$ 1.156,32
	



	14.16
	
	SINAPI - 89728
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
	74,00
	UN
	R$ 12,51
	R$ 12,51
	25,00 %
	R$ 15,64
	R$ 1.157,36
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	



14.17
	
	



SINAPI - 89803
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	



8,00
	



UN
	



R$ 15,99
	



R$ 15,99
	



25,00 %
	



R$ 19,99
	



R$ 159,92
	



	

14.18
	
	
SINAPI - 104063
	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
	

5,00
	

UN
	

R$ 57,05
	

R$ 57,05
	

25,00 %
	

R$ 71,31
	

R$ 356,55
	


	




14.19
	
	



Composição - FNDE 417
	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO
	




3,00
	




UN
	




R$ 49,32
	




R$ 49,32
	




25,00 %
	




R$ 61,65
	




R$ 184,95
	



	



14.20
	
	



SINAPI - 89834
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	



13,00
	



UN
	



R$ 49,29
	



R$ 49,29
	



25,00 %
	



R$ 61,61
	



R$ 800,93
	



	



14.21
	
	



SINAPI - 89827
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	



21,00
	



UN
	



R$ 17,88
	



R$ 17,88
	



25,00 %
	



R$ 22,35
	



R$ 469,35
	



	



14.22
	
	



SINAPI - 89783
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



9,00
	



UN
	



R$ 14,68
	



R$ 14,68
	



25,00 %
	



R$ 18,35
	



R$ 165,15
	



	


14.23
	
	

SINAPI - 89569
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	


6,00
	


UN
	


R$ 77,72
	


R$ 77,72
	


25,00 %
	


R$ 97,15
	


R$ 582,90
	


	

14.24
	
	

Composição - FNDE 418
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
	

16,00
	

UN
	

R$ 30,38
	

R$ 30,38
	

25,00 %
	

R$ 37,98
	

R$ 607,68
	


	

14.25
	
	

Composição - FNDE 419
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
	

2,00
	

UN
	

R$ 30,38
	

R$ 30,38
	

25,00 %
	

R$ 37,98
	

R$ 75,96
	


	



14.26
	
	


SINAPI - 89549
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	



1,00
	



UN
	



R$ 17,31
	



R$ 17,31
	



25,00 %
	



R$ 21,64
	



R$ 21,64
	



	14.27
	
	SINAPI - 99253
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
	17,00
	UN
	R$ 587,76
	R$ 587,76
	25,00 %
	R$ 734,70
	R$ 12.489,90
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	



14.28
	
	



Composição - FNDE 420
	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
	



4,00
	



UN
	



R$ 38,57
	



R$ 38,57
	



25,00 %
	



R$ 48,21
	



R$ 192,84
	



	


14.29
	
	

SINAPI - 89495
	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
	


28,00
	


UN
	


R$ 16,65
	


R$ 16,65
	


25,00 %
	


R$ 20,81
	


R$ 582,68
	


	




14.30
	
	



SINAPI - 98087
	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020
	




1,00
	




UN
	




R$ 11.448,40
	




R$ 11.448,40
	




25,00 %
	




R$ 14.310,50
	




R$ 14.310,50
	



	




14.31
	
	



SINAPI - 98065
	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M²
(PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
	




1,00
	




UN
	




R$ 7.996,48
	




R$ 7.996,48
	




25,00 %
	




R$ 9.995,60
	




R$ 9.995,60
	



	




14.32
	
	



SINAPI - 98090
	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020
	




1,00
	




UN
	




R$ 8.313,17
	




R$ 8.313,17
	




25,00 %
	




R$ 10.391,46
	




R$ 10.391,46
	



	



14.33
	
	



SINAPI - 89732
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



46,00
	



UN
	



R$ 15,64
	



R$ 15,64
	



25,00 %
	



R$ 19,55
	



R$ 899,30
	



	



14.34
	
	



SINAPI - 89801
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	



248,00
	



UN
	



R$ 9,39
	



R$ 9,39
	



25,00 %
	



R$ 11,74
	



R$ 2.911,52
	



	



14.35
	
	



SINAPI - 89805
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	



2,00
	



UN
	



R$ 19,90
	



R$ 19,90
	



25,00 %
	



R$ 24,88
	



R$ 49,76
	



	



14.36
	
	



SINAPI - 89827
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	



39,00
	



UN
	



R$ 17,88
	



R$ 17,88
	



25,00 %
	



R$ 22,35
	



R$ 871,65
	



	



14.37
	
	



SINAPI - 89813
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	



2,00
	



UN
	



R$ 5,02
	



R$ 5,02
	



25,00 %
	



R$ 6,28
	



R$ 12,56
	



	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	




14.38
	
	



SINAPI - 104348
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	




24,00
	




UN
	




R$ 8,94
	




R$ 8,94
	




25,00 %
	




R$ 11,18
	




R$ 268,32
	



	



14.39
	
	


SINAPI - 89712
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



388,10
	



M
	



R$ 26,34
	



R$ 26,34
	



25,00 %
	



R$ 32,93
	



R$ 12.780,13
	



	



14.40
	
	


SINAPI - 89696
	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	



2,00
	



UN
	



R$ 73,52
	



R$ 73,52
	



25,00 %
	



R$ 91,90
	



R$ 183,80
	



	



14.41
	
	


SINAPI - 104352
	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	



6,00
	



UN
	



R$ 37,02
	



R$ 37,02
	



25,00 %
	



R$ 46,28
	



R$ 277,68
	



	



14.42
	
	


SINAPI - 89825
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	



56,00
	



UN
	



R$ 16,05
	



R$ 16,05
	



25,00 %
	



R$ 20,06
	



R$ 1.123,36
	



	


14.43
	
	

SINAPI - 89630
	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


7,00
	


UN
	


R$ 53,80
	


R$ 53,80
	


25,00 %
	


R$ 67,25
	


R$ 470,75
	


	15
	
[image: ]
	
	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
	
	
	
	
	
	
	R$ 108.423,16
	

	



15.1
	
	



SINAPI - 95470
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	



6,00
	



UN
	



R$ 315,96
	



R$ 315,96
	



25,00 %
	



R$ 394,95
	



R$ 2.369,70
	



	

15.2
	
	
SINAPI - 100848
	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	

18,00
	

UN
	

R$ 572,93
	

R$ 572,93
	

25,00 %
	

R$ 716,16
	

R$ 12.890,88
	


	
15.3
	
	
SINAPI - 100849
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	
6,00
	
UN
	
R$ 36,92
	
R$ 36,92
	
25,00 %
	
R$ 46,15
	
R$ 276,90
	


	
15.4
	
	
SINAPI - 100851
	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	
18,00
	
UN
	
R$ 71,85
	
R$ 71,85
	
25,00 %
	
R$ 89,81
	
R$ 1.616,58
	


	
15.5
	
	
Composição - FNDE 11
	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO
	
4,00
	
UN
	
R$ 283,98
	
R$ 283,98
	
25,00 %
	
R$ 354,98
	
R$ 1.419,92
	


	


15.6
	
	


Composição - FNDE 219
	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	


4,00
	


UN
	


R$ 153,70
	


R$ 153,70
	


25,00 %
	


R$ 192,13
	


R$ 768,52
	


	

15.7
	
	
SINAPI - 86901
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

22,00
	

UN
	

R$ 158,79
	

R$ 158,79
	

25,00 %
	

R$ 198,49
	

R$ 4.366,78
	


	15.8
	
	SINAPI - 86902
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA,
*44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR -
	6,00
	UN
	R$ 325,62
	R$ 325,62
	25,00 %
	R$ 407,03
	R$ 2.442,18
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	

15.9
	
	
SINAPI - 86872
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

6,00
	

UN
	

R$ 754,12
	

R$ 754,12
	

25,00 %
	

R$ 942,65
	

R$ 5.655,90
	


	

15.10
	
	
SINAPI - 86900
	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

10,00
	

UN
	

R$ 187,68
	

R$ 187,68
	

25,00 %
	

R$ 234,60
	

R$ 2.346,00
	


	

15.11
	
	
Composição - FNDE 217
	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

7,00
	

UN
	

R$ 187,65
	

R$ 187,65
	

25,00 %
	

R$ 234,56
	

R$ 1.641,92
	


	

15.12
	
	
SINAPI - 100852
	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

1,00
	

UN
	

R$ 205,30
	

R$ 205,30
	

25,00 %
	

R$ 256,63
	

R$ 256,63
	


	


15.13
	
	

SINAPI - 86877
	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	


42,00
	


UN
	


R$ 49,27
	


R$ 49,27
	


25,00 %
	


R$ 61,59
	


R$ 2.586,78
	


	

15.14
	
	

SINAPI - 86878
	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X
1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

11,00
	

UN
	

R$ 52,90
	

R$ 52,90
	

25,00 %
	

R$ 66,13
	

R$ 727,43
	


	
15.15
	
	
SINAPI - 86883
	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
53,00
	
UN
	
R$ 11,30
	
R$ 11,30
	
25,00 %
	
R$ 14,13
	
R$ 748,89
	


	

15.16
	
	

Composição - FNDE 224
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	

28,00
	

UN
	

R$ 152,81
	

R$ 152,81
	

25,00 %
	

R$ 191,01
	

R$ 5.348,28
	


	


15.17
	
	

SINAPI - 86911
	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	


19,00
	


UN
	


R$ 93,66
	


R$ 93,66
	


25,00 %
	


R$ 117,08
	


R$ 2.224,52
	


	
15.18
	
	
Composição - FNDE 14
	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)
	
2,00
	
UN
	
R$ 215,08
	
R$ 215,08
	
25,00 %
	
R$ 268,85
	
R$ 537,70
	


	

15.19
	
	

SINAPI - 86913
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

15,00
	

UN
	

R$ 59,00
	

R$ 59,00
	

25,00 %
	

R$ 73,75
	

R$ 1.106,25
	


	

15.20
	
	
Composição - FNDE 225
	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
	

4,00
	

UN
	

R$ 367,74
	

R$ 367,74
	

25,00 %
	

R$ 459,68
	

R$ 1.838,72
	


	

15.21
	
	
Composição - FNDE 13
	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE
	

4,00
	

UN
	

R$ 129,43
	

R$ 129,43
	

25,00 %
	

R$ 161,79
	

R$ 647,16
	


	
15.22
	
	
SINAPI - 86887
	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
45,00
	
UN
	
R$ 39,77
	
R$ 39,77
	
25,00 %
	
R$ 49,71
	
R$ 2.236,95
	


	

15.23
	
	
SINAPI - 100860
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

13,00
	

UN
	

R$ 105,60
	

R$ 105,60
	

25,00 %
	

R$ 132,00
	

R$ 1.716,00
	


	

15.24
	
	

Composição - FNDE 226
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

12,00
	

UN
	

R$ 290,46
	

R$ 290,46
	

25,00 %
	

R$ 363,08
	

R$ 4.356,96
	


	15.25
	
	SINAPI - 100867
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
	6,00
	UN
	R$ 306,77
	R$ 306,77
	25,00 %
	R$ 383,46
	R$ 2.300,76
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	

15.26
	
	

SINAPI - 100868
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

9,00
	

UN
	

R$ 317,65
	

R$ 317,65
	

25,00 %
	

R$ 397,06
	

R$ 3.573,54
	


	

15.27
	
	
SINAPI - 100875
	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

1,00
	

UN
	

R$ 948,03
	

R$ 948,03
	

25,00 %
	

R$ 1.185,04
	

R$ 1.185,04
	


	



15.28
	
	


Composição - FNDE 215
	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	



24,00
	



UN
	



R$ 415,90
	



R$ 415,90
	



25,00 %
	



R$ 519,88
	



R$ 12.477,12
	



	
15.29
	
	
Composição - FNDE 15
	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
	
27,00
	
UN
	
R$ 76,94
	
R$ 76,94
	
25,00 %
	
R$ 96,18
	
R$ 2.596,86
	


	
15.30
	
	Composição - FNDE 16
	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
	
20,00
	
UN
	
R$ 49,50
	
R$ 49,50
	
25,00 %
	
R$ 61,88
	
R$ 1.237,60
	


	

15.31
	
	

SINAPI - 95547
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	

23,00
	

UN
	

R$ 59,82
	

R$ 59,82
	

25,00 %
	

R$ 74,78
	

R$ 1.719,94
	


	
15.32
	
	
Composição - FNDE 12
	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
	
16,90
	
M2
	
R$ 663,19
	
R$ 663,19
	
25,00 %
	
R$ 828,99
	
R$ 14.009,93
	


	



15.33
	
	



SINAPI - 104328
	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



17,00
	



UN
	



R$ 64,20
	



R$ 64,20
	



25,00 %
	



R$ 80,25
	



R$ 1.364,25
	



	



15.34
	
	


SINAPI - 89708
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	



6,00
	



UN
	



R$ 92,85
	



R$ 92,85
	



25,00 %
	



R$ 116,06
	



R$ 696,36
	



	

15.35
	
	
Composição - FNDE 17
	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL
	

24,00
	

UN
	

R$ 199,14
	

R$ 199,14
	

25,00 %
	

R$ 248,93
	

R$ 5.974,32
	


	
15.36
	
	Composição - FNDE 34
	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO
	
23,00
	
UN
	
R$ 40,34
	
R$ 40,34
	
25,00 %
	
R$ 50,43
	
R$ 1.159,89
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	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
	
	
	
	
	
	
	R$ 5.625,56
	

	

16.1
	
	
SINAPI - 95248
	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

2,00
	

UN
	

R$ 50,39
	

R$ 50,39
	

25,00 %
	

R$ 62,99
	

R$ 125,98
	


	

16.2
	
	
SINAPI - 95249
	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

4,00
	

UN
	

R$ 59,67
	

R$ 59,67
	

25,00 %
	

R$ 74,59
	

R$ 298,36
	


	16.3
	
	Composição - FNDE 29
	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP
	1,00
	UN
	R$ 676,75
	R$ 676,75
	25,00 %
	R$ 845,94
	R$ 845,94
	


	

16.4
	
	
SINAPI - 103029
	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

2,00
	

UN
	

R$ 44,18
	

R$ 44,18
	

25,00 %
	

R$ 55,23
	

R$ 110,46
	


	16.5
	
	SINAPI - 92688
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
	53,00
	M
	R$ 44,50
	R$ 44,50
	25,00 %
	R$ 55,63
	R$ 2.948,39
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	



16.6
	
	


SINAPI - 92705
	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	



1,00
	



UN
	



R$ 45,49
	



R$ 45,49
	



25,00 %
	



R$ 56,86
	



R$ 56,86
	



	
16.7
	
	Composição - FNDE 301
	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"
	
1,00
	
UN
	
R$ 15,06
	
R$ 15,06
	
25,00 %
	
R$ 18,83
	
R$ 18,83
	


	



16.8
	
	


SINAPI - 92695
	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	



8,00
	



UN
	



R$ 24,29
	



R$ 24,29
	



25,00 %
	



R$ 30,36
	



R$ 242,88
	



	16.9
	
	Composição - FNDE 260
	MANGUEIRA PARA GAS - GLP
	4,00
	UN
	R$ 24,67
	R$ 24,67
	25,00 %
	R$ 30,84
	R$ 123,36
	


	


16.10
	
	

SINAPI - 97548
	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	


2,00
	


UN
	


R$ 72,93
	


R$ 72,93
	


25,00 %
	


R$ 91,16
	


R$ 182,32
	


	


16.11
	
	

SINAPI - 97549
	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	


6,00
	


UN
	


R$ 72,93
	


R$ 72,93
	


25,00 %
	


R$ 91,16
	


R$ 546,96
	


	


16.12
	
	

SINAPI - 97547
	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	


2,00
	


UN
	


R$ 50,09
	


R$ 50,09
	


25,00 %
	


R$ 62,61
	


R$ 125,22
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	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
	
	
	
	
	
	
	R$ 73.344,67
	

	

17.1
	
	

SINAPI - 101908
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
	

8,00
	

UN
	

R$ 263,34
	

R$ 263,34
	

25,00 %
	

R$ 329,18
	

R$ 2.633,44
	


	

17.2
	
	

SINAPI - 101909
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
	

1,00
	

UN
	

R$ 306,42
	

R$ 306,42
	

25,00 %
	

R$ 383,03
	

R$ 383,03
	


	




17.3
	
	



SINAPI - 101912
	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ
2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	




2,00
	




UN
	




R$ 2.355,53
	




R$ 2.355,53
	




25,00 %
	




R$ 2.944,41
	




R$ 5.888,82
	



	

17.4
	
	

SINAPI - 101916
	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

1,00
	

UN
	

R$ 3.409,28
	

R$ 3.409,28
	

25,00 %
	

R$ 4.261,60
	

R$ 4.261,60
	


	


17.5
	
	

SINAPI - 94794
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	


2,00
	


UN
	


R$ 162,41
	


R$ 162,41
	


25,00 %
	


R$ 203,01
	


R$ 406,02
	


	

17.6
	
	
SINAPI - 94499
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

1,00
	

UN
	

R$ 281,18
	

R$ 281,18
	

25,00 %
	

R$ 351,48
	

R$ 351,48
	


	

17.7
	
	
SINAPI - 94500
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

4,00
	

UN
	

R$ 341,44
	

R$ 341,44
	

25,00 %
	

R$ 426,80
	

R$ 1.707,20
	


	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	

17.8
	
	
SINAPI - 99622
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

1,00
	

UN
	

R$ 286,91
	

R$ 286,91
	

25,00 %
	

R$ 358,64
	

R$ 358,64
	


	

17.9
	
	
SINAPI - 99624
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

2,00
	

UN
	

R$ 570,72
	

R$ 570,72
	

25,00 %
	

R$ 713,40
	

R$ 1.426,80
	


	

17.10
	
	
SINAPI - 99625
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

2,00
	

UN
	

R$ 784,98
	

R$ 784,98
	

25,00 %
	

R$ 981,23
	

R$ 1.962,46
	


	



17.11
	
	


Composição - FNDE 261
	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	



2,00
	



UN
	



R$ 312,24
	



R$ 312,24
	



25,00 %
	



R$ 390,30
	



R$ 780,60
	



	

17.12
	
	
SINAPI - 101917
	MANÔMETRO 0 A 200 PSI
(0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

1,00
	

UN
	

R$ 156,61
	

R$ 156,61
	

25,00 %
	

R$ 195,76
	

R$ 195,76
	


	

17.13
	
	
SINAPI - 95249
	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	

2,00
	

UN
	

R$ 59,67
	

R$ 59,67
	

25,00 %
	

R$ 74,59
	

R$ 149,18
	


	17.14
	
	Composição - FNDE 332
	MOTOBOMBA CENTRIFUGA
	2,00
	UN
	R$ 3.013,75
	R$ 3.013,75
	25,00 %
	R$ 3.767,19
	R$ 7.534,38
	


	17.15
	
	Composição - FNDE 112
	PRESSOSTATO
	1,00
	UN
	R$ 492,93
	R$ 492,93
	25,00 %
	R$ 616,16
	R$ 616,16
	


	17.16
	
	Composição - FNDE 113
	TANQUE DE PRESSÃO
	1,00
	UN
	R$ 558,47
	R$ 558,47
	25,00 %
	R$ 698,09
	R$ 698,09
	


	17.17
	
	Composição - FNDE 114
	VÁLVULA DE ALÍVIO
	1,00
	UN
	R$ 2.811,14
	R$ 2.811,14
	25,00 %
	R$ 3.513,93
	R$ 3.513,93
	


	


17.18
	
	

SINAPI - 102111
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q
1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
	


1,00
	


UN
	


R$ 816,04
	


R$ 816,04
	


25,00 %
	


R$ 1.020,05
	


R$ 1.020,05
	


	


17.19
	
	


SINAPI - 95805
	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	


16,00
	


UN
	


R$ 23,11
	


R$ 23,11
	


25,00 %
	


R$ 28,89
	


R$ 462,24
	


	




17.20
	
	




Composição - FNDE 328
	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	




5,00
	




UN
	




R$ 75,99
	




R$ 75,99
	




25,00 %
	




R$ 94,99
	




R$ 474,95
	




	




17.21
	
	



SINAPI - 94473
	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	




22,00
	




UN
	




R$ 116,11
	




R$ 116,11
	




25,00 %
	




R$ 145,14
	




R$ 3.193,08
	



	




17.22
	
	



SINAPI - 94475
	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	




9,00
	




UN
	




R$ 156,65
	




R$ 156,65
	




25,00 %
	




R$ 195,81
	




R$ 1.762,29
	



	17.23
	
	Composição - FNDE 329
	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
	5,00
	UN
	R$ 38,23
	R$ 38,23
	25,00 %
	R$ 47,79
	R$ 238,95
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
	
	
	
	
	
	
	

	




17.24
	
	



SINAPI - 97498
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	




1,05
	




M
	




R$ 50,80
	




R$ 50,80
	




25,00 %
	




R$ 63,50
	




R$ 66,68
	



	




17.25
	
	



SINAPI - 92364
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	




0,23
	




M
	




R$ 62,55
	




R$ 62,55
	




25,00 %
	




R$ 78,19
	




R$ 17,98
	



	




17.26
	
	



SINAPI - 92365
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	




1,52
	




M
	




R$ 71,98
	




R$ 71,98
	




25,00 %
	




R$ 89,98
	




R$ 136,77
	



	




17.27
	
	



SINAPI - 92366
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	




0,35
	




M
	




R$ 100,25
	




R$ 100,25
	




25,00 %
	




R$ 125,31
	




R$ 43,86
	



	




17.28
	
	



SINAPI - 92367
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	




96,20
	




M
	




R$ 123,20
	




R$ 123,20
	




25,00 %
	




R$ 154,00
	




R$ 14.814,80
	



	




17.29
	
	



SINAPI - 92368
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	




8,20
	




M
	




R$ 162,86
	




R$ 162,86
	




25,00 %
	




R$ 203,58
	




R$ 1.669,36
	



	


17.30
	
	

SINAPI - 95818
	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	


5,00
	


UN
	


R$ 52,52
	


R$ 52,52
	


25,00 %
	


R$ 65,65
	


R$ 328,25
	


	




17.31
	
	



Cotação - 167824000001
	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
	




9,00
	




UN
	




R$ 62,86
	




R$ 62,86
	




25,00 %
	




R$ 78,58
	




R$ 707,22
	



	



17.32
	
	


SINAPI - 91917
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	



5,00
	



UN
	



R$ 22,48
	



R$ 22,48
	



25,00 %
	



R$ 28,10
	



R$ 140,50
	



	17.33
	
	SINAPI - 89842
	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
	5,00
	UN
	R$ 50,72
	R$ 50,72
	25,00 %
	R$ 63,40
	R$ 317,00
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.34
	
	Composição - FNDE 330
	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"
	5,00
	UN
	R$ 21,85
	R$ 21,85
	25,00 %
	R$ 27,31
	R$ 136,55
	


	



17.35
	
	



SINAPI - 97503
	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25
MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	



1,00
	



UN
	



R$ 86,87
	



R$ 86,87
	



25,00 %
	



R$ 108,59
	



R$ 108,59
	



	



17.36
	
	



Composição - FNDE 333
	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25
MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	



2,00
	



UN
	



R$ 117,80
	



R$ 117,80
	



25,00 %
	



R$ 147,25
	



R$ 294,50
	



	



17.37
	
	


SINAPI - 97447
	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50
MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	



1,00
	



UN
	



R$ 354,34
	



R$ 354,34
	



25,00 %
	



R$ 442,93
	



R$ 442,93
	



	


17.38
	
	

Composição - FNDE 331
	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	


1,00
	


UN
	


R$ 459,56
	


R$ 459,56
	


25,00 %
	


R$ 574,45
	


R$ 574,45
	


	



17.39
	
	


Composição - FNDE 334
	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38
MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	



2,00
	



UN
	



R$ 344,35
	



R$ 344,35
	



25,00 %
	



R$ 430,44
	



R$ 860,88
	



	


17.40
	
	

Composição - FNDE 335
	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	


1,00
	


UN
	


R$ 384,74
	


R$ 384,74
	


25,00 %
	


R$ 480,93
	


R$ 480,93
	


	


17.41
	
	

Composição - FNDE 336
	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	


2,00
	


UN
	


R$ 425,12
	


R$ 425,12
	


25,00 %
	


R$ 531,40
	


R$ 1.062,80
	


	



17.42
	
	


SINAPI - 97450
	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65
MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	



2,00
	



UN
	



R$ 465,49
	



R$ 465,49
	



25,00 %
	



R$ 581,86
	



R$ 1.163,72
	



	
17.43
	
	
Composição - FNDE 337
	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"
	
1,00
	
UN
	
R$ 55,18
	
R$ 55,18
	
25,00 %
	
R$ 68,98
	
R$ 68,98
	


	
17.44
	
	
Composição - FNDE 338
	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"
	
1,00
	
UN
	
R$ 77,60
	
R$ 77,60
	
25,00 %
	
R$ 97,00
	
R$ 97,00
	


	
17.45
	
	
Composição - FNDE 339
	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"
	
2,00
	
UN
	
R$ 159,28
	
R$ 159,28
	
25,00 %
	
R$ 199,10
	
R$ 398,20
	


	
17.46
	
	
Composição - FNDE 340
	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2
	
1,00
	
UN
	
R$ 159,28
	
R$ 159,28
	
25,00 %
	
R$ 199,10
	
R$ 199,10
	


	
17.47
	
	
Composição - FNDE 341
	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"
	
2,00
	
UN
	
R$ 163,00
	
R$ 163,00
	
25,00 %
	
R$ 203,75
	
R$ 407,50
	


	
17.48
	
	
Composição - FNDE 342
	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"
	
4,00
	
UN
	
R$ 215,36
	
R$ 215,36
	
25,00 %
	
R$ 269,20
	
R$ 1.076,80
	


	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	17.49
	
	Composição - FNDE 343
	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO
	1,00
	UN
	R$ 157,06
	R$ 157,06
	25,00 %
	R$ 196,33
	R$ 196,33
	


	



17.50
	
	



SINAPI - 92920
	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	



2,00
	



UN
	



R$ 39,86
	



R$ 39,86
	



25,00 %
	



R$ 49,83
	



R$ 99,66
	



	

17.51
	
	
Composição - FNDE 344
	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"
	

1,00
	

UN
	

R$ 29,85
	

R$ 29,85
	

25,00 %
	

R$ 37,31
	

R$ 37,31
	


	



17.52
	
	



SINAPI - 92945
	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	



2,00
	



UN
	



R$ 41,82
	



R$ 41,82
	



25,00 %
	



R$ 52,28
	



R$ 104,56
	



	
17.53
	
	
Composição - FNDE 345
	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"
	
1,00
	
UN
	
R$ 23,67
	
R$ 23,67
	
25,00 %
	
R$ 29,59
	
R$ 29,59
	


	


17.54
	
	

SINAPI - 97599
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
	


36,00
	


UN
	


R$ 19,63
	


R$ 19,63
	


25,00 %
	


R$ 24,54
	


R$ 883,44
	


	
17.55
	
	Composição - FNDE 303
	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.
	
80,00
	
UN
	
R$ 49,94
	
R$ 49,94
	
25,00 %
	
R$ 62,43
	
R$ 4.994,40
	


	


17.56
	
	

SINAPI - 102520
	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
	


12,00
	


M2
	


R$ 90,99
	


R$ 90,99
	


25,00 %
	


R$ 113,74
	


R$ 1.364,88
	


	18
	
[image: ]
	
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
	
	
	
	
	
	
	R$ 363.163,42
	

	
18.1
	
	Composição - FNDE 350
	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2
	
1,00
	
UN
	
R$ 18,09
	
R$ 18,09
	
25,00 %
	
R$ 22,61
	
R$ 22,61
	


	
18.2
	
	
Composição - FNDE 346
	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO
	
1,00
	
UN
	
R$ 17,79
	
R$ 17,79
	
25,00 %
	
R$ 22,24
	
R$ 22,24
	


	
18.3
	
	Composição - FNDE 347
	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO
	
4,00
	
UN
	
R$ 5,33
	
R$ 5,33
	
25,00 %
	
R$ 6,66
	
R$ 26,64
	


	18.4
	
	Composição - FNDE 353
	ARRUELA EM ALUMINIO
	4,00
	UN
	R$ 9,14
	R$ 9,14
	25,00 %
	R$ 11,43
	R$ 45,72
	


	


18.5
	
	

SINAPI - 91941
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


236,00
	


UN
	


R$ 12,14
	


R$ 12,14
	


25,00 %
	


R$ 15,18
	


R$ 3.582,48
	


	
18.6
	
	
SINAPI - 91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	
2,00
	
UN
	
R$ 18,22
	
R$ 18,22
	
25,00 %
	
R$ 22,78
	
R$ 45,56
	


	


18.7
	
	

SINAPI - 92867
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


1,00
	


UN
	


R$ 33,49
	


R$ 33,49
	


25,00 %
	


R$ 41,86
	


R$ 41,86
	


	18.8
	
	Composição - FNDE 349
	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA
	39,00
	UN
	R$ 7,05
	R$ 7,05
	25,00 %
	R$ 8,81
	R$ 343,59
	


	



18.9
	
	


SINAPI - 91899
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	



1,00
	



UN
	



R$ 10,33
	



R$ 10,33
	



25,00 %
	



R$ 12,91
	



R$ 12,91
	



	18.10
	
	Composição - FNDE 150
	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
	2,00
	UN
	R$ 19,79
	R$ 19,79
	25,00 %
	R$ 24,74
	R$ 49,48
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
	
	
	
	
	
	
	

	



18.11
	
	


SINAPI - 91878
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	



4,00
	



UN
	



R$ 5,97
	



R$ 5,97
	



25,00 %
	



R$ 7,46
	



R$ 29,84
	



	



18.12
	
	



SINAPI - 93013
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	



4,00
	



UN
	



R$ 16,02
	



R$ 16,02
	



25,00 %
	



R$ 20,03
	



R$ 80,12
	



	18.13
	
	Composição - FNDE 353
	ARRUELA EM ALUMINIO
	1.854,00
	UN
	R$ 9,14
	R$ 9,14
	25,00 %
	R$ 11,43
	R$ 21.191,22
	


	18.14
	
	Composição - FNDE 354
	BUCHA DE NYLON
	29,00
	UN
	R$ 0,94
	R$ 0,94
	25,00 %
	R$ 1,18
	R$ 34,22
	


	


18.15
	
	

Composição - FNDE 355
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
	


1.163,00
	


UN
	


R$ 0,76
	


R$ 0,76
	


25,00 %
	


R$ 0,95
	


R$ 1.104,85
	


	
18.16
	
	Composição - FNDE 356
	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"
	
1.537,00
	
UN
	
R$ 0,89
	
R$ 0,89
	
25,00 %
	
R$ 1,11
	
R$ 1.706,07
	


	



18.17
	
	


SINAPI - 90460
	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023
	



201,00
	



M
	



R$ 27,40
	



R$ 27,40
	



25,00 %
	



R$ 34,25
	



R$ 6.884,25
	



	
18.18
	
	Composição - FNDE 357
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)
	
256,00
	
KG
	
R$ 7,15
	
R$ 7,15
	
25,00 %
	
R$ 8,94
	
R$ 2.288,64
	


	

18.19
	
	
SINAPI - 101553
	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
	

1,00
	

UN
	

R$ 24,33
	

R$ 24,33
	

25,00 %
	

R$ 30,41
	

R$ 30,41
	


	

18.20
	
	

Composição - FNDE 358
	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA- PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
	

1,00
	

KG
	

R$ 107,12
	

R$ 107,12
	

25,00 %
	

R$ 133,90
	

R$ 133,90
	


	

18.21
	
	
SINAPI - 98306
	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	

2,00
	

UN
	

R$ 68,62
	

R$ 68,62
	

25,00 %
	

R$ 85,78
	

R$ 171,56
	


	18.22
	
	Composição - FNDE 359
	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO
	2,20
	M
	R$ 13,87
	R$ 13,87
	25,00 %
	R$ 17,34
	R$ 38,15
	


	
18.23
	
	
Composição - FNDE 360
	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN
= 250 X 250 MM
	
1,00
	
UN
	
R$ 51,67
	
R$ 51,67
	
25,00 %
	
R$ 64,59
	
R$ 64,59
	


	
18.24
	
	
Composição - FNDE 362
	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA
	
1,00
	
UN
	
R$ 33,32
	
R$ 33,32
	
25,00 %
	
R$ 41,65
	
R$ 41,65
	


	

18.25
	
	
Composição - FNDE 361
	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM
	

5,00
	

UN
	

R$ 22,34
	

R$ 22,34
	

25,00 %
	

R$ 27,93
	

R$ 139,65
	


	

18.26
	
	

SINAPI - 96986
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	

1,00
	

UN
	

R$ 137,34
	

R$ 137,34
	

25,00 %
	

R$ 171,68
	

R$ 171,68
	


	

18.27
	
	
SINAPI - 101548
	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
	

1,00
	

UN
	

R$ 7,26
	

R$ 7,26
	

25,00 %
	

R$ 9,08
	

R$ 9,08
	


	18.28
	
	Composição - FNDE 364
	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2
	16,00
	UN
	R$ 0,73
	R$ 0,73
	25,00 %
	R$ 0,91
	R$ 14,56
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	MM, COMPRIMENTO 16 MM
	
	
	
	
	
	
	
	

	

18.29
	
	
Composição - FNDE 363
	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
	

1,00
	

UN
	

R$ 29,03
	

R$ 29,03
	

25,00 %
	

R$ 36,29
	

R$ 36,29
	


	



18.30
	
	



SINAPI - 92996
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	



201,60
	



M
	



R$ 157,05
	



R$ 157,05
	



25,00 %
	



R$ 196,31
	



R$ 39.576,10
	



	



18.31
	
	



SINAPI - 101567
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
	



46,80
	



M
	



R$ 95,34
	



R$ 95,34
	



25,00 %
	



R$ 119,18
	



R$ 5.577,62
	



	


18.32
	
	

SINAPI - 92982
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	


9,30
	


M
	


R$ 16,75
	


R$ 16,75
	


25,00 %
	


R$ 20,94
	


R$ 194,74
	


	



18.33
	
	



SINAPI - 92986
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	



37,30
	



M
	



R$ 38,59
	



R$ 38,59
	



25,00 %
	



R$ 48,24
	



R$ 1.799,35
	



	


18.34
	
	

SINAPI - 91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


4.292,50
	


M
	


R$ 3,10
	


R$ 3,10
	


25,00 %
	


R$ 3,88
	


R$ 16.654,90
	


	


18.35
	
	

SINAPI - 91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


462,00
	


M
	


R$ 17,10
	


R$ 17,10
	


25,00 %
	


R$ 21,38
	


R$ 9.877,56
	


	


18.36
	
	

SINAPI - 91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


127,90
	


M
	


R$ 24,73
	


R$ 24,73
	


25,00 %
	


R$ 30,91
	


R$ 3.953,39
	


	


18.37
	
	

SINAPI - 91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


4.855,20
	


M
	


R$ 4,46
	


R$ 4,46
	


25,00 %
	


R$ 5,58
	


R$ 27.092,02
	


	



18.38
	
	



SINAPI - 101563
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
	



511,50
	



M
	



R$ 35,54
	



R$ 35,54
	



25,00 %
	



R$ 44,43
	



R$ 22.725,95
	



	


18.39
	
	

SINAPI - 91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


103,50
	


M
	


R$ 6,88
	


R$ 6,88
	


25,00 %
	


R$ 8,60
	


R$ 890,10
	


	


18.40
	
	

SINAPI - 91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


861,70
	


M
	


R$ 9,59
	


R$ 9,59
	


25,00 %
	


R$ 11,99
	


R$ 10.331,78
	


	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	


18.41
	
	

SINAPI - 100556
	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
	


3,00
	


UN
	


R$ 40,67
	


R$ 40,67
	


25,00 %
	


R$ 50,84
	


R$ 152,52
	


	



18.42
	
	


Cotação - 167824000001
	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X
*100* MM
	



2,00
	



UN
	



R$ 42,97
	



R$ 42,97
	



25,00 %
	



R$ 53,71
	



R$ 107,42
	



	



18.43
	
	


SINAPI - 97891
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
	



14,00
	



UN
	



R$ 214,87
	



R$ 214,87
	



25,00 %
	



R$ 268,59
	



R$ 3.760,26
	



	


18.44
	
	

SINAPI - 91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


5,00
	


UN
	


R$ 34,48
	


R$ 34,48
	


25,00 %
	


R$ 43,10
	


R$ 215,50
	


	


18.45
	
	

SINAPI - 91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


8,00
	


UN
	


R$ 28,20
	


R$ 28,20
	


25,00 %
	


R$ 35,25
	


R$ 282,00
	


	


18.46
	
	

SINAPI - 91959
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


4,00
	


UN
	


R$ 42,58
	


R$ 42,58
	


25,00 %
	


R$ 53,23
	


R$ 212,92
	


	


18.47
	
	

SINAPI - 91967
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


1,00
	


UN
	


R$ 56,95
	


R$ 56,95
	


25,00 %
	


R$ 71,19
	


R$ 71,19
	


	

18.48
	
	
Composição - FNDE 309
	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
	

30,00
	

UN
	

R$ 11,95
	

R$ 11,95
	

25,00 %
	

R$ 14,94
	

R$ 448,20
	


	


18.49
	
	


SINAPI - 91946
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


189,00
	


UN
	


R$ 10,30
	


R$ 10,30
	


25,00 %
	


R$ 12,88
	


R$ 2.434,32
	


	


18.50
	
	


SINAPI - 92022
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


27,00
	


UN
	


R$ 37,72
	


R$ 37,72
	


25,00 %
	


R$ 47,15
	


R$ 1.273,05
	


	


18.51
	
	


SINAPI - 92028
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


14,00
	


UN
	


R$ 44,05
	


R$ 44,05
	


25,00 %
	


R$ 55,06
	


R$ 770,84
	


	



18.52
	
	


SINAPI - 91964
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	



1,00
	



UN
	



R$ 52,86
	



R$ 52,86
	



25,00 %
	



R$ 66,08
	



R$ 66,08
	



	


18.53
	
	


SINAPI - 92026
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


7,00
	


UN
	


R$ 52,09
	


R$ 52,09
	


25,00 %
	


R$ 65,11
	


R$ 455,77
	


	18.54
	
	SINAPI - 91998
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
	130,00
	UN
	R$ 19,13
	R$ 19,13
	25,00 %
	R$ 23,91
	R$ 3.108,30
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	

18.55
	
	

SINAPI - 91999
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	

10,00
	

UN
	

R$ 20,61
	

R$ 20,61
	

25,00 %
	

R$ 25,76
	

R$ 257,60
	


	

18.56
	
	
SINAPI - 93667
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

4,00
	

UN
	

R$ 68,54
	

R$ 68,54
	

25,00 %
	

R$ 85,68
	

R$ 342,72
	


	

18.57
	
	
SINAPI - 93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

56,00
	

UN
	

R$ 11,45
	

R$ 11,45
	

25,00 %
	

R$ 14,31
	

R$ 801,36
	


	

18.58
	
	
SINAPI - 93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

13,00
	

UN
	

R$ 12,16
	

R$ 12,16
	

25,00 %
	

R$ 15,20
	

R$ 197,60
	


	

18.59
	
	
SINAPI - 93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

13,00
	

UN
	

R$ 13,51
	

R$ 13,51
	

25,00 %
	

R$ 16,89
	

R$ 219,57
	


	

18.60
	
	
SINAPI - 93657
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

6,00
	

UN
	

R$ 15,17
	

R$ 15,17
	

25,00 %
	

R$ 18,96
	

R$ 113,76
	


	

18.61
	
	

SINAPI - 101895
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

1,00
	

UN
	

R$ 416,38
	

R$ 416,38
	

25,00 %
	

R$ 520,48
	

R$ 520,48
	


	

18.62
	
	
SINAPI - 93668
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

2,00
	

UN
	

R$ 70,67
	

R$ 70,67
	

25,00 %
	

R$ 88,34
	

R$ 176,68
	


	

18.63
	
	

SINAPI - 101896
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

1,00
	

UN
	

R$ 617,34
	

R$ 617,34
	

25,00 %
	

R$ 771,68
	

R$ 771,68
	


	

18.64
	
	
SINAPI - 93670
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

2,00
	

UN
	

R$ 74,73
	

R$ 74,73
	

25,00 %
	

R$ 93,41
	

R$ 186,82
	


	

18.65
	
	
SINAPI - 93671
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

2,00
	

UN
	

R$ 79,71
	

R$ 79,71
	

25,00 %
	

R$ 99,64
	

R$ 199,28
	


	

18.66
	
	
SINAPI - 101894
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

6,00
	

UN
	

R$ 156,63
	

R$ 156,63
	

25,00 %
	

R$ 195,79
	

R$ 1.174,74
	


	18.67
	
	Composição - FNDE 22
	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA
	36,00
	UN
	R$ 392,35
	R$ 392,35
	25,00 %
	R$ 490,44
	R$ 17.655,84
	


	
18.68
	
	Composição - FNDE 83
	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA
	
3,00
	
UN
	
R$ 168,27
	
R$ 168,27
	
25,00 %
	
R$ 210,34
	
R$ 631,02
	


	
18.69
	
	Composição - FNDE 365
	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA
	
1,00
	
UN
	
R$ 170,86
	
R$ 170,86
	
25,00 %
	
R$ 213,58
	
R$ 213,58
	


	
18.70
	
	Composição - FNDE 84
	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA
	
2,00
	
UN
	
R$ 181,82
	
R$ 181,82
	
25,00 %
	
R$ 227,28
	
R$ 454,56
	


	
18.71
	
	Composição - FNDE 85
	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA
	
1,00
	
UN
	
R$ 488,72
	
R$ 488,72
	
25,00 %
	
R$ 610,90
	
R$ 610,90
	


	



18.72
	
	


Composição - FNDE 24
	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	



121,00
	



M
	



R$ 191,24
	



R$ 191,24
	



25,00 %
	



R$ 239,05
	



R$ 28.925,05
	



	18.73
	
	Composição - FNDE 25
	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM,
	105,30
	M
	R$ 115,17
	R$ 115,17
	25,00 %
	R$ 143,96
	R$ 15.158,99
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
18.74
	
	
Composição - FNDE 346
	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO
	
92,00
	
UN
	
R$ 17,79
	
R$ 17,79
	
25,00 %
	
R$ 22,24
	
R$ 2.046,08
	


	



18.75
	
	


Composição - FNDE 366
	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	



3,00
	



UN
	



R$ 132,75
	



R$ 132,75
	



25,00 %
	



R$ 165,94
	



R$ 497,82
	



	



18.76
	
	


Composição - FNDE 367
	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	



3,00
	



UN
	



R$ 125,44
	



R$ 125,44
	



25,00 %
	



R$ 156,80
	



R$ 470,40
	



	



18.77
	
	


Composição - FNDE 368
	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	



6,00
	



UN
	



R$ 135,15
	



R$ 135,15
	



25,00 %
	



R$ 168,94
	



R$ 1.013,64
	



	
18.78
	
	Composição - FNDE 369
	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
	
1,00
	
UN
	
R$ 116,62
	
R$ 116,62
	
25,00 %
	
R$ 145,78
	
R$ 145,78
	


	
18.79
	
	
Composição - FNDE 371
	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD
	
5,00
	
UN
	
R$ 23,33
	
R$ 23,33
	
25,00 %
	
R$ 29,16
	
R$ 145,80
	


	
18.80
	
	
Composição - FNDE 370
	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD
	
7,00
	
UN
	
R$ 16,55
	
R$ 16,55
	
25,00 %
	
R$ 20,69
	
R$ 144,83
	


	



18.81
	
	



SINAPI - 91837
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
	



46,70
	



M
	



R$ 24,75
	



R$ 24,75
	



25,00 %
	



R$ 30,94
	



R$ 1.444,90
	



	



18.82
	
	


SINAPI - 91855
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	



1.585,70
	



M
	



R$ 11,29
	



R$ 11,29
	



25,00 %
	



R$ 14,11
	



R$ 22.374,23
	



	



18.83
	
	


SINAPI - 97667
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	



17,20
	



M
	



R$ 9,21
	



R$ 9,21
	



25,00 %
	



R$ 11,51
	



R$ 197,97
	



	



18.84
	
	


SINAPI - 97669
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	



59,30
	



M
	



R$ 19,45
	



R$ 19,45
	



25,00 %
	



R$ 24,31
	



R$ 1.441,58
	



	



18.85
	
	


Composição - FNDE 372
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	



17,10
	



M
	



R$ 83,70
	



R$ 83,70
	



25,00 %
	



R$ 104,63
	



R$ 1.789,17
	



	


18.86
	
	

SINAPI - 91870
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


6,00
	


M
	


R$ 12,95
	


R$ 12,95
	


25,00 %
	


R$ 16,19
	


R$ 97,14
	


	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	


18.87
	
	


Composição - FNDE 26
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


6,00
	


M
	


R$ 19,58
	


R$ 19,58
	


25,00 %
	


R$ 24,48
	


R$ 146,88
	


	


18.88
	
	


Composição - FNDE 27
	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
	


2,20
	


M
	


R$ 36,40
	


R$ 36,40
	


25,00 %
	


R$ 45,50
	


R$ 100,10
	


	18.89
	
	Composição - FNDE 373
	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM
	53,00
	M
	R$ 26,61
	R$ 26,61
	25,00 %
	R$ 33,26
	R$ 1.762,78
	


	



18.90
	
	


SINAPI - 104764
	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023
	



44,90
	



M
	



R$ 22,43
	



R$ 22,43
	



25,00 %
	



R$ 28,04
	



R$ 1.259,00
	



	18.91
	
	Composição - FNDE 32
	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM
	44,90
	M
	R$ 166,58
	R$ 166,58
	25,00 %
	R$ 208,23
	R$ 9.349,53
	


	



18.92
	
	


Composição - FNDE 378
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	



16,00
	



UN
	



R$ 116,45
	



R$ 116,45
	



25,00 %
	



R$ 145,56
	



R$ 2.328,96
	



	



18.93
	
	



Cotação - 167824000001
	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	



7,00
	



UN
	



R$ 318,99
	



R$ 318,99
	



25,00 %
	



R$ 398,74
	



R$ 2.791,18
	



	


18.94
	
	

Composição - FNDE 379
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.
	


14,00
	


UN
	


R$ 15,21
	


R$ 15,21
	


25,00 %
	


R$ 19,01
	


R$ 266,14
	


	



18.95
	
	


Cotação - 167824000001
	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	



40,00
	



UN
	



R$ 289,64
	



R$ 289,64
	



25,00 %
	



R$ 362,05
	



R$ 14.482,00
	



	


18.96
	
	

Composição - FNDE 380
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.
	


105,00
	


UN
	


R$ 193,03
	


R$ 193,03
	


25,00 %
	


R$ 241,29
	


R$ 25.335,45
	


	



18.97
	
	


Composição - FNDE 381
	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	



9,00
	



UN
	



R$ 177,82
	



R$ 177,82
	



25,00 %
	



R$ 222,28
	



R$ 2.000,52
	



	



18.98
	
	


Composição - FNDE 382
	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	



4,00
	



UN
	



R$ 339,83
	



R$ 339,83
	



25,00 %
	



R$ 424,79
	



R$ 1.699,16
	



	



18.99
	
	


Cotação - 167824000001
	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	



1,00
	



UN
	



R$ 351,68
	



R$ 351,68
	



25,00 %
	



R$ 439,60
	



R$ 439,60
	



	18.100
	
	SINAPI - 101946
	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
	1,00
	UN
	R$ 168,81
	R$ 168,81
	25,00 %
	R$ 211,01
	R$ 211,01
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	




18.101
	
	



Composição - FNDE 383
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	




8,00
	




UN
	




R$ 1.017,38
	




R$ 1.017,38
	




25,00 %
	




R$ 1.271,73
	




R$ 10.173,84
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	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	R$ 24.799,11
	

	


19.1
	
	

SINAPI - 91927
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


22,60
	


M
	


R$ 4,98
	


R$ 4,98
	


25,00 %
	


R$ 6,23
	


R$ 140,80
	


	


19.2
	
	

SINAPI - 91929
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


132,40
	


M
	


R$ 7,34
	


R$ 7,34
	


25,00 %
	


R$ 9,18
	


R$ 1.215,43
	


	




19.3
	
	



SINAPI - 97327
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	




16,90
	




M
	




R$ 28,71
	




R$ 28,71
	




25,00 %
	




R$ 35,89
	




R$ 606,54
	



	




19.4
	
	



SINAPI - 97328
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	




154,90
	




M
	




R$ 48,72
	




R$ 48,72
	




25,00 %
	




R$ 60,90
	




R$ 9.433,41
	



	




19.5
	
	



SINAPI - 97328
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	




138,00
	




M
	




R$ 48,72
	




R$ 48,72
	




25,00 %
	




R$ 60,90
	




R$ 8.404,20
	



	

19.6
	
	

SINAPI - 103978
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	

128,80
	

M
	

R$ 25,05
	

R$ 25,05
	

25,00 %
	

R$ 31,31
	

R$ 4.032,73
	


	


19.7
	
	

SINAPI - 103981
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


24,00
	


UN
	


R$ 17,42
	


R$ 17,42
	


25,00 %
	


R$ 21,78
	


R$ 522,72
	


	


19.8
	
	

SINAPI - 103980
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	


19,00
	


UN
	


R$ 17,37
	


R$ 17,37
	


25,00 %
	


R$ 21,71
	


R$ 412,49
	


	

19.9
	
	

SINAPI - 104011
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	

1,00
	

UN
	

R$ 24,63
	

R$ 24,63
	

25,00 %
	

R$ 30,79
	

R$ 30,79
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	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	
	
	
	
	
	
	
R$ 77.389,37
	

	
20.1
	
	SINAPI - 98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	
28,00
	
UN
	
R$ 36,07
	
R$ 36,07
	
25,00 %
	
R$ 45,09
	
R$ 1.262,52
	


	20.2
	
	Composição - FNDE 384
	SWITCH TIPO 48 PORTAS
	1,00
	UN
	R$ 5.328,58
	R$ 5.328,58
	25,00 %
	R$ 6.660,73
	R$ 6.660,73
	


	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
20.3
	
	Composição - FNDE 385
	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.
	
48,00
	
UN
	
R$ 53,03
	
R$ 53,03
	
25,00 %
	
R$ 66,29
	
R$ 3.181,92
	


	
20.4
	
	
SINAPI - 98302
	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	
3,00
	
UN
	
R$ 1.252,77
	
R$ 1.252,77
	
25,00 %
	
R$ 1.565,96
	
R$ 4.697,88
	


	
20.5
	
	
Composição - FNDE 388
	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"
	
1,00
	
UN
	
R$ 143,47
	
R$ 143,47
	
25,00 %
	
R$ 179,34
	
R$ 179,34
	


	20.6
	
	Composição - FNDE 123
	GUIA DE CABOS FECHADO 1U
	2,00
	UN
	R$ 26,51
	R$ 26,51
	25,00 %
	R$ 33,14
	R$ 66,28
	


	20.7
	
	Composição - FNDE 122
	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"
	1,00
	UN
	R$ 183,77
	R$ 183,77
	25,00 %
	R$ 229,71
	R$ 229,71
	


	

20.8
	
	
SINAPI - 100555
	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	

1,00
	

UN
	

R$ 1.400,83
	

R$ 1.400,83
	

25,00 %
	

R$ 1.751,04
	

R$ 1.751,04
	


	20.9
	
	Composição - FNDE 125
	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS
	1,00
	UN
	R$ 32,17
	R$ 32,17
	25,00 %
	R$ 40,21
	R$ 40,21
	


	


20.10
	
	

SINAPI - 91941
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


42,00
	


UN
	


R$ 12,14
	


R$ 12,14
	


25,00 %
	


R$ 15,18
	


R$ 637,56
	


	20.11
	
	Composição - FNDE 353
	ARRUELA EM ALUMINIO
	697,00
	UN
	R$ 9,14
	R$ 9,14
	25,00 %
	R$ 11,43
	R$ 7.966,71
	


	20.12
	
	Composição - FNDE 354
	BUCHA DE NYLON
	23,00
	UN
	R$ 0,94
	R$ 0,94
	25,00 %
	R$ 1,18
	R$ 27,14
	


	
20.13
	
	
Composição - FNDE 389
	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA
	
481,00
	
UN
	
R$ 2,86
	
R$ 2,86
	
25,00 %
	
R$ 3,58
	
R$ 1.721,98
	


	
20.14
	
	Composição - FNDE 356
	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"
	
593,00
	
UN
	
R$ 0,89
	
R$ 0,89
	
25,00 %
	
R$ 1,11
	
R$ 658,23
	


	
20.15
	
	SINAPI - 92884
	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	
39,24
	
KG
	
R$ 12,73
	
R$ 12,73
	
25,00 %
	
R$ 15,91
	
R$ 624,31
	


	


20.16
	
	


SINAPI - 98463
	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	


65,00
	


UN
	


R$ 27,11
	


R$ 27,11
	


25,00 %
	


R$ 33,89
	


R$ 2.202,85
	


	

20.17
	
	
Composição - FNDE 31
	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE- MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
	

5,00
	

UN
	

R$ 458,72
	

R$ 458,72
	

25,00 %
	

R$ 573,40
	

R$ 2.867,00
	


	


20.18
	
	

SINAPI - 100557
	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
	


4,00
	


UN
	


R$ 450,19
	


R$ 450,19
	


25,00 %
	


R$ 562,74
	


R$ 2.250,96
	


	




20.19
	
	



Composição - FNDE 383
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	




1,00
	




UN
	




R$ 1.017,38
	




R$ 1.017,38
	




25,00 %
	




R$ 1.271,73
	




R$ 1.271,73
	



	
20.20
	
	SINAPI - 98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	
28,00
	
UN
	
R$ 36,07
	
R$ 36,07
	
25,00 %
	
R$ 45,09
	
R$ 1.262,52
	


	
20.21
	
	
Composição - FNDE 375
	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
14,00
	
UN
	
R$ 22,34
	
R$ 22,34
	
25,00 %
	
R$ 27,93
	
R$ 391,02
	


	



20.22
	
	


Composição - FNDE 312
	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	



77,60
	



M
	



R$ 150,22
	



R$ 150,22
	



25,00 %
	



R$ 187,78
	



R$ 14.571,73
	



	20.23
	
	SINAPI - 91837
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
	4,20
	M
	R$ 24,75
	R$ 24,75
	25,00 %
	R$ 30,94
	R$ 129,95
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
	
	
	
	
	
	
	
	

	



20.24
	
	



SINAPI - 91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
	



258,40
	



M
	



R$ 20,28
	



R$ 20,28
	



25,00 %
	



R$ 25,35
	



R$ 6.550,44
	



	


20.25
	
	

SINAPI - 91865
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	


51,80
	


M
	


R$ 18,71
	


R$ 18,71
	


25,00 %
	


R$ 23,39
	


R$ 1.211,60
	


	



20.26
	
	


SINAPI - 93011
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	



46,90
	



M
	



R$ 43,46
	



R$ 43,46
	



25,00 %
	



R$ 54,33
	



R$ 2.548,08
	



	
20.27
	
	Composição - FNDE 374
	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
	
1,00
	
UN
	
R$ 281,19
	
R$ 281,19
	
25,00 %
	
R$ 351,49
	
R$ 351,49
	


	
20.28
	
	Composição - FNDE 369
	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
	
3,00
	
UN
	
R$ 116,62
	
R$ 116,62
	
25,00 %
	
R$ 145,78
	
R$ 437,34
	


	
20.29
	
	
Composição - FNDE 346
	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO
	
12,00
	
UN
	
R$ 17,79
	
R$ 17,79
	
25,00 %
	
R$ 22,24
	
R$ 266,88
	


	20.30
	
	Composição - FNDE 70
	TERMINAL A COMPRESSÃO
	5,00
	UN
	R$ 16,63
	R$ 16,63
	25,00 %
	R$ 20,79
	R$ 103,95
	


	



20.31
	
	


Composição - FNDE 116
	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023
	



1,00
	



UN
	



R$ 130,45
	



R$ 130,45
	



25,00 %
	



R$ 163,06
	



R$ 163,06
	



	


20.32
	
	

SINAPI - 98297
	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	


1.209,50
	


M
	


R$ 7,34
	


R$ 7,34
	


25,00 %
	


R$ 9,18
	


R$ 11.103,21
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	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
	
	
	
	
	
	
	R$ 14.421,61
	

	
21.1
	
	Composição - FNDE 42
	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR
	
4,00
	
UN
	
R$ 387,92
	
R$ 387,92
	
25,00 %
	
R$ 484,90
	
R$ 1.939,60
	


	
21.2
	
	Composição - FNDE 44
	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR
	
7,70
	
M
	
R$ 121,96
	
R$ 121,96
	
25,00 %
	
R$ 152,45
	
R$ 1.173,87
	


	21.3
	
	Composição - FNDE 45
	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM
	1,00
	UN
	R$ 9.046,51
	R$ 9.046,51
	25,00 %
	R$ 11.308,14
	R$ 11.308,14
	


	
22
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	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
	
	
	
	
	
	
	
R$ 40.935,49
	

	

22.1
	
	

SINAPI - 98111
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
	

15,00
	

UN
	

R$ 46,06
	

R$ 46,06
	

25,00 %
	

R$ 57,58
	

R$ 863,70
	


	

22.2
	
	

SINAPI - 96985
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	

15,00
	

UN
	

R$ 92,02
	

R$ 92,02
	

25,00 %
	

R$ 115,03
	

R$ 1.725,45
	


	

22.3
	
	
SINAPI - 104753
	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	

48,00
	

UN
	

R$ 24,34
	

R$ 24,34
	

25,00 %
	

R$ 30,43
	

R$ 1.460,64
	


	
22.4
	
	
SINAPI - 96977
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	
310,00
	
M
	
R$ 57,54
	
R$ 57,54
	
25,00 %
	
R$ 71,93
	
R$ 22.298,30
	


	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
22.5
	
	
Composição - FNDE 71
	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
20,00
	
UN
	
R$ 112,63
	
R$ 112,63
	
25,00 %
	
R$ 140,79
	
R$ 2.815,80
	


	22.6
	
	Composição - FNDE 74
	VERGALHÃO
	120,00
	M
	R$ 14,54
	R$ 14,54
	25,00 %
	R$ 18,18
	R$ 2.181,60
	


	22.7
	
	Composição - FNDE 75
	BARRA CHATA EM ALUMINIO
	280,00
	UN
	R$ 27,40
	R$ 27,40
	25,00 %
	R$ 34,25
	R$ 9.590,00
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	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	
	R$ 176.459,93
	

	
23.1
	
	Composição - FNDE 39
	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL
	
1,00
	
UN
	
R$ 4.642,20
	
R$ 4.642,20
	
25,00 %
	
R$ 5.802,75
	
R$ 5.802,75
	


	


23.2
	
	

Composição - FNDE 40
	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	


64,53
	


M2
	


R$ 599,58
	


R$ 599,58
	


25,00 %
	


R$ 749,48
	


R$ 48.363,94
	


	

23.3
	
	
Composição - FNDE 46
	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

2,21
	

M2
	

R$ 599,58
	

R$ 599,58
	

25,00 %
	

R$ 749,48
	

R$ 1.656,35
	


	

23.4
	
	
Composição - FNDE 47
	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	

53,79
	

M2
	

R$ 508,25
	

R$ 508,25
	

25,00 %
	

R$ 635,31
	

R$ 34.173,32
	


	
23.5
	
	Composição - FNDE 48
	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO
	
96,67
	
M2
	
R$ 206,32
	
R$ 206,32
	
25,00 %
	
R$ 257,90
	
R$ 24.931,19
	


	


23.6
	
	


SINAPI - 101965
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
	


132,00
	


M
	


R$ 104,28
	


R$ 104,28
	


25,00 %
	


R$ 130,35
	


R$ 17.206,20
	


	


23.7
	
	


Composição - FNDE 351
	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.
	


8,45
	


M
	


R$ 280,63
	


R$ 280,63
	


25,00 %
	


R$ 350,79
	


R$ 2.964,18
	


	


23.8
	
	


SINAPI - 100861
	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	


301,00
	


UN
	


R$ 38,70
	


R$ 38,70
	


25,00 %
	


R$ 48,38
	


R$ 14.562,38
	


	
23.9
	
	
Composição - FNDE 49
	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX
	
23,86
	
M
	
R$ 176,32
	
R$ 176,32
	
25,00 %
	
R$ 220,40
	
R$ 5.258,74
	


	
23.10
	
	Composição - FNDE 51
	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M
	
5,44
	
M2
	
R$ 613,71
	
R$ 613,71
	
25,00 %
	
R$ 767,14
	
R$ 4.173,24
	


	
23.11
	
	Composição - FNDE 325
	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI
	
1,00
	
CJ
	
R$ 2.737,60
	
R$ 2.737,60
	
25,00 %
	
R$ 3.422,00
	
R$ 3.422,00
	


	23.12
	
	Composição - FNDE 326
	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA
	1,00
	CJ
	R$ 6.847,43
	R$ 6.847,43
	25,00 %
	R$ 8.559,29
	R$ 8.559,29
	


	
23.13
	
	Composição - FNDE 327
	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO
	
1,00
	
CJ
	
R$ 4.309,08
	
R$ 4.309,08
	
25,00 %
	
R$ 5.386,35
	
R$ 5.386,35
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	FECHAMENTO - MURO
	
	
	
	
	
	
	R$ 207.190,62
	

	


24.1
	
	

SINAPI - 101617
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	


36,54
	


M2
	


R$ 3,52
	


R$ 3,52
	


25,00 %
	


R$ 4,40
	


R$ 160,78
	


	






24.2
	
	






SINAPI - 93381
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	






14,59
	






M3
	






R$ 14,64
	






R$ 14,64
	






25,00 %
	






R$ 18,30
	






R$ 267,00
	





	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	



24.3
	
	



SINAPI - 96521
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	



29,23
	



M3
	



R$ 45,69
	



R$ 45,69
	



25,00 %
	



R$ 57,11
	



R$ 1.669,33
	



	


24.4
	
	

SINAPI - 96619
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	


1,83
	


M2
	


R$ 44,47
	


R$ 44,47
	


25,00 %
	


R$ 55,59
	


R$ 101,73
	


	



24.5
	
	



SINAPI - 96557
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	



14,76
	



M3
	



R$ 746,30
	



R$ 746,30
	



25,00 %
	



R$ 932,88
	



R$ 13.769,31
	



	



24.6
	
	


SINAPI - 96534
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	



89,74
	



M2
	



R$ 87,32
	



R$ 87,32
	



25,00 %
	



R$ 109,15
	



R$ 9.795,12
	



	
24.7
	
	
SINAPI - 96545
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	
585,54
	
KG
	
R$ 17,02
	
R$ 17,02
	
25,00 %
	
R$ 21,28
	
R$ 12.460,29
	


	
24.8
	
	
SINAPI - 96546
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	
352,14
	
KG
	
R$ 14,79
	
R$ 14,79
	
25,00 %
	
R$ 18,49
	
R$ 6.511,07
	


	



24.9
	
	


SINAPI - 92915
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	



95,58
	



KG
	



R$ 18,09
	



R$ 18,09
	



25,00 %
	



R$ 22,61
	



R$ 2.161,06
	



	


24.10
	
	

SINAPI - 104920
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	


14,55
	


KG
	


R$ 11,26
	


R$ 11,26
	


25,00 %
	


R$ 14,08
	


R$ 204,86
	


	


24.11
	
	

SINAPI - 104921
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	


29,22
	


KG
	


R$ 10,55
	


R$ 10,55
	


25,00 %
	


R$ 13,19
	


R$ 385,41
	


	




24.12
	
	




SINAPI - 92443
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	




104,48
	




M2
	




R$ 50,37
	




R$ 50,37
	




25,00 %
	




R$ 62,96
	




R$ 6.578,06
	




	


24.13
	
	


SINAPI - 92762
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


294,01
	


KG
	


R$ 11,44
	


R$ 11,44
	


25,00 %
	


R$ 14,30
	


R$ 4.204,34
	


	


24.14
	
	


SINAPI - 92759
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


173,04
	


KG
	


R$ 14,99
	


R$ 14,99
	


25,00 %
	


R$ 18,74
	


R$ 3.242,77
	


	


24.15
	
	


SINAPI - 103672
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	


4,98
	


M3
	


R$ 675,43
	


R$ 675,43
	


25,00 %
	


R$ 844,29
	


R$ 4.204,56
	


	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	


24.16
	
	


SINAPI - 92759
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


1,00
	


KG
	


R$ 14,99
	


R$ 14,99
	


25,00 %
	


R$ 18,74
	


R$ 18,74
	


	


24.17
	
	

SINAPI - 96619
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	


40,30
	


M2
	


R$ 44,47
	


R$ 44,47
	


25,00 %
	


R$ 55,59
	


R$ 2.240,28
	


	




24.18
	
	




SINAPI - 92443
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	




163,17
	




M2
	




R$ 50,37
	




R$ 50,37
	




25,00 %
	




R$ 62,96
	




R$ 10.273,18
	




	


24.19
	
	


SINAPI - 92761
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


541,39
	


KG
	


R$ 12,90
	


R$ 12,90
	


25,00 %
	


R$ 16,13
	


R$ 8.732,62
	


	


24.20
	
	


SINAPI - 92762
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


3,99
	


KG
	


R$ 11,44
	


R$ 11,44
	


25,00 %
	


R$ 14,30
	


R$ 57,06
	


	


24.21
	
	


SINAPI - 92763
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


8,51
	


KG
	


R$ 9,57
	


R$ 9,57
	


25,00 %
	


R$ 11,96
	


R$ 101,78
	


	


24.22
	
	


SINAPI - 92764
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


40,21
	


KG
	


R$ 9,22
	


R$ 9,22
	


25,00 %
	


R$ 11,53
	


R$ 463,62
	


	


24.23
	
	


SINAPI - 92759
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	


202,39
	


KG
	


R$ 14,99
	


R$ 14,99
	


25,00 %
	


R$ 18,74
	


R$ 3.792,79
	


	




24.24
	
	



SINAPI - 103675
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	




12,09
	




M3
	




R$ 677,32
	




R$ 677,32
	




25,00 %
	




R$ 846,65
	




R$ 10.236,00
	



	
24.25
	
	
Composição - FNDE 172
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
	
106,81
	
M2
	
R$ 44,74
	
R$ 44,74
	
25,00 %
	
R$ 55,93
	
R$ 5.973,88
	


	



24.26
	
	



SINAPI - 103324
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	



330,60
	



M2
	



R$ 81,82
	



R$ 81,82
	



25,00 %
	



R$ 102,28
	



R$ 33.813,77
	



	


24.27
	
	

Cotação - 167824000001
	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
	


171,80
	


M
	


R$ 7,74
	


R$ 7,74
	


25,00 %
	


R$ 9,68
	


R$ 1.663,02
	


	24.28
	
	Composição - FNDE 176
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS,
	330,60
	M2
	R$ 5,30
	R$ 5,30
	25,00 %
	R$ 6,63
	R$ 2.191,88
	

	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




	Item
	
	Fonte
	Macrosserviço / Serviço
	Qtd.
	Und.
	Custo Referência
	Custo Unitário
	BDI
	Preço Unitário
	Preço Total
	Ações

	
	
	
	COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO
	
	
	
	
	
	
	
	

	



24.29
	
	



Composição - FNDE 177
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO
	



330,60
	



M2
	



R$ 5,30
	



R$ 5,30
	



25,00 %
	



R$ 6,63
	



R$ 2.191,88
	



	





24.30
	
	




Composição - FNDE 178
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM
	





330,60
	





M2
	





R$ 47,33
	





R$ 47,33
	





25,00 %
	





R$ 59,16
	





R$ 19.558,30
	




	





24.31
	
	




Composição - FNDE 179
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM
	





330,60
	





M2
	





R$ 47,33
	





R$ 47,33
	





25,00 %
	





R$ 59,16
	





R$ 19.558,30
	




	
24.32
	
	SINAPI - 101979
	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
	
177,70
	
M
	
R$ 41,90
	
R$ 41,90
	
25,00 %
	
R$ 52,38
	
R$ 9.307,93
	


	

24.33
	
	

Composição - FNDE 196
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
	

330,60
	

M2
	

R$ 13,67
	

R$ 13,67
	

25,00 %
	

R$ 17,09
	

R$ 5.649,95
	


	


24.34
	
	

Composição - FNDE 352
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
- FACE EXTERNA MURO
	


330,60
	


M2
	


R$ 13,67
	


R$ 13,67
	


25,00 %
	


R$ 17,09
	


R$ 5.649,95
	


	25
	
[image: ]
	
	SERVIÇOS FINAIS
	
	
	
	
	
	
	R$ 7.671,59
	

	

25.1
	
	
SINAPI - 99803
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
	

1.545,99
	

M2
	

R$ 2,25
	

R$ 2,25
	

25,00 %
	

R$ 2,81
	

R$ 4.344,23
	


	

25.2
	
	

SINAPI - 103689
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	

6,00
	

M2
	

R$ 443,65
	

R$ 443,65
	

25,00 %
	

R$ 554,56
	

R$ 3.327,36
	


	Total:
	R$ 5.672.310,15
	

	Valor não utilizado (QCI):
	R$ 0,00
	




Construção e Reforma de Edifícios
Quadro de Composição do BDI
Nº OPERAÇÃO
1093847-41/2024
Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
959858/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE
TIPO DE OBRA
BDI 1
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DECRECHE TIPO 1 - FNDE
Grau de Sigilo
#PUBLICO







	Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
	100,00%

	Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):
	5,00%









	Itens
	Siglas
	%
Adotado

	Administração Central
	AC
	3,80%

	Seguro e Garantia
	SG
	0,80%

	Risco
	R
	0,97%

	Despesas Financeiras
	DF
	0,99%

	Lucro
	L
	7,10%

	Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)
	CP
	3,65%

	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
	ISS
	5,00%

	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
	CPRB
	0,00%

	BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
	BDI PAD
	25,00%





_

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


BDI =

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)	‐ 1                       (1‐CP‐ISS‐CRPB)



Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


Observações:

 PEDRO ALEXANDRE		 sexta-feira, 14 de março de 2025	
Local	Data







Projeto Básico / Termo de Referência	26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
[image: ] Instrumento 959858

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS


Voltar


14.216.238/0001-63 - MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE
Versão:
1


Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo

VOLTAR
Dados Gerais	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF

Visão das Parcelas por Macrosserviço
	N° do Macrosserviço
	Macrosserviço
	Preço Total
	
	N° da Parcela
	Parcela
	Percentual Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	
















1
	
















SERVIÇOS PRELIMINARES
	
















R$ 602.737,33
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 602.737,33

	
















2
	















MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
	
















R$ 87.724,77
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 87.724,77

	3
	FUNDAÇÕES
	R$ 143.833,87
	
[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87



	N° do Macrosserviço
	Macrosserviço
	Preço Total
	
	N° da Parcela
	Parcela
	Percentual Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 143.833,87
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SUPERESTRUTURA
	
















R$ 958.114,61
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 958.114,61
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SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
	
















R$ 183.927,08
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 183.927,08

	6
	ESQUADRIAS
	R$ 552.531,43
	
[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43




	N° do Macrosserviço
	Macrosserviço
	Preço Total
	
	N° da Parcela
	Parcela
	Percentual Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 552.531,43
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SISTEMAS DE COBERTURA
	
















R$ 467.836,20
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 467.836,20
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IMPERMEABILIZAÇÃO
	
















R$ 81.876,46
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 81.876,46

	9
	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
	R$ 626.959,13
	
[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13




	N° do Macrosserviço
	Macrosserviço
	Preço Total
	
	N° da Parcela
	Parcela
	Percentual Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 626.959,13
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SISTEMAS DE PISOS
	
















R$ 378.860,95
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 378.860,95
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PINTURAS E ACABAMENTOS
	
















R$ 204.734,78
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 204.734,78

	12
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
	R$ 139.978,38
	
[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38




	N° do Macrosserviço
	Macrosserviço
	Preço Total
	
	N° da Parcela
	Parcela
	Percentual Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 139.978,38
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DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
	
















R$ 41.402,98
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 41.402,98
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INSTALAÇÃO SANITÁRIA
	
















R$ 102.367,65
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 102.367,65

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 102.367,65

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 102.367,65

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 102.367,65

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 102.367,65

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 102.367,65

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 102.367,65

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 102.367,65

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 102.367,65

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 102.367,65

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 102.367,65
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LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
	
















R$ 108.423,16
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 108.423,16

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 108.423,16

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 108.423,16

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 108.423,16

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 108.423,16

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 108.423,16

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 108.423,16

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 108.423,16

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 108.423,16

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 108.423,16

	16
	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
	R$ 5.625,56
	
[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00




	N° do Macrosserviço
	Macrosserviço
	Preço Total
	
	N° da Parcela
	Parcela
	Percentual Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 5.625,56

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 5.625,56

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 5.625,56

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 5.625,56

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 5.625,56

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 5.625,56

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 5.625,56

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 5.625,56

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 5.625,56

	
















17
	















SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
	
















R$ 73.344,67
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 73.344,67

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 73.344,67

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 73.344,67

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 73.344,67

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 73.344,67

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 73.344,67

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 73.344,67

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 73.344,67
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
	
















R$ 363.163,42
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 363.163,42

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 363.163,42

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 363.163,42

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 363.163,42

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 363.163,42

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 363.163,42

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 363.163,42

	19
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
	R$ 24.799,11
	
[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00




	N° do Macrosserviço
	Macrosserviço
	Preço Total
	
	N° da Parcela
	Parcela
	Percentual Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 24.799,11

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 24.799,11

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 24.799,11

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 24.799,11

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 24.799,11

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 24.799,11
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INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	
















R$ 77.389,37
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 77.389,37

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 77.389,37

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 77.389,37

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 77.389,37

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 77.389,37
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SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
	
















R$ 14.421,61
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 14.421,61

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 14.421,61

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 14.421,61

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 14.421,61

	22
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
	R$ 40.935,49
	
[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00




	N° do Macrosserviço
	Macrosserviço
	Preço Total
	
	N° da Parcela
	Parcela
	Percentual Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 40.935,49

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 40.935,49

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 40.935,49
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
















R$ 176.459,93
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 176.459,93

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	0,00 %
	100,00 %
	R$ 176.459,93
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FECHAMENTO - MURO
	
















R$ 207.190,62
	








[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 207.190,62

	25
	SERVIÇOS FINAIS
	R$ 7.671,59
	
[image: ]
	01
	MAR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	02
	ABR/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	03
	MAI/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	04
	JUN/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	05
	JUL/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	06
	AGO/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	07
	SET/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	08
	OUT/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	09
	NOV/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	10
	DEZ/2025
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	11
	JAN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	12
	FEV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	13
	MAR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	14
	ABR/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	15
	MAI/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	16
	JUN/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	17
	JUL/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	18
	AGO/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	19
	SET/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00




	N° do Macrosserviço
	Macrosserviço
	Preço Total
	
	N° da Parcela
	Parcela
	Percentual Parcela
	Percentual Acumulado
	Valor Acumulado

	
	
	
	
	20
	OUT/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	21
	NOV/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	22
	DEZ/2026
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	23
	JAN/2027
	0,00 %
	0,00 %
	R$ 0,00

	
	
	
	
	24
	FEV/2027
	100,00 %
	100,00 %
	R$ 7.671,59


Cronograma Físico-Financeiro

	N° da Parcela
	Parcela
	Percentual Parcela Aproximado
	Percentual Acumulado Aproximado
	Valor Acumulado

	01
	MAR/2025
	10,63 %
	10,63 %
	R$ 602.737,33

	02
	ABR/2025
	1,55 %
	12,17 %
	R$ 690.462,10

	03
	MAI/2025
	2,54 %
	14,71 %
	R$ 834.295,97

	04
	JUN/2025
	16,89 %
	31,60 %
	R$ 1.792.410,58

	05
	JUL/2025
	3,24 %
	34,84 %
	R$ 1.976.337,66

	06
	AGO/2025
	9,74 %
	44,58 %
	R$ 2.528.869,09

	07
	SET/2025
	8,25 %
	52,83 %
	R$ 2.996.705,29

	08
	OUT/2025
	1,44 %
	54,27 %
	R$ 3.078.581,75

	09
	NOV/2025
	11,05 %
	65,33 %
	R$ 3.705.540,88

	10
	DEZ/2025
	6,68 %
	72,01 %
	R$ 4.084.401,83

	11
	JAN/2026
	3,61 %
	75,62 %
	R$ 4.289.136,61

	12
	FEV/2026
	2,47 %
	78,08 %
	R$ 4.429.114,99

	13
	MAR/2026
	0,73 %
	78,81 %
	R$ 4.470.517,97

	14
	ABR/2026
	1,80 %
	80,62 %
	R$ 4.572.885,62

	15
	MAI/2026
	1,91 %
	82,53 %
	R$ 4.681.308,78

	16
	JUN/2026
	0,10 %
	82,63 %
	R$ 4.686.934,34

	17
	JUL/2026
	1,29 %
	83,92 %
	R$ 4.760.279,01

	18
	AGO/2026
	6,40 %
	90,32 %
	R$ 5.123.442,43

	19
	SET/2026
	0,44 %
	90,76 %
	R$ 5.148.241,54

	20
	OUT/2026
	1,36 %
	92,13 %
	R$ 5.225.630,91

	21
	NOV/2026
	0,25 %
	92,38 %
	R$ 5.240.052,52

	22
	DEZ/2026
	0,72 %
	93,10 %
	R$ 5.280.988,01

	23
	JAN/2027
	3,11 %
	96,21 %
	R$ 5.457.447,94

	24
	FEV/2027
	3,79 %
	100,00 %
	R$ 5.672.310,15
































[bookmark: _Hlk169593983]ANEXO II

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Anexada na Plataforma)





Nome completo:____________________________________________________, RG nº: ________________________ CPF nº: ______________________________ DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 01/2025, Processo n° 046/2025, cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório.



(Local e data).








...........................................................................
Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal




























ANEXO III



DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA ARÉA CONTÁBIL, QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS NESTE EDITAL
(anexada na plataforma)


Nome completo:_____________________________________________________ RG nº: ________________________ CPF nº: ______________________________ DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 01/2025, Processo n° 046/2025, atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

a) Índices de Liquidez Geral (LG)
b) Solvência Geral (SG)
c) Liquidez Corrente (LC)
d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.


(Local e data).






___________________________________________________
(NOME/ASSINATURA PROFISSIONAL DA ÁREA CONTÁBIL)






















ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N º 01/2025
PROCESSO N º 046/2025

A Empresa .............................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................................................., com sede na ....................................................., por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ............................, portador(a) do Documento de Identidade nº ............................., órgão emissor ..................................... e do CPF nº ....................................., DECLARA para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº 01/2025, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.


........................................, ... de ............... de ........
(Local)(Data)




...........................................................................
Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal






















ANEXO V

MODELOS PARA O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA

À Comissão de Contratação,

O licitante _______________________ (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que está subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ __________________ (valor por extenso), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

ITEM                  DESCRIÇÃO                           VALOR PROPOSTO
1.



Valor total da proposta: R$ ____ (______reais)
Validade da proposta: ____ (dias).


(Local e data).







_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)



















ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO


Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº ________________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 01/2025, Processo n° 046/2025, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais;
ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.


(Local e data).





_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)





























ANEXO VII


DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTERALIDADE DOS CUSTOS Art. 62 § 1º da Lei 14.133/2021

(Anexar junto com a proposta na Plataforma)


Nome completo:____________________________________________________ RG nº: ________________________ CPF nº: ______________________________ DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 01/2025, Processo n° 046/2025, declara de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.


(Local e data).





_____________________________________________
(NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL


























ANEXO VIII

MODELOS DE DECLARAÇÕES PARA O ENVELOPE Nº 2 – “HABILITAÇÃO”
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS




Nome completo: _________________________________________________RG nº: _____________________________ CPF nº: _________________________ DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 01/2025, Processo n° 046/2025, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos requisitos de habilitação, e que:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;

c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho; e

d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.


(Local e data).





_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal).
















ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS




Nome completo: ________________________________________________ RG nº: _____________________________ CPF nº: _________________________ DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.


(Local e data).






(Nome/assinatura do representante legal)






























ANEXO X

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº _____________, sediada à Rua/Avenida ___________________nº ________, Setor/Bairro ____________________, na cidade de ________________ Estado de _______, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor ___________, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na _________, portador da Carteira de Identidade n°______ e CPF n° ___________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Concorrência Eletrônica nº 01/2025, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Pedro Alexandre - BA, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.


________________________, ______/ ______/ 2025.
Local e Data





________________________________________________

Nome, RG do Representante Legal e Assinatura






















[bookmark: _Hlk169597250]ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025;


A Empresa .............................................., inscrita no CNPJ sob o nº ........................................., com sede
na ............................................................................................, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº ....................., órgão emissor ..................... e do CPF nº ............................................, DECLARA para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº 01/2025, não ter recebido do Município de Pedro Alexandre- BA, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.


........................................, ... de ............... de ........
(Local)(Data)







...........................................................................
Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal




















ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025
CONTRATO n.º ____/2025.
Processo Administrativo n.º 046/2025.

Contratação de Prestação de Serviços de Execução de Obra ______________, em regime de empreitada global: material e mão de obra, em conformidade com os detalhamentos contidos no PROJETO BÁSICO, celebrado entre MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE-BA, e a empresa....................................

1.0. CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES:

1.1. CONTRATANTE:

[bookmark: _Hlk169606813][bookmark: _Hlk62119590]O MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede na Praça Cel. João Maria de Carvalho nº 238, CEP: 48.580-000, PEDRO ALEXANDRE - BA, CNPJ sob o nº 14.216.238/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. YURI CESAR DE ANDRADE MENEZES, brasileiro, solteiro residente e domiciliado à Fazenda São João s/n, área rural, nesta cidade, portador da cédula de identidade (RG) nº. 3.081.7609 SSP-BA e inscrito no CPF-MF sob o nº 050.416.545-30, neste ato denominado CONTRATANTE.

1.2. CONTRATADO: ________________________________________, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no _____________________, com sede na _______________, nº ______-, Setor _____________, CEP _________, na cidade de ____________ - MG, representada pelo _____________, o Senhor __________________, brasileiro, __________, portador do CPF ___________, residente e domiciliado na cidade de _________, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

2.0. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1. DO OBJETO:

2.1.1. Contratação de Prestação de Serviços de Execução de Obra _____________________________, em regime de empreitada global: material e mão de obra, em conformidade com os detalhamentos contidos no PROJETO BÁSICO e demais documentos informativos - ANEXO I, nos documentos acostados no Processo administrativo nº 040/2024, Concorrência Eletrônica de nº 01/2025.



3.0. CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:

3.1. O regime de execução será por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, referente a_____

4.0. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. Pelos serviços prestados o Contratante pagará a Contratada o Valor Global de R$ ................. (...........................).

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.0. CLÁUSULA QUINTA - DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

5.1. DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.000 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, DO ESP. LAZER E JUVE
AÇÃO/PROJETO ATIVIDADE: 1.102 - CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUT DE UNIDADES ESCOLARES
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 
FONTE DE RECURSO: 15700000

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07.000 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, DO ESP. LAZER E JUVE
AÇÃO/PROJETO ATIVIDADE: 1.103 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA DAS UNIDADES ESCOLARES
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 
FONTE DE RECURSO: 15700000


5.2. DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

5.2.1. Os recursos financeiros destinados aos pagamentos da Empresa CONTRATADA serão atendidos por verbas oriundas de contrapartida do Município.

6.0. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO:

6.1. DA VIGÊNCIA:

6.1.1. O Instrumento de Contrato terá sua vigência estimada em até .... (...........) dias – .... (.............) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro, iniciando-se a partir da emissão de ordem de serviço.

6.1.2. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nos termos da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

6.2. DA PRORROGAÇÃO:

6.2.1. Conforme o art. 6º, XVII da Lei 14.133/2021, que define os serviços não contínuos ou contratados por escopo, a redação afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto”.

6.2.2. A prorrogação do prazo fica a exclusivo critério da Secretaria de Educação e somente será possível quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execução dos projetos e o fornecimento deles couber ao Departamento de Engenharia do Município de Pedro Alexandre - BA.

b) Houver ordem escrita da Secretaria de Infraestrutura para a paralisação dos serviços.

6.2.3. De Acordo com o Art. 115, § 5º em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.2.3.1 Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º do art. 115 da lei federal 14.133/2021 por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução.

6.2.3.2 Os textos com as informações de que trata o § 6º do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverão ser elaborados pela Administração.

6.2.4. Se a época de a execução dos serviços incidirem em período em que não for possível a sua execução, caso em que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da empresa contratada e autorização expressa da Secretaria de Infraestrutura.

7.0. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, FORMA DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO.

7.1. DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

7.1.1. O prazo para a execução da obra, será de até .... (...........) dias – ......(..........) meses, conforme especificado no PROJETO BÁSICO e demais documentos informativos - ANEXO I – parte integrante do edital.

7.2. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA:

7.2.1. As obras serão realizadas por execução indireta, conforme especificado no PROJETO BÁSICO, Planilhas Orçamentárias, ART, BDI, MAPAS, Cronograma Físico financeiro, Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo e demais documentos informativos - ANEXO I, parte integrante do edital e do contrato, iniciando no prazo de até 10 (dez) dias contados da emissão da Ordem de Serviço.




7.3. DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA:

7.3.1. A fiscalização da obra será de inteira responsabilidade da Administração, através do Gestor/Fiscal do Contrato.

7.3.1.2. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

7.3.1.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

7.1.3.4. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

7.1.3.5. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

7.1.3.6. Na hipótese da contratação de terceiros, deverão ser observadas as seguintes regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;

II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

7.1.3.7. Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a contratada deverá recorrer ao diário de obra, sempre que surgirem quaisquer improvisações, alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes, ou condições especiais.

7.1.3.8. Neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o fato relatado.

7.1.4. A Execução da Obra deverá ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1º de abril de 2021.

8.0. CLAUSULA OITAVA – DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA;

8.1. As obras em desconformidade com as especificações técnicas não serão aceitas pela administração.

8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. º 14.133/2021, o objeto deste contrato será recebido:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

8.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

8.4. o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

8.5. As falhas e vícios de execução não serão admitidos até a integral reparação e adequação, sem ônus para a Secretaria de Infraestrutura mantidas as condições de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administração e reduzidos a termo, conforme art.199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuízo das sanções editalícias e contratuais.

8.5. O descumprimento dos prazos de conclusão, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das obrigações gerando as sanções previstas neste contrato e no edital.

9.0. CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

II - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

9.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

9.3. Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do item 9.1 às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

9.4. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

9.5. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.

9.6. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

9.7. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

9.8. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

9.9. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

9.20. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

9.21 O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

9.22. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

10.0. CLAUSULA DÉCIMA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

10.1. As faturas serão pagas após medições periódicas e final, observados os quantitativos e preços apresentados na proposta, de acordo com o cronograma físico financeiro parte integrante do edital.

10.2. O contratado deverá manter durante a vigência do contato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame.  

10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informações básicas de medição, e devem conter obrigatoriamente em seu histórico a informação de que se refere ao processo de Concorrência n° 01/2025.

10.4. Os pagamentos das faturas serão efetuados mediante transferência bancária, na qual a destinação deverá ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decisão judicial em contrário.

10.5. As notas fiscais relativas aos faturamentos serão obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de medição que deverão conter o visto e aprovação da fiscalização.

10.6. Todos os pagamentos serão efetuados pelo MUNICÍPIO, após serem as notas fiscais conferidas e atestadas pela fiscalização e a CONTRATADA, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Município, dependendo do tipo de composição tributária da CONTRATADA.

10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Município deverá acontecer até 15 dias do mês subsequente ao da medição;

10.8. Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, der causa à retenção das notas fiscais, causando atraso e impedindo a conclusão do "Processo de Pagamento", dará direito ao Município de prorrogar o prazo de pagamento.

10.9. Fica o Município autorizado a deduzir dos pagamentos devidos à CONTRATADA, as importâncias correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributária, encargos, indenizações etc., na ocorrência de condenação em processo judicial ou administrativo em que a CONTRATADA seja sucumbente. A retenção será efetivada e mantida em favor do Município, até que a CONTRATADA prove o cumprimento da obrigação, por ocasião da competente quitação do débito.

10.10. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo CONTRATANTE.

10.11. A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação comprobatória inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de aplicação das sanções editalícias e contratuais.

11.0. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1.1. Responsabilizar-se-á pela escorreita execução da obra a serem executados e dos atos deles oriundos.

11.1.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratação, bem como a concordância da possibilidade de eventual tributação na fonte de obrigações sociais e tributárias cuja competência seja do Município.

11.1.3. A CONTRATADA responde, por danos causados à CONTRATANTE, ou a terceiros.

11.1.4. A CONTRATADA deverá manter o preço apresentado até o final da execução do presente instrumento, salvo situações excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

11.1.5. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente quaisquer alterações provenientes de caso fortuito ou de força maior, que gere fato impeditivo da execução do contrato.

11.1.6. A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, decorrentes deste procedimento sem previa autorização da contratante.

11.1.7. A contratada se compromete, nos casos de fiança bancária ou seguro garantia, a renovar a garantia de forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisão unilateral do contrato esteado em descumprimento parcial dele.

11.1.8. É obrigação da CONTRATADA executar a obra, obedecendo às especificações, itens, subitens, elementos, projetos, desenhos, detalhes, instruções fornecidas pelo Município e condições gerais e específicas do edital e seus ANEXOS.

11.1.9. Constituem obrigações da CONTRATADA providenciar as instalações de canteiro, as instalações provisórias de energia elétrica, de água, esgoto e de comunicação necessárias à execução da obra, bem como os testes dos equipamentos por ela instalados.

11.1.10. Os barracões e as instalações provisórias de água, de esgotos, de energia elétrica e de comunicação etc., que compõem o canteiro de obras, são de propriedade do Município.

11.1.11. A CONTRATADA deverá instalar, manter e operar o canteiro de obras, de propriedade do Município e proceder à desmontagem de todas as construções provisórias ao final das obras e entrega ao Município, bem como executar a limpeza e remoção de todo o material que esta julgar indesejável.

11.1.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execução da obra e que possam comprometer a sua qualidade, deverão ser comunicadas por escrito ao Município de Pedro Alexandre - BA, sem prejuízo de sua responsabilidade.

11.1.13. A CONTRATADA responderá, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.1.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execução da obra deverá ser adequado e capacitado, em todos os níveis de trabalho.

11.1.15. A CONTRATADA, como única empregadora do seu pessoal, se compromete a segurá-lo contra riscos de acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e de previdência ou correlatas, em vigor no país, sendo a única responsável pelas infrações que o seu pessoal cometer.

11.1.16. A CONTRATADA se obriga a reforçar o seu parque de equipamentos, quando necessária à recuperação de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequação, e, ainda, a substituí-lo por defeitos ou más condições de operações, não importando tais procedimentos em ônus para o Município de Pedro Alexandre - BA.

11.1.17. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservação e da integridade dos materiais e equipamentos instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Município, bem como indenizá-la no caso de extravio, avaria parcial, destruição total ou furto e outras situações que possam ocasionar prejuízos ao Município.

11.1.18. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Executar e manter em boas condições a sinalização diurna e noturna das vias públicas, com vistas a garantir boas condições de tráfego, se responsabilizando civil e criminalmente pela segurança do trânsito, durante o período de obras;

b) Providenciar a instalação de placas exigidas por lei, alusivas ao responsável técnico, e nas demais placas porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

c) Executar todas as obras com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros, bem como às obras em execução;

d) Reconhecer a autoridade do Município de Pedro Alexandre direito de embargar e interditar as obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigências contidas na Lei federal n° 6.514/77, ficando está sujeita às multas provenientes de quaisquer autuações, sendo a CONTRATADA a única responsável civil e penalmente pelo descumprimento de tais normas.

e) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.1.19. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuízos causados ao Município e às pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por ação ou omissão do seu pessoal ou de prepostos.

11.1.20. Cabe exclusivamente à CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes deste contrato, perante o Município e a terceiros, abrangendo erros, omissões, negligência, imperícia e imprudência cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispõe o art. 618 do Código Civil.

11.1.21. Caberá ainda à CONTRATADA o fornecimento e a manutenção de um Diário de Obras, permanentemente disponível e atualizado, no local, para lançamento. Serão obrigatórios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência, consultas à fiscalização do Município de Pedro Alexandre - BA, datas de conclusão das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas às interpelações da fiscalização, eventual escassez de material que dificulte a execução da obra;

b) Pela fiscalização: juízo formado sobre o andamento da obra, tudo em função do cumprimento do projeto, especificações e prazos, observações sobre os lançamentos da CONTRATADA, solução às suas consultas, restrições que lhes pareçam cabíveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc.

11.1.22. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da Instrução Normativa RFB Nº 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.1.23. A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação comprobatória inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de aplicação das sanções editalícias e contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

12.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a apresentação de documento hábil de liquidação, bem como promover todos os atos inerentes a retenção na fonte das obrigações sociais e tributárias.

12.2. Promover os atos iniciais necessários ao início da obra conforme obrigações estatuídas no Edital, bem como manter estas obrigações no decorrer da execução, salvo a prática de atos ilegítimos que não depender de sua responsabilidade direta.

12.3. A Secretaria de Infraestrutura deverá prestar à CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitadas por escrito, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos.

13.0. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

13.1. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO:

13.1.1. A licitante VENCEDORA deverá fornecer após a adjudicação e antes da assinatura de contrato Garantia de Execução Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art. 98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGÊNCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de conclusão da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas serão restituídos até 30 (trinta) dias após a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderão ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1º, I, II e III, da Lei federal 14.133/2021;

14.0 DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante:

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

14.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

14.3. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 14.2. observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

14.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

14.5. A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

14.6. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

14.7. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

14.8. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequências:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

III - execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

14.9 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 14.8 ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

14.9.1 Na hipótese do inciso II do caput do item 14.8, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do secretário(a) municipal competente.

15.0. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES

15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei 14.133/2021 as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4. A sanção prevista no inciso I do item 15.2. será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 15.1., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

15.5. A sanção prevista no inciso II do item 15.2. será calculada na forma do edital ou do contrato, e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei federal 14.133/2021.

15.6. A sanção prevista no inciso III do item 15.2. será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.7. A sanção prevista no inciso IV do item 15.2 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.7.1. A sanção estabelecida no inciso IV do item 15.2 será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

15.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 15.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.

15.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

15.10. A aplicação das sanções previstas no item 15.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

15.11. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.12. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.12.1. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o item 15.12 será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

15.12.2. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

15.12.3. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

15.12.4. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste item;

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

15.13. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal 14.133/2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

15.14. As multas e demais sanções, aqui previstas, serão aplicadas sem prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis ou de processo administrativo;

16.0. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE publicar, em diário oficial, as informações que a Lei Federal 14.133/2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato.

17.0. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO:

17.1. O presente Instrumento de Contrato é originário do Processo Administrativo Licitatório n.º ..../2024, e está obrigatoriamente vinculado ao Edital de Concorrência n.º ....../2024.

16.2. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e ainda normas e princípios gerais dos contratos.

19.3. As partes dão ao presente instrumento o caráter de título executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784, Inciso III, do Código de Processo Civil Brasileiro.

19.4. Fica eleito o foro da Comarca de Jeremoabo - BA, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se apresente.

19.5. E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo que uma delas constituirá o arquivo cronológico do Município e, depois de lido e achado conforme pelos partícipes, na presença das testemunhas abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas testemunhas.

Pedro Alexandre, ___ de __________ de 2025.





CONTRATANTE
Município de Pedro Alexandre- BA
Yuri Cesar de Andrade Menezes
Prefeito



CONTRATADA




Testemunhas:
Nome. ________________________
CPF._________________________
Nome. ________________________
CPF. _________________________

































ANEXO XIII

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N º 01/2025
PROCESSO N º 046/2025


Certifico para os devidos fins, que a empresa_____________________________,
representada pelo representante(s) ____________________________________,
portador da cédula de identidade_______________________________________,
compareceu no local aonde serão realizados os serviço_____________________.


(Local e data).






__________________________
(NOME COMPLETO, ASSINATURA E CARGO DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A VISITA)





























ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO VISITA TÉCNICA


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N º 01/2025
PROCESSO N º 046/2025


Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, na condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial), interessado em participar da concorrência nº 01/2025, Processo n° 46/2025, DECLARO que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

(Local e data).





__________________________
(Nome completo, assinatura e qualificação do proposto da licitante)





















ANEXO XV
MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS


Risco 01: Licitação Deserta 
Probabilidade: Baixa; 
Impacto: Alto; 
Ação Preventiva: Planejamento considerando as atuais necessidades; 

Risco 02: Contratada com materiais desqualificados 
Probabilidade: Baixa;
Impacto: Alto; 
Ação Preventiva: Constar no Edital a análise dos requisitos imprescindíveis à contratação; 
Ação de Contingência: Exigir comprovações e solicitar que a Contratada tome as providencias cabíveis caso seja necessário; 

Risco 03: Não conformidade com as medidas exigentes 
Probabilidade: Média; 
Impacto: Alto; 
Ação Preventiva: Fiscalização dos serviços conforme as normas exigentes; 
Ação de Contingência: Solicitar que a Contratada faça as alterações necessárias no objeto; 

Risco 04: Atrasos na Entrega 
Probabilidade: Média; 
Impacto: Alto; 
Ação Preventiva: Notificar a empresa para que a mesma cumpra o prazo estabelecido;
Ação de Contingência: Aplicar sanção do Contrato.

Risco 05: Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados.
Probabilidade: Média; 
Impacto: Alto; 
Ação Preventiva: Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.

Ação de Contingência: Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham a surgir no processo de disputa de preço.

Risco 06: Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato.
Probabilidade: Baixa.
Impacto: Alto; 
Ação Preventiva: Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.

Ação de Contingência: Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.
1. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina
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