## Buttons (2)
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Execução de serviços de construção de Espaço Esportivo Comunitário Tipo A, na Sede Município de Glória/BA. | SINAPI - 01/2026 - Bahia ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro | 20,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA |  | 16.15% | 27.98% | 29.11% | 26.77%
|  | 661176.47 | 106765.7 | 184973.653 | 192440.154 | 176996.963
1.1 | FUNDAÇÃO |  | 100%
|  | 11203.38 | 11203.38
1.2 | PAVIMENTAÇÃO |  | 20% | 30% | 30% | 20%
|  | 363167.12 | 72633.42 | 108950.14 | 108950.14 | 72633.42
1.3 | ESTRUTURA |  | 60% | 40%
|  | 38214.83 | 22928.9 | 15285.93
1.4 | ALVENARIA E FECHAMENTO |  |  | 30% | 40% | 30%
|  | 195297.01 |  | 58589.103 | 78118.804 | 58589.103
1.5 | REVESTIMENTO |  |  | 20% | 50% | 30%
|  | 10742.42 |  | 2148.48 | 5371.21 | 3222.73
1.6 | PINTURA |  |  |  |  | 100%
|  | 34213.24 |  |  |  | 34213.24
1.7 | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 100%
|  | 8338.47 |  |  |  | 8338.47
2 | MEIA QUADRA DE BASQUETE |  |  | 2.3% | 95.55% | 2.145%
|  | 212207.04 |  | 4881.02 | 202774.03 | 4551.99
2.1 | FUNDAÇÃO |  |  | 100%
|  | 4881.02 |  | 4881.02
2.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 100%
|  | 202774.03 |  |  | 202774.03
2.3 | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 100%
|  | 4551.99 |  |  |  | 4551.99
3 | PARQUINHO INFANTIL |  |  | 2.227% | 18.95% | 78.82%
|  | 182638.51 |  | 4067.51 | 34614.56 | 143956.44
3.1 | FUNDAÇÃO |  |  | 100%
|  | 4067.51 |  | 4067.51
3.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 30% | 70%
|  | 115381.86 |  |  | 34614.56 | 80767.3
3.3 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 100%
|  | 63189.14 |  |  |  | 63189.14
4 | PISTA DE CAMINHADA |  | 20.08% | 13.39% | 40.08% | 26.44%
|  | 172807.41 | 34707.44 | 23138.29 | 69268.92 | 45692.76
4.1 | PAVIMENTAÇÃO |  | 30% | 20% | 50%
|  | 115691.46 | 34707.44 | 23138.29 | 57845.73
4.2 | PINTURA |  |  |  | 20% | 80%
|  | 57115.95 |  |  | 11423.19 | 45692.76
5 | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 22,40% 53.064,83 | 17,13% 40.574,87 | 33,71% 79.839,59 | 26,76% 63.370,18
|  | 236855.89 | 53066.44 | 40576.27 | 79842.32 | 63370.86
5.1 | PAVIMENTAÇÃO |  | 30% | 20% | 50%
|  | 46333.64 | 13900.09 | 9266.73 | 23166.82
5.2 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 50% | 50%
|  | 64882.17 |  |  | 32441.09 | 32441.09
5.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 20% | 30% | 30% | 20%
|  | 80781.37 | 16156.27 | 24234.41 | 24234.41 | 16156.27
5.4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 40% | 60%
|  | 2645.21 | 1058.08 | 1587.13
5.5 | DRENAGEM |  | 80% | 20%
|  | 27440 | 21952 | 5488
5.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 100%
|  | 14773.5 |  |  |  | 14773.5
Porcentagem |  | 1465685.32 | 13,27% | 17,58% | 39,5% | 29,65%
Custo |  |  | 194539.58 | 257636.743 | 578939.984 | 434569.013
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,27% | 30,85% | 70,35% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 194539.58 | 452176.323 | 1031116.307 | 1465685.32
________________________________________ Gutierrez Marciano de Sá Silva Setor de Engenharia CREA-BA:3000101727BA