## Orçamento Sintético
|  |  | Ampliação do Colegio Modelo da Gamboa |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 2172016.88
[7 empty] | BDI |  | 24.62%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 280595.91 | 280595.91 | 12.92%
1.1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 1 |  | 277863.21 | 277863.21 | 12.79%
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 413.02 | 514.7 | 3088.2 | 0.1422%
1.1.2 | 012212 | SBC | BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 40 | 891.12 | 1110.51 | 44420.4 | 2.045%
1.1.3 | 012031 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS | UN | 1 | 6754.04 | 8416.88 | 8416.88 | 0.3875%
1.1.4 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 113.3 | 67.01 | 83.5 | 9460.55 | 0.4356%
1.1.5 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 166.3 | 89.77 | 111.87 | 18603.98 | 0.8565%
1.1.6 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8680 | 3.78 | 4.71 | 40882.8 | 1.882%
1.1.7 | 32.05.40 | EMBASA | TRANSPORTE DE MATERIAIS COM TRATOR E CARRETA AGRÍCOLA DE 5T | KM | 300 | 24.14 | 30.08 | 9024 | 0.4155%
1.1.8 | PI 02 | Próprio | Transporte Marítimo com estiva - TON X MILHA | TON X MILHA | 10680 | 10.82 | 13.48 | 143966.4 | 6.628%
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 1 |  | 2732.7 | 2732.7 | 0.1258%
1.2.1 | 02.01.52 | EMBASA | RETIRADA MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m² | 27.96 | 9.31 | 11.6 | 324.33 | 0.01493%
1.2.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.51 | 58.97 | 73.48 | 331.39 | 0.01526%
1.2.3 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.86 | 245.22 | 305.59 | 262.8 | 0.0121%
1.2.4 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3 | 127.28 | 158.61 | 475.83 | 0.02191%
1.2.5 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 11.17 | 9.71 | 12.1 | 135.15 | 0.006222%
1.2.6 | 32.05.40 | EMBASA | TRANSPORTE DE MATERIAIS COM TRATOR E CARRETA AGRÍCOLA DE 5T | KM | 40 | 24.14 | 30.08 | 1203.2 | 0.0554%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1 |  | 465672.7 | 465672.7 | 21.44%
2.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 21103.02 | 26298.58 | 262985.8 | 12.11%
2.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 8769.79 | 10928.91 | 109289.1 | 5.032%
2.3 | 011815 | SBC | VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS | MES | 10 | 7494.61 | 9339.78 | 93397.8 | 4.3%
3 |  |  | TERRAPLANAGEM GERAL |  | 1 |  | 26802.47 | 26802.47 | 1.234%
3.1 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO |  | 1 |  | 8532.01 | 8532.01 | 0.3928%
3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 618 | 4.84 | 6.03 | 3726.54 | 0.1716%
3.1.2 | 06.01.16 | EMBASA | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60m A 100m | m³ | 61.8 | 21.82 | 27.19 | 1680.34 | 0.07736%
3.1.3 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 61.8 | 9.34 | 11.63 | 718.73 | 0.03309%
3.1.4 | 32.05.40 | EMBASA | TRANSPORTE DE MATERIAIS COM TRATOR E CARRETA AGRÍCOLA DE 5T | KM | 80 | 24.14 | 30.08 | 2406.4 | 0.1108%
3.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  | 15864.06 | 15864.06 | 0.7304%
3.2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 154.5 | 82.4 | 102.68 | 15864.06 | 0.7304%
3.3 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  | 1 |  | 2406.4 | 2406.4 | 0.1108%
3.3.1 | 32.05.40 | EMBASA | TRANSPORTE DE MATERIAIS COM TRATOR E CARRETA AGRÍCOLA DE 5T | KM | 80 | 24.14 | 30.08 | 2406.4 | 0.1108%
4 |  |  | EDIFICAÇÃO |  | 1 |  | 1398945.8 | 1398945.8 | 64.41%
4.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  | 22764.92 | 22764.92 | 1.048%
4.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 69.68 | 89.87 | 111.99 | 7803.46 | 0.3593%
4.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 66.63 | 6.91 | 8.61 | 573.68 | 0.02641%
4.1.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 35.55 | 22.74 | 28.33 | 1007.13 | 0.04637%
4.1.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 53.14 | 202.06 | 251.8 | 13380.65 | 0.616%
4.2 |  |  | ESTRUTURAS |  | 1 |  | 159277.74 | 159277.74 | 7.333%
4.2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA (SAPATA, VIGA BALDRAME E PILAR DE ARRANQUE) |  | 1 |  | 71656.38 | 71656.38 | 3.299%
4.2.1.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 26.57 | 22.71 | 28.3 | 751.93 | 0.03462%
4.2.1.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 77.55 | 144.75 | 180.38 | 13988.46 | 0.644%
4.2.1.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 155.23 | 74.06 | 92.29 | 14326.17 | 0.6596%
4.2.1.4 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.55 | 50.39 | 62.79 | 2797.29 | 0.1288%
4.2.1.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 986.4 | 11.84 | 14.75 | 14549.4 | 0.6699%
4.2.1.6 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 13.87 | 574.34 | 715.74 | 9927.31 | 0.4571%
4.2.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 13.87 | 320.79 | 399.76 | 5544.67 | 0.2553%
4.2.1.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 155.23 | 47.64 | 59.36 | 9214.45 | 0.4242%
4.2.1.9 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 184.34 | 2.43 | 3.02 | 556.7 | 0.02563%
4.2.2 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILAR, VIGA E LAJE) |  | 1 |  | 87621.36 | 87621.36 | 4.034%
4.2.2.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 89.1 | 50.39 | 62.79 | 5594.58 | 0.2576%
4.2.2.2 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 155.23 | 70.96 | 88.43 | 13726.98 | 0.632%
4.2.2.3 | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 321.95 | 11.84 | 14.75 | 4748.76 | 0.2186%
4.2.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1287.8 | 10.01 | 12.47 | 16058.86 | 0.7394%
4.2.2.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 16.1 | 574.34 | 715.74 | 11523.41 | 0.5305%
4.2.2.6 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 26.57 | 515.45 | 642.35 | 17067.23 | 0.7858%
4.2.2.7 | 3637 ORSE ADP | Próprio | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 531.39 | 26.22 | 32.67 | 17360.51 | 0.7993%
4.2.2.8 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 531.39 | 2.33 | 2.9 | 1541.03 | 0.07095%
4.3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  | 1 |  | 61423.51 | 61423.51 | 2.828%
4.3.1 | 103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 691.56 | 64.48 | 80.35 | 55566.84 | 2.558%
4.3.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 43.7 | 67.85 | 84.55 | 3694.83 | 0.1701%
4.3.3 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 33.8 | 51.33 | 63.96 | 2161.84 | 0.09953%
4.4 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 283521.74 | 283521.74 | 13.05%
4.4.1 |  |  | COBERTURA METÁLICA |  | 1 |  | 262337.65 | 262337.65 | 12.08%
4.4.1.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 843.76 | 46.73 | 58.23 | 49132.14 | 2.262%
4.4.1.2 | 92256 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 278.37 | 346.9 | 1387.6 | 0.06389%
4.4.1.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 843.76 | 174.27 | 217.17 | 183239.35 | 8.436%
4.4.1.4 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 46 | 153.88 | 191.76 | 8820.96 | 0.4061%
4.4.1.5 | 8625 | ORSE | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m | m² | 4 | 160.59 | 200.12 | 800.48 | 0.03685%
4.4.1.6 | 102230 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 220.5 | 26.68 | 33.24 | 7329.42 | 0.3374%
4.4.1.7 | 120066 | SBC | ARREMATE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M | 46.85 | 199.16 | 248.19 | 11627.7 | 0.5353%
4.4.2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES COBERTURA |  | 1 |  | 1303.89 | 1303.89 | 0.06003%
4.4.2.1 | 8637 | ORSE | Chapim de concreto pré-moldado | m | 15 | 51.79 | 64.54 | 968.1 | 0.04457%
4.4.2.2 | 9434 | ORSE | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm | m | 9 | 29.94 | 37.31 | 335.79 | 0.01546%
4.4.3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 1 |  | 19880.2 | 19880.2 | 0.9153%
4.4.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 90 | 82.91 | 103.32 | 9298.8 | 0.4281%
4.4.3.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 45 | 29.75 | 37.07 | 1668.15 | 0.0768%
4.4.3.3 | 99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 9 | 249.04 | 310.35 | 2793.15 | 0.1286%
4.4.3.4 | 95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 27 | 56.08 | 69.88 | 1886.76 | 0.08687%
4.4.3.5 | 053039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN | 9 | 55.74 | 69.46 | 625.14 | 0.02878%
4.4.3.6 | 10996 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 20 | 144.77 | 180.41 | 3608.2 | 0.1661%
4.5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 51850.77 | 51850.77 | 2.387%
4.5.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA |  | 1 |  | 3543.18 | 3543.18 | 0.1631%
4.5.1.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 98.94 | 123.29 | 123.29 | 0.005676%
4.5.1.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 86.98 | 108.39 | 216.78 | 0.009981%
4.5.1.3 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 120.51 | 150.17 | 300.34 | 0.01383%
4.5.1.4 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 7.51 | 9.35 | 280.5 | 0.01291%
4.5.1.5 | 103955 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 10.22 | 12.73 | 63.65 | 0.00293%
4.5.1.6 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 7.35 | 9.15 | 73.2 | 0.00337%
4.5.1.7 | 104049 | SINAPI | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 10 | 6.08 | 7.57 | 75.7 | 0.003485%
4.5.1.8 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 3.43 | 4.27 | 42.7 | 0.001966%
4.5.1.9 | 89360 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 9.7 | 12.08 | 181.2 | 0.008342%
4.5.1.10 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 11.95 | 14.89 | 104.23 | 0.004799%
4.5.1.11 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 8.95 | 11.15 | 78.05 | 0.003593%
4.5.1.12 | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 18.11 | 22.56 | 135.36 | 0.006232%
4.5.1.13 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24 | 10.95 | 13.64 | 327.36 | 0.01507%
4.5.1.14 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 12.59 | 15.68 | 470.4 | 0.02166%
4.5.1.15 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 10 | 18.99 | 23.66 | 236.6 | 0.01089%
4.5.1.16 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 13.47 | 16.78 | 67.12 | 0.00309%
4.5.1.17 | 89428 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 13.41 | 16.71 | 66.84 | 0.003077%
4.5.1.18 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 12.94 | 16.12 | 225.68 | 0.01039%
4.5.1.19 | 103955 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 10.22 | 12.73 | 63.65 | 0.00293%
4.5.1.20 | 6386 | ORSE | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | un | 1 | 329.43 | 410.53 | 410.53 | 0.0189%
4.5.2 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 1 |  | 48307.59 | 48307.59 | 2.224%
4.5.2.1 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 313.47 | 390.64 | 1562.56 | 0.07194%
4.5.2.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 47 | 58.57 | 117.14 | 0.005393%
4.5.2.3 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 74.48 | 92.81 | 185.62 | 0.008546%
4.5.2.4 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 12.87 | 16.03 | 160.3 | 0.00738%
4.5.2.5 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 22.26 | 27.74 | 277.4 | 0.01277%
4.5.2.6 | 89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 37.04 | 46.15 | 230.75 | 0.01062%
4.5.2.7 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 27.47 | 34.23 | 342.3 | 0.01576%
4.5.2.8 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 10.5 | 13.08 | 130.8 | 0.006022%
4.5.2.9 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 15.45 | 19.25 | 192.5 | 0.008863%
4.5.2.10 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 22.84 | 28.46 | 113.84 | 0.005241%
4.5.2.11 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 26.73 | 33.31 | 333.1 | 0.01534%
4.5.2.12 | 1672 | ORSE | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 10 | 16.27 | 20.27 | 202.7 | 0.009332%
4.5.2.13 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 39.49 | 49.21 | 738.15 | 0.03398%
4.5.2.14 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 48.63 | 60.6 | 606 | 0.0279%
4.5.2.15 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 25.66 | 31.97 | 351.67 | 0.01619%
4.5.2.16 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 38.81 | 48.36 | 193.44 | 0.008906%
4.5.2.17 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 28.27 | 35.23 | 70.46 | 0.003244%
4.5.2.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 32 | 37.5 | 46.73 | 1495.36 | 0.06885%
4.5.2.19 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 32 | 21.62 | 26.94 | 862.08 | 0.03969%
4.5.2.20 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9 | 33.4 | 41.62 | 374.58 | 0.01725%
4.5.2.21 | 4995 | ORSE | Tê de inspeção em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 | 72.42 | 90.24 | 180.48 | 0.008309%
4.5.2.22 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 41.53 | 51.75 | 103.5 | 0.004765%
4.5.2.23 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 37.66 | 46.93 | 93.86 | 0.004321%
4.5.2.24 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 23.59 | 29.39 | 146.95 | 0.006766%
4.5.2.25 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 36.98 | 46.08 | 92.16 | 0.004243%
4.5.2.26 | 053911 | SBC | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC DN 75mm | UN | 2 | 10.48 | 13.06 | 26.12 | 0.001203%
4.5.2.27 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 20.1 | 25.04 | 50.08 | 0.002306%
4.5.2.28 | 11076 | ORSE | Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,35 x 2,70 x 1,50m | un | 1 | 12946.14 | 16133.47 | 16133.47 | 0.7428%
4.5.2.29 | 11078 | ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 4,40 x2,20 x 1,65 m | un | 1 | 18408.14 | 22940.22 | 22940.22 | 1.056%
4.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL) |  | 1 |  | 301332.02 | 301332.02 | 13.87%
4.6.1 |  |  | Elétrica Ar condicionado |  | 1 |  | 72995.98 | 72995.98 | 3.361%
4.6.1.1 | 12232 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1782.17 | 2220.94 | 2220.94 | 0.1023%
4.6.1.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 12.14 | 15.12 | 30.24 | 0.001392%
4.6.1.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 11.25 | 14.01 | 42.03 | 0.001935%
4.6.1.4 | 13815 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 90 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA | un | 1 | 122.64 | 152.83 | 152.83 | 0.007036%
4.6.1.5 | 13817 | ORSE | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA | un | 3 | 34.29 | 42.73 | 128.19 | 0.005902%
4.6.1.6 | 8000 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 12 | 102.34 | 127.53 | 1530.36 | 0.07046%
4.6.1.7 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 12 | 87.96 | 109.61 | 1315.32 | 0.06056%
4.6.1.8 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 47 | 109.2 | 136.08 | 6395.76 | 0.2945%
4.6.1.9 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 39 | 12.27 | 15.29 | 596.31 | 0.02745%
4.6.1.10 | 13610 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 | m | 272 | 48.43 | 60.35 | 16415.2 | 0.7558%
4.6.1.11 | 4404 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m | un | 3 | 187.77 | 233.99 | 701.97 | 0.03232%
4.6.1.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6 | 89.87 | 111.99 | 671.94 | 0.03094%
4.6.1.13 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 5.9 | 22.74 | 28.33 | 167.14 | 0.007695%
4.6.1.14 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 786 | 3.8 | 4.73 | 3717.78 | 0.1712%
4.6.1.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1147 | 4.59 | 5.72 | 6560.84 | 0.3021%
4.6.1.16 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1320 | 7.09 | 8.83 | 11655.6 | 0.5366%
4.6.1.17 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39 | 26.84 | 33.44 | 1304.16 | 0.06004%
4.6.1.18 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 156 | 29.36 | 36.58 | 5706.48 | 0.2627%
4.6.1.19 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 44 | 36.4 | 45.36 | 1995.84 | 0.09189%
4.6.1.20 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 106 | 38.34 | 47.77 | 5063.62 | 0.2331%
4.6.1.21 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 | 43.13 | 53.74 | 376.18 | 0.01732%
4.6.1.22 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 50.7 | 63.18 | 189.54 | 0.008726%
4.6.1.23 | 4527 | ORSE | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 742.85 | 925.73 | 925.73 | 0.04262%
4.6.1.24 | 11386 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 | un | 1 | 1867.81 | 2327.66 | 2327.66 | 0.1072%
4.6.1.25 | 11568 | ORSE | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 | un | 1 | 471.35 | 587.39 | 587.39 | 0.02704%
4.6.1.26 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 27.84 | 34.69 | 69.38 | 0.003194%
4.6.1.27 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 42.08 | 52.44 | 367.08 | 0.0169%
4.6.1.28 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 56.33 | 70.19 | 70.19 | 0.003232%
4.6.1.29 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 52.79 | 65.78 | 1710.28 | 0.07874%
4.6.2 |  |  | Equipamentos e outros |  | 1 |  | 208586.89 | 208586.89 | 9.603%
4.6.2.1 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 12 | 13369.16 | 16660.64 | 199927.68 | 9.205%
4.6.2.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2864.37 | 3569.57 | 7139.14 | 0.3287%
4.6.2.3 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 69 | 17.68 | 22.03 | 1520.07 | 0.06998%
4.6.3 |  |  | LÓGICA |  | 1 |  | 19749.15 | 19749.15 | 0.9093%
4.6.3.1 |  |  | Geral |  | 1 |  | 16414.92 | 16414.92 | 0.7557%
4.6.3.1.1 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 600 | 13.09 | 16.31 | 9786 | 0.4505%
4.6.3.1.2 | 4010 | ORSE | Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento | M | 200 | 8.07 | 10.05 | 2010 | 0.09254%
4.6.3.1.3 | 104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1' | UN | 12 | 35.88 | 44.71 | 536.52 | 0.0247%
4.6.3.1.4 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 30 | 109.2 | 136.08 | 4082.4 | 0.188%
4.6.3.2 |  |  | Canaletas |  | 1 |  | 3334.23 | 3334.23 | 0.1535%
4.6.3.2.1 | 795 | ORSE | Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente | un | 2 | 64.91 | 80.89 | 161.78 | 0.007448%
4.6.3.2.2 | 104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1' | UN | 15 | 35.88 | 44.71 | 670.65 | 0.03088%
4.6.3.2.3 | PROPRJ45PAR | Próprio | Módulo de tomada RJ45 para parede conforme projeto | un | 28 | 71.7 | 89.35 | 2501.8 | 0.1152%
4.7 |  |  | PISO |  | 1 |  | 105193.7 | 105193.7 | 4.843%
4.7.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 45 | 80.32 | 100.09 | 4504.05 | 0.2074%
4.7.2 | 87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 531.39 | 63.06 | 78.58 | 41756.62 | 1.922%
4.7.3 | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 531.39 | 62.5 | 77.88 | 41384.65 | 1.905%
4.7.4 | 2200 | ORSE | Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede | m² | 531.39 | 23.06 | 28.73 | 15266.83 | 0.7029%
4.7.5 | 93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 16.7 | 109.63 | 136.62 | 2281.55 | 0.105%
4.8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 145480.8 | 145480.8 | 6.698%
4.8.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 19376.03 | 19376.03 | 0.8921%
4.8.1.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 4 | 455.72 | 567.91 | 2271.64 | 0.1046%
4.8.1.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 17.01 | 625.17 | 779.08 | 13252.15 | 0.6101%
4.8.1.3 | 14050 | ORSE | Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação | m² | 0.6 | 640.3 | 797.94 | 478.76 | 0.02204%
4.8.1.4 |  |  | Portas wc |  | 1 |  |  | 0 | 0%
4.8.1.5 | 15.03.19 | EMBASA | PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | m² | 6.48 | 417.75 | 520.6 | 3373.48 | 0.1553%
4.8.2 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 59064.89 | 59064.89 | 2.719%
4.8.2.1 | 13398 | ORSE | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens | m² | 31.46 | 450 | 560.79 | 17642.45 | 0.8123%
4.8.2.2 | 023393 | SBC | FORNECIMENTO GRADIL EXTERNO PERFIS ALUMINIO ANODIZADO | m² | 31.46 | 1029.99 | 1283.57 | 40381.11 | 1.859%
4.8.2.3 | 11945 | ORSE | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m² | 1.8 | 464.23 | 578.52 | 1041.33 | 0.04794%
4.8.3 |  |  | MURO E GRADIL |  | 1 |  | 67039.88 | 67039.88 | 3.087%
4.8.3.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  | 1518.14 | 1518.14 | 0.0699%
4.8.3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 10.1 | 89.87 | 111.99 | 1131.09 | 0.05208%
4.8.3.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 12.38 | 6.91 | 8.61 | 106.59 | 0.004907%
4.8.3.1.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 9.9 | 22.74 | 28.33 | 280.46 | 0.01291%
4.8.3.2 |  |  | ESTRUTURAS |  | 1 |  | 31944.83 | 31944.83 | 1.471%
4.8.3.2.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 0.62 | 22.71 | 28.3 | 17.54 | 0.0008075%
4.8.3.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 46.4 | 74.06 | 92.29 | 4282.25 | 0.1972%
4.8.3.2.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 455.2 | 11.84 | 14.75 | 6714.2 | 0.3091%
4.8.3.2.4 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 35.9 | 146.52 | 182.59 | 6554.98 | 0.3018%
4.8.3.2.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.69 | 574.34 | 715.74 | 4072.56 | 0.1875%
4.8.3.2.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.69 | 320.79 | 399.76 | 2274.63 | 0.1047%
4.8.3.2.7 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 71.8 | 5.1 | 6.35 | 455.93 | 0.02099%
4.8.3.2.8 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 71.8 | 84.64 | 105.47 | 7572.74 | 0.3487%
4.8.3.3 |  |  | GRADIL |  | 1 |  | 33576.91 | 33576.91 | 1.546%
4.8.3.3.1 | 13779 | ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | m | 35.9 | 750.52 | 935.29 | 33576.91 | 1.546%
4.9 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 143110.43 | 143110.43 | 6.589%
4.9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 691.56 | 5.1 | 6.35 | 4391.4 | 0.2022%
4.9.2 | 3318 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m² | 691.56 | 39.54 | 49.27 | 34073.16 | 1.569%
4.9.3 | 13027 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m² | 691.56 | 31.82 | 39.65 | 27420.35 | 1.262%
4.9.4 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 345.78 | 82.45 | 102.74 | 35525.43 | 1.636%
4.9.5 | 11181 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal gema,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m² | 140.16 | 136.33 | 169.89 | 23811.78 | 1.096%
4.9.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 33.4 | 115.4 | 143.81 | 4803.25 | 0.2211%
4.9.7 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 15.24 | 688.98 | 858.6 | 13085.06 | 0.6024%
4.10 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 43460.17 | 43460.17 | 2.001%
4.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 691.56 | 4.49 | 5.59 | 3865.82 | 0.178%
4.10.2 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 691.56 | 21.59 | 26.9 | 18602.96 | 0.8565%
4.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 691.56 | 13.9 | 17.32 | 11977.81 | 0.5515%
4.10.4 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 35.9 | 27.23 | 33.93 | 1218.08 | 0.05608%
4.10.5 | 11849 | ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicaçãode 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 150 | 41.71 | 51.97 | 7795.5 | 0.3589%
4.11 |  |  | LOUÇAS, ESPELHOS E METAIS |  | 1 |  | 20878.13 | 20878.13 | 0.9612%
4.11.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 575.2 | 716.81 | 2150.43 | 0.09901%
4.11.2 | COMP 02 - TP014 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, CAIXA ACOPLADA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1078.76 | 1344.35 | 2688.7 | 0.1238%
4.11.3 | 12291 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,30x0,60, com02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 2 | 2035.51 | 2536.65 | 5073.3 | 0.2336%
4.11.4 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 283.3 | 353.04 | 706.08 | 0.03251%
4.11.5 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 325.15 | 405.2 | 3241.6 | 0.1492%
4.11.6 | 3709 | ORSE | Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar | un | 4 | 211.8 | 263.94 | 1055.76 | 0.04861%
4.11.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 62.3 | 77.63 | 310.52 | 0.0143%
4.11.8 | 9372 | ORSE | Lixeira de plástico dn 40cm | un | 7 | 39.25 | 48.91 | 342.37 | 0.01576%
4.11.9 | 9502 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar | un | 2 | 473.18 | 589.67 | 1179.34 | 0.0543%
4.11.10 | COMP 05 - TP018 | Próprio | ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 288.44 | 359.45 | 718.9 | 0.0331%
4.11.11 | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | un | 3 | 52.4 | 65.3 | 195.9 | 0.009019%
4.11.12 | 102143 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 | m² | 3.6 | 716.68 | 893.12 | 3215.23 | 0.148%
4.12 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 1 |  | 2049.15 | 2049.15 | 0.09434%
4.12.1 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 5 | 225.55 | 281.08 | 1405.4 | 0.0647%
4.12.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4 | 16.75 | 20.87 | 83.48 | 0.003843%
4.12.3 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 4 | 52.23 | 65.08 | 260.32 | 0.01199%
4.12.4 | 055035 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm | UN | 1 | 16.69 | 20.79 | 20.79 | 0.0009572%
4.12.5 | 055918 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm | UN | 6 | 15.1 | 18.81 | 112.86 | 0.005196%
4.12.6 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | UN | 5 | 26.69 | 33.26 | 166.3 | 0.007656%
4.13 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 1 |  | 8076.75 | 8076.75 | 0.3719%
4.13.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 151.36 | 188.62 | 188.62 | 0.008684%
4.13.2 | C3478 | SEINFRA | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 27 | 11.85 | 14.76 | 398.52 | 0.01835%
4.13.3 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 27.49 | 34.25 | 171.25 | 0.007884%
4.13.4 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10 | 27.49 | 34.25 | 342.5 | 0.01577%
4.13.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 83.53 | 104.09 | 936.81 | 0.04313%
4.13.6 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 25 | 60.89 | 75.88 | 1897 | 0.08734%
4.13.7 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 25 | 73.47 | 91.55 | 2288.75 | 0.1054%
4.13.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 48.79 | 60.8 | 60.8 | 0.002799%
4.13.9 | C2457 | SEINFRA | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 20 | 14.12 | 17.59 | 351.8 | 0.0162%
4.13.10 | C3909 | SEINFRA | SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 20 | 39.72 | 49.49 | 989.8 | 0.04557%
4.13.11 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 361.82 | 450.9 | 450.9 | 0.02076%
4.14 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 12572.68 | 12572.68 | 0.5788%
4.14.1 |  |  | DUTOS |  | 1 |  | 9931.9 | 9931.9 | 0.4573%
4.14.1.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 18 | 29.09 | 36.25 | 652.5 | 0.03004%
4.14.1.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 60 | 49.49 | 61.67 | 3700.2 | 0.1704%
4.14.1.3 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 55 | 81.4 | 101.44 | 5579.2 | 0.2569%
4.14.2 |  |  | DRENO |  | 1 |  | 2640.78 | 2640.78 | 0.1216%
4.14.2.1 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 42 | 25.88 | 32.25 | 1354.5 | 0.06236%
4.14.2.2 | 103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 17.63 | 21.97 | 527.28 | 0.02428%
4.14.2.3 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19 | 17.57 | 21.89 | 415.91 | 0.01915%
4.14.2.4 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 25.03 | 31.19 | 343.09 | 0.0158%
4.15 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 33035.74 | 33035.74 | 1.521%
4.15.1 |  |  | PLANTAS |  | 1 |  | 31330 | 31330 | 1.442%
4.15.1.1 | 9868 | ORSE | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | un | 100 | 27.79 | 34.63 | 3463 | 0.1594%
4.15.1.2 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 200 | 101.31 | 126.25 | 25250 | 1.163%
4.15.1.3 | 98503 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | m² | 100 | 21 | 26.17 | 2617 | 0.1205%
4.15.2 |  |  | OUTROS |  | 1 |  | 1705.74 | 1705.74 | 0.07853%
4.15.2.1 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 6 | 228.13 | 284.29 | 1705.74 | 0.07853%
4.16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 4917.55 | 4917.55 | 0.2264%
4.16.1 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 2137.34 | 2663.55 | 2663.55 | 0.1226%
4.16.2 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 700 | 2.59 | 3.22 | 2254 | 0.1038%

## Cronograma
Ampliação do Colegio Modelo da Gamboa
Cronograma fisico financeiro
|  |  |  | data: | 24.62%
Item |  |  | Descrição | Total | Peso (%) | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10
| Código | Banco |  |  |  | Físico (%) | Financeiro | Físico (%) | Financeiro | Físico (%) | Financeiro | Físico (%) | Financeiro | Físico (%) | Financeiro | Físico (%) | Financeiro | Físico (%) | Financeiro | Físico (%) | Financeiro | Físico (%) | Financeiro | Físico (%) | Financeiro
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 280595.91 | 12.92% | 25% | 70148.9775 | 10% | 28059.591 | 10% | 28059.591 | 10% | 28059.591 | 10% | 28059.591 | 10% | 28059.591 | 10% | 28059.591 | 10% | 28059.591 | 5% | 14029.7955 |  | 0 | 280595.91 | 0
1.1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [22 empty] | 0 | 0
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [22 empty] | 0 | 0
1.1.2 | 012212 | SBC | BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | [22 empty] | 0 | 0
1.1.3 | 012031 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS | [22 empty] | 0 | 0
1.1.4 | 56 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | [22 empty] | 0 | 0
1.1.5 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | [22 empty] | 0 | 0
1.1.6 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | [22 empty] | 0 | 0
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES | [22 empty] | 0 | 0
1.2.1 | 72224 | SINAPI | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | [22 empty] | 0 | 0
1.2.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.3 | 02.01.49 | EMBASA | RETIRADA MANUAL DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | [22 empty] | 0 | 0
1.2.4 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.5 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.7 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.8 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.9 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [22 empty] | 0 | 0
1.1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 277863.21 | [21 empty] | 0
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES | 2732.7 | [21 empty] | 0
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 465672.7 | 21.44% | 10% | 46567.27 | 10% | 46567.27 | 10% | 46567.27 | 10% | 46567.27 | 10% | 46567.27 | 10% | 46567.27 | 10% | 46567.27 | 10% | 46567.27 | 10% | 46567.27 | 10% | 46567.27 | 465672.7 | 0
2.1 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 06.01.16 | EMBASA | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60m A 100m |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 020002 | SBC | LIMPEZA TERRENO REMOCAO ARBUSTOS-CORTE DE CAPOEIRA A FOICE |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | TERRAPLANAGEM GERAL | 26802.47 | 1.234% | 30% | 8040.741 | 40% | 10720.988 | 30% | 8040.741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26802.47 | 0
3.1 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA (SAPATA, VIGA BALDRAME E PILAR DE ARRANQUE) |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.4 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.6 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.9 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILAR, VIGA E LAJE) |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.3 | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.6 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.7 | 3637 ORSE ADP | Próprio | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.8 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.1 | 103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 |  |  | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | EDIFICAÇÃO | 1398945.8 | 64.41% | 5% | 69947.29 | 10% | 139894.58 | 15% | 209841.87 | 15% | 209841.87 | 10% | 139894.58 | 10% | 139894.58 | 10% | 139894.58 | 10% | 139894.58 | 10% | 139894.58 | 5% | 69947.29 | 1398945.8 | 0
4.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [22 empty] | 0 | 0
3.4.1.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [22 empty] | 0 | 0
3.4.1.2 | 92256 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [22 empty] | 0 | 0
3.4.1.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [22 empty] | 0 | 0
3.4.1.4 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | [22 empty] | 0 | 0
3.4.1.5 | 8625 | ORSE | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m | [22 empty] | 0 | 0
3.4.1.6 | 000089 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | [22 empty] | 0 | 0
3.4.1.7 | 102230 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.4.1.8 | 120066 | SBC | ARREMATE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | [22 empty] | 0 | 0
3.4.2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES COBERTURA | [22 empty] | 0 | 0
3.4.2.1 | 8637 | ORSE | Chapim de concreto pré-moldado | [22 empty] | 0 | 0
3.4.2.2 | 9434 | ORSE | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm | [22 empty] | 0 | 0
3.4.3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [22 empty] | 0 | 0
3.4.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [22 empty] | 0 | 0
3.4.3.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.4.3.3 | 99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.4.3.4 | 95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.4.3.5 | 053039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | [22 empty] | 0 | 0
3.4.3.6 | 3448 | ORSE | Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m | [22 empty] | 0 | 0
3.4.3.7 | 10996 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | [22 empty] | 0 | 0
4.2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.1 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.2 | 95674 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.4 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.5 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.6 | 104056 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.7 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.8 | 104035 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.9 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.10 | 103955 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.11 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.12 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.13 | 104049 | SINAPI | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.14 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.15 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.16 | 89360 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.17 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.18 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.19 | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.20 | 94657 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.21 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.22 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.23 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.24 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.25 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.26 | 89428 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.27 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.28 | 103955 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.29 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.30 | 10203 | ORSE | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.31 | 2041 | ORSE | Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.32 | 6386 | ORSE | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | [22 empty] | 0 | 0
3.5.1.33 | SINAPI ADP (102610) | Próprio | SINAPI ADP (102610) - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.1 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.3 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.4 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.5 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.6 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.7 | 89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.8 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.11 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.12 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.13 | 1672 | ORSE | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.14 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.15 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.16 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.17 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.18 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.19 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.21 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.22 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.23 | 4995 | ORSE | Tê de inspeção em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.24 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.25 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.26 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.27 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.28 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.29 | 053911 | SBC | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC DN 75mm | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.30 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.31 | 11076 | ORSE | Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,35 x 2,70 x 1,50m | [22 empty] | 0 | 0
3.5.2.32 | 11078 | ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 4,40 x2,20 x 1,65 m | [22 empty] | 0 | 0
4.2.2 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILAR, VIGA E LAJE) | [22 empty] | 0 | 0
3.6.1 |  |  | Alimentadores | [22 empty] | 0 | 0
3.6.1.1 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.1.2 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.1.3 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.1.4 | 7150 | ORSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | [22 empty] | 0 | 0
3.6.1.5 | 4527 | ORSE | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | [22 empty] | 0 | 0
3.6.1.6 | 11568 | ORSE | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.1.7 | 6386 | ORSE | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | [22 empty] | 0 | 0
3.6.1.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.1.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.2 |  |  | Instalação aparente com eletroduto | [22 empty] | 0 | 0
3.6.2.1 | 783 | ORSE | Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Pial Legrand ou similar | [22 empty] | 0 | 0
3.6.2.2 | 13182 | ORSE | Tomada tripla 2p+T universal, "Sistema X", Fame ou similar | [22 empty] | 0 | 0
3.6.2.3 | 774 | ORSE | Interruptor "sistema X" 01 seção, c/placa, incluso caixa " sistema X", aparente | [22 empty] | 0 | 0
3.6.2.4 | 12156 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | [22 empty] | 0 | 0
3.6.3 |  |  | Iluminação | [22 empty] | 0 | 0
3.6.3.1 | 13517 | ORSE | Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m com 04 spots direcionáveis, inclusive lâmpada PAR 20 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.3.2 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.3.3 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.3.4 | 13905 | ORSE | Refletor em LED, 60W, ângulo 120°, 3000k, bivolts, ref. SLIM50-AM-3750 ou similar | [22 empty] | 0 | 0
3.6.3.5 | 13905 | Próprio | Refletor em LED, 60W, ângulo 120°, 3000k, bivolts, ref. SLIM50-AM-3750 ou similar | [22 empty] | 0 | 0
3.6.3.6 | 4010 | ORSE | Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento | [22 empty] | 0 | 0
3.6.3.7 | 104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.3.8 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.3.9 | 97275 | SINAPI | COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.3.10 | 97313 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4 |  |  | Quadros | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.4 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.5 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.7 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.8 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.9 | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.10 | 93675 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.11 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.12 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.13 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.14 | 453 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.15 | 8911 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.16 | 9685 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.17 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.18 | 12227 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | [22 empty] | 0 | 0
3.6.4.19 | 12233 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | [22 empty] | 0 | 0
3.6.5 |  |  | Canaletas | [22 empty] | 0 | 0
3.6.5.1 | PROPCANALMETPAR | Próprio | Canaleta metálica de parede tipo rodapé conforme projeto | [22 empty] | 0 | 0
3.6.5.2 | PROPCANALMETPISO | Próprio | Canaleta metálica de piso conforme projeto | [22 empty] | 0 | 0
3.6.5.3 | PROPTOM20A | Próprio | Módulo de tomada 2P+T 20A conforme projeto | [22 empty] | 0 | 0
3.6.5.4 | PROPTOM20A | Próprio | Módulo de tomada 2P+T 20A conforme projeto | [22 empty] | 0 | 0
3.6.5.5 | PROPINTERSIMP | Próprio | Módulo de interruptor simples conforme projeto | [22 empty] | 0 | 0
3.6.5.6 | PROPINTERTW | Próprio | Módulo de interruptor three way conforme projeto | [22 empty] | 0 | 0
3.6.5.7 | PROPTCANALPAR | Próprio | Terminador de canaleta de parede conforme projeto | [22 empty] | 0 | 0
3.6.5.8 | PROPTCANALPISO | Próprio | Terminador de canaleta de piso conforme projeto | [22 empty] | 0 | 0
3.6.5.9 | PROPCINTCANALPAR | Próprio | Curva interna para canaleta de parede conforme projeto | [22 empty] | 0 | 0
3.6.5.10 | PROPCEXTCANALPAR | Próprio | Curva externa para canaleta de parede conforme projeto | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6 |  |  | LÓGICA | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.1 |  |  | Geral | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.1.1 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.1.2 | 11229 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.1.3 | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.1.4 | 106085 | SINAPI | RACK DE PISO FECHADO DE 24 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.1.5 | 8681 | ORSE | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.1.6 | 4010 | ORSE | Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.1.7 | 104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.1.8 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.2 |  |  | Canaletas | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.2.1 | 795 | ORSE | Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.2.2 | 104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.6.6.2.3 | PROPRJ45PAR | Próprio | Módulo de tomada RJ45 para parede conforme projeto | [22 empty] | 0 | 0
4.3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [22 empty] | 0 | 0
3.7.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.7.2 | 87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.7.3 | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | [22 empty] | 0 | 0
3.7.4 | 2200 | ORSE | Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede | [22 empty] | 0 | 0
3.7.5 | 93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | [22 empty] | 0 | 0
4.4 |  |  | COBERTURA | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1 |  |  | PORTAS | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.1 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.2 | 9733 | ORSE | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.3 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.4 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.5 | 13049 | ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.6 | 110515 | SBC | PORTA CAMARAO 1/3 ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS 0,72X2,10 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.7 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.8 | 90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.9 | 11955 | ORSE | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.10 | 14050 | ORSE | Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.11 |  |  | Portas wc | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.11.1 | 023391 | SBC | FORNECIMENTO PORTA ALUMINIO UMA FOLHA DE ABRIR | [22 empty] | 0 | 0
3.8.1.12 | 15.03.19 | EMBASA | PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | [22 empty] | 0 | 0
3.8.2 |  |  | JANELAS | [22 empty] | 0 | 0
3.8.2.1 | 13398 | ORSE | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens | [22 empty] | 0 | 0
3.8.2.2 | 023393 | SBC | FORNECIMENTO GRADIL EXTERNO PERFIS ALUMINIO ANODIZADO | [22 empty] | 0 | 0
3.8.2.3 | 11945 | ORSE | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | [22 empty] | 0 | 0
3.8.2.4 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3 |  |  | MURO E GRADIL | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.1.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.2 |  |  | ESTRUTURAS | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.2.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.2.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.2.4 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.2.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.2.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.2.7 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.2.8 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.3 |  |  | GRADIL | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.3.1 | 13779 | ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | [22 empty] | 0 | 0
3.8.3.3.2 | 9072 ORSE ADP | Próprio | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | [22 empty] | 0 | 0
4.5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [22 empty] | 0 | 0
3.9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [22 empty] | 0 | 0
3.9.2 | 3318 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | [22 empty] | 0 | 0
3.9.3 | 13027 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | [22 empty] | 0 | 0
3.9.4 | 8973 | ORSE | Reboco especial sobre parede para isolamento termico e acustico c/ argamassa de vermiculita expandida, cimento e areia, esp.= 2,5cm | [22 empty] | 0 | 0
3.9.5 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [22 empty] | 0 | 0
3.9.6 | 121274 | SBC | PASTILHA CERAMICA 9,5x9,5cm SURFACE OFF WHITE PORTOBELLO | [22 empty] | 0 | 0
3.9.7 | 121243 | SBC | PASTILHA CERAMICA 9,5x9,5cm SURFACES ULTRAMARINE PORTOBELLO | [22 empty] | 0 | 0
3.9.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.9.9 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.9.10 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.9.11 | 170439 | SBC | PORCELANATO 45x45cm PORTOBELLO CIMENTO NATURAL | [22 empty] | 0 | 0
4.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL) | [22 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
4.7 |  |  | PISO | [22 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
4.8 |  |  | ESQUADRIAS | [22 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
4.9 |  |  | REVESTIMENTOS | [22 empty] | 0 | 0
4.9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [22 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
4.10 |  |  | PINTURA | [22 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
4.11 |  |  | LOUÇAS, ESPELHOS E METAIS | [22 empty] | 0 | 0
3.15.1 | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.15.2 | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.15.3 | 9092 | ORSE | Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás) | [22 empty] | 0 | 0
3.15.4 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [22 empty] | 0 | 0
3.15.5 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.15.6 | 92705 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.15.7 | 972 | ORSE | Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 3/4" | [22 empty] | 0 | 0
3.15.8 | 92695 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.15.9 | 9018 | ORSE | Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/tarja amarela, uso domestico | [22 empty] | 0 | 0
3.15.10 | 97548 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.15.11 | 97549 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [22 empty] | 0 | 0
3.15.12 | 97547 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [22 empty] | 0 | 0
4.12 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [22 empty] | 0 | 0
3.16.1 |  |  | PLANTAS | [22 empty] | 0 | 0
3.16.1.1 | 9868 | ORSE | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | [22 empty] | 0 | 0
3.16.1.2 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.16.1.3 | 98503 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | [22 empty] | 0 | 0
3.16.2 |  |  | OUTROS | [22 empty] | 0 | 0
3.16.2.1 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | [22 empty] | 0 | 0
4.13 |  |  | SIST PROT CONTRA DESC ATMOSF (SPDA) | [22 empty] | 0
4.14 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [22 empty] | 0
4.15 |  |  | PAISAGISMO | [22 empty] | 0
4.16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [22 empty] | 0
3.17.1 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | [22 empty] | 0 | 0
3.17.2 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | [22 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 2172016.88 | 100% | 8.964% | 194704.2785 | 10.37% | 225242.429 | 13.47% | 292509.472 | 13.1% | 284468.731 | 9.877% | 214521.441 | 9.877% | 214521.441 | 9.877% | 214521.441 | 9.877% | 214521.441 | 9.231% | 200491.6455 | 5.364% | 116514.56 | 2172016.88 | 0
|  |  | TOTAL ACUMULADO | 2172016.88 | 100% | 8.964% | 194704.2785 | 19.33% | 419946.7075 | 32.8% | 712456.1795 | 45.9% | 996924.9105 | 55.78% | 1211446.3515 | 65.65% | 1425967.7925 | 75.53% | 1640489.2335 | 85.4% | 1855010.6745 | 94.64% | 2055502.32 | 100% | 2172016.88
André Luís Carvalho Santos
Engenheiro consultor SEDUC
Prefeitura Municipal de Cairu

## QUANTITATIVO
|  |  | Ampliação do Colegio Modelo da Gamboa |  |  |  | Valor Final do Orçamento
[7 empty] | BDI |  | 24.62%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
1.1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 1
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6
1.1.2 | 012212 | SBC | BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 40
1.1.3 | 012031 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS | UN | 1
1.1.4 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 113.3
1.1.5 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 166.3
1.1.6 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8680
1.1.7 | 32.05.40 | EMBASA | TRANSPORTE DE MATERIAIS COM TRATOR E CARRETA AGRÍCOLA DE 5T | KM | 300
1.1.8 | PI 02 | Próprio | Transporte Marítimo com estiva - TON X MILHA | TON X MILHA | 10680
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 1
1.2.1 | 02.01.52 | EMBASA | RETIRADA MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m² | 27.96
1.2.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.51
1.2.3 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.86
1.2.4 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3
1.2.5 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 11.17
1.2.6 | 32.05.40 | EMBASA | TRANSPORTE DE MATERIAIS COM TRATOR E CARRETA AGRÍCOLA DE 5T | KM | 40
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1
2.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10
2.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10
2.3 | 011815 | SBC | VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS | MES | 10
3 |  |  | TERRAPLANAGEM GERAL |  | 1
3.1 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO |  | 1
3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 618
3.1.2 | 06.01.16 | EMBASA | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60m A 100m | m³ | 61.8
3.1.3 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 61.8
3.1.4 | 32.05.40 | EMBASA | TRANSPORTE DE MATERIAIS COM TRATOR E CARRETA AGRÍCOLA DE 5T | KM | 80
3.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1
3.2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 154.5
3.3 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  | 1
3.3.1 | 32.05.40 | EMBASA | TRANSPORTE DE MATERIAIS COM TRATOR E CARRETA AGRÍCOLA DE 5T | KM | 80
4 |  |  | EDIFICAÇÃO |  | 1
4.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1
4.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 69.68
4.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 66.63
4.1.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 35.55
4.1.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 53.14
4.2 |  |  | ESTRUTURAS |  | 1
4.2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA (SAPATA, VIGA BALDRAME E PILAR DE ARRANQUE) |  | 1
4.2.1.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 26.57
4.2.1.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 77.55
4.2.1.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 155.23
4.2.1.4 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44.55
4.2.1.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 986.4
4.2.1.6 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 13.87
4.2.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 13.87
4.2.1.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 155.23
4.2.1.9 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 184.34
4.2.2 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILAR, VIGA E LAJE) |  | 1
4.2.2.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 89.1
4.2.2.2 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 155.23
4.2.2.3 | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 321.95
4.2.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1287.8
4.2.2.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 16.1
4.2.2.6 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 26.57
4.2.2.7 | 3637 ORSE ADP | Próprio | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 531.39
4.2.2.8 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 531.39
4.3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  | 1
4.3.1 | 103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 691.56
4.3.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 43.7
4.3.3 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 33.8
4.4 |  |  | COBERTURA |  | 1
4.4.1 |  |  | COBERTURA METÁLICA |  | 1
4.4.1.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 843.76
4.4.1.2 | 92256 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4
4.4.1.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 843.76
4.4.1.4 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 46
4.4.1.5 | 8625 | ORSE | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m | m² | 4
4.4.1.6 | 102230 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 220.5
4.4.1.7 | 120066 | SBC | ARREMATE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M | 46.85
4.4.2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES COBERTURA |  | 1
4.4.2.1 | 8637 | ORSE | Chapim de concreto pré-moldado | m | 15
4.4.2.2 | 9434 | ORSE | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm | m | 9
4.4.3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 1
4.4.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 90
4.4.3.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 45
4.4.3.3 | 99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 9
4.4.3.4 | 95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 27
4.4.3.5 | 053039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN | 9
4.4.3.6 | 10996 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 20
4.5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1
4.5.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA |  | 1
4.5.1.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
4.5.1.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
4.5.1.3 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
4.5.1.4 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30
4.5.1.5 | 103955 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5
4.5.1.6 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8
4.5.1.7 | 104049 | SINAPI | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 10
4.5.1.8 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10
4.5.1.9 | 89360 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15
4.5.1.10 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7
4.5.1.11 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7
4.5.1.12 | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
4.5.1.13 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24
4.5.1.14 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30
4.5.1.15 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 10
4.5.1.16 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
4.5.1.17 | 89428 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
4.5.1.18 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14
4.5.1.19 | 103955 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5
4.5.1.20 | 6386 | ORSE | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | un | 1
4.5.2 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 1
4.5.2.1 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4
4.5.2.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
4.5.2.3 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
4.5.2.4 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10
4.5.2.5 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10
4.5.2.6 | 89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5
4.5.2.7 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10
4.5.2.8 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10
4.5.2.9 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10
4.5.2.10 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4
4.5.2.11 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10
4.5.2.12 | 1672 | ORSE | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 10
4.5.2.13 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15
4.5.2.14 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10
4.5.2.15 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11
4.5.2.16 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4
4.5.2.17 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2
4.5.2.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 32
4.5.2.19 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 32
4.5.2.20 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9
4.5.2.21 | 4995 | ORSE | Tê de inspeção em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2
4.5.2.22 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
4.5.2.23 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2
4.5.2.24 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5
4.5.2.25 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
4.5.2.26 | 053911 | SBC | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC DN 75mm | UN | 2
4.5.2.27 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
4.5.2.28 | 11076 | ORSE | Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,35 x 2,70 x 1,50m | un | 1
4.5.2.29 | 11078 | ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 4,40 x2,20 x 1,65 m | un | 1
4.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL) |  | 1
4.6.1 |  |  | Elétrica Ar condicionado |  | 1
4.6.1.1 | 12232 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1
4.6.1.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2
4.6.1.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3
4.6.1.4 | 13815 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 90 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA | un | 1
4.6.1.5 | 13817 | ORSE | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA | un | 3
4.6.1.6 | 8000 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 12
4.6.1.7 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 12
4.6.1.8 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 47
4.6.1.9 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 39
4.6.1.10 | 13610 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 | m | 272
4.6.1.11 | 4404 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m | un | 3
4.6.1.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6
4.6.1.13 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 5.9
4.6.1.14 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 786
4.6.1.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1147
4.6.1.16 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1320
4.6.1.17 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39
4.6.1.18 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 156
4.6.1.19 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 44
4.6.1.20 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 106
4.6.1.21 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7
4.6.1.22 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3
4.6.1.23 | 4527 | ORSE | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1
4.6.1.24 | 11386 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 | un | 1
4.6.1.25 | 11568 | ORSE | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 | un | 1
4.6.1.26 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2
4.6.1.27 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7
4.6.1.28 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1
4.6.1.29 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26
4.6.2 |  |  | Equipamentos e outros |  | 1
4.6.2.1 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 12
4.6.2.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2
4.6.2.3 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 69
4.6.3 |  |  | LÓGICA |  | 1
4.6.3.1 |  |  | Geral |  | 1
4.6.3.1.1 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 600
4.6.3.1.2 | 4010 | ORSE | Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento | M | 200
4.6.3.1.3 | 104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1' | UN | 12
4.6.3.1.4 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 30
4.6.3.2 |  |  | Canaletas |  | 1
4.6.3.2.1 | 795 | ORSE | Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente | un | 2
4.6.3.2.2 | 104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1' | UN | 15
4.6.3.2.3 | PROPRJ45PAR | Próprio | Módulo de tomada RJ45 para parede conforme projeto | un | 28
4.7 |  |  | PISO |  | 1
4.7.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 45
4.7.2 | 87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 531.39
4.7.3 | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 531.39
4.7.4 | 2200 | ORSE | Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede | m² | 531.39
4.7.5 | 93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 16.7
4.8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1
4.8.1 |  |  | PORTAS |  | 1
4.8.1.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 4
4.8.1.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 17.01
4.8.1.3 | 14050 | ORSE | Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação | m² | 0.6
4.8.1.4 |  |  | Portas wc |  | 1
4.8.1.5 | 15.03.19 | EMBASA | PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | m² | 6.48
4.8.2 |  |  | JANELAS |  | 1
4.8.2.1 | 13398 | ORSE | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens | m² | 31.46
4.8.2.2 | 023393 | SBC | FORNECIMENTO GRADIL EXTERNO PERFIS ALUMINIO ANODIZADO | m² | 31.46
4.8.2.3 | 11945 | ORSE | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m² | 1.8
4.8.3 |  |  | MURO E GRADIL |  | 1
4.8.3.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1
4.8.3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 10.1
4.8.3.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 12.38
4.8.3.1.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 9.9
4.8.3.2 |  |  | ESTRUTURAS |  | 1
4.8.3.2.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 0.62
4.8.3.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 46.4
4.8.3.2.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 455.2
4.8.3.2.4 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 35.9
4.8.3.2.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.69
4.8.3.2.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.69
4.8.3.2.7 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 71.8
4.8.3.2.8 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 71.8
4.8.3.3 |  |  | GRADIL |  | 1
4.8.3.3.1 | 13779 | ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | m | 35.9
4.9 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1
4.9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 691.56
4.9.2 | 3318 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m² | 691.56
4.9.3 | 13027 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m² | 691.56
4.9.4 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 345.78
4.9.5 | 11181 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal gema,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m² | 140.16
4.9.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 33.4
4.9.7 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 15.24
4.10 |  |  | PINTURA |  | 1
4.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 691.56
4.10.2 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 691.56
4.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 691.56
4.10.4 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 35.9
4.10.5 | 11849 | ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicaçãode 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 150
4.11 |  |  | LOUÇAS, ESPELHOS E METAIS |  | 1
4.11.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3
4.11.2 | COMP 02 - TP014 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, CAIXA ACOPLADA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.11.3 | 12291 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,30x0,60, com02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 2
4.11.4 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
4.11.5 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8
4.11.6 | 3709 | ORSE | Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar | un | 4
4.11.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
4.11.8 | 9372 | ORSE | Lixeira de plástico dn 40cm | un | 7
4.11.9 | 9502 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar | un | 2
4.11.10 | COMP 05 - TP018 | Próprio | ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2
4.11.11 | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | un | 3
4.11.12 | 102143 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 | m² | 3.6
4.12 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 1
4.12.1 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 5
4.12.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4
4.12.3 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 4
4.12.4 | 055035 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm | UN | 1
4.12.5 | 055918 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm | UN | 6
4.12.6 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | UN | 5
4.13 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 1
4.13.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1
4.13.2 | C3478 | SEINFRA | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 27
4.13.3 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5
4.13.4 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10
4.13.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9
4.13.6 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 25
4.13.7 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 25
4.13.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1
4.13.9 | C2457 | SEINFRA | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 20
4.13.10 | C3909 | SEINFRA | SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 20
4.13.11 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1
4.14 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  | 1
4.14.1 |  |  | DUTOS |  | 1
4.14.1.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 18
4.14.1.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 60
4.14.1.3 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 55
4.14.2 |  |  | DRENO |  | 1
4.14.2.1 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 42
4.14.2.2 | 103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24
4.14.2.3 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19
4.14.2.4 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11
4.15 |  |  | PAISAGISMO |  | 1
4.15.1 |  |  | PLANTAS |  | 1
4.15.1.1 | 9868 | ORSE | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | un | 100
4.15.1.2 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 200
4.15.1.3 | 98503 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | m² | 100
4.15.2 |  |  | OUTROS |  | 1
4.15.2.1 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 6
4.16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1
4.16.1 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1
4.16.2 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 700