## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTETICO DAS COMUNIDADES: ITAPECIRICA, NOVO HORIZONTE, TREME E SEISMAIRA | SINAPI - 04/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 99,99% 116.691,20 | 11,11% 12.964,39 | 11,11% 12.964,39 | 11,11% 12.964,39 | 11,11% 12.964,39 | 11,11% 12.964,39 | 11,11% 12.964,39 | 11,11% 12.964,39 | 11,11% 12.964,39 | 11,11% 12.964,39
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 75.613,82 | 25,00% 18.903,46 |  | 25,00% 18.903,46 |  | 25,00% 18.903,46 |  | 25,00% 18.903,46
3 | INSTALAÇOES ELETRICAS | 100,00% 91.041,20 |  |  | 25,00% 22.760,30 |  | 25,00% 22.760,30 |  | 25,00% 22.760,30 |  | 25,00% 22.760,30
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 53.610,00 | 25,00% 13.402,50 |  | 25,00% 13.402,50 |  | 25,00% 13.402,50 |  | 25,00% 13.402,50
5 | ALAMBRADO | 100,00% 941.662,36 |  | 12,50% 117.707,80 | 12,50% 117.707,80 | 12,50% 117.707,80 | 12,50% 117.707,80 | 12,50% 117.707,80 | 12,50% 117.707,80 | 12,50% 117.707,80 | 12,50% 117.707,80
6 | GRAMA SINTETICA | 100,00% 871.440,00 | 25,00% 217.860,00 |  | 25,00% 217.860,00 |  | 25,00% 217.860,00 |  | 25,00% 217.860,00
7 | PINTURA | 100,00% 51.901,00 |  | 25,00% 12.975,25 |  | 25,00% 12.975,25 |  | 25,00% 12.975,25 |  | 25,00% 12.975,25
8 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 20.400,00 |  |  | 25,00% 5.100,00 |  | 25,00% 5.100,00 |  | 25,00% 5.100,00 |  | 25,00% 5.100,00
Porcentagem |  |  | 11,84% | 6,46% | 18,39% | 6,46% | 18,39% | 6,46% | 18,39% | 6,46% | 7,13%
Custo |  |  | 263.130,34 | 143.647,43 | 408.698,44 | 143.647,43 | 408.698,44 | 143.647,43 | 408.698,44 | 143.647,43 | 158.532,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,84% | 18,3% | 36,69% | 43,16% | 61,55% | 68,01% | 86,4% | 92,87% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 263.130,34 | 406.777,77 | 815.476,21 | 959.123,64 | 1.367.822,08 | 1.511.469,51 | 1.920.167,95 | 2.063.815,38 | 2.222.359,58
_______________________________________________________________ ___________________________________________ ALINE MORAIS CREA 051952142-0