ANEXO V - MAPA DE RISCO

- FUNDAMENTAÇÃO

Esse Instrumento fundamenta-se no art. 22°, no art. 92 e art. 103 da Lei 14.133/2021.

Considerando que os artigos acima citados trazem a faculdade de elaborar este Instrumento, conforme reza:

“Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado [...]”

Não obstante ao que o dispositivo acima traz, o art. 92 dispõe na seguinte forma:

“Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

IX - a matriz de risco, quando for o caso”

Seguindo a mesma linha reza o artigo 103 que:

“O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados”.

Considerando também que a obrigatoriedade da elaboração deste instrumento está atrelada ao que traz o parágrafo 3º do artigo 22:

§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

Mediante toda argumentação trazida acima, devido a consideração da existência de hipóteses de riscos, ainda que de cunho corriqueiro, considera-se prudente a elaboração da alocação de Matriz de Risco para ser juntada a esse processo no formato discriminado nos itens infracitados.

- ANÁLISE DE RISCO

O fornecimento de kits de enxoval para o Município de Santo Amaro das Brotas/SE comporta uma série de riscos que demandam análise e gestão criteriosa nas dimensões operacional, administrativa, financeira e jurídica. A adequada antecipação e mitigação desses riscos é essencial para assegurar o cumprimento do objeto contratual, a continuidade das ações públicas envolvidas e o zelo com os recursos públicos.

Entre os riscos mais relevantes, destacam-se aqueles inerentes à qualidade dos produtos que compõem os kits de enxoval, como roupas, fraldas, toalhas, cobertores, entre outros itens. Esses produtos devem atender aos padrões mínimos de qualidade, segurança e conformidade com as normas técnicas aplicáveis, visando o bem-estar e a saúde dos beneficiários. O fornecimento de itens fora do padrão — como peças rasgadas, com odor, fabricadas com materiais inadequados ou fora das especificações — pode comprometer a eficácia da política pública, gerar insatisfação, além de prejuízos financeiros à contratada e à Administração.

Do ponto de vista logístico, existem riscos associados a atrasos na entrega ou falhas no fornecimento contínuo, especialmente se os kits estiverem vinculados a programas sociais, maternidades ou centros de assistência social que demandem distribuição regular e tempestiva. A ineficiência no planejamento das entregas, indisponibilidade de estoque, falhas no controle dos itens ou na reposição de kits podem afetar diretamente a regularidade das ações e comprometer os princípios da eficiência, continuidade e economicidade, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Adicionalmente, são identificáveis riscos financeiros decorrentes da variação de preços dos materiais têxteis e outros insumos, os quais podem oscilar com base em fatores de mercado. Tais oscilações podem impactar a execução do contrato, afetando sua viabilidade econômica e contrariando o princípio da previsibilidade orçamentária. Por outro lado, eventual inadimplemento da Administração Pública nos pagamentos pode gerar desequilíbrios contratuais, comprometendo a continuidade do fornecimento e a estabilidade financeira da contratada.

Também se fazem presentes riscos nas fases preparatória e externa da contratação, como a ausência de objetivos claros no edital, especificações genéricas ou imprecisas, deficiência de comunicação entre as partes e falta de documentação formal que comprometa a rastreabilidade das decisões administrativas. Tais falhas podem gerar conflitos, atrasos na execução e insegurança na gestão contratual.

No aspecto operacional, é importante considerar possíveis limitações na capacidade produtiva ou de fornecimento do contratado, falhas no controle de qualidade dos itens, e deficiências na logística de entrega, que podem prejudicar o fornecimento dos kits nas quantidades e prazos estipulados contratualmente.

Dentre os riscos contratuais, destaca-se a possibilidade de fornecimento de kits em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas, o que pode ensejar sanções administrativas, aplicação de penalidades contratuais e até rescisão do contrato, além de comprometer a credibilidade da empresa perante a Administração Pública. Soma-se a isso a incerteza quanto à interpretação de cláusulas contratuais, que pode gerar disputas administrativas ou judiciais, caso não haja clareza e alinhamento desde a fase de elaboração do contrato.

Diante do exposto, é imprescindível que o Município de Santo Amaro das Brotas/SE, por meio de suas secretarias demandantes, adote uma abordagem proativa e estratégica na identificação, gestão e mitigação dos riscos associados ao fornecimento de kits de enxoval. A implementação de planejamento logístico detalhado, a comunicação eficaz entre contratante e contratada, e o estrito cumprimento das normas legais e técnicas contribuirão decisivamente para a execução eficiente, segura e regular do contrato, assegurando os interesses públicos e o bom funcionamento da Administração Municipal.

- MAPA DE RISCO

  - Mediante apresentação do relatório acima, segue abaixo planilha com mapa de risco, considerados junto às categorias dos riscos apresentados no item 2 – análise de riscos.

| DESCRIÇÃO RISCO | CLASSE | FASE | CATEGORIA | RISCO ESPECÍFICO | PROBABILIDADE | IMPACTO | MEDIDAS MITIGADORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deficiência na elaboração do Estudo Técnico preliminar | Equipe Planejamento | Fase Preparatória | Interno | Risco Para Contratação | Média | Média | Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a elaboração do Termo de Referência |
| Falha na Estimativa de Preços Praticado no mercado | Secretaria da Saúde | Fase Preparatória | Interno | Risco Para Contratação | Baixa | Alto | Fazer busca nos portais em atendimento IN nº 65/2021, com as especificações contidas. |
| Termo de Referência deficiente de informações e/ou detalhamento | Secretaria da Saúde | Fase Preparatória | Interno | Risco Para Contratação | Baixa | Alto | Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a elaboração do Termo de Referência |
| Proposta em desacordo com o Edital | Setor de Licitações | Fase Externa | Externo | Risco Para Contratação | Alto | Alto | Sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas |
| Apresentação de documentação falsa, ou vencida, no ato da contratação | Setor de Licitações | Fase Externa | Externo | Risco Para Contratação | Alto | Alto | Consulta em sites de órgãos oficiais |
| Descumprimento de cláusulas contratual | Contratual | Execução | Externo | Contestação de licitação | Baixa | Alto | Garantir transparência e conformidade legal |
| Vícios ocultos | Contratual | Contratação | Interno | Relação contratual | Média | Médio | Tramite de processo em linhas defensivas interna |
| Apresentação de documentação falsa, ou vencida, no ato da contratação | Contratual | Contratação | Interno | Relação Contratual | Baixa | Alto | Diligências acerca da veracidade da documentação |
| Recusa na assinatura do instrumento | Contratual | Contratação | Interno | Relação contratual | Baixa | Alto | Tratamento antecipado |
| Falta de Recurso | Financeiro | Contratação | Interno | Efetivação de pagamento | Baixa | Baixo | Seguir cronograma de PCA |
| Interrupção na cadeia de suprimentos | Operacional | Execução | Externo | Interferência de fatores logístico | Baixo | Alto | Emissão de solicitação prévia |
| Falta de estrutura de armazenamento | Operacional | Execução | Interno | Dificuldades em armazenar | Baixo | Baixo | Solicitações de forma periódica por meio de controle de estoque |
| Capacidade de fornecimento | Operacional | Execução | Externo | Inexecução | Baixo | Alto | Solicitar fluxo patrimonial conforme lei vigente. |
| Problemas com qualidade | Operacional | Execução | Externo | Inutilidade | Médio | Médio | Atestado de área técnica tanto na confecção do processo como no recebimento do material. |
| Desastres naturais ou eventos imprevisíveis | Operacional | Execução | Externo | Inexecução | Baixo | Baixo | Gestão contínua de processos e procedimentos |
| Atraso no cumprimento do prazo de entrega | Operacional | Execução | Externo | Inexecução parcial | Alto | Médio | Diluição das condições da execução do contrato junto ao fornecedor no ato da assinatura. |
| Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato | Operacional | Execução | Interno | Cumprimento das condições de execução | Alta | Médio | Comunicação sempre por meios formais e/ou digitais. |
| Ineficiência e ineficácia da fiscalização contrato | Operacional | Execução | Interno | Cumprimento das condições de execução | Alta | Alta | Definição de gestão e fiscalização e controle por meio de relatórios. |

- DAS CONSIDERAÇÕES DA ALOCAÇÕES DE RISCO

Este gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual, contendo o Mapa de Gerenciamento de Riscos a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Os parâmetros que serão utilizados como base para construção dos níveis de risco estão dispostos na tabela que segue. Para este caso foram adotados 5 valores básicos:

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR |
| --- | --- |
| Muito Baixo | 1 |
| Baixo | 2 |
| Médio | 3 |
| Alto | 4 |
| Muito Alto | 5 |

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de escala de risco.

| PROBABILIDADE | MAPA (PROBABILIDADE X IMPACTO) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUITO ALTA = 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| ALTA = 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| MÉDIA = 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| BAIXA = 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| MUITO BAIXA = 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | MUITO BAIXO = 1 | BAIXO = 2 | MÉDIA = 3 | ALTA=4 | MUITO ALTA = 5 |
|  | IMPACTO |  |  |  |  |

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco está enquadrado em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio. Se o risco estiver na região laranja, entende-se como alto e se estiver na região vermelha, entende-se como crítico. Nos casos de riscos classificados como alto e crítico, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Santo Amaro das Brotas/SE, 18 de setembro de 2025.

Gilmaxson Kelvem dos Santos Vieira

Responsável pela Elaboração