## QCI (hidden)
Obra: | Reforma da quadra de esportes do Bairro Cidade Alta
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Antônio Cezino, esquina com a Rua C. Bairro Cidade Alta. Araputanga/MT
Data: | 2025-01-15
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Item | DESCRIÇÃO |  | Valores totais | Investimento | Contrapartida
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1953.0694 | 1259.4644 | 693.605
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 4193.8083 | 2704.4366 | 1489.3717
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 451.2022 | 290.9641 | 160.2381
4.0 | PISOS |  | 51814.7931 | 33413.502 | 18401.291
5.0 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  | 27213.6069 | 17549.0792 | 9664.5276
6.0 | COBERTURAS |  | 27258.0629 | 17577.7473 | 9680.3156
7.0 | FECHAMENTOS LATERAIS |  | 34567.7972 | 22291.5329 | 12276.2643
8.0 | ESQUADRIAS |  | 14077.7452 | 9078.2331 | 4999.5121
9.0 | REPAROS E REFORMAS |  | 54410.3191 | 35087.2637 | 19323.0554
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 2284.9747 | 1473.4983 | 811.4765
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 14381.7553 | 9274.2783 | 5107.477
| TOTAL |  | 232607.1343 | 150000 | 82607.1343
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  | CONTRATANTE | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## DESCRIÇÃO
Obra: | Reforma da quadra de esportes do Bairro Cidade Alta |  |  | BOLETIM
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga |  |  | SINAPI 12/2024
Local: | Rua Antônio Cezino, esquina com a Rua C. Bairro Cidade Alta. Araputanga/MT
Data: | 2025-01-15
RESUMO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES TOTAIS | PESO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1953.0694 | 0.8396%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 4193.8083 | 1.803%
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 451.2022 | 0.194%
4.0 | PISOS |  | 51814.7931 | 22.28%
5.0 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  | 27213.6069 | 11.7%
6.0 | COBERTURAS |  | 27258.0629 | 11.72%
7.0 | FECHAMENTOS LATERAIS |  | 34567.7972 | 14.86%
8.0 | ESQUADRIAS |  | 14077.7452 | 6.052%
9.0 | REPAROS E REFORMAS |  | 54410.3191 | 23.39%
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 2284.9747 | 0.9823%
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 14381.7553 | 6.183%
TOTAL |  |  | 232607.1343 | 100%
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  | CONTRATANTE | VALOR TOTAL: DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SEICENTOS E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS.
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## PLANILHA
Obra: | Reforma da quadra de esportes do Bairro Cidade Alta | [5 empty] | BASE DE PREÇOS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga | [5 empty] | Não Desonerado | SINAPI 12/2024
Local: | Rua Antônio Cezino, esquina com a Rua C. Bairro Cidade Alta. Araputanga/MT | [5 empty] | BDI - Aquisição | BDI - Serviços
Data: | 2025-01-15 | [5 empty] | 15% | 23.91%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE DE PREÇO | Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço unitário (R$) | Preço unitário BDI (R$) | Valor final (R$)
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1953.0694
COMP. PRÓPRIA | 1.1 | COMP.001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 525.4 | 651.0231 | 1953.0694
| 2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  | 4193.8083
COMP. PRÓPRIA | 2.1 | COMP.002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 2 | 1692.28 | 2096.9041 | 4193.8083
| 3.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 451.2022
REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES NOS BANHEIROS E ABERTURAS PARA JANELAS
SINAPI | 3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.753 | 53.68 | 66.5149 | 50.0857
RETIRADA PARATROCA DE TELHADO
SINAPI | 3.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 60.6 | 3.36 | 4.1634 | 252.3006
RETIRADA DE LOUÇAS EM BANHEIRO
SINAPI | 3.3 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | unid | 10 | 12.01 | 14.8816 | 148.8159
| 4.0 |  | PISOS |  |  |  |  | 51814.7931
QUADRA DE AREIA
SINAPI | 4.1 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 118.7 | 39.51 | 48.9568 | 5811.177
ORSE | 4.2 | 06316/ORSE | Lastro de areia | m³ | 41.8 | 139.28 | 172.5818 | 7213.9212
CALÇADAS
SINAPI | 4.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0.96 | 891.69 | 1104.8931 | 1060.6974
COLOCAÇÃO DE BRITAS
SINAPI | 4.4 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 106.26 | 39.51 | 48.9568 | 5202.1539
SINAPI | 4.5 | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 15.04 | 250.03 | 309.8122 | 4659.5751
COLOCAÇÃO DE GRAMA
SINAPI | 4.6 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 879 | 19.39 | 24.0261 | 21118.985
COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO EM BANHEIROS
SINAPI | 4.7 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 50.19 | 33.12 | 41.039 | 2059.747
SINAPI | 4.8 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 50.19 | 75.39 | 93.4157 | 4688.5364
| 5.0 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 27213.6069
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS EM BANHEIROS
SINAPI | 5.1 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 4.14 | 1030.89 | 1277.3758 | 5288.3358
REVESTIMENTO CERÂMICO EM BANHEIROS
SINAPI | 5.2 | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 166.38 | 106.35 | 131.7783 | 21925.2711
| 6.0 |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 27258.0629
BLOCO DOS BANHEIROS
SINAPI | 6.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 60.6 | 66.62 | 82.5488 | 5002.4598
SINAPI | 6.2 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 50.19 | 60.75 | 75.2753 | 3778.0686
FECHAMENTO LATERAL DE QUADRA
SINAPI | 6.3 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 170.62 | 46.12 | 57.1473 | 9750.471
SINAPI | 6.5 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 105.72 | 66.62 | 82.5488 | 8727.0636
| 7.0 |  | FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  |  | 34567.7972
FECHAMENTO EM TELA PARA AVES
ORSE | 7.1 | 08669/ORSE | Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2", fio 24 bwg | m | 243.27 | 29.76 | 36.8756 | 8970.7311
SINAPI | 7.2 | 02854/ORSE | Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência | Kg | 29.4224 | 8 | 9.9128 | 291.6584
FECHAMENTO PARA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA
ORSE | 7.3 | 12946/ORSE | Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4" | m | 24 | 181.81 | 225.2808 | 5406.7385
ORSE | 7.4 | 01900/ORSE | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | m² | 300 | 20 | 24.782 | 7434.6
SINAPI | 7.5 | 02854/ORSE | Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência | Kg | 14.7112 | 8 | 9.9128 | 145.8292
REDE DE PROTEÇÃO DE QUADRA DE JOGO
ORSE | 7.6 | 01900/ORSE | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | m² | 487.5 | 20 | 24.782 | 12081.225
SINAPI | 7.7 | 02854/ORSE | Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência | Kg | 23.91 | 8 | 9.9128 | 237.015
| 8.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 14077.7452
ESQUADRIAS EM BLOCO DOS BANHEIROS
SINAPI | 8.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.7 | 628.75 | 779.0841 | 2103.5271
SINAPI | 8.2 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.94 | 837.96 | 1038.3162 | 3052.6497
SINAPI | 8.3 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.3 | 651.81 | 807.6578 | 5088.244
PORTÕES DE QUADRA
SINAPI | 8.4 | 12038/ORSE | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m | m² | 4.2 | 736.58 | 912.6963 | 3833.3244
| 9.0 |  | REPAROS E REFORMAS |  |  |  |  | 54410.3191
PINTURA GERAL DE MURO DAS QUADRAS E BLOCO DOS BANHEIROS
SINAPI | 9.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 217.14 | 12.23 | 15.1542 | 3290.5815
PINTURA GERAL DE ARQUIBANCADAS E CALÇADAS
SINAPI | 9.2 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 170.58 | 19.32 | 23.9394 | 4083.5849
PINTURA DE QUADRA
SINAPI | 9.3 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 667.08 | 56.24 | 69.687 | 46486.7933
REPAROS GERAIS EM ARQUIBANCADAS E MUROS DE QUADRA
SINAPI | 9.4 | 100490 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.76 | 583.36 | 722.8414 | 549.3594
| 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2284.9747
LOUÇAS SANITÁRIAS
SINAPI | 10.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 | 306.59 | 379.8957 | 759.7913
SINAPI | 10.2 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 | 311.98 | 386.5744 | 773.1488
SINAPI | 10.3 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 | 81.58 | 101.0858 | 202.1716
SINAPI | 10.4 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 4 | 110.94 | 137.4658 | 549.863
| 11.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 14381.7553
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
SINAPI | 11.1 | 10069/ORSE | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 4068.28 | 5041.0057 | 5041.0057
ORSE | 11.2 | 02432/ORSE | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 2 | 1006.84 | 1247.5754 | 2495.1509
SINAPI | 11.3 | 103769 | Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação. af_03/2022 | unid | 1 | 4862.97 | 6025.7061 | 6025.7061
ORSE | 11.4 | 02429/ORSE | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | unid | 2 | 247.36 | 306.5038 | 613.0076
COTAÇÃO - FORNECIMENTO | 11.5 | COT. 001 | FITA DE DEMARCAÇÃO ESPORTIVA VOLEIBOL DE AREIA/BEACH TENNIS | unid | 1 | 179.9 | 206.885 | 206.885
[7 empty] | TOTAL | 232607.1343
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE | VALOR TOTAL: |  | DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SEICENTOS E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS
OBSERVAÇÕES:
PARA ITENS COTADOS APENAS PARA FORNECIMENTO, FOI ADOTADO O BDI DE AQUISIÇÃO.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## COMPOSIÇÃO
Obra: | Reforma da quadra de esportes do Bairro Cidade Alta
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Antônio Cezino, esquina com a Rua C. Bairro Cidade Alta. Araputanga/MT
Data: | 2025-01-15
COMPOSIÇÃO 001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | M²
SINAPI | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 6.27 | 6.27
INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 11.58 | 46.32
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 400 | 400
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 19.17 | 2.1087
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 25.26 | 25.26
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 20.32 | 40.64
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 480.22 | 4.8022
[5 empty] | TOTAL: | 525.4
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 74209/001-SINAPI 12/2018 - ITENS ATUALIZADOS PARA O BOLETIM SINAPI 01/2022
COMPOSIÇÃO 002
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | MÊS
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO |  | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 61.24 | 1224.8
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 116.87 | 467.48
Engenheiro: 1 horas x 1 Dias x 4 Semanas = 4h |  |  |  |  | TOTAL: | 1692.28
Mestre de Obras: 1 horas x 5 Dias x 4 Semanas = 20h
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## COMP. INSTALAÇÃO (hidden)
Obra: | Reforma da quadra de esportes do Bairro Cidade Alta
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Antônio Cezino, esquina com a Rua C. Bairro Cidade Alta. Araputanga/MT
Data: | 2025-01-15
COMPOSIÇÃO 002
103191 |  | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE APARELHO | UNID
SINAPI | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,8250000 | 0 | 0
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0012000 | 0 | 0
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0,0395000 | 0 | 0
INSUMO | 42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1,0000000 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6898000 | 21.1 | 35.6548
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8449000 | 16.83 | 14.2197
COMPOSICAO | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,0659000 | 0 | 0
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 103191 RETIRADA DO BOLETIM SINAPI 05/2022
[5 empty] | TOTAL: | 49.8744
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  | VALOR TOTAL:
OBSERVAÇÕES:
COMPOSIÇÃO DE INSTALÇÃO DE APARELHO RETIRADO OS INSUMOS E MATERIAIS, PARA REFERÊNCIA DE MÃO DE OBRA
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREF. MUNI. DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MAPA DE COTAÇÕES
Obra: | Reforma da quadra de esportes do Bairro Cidade Alta
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Antônio Cezino, esquina com a Rua C. Bairro Cidade Alta. Araputanga/MT
Data: | 2025-01-15
COTAÇÃO 003
FITA DE DEMARCAÇÃO ESPORTIVA VOLEIBOL DE AREIA/BEACH TENNIS |  | UNID |  |  | UNID
DATA | EMPRESA | QUANT. | CONTATO | TELEFONE | VALOR (R$)
2021-09-28 | MAGNUM ESPORTES | 1 | https://www.magnumredes.com.br/volei/futevolei/fita-para-marcacao-da-quadra-de-volei-16x8?variant_id=359 |  | 109.9
2021-09-28 | AZURRE REDES | 1 | https://www.azzureredes.com/fita-de-marcacao/fita-de-marcacao-para-beach-tennis-16x8?variant_id=317&gad_source=4 |  | 179.9
2021-09-28 | DECATHLON | 1 | https://www.decathlonpro.com.br/kit-de-marcacao-quadra-de-volei-bv-900/p/?idsku=8454&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=br_t-b2b_ct-pmax_ts-gen_f-cv_o-roas_spd-msp_spu-msp_sp-msp_pt-all_pnl-b2b_pp-gads_bm-roa_xx-pmax-geral&gad_source=4&gclid=Cj0KCQiA1p28BhCBARIsADP9HrN7fBypO51to1ThHXK2KPE8C7Njt-DjNyyr3J8gwCtKARRCBR2w5jsaAojwEALw_wcB |  | 399.99
|  |  |  | MEDIANA | 179.9
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE | VALOR TOTAL:
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
Obra: | Instalação de piso modular em ginásios poliesportivos
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Presidente Médici, s/n. Bairro Jd. Primavera e Rua Amador Bueno, s/n. Bairro Jardim dos Ipês II , Araputanga/MT.
Data: | 2022-03-16
MEMÓRIA DE CÁLCULO
GINÁSIO SIDNEY DE FREITAS
SERVIÇO | LARGURA (M) X COMPRIMENTO (M) | ÁREA (M²)
INSTALAÇÃO DE PISO | 31*19 | 589
GINÁSIO DENILTON BATISTA CAMILO
SERVIÇO | LARGURA (M) X COMPRIMENTO (M) | ÁREA (M²)
INSTALAÇÃO DE PISO | 38*20 | 760
TOTAL (M²) |  | 1349
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## CRONOGRAMA
Obra: | Reforma da quadra de esportes do Bairro Cidade Alta
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Antônio Cezino, esquina com a Rua C. Bairro Cidade Alta. Araputanga/MT
Data: | 2025-01-15
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO/ETAPA | PERÍODO |  | À EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1953.0694 | 0.83964 | 1953.0694 | 100 | 0 | 0 | 100
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 4193.8083 | 1.803 | 2096.9041 | 50 | 2096.9041 | 50 | 100
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 451.2022 | 0.19398 | 451.2022 | 100 | 0 | 0 | 100
4.0 | PISOS | 51814.7931 | 22.2757 | 38861.0948 | 75 | 12953.6983 | 25 | 100
5.0 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 27213.6069 | 11.6994 | 27213.6069 | 100 | 0 | 0 | 100
6.0 | COBERTURAS | 27258.0629 | 11.7185 | 0 | 0 | 27258.0629 | 100 | 100
7.0 | FECHAMENTOS LATERAIS | 34567.7972 | 14.861 | 17283.8986 | 50 | 17283.8986 | 50 | 100
8.0 | ESQUADRIAS | 14077.7452 | 6.0522 | 0 | 0 | 14077.7452 | 100 | 100
9.0 | REPAROS E REFORMAS | 54410.3191 | 23.3915 | 27205.1595 | 50 | 27205.1595 | 50 | 100
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2284.9747 | 0.98233 | 0 | 0 | 2284.9747 | 100 | 100
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14381.7553 | 6.1829 | 0 | 0 | 14381.7553 | 100 | 100
| VALOR TOTAL | 232607.1343 | 100 | 115064.9356 | 49.4675 | 117542.1987 | 50.5325 | 100
| VALOR ACUMULADO |  |  | 115064.9356 | 49.4675 | 232607.1343 | 100
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI NÃO DESONERADO
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS
Item | Descrição dos Serviços | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.8
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65
2.1 | ISS | 5
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
2.4 | CPRB | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.14
3.1 | SEGURO |  | 0.32
3.2 | RISCO |  | 0.5
3.2 | GARANTIA |  | 0.32
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.02
5 | LUCRO |  | 6.77
BDI CALCULADO (%) |  |  | 23.91
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | OBSERVAÇÕES:
ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 100% DA NOTA FISCAL EMITIDA. CONFORME LEI 1.377/2019 MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 - TCU.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## BDI AQUISIÇÃO
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS
Item | Descrição dos Serviços | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.45
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65
2.1 | ISS | 0
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
2.4 | CPRB | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
3.1 | SEGURO |  | 0.24
3.2 | RISCO |  | 0.85
3.2 | GARANTIA |  | 0.24
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO |  | 4.86
BDI CALCULADO (%) |  |  | 15
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | OBSERVAÇÕES:
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 - TCU.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506