## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ENDEREÇO: RUA AMAZONAS ESQUINA COM A AVENIDA TEODOMIRO RODRIGUES DE SOUZA; QUADRA 80; LOTE 01,02,03,04,05,06 e 12 BAIRRO: CENTRO CIDADE: PONTES E LACERDA/MT COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 15°13'43.82"S 59°29'27.72"O | SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2025 - Mato Grosso ORSE - 07/2019 - Sergipe SIURB - 01/2019 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2019 - São Paulo SBC - 11/2025 - Mato Grosso | 22,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 105.826,77 | 12,50% 13.228,34 | 12,50% 13.228,35 | 12,50% 13.228,36 | 12,50% 13.228,37 | 12,50% 13.228,38 | 12,50% 13.228,39 | 12,50% 13.228,40 | 12,50% 13.228,41
2 | SERVIÇÕS PRELIMINARES | 100,00% 11.711,32 | 100,00% 11.711,32
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 4.174,74 | 100,00% 4.174,74
4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 65.589,44 | 100,00% 65.589,44
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 25.446,96 | 30,00% 7.634,09 | 30,00% 7.634,09 | 40,00% 10.178,78
6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 44.814,75 |  | 25,00% 11.203,69 | 25,00% 11.203,69 | 50,00% 22.407,38
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 5.701,58 |  | 100,00% 5.701,58
8 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 823.131,50 |  | 30,00% 246.939,45 | 30,00% 246.939,45 | 30,00% 246.939,45 | 10,00% 82.313,15
9 | COBERTURA | 100,00% 160.454,72 |  |  |  | 20,00% 32.090,94 | 50,00% 80.227,36 | 30,00% 48.136,42
10 | PISO | 100,00% 195.947,45 |  |  |  |  | 40,00% 70.420,49 | 40,00% 70.420,49 | 20,00% 35.210,25
11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 29.278,45 |  |  |  | 35,00% 10.278,45 |  | 25,00% 7.319,61 | 40,00% 11.711,38
12 | ESQUADRIA / VIDRO | 100,00% 37.483,64 |  |  |  |  | 20,00% 7.496,73 | 50,00% 18.741,82 | 30,00% 11.245,09
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 23.740,26 |  |  |  |  | 20,00% 4.748,05 | 30,00% 7.122,08 | 30,00% 7.122,08 | 20,00% 4.748,05
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 1.934,70 | 20,00% 386,94 | 30,00% 580,41 | 30,00% 580,41 | 20,00% 386,94
15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 14.400,59 | 30,00% 4.320,18 | 30,00% 4.320,18 | 30,00% 4.320,18 | 10,00% 1.440,06
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 36.932,08 | [5 empty] | 50,00% 18.466,04 | 50,00% 18.466,04
17 | PINTURA | 100,00% 38.740,56 |  |  |  |  | 30,00% 11.622,17 | 30,00% 11.622,17 | 40,00% 15.496,22
18 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 15.450,22 |  |  |  |  | 50,00% 7.725,11 | 50,00% 7.725,11
19 | SPDA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FEIRA DO PRODUTOR | 100,00% 32.562,67 |  | 30,00% 9.768,80 | 30,00% 9.768,80 | 20,00% 6.512,53 |  |  | 20,00% 6.512,53
20 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 45.282,20 | [5 empty] | 50,00% 22.641,10 | 50,00% 22.641,10
21 | LIMPEZA | 100,00% 21.824,64 | [7 empty] | 100,00% 21.824,64
Porcentagem |  |  | 8,32% | 16,65% | 16,47% | 18,71% | 16,4% | 13,22% | 8,01% | 2,23%
Custo |  |  | 144.944,46 | 290.109,19 | 287.022,60 | 326.053,72 | 285.813,43 | 230.330,28 | 139.532,11 | 38.858,59
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,32% | 24,96% | 41,44% | 60,15% | 76,55% | 89,76% | 97,77% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 144.944,46 | 435.053,65 | 722.076,25 | 1.048.129,97 | 1.333.943,40 | 1.564.273,68 | 1.703.805,79 | 1717815.2
_______________________________________________________________ Renata Miranda S. Roriz Eng. Civil CREA 130.826.015-6