## Cronograma
DADOS DA OBRA
ASSUNTO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | ESTACIONAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV.DAS PALMEIRAS
ÁREA DE CONSTRUÇAO (M²) | 2668.6
PROPRIETARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
CIDADE | SINOP
ENDEREÇO | CANTEIRO CENTRAL DA AV. DAS PALMEIRAS (ENTRE AV.ANDRÉ MAGGI E AV.DOS IPÊS)
DESCRIÇAO | CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PAVER
TABELA REFERENCIA | MT-2024-FEVEREIRO-NÃO DESONERADO-SINAPI
TABELA REFERENCIA | SP-2023-NOVEMBRO -NÃO DESONERADO -CPOS/CDHU
TABELA REFERENCIA | CE-2023-OUTUBRO-NÃO DESONERADO-SEINFRA
UF | MT
RESPONSAVEL TECNICO | ENGENHEIRO CIVIL: JAISON ANDREY SEGAT - CREA 1219814750
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | TOTAIS |  | 30 dias |  |  | 60 dias
|  | Total | Incidencia | R$ | % | % AC. | R$ | % | % AC.
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 32100.92 | 6.789% | 16050.46 | 50% | 50% | 16050.46 | 50% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1844.95 | 0.3902% | 922.475 | 50% | 50% | 922.475 | 50% | 100%
3 | PREPARO DO TERRENO | 17884.95 | 3.783% | 8942.475 | 50% | 50% | 8942.475 | 50% | 100%
4 | ARTEFATOS DE CONCRETO E PINTURA | 354253.44 | 74.92% | 177126.72 | 50% | 50% | 177126.72 | 50% | 100%
5 | GRAMA | 66742.76 | 14.12% | 33371.38 | 50% | 50% | 33371.38 | 50% | 100%
VALOR TOTAL |  | 472827.02 | 100%

## BDI
DADOS
ASSUNTO | RESUMO GERAL
OBRA | ESTACIONAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV.DAS PALMEIRAS
ÁREA DE CONSTRUÇAO (M²) | 2668.6
PROPRIETARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
CIDADE | SINOP
ENDEREÇO | CANTEIRO CENTRAL DA AV. DAS PALMEIRAS (ENTRE AV.ANDRÉ MAGGI E AV.DOS IPÊS)
DESCRIÇAO | CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PAVER
TABELA REFERENCIA | MT-2024-FEVEREIRO-NÃO DESONERADO-SINAPI
TABELA REFERENCIA | SP-2023-NOVEMBRO -NÃO DESONERADO -CPOS/CDHU
TABELA REFERENCIA | CE-2023-OUTUBRO-NÃO DESONERADO-SEINFRA
UF | MT
RESPONSAVEL TECNICO | ENGENHEIRO CIVIL: JAISON ANDREY SEGAT - CREA 1219814750
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS
Administração central |  | 4% | AC
Custos financeiros |  | 1.23% | DF
Seguros e Garantias |  | 0.8% | R
Riscos |  | 1.27% | R
Lucro operacional |  | 7.4% | L
PIS |  | 0.65% | I
COFINS |  | 3% | I
ISSQN |  | 2% | I
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | 22.23%
____________________________________________________
JAISON ANDREY SEGAT
Engenheiro Civil - CREA RN 1219814750

## Resumo Geral
DADOS
ASSUNTO | RESUMO GERAL
OBRA | ESTACIONAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV.DAS PALMEIRAS
ÁREA DE CONSTRUÇAO (M²) | 2668.6
PROPRIETARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
CIDADE | SINOP
ENDEREÇO | CANTEIRO CENTRAL DA AV. DAS PALMEIRAS (ENTRE AV.ANDRÉ MAGGI E AV.DOS IPÊS)
DESCRIÇAO | CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PAVER
TABELA REFERENCIA | MT-2024-FEVEREIRO-NÃO DESONERADO-SINAPI
TABELA REFERENCIA | SP-2023-NOVEMBRO -NÃO DESONERADO -CPOS/CDHU
TABELA REFERENCIA | CE-2023-OUTUBRO-NÃO DESONERADO-SEINFRA
UF | MT
RESPONSAVEL TECNICO | ENGENHEIRO CIVIL: JAISON ANDREY SEGAT - CREA 1219814750
RESUMO GERAL
Item | Descrição | TOTAIS
|  | Total | Incidencia
1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 32100.92 | 6.789%
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1844.95 | 0.3902%
3. | PREPARO DO TERRENO | 17884.95 | 3.783%
4. | ARTEFATOS DE CONCRETO E PINTURA | 354253.44 | 74.92%
5. | GRAMA | 66742.76 | 14.12%
VALOR TOTAL |  | 472827.02 | 100%

## Orçamento
Bancos: |  |  | OBRA: ESTACIONAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV.DAS PALMEIRAS
SINAPI: MT 02/2024 - NÃO DESONERADA |  |  | LOCAL: CANTEIRO CENTRAL DA AV. DAS PALMEIRAS (ENTRE AV.ANDRÉ MAGGI E AV.DOS IPÊS) |  |  | BDI Pabrão - 22,23%
SEINFRA: CE 10/2023 - NÃO DESONERADA |  |  | BAIRRO: JARDIM IMPERIAL
SP-2023-NOVEMBRO -NÃO DESONERADO -CPOS/CDHU |  |  | MUNICÍPIO: SINOP - MT
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 32100.92 | 6.789%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 116.87 | 142.85 | 17142 | 3.625%
1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 5256.98 | 6425.6 | 12851.2 | 2.718%
1.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 2 | 862.2 | 1053.86 | 2107.72 | 0.4458%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1844.95 | 0.3902%
2.1 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 4.5 | 250 | 305.57 | 1375.06 | 0.2908%
2.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1021.5 | 0.38 | 0.46 | 469.89 | 0.09938%
3 |  |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  |  | 17884.95 | 3.783%
3.1 | C4814 | SEINFRA | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | m³ | 133.43 | 109.67 | 134.04 | 17884.95 | 3.783%
4 |  |  | ARTEFATOS DE CONCRETO E PINTURA |  |  |  |  | 354253.44 | 74.92%
4.1 | 54.20.040 | CPOS/CDHU | Bate-roda em concreto pré-moldado | M | 81 | 80.5 | 98.39 | 7969.59 | 1.686%
4.2 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 1021.5 | 42.52 | 51.97 | 53087.35 | 11.23%
4.2 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 23.1 | 174.12 | 212.82 | 4916.14 | 1.04%
4.3 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 2668.6 | 86.28 | 105.46 | 281430.55 | 59.52%
4.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 99 | 56.61 | 69.19 | 6849.81 | 1.449%
5 |  |  | GRAMA |  |  |  |  | 66742.76 | 14.12%
5.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 2732 | 19.99 | 24.43 | 66742.76 | 14.12%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 386849.91
[5 empty] | Total do BDI |  | 85977.11
[5 empty] | Total Geral |  | 472827.02

## Planilha Analítica
Bancos: |  |  | OBRA: ESTACIONAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV.DAS PALMEIRAS
SINAPI: MT 02/2024 - NÃO DESONERADA |  |  | LOCAL: CANTEIRO CENTRAL DA AV. DAS PALMEIRAS (ENTRE AV.ANDRÉ MAGGI E AV.DOS IPÊS) | BDI Padrão - 22,23%
SEINFRA: CE 10/2023 - NÃO DESONERADA |  |  | BAIRRO: JARDIM IMPERIAL
SP-2023-NOVEMBRO -NÃO DESONERADO -CPOS/CDHU |  |  | MUNICÍPIO: SINOP - MT
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 32100.92
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 116.87 | 116.87
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.91 | 1.91
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 112.83 | 112.83
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 114.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 114.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.98 |  | Valor com BDI => |  | 142.85
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 17142
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5256.98 | 5256.98
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 85.04 | 85.04
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 4657.66 | 4657.66
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 252.08 | 252.08
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 7.31 | 7.31
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 18.73 | 18.73
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 236.16 | 236.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4742.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 4742.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 1168.62 |  | Valor com BDI => |  | 6425.6
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 12851.2
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 862.2 | 862.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 191.66 |  | Valor com BDI => |  | 1053.86
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2107.72
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1844.95
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 250 | 250
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.57 |  | Valor com BDI => |  | 305.57
[6 empty] | Quant. => | 4.5 | Preço Total => | 1375.06
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 0.38 | 0.38
Composição Auxiliar | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 0.05 | 7.64 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.46
[6 empty] | Quant. => | 1021.5 | Preço Total => | 469.89
3 |  |  | PREPARO DO TERRENO | [5 empty] | 17884.95
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4814 | SEINFRA | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  | m³ | 1 | 109.67 | 109.67
Insumo | I0706 | SEINFRA | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | Equipamento |  | H | 0.08 | 184.89 | 14.79
Insumo | I0725 | SEINFRA | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | Equipamento |  | H | 0.035 | 51.51 | 1.8
Insumo | I0765 | SEINFRA | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) | Equipamento |  | H | 0.04 | 140.73 | 5.62
Insumo | I2403 | SEINFRA | PÓ DE PEDRA | Material |  | m³ | 1.05 | 77.13 | 80.98
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 20.26 | 6.48
|  |  |  | MO sem LS => | 6.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.37 |  | Valor com BDI => |  | 134.04
[6 empty] | Quant. => | 133.43 | Preço Total => | 17884.95
4 |  |  | ARTEFATOS DE CONCRETO E PINTURA | [5 empty] | 354253.44
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 54.20.040 | CPOS/CDHU | Bate-roda em concreto pré-moldado | 54.2 |  | M | 1 | 80.5 | 80.5
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 3.305 | 0.58 | 1.91
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 24.79 | 5.7
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.008 | 155.38 | 1.24
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.41 | 20.36 | 8.34
Insumo | C.10.000.028153 | CPOS/CDHU | Bate-roda pré-fabricado em concreto aparente liso, com chumbador para fixação, cor natural - medidas: (13x17x180cm) ou (13x17x200cm) | Material |  | M | 1 | 63.31 | 63.31
|  |  |  | MO sem LS => | 14.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.89 |  | Valor com BDI => |  | 98.39
[6 empty] | Quant. => | 81 | Preço Total => | 7969.59
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 42.52 | 42.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2027 | 25.62 | 5.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2027 | 20.32 | 4.11
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0011 | 725.31 | 0.79
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 145 | 0.95
Insumo | 00041681 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | Material |  | UN | 1.2563 | 25.06 | 31.48
|  |  |  | MO sem LS => | 7.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.45 |  | Valor com BDI => |  | 51.97
[6 empty] | Quant. => | 1021.5 | Preço Total => | 53087.35
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 174.12 | 174.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.639 | 25.62 | 16.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.279 | 20.32 | 25.98
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 10 | 2.04 | 20.4
Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | Material |  | UN | 6.25 | 17.82 | 111.37
|  |  |  | MO sem LS => | 32.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.7 |  | Valor com BDI => |  | 212.82
[6 empty] | Quant. => | 23.1 | Preço Total => | 4916.14
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 86.28 | 86.28
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2015 | 23.49 | 4.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2015 | 20.32 | 4.09
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0041 | 9.76 | 0.04
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0967 | 0.64 | 0.06
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0038 | 10.87 | 0.04
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.097 | 1.14 | 0.11
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 145 | 8.23
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0098 | 140.95 | 1.38
Insumo | 00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0041 | 67.33 | 67.6
|  |  |  | MO sem LS => | 6.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.18 |  | Valor com BDI => |  | 105.46
[6 empty] | Quant. => | 2668.6 | Preço Total => | 281430.55
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 56.61 | 56.61
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 27.11 | 7.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.32 | 2.33
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 44.38 | 2.84
Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.322 | 70.18 | 22.59
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 10.66 | 0.1
Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 105.68 | 21.3
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.58 |  | Valor com BDI => |  | 69.19
[6 empty] | Quant. => | 99 | Preço Total => | 6849.81
5 |  |  | GRAMA | [5 empty] | 66742.76
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 19.99 | 19.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1564 | 20.32 | 3.17
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0391 | 21.11 | 0.82
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 16 | 16
|  |  |  | MO sem LS => | 2.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.44 |  | Valor com BDI => |  | 24.43
[6 empty] | Quant. => | 2732 | Preço Total => | 66742.76
[5 empty] | Total sem BDI |  | 386849.91
[5 empty] | Total do BDI |  | 85977.11
[5 empty] | Total Geral |  | 472827.02

## Curva ABC
Bancos: |  |  | OBRA: ESTACIONAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV.DAS PALMEIRAS
SINAPI: MT 02/2024 - NÃO DESONERADA |  |  | LOCAL: CANTEIRO CENTRAL DA AV. DAS PALMEIRAS (ENTRE AV.ANDRÉ MAGGI E AV.DOS IPÊS) |  |  |  |  | BDI Padrão - 22,23%
SEINFRA: CE 10/2023 - NÃO DESONERADA |  |  | BAIRRO: JARDIM IMPERIAL
SP-2023-NOVEMBRO -NÃO DESONERADO -CPOS/CDHU |  |  | MUNICÍPIO: SINOP - MT
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado | Classe
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material | m² | 2.679,5412600 |  | 82,29 |  | 220.499,45 |  | 220499.4503 | 46,63% | 220499.4503 | 46,63% | A
00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 2.732,0000000 |  | 19,55 |  | 53.410,60 |  | 53410.6 | 11,30% | 273910.0503 | 57,93% | B
00041681 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | Material | UN | 1.283,3104500 |  | 30,63 |  | 39.307,80 |  | 39307.7991 | 8,31% | 313217.8494 | 66,24% | B
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 159,5206855 |  | 177,23 |  | 28.271,85 |  | 28271.8511 | 5,98% | 341489.7005 | 72,22% | B
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.252,4818411 |  | 18,01 |  | 22.557,20 |  | 22557.198 | 4,77% | 364046.8984 | 76,99% | C
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 122,0388000 |  | 137,91 |  | 16.830,37 |  | 16830.3709 | 3,56% | 380877.2693 | 80,55% | C
I2403 | SEINFRA | PÓ DE PEDRA | Material | m³ | 140,1015000 |  | 94,27 |  | 13.207,37 |  | 13207.3684 | 2,79% | 394084.6377 | 83,35% | C
00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 544,8638601 |  | 21,89 |  | 11.927,07 |  | 11927.0699 | 2,52% | 406011.7076 | 85,87% | C
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 2,0365200 |  | 5.693,05 |  | 11.594,01 |  | 11594.0102 | 2,45% | 417605.7178 | 88,32% | C
C.10.000.028153 | CPOS/CDHU | Bate-roda pré-fabricado em concreto aparente liso, com chumbador para fixação, cor natural - medidas: (13x17x180cm) ou (13x17x200cm) | Material | M | 81,0000000 |  | 77,38 |  | 6.267,78 |  | 6267.78 | 1,33% | 423873.4978 | 89,65% | C
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 227,2357688 |  | 24,18 |  | 5.494,56 |  | 5494.5609 | 1,16% | 429368.0587 | 90,81% | C
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 26,1522800 |  | 172,28 |  | 4.505,51 |  | 4505.5148 | 0,95% | 433873.5735 | 91,76% | C
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 2.254,1764580 |  | 1,63 |  | 3.674,31 |  | 3674.3076 | 0,78% | 437547.8811 | 92,54% | C
00036178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | Material | UN | 144,3750000 |  | 21,78 |  | 3.144,49 |  | 3144.4875 | 0,67% | 440692.3686 | 93,20% | C
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 2.116,2133805 |  | 1,33 |  | 2.814,56 |  | 2814.5638 | 0,60% | 443506.9324 | 93,80% | C
00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 31,8780000 |  | 85,78 |  | 2.734,49 |  | 2734.4948 | 0,58% | 446241.4273 | 94,38% | C
00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 19,9584000 |  | 129,17 |  | 2.578,03 |  | 2578.0265 | 0,55% | 448819.4538 | 94,92% | C
I0706 | SEINFRA | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | Equipamento | H | 10,6744000 |  | 225,99 |  | 2.412,31 |  | 2412.3077 | 0,51% | 451231.7614 | 95,43% | C
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 2.116,2133805 |  | 1,00 |  | 2.116,21 |  | 2116.2134 | 0,45% | 453347.9748 | 95,88% | C
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 1.053,86 |  | 2.107,72 |  | 2107.72 | 0,45% | 455455.6948 | 96,33% | C
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 107,4471722 |  | 19,15 |  | 2.057,61 |  | 2057.6133 | 0,44% | 457513.3082 | 96,76% | C
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.222,6253305 |  | 1,62 |  | 1.980,65 |  | 1980.653 | 0,42% | 459493.9612 | 97,18% | C
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 4,5000000 |  | 305,57 |  | 1.375,07 |  | 1375.065 | 0,29% | 460869.0262 | 97,47% | C
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 866,3630500 |  | 1,51 |  | 1.308,21 |  | 1308.2082 | 0,28% | 462177.2344 | 97,75% | C
I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 42,6976000 |  | 24,76 |  | 1.057,19 |  | 1057.1926 | 0,22% | 463234.427 | 97,97% | C
I0765 | SEINFRA | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) | Equipamento | H | 5,3372000 |  | 172,01 |  | 918,05 |  | 918.0518 | 0,19% | 464152.4788 | 98,17% | C
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.222,6253305 |  | 0,74 |  | 904,74 |  | 904.7427 | 0,19% | 465057.2215 | 98,36% | C
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 866,3630500 |  | 1,00 |  | 866,36 |  | 866.3631 | 0,18% | 465923.5846 | 98,54% | C
B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra | H | 33,2100000 |  | 24,88 |  | 826,26 |  | 826.2648 | 0,17% | 466749.8494 | 98,71% | C
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 27,6875528 |  | 24,18 |  | 669,49 |  | 669.485 | 0,14% | 467419.3344 | 98,86% | C
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 2,0000000 |  | 308,11 |  | 616,22 |  | 616.22 | 0,13% | 468035.5544 | 98,99% | C
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 288,65 |  | 577,30 |  | 577.3 | 0,12% | 468612.8544 | 99,11% | C
00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material | KG | 231,0000000 |  | 2,49 |  | 575,19 |  | 575.19 | 0,12% | 469188.0444 | 99,23% | C
B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra | H | 18,6300000 |  | 30,30 |  | 564,49 |  | 564.489 | 0,12% | 469752.5334 | 99,35% | C
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 542,6780040 |  | 1,00 |  | 542,68 |  | 542.678 | 0,11% | 470295.2114 | 99,46% | C
00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento | UN | 0,0220081 |  | 17.175,51 |  | 378,00 |  | 378.0003 | 0,08% | 470673.2117 | 99,54% | C
00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 6,3360000 |  | 54,24 |  | 343,66 |  | 343.6646 | 0,07% | 471016.8764 | 99,62% | C
I0725 | SEINFRA | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | Equipamento | H | 4,6700500 |  | 62,96 |  | 294,03 |  | 294.0263 | 0,06% | 471310.9027 | 99,68% | C
00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,0917082 |  | 24,18 |  | 292,38 |  | 292.3775 | 0,06% | 471603.2802 | 99,74% | C
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento | UN | 0,0189140 |  | 11.758,72 |  | 222,40 |  | 222.4044 | 0,05% | 471825.6847 | 99,79% | C
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 30,4594004 |  | 7,19 |  | 219,00 |  | 219.0031 | 0,05% | 472044.6877 | 99,83% | C
B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material | KG | 267,7050000 |  | 0,70 |  | 187,39 |  | 187.3935 | 0,04% | 472232.0812 | 99,87% | C
B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material | m³ | 0,6480000 |  | 189,92 |  | 123,07 |  | 123.0682 | 0,03% | 472355.1494 | 99,90% | C
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 120,0000000 |  | 0,90 |  | 108,00 |  | 108 | 0,02% | 472463.1494 | 99,92% | C
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 2.254,1764580 |  | 0,04 |  | 90,17 |  | 90.1671 | 0,02% | 472553.3165 | 99,94% | C
00000244 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6,0432759 |  | 10,86 |  | 65,63 |  | 65.63 | 0,01% | 472618.9464 | 99,96% | C
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 27,2250000 |  | 2,40 |  | 65,34 |  | 65.34 | 0,01% | 472684.2864 | 99,97% | C
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 27,2250000 |  | 2,11 |  | 57,44 |  | 57.4447 | 0,01% | 472741.7312 | 99,98% | C
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 3,7540125 |  | 12,73 |  | 47,79 |  | 47.7886 | 0,01% | 472789.5198 | 99,99% | C
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 2,0000000 |  | 22,89 |  | 45,78 |  | 45.78 | 0,01% | 472835.2998 | 100,00% | C
00007247 | SINAPI | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | Equipamento | H | 8,9840925 |  | 2,83 |  | 25,42 |  | 25.425 | 0,01% | 472860.7248 | 100,01% | C
00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | Equipamento | UN | 0,0180270 |  | 1.096,78 |  | 19,77 |  | 19.7717 | 0,00% | 472880.4964 | 100,01% | C
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 2,0000000 |  | 8,93 |  | 17,86 |  | 17.86 | 0,00% | 472898.3564 | 100,02% | C
00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 17,9630775 |  | 0,86 |  | 15,45 |  | 15.4482 | 0,00% | 472913.8047 | 100,02% | C
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0,9900000 |  | 13,02 |  | 12,89 |  | 12.8898 | 0,00% | 472926.6945 | 100,02% | C
00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 17,9630775 |  | 0,08 |  | 1,44 |  | 1.437 | 0,00% | 472928.1315 | 100,02% | C
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 120,0000000 |  | 0,01 |  | 1,20 |  | 1.2 | 0,00% | 472929.3315 | 100,02% | C
[10 empty] | Total sem BDI |  | 386849.91
[10 empty] | Total do BDI |  | 85977.11
[10 empty] | Total Geral |  | 472827.02