## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ADEQUAÇÃO VIÁRIA EM ROTATORIAS | SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2025 - Mato Grosso | 22,23% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.595,78 | 50,00% 2.297,89 | 50,00% 2.297,89
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 53.611,26 | 50,00% 26.805,63 | 50,00% 26.805,63
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 105.732,52 | 50,00% 52.866,26 | 50,00% 52.866,26
4 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 100,00% 326.690,13 | 50,00% 163.345,07 | 50,00% 163.345,07
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 92.216,16 | 50,00% 46.108,08 | 50,00% 46.108,08
6 | ADEQUAÇÃO VIARIAS E ACESSIBILIDADE | 100,00% 206.666,63 | 50,00% 103.333,32 | 50,00% 103.333,32
7 | TRANSPLANTE ARBORICO | 100,00% 2.637,17 | 50,00% 1.318,59 | 50,00% 1.318,59
Porcentagem |  |  | 50,0% | 50,0%
Custo |  |  | 396.074,82 | 396.074,82
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 396.074,82 | 792.149,65
_______________________________________________________________ CT OLIVEIRA COMERCIO Sócio/CEO/Proprietário