- GERENCIAMENTO DE RISCOS:

  - O presente documento visa consolidar as informações e documentos necessários para o processo licitatório que tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EXECUTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, INCLUINDO O PRÉ-PREPARO E PREPARO DA ALIMENTAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, PREPARAÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS UNIDADES EDUCATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, SOB GESTÃO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e sua melhor solução demonstrando a necessidade e sua viabilidade técnica financeira, bem como levantar os elementos essenciais. Os Riscos foram classificados em Probabilidade: Alta, Média e Baixa.

| FASE DE ANÁLISE |  |
| --- | --- |
| X | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| X | Gestão de Contrato |

| RISCO 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Morosidade na fase de planjamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  |  | Baixa |  | Média |  | X | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  | X | Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizar estudo falho devido a inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, todos baseados na Lei 14.133/202, e demais Leis, Decretos e Normativas que norteiam o Objeto desta licitação. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Escolher equipe com conhecimento suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. |  |  |  |  | Setor Requisitante |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento |  |  |  |  | Setor Requisitante |  |  |
| 2. | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento |  |  |  |  | Setor Requisitante |  |  |
| 3. | Designar membros com mais experiência em contratações |  |  |  |  | Setor Requisitante |  |  |

| RISCO 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Atraso na conclusão do Processo de Adesão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  |  | Baixa | X | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  | X | Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Não finalizar os trâmites licitatórios no prazo necessário, prejudicando o atendimento da demanda. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Estabelecer as exigências imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais. |  |  |  |  | Setor Requisitante/Setor de Licitação |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Julgar a documentação anexada ao sistema pelos licitantes em estrita observância aos princípios básicos norteadores dos procedimentos licitatórios públicos. |  |  |  |  | Pregoeiro e Equipe de Apoio |  |  |

| RISCO 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Selecionar Fornecedor inadequado para a execução do objeto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  | X | Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos, conforme estabelecido no edital e seus anexos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Estabelecer as exigências imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais. |  |  |  |  | Setor Requisitante/Setor de Licitação |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Certificar-se de que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes atende plenamente os requisitos da contratação. |  |  |  |  | Pregoeiro e Equipe de Apoio |  |  |

| RISCO 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Falhas na fiscalização do contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  | X | Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes, como pontualidade dos Instrutores, substituição de Instrutor ausente, cumprimento de pagamento. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato |  |  |  |  | Setor Requisitante |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligência, proceder com notificação e outros. |  |  |  |  | Gestão de Terceirizados; Gestor de Contrato; Fiscal do Contrato. |  |  |

_______________________________

Pedro Henrique Valerio Quintella

Nutricionista

Matrícula 17732

Responsável Formação de Demanda

____________________________

Salete Vicenti Rodrigues Ieka

Matrícula de nº 13258

Secretária Municipal de Educação