## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma e Ampliação Hospital municipal de Rio Real | SINAPI - 09/2025 - Bahia ORSE - 09/2025 - Sergipe | 22,23% |  | Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS | 660 DIAS | 690 DIAS | 720 DIAS | 750 DIAS | 780 DIAS | 810 DIAS | 840 DIAS | 870 DIAS | 900 DIAS
1 | REFORMA | 100,00% 2.356.180,16 | 4,10% 96.594,11 | 4,10% 96.594,11 | 1,64% 38.681,08 | 1,64% 38.681,08 | 4,74% 111.696,29 | 4,74% 111.696,29 | 5,43% 127.916,27 | 13,51% 318.286,39 | 9,98% 235.086,57 | 8,97% 211.286,35 | 9,50% 223.886,94 | 9,50% 223.886,94 | 9,76% 229.920,69 | 9,76% 229.920,69 | 2,63% 62.046,41
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 193.188,22 | 50,00% 96.594,11 | 50,00% 96.594,11
1.2 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | 100,00% 77.362,16 |  |  | 50,00% 38.681,08 | 50,00% 38.681,08
1.3 | REVESTIMENTO | 100,00% 4.513,60 | [8 empty] | 100,00% 4.513,60
1.4 | PINTURA | 100,00% 310.232,05 | [12 empty] | 40,00% 124.092,82 | 40,00% 124.092,82 | 20,00% 62.046,41
1.5 | PISO PRINCIPAL | 100,00% 446.785,14 |  |  |  |  | 25,00% 111.696,29 | 25,00% 111.696,29 | 25,00% 111.696,29 | 25,00% 111.696,29
1.6 | COBERTURA | 100,00% 443.186,00 | [7 empty] | 20,00% 88.637,20 | 20,00% 88.637,20 | 20,00% 88.637,20 | 20,00% 88.637,20 | 20,00% 88.637,20
1.7 | ESQUADRIAS | 100,00% 211.655,73 | [12 empty] | 50,00% 105.827,87 | 50,00% 105.827,87
1.8 | CFTV | 100,00% 160.811,38 | [8 empty] | 25,00% 40.202,85 | 25,00% 40.202,85 | 25,00% 40.202,85 | 25,00% 40.202,85
1.9 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 63.774,42 | [10 empty] | 50,00% 31.887,21 | 50,00% 31.887,21
1.10 | SPDA | 100,00% 32.439,96 | [6 empty] | 50,00% 16.219,98 | 50,00% 16.219,98
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 192.866,20 | [7 empty] | 30,00% 57.859,86 | 30,00% 57.859,86 | 20,00% 38.573,24 | 10,00% 19.286,62 | 10,00% 19.286,62
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 100,00% 219.365,30 | [7 empty] | 20,00% 43.873,06 | 20,00% 43.873,06 | 20,00% 43.873,06 | 20,00% 43.873,06 | 20,00% 43.873,06
2 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 10.886.331,41 | 0,46% 49.607,98 | 0,34% 37.205,99 | 2,15% 234.330,12 | 2,80% 304.882,58 | 2,31% 251.003,35 | 3,42% 372.413,62 | 3,42% 372.413,62 | 2,72% 296.083,14 | 3,97% 432.254,94 | 3,97% 432.254,94 | 3,97% 432.254,94 | 3,97% 432.254,94 | 3,48% 378.375,72 | 3,64% 396.378,57 | 4,86% 529.193,90 | 4,34% 472.596,70 | 4,34% 472.596,70 | 4,34% 472.596,70 | 4,34% 472.168,55 | 4,48% 487.271,87 | 4,14% 451.089,51 | 4,14% 451.089,51 | 4,14% 450.907,04 | 3,88% 422.115,47 | 3,74% 407.032,20 | 3,04% 330.666,37 | 2,97% 323.566,65 | 2,93% 319.257,35 | 2,31% 251.414,53 | 1,39% 151.053,92
2.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 124.019,96 | 40,00% 49.607,98 | 30,00% 37.205,99 | 30,00% 37.205,99
2.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 530.863,29 |  |  | 20,00% 106.172,66 | 20,00% 106.172,66 | 20,00% 106.172,66 | 20,00% 106.172,66 | 20,00% 106.172,66
2.3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 454.757,36 |  |  | 20,00% 90.951,47 | 20,00% 90.951,47 | 20,00% 90.951,47 | 20,00% 90.951,47 | 20,00% 90.951,47
2.4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 1.214.102,70 | [5 empty] | 10,00% 121.410,27 | 10,00% 121.410,27 | 10,00% 121.410,27 | 10,00% 121.410,27 | 10,00% 121.410,27 | 10,00% 121.410,27 | 10,00% 121.410,27 | 10,00% 121.410,27 | 10,00% 121.410,27 | 10,00% 121.410,27
2.5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | 100,00% 805.291,00 | [7 empty] | 15,00% 120.793,65 | 15,00% 120.793,65 | 15,00% 120.793,65 | 15,00% 120.793,65 | 15,00% 120.793,65 | 15,00% 120.793,65 | 10,00% 80.529,10
2.6 | REVESTIMENTO | 100,00% 361.823,63 | [19 empty] | 40,00% 144.729,45 | 30,00% 108.547,09 | 30,00% 108.547,09
2.7 | PINTURA | 100,00% 524.488,96 | [22 empty] | 20,00% 104.897,79 | 20,00% 104.897,79 | 10,00% 52.448,90 | 10,00% 52.448,90 | 10,00% 52.448,90 | 10,00% 52.448,90 | 10,00% 52.448,90 | 10,00% 52.448,90
2.8 | PISO PRINCIPAL | 100,00% 680.858,98 | [8 empty] | 20,00% 136.171,80 | 20,00% 136.171,80 | 20,00% 136.171,80 | 20,00% 136.171,80 | 20,00% 136.171,80
2.9 | COBERTURA | 100,00% 853.377,74 | [14 empty] | 25,00% 213.344,44 | 25,00% 213.344,44 | 25,00% 213.344,44 | 25,00% 213.344,44
2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 1.712.712,09 | [18 empty] | 20,00% 342.542,42 | 20,00% 342.542,42 | 20,00% 342.542,42 | 20,00% 342.542,42 | 20,00% 342.542,42
2.11 | ESQUADRIAS | 100,00% 327.807,02 | [26 empty] | 20,00% 65.561,40 | 40,00% 131.122,81 | 40,00% 131.122,81
2.12 | CABEAMENTO - VOZ E DADOS | 100,00% 377.061,13 | [23 empty] | 50,00% 188.530,57 | 50,00% 188.530,57
2.13 | CHAMADA DE EMERGENCIA | 100,00% 34.668,32 | [22 empty] | 10,00% 3.466,83 | 20,00% 6.933,66 | 20,00% 6.933,66 | 50,00% 17.334,16
2.14 | SPDA | 100,00% 26.981,20 | [23 empty] | 100,00% 26.981,20
2.15 | PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO | 100,00% 304.254,18 | [23 empty] | 20,00% 60.850,84 | 30,00% 91.276,25 | 30,00% 91.276,25 | 20,00% 60.850,84
2.16 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 678.428,23 | [23 empty] | 5,00% 33.921,41 | 10,00% 67.842,82 | 25,00% 169.607,06 | 20,00% 135.685,65 | 20,00% 135.685,65 | 10,00% 67.842,82 | 10,00% 67.842,82
2.17 | GLP | 100,00% 9.019,87 | [26 empty] | 100,00% 9.019,87
2.18 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 1.296.261,31 | [13 empty] | 15,00% 194.439,20 | 15,00% 194.439,20 | 20,00% 259.252,26 | 20,00% 259.252,26 | 20,00% 259.252,26 | 10,00% 129.626,13
2.19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 538.792,24 |  |  |  | 20,00% 107.758,45 | 10,00% 53.879,22 | 10,00% 53.879,22 | 10,00% 53.879,22 | 10,00% 53.879,22 | 10,00% 53.879,22 | 10,00% 53.879,22 | 10,00% 53.879,22 | 10,00% 53.879,22
2.20 | PAISAGISMO | 100,00% 30.762,20 | [29 empty] | 100,00% 30.762,20
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 518.400,00 | 3,33% 17.262,72 | 3,33% 17.262,72 | 3,34% 17.314,56 | 3,33% 17.262,72 | 3,33% 17.262,72 | 3,34% 17.314,56 | 3,33% 17.262,72 | 3,33% 17.262,72 | 3,34% 17.314,56 | 3,33% 17.262,72 | 3,33% 17.262,72 | 3,34% 17.314,56 | 3,33% 17.262,72 | 3,33% 17.262,72 | 3,34% 17.314,56 | 3,33% 17.262,72 | 3,33% 17.262,72 | 3,34% 17.314,56 | 3,33% 17.262,72 | 3,33% 17.262,72 | 3,34% 17.314,56 | 3,33% 17.262,72 | 3,33% 17.262,72 | 3,34% 17.314,56 | 3,33% 17.262,72 | 3,33% 17.262,72 | 3,34% 17.314,56 | 3,33% 17.262,72 | 3,33% 17.262,72 | 3,34% 17.314,56
4 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 28.288,30 | [29 empty] | 100,00% 28.288,30
Porcentagem |  |  | 1,19% | 1,1% | 2,11% | 2,62% | 2,76% | 3,64% | 3,75% | 4,58% | 4,97% | 4,79% | 4,88% | 4,88% | 4,54% | 4,67% | 4,41% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,66% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,19% | 3,08% | 2,52% | 2,47% | 2,44% | 1,95% | 1,43%
Custo |  |  | 163.464,81 | 151.062,81 | 290.325,75 | 360.826,37 | 379.962,35 | 501.424,46 | 517.592,60 | 631.632,24 | 684.656,06 | 660.804,00 | 673.404,59 | 673.456,43 | 625.559,12 | 643.561,97 | 608.554,87 | 489.859,41 | 489.859,41 | 489.911,25 | 489.431,26 | 504.534,59 | 468.404,06 | 468.352,22 | 468.169,76 | 439.430,02 | 424.294,92 | 347.929,08 | 340.881,21 | 336.520,07 | 268.677,24 | 196.656,77
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,19% | 2,28% | 4,39% | 7,0% | 9,76% | 13,4% | 17,15% | 21,73% | 26,69% | 31,49% | 36,37% | 41,25% | 45,79% | 50,46% | 54,87% | 58,42% | 61,98% | 65,53% | 69,08% | 72,74% | 76,13% | 79,53% | 82,93% | 86,11% | 89,19% | 91,71% | 94,18% | 96,63% | 98,57% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 163.464,81 | 314.527,62 | 604.853,37 | 965.679,74 | 1.345.642,09 | 1.847.066,55 | 2.364.659,15 | 2.996.291,39 | 3.680.947,45 | 4.341.751,45 | 5.015.156,04 | 5.688.612,47 | 6.314.171,59 | 6.957.733,56 | 7.566.288,43 | 8.056.147,84 | 8.546.007,25 | 9.035.918,50 | 9.525.349,76 | 10.029.884,35 | 10.498.288,41 | 10.966.640,63 | 11.434.810,39 | 11.874.240,41 | 12.298.535,33 | 12.646.464,41 | 12.987.345,62 | 13.323.865,69 | 13.592.542,93 | 13.789.199,87
_______________________________________________________________