## RISCOS DE PLANEJAMENTO
Planejamento da Contratação |  |  |  | Análise do Risco |  |  | Plano de Ação Preventivo (para que o evento de risco não ocorra) |  | Plano de Contingência (caso o evento de risco tenha ocorrido)
N° do Risco | Risco | Causa do Risco | Consequência | Probab. | Impacto | ( P x I ) | Ação Preventiva | Responsáveis | Ação de Contingência | Responsáveis
1 | Estimar equivocadamente as quantidades a serem contratadas | Ausência de estudos técnicos adequados, utilização de dados desatualizados ou inconsistentes, bem como a inexistência de análise precisa da demanda e das condições de mercado. | Saldo Contratual Insuficiente | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Definir as quantidades com fundamento em séries históricas consolidadas e em métodos estatísticos que garantam maior precisão na estimativa da demanda. | Equipe de Planejamento da Contratação | Adequar o contrato vigente para possível readequação quantitativa, mediante aditivo de alteração, observando os limites legais. | Equipe de Fiscalização Contratual e Unidade de Contratos | #REF!
2 | Estimar equivocadamente as quantidades a serem contratadas | Ausência de estudos técnicos adequados, utilização de dados desatualizados ou inconsistentes, bem como a inexistência de análise precisa da demanda e das condições de mercado. | Saldo Contratual Insuficiente | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Consolidar a demanda com participação efetiva das áreas requisitantes, a fim de alinhar a estimativa quantitativa às necessidades reais da instituição. | Equipe de Planejamento da Contratação | Deflagrar, junto ao Setor de Administração o replanejamento do objeto, priorizando itens ou serviços essenciais à continuidade das atividades. | Equipe de Fiscalização Contratual
3 | Estimar equivocadamente as quantidades a serem contratadas | Ausência de estudos técnicos adequados, utilização de dados desatualizados ou inconsistentes, bem como a inexistência de análise precisa da demanda e das condições de mercado. | Saldo Contratual Insuficiente | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Aplicar metodologias de previsão de demanda que considerem variações sazonais, crescimento institucional e histórico de consumo, se necessário. | Equipe de Planejamento da Contratação | Avaliar a necessidade enquadramento legal para contratação por meio de procedimento emergencial, junto ao Setor de Administração, observando os requisitos legais e justificativas técnicas. | Equipe de Fiscalização Contratual
4 | Estimar equivocadamente as quantidades a serem contratadas | Ausência de estudos técnicos adequados, utilização de dados desatualizados ou inconsistentes, bem como a inexistência de análise precisa da demanda e das condições de mercado. | Saldo Contratual Insuficiente | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Incluir, nos processos de planejamento, consulta prévia ao mercado para aferição da capacidade de atendimento e identificação de possíveis variações na oferta, se necessário. | Equipe de Planejamento da Contratação | Instituir plano de racionamento ou uso contingenciado dos recursos afetados, com apoio das unidades usuárias, até regularização contratual. | Equipe de Fiscalização Contratual
5 | Estimar equivocadamente as quantidades a serem contratadas | Ausência de estudos técnicos adequados, utilização de dados desatualizados ou inconsistentes, bem como a inexistência de análise precisa da demanda e das condições de mercado. | Saldo Contratual Insuficiente | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | - | - | Registrar o impacto no planejamento institucional e documentá-las para aprimoramento dos estudos técnicos em contratações futuras. | Equipe de Fiscalização Contratual
6 | Elaboração deficiente dos elementos essenciais da contratação | Ausência de levantamento técnico detalhado do escopo da contratação, bem como dos requisitos operacionais e das condições necessárias ao pleno atendimento das demandas do HU-UFJF. | Contratação ineficiente | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Alto | Risco Médio | Elaborar levantamento técnico detalhado, visando à definição precisa do escopo, dos requisitos operacionais e das condições de execução contratual. | Equipe de Planejamento da Contratação | Adequar o contrato vigente para inclusão, via aditivo, de cláusulas, condições ou requisitos não previstos inicialmente, conforme viabilidade legal e técnica. | Equipe de Fiscalização Contratual e Unidade de Contratos
7 | Elaboração deficiente dos elementos essenciais da contratação | Ausência de levantamento técnico detalhado do escopo da contratação, bem como dos requisitos operacionais e das condições necessárias ao pleno atendimento das demandas do HU-UFJF. | Contratação ineficiente | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Alto | Risco Médio | Utilizar instrumentos padronizados, para subsidiar a definição do objeto e das obrigações contratuais. | Equipe de Planejamento da Contratação | Atuação mais rigorosa na verificação da conformidade da execução frente às condições pactuadas. | Equipe de Fiscalização Contratual
8 | Elaboração deficiente dos elementos essenciais da contratação | Ausência de levantamento técnico detalhado do escopo da contratação, bem como dos requisitos operacionais e das condições necessárias ao pleno atendimento das demandas do HU-UFJF. | Contratação ineficiente | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Alto | Risco Médio | Submeter os elementos essenciais da contratação à revisão técnica das áreas demandantes, antes da formalização do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência. | Equipe de Planejamento da Contratação | Documentar os desvios ocorridos e consolidar relatório de fatos ocorridos para subsidiar futuras contratações similares. | Equipe de Fiscalização Contratual
9 | Elaboração deficiente dos elementos essenciais da contratação | Ausência de levantamento técnico detalhado do escopo da contratação, bem como dos requisitos operacionais e das condições necessárias ao pleno atendimento das demandas do HU-UFJF. | Contratação ineficiente | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Alto | Risco Médio | Consultar contratações similares já realizadas pelo HU-UFJF ou por outras instituições públicas para identificação de parâmetros técnicos e boas práticas. | Equipe de Planejamento da Contratação | Deflagrar, junto ao Setor de Administração o replanejamento do objeto, adequando as obrigações e escopo da contratação. | Equipe de Fiscalização Contratual
10 | Inadequação na estimativa dos preços referenciais, com risco de super avaliação ou subavaliação | Utilização de fontes ou metodologias frágeis na composição dos preços referenciais, aliada à ausência de pesquisa de mercado estruturada e à desconsideração de variáveis relevantes, como sazonalidade, oscilações econômicas e dinâmica setorial. | Prejuízos ao erário | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Realizar pesquisa de mercado estruturada, com fontes fidedignas e representativas do setor, conforme previsto na Norma Operacional nº 03/2024 - SCCEN/CAD/DAI/EBSERH. | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, nos casos de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra. | Reavaliar a pesquisa de preços realizada, com complementação por novas cotações junto ao mercado ou consultas adicionais a bancos de dados oficiais. | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, nos casos de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra.
11 | Inadequação na estimativa dos preços referenciais, com risco de super avaliação ou subavaliação | Utilização de fontes ou metodologias frágeis na composição dos preços referenciais, aliada à ausência de pesquisa de mercado estruturada e à desconsideração de variáveis relevantes, como sazonalidade, oscilações econômicas e dinâmica setorial. | Prejuízos ao erário | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Adotar critérios técnicos padronizados para formação dos preços referenciais, com utilização de metodologia reconhecida, como média saneada, mediana ou média simples, levando em conta a cesta de preços e o coeficiente de variação. | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, nos casos de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra. | Promover a reabertura do processo de planejamento com readequação do Estudo Técnico Preliminar e atualização dos preços referenciais | Equipe de Planejamento da Contratação
12 | Inadequação na estimativa dos preços referenciais, com risco de super avaliação ou subavaliação | Utilização de fontes ou metodologias frágeis na composição dos preços referenciais, aliada à ausência de pesquisa de mercado estruturada e à desconsideração de variáveis relevantes, como sazonalidade, oscilações econômicas e dinâmica setorial. | Prejuízos ao erário | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Registrar formalmente as premissas utilizadas na definição dos preços referenciais, justificando a escolha das fontes e os critérios de cálculo aplicados. | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, nos casos de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra. | Avaliar a viabilidade de republicação do edital com correção dos valores estimados, nos casos em que o certame ainda não tenha sido concluído | Setor de Administração
13 | Inadequação na estimativa dos preços referenciais, com risco de super avaliação ou subavaliação | Utilização de fontes ou metodologias frágeis na composição dos preços referenciais, aliada à ausência de pesquisa de mercado estruturada e à desconsideração de variáveis relevantes, como sazonalidade, oscilações econômicas e dinâmica setorial. | Prejuízos ao erário | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Incluir, na análise de preços, variáveis conjunturais como sazonalidade, índices de inflação setorial e flutuações cambiais, quando aplicáveis. | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, nos casos de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra. | Nos contratos em execução, verificar a possibilidade de aditamento para adequação aos preços de mercado, conforme previsão contratual e limite legal. | Equipe de Fiscalização Contratual, Unidade de Contratos e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos
14 | Inadequação na estimativa dos preços referenciais, com risco de super avaliação ou subavaliação | Utilização de fontes ou metodologias frágeis na composição dos preços referenciais, aliada à ausência de pesquisa de mercado estruturada e à desconsideração de variáveis relevantes, como sazonalidade, oscilações econômicas e dinâmica setorial. | Prejuízos ao erário | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | - | - | Acionar os mecanismos de negociação com fornecedores, quando cabível, para adequação dos valores contratados à realidade de mercado, mediante termo aditivo ou apostilamento. | Equipe de Fiscalização Contratual e Unidade de Contratos
15 | Inadequação na estimativa dos preços referenciais, com risco de super avaliação ou subavaliação | Utilização de fontes ou metodologias frágeis na composição dos preços referenciais, aliada à ausência de pesquisa de mercado estruturada e à desconsideração de variáveis relevantes, como sazonalidade, oscilações econômicas e dinâmica setorial. | Prejuízos ao erário | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | - | - | Registrar os desvios ocorridos em relatório, com vistas ao aprimoramento das contratações futuras. | Equipe de Fiscalização Contratual
16 | Omissão ou insuficiência de cláusulas sancionatórias objetivas no instrumento contratual | Utilização de cláusulas genéricas no instrumento contratual, decorrente da ausência de análise prévia de riscos específicos da contratação e da inexistência de diretrizes padronizadas para a elaboração de dispositivos sancionatórios. | Prejuízo à execução contratual e a qualidade dos serviços | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Constituir e utilizar cláusulas padrão revisadas periodicamente pelo Setor de Administração, com base em experiências anteriores, decisões dos órgãos de controle, jurisprudência administrativa e pareceres jurídicos. | Equipe de Planejamento da Contratação | Solicitar parecer técnico e/ou jurídico sobre a possibilidade de aplicação de penalidades previstas na legislação, mesmo na ausência de cláusula contratual específica. | Equipe de Fiscalização Contratual
17 | Omissão ou insuficiência de cláusulas sancionatórias objetivas no instrumento contratual | Utilização de cláusulas genéricas no instrumento contratual, decorrente da ausência de análise prévia de riscos específicos da contratação e da inexistência de diretrizes padronizadas para a elaboração de dispositivos sancionatórios. | Prejuízo à execução contratual e a qualidade dos serviços | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Submeter os instrumentos convocatórios e minutas contratuais à apreciação jurídica individualizada, com atenção especial à suficiência e clareza dos dispositivos sancionatórios ou observar as recomendações de pareceres referenciais. | Equipe de Planejamento da Contratação | Negociar com a contratada a assinatura de termo aditivo que inclua cláusulas sancionatórias objetivas, desde que viável e legalmente permitido. | Equipe de Fiscalização Contratual e Unidade de Contratos
18 | Omissão ou insuficiência de cláusulas sancionatórias objetivas no instrumento contratual | Utilização de cláusulas genéricas no instrumento contratual, decorrente da ausência de análise prévia de riscos específicos da contratação e da inexistência de diretrizes padronizadas para a elaboração de dispositivos sancionatórios. | Prejuízo à execução contratual e a qualidade dos serviços | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Incluir, nos documentos de planejamento (ETP e TR), recomendações específicas sobre sanções administrativas vinculadas aos riscos identificados e às obrigações contratuais mais críticas, se necessário. | Equipe de Planejamento da Contratação | Emitir notificações e aplicar sanções com base nos princípios da boa-fé, do interesse público e da continuidade do serviço, princípios da proporcionalidade e razoabilidade e na Norma Operacional da Ebserh, visando coibir reincidências. | Equipe de Fiscalização Contratual
19 | Omissão ou insuficiência de cláusulas sancionatórias objetivas no instrumento contratual | Utilização de cláusulas genéricas no instrumento contratual, decorrente da ausência de análise prévia de riscos específicos da contratação e da inexistência de diretrizes padronizadas para a elaboração de dispositivos sancionatórios. | Prejuízo à execução contratual e a qualidade dos serviços | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Realizar análise prévia de riscos da contratação durante a fase de planejamento, visando identificar possíveis hipóteses de inadimplemento e prever sanções proporcionais e aplicáveis. | Equipe de Planejamento da Contratação | Avaliar a conveniência e a oportunidade da rescisão contratual a depender da gravidade e impacto, com base em análise técnica. | Equipe de Fiscalização Contratual e Unidade de Contratos
20 | Omissão ou insuficiência de cláusulas sancionatórias objetivas no instrumento contratual | Utilização de cláusulas genéricas no instrumento contratual, decorrente da ausência de análise prévia de riscos específicos da contratação e da inexistência de diretrizes padronizadas para a elaboração de dispositivos sancionatórios. | Prejuízo à execução contratual e a qualidade dos serviços | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Estabelecer diretrizes internas padronizadas para a elaboração de cláusulas sancionatórias, com base na legislação vigente e nas boas práticas administrativas. | Setor de Administração | Elaborar relatório de lições aprendidas, com recomendação expressa de inclusão de cláusulas específicas em contratações semelhantes futuras. | Equipe de Fiscalização Contratual
21 | Omissão ou insuficiência de cláusulas sancionatórias objetivas no instrumento contratual | Utilização de cláusulas genéricas no instrumento contratual, decorrente da ausência de análise prévia de riscos específicos da contratação e da inexistência de diretrizes padronizadas para a elaboração de dispositivos sancionatórios. | Prejuízo à execução contratual e a qualidade dos serviços | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Manter registro sistematizado de ocorrências contratuais anteriores para subsidiar a construção de cláusulas sancionatórias mais eficazes em contratações futuras. | Equipe de Planejamento da Contratação | Deflagrar, junto ao Setor de Administração o replanejamento do objeto, adequando as obrigações e sanções a serem aplicadas. | Equipe de Fiscalização Contratual
22 | Restrição indevida à competitividade decorrente da imposição de exigências desproporcionais ao objeto | Imposição de requisitos técnicos, operacionais ou habilitatórios desproporcionais à natureza e complexidade do objeto, sem fundamentação adequada e sem análise prévia do impacto sobrea competitividade | Descobertura contratual | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Realizar análise técnica minuciosa da complexidade e das especificidades do objeto da contratação, assegurando que todas as exigências estejam devidamente justificadas. | Equipe de Planejamento da Contratação | Suspender o processo preventivamente, caso identificada a existência de cláusulas restritivas sem a devida justificativa, evitando possíveis impugnações ou anulação a posteriori. | Setor de Administração
23 | Restrição indevida à competitividade decorrente da imposição de exigências desproporcionais ao objeto | Imposição de requisitos técnicos, operacionais ou habilitatórios desproporcionais à natureza e complexidade do objeto, sem fundamentação adequada e sem análise prévia do impacto sobrea competitividade | Descobertura contratual | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Adotar critérios objetivos e proporcionais para definição de requisitos de qualificação técnica, capacidade operacional e habilitação jurídica, com base em parâmetros legais e setoriais necessários à execução do objeto. | Equipe de Planejamento da Contratação | Republicar o edital com retificação das exigências indevidas, quando necessário, com reabertura dos prazos legais, garantindo a ampla concorrência. | Setor de Administração
24 | Restrição indevida à competitividade decorrente da imposição de exigências desproporcionais ao objeto | Imposição de requisitos técnicos, operacionais ou habilitatórios desproporcionais à natureza e complexidade do objeto, sem fundamentação adequada e sem análise prévia do impacto sobrea competitividade | Descobertura contratual | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Incluir, no Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência, fundamentação expressa e motivada para cada exigência técnica ou restritiva, demonstrando sua relevância para a adequada execução do objeto. | Equipe de Planejamento da Contratação | Reavaliar, em conjunto com a área demandante e Setor de Administração, a viabilidade de parcelamento do objeto ou flexibilização de requisitos, desde que não comprometa a eficiência ou a economicidade da contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação
25 | Restrição indevida à competitividade decorrente da imposição de exigências desproporcionais ao objeto | Imposição de requisitos técnicos, operacionais ou habilitatórios desproporcionais à natureza e complexidade do objeto, sem fundamentação adequada e sem análise prévia do impacto sobrea competitividade | Descobertura contratual | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Consultar previamente o mercado fornecedor, por meio de sondagens ou chamamentos públicos, a fim de verificar a viabilidade e o impacto das exigências pretendidas sobre a concorrência, se necessário. | Equipe de Planejamento da Contratação | Elaborar relatório ao final do processo, recomendando ajustes em futuras contratações similares para evitar a reincidência do risco. | Equipe de Fiscalização Contratual
26 | Restrição indevida à competitividade decorrente da imposição de exigências desproporcionais ao objeto | Imposição de requisitos técnicos, operacionais ou habilitatórios desproporcionais à natureza e complexidade do objeto, sem fundamentação adequada e sem análise prévia do impacto sobrea competitividade | Descobertura contratual | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | - | - | Deflagrar, junto ao Setor de Administração o replanejamento do objeto, adequando as obrigações e requisitos exigidos. | Equipe de Fiscalização Contratual
27 | Redução da competitividade em razão do agrupamento inadequado de itens | Definição de itens em lotes únicos ou agrupamentos abrangentes, sem justificativa técnica que comprove a necessidade de execução conjunta, comprometendo a participação de fornecedores especializados e impedindo a ampliação da competitividade. | Descobertura contratual | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Realizar análise técnica e funcional dos itens a serem contratados, avaliando a real necessidade de execução conjunta, com base em critérios de interdependência operacional, padronização e economicidade. | Equipe de Planejamento da Contratação | Reavaliar os agrupamentos definidos no Termo de Referência e, se identificada a restrição à competitividade, promover a retificação dos grupos/lotes com a devida segregação técnica dos itens. | Equipe de Planejamento da Contratação
28 | Redução da competitividade em razão do agrupamento inadequado de itens | Definição de itens em lotes únicos ou agrupamentos abrangentes, sem justificativa técnica que comprove a necessidade de execução conjunta, comprometendo a participação de fornecedores especializados e impedindo a ampliação da competitividade. | Descobertura contratual | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Incluir no Estudo Técnico Preliminar ou no Termo de Referência justificativa expressa e fundamentada para o agrupamento de itens, demonstrando a inviabilidade ou a ineficiência da contratação segregada. | Equipe de Planejamento da Contratação | Suspender o certame preventivamente, quando caracterizada a ofensa à ampla concorrência em decorrência do agrupamento indevido, com vistas à reestruturação da contratação. | Setor de Administração
29 | Redução da competitividade em razão do agrupamento inadequado de itens | Definição de itens em lotes únicos ou agrupamentos abrangentes, sem justificativa técnica que comprove a necessidade de execução conjunta, comprometendo a participação de fornecedores especializados e impedindo a ampliação da competitividade. | Descobertura contratual | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Adotar, como premissa, o fracionamento do objeto sempre que tecnicamente viável, de modo a ampliar a participação de fornecedores especializados e garantir maior competitividade no certame. | Equipe de Planejamento da Contratação | Providenciar a republicação do edital com nova composição dos lotes ou itens individualizados, assegurando prazo adequado para participação de novos licitantes/proponentes. | Setor de Administração
30 | Redução da competitividade em razão do agrupamento inadequado de itens | Definição de itens em lotes únicos ou agrupamentos abrangentes, sem justificativa técnica que comprove a necessidade de execução conjunta, comprometendo a participação de fornecedores especializados e impedindo a ampliação da competitividade. | Descobertura contratual | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Realizar consultas formais ao mercado, inclusive por meio de mecanismos como audiência pública, para verificar os impactos do agrupamento sobre a concorrência, se necessário. | Equipe de Planejamento da Contratação | Em seara de gestão contratual, avaliar a possibilidade de conduzir nova contratação em formato fracionado, com lotes específicos por especialidade ou tipo de fornecimento, sempre que tecnicamente viável. | Equipe de Fiscalização Contratual
31 | Redução da competitividade em razão do agrupamento inadequado de itens | Definição de itens em lotes únicos ou agrupamentos abrangentes, sem justificativa técnica que comprove a necessidade de execução conjunta, comprometendo a participação de fornecedores especializados e impedindo a ampliação da competitividade. | Descobertura contratual | 2-Baixa (21%-40%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Observar as diretrizes do RCC da Ebserh, Instruções Normativas, da jurisprudência do TCU e de pareceres jurídicos, quanto à vedação do fracionamento indevido e, por outro lado, da obrigação de evitar agrupamentos que limitem a concorrência. | Equipe de Planejamento da Contratação | Registrar, em relatório, as razões do equívoco na definição dos agrupamentos e as medidas corretivas adotadas, como subsídio para a melhoria dos processos de planejamento. | Equipe de Planejamento da Contratação
VEJA A MATRIZ DE RISCO
Mapa de Riscos - Planejamento da Contratação
Objeto:
Unidade Demandante:
Processo SEI:

## SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Seleção do Fornecedor |  |  |  | Análise do Risco |  |  | Plano de Ação Preventivo (para que o evento de risco não ocorra) |  | Plano de Contingência (caso o evento de risco tenha ocorrido)
N° do Risco | Risco | Causa do Risco | Consequência | Probab. | Impacto | ( P x I ) | Ação Preventiva | Responsáveis | Ação de Contingência | Responsáveis
1 | Ausência de propostas ou de participação de licitantes no certame (licitação deserta) | Baixa atratividade do certame em razão da imposição de exigências desproporcionais ao objeto, da adoção de preços referenciais incompatíveis com a realidade de mercado e da ausência de estratégias eficazes de divulgação da licitação junto aos potenciais fornecedores | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Elaborar o Termo de Referência com base em levantamento técnico criterioso, assegurando que os requisitos e condições estejam proporcionais à natureza e à complexidade do objeto | Equipe de Planejamento da Contratação | Reavaliar os requisitos técnicos e as exigências de habilitação, promovendo ajustes para tornar o edital mais atrativo e acessível ao mercado. | Equipe de Planejamento da Contratação | #REF!
2 | Ausência de propostas ou de participação de licitantes no certame (licitação deserta) | Baixa atratividade do certame em razão da imposição de exigências desproporcionais ao objeto, da adoção de preços referenciais incompatíveis com a realidade de mercado e da ausência de estratégias eficazes de divulgação da licitação junto aos potenciais fornecedores | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Realizar pesquisa de preços com metodologia robusta, utilizando fontes confiáveis e atualizadas, além de considerar variáveis como sazonalidade, dinâmica setorial e custos regionais | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, nos casos de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra. | Revisar os preços referenciais utilizados, com base em nova pesquisa de preços fundamentada ampliada, assegurando maior aderência às condições reais do mercado, se necessário. | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, nos casos de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra.
3 | Ausência de propostas ou de participação de licitantes no certame (licitação deserta) | Baixa atratividade do certame em razão da imposição de exigências desproporcionais ao objeto, da adoção de preços referenciais incompatíveis com a realidade de mercado e da ausência de estratégias eficazes de divulgação da licitação junto aos potenciais fornecedores | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Promover ampla divulgação do aviso de licitação em meios de comunicação oficiais e especializados, bem como em canais acessados por fornecedores do ramo, ampliando o alcance da convocação. | Unidade de Compras e Licitações | Retificar o edital e republicá-lo com as alterações promovidas, reabrindo o prazo legal de participação. | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Compras e Licitações
4 | Ausência de propostas ou de participação de licitantes no certame (licitação deserta) | Baixa atratividade do certame em razão da imposição de exigências desproporcionais ao objeto, da adoção de preços referenciais incompatíveis com a realidade de mercado e da ausência de estratégias eficazes de divulgação da licitação junto aos potenciais fornecedores | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Evitar exigências que limitem a competitividade, como habilitação excessivamente restritiva, exigência de amostras sem justificativa ou agrupamento indevido de itens | Equipe de Planejamento da Contratação | Avaliar a possibilidade de fracionamento do objeto ou reconfiguração dos grupos/lotes, quando tecnicamente viável, de modo a permitir a participação de fornecedores especializados | Equipe de Planejamento da Contratação
5 | Ausência de propostas ou de participação de licitantes no certame (licitação deserta) | Baixa atratividade do certame em razão da imposição de exigências desproporcionais ao objeto, da adoção de preços referenciais incompatíveis com a realidade de mercado e da ausência de estratégias eficazes de divulgação da licitação junto aos potenciais fornecedores | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Utilizar linguagem clara, objetiva e acessível nos documentos da licitação, evitando ambiguidades que desestimulem ou confundam os potenciais licitantes. | Equipe de Planejamento da Contratação | Registrar formalmente o insucesso do certame, indicando as causas identificadas e as providências adotadas, como forma de preservar a memória institucional e subsidiar contratações futuras | Equipe de Planejamento da Contratação
6 | Ausência de propostas ou de participação de licitantes no certame (licitação deserta) | Baixa atratividade do certame em razão da imposição de exigências desproporcionais ao objeto, da adoção de preços referenciais incompatíveis com a realidade de mercado e da ausência de estratégias eficazes de divulgação da licitação junto aos potenciais fornecedores | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Realizar, sempre que possível, diálogos prévios com potenciais fornecedores, a fim de alinhar modelagem da contratação às práticas de mercado | Equipe de Planejamento da Contratação | Considerar a viabilidade na adoção de contratação direta por licitação deserta, desde que observados os requisitos legais, bem como a possibilidade de contratação emergencial, objetivando não comprometer a execução dos serviços | Setor de Administração
7 | Fracasso da Licitação | Apresentação de propostas com valores superiores à estimativa orçamentária sem margem para negociação por parte dos licitantes, em razão de defasagem na pesquisa de preços ou de oscilações de mercado não captadas durante a fase preparatória da contratação | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Realizar pesquisa de mercado estruturada, com fontes fidedignas e representativas do setor, bem como utilizar as metodologias de precificação e atulização de valores, previsto na Norma Operacional nº 03/2024 - SCCEN/CAD/DAI/EBSERH | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, nos casos de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra. | Revisar e atualizar a estimativa de preços, com base nas propostas apresentadas e em novas cotações de mercado, promovendo republicação do edital | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, nos casos de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra.
8 | Fracasso da Licitação | Apresentação de propostas com valores superiores à estimativa orçamentária sem margem para negociação por parte dos licitantes, em razão de defasagem na pesquisa de preços ou de oscilações de mercado não captadas durante a fase preparatória da contratação | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Avaliar a viabilidade econômica da contratação com base em análise crítica dos preços obtidos, considerando a sazonalidade, variáveis de mercado e eventual reajuste de insumo | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, nos casos de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra. | Analisar a viabilidade e deflagrar contratação direta, em caráter emergencial, caso a falha da licitação comprometa a continuidade de serviços essenciais | Setor de Administração
9 | Fracasso da Licitação | Apresentação de propostas com valores superiores à estimativa orçamentária sem margem para negociação por parte dos licitantes, em razão de defasagem na pesquisa de preços ou de oscilações de mercado não captadas durante a fase preparatória da contratação | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Revisar os estudos técnicos preliminares e a estimativa de preços, especialmente em caso de demora na publicação do edital após a fase preparatória. | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos, nos casos de contratação com dedicação exclusiva de mão de obra. | Reavaliar o objeto da contratação, verificando a possibilidade de ajustes no escopo ou na forma de execução que permitam melhor aderência ao orçamento disponível, sem prejuízo da finalidade da licitação. | Equipe de Planejamento da Contratação
10 | Fracasso da Licitação | Apresentação de propostas com valores superiores à estimativa orçamentária sem margem para negociação por parte dos licitantes, em razão de defasagem na pesquisa de preços ou de oscilações de mercado não captadas durante a fase preparatória da contratação | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | - | - | Registrar as ações ocorridas no processo licitatório, incorporando as correções necessárias aos estudos técnicos preliminares e à metodologia de pesquisa de preços para futuras contratações similares | Equipe de Planejamento da Contratação
11 | Fracasso da Licitação | Apresentação de propostas com valores superiores à estimativa orçamentária sem margem para negociação por parte dos licitantes, em razão de defasagem na pesquisa de preços ou de oscilações de mercado não captadas durante a fase preparatória da contratação | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | - | - | Intensificar a interlocução com o setor demandante e áreas beneficiárias, a fim de garantir alinhamento quanto à realidade orçamentária e aos requisitos do objeto, minimizando discrepâncias entre a expectativa da Administração e os valores de mercado | Equipe de Planejamento da Contratação
12 | Fracasso da Licitação | Apresentação de propostas com valores superiores à estimativa orçamentária sem margem para negociação por parte dos licitantes, em razão de defasagem na pesquisa de preços ou de oscilações de mercado não captadas durante a fase preparatória da contratação | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | - | - | Analisar a viabilidade de prorrogação do contrato vigente, com a devida justificativa da vantajosidade, a fim de garantir a continuidade do serviço enquanto se realiza novo procedimento licitatório com estimativas revisadas | Equipe de Fiscalização Contratual e Unidade de Contratos
13 | Fracasso da Licitação | Apresentação de propostas com valores superiores à estimativa orçamentária sem margem para negociação por parte dos licitantes, em razão de defasagem na pesquisa de preços ou de oscilações de mercado não captadas durante a fase preparatória da contratação | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | - | - | Apurar se a inabilitação decorreu de falhas na comunicação do edital, e, se for o caso, reforçar a divulgação em futuras licitações para ampliar a participação e competitividade. | Unidade de Compras e Licitações
14 | Fracasso da Licitação | Elaboração inadequada dos critérios de habilitação, com exigências excessivas, desproporcionais ou imprecisas, ou ainda ausência de documentação compatível por parte dos licitantes, resultando na inabilitação de todos os participantes | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Elaborar critérios de habilitação com base na análise prévia do mercado fornecedor, garantindo que sejam proporcionais, compatíveis com o objeto e não restritivos à competitividade, conforme o princípio da razoabilidade e os limites legais. | Equipe de Planejamento da Contratação | Analisar a possibilidade de republicação do edital com ajustes nos critérios de habilitação, corrigindo eventuais exigências desproporcionais ou mal formuladas que tenham ocasionado a inabilitação dos licitantes, preservando a isonomia e observados os princípios da legalidade e do interesse público | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Compras e Licitações
15 | Fracasso da Licitação | Elaboração inadequada dos critérios de habilitação, com exigências excessivas, desproporcionais ou imprecisas, ou ainda ausência de documentação compatível por parte dos licitantes, resultando na inabilitação de todos os participantes | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Realizar consulta ao mercado ou audiência pública, quando aplicável, para testar a viabilidade das exigências de habilitação técnica e econômico-financeira, especialmente em contratações complexas ou com histórico de inabilitações recorrentes. | Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Administração | Avaliar a viabilidade e deflagrar contratação emergencial, para assegurar a continuidade do serviço ou fornecimento até a conclusão de nova licitação | Setor de Administração
16 | Fracasso da Licitação | Elaboração inadequada dos critérios de habilitação, com exigências excessivas, desproporcionais ou imprecisas, ou ainda ausência de documentação compatível por parte dos licitantes, resultando na inabilitação de todos os participantes | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Revisar criteriosamente os requisitos de habilitação durante a fase interna do processo, comparticipação ativa da área requisitante, assegurando clareza, coerência e fundamentação técnica normativa das exigências. | Equipe de Planejamento da Contratação | Reutilizar os estudos técnicos preliminares e demais documentos da contratação, promovendo os ajustes necessários com celeridade para instruir novo processo licitatório | Equipe de Planejamento da Contratação
17 | Fracasso da Licitação | Elaboração inadequada dos critérios de habilitação, com exigências excessivas, desproporcionais ou imprecisas, ou ainda ausência de documentação compatível por parte dos licitantes, resultando na inabilitação de todos os participantes | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Verificar a suficiência da documentação exigida, evitando pedidos desnecessários ou que possam gerar controvérsias quanto à sua forma ou conteúdo. | Equipe de Planejamento da Contratação | Analisar a possibilidade de prorrogação do contrato vigente, observados os requisitos legais e a vantajosidade para a Administração, como medida excepcional para evitar a descontinuidade da prestação. | Equipe de Fiscalização Contratual e Unidade de Contratos
18 | Fracasso da Licitação | Elaboração inadequada dos critérios de habilitação, com exigências excessivas, desproporcionais ou imprecisas, ou ainda ausência de documentação compatível por parte dos licitantes, resultando na inabilitação de todos os participantes | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Revisar editais anteriores e analisar os motivos de inabilitação em licitações passadas, utilizando essas informações como base para ajustes nos novos certames | Equipe de Planejamento da Contratação | Registrar a ocorrência em relatórios, promovendo revisão dos fluxos internos e aperfeiçoamento das práticas de elaboração dos instrumentos convocatórios | Equipe de Planejamento da Contratação
19 | Impugnações e Esclarecimentos com Impacto na Republicação do Edital | Elaboração inadequada ou incompleta do edital e/ou termo de referência, com possíveis omissões, ambiguidades, exigências excessivas ou em desconformidade com a legislação, suscetíveis de questionamentos por licitantes ou órgãos de controle | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Submeter o edital à análise prévia da assessoria jurídica, salvo nos casos de parecer referencial, visando identificar e corrigir eventuais inconsistências, ilegalidades, omissões ou exigências desproporcionais. | Unidade de Compras e Licitações | Análise imediata das impugnações e esclarecimentos recebidos, com atuação conjunta das áreas envolvidas no planejamento para avaliar a procedência das demandas e a necessidade de alterações | Equipe de Planejamento da Contratação
20 | Impugnações e Esclarecimentos com Impacto na Republicação do Edital | Elaboração inadequada ou incompleta do edital e/ou termo de referência, com possíveis omissões, ambiguidades, exigências excessivas ou em desconformidade com a legislação, suscetíveis de questionamentos por licitantes ou órgãos de controle | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Realizar reuniões com as áreas demandantes para assegurar que todas as especificações técnicas e condições de execução contratual estejam claras, viáveis e bem fundamentadas. | Equipe de Planejamento da Contratação | Correção e adequação do edital e/ou termo de referência, com a devida fundamentação técnica e jurídica, visando garantir a legalidade e a coerência das modificações, minimizando o risco de novas contestações. | Equipe de Planejamento da Contratação
21 | Impugnações e Esclarecimentos com Impacto na Republicação do Edital | Elaboração inadequada ou incompleta do edital e/ou termo de referência, com possíveis omissões, ambiguidades, exigências excessivas ou em desconformidade com a legislação, suscetíveis de questionamentos por licitantes ou órgãos de controle | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Adotar minutas padronizadas de edital, termos de referência e contratos previamente aprovadas pela assessoria jurídica ou pelo órgão central de compras, adaptando-as conforme o caso concreto. | Equipe de Planejamento da Contratação, Unidade de Compras e Licitações e Unidade de Contratos | Republicação do Edital com novo cronograma para o certame, respeitando os prazos legais e comunicando com clareza as novas datas e condições de participação. | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Compras e Licitações
22 | Impugnações e Esclarecimentos com Impacto na Republicação do Edital | Elaboração inadequada ou incompleta do edital e/ou termo de referência, com possíveis omissões, ambiguidades, exigências excessivas ou em desconformidade com a legislação, suscetíveis de questionamentos por licitantes ou órgãos de controle | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Elaborar estudo técnico preliminar robusto e análise de riscos bem estruturada, permitindo maior segurança na definição do objeto e na construção das regras editalícias. | Equipe de Planejamento da Contratação | Registrar o ocorrido para fins de aprimoramento institucional, com o objetivo de identificar falhas no planejamento e implementar melhorias nos próximos processos licitatórios | Equipe de Planejamento da Contratação
23 | Impugnações e Esclarecimentos com Impacto na Republicação do Edital | Elaboração inadequada ou incompleta do edital e/ou termo de referência, com possíveis omissões, ambiguidades, exigências excessivas ou em desconformidade com a legislação, suscetíveis de questionamentos por licitantes ou órgãos de controle | Descobertura contratual | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Realizar, quando cabível, consultas ou sondagens ao mercado previamente à publicação do edital, para obter subsídios técnicos e jurídicos que subsidiem a modelagem da contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação | - | -
24 | Empresa habilitada se recusar a assinar o termo contratual | Desistência da empresa após a habilitação, divergência quanto às condições contratuais, prazos ou valores, falhas na comunicação das condições do contrato ou alteração superveniente do interesse do fornecedor. | Descobertura contratual | 1-Muito baixa (0%-20%) | 4-Muito Alto | Risco Médio | Assegurar que todas as condições contratuais, prazos, valores e obrigações estejam claramente definidas e comunicadas ao fornecedor durante o procedimento, bem como verificar previamente a concordância formal da empresa com os termos do contrato. | Equipe de Planejamento da Contratação e Unidade de Compras e Licitações | Convocar o fornecedor remanescente, quando aplicável, ou promover a anulação do procedimento e a adoção da forma de contratação adequada, adotando as medidas administrativas cabíveis previstas na legislação vigente. | Unidade de Compras e Licitações, Setor de Administração e Equipe de Planejamento
VEJA A MATRIZ DE RISCO
Mapa de Riscos - Seleção do Fornecedor
Objeto:
Unidade Demandante:
Processo SEI:

## RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO
Gestão do Contrato |  |  |  | Análise do Risco |  |  | Plano de Ação Preventivo (para que o evento de risco não ocorra) |  | Plano de Contingência (caso o evento de risco tenha ocorrido)
N° do Risco | Risco | Causa do Risco | Consequência | Probab. | Impacto | ( P x I ) | Ação Preventiva | Responsáveis | Ação de Contigência | Responsáveis
1 | Inobservância das Diretrizes Técnicas e Contratuais Previstas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar | Deficiência na comunicação entre as partes envolvidas na contratação; ausência de mecanismos adequados de fiscalização econtrole; falhas na fase de planejamento ou na elaboração dos documentos técnicos; ou ainda,atuação negligente ou inadequada por parte da contratada | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | Elaboração clara, objetiva e detalhada do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar,contemplando todas as especificações técnicas, critérios de desempenho, prazos, metas, obrigaçõese formas de verificação. | Equipe de Fiscalização Contratual | Notificação formal da contratada, por meio da Solicitação de Esclarecimentos e Providências -SEP, em caso de não conformidade, exigindo a imediata correção da falha ou o cumprimento da obrigação inadimplida. | Equipe de Fiscalização Contratual | #REF!
2 | Inobservância das Diretrizes Técnicas e Contratuais Previstas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar | Deficiência na comunicação entre as partes envolvidas na contratação; ausência de mecanismos adequados de fiscalização econtrole; falhas na fase de planejamento ou na elaboração dos documentos técnicos; ou ainda,atuação negligente ou inadequada por parte da contratada | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | Alinhamento prévio entre as áreas técnicas, demandantes e de fiscalização, garantindo que todas as partes compreendam, validem e monitorem os requisitos da contratação. | Equipe de Fiscalização Contratual | Solicitar a abertura de processo de apuração de irregularidade (PAIF), no caso de respostas insuficientes ou a ausência de manifestação à SEP | Equipe de Fiscalização Contratual
3 | Inobservância das Diretrizes Técnicas e Contratuais Previstas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar | Deficiência na comunicação entre as partes envolvidas na contratação; ausência de mecanismos adequados de fiscalização econtrole; falhas na fase de planejamento ou na elaboração dos documentos técnicos; ou ainda,atuação negligente ou inadequada por parte da contratada | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | Designação formal e capacitação dos fiscais do contrato, bem como alinhamento das particularidades do objeto contratado, verificação das cláusulas essenciais e nas rotinas de acompanhamento e controle. | Setor de Administração, Unidade de Contratos e Equipe de Fiscalização Contratual | Sugerir sanções cabíveis previstas em Termo de Referência, para submissão à CADIF e consequente aplicação das penalidades previstas no contrato, conforme a gravidade da infração e após o devido processo administrativo. | Equipe de Fiscalização Contratual
4 | Inobservância das Diretrizes Técnicas e Contratuais Previstas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar | Deficiência na comunicação entre as partes envolvidas na contratação; ausência de mecanismos adequados de fiscalização econtrole; falhas na fase de planejamento ou na elaboração dos documentos técnicos; ou ainda,atuação negligente ou inadequada por parte da contratada | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | Inclusão de critérios objetivos de medição e avaliação no contrato, com indicadores dedesempenho, metas quantitativas e qualitativas e sanções bem definidas. | Equipe de Planejamento da Contratação | Ajustar o termo de contrato, se cabível, mediante termo aditivo, desde que não caracterize alteração do objeto nem prejuízo à administração. | Equipe de Fiscalização Contratual e Unidade de Contratos
5 | Inobservância das Diretrizes Técnicas e Contratuais Previstas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar | Deficiência na comunicação entre as partes envolvidas na contratação; ausência de mecanismos adequados de fiscalização e controle; falhas na fase de planejamento ou na elaboração dos documentos técnicos; ou ainda, atuação negligente ou inadequada por parte da contratada | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | Acompanhamento sistemático da execução contratual, com registros formais (relatórios, atas,pareceres técnicos), a fim de assegurar a conformidade da prestação com o que foi pactuado. | Equipe de Fiscalização Contratual | Registrar as ocorrências para fins de responsabilização e melhoria contínua, alimentando a base delições aprendidas e subsidiando futuras contratações. | Equipe de Fiscalização Contratual
6 | Inobservância das Diretrizes Técnicas e Contratuais Previstas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar | Deficiência na comunicação entre as partes envolvidas na contratação; ausência de mecanismos adequados de fiscalização econtrole; falhas na fase de planejamento ou na elaboração dos documentos técnicos; ou ainda,atuação negligente ou inadequada por parte da contratada | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | Análise prévia da capacidade técnica e operacional da contratada, com verificação de atestados decapacidade, estrutura disponível e histórico de cumprimento contratual. | Equipe de Planejamento da Contratação | Deflagrar nova contratação, em caráter emergencial ou regular, conforme o caso, para garantir acontinuidade da prestação do serviço ou do fornecimento, observando-se os princípios da legalidade, continuidade do serviço público e economicidade. | Equipe de Fiscalização Contratual e Setor de Administração
7 | Inadimplemento dos Prazos de Execução Contratual | Planejamento inadequado da contratada,deficiência na alocação de recursos humanos e materiais, imprevistos operacionais não gerenciados, ausência de controle efetivo de prazos pela contratada, falhas na comunicação entre as partes envolvidas ou ainda omissão na fiscalização por parte do HU-UFJF | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | Prever cronograma ou prazos detalhados na contratação, com definição clara de etapas eresponsabilidades. | Equipe de Planejamento da Contratação | Notificação formal da contratada, por meio da Solicitação de Esclarecimentos e Providências -SEP, em caso de não conformidade, exigindo a imediata correção da falha ou o cumprimento da obrigação inadimplida. | Equipe de Fiscalização Contratual
8 | Inadimplemento dos Prazos de Execução Contratual | Planejamento inadequado da contratada,deficiência na alocação de recursos humanos e materiais, imprevistos operacionais não gerenciados, ausência de controle efetivo de prazos pela contratada, falhas na comunicação entre as partes envolvidas ou ainda omissão na fiscalização por parte do HU-UFJF | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | Análise prévia da capacidade técnica e operacional da contratada, com verificação de atestados de capacidade, estrutura disponível e histórico de cumprimento contratual. | Equipe de Planejamento da Contratação | Solicitar a abertura de processo de apuração de irregularidade (PAIF), no caso de respostas insuficientes ou a ausência de manifestação à SEP | Equipe de Fiscalização Contratual
9 | Inadimplemento dos Prazos de Execução Contratual | Planejamento inadequado da contratada,deficiência na alocação de recursos humanos e materiais, imprevistos operacionais não gerenciados, ausência de controle efetivo de prazos pela contratada, falhas na comunicação entre as partes envolvidas ou ainda omissão na fiscalização por parte do HU-UFJF | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | Inclusão de cláusulas contratuais específicas sobre prazos e sanções, com definição objetiva demarcos temporais e das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento | Equipe de Planejamento da Contratação | Sugerir sanções cabíveis previstas em Termo de Referência, para submissão à CADIF e consequente aplicação das penalidades previstas no contrato, conforme a gravidade da infração e após o devido processo administrativo. | Equipe de Fiscalização Contratual
10 | Inadimplemento dos Prazos de Execução Contratual | Planejamento inadequado da contratada,deficiência na alocação de recursos humanos e materiais, imprevistos operacionais não gerenciados, ausência de controle efetivo de prazos pela contratada, falhas na comunicação entre as partes envolvidas ou ainda omissão na fiscalização por parte do HU-UFJF | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | Designação formal da equipe de fiscalização para realização adequado do monitoramento de prazos e do uso de instrumentos de controle como relatórios de acompanhamento, checklists e registros formais. | Setor de Administração, Unidade de Contratos e Equipe de Fiscalização Contratual | Adequar o termo de contrato, quando tecnicamente e juridicamente possível, mediante termoaditivo, para redefinir prazos e garantir a continuidade da execução sem prejuízo ao interesse público. | Equipe de Fiscalização Contratual e Unidade de Contratos
11 | Inadimplemento dos Prazos de Execução Contratual | Planejamento inadequado da contratada,deficiência na alocação de recursos humanos e materiais, imprevistos operacionais não gerenciados, ausência de controle efetivo de prazos pela contratada, falhas na comunicação entre as partes envolvidas ou ainda omissão na fiscalização por parte do HU-UFJF | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | Reuniões periódicas de alinhamento com a contratada, especialmente nas fases iniciais da execução, para acompanhamento da evolução do cronograma e antecipação de eventuais entraves. | Equipe de Fiscalização Contratual | Adotar medidas emergenciais ou provisórias, nos casos em que o atraso comprometa o funcionamento de serviços essenciais, assegurando a continuidade da atividade fim da administração. | Equipe de Fiscalização Contratual
12 | Inadimplemento dos Prazos de Execução Contratual | Planejamento inadequado da contratada,deficiência na alocação de recursos humanos e materiais, imprevistos operacionais não gerenciados, ausência de controle efetivo de prazos pela contratada, falhas na comunicação entre as partes envolvidas ou ainda omissão na fiscalização por parte do HU-UFJF | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | - | - | Registrar as ocorrências para fins de responsabilização e melhoria contínua, alimentando a base de lições aprendidas e subsidiando futuras contratações. | Equipe de Fiscalização Contratual
13 | Inadimplemento dos Prazos de Execução Contratual | Planejamento inadequado da contratada,deficiência na alocação de recursos humanos e materiais, imprevistos operacionais não gerenciados, ausência de controle efetivo de prazos pela contratada, falhas na comunicação entre as partes envolvidas ou ainda omissão na fiscalização por parte do HU-UFJF | Descumprimento contratual e execução comprometida | 2-Baixa (21%-40%) | 3-Médio | Risco Médio | - | - | Deflagrar nova contratação, em caráter emergencial ou regular, conforme o caso, para garantir a continuidade da prestação do serviço ou do fornecimento, observando-se os princípios da legalidade, continuidade do serviço público e economicidade | Equipe de Fiscalização Contratual e Setor de Administração
14 | Não envio ou envio incompleto da documentação inicial/mensal obrigatória | Organização administrativa inadequada e atrasos na consolidação das documentações comprobatórias. | Atraso na medição e no pagamento, além de possíveis riscos trabalhistas e sindicais | 4-Alta (61%-80%) | 4-Muito Alto | Risco Extremo | Apresentar o fluxo do processo de fiscalização em reunião de boas-vindas; Entregar checklist documental e cientificar dos prazos estabelecidos pelo Setor de Contabilidade; Condicionar pagamento à entrega completa | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual | Notificar a empresa por Solicitação de Esclarecimento e Providências - SEP; Aplicar as glosas cabíveis e reter o pagamento até a completa regularização. | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual e Equipe de Execução Orçamentária e Financeira
15 | Descumprimento de obrigações trabalhistas acessórias (FGTS, INSS, eSocial, IRRF) | Gestão ineficiente da empresa contratada | Risco jurídico e reputacional com possibilidade de rescisão contratual | 4-Alta (61%-80%) | 4-Muito Alto | Risco Extremo | Exigência formal de comprovação mensal de recolhimentos; Conta-Depósito Vinculada (bloqueada para movimentação); Entregar checklist documental em reunião de boas-vindas | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual | Notificar a empresa por Solicitação de Esclarecimento e Providências - SEP; Aplicar as glosas cabíveis; Abertura de PAIF e Retenção de pagamento até a completa regularização. | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual e Equipe de Execução Orçamentária e Financeira
16 | Falhas na manutenção de benefícios obrigatórios (VT, VA/VR, seguro) | Gestão ineficiente da empresa contratada | Risco jurídico e reputacional com possibilidade de rescisão contratual | 4-Alta (61%-80%) | 4-Muito Alto | Risco Extremo | Exigência formal de comprovação mensal de recolhimentos; Conta-Depósito Vinculada (bloqueada para movimentação); Entregar checklist documental em reunião de boas-vindas | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual | Notificar a empresa por Solicitação de Esclarecimento e Providências - SEP; Aplicar as glosas cabíveis; Abertura de PAIF e Retenção de pagamento até a completa regularização. | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual e Equipe de Execução Orçamentária e Financeira
17 | Falhas ou fraudes no controle de ponto | Possibilidade de manipulação de registros, inconsistência de equipamentos e ausência de supervisão | Manipulação de registros, inconsistência de equipamentos e ausência de supervisão | 4-Alta (61%-80%) | 3-Médio | Risco Alto | Auditar periodicamente os espelhos de ponto, cruzando com relatórios de acesso/atividade | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual | Incluir glosa nas medições seguintes e solicitar uma supervisão mais ostensiva com possibilidade de responsabilização | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual
18 | Uso indevido de sistemas internos ou quebra de sigilo | Falhas no processo de orientação inicial aos colaboradores e controles de acesso inadequados | Solicitações de exame indevidas, vazamento de dados sensíveis e responsabilização institucional | 3-Média (41%-60%) | 4-Muito Alto | Risco Alto | Controlar perfis de acesso por função; exigir termo de confidencialidade e treinamento em LGPD | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual | Bloquear acessos imediatamente; Solicitar substituição do colaborador; Fazer levantamento do dano, se houver; Notificar a empresa por Solicitação de Esclarecimento e Providências - SEP | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual
19 | Descontinuidade do serviço por atraso ou ausênciade cobertura | Gestão ineficiente de escalas e ausência de plano de contingência | Paralização de atividades essenciais e sobrecarga de trabalho aos demais colaboradores | 3-Média (41%-60%) | 3-Médio | Risco Alto | Exigência formal de plano de cobertura de ausências e banco de colaboradores reservas. | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual | Redistribuição temporária das atividades | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual
20 | Ausência do supervisor/preposto em momentos críticos | Falta de substituto designado e sobrecarga do preposto | Atrasos na solução de problemas e impacto no fluxo de trabalho | 2-Baixa (21%-40%) | 1-Muito Baixo | Risco Baixo | Solicitar que a empresa apresente um plano de supervisão com relatório das atividade realizadas com regularidade pelo preposto, bem como uma escala de atendimento, caso o preposto não fique in loquo. | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual | Registrar a ocorrência e notificar à empresa | Gestão e Equipe de Fiscalização Contratual
VEJA A MATRIZ DE RISCO
Mapa de Riscos - Gestão do Contrato
Objeto:
Unidade Demandante:
Processo SEI:

## Matriz de Risco
VOLTAR
Média