## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR MIGUEL RIET CORRÊA JÚNIOR
Obra: Reforma da Cobertura do Bloco Cirurgico (Sala 3 e 2)
Descrição: Reforma da Cobertura do Bloco Cirurgico (Sala 3 e 2)
Local: Rio Grande (RS)
Autor do Orçamento: Alice Alonzo Steinmetz
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI(R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 132482.31 | 169497.8674
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | COTAÇÃO | LICENÇA, TAXAS, REGISTROS | CREA-RS | UN | 1 | 254.59 | 254.59 | 325.7224
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS
1.2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 396 | 139.01 | 55047.96 | 70428.36
1.2.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 528 | 126.87 | 66987.36 | 85703.6284
1.2.3 | 100309 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | SINAPI | H | 176 | 47.39 | 8340.64 | 10671.0148
1.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.5.1 | HU-FURG COM-05771590 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS | PRÓPRIA | UN | 2 | 925.88 | 1851.76 | 2369.1417
2 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 44663.3975 | 57142.3507
2.1 | TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENTULHOS
2.1.1 | HU-FURG COM-06266799 | Transporte vertical de materiais, equipamentos e resíduos , incluindo montagem, operação, manutenção e desmontagem do sistema | PRÓPRIA | MES | 3 | 3123.8221 | 9371.4664 | 11989.8542
2.1.2 | HU-FURG COM-37488416 | Transporte interno horizontal de materiais e entulhos | PRÓPRIA | MES | 3 | 4106.53 | 12319.59 | 15761.6834
2.1.3 | HU-FURG COM-67494185 | PASSARELA PROVISÓRIA 3,50 × 1,00 m | PRÓPRIA | MES | 3 | 1003.015 | 3009.045 | 3849.7722
2.2 | IÇAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.2.1 | HU-FURG COM-13669664 | IÇAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | PRÓPRIA | UN | 2 | 5343.46 | 10686.92 | 13672.8454
2.3 | ISOLAMENTO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO
2.3.1 | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 10.8 | 198.13 | 2139.804 | 2737.6652
2.3.2 | C1631 | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | SEINFRA | M2 | 55.6 | 10.37 | 576.572 | 737.6662
2.4 | IÇAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.4.1 | HU-FURG COM-94438424 | PLANO DE RIGGING | PRÓPRIA | UN | 2 | 3280 | 6560 | 8392.864
3 | COBERTURA | [5 empty] | 113086.683 | 144683.1022
3.1 | REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE
3.1.1 | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 55.6 | 5.15 | 286.34 | 366.3434
3.1.2 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 10 | 94.9 | 949 | 1214.1506
3.1.3 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 55.6 | 8.71 | 484.276 | 619.5827
3.1.4 | 106127 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | SINAPI | M3 | 8.34 | 114.14 | 951.9276 | 1217.8962
3.1.5 | 0212007001010 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA COLETA DE ENTULHO 5 M³ | CAESB | loc/un/sem | 10 | 360.5 | 3605 | 4612.237
3.1.6 | 030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | GOINFRA CIVIL | M3 | 5 | 110.01 | 550.05 | 703.734
3.2 | PLATAFORMA TÉCNICA TRANSITÁVEL - LAJE SECA
3.2.1 | S05052 | Piso em painel wall 2,50 x 1,20 x 40mm - Rev 01_01/2022 | ORSE | M2 | 55.6 | 286.4 | 15923.84 | 20372.9609
3.2.2 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | SETOP | KG | 1500 | 26.57 | 39855 | 50990.487
3.2.3 | ED-31432 | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO) | SETOP | UN | 2 | 371.52 | 743.04 | 950.6454
3.3 | COBERTURA
3.3.1 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | SETOP | KG | 1000 | 26.57 | 26570 | 33993.658
3.3.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | SINAPI | M2 | 55.6 | 52.5 | 2919 | 3734.5686
3.3.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 55.6 | 166.35 | 9249.06 | 11833.2474
3.3.4 | ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | SETOP | M | 12 | 48.11 | 577.32 | 738.6232
3.4 | FORRO
3.4.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 55.6 | 84.97 | 4724.332 | 6044.3104
3.4.2 | S09039 | Alçapão de alumínio | ORSE | M2 | 1.28 | 437.97 | 560.6016 | 717.2337
3.5 | PINTURA
3.5.1 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 94.62 | 11.69 | 1106.1078 | 1415.1543
3.5.2 | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 55.6 | 14.23 | 791.188 | 1012.2459
3.6 | ELÉTRICA
3.6.1 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 20 | 5.17 | 103.4 | 132.29
3.6.2 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 20 | 11.61 | 232.2 | 297.0767
3.6.3 | HU-FURG COM-94438423 | Luminária LED painel Fit slim de embutir; 120x10cm; 4.000K; 36W; Marca: Avant | PRÓPRIA | UN | 10 | 290.5 | 2905 | 3716.657
4 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 2601.24 | 3328.0265
4.1 | REMOÇÃO DA CALHA EXISTENTE
4.1.1 | 02.90.58 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | EMBASA | M | 12 | 14.5 | 174 | 222.6156
4.2 | CALHA NOVA
4.2.1 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 12 | 202.27 | 2427.24 | 3105.4109
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 5309.004 | 6792.3397
5.1 | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | GOINFRA CIVIL | M2 | 55.6 | 4.89 | 271.884 | 347.8484
5.2 | HU-FURG COM-65352792 | Fornecimento de projeto As Built | PRÓPRIA | UN | 1 | 5037.12 | 5037.12 | 6444.4913
[6 empty] | VALOR | 298142.6344 | 381443.6865

## COMPOSICOES PROPRIAS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR MIGUEL RIET CORRÊA JÚNIOR
Obra: Reforma da Cobertura do Bloco Cirurgico (Sala 3 e 2)
Descrição: Reforma da Cobertura do Bloco Cirurgico (Sala 3 e 2)
Local: Rio Grande (RS)
Autor do Orçamento: Alice Alonzo Steinmetz
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
COTAÇÃO LICENÇA, TAXAS, REGISTROS (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | LICENÇA, TAXAS, REGISTROS | CREA-RS | UN | 1 | 254.59 | 0
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 254.59
HU-FURG COM-05771590 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (UN)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | SINAPI | CHP | 4 | 98.69 | 394.76
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 394.76
Mão de obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 78.07 | 312.28
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 29.88 | 119.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 24.83 | 99.32
|  |  |  | TOTAL Mão de obra: |  | 531.12
|  |  |  | VALOR: |  | 925.88
HU-FURG COM-65352792 - Fornecimento de projeto As Built (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 56 | 42.93 | 2404.08
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 18 | 146.28 | 2633.04
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5037.12
|  |  |  | VALOR: |  | 5037.12
HU-FURG COM-06266799 - Transporte vertical de materiais, equipamentos e resíduos, incluindo montagem, operação, manutenção e desmontagem do sistema
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 21.45 | 34.89 | 748.3905
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 748.3905
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
43692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) | SINAPI | KG | 2.93 | 9.56 | 28.0108
41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | SINAPI | KG | 12.09 | 66.94 | 809.3046
8900103001SI4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | CAESB | M3 | 0.25 | 1710.35 | 427.5875
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 2.5 | 14.17 | 35.425
11963 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | SINAPI | UNID | 10 | 9.18 | 91.8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1392.1279
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MÊS | 0.325 | 24.83 | 8.0697
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 19.5 | 38.32 | 747.24
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7.8 | 29.23 | 227.994
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 983.3038
|  |  |  | VALOR: |  | 3123.8221
HU-FURG COM-37488416 - Transporte interno horizontal de materiais e entulhos (MÊS)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
45235 | CARRINHO PLATAFORMA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM ACO, 1500 X 800 MM, COM CAPACIDADE DE 600 KG, 4 RODAS/PNEUS/CAMARAS | SINAPI | UNID | 0.65 | 1307.56 | 849.914
424088 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | SINAPI | M2 | 5.2 | 2.08 | 10.816
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 860.73
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 115 | 24.83 | 2855.45
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5 | 78.07 | 390.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3245.8
|  |  |  | VALOR: |  | 4106.53
HU-FURG COM-13669664 - Içamento de materiais e equipamentos (UN)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 8 | 388.94 | 3111.52
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 3111.52
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | SINAPI | KG | 15 | 66.94 | 1004.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1004.1
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 24.83 | 198.64
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 50.58 | 404.64
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 78.07 | 624.56
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1227.84
|  |  |  | VALOR: |  | 5343.46
HU-FURG COM-67494185 - PASSARELA PROVISÓRIA 3,50 × 1,00 m (MÊS)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | M2XMES | 3.5 | 22.5 | 78.75
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 78.75
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 24.83 | 99.32
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 29.23 | 58.46
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 78.07 | 78.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 235.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
97033 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS | SINAPI | M | 7 | 87.13 | 609.91
97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 3.5 | 22.43 | 78.505
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 688.415
|  |  |  | VALOR: |  | 1003.015
HU-FURG COM-94438423 - Luminária LED painel Fit slim de embutir; 120x10cm; 4.000K; 36W; Marca: Avant ou similar - Fornecimento e Instalação
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | Luminária LED painel Fit slim de embutir; 120x10cm; 4.000K; 36W; Marca: Avant ou similar | COTAÇÃO | UN | 1 | 260.63 | 260.63
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 260.63
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 26.69 | 10.676
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 31.99 | 19.194
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 29.87
|  |  |  | VALOR: |  | 290.5
HU-FURG COM-94438424 - Plano de Rigging
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 22.4228 | 146.28 | 3280
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3280
|  |  |  | VALOR: |  | 3280

## CRONOGRAMA
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR MIGUEL RIET CORRÊA JÚNIOR
Obra: Reforma da Cobertura do Bloco Cirurgico (Sala 3 e 2)
Descrição: Reforma da Cobertura do Bloco Cirurgico (Sala 3 e 2)
Local: Rio Grande (RS)
Autor do Orçamento: Alice Alonzo Steinmetz
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 169497.8674 | 45% | 25% | 25% | 5% | 100%
|  |  | 76274.0403 | 42374.4669 | 42374.4669 | 8474.8934 | 169497.8674
2 | SERVIÇOS GERAIS | 57142.3507 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 14285.5877 | 14285.5877 | 14285.5877 | 14285.5877 | 57142.3507
3 | COBERTURA | 144683.1022 | 10% | 50% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 14468.3102 | 72341.5511 | 43404.9307 | 14468.3102 | 144683.1022
4 | DRENAGEM PLUVIAL | 3328.0265 | 0% | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 832.0066 | 832.0066 | 1664.0132 | 3328.0265
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6792.3397 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 6792.3397 | 6792.3397
381443.6865 |  |  | 105027.9382 | 129833.6123 | 100896.9918 | 45685.1442 | 381443.6865
Rio Grande, RS - 11 de março de 2026.
ALICE ALONZO STEINMETZ
RESPONSÁVEL TÉCNICA

## CURVA ABC (2)
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR MIGUEL RIET CORRÊA JÚNIOR
Obra: Reforma da Cobertura do Bloco Cirurgico (Sala 3 e 2)
Descrição: Reforma da Cobertura do Bloco Cirurgico (Sala 3 e 2)
Local: Rio Grande (RS)
Autor do Orçamento: Alice Alonzo Steinmetz
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO TOTAL com BDI (R$) | % | ACUMULADO (%) | CL
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos | H | 528 | 126.87 | 66987.36 | 85703.6284 | 22.47% | 22.47% | B
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos | H | 396 | 139.01 | 55047.96 | 70428.36 | 18.46% | 40.93% | B
ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | SETOP | Serviço | KG | 1500 | 26.57 | 39855 | 50990.487 | 13.37% | 54.3% | B
ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | SETOP | Serviço | KG | 1000 | 26.57 | 26570 | 33993.658 | 8.912% | 63.21% | B
S05052 | Piso em painel wall 2,50 x 1,20 x 40mm - Rev 01_01/2022 | ORSE | Serviço | M2 | 55.6 | 286.4 | 15923.84 | 20372.9609 | 5.341% | 68.55% | B
HU-FURG COM-37488416 | Transporte interno horizontal de materiais e entulhos | PRÓPRIA | Serviço | MES | 3 | 4106.53 | 12319.59 | 15761.6834 | 4.132% | 72.68% | B
HU-FURG COM-13669664 | IÇAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | PRÓPRIA | Serviço | UN | 2 | 5343.46 | 10686.92 | 13672.8454 | 3.584% | 76.27% | B
HU-FURG COM-06266799 | Transporte vertical de materiais, equipamentos e resíduos , incluindo montagem, operação, manutenção e desmontagem do sistema | PRÓPRIA | Serviço | MES | 3 | 3123.8221 | 9371.4664 | 11989.8542 | 3.143% | 79.41% | B
94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 166.35 | 9249.06 | 11833.2474 | 3.102% | 82.51% | B
100309 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | SINAPI | Mão de Obra | H | 176 | 47.39 | 8340.64 | 10671.0148 | 2.798% | 85.31% | B
HU-FURG COM-94438424 | PLANO DE RIGGING | PRÓPRIA | Serviço | UN | 2 | 3280 | 6560 | 8392.864 | 2.2% | 87.51% | B
HU-FURG COM-65352792 | Fornecimento de projeto As Built | PRÓPRIA | Serviço | UN | 1 | 5037.12 | 5037.12 | 6444.4913 | 1.69% | 89.2% | B
96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 84.97 | 4724.332 | 6044.3104 | 1.585% | 90.79% | B
0212007001010 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA COLETA DE ENTULHO 5 M³ | CAESB | Material | loc/un/sem | 10 | 360.5 | 3605 | 4612.237 | 1.209% | 92% | C
HU-FURG COM-67494185 | PASSARELA PROVISÓRIA 3,50 × 1,00 m | PRÓPRIA | Serviço | MES | 3 | 1003.015 | 3009.045 | 3849.7722 | 1.009% | 93% | C
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 52.5 | 2919 | 3734.5686 | 0.9791% | 93.98% | C
HU-FURG COM-94438423 | Luminária LED painel Fit slim de embutir; 120x10cm; 4.000K; 36W; Marca: Avant | PRÓPRIA | Serviço | UN | 10 | 290.5 | 2905 | 3716.657 | 0.9744% | 94.96% | C
94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M | 12 | 202.27 | 2427.24 | 3105.4109 | 0.8141% | 95.77% | C
96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 10.8 | 198.13 | 2139.804 | 2737.6652 | 0.7177% | 96.49% | C
HU-FURG COM-05771590 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS | PRÓPRIA | Serviço | UN | 2 | 925.88 | 1851.76 | 2369.1417 | 0.6211% | 97.11% | C
104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 94.62 | 11.69 | 1106.1078 | 1415.1543 | 0.371% | 97.48% | C
106127 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | SINAPI | Serviço | M3 | 8.34 | 114.14 | 951.9276 | 1217.8962 | 0.3193% | 97.8% | C
97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | Serviço | UN | 10 | 94.9 | 949 | 1214.1506 | 0.3183% | 98.12% | C
104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 14.23 | 791.188 | 1012.2459 | 0.2654% | 98.39% | C
ED-31432 | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO) | SETOP | Serviço | UN | 2 | 371.52 | 743.04 | 950.6454 | 0.2492% | 98.63% | C
ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | SETOP | Serviço | M | 12 | 48.11 | 577.32 | 738.6232 | 0.1936% | 98.83% | C
C1631 | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | SEINFRA | Serviço | M2 | 55.6 | 10.37 | 576.572 | 737.6662 | 0.1934% | 99.02% | C
S09039 | Alçapão de alumínio | ORSE | Material | M2 | 1.28 | 437.97 | 560.6016 | 717.2337 | 0.188% | 99.21% | C
030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | GOINFRA CIVIL | Serviço | M3 | 5 | 110.01 | 550.05 | 703.734 | 0.1845% | 99.39% | C
97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 8.71 | 484.276 | 619.5827 | 0.1624% | 99.56% | C
97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 5.15 | 286.34 | 366.3434 | 0.09604% | 99.65% | C
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | GOINFRA CIVIL | Serviço | M2 | 55.6 | 4.89 | 271.884 | 347.8484 | 0.09119% | 99.74% | C
COTAÇÃO | LICENÇA, TAXAS, REGISTROS | CREA-RS | Material | UN | 254.59 | 254.59 | 254.59 | 325.7224 | 0.08539% | 99.83% | C
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 20 | 11.61 | 232.2 | 297.0767 | 0.07788% | 99.91% | C
02.90.58 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | EMBASA | Serviço | M | 12 | 14.5 | 174 | 222.6156 | 0.05836% | 99.97% | C
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 20 | 5.17 | 103.4 | 132.29 | 0.03468% | 100% | C
[5 empty] | Valor total do orçamento |  |  | 381443.6865 | 100%
Rio Grande, RS - 11 de março de 2026.
ALICE ALONZO STEINMETZ
RESPONSÁVEL TÉCNICA

## CURVA ABC
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR MIGUEL RIET CORRÊA JÚNIOR
Obra: Reforma da Cobertura do Bloco Cirurgico (Sala 3 e 2)
Descrição: Reforma da Cobertura do Bloco Cirurgico (Sala 3 e 2)
Local: Rio Grande (RS)
Autor do Orçamento: Alice Alonzo Steinmetz
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % | ACUMULADO (%) | CL
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos | H | 528 | 126.87 | 66987.36 | 22.47% | 22.47% | B
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos | H | 396 | 139.01 | 55047.96 | 18.46% | 40.93% | B
ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | SETOP | Serviço | KG | 1500 | 26.57 | 39855 | 13.37% | 54.3% | B
ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | SETOP | Serviço | KG | 1000 | 26.57 | 26570 | 8.912% | 63.21% | B
S05052 | Piso em painel wall 2,50 x 1,20 x 40mm - Rev 01_01/2022 | ORSE | Serviço | M2 | 55.6 | 286.4 | 15923.84 | 5.341% | 68.55% | B
HU-FURG COM-37488416 | Transporte interno horizontal de materiais e entulhos | PRÓPRIA | Serviço | MES | 3 | 4106.53 | 12319.59 | 4.132% | 72.68% | B
HU-FURG COM-13669664 | IÇAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | PRÓPRIA | Serviço | UN | 2 | 5343.46 | 10686.92 | 3.584% | 76.27% | B
HU-FURG COM-06266799 | Transporte vertical de materiais, equipamentos e resíduos , incluindo montagem, operação, manutenção e desmontagem do sistema | PRÓPRIA | Serviço | MES | 3 | 3123.8221 | 9371.4664 | 3.143% | 79.41% | B
94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 166.35 | 9249.06 | 3.102% | 82.51% | B
100309 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | SINAPI | Mão de Obra | H | 176 | 47.39 | 8340.64 | 2.798% | 85.31% | B
HU-FURG COM-94438424 | PLANO DE RIGGING | PRÓPRIA | Serviço | UN | 2 | 3280 | 6560 | 2.2% | 87.51% | B
HU-FURG COM-65352792 | Fornecimento de projeto As Built | PRÓPRIA | Serviço | UN | 1 | 5037.12 | 5037.12 | 1.69% | 89.2% | B
96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 84.97 | 4724.332 | 1.585% | 90.79% | B
0212007001010 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA COLETA DE ENTULHO 5 M³ | CAESB | Material | loc/un/sem | 10 | 360.5 | 3605 | 1.209% | 92% | C
HU-FURG COM-67494185 | PASSARELA PROVISÓRIA 3,50 × 1,00 m | PRÓPRIA | Serviço | MES | 3 | 1003.015 | 3009.045 | 1.009% | 93% | C
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 52.5 | 2919 | 0.9791% | 93.98% | C
HU-FURG COM-94438423 | Luminária LED painel Fit slim de embutir; 120x10cm; 4.000K; 36W; Marca: Avant | PRÓPRIA | Serviço | UN | 10 | 290.5 | 2905 | 0.9744% | 94.96% | C
94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M | 12 | 202.27 | 2427.24 | 0.8141% | 95.77% | C
96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 10.8 | 198.13 | 2139.804 | 0.7177% | 96.49% | C
HU-FURG COM-05771590 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS | PRÓPRIA | Serviço | UN | 2 | 925.88 | 1851.76 | 0.6211% | 97.11% | C
104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 94.62 | 11.69 | 1106.1078 | 0.371% | 97.48% | C
106127 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | SINAPI | Serviço | M3 | 8.34 | 114.14 | 951.9276 | 0.3193% | 97.8% | C
97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | Serviço | UN | 10 | 94.9 | 949 | 0.3183% | 98.12% | C
104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 14.23 | 791.188 | 0.2654% | 98.39% | C
ED-31432 | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO) | SETOP | Serviço | UN | 2 | 371.52 | 743.04 | 0.2492% | 98.63% | C
ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | SETOP | Serviço | M | 12 | 48.11 | 577.32 | 0.1936% | 98.83% | C
C1631 | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | SEINFRA | Serviço | M2 | 55.6 | 10.37 | 576.572 | 0.1934% | 99.02% | C
S09039 | Alçapão de alumínio | ORSE | Material | M2 | 1.28 | 437.97 | 560.6016 | 0.188% | 99.21% | C
030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | GOINFRA CIVIL | Serviço | M3 | 5 | 110.01 | 550.05 | 0.1845% | 99.39% | C
97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 8.71 | 484.276 | 0.1624% | 99.56% | C
97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 55.6 | 5.15 | 286.34 | 0.09604% | 99.65% | C
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | GOINFRA CIVIL | Serviço | M2 | 55.6 | 4.89 | 271.884 | 0.09119% | 99.74% | C
COTAÇÃO | LICENÇA, TAXAS, REGISTROS | CREA-RS | Material | UN | 1 | 254.59 | 254.59 | 0.08539% | 99.83% | C
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 20 | 11.61 | 232.2 | 0.07788% | 99.91% | C
02.90.58 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | EMBASA | Serviço | M | 12 | 14.5 | 174 | 0.05836% | 99.97% | C
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 20 | 5.17 | 103.4 | 0.03468% | 100% | C
[5 empty] | Valor total do orçamento |  | 298142.6345 | 100%
Rio Grande, RS - 11 de março de 2026.
ALICE ALONZO STEINMETZ
RESPONSÁVEL TÉCNICA