## RESUMO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 42581.49 | 0.8587%
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 79741.86 | 1.608%
3 | GASTOS E DESPESAS RECORRENTES |  | 47318.88 | 0.9542%
4 | EQUIPES TÉCNICAS |  | 4789260.74 | 96.58%
4.1 | GRUPO 01 - SERVIÇOS TÉCNICOS - EQUIPE FIXA |  | 3111047.52 | 62.74%
4.2 | GRUPO 02 - SERVIÇOS TÉCNICOS - EQUIPE VARIÁVEL |  | 1678213.22 | 33.84%
|  | VALOR BDI TOTAL: | 1147002.36
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 3811900.61
|  | VALOR TOTAL: | 4958902.97

## PLANILHA ORC. - SINTETICA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 32732.27 | 42581.49
1.1 | 1251003008005 | INFRAESTRUTURA PARA ESCRITÓRIO LOCAL INCLUINDO NO MÍNIMO OS ITENS A SEGUIR: MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (7 MESAS, 10 CADEIRAS, 5 GAVETEIROS VOLANTES COM QUATRO GAVETAS CADA UM, UM PURIFICADOR DE ÁGUA, UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS, UMA IMPRESSORA À LASER, UM TELEFONE SEM FIO E 7 DESKTOPS DE ALTA PERFORMANCE INTEL CORE I7 OU SIMILAR , 8GB, HD 1 TB, GRAVADOR DE DVD OU SUPERIOR, MONITOR LCD 23 OU SUPERIOR. | CAESB | MES | 21 | 1355.93 | 1763.93 | 28474.53 | 37042.53
1.2 | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 8 | 150.5 | 195.79 | 1204 | 1566.32
1.3 | 02.01.03.210.01 | Ligação provisória de água e instalação sanitária provisória - instalação mínima | CPTM | un | 2 | 1000.82 | 1301.97 | 2001.64 | 2603.94
1.4 | 25.20.10 | 490 - LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA | EMBASA | UN | 2 | 526.05 | 684.35 | 1052.1 | 1368.7
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 61297.5 | 79741.86
2.1 | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 66 | 928.75 | 1208.21 | 61297.5 | 79741.86
3 | GASTOS E DESPESAS RECORRENTES | [6 empty] | 36372 | 47318.88
3.1 | 30.02.41 | PLOTAGEM EM FORMATO A0, COLORIDA | EMBASA | UN | 420 | 9.5 | 12.36 | 3990 | 5191.2
3.2 | 30.02.42 | PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA | EMBASA | UN | 420 | 7.1 | 9.24 | 2982 | 3880.8
3.3 | F099800029 | CONTA DE AGUA (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE) | EMBASA | UN | 42 | 100 | 130.09 | 4200 | 5463.78
3.4 | F099800030 | CONTA DE ENERGIA (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE) | EMBASA | UN | 42 | 250 | 325.23 | 10500 | 13659.66
3.5 | F099800031 | CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE) | EMBASA | UN | 42 | 200 | 260.18 | 8400 | 10927.56
3.6 | F029500008 | MATERIAL DE ESCRITORIO (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE) | EMBASA | MES | 42 | 150 | 195.14 | 6300 | 8195.88
4 | EQUIPES TÉCNICAS | [6 empty] | 3681498.84 | 4789260.74
4.1 | GRUPO 01 - SERVIÇOS TÉCNICOS - EQUIPE FIXA | [6 empty] | 2391458.16 | 3111047.52
4.1.1 | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 42 | 32277.87 | 41990.28 | 1355670.54 | 1763591.76
4.1.2 | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 42 | 11608.86 | 15101.96 | 487572.12 | 634282.32
4.1.3 | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 42 | 13052.75 | 16980.32 | 548215.5 | 713173.44
4.2 | GRUPO 02 - SERVIÇOS TÉCNICOS - EQUIPE VARIÁVEL | [6 empty] | 1290040.68 | 1678213.22
4.2.1 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 16 | 23373.18 | 30406.17 | 373970.88 | 486498.72
4.2.2 | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 16 | 11608.86 | 15101.96 | 185741.76 | 241631.36
4.2.3 | 101416 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 24 | 7218.06 | 9389.98 | 173233.44 | 225359.52
4.2.4 | 101401 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 34 | 8212.66 | 10683.85 | 279230.44 | 363250.9
4.2.5 | 90779 | ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 756 | 187.24 | 243.58 | 141553.44 | 184146.48
4.2.6 | 90779 | ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 671 | 187.24 | 243.58 | 125638.04 | 163442.18
4.2.7 | 90779 | ENGENHEIRO CLINICO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 57 | 187.24 | 243.58 | 10672.68 | 13884.06
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 1147002.36
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 3811900.61
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 4958902.97

## COMPOSICOES
1.1. ​1251003008005​ INFRAESTRUTURA PARA ESCRITÓRIO LOCAL INCLUINDO NO MÍNIMO OS ITENS A SEGUIR: MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (7 MESAS, 10 CADEIRAS, 5 GAVETEIROS VOLANTES COM QUATRO GAVETAS CADA UM, UM PURIFICADOR DE ÁGUA, UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS, UMA IMPRESSORA À LASER, UM TELEFONE SEM FIO E 7 DESKTOPS DE ALTA PERFORMANCE INTEL CORE I7 OU SIMILAR , 8GB, HD 1 TB, GRAVADOR DE DVD OU SUPERIOR, MONITOR LCD 23 OU SUPERIOR.​ (MES)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1251003008005 | INFRAESTRUTURA PARA ESCRITÓRIO LOCAL INCLUINDO NO MÍNIMO OS ITENS A SEGUIR: MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (7 MESAS, 10 CADEIRAS, 5 GAVETEIROS VOLANTES COM QUATRO GAVETAS CADA UM, UM PURIFICADOR DE ÁGUA, UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS, UMA IMPRESSORA À LASER, UM TELEFONE SEM FIO E 7 DESKTOPS DE ALTA PERFORMANCE INTEL CORE I7 OU SIMILAR , 8GB, HD 1 TB, GRAVADOR DE DVD OU SUPERIOR, MONITOR LCD 23 OU SUPERIOR. | CAESB | MES | 1 | 1355.93 | 1355.93
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1355.93
|  |  |  | VALOR: |  | 1355.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1763.93
1.2. ​105115​ INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024​ (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.4286 | 82.44 | 35.33
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.1708 | 322.25 | 55.04
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 90.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.742 | 31.2 | 23.15
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.114 | 33.2 | 36.98
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 60.13
|  |  |  | VALOR: |  | 150.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 195.79
1.3. ​02.01.03.210.01​ Ligação provisória de água e instalação sanitária provisória - instalação mínima​ (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
02.01.03.210.08 | Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 20 (½) fornecimento e instalação. | CPTM | un | 1 | 151.87 | 151.87
09.01.02.900.40 | Hidrômetro ø 3/4" (25mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente | CPTM | un | 1 | 181.21 | 181.21
02.01.03.210.06 | Kit cavalete de PVC, 20 mm (3/4"), padrão SABESP | CPTM | un | 1 | 271.09 | 271.09
02.02.01.300.11 | Tubo de PVC branco roscável Ø 3/4", com conexões | CPTM | m | 5 | 23.29 | 116.45
02.02.03.210.04 | Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | CPTM | m | 5 | 56.04 | 280.2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1000.82
|  |  |  | VALOR: |  | 1000.82
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1301.97
1.4. ​25.20.10​ 490 - LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA​ (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
81.01.64 | EQUIPE DE 5 ELEMENTOS COM - CAMINHÃO IVECO 65-170 (M)* | EMBASA | hora | 1.75 | 300.6 | 526.05
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 526.05
|  |  |  | VALOR: |  | 526.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 684.35
2.1. ​00010775​ LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)​ (MES)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 928.75 | 928.75
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 928.75
|  |  |  | VALOR: |  | 928.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1208.21
3.1. ​30.02.41​ PLOTAGEM EM FORMATO A0, COLORIDA​ (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
E200300241 | PLOTAGEM EM FORMATO A0, COLORIDA | EMBASA | UN | 1 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.5
|  |  |  | VALOR: |  | 9.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.36
3.2. ​30.02.42​ PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA​ (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
E200300242 | PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA | EMBASA | UN | 1 | 7.1 | 7.1
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.1
|  |  |  | VALOR: |  | 7.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9.24
3.3. ​F099800029​ CONTA DE AGUA (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE)​ (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
F099800029 | CONTA DE AGUA (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE) | EMBASA | UN | 1 | 100 | 100
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 100
|  |  |  | VALOR: |  | 100
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 130.09
3.4. ​F099800030​ CONTA DE ENERGIA (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE)​ (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
F099800030 | CONTA DE ENERGIA (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE) | EMBASA | UN | 1 | 250 | 250
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 250
|  |  |  | VALOR: |  | 250
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 325.23
3.5. ​F099800031​ CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE)​ (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
F099800031 | CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE) | EMBASA | UN | 1 | 200 | 200
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 200
|  |  |  | VALOR: |  | 200
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 260.18
3.6. ​F029500008​ MATERIAL DE ESCRITORIO (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE)​ (MES)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
F029500008 | MATERIAL DE ESCRITORIO (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE) | EMBASA | MES | 1 | 150 | 150
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 150
|  |  |  | VALOR: |  | 150
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 195.14
4.1.1. ​93568​ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 743.12 | 743.12
00043498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 152.93 | 152.93
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 237.03 | 237.03
00043474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 4.33 | 4.33
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 18.28 | 18.28
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1155.69
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 31122.18 | 31122.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 31122.18
|  |  |  | VALOR: |  | 32277.87
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 41990.28
4.1.2. ​100534​ TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 743.12 | 743.12
00043494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 124.49 | 124.49
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 237.03 | 237.03
00043470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 9.52 | 9.52
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 18.28 | 18.28
00040861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 176.94 | 176.94
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1309.38
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 10299.48 | 10299.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 10299.48
|  |  |  | VALOR: |  | 11608.86
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15101.96
4.1.3. ​100321​ TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 743.12 | 743.12
00043494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 124.49 | 124.49
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 237.03 | 237.03
00043470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 9.52 | 9.52
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 18.28 | 18.28
00040861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 176.94 | 176.94
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1309.38
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 11743.37 | 11743.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11743.37
|  |  |  | VALOR: |  | 13052.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16980.32
4.2.1. ​93567​ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 743.12 | 743.12
00043498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 152.93 | 152.93
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 237.03 | 237.03
00043474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 4.33 | 4.33
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 18.28 | 18.28
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1155.69
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 22217.49 | 22217.49
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 22217.49
|  |  |  | VALOR: |  | 23373.18
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30406.17
4.2.2. ​100534​ TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 743.12 | 743.12
00043494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 124.49 | 124.49
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 237.03 | 237.03
00043470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 9.52 | 9.52
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 18.28 | 18.28
00040861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 176.94 | 176.94
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1309.38
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 10299.48 | 10299.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 10299.48
|  |  |  | VALOR: |  | 11608.86
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15101.96
4.2.3. ​101416​ MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 743.12 | 743.12
00043496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 229.76 | 229.76
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 237.03 | 237.03
00043472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 139.4 | 139.4
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 18.28 | 18.28
00040861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 176.94 | 176.94
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1544.53
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 5673.53 | 5673.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 5673.53
|  |  |  | VALOR: |  | 7218.06
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9389.98
4.2.4. ​101401​ ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 743.12 | 743.12
00043496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 229.76 | 229.76
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 237.03 | 237.03
00043472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 139.4 | 139.4
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 18.28 | 18.28
00040861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 176.94 | 176.94
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1544.53
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00040922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 6668.13 | 6668.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6668.13
|  |  |  | VALOR: |  | 8212.66
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10683.85
4.2.5. ​90779​ ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 4.48 | 4.48
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.96
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 177.66 | 177.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 177.66
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 2.62 | 2.62
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.62
|  |  |  | VALOR: |  | 187.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 243.58
4.2.6. ​90779​ ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 4.48 | 4.48
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.96
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 177.66 | 177.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 177.66
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 2.62 | 2.62
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.62
|  |  |  | VALOR: |  | 187.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 243.58
4.2.7. ​90779​ ENGENHEIRO CLINICO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 4.48 | 4.48
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.96
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
00002708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 177.66 | 177.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 177.66
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 2.62 | 2.62
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.62
|  |  |  | VALOR: |  | 187.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 243.58

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30 | MÊS 31 | MÊS 32 | MÊS 33 | MÊS 34 | MÊS 35 | MÊS 36 | MÊS 37 | MÊS 38 | MÊS 39 | MÊS 40 | MÊS 41 | MÊS 42 | Total parcela
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 42581.49 | MÊS 1: 50%; MÊS 42: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 21290.75; MÊS 42: 21290.74 | 42581.49
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 79741.86 | MÊS 1: 35%; MÊS 2: 35%; MÊS 42: 30% | 100%
|  |  | MÊS 1: 27909.65; MÊS 2: 27909.65; MÊS 42: 23922.56 | 79741.86
3 | GASTOS E DESPESAS RECORRENTES | 47318.88 | 0.94% | 0.94% | 1.12% | 1.58% | 1.7% | 2.22% | 2.09% | 2.21% | 2.09% | 2.11% | 2.11% | 2.36% | 2.76% | 2.85% | 3% | 3.12% | 3.16% | 3.37% | 3.33% | 3.63% | 3.56% | 3.54% | 3.54% | 3.48% | 3.38% | 3.31% | 3.18% | 2.76% | 2.57% | 2.59% | 2.45% | 2.45% | 2.16% | 2.16% | 2.23% | 2.18% | 2% | 1.78% | 1.46% | 1.05% | 1% | 0.48% | 100%
|  |  | 444.8 | 444.8 | 529.97 | 747.64 | 804.42 | 1050.48 | 988.96 | 1045.75 | 988.96 | 998.43 | 998.43 | 1116.73 | 1306 | 1348.59 | 1419.57 | 1476.35 | 1495.28 | 1594.65 | 1575.72 | 1717.68 | 1684.55 | 1675.09 | 1675.09 | 1646.7 | 1599.38 | 1566.25 | 1504.74 | 1306 | 1216.1 | 1225.56 | 1159.31 | 1159.31 | 1022.09 | 1022.09 | 1055.21 | 1031.55 | 946.38 | 842.28 | 690.86 | 496.85 | 473.19 | 227.09 | 47318.88
4 | EQUIPES TÉCNICAS | 4789260.74 | 0.94% | 0.94% | 1.12% | 1.58% | 1.7% | 2.22% | 2.09% | 2.21% | 2.09% | 2.11% | 2.11% | 2.36% | 2.76% | 2.85% | 3% | 3.12% | 3.16% | 3.37% | 3.33% | 3.63% | 3.56% | 3.54% | 3.54% | 3.48% | 3.38% | 3.31% | 3.18% | 2.76% | 2.57% | 2.59% | 2.45% | 2.45% | 2.16% | 2.16% | 2.23% | 2.18% | 2% | 1.78% | 1.46% | 1.05% | 1% | 0.48% | 100%
|  | 4958902.97 | 45019.05 | 45019.05 | 53639.72 | 75670.32 | 81417.43 | 106321.58 | 100095.55 | 105842.66 | 100095.55 | 101053.4 | 101053.4 | 113026.55 | 132183.59 | 136493.93 | 143677.83 | 149424.93 | 151340.64 | 161398.09 | 159482.38 | 173850.16 | 170497.68 | 169539.83 | 169539.83 | 166666.27 | 161877.02 | 158524.53 | 152298.49 | 132183.59 | 123084 | 124041.85 | 117336.88 | 117336.88 | 103448.04 | 103448.04 | 106800.51 | 104405.89 | 95785.21 | 85248.85 | 69923.2 | 50287.24 | 47892.61 | 22988.49 | 4789260.74
|  | MENSAL (R$) | 94664.25 | 73373.5 | 54169.69 | 76417.96 | 82221.85 | 107372.06 | 101084.51 | 106888.41 | 101084.51 | 102051.83 | 102051.83 | 114143.28 | 133489.59 | 137842.52 | 145097.4 | 150901.28 | 152835.92 | 162992.74 | 161058.1 | 175567.84 | 172182.23 | 171214.92 | 171214.92 | 168312.97 | 163476.4 | 160090.78 | 153803.23 | 133489.59 | 124300.1 | 125267.41 | 118496.19 | 118496.19 | 104470.13 | 104470.13 | 107855.72 | 105437.44 | 96731.59 | 86091.13 | 70614.06 | 50784.09 | 48365.8 | 68428.88 | 4958902.97
|  | MENSAL (%) | 1.909% | 1.48% | 1.092% | 1.541% | 1.658% | 2.165% | 2.038% | 2.155% | 2.038% | 2.058% | 2.058% | 2.302% | 2.692% | 2.78% | 2.926% | 3.043% | 3.082% | 3.287% | 3.248% | 3.54% | 3.472% | 3.453% | 3.453% | 3.394% | 3.297% | 3.228% | 3.102% | 2.692% | 2.507% | 2.526% | 2.39% | 2.39% | 2.107% | 2.107% | 2.175% | 2.126% | 1.951% | 1.736% | 1.424% | 1.024% | 0.9753% | 1.38%
|  | ACUMULADO MENSAL (R$) | 94664.25 | 168037.75 | 222207.44 | 298625.4 | 380847.25 | 488219.31 | 589303.82 | 696192.23 | 797276.74 | 899328.57 | 1001380.4 | 1115523.68 | 1249013.27 | 1386855.79 | 1531953.19 | 1682854.47 | 1835690.39 | 1998683.13 | 2159741.23 | 2335309.07 | 2507491.3 | 2678706.22 | 2849921.14 | 3018234.11 | 3181710.51 | 3341801.29 | 3495604.52 | 3629094.11 | 3753394.21 | 3878661.62 | 3997157.81 | 4115654 | 4220124.13 | 4324594.26 | 4432449.98 | 4537887.42 | 4634619.01 | 4720710.14 | 4791324.2 | 4842108.29 | 4890474.09 | 4958902.97
|  | ACUMULADO MENSAL (%) | 1.909% | 3.389% | 4.481% | 6.022% | 7.68% | 9.845% | 11.88% | 14.04% | 16.08% | 18.14% | 20.19% | 22.5% | 25.19% | 27.97% | 30.89% | 33.94% | 37.02% | 40.3% | 43.55% | 47.09% | 50.57% | 54.02% | 57.47% | 60.86% | 64.16% | 67.39% | 70.49% | 73.18% | 75.69% | 78.22% | 80.61% | 83% | 85.1% | 87.21% | 89.38% | 91.51% | 93.46% | 95.2% | 96.62% | 97.64% | 98.62% | 100%

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4
R | RISCO | 1.27
SG | SEGUROS E GARANTIAS | 0.8
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23
L | LUCRO | 7.4
I | IMPOSTOS
i-1 | COFINS | 3
i-3 | PIS | 0.65
i-2 | ISS (conforme Lei municipal nº 13.701/2003 e IN SF/SUREM Nº 8/2011 e seu Anexo I, para atividade 7.17 - acompanhamento e fiscalização de obras/serviços de engenharia) | 5
i-4 | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (Lei Federal nº 14.973/2024) | 2.7
| TOTAL | 11.35
BDI = 30,09%

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 10 | 10
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 27.8 | 27.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.83 | 0
B2 | Feriados | 4.65 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.95 | 8.26
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.43 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.03 | 0.02
B9 | Férias Gozadas | 11.58 | 8.74
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 48.21 | 18.33
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.92 | 3.71
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 2.78 | 2.09
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.1 | 1.58
C5 | Indenização Adicional | 0.41 | 0.31
| TOTAL | 10.34 | 7.79
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 12.31 | 4.27
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.43 | 0.32
TOTAL |  | 12.74 | 4.59
A + B + C + D = |  | 99,09% | 58,51%