## RESUMO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
| SALVADOR, BAHIA - |  |  | 20 DE MARÇO DE 2026 | Revisão 09
OBRA / SERV.: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, DA OBRA DA 2ª ETAPA DO EDIFÍCIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) COM BASE NOS ANTEPROJETOS FORNECIDOS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES |  | VALOR GLOBAL: | 37580059
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO PROJETO: | 360 DIAS CORRIDOS
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO OBRA: | 720 DIAS CORRIDOS
|  |  | BDI SERVIÇOS: | 25%
|  |  | BDI DIF.: | 16% | CUSTO x M2:
ENDEREÇO: | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FEDERAÇÃO - SALVADOR - BAHIA |  | ÁREA TOTAL EDIFICADA (M2): | 6635.36 | 5663.6051
REF. DE CUSTO: | SINAPI - 02/2026 Bahia |  | ÁREA TOTAL URBANIZADA (M2): | 3443.61 | 257.3053
LEIS SOCIAIS: | MÃO DE OBRA - NÃO DESONERADA / Base SINAPI Bahia (HORISTA -117,73%) (MENSALISTA - 72,85%) |  | ADICIONAL DE RISCO: | 6.5%
RESPONSÁVEL: | SIBELLE BRITO DA SILVA GOMES
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA - EVENTOGRAMA
ETAPA DE PROJETO
Evento n°01 | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS - BIM | V. ITEM (R$) |  | PRAZO ENTREGA | PESO
Entrega_01.01 | PLACA DA OBRA e REVISÃO DE EVENTOGRAMA | 6329.3 |  |  | 0.01684%
Entrega_01.02 | CADASTRO DE EDIFICAÇÃO | 69622.3 |  |  | 0.1853%
Entrega_01.03 | ESTUDOS PRELIMINARES, INSPEÇÕES, TESTES, ENSAIOS E PARECER TÉCNICO | 367099.43 |  |  | 0.9768%
Entrega_01.04 | PROGRAMA DE NECESSIDADES | 25317.2 |  |  | 0.06737%
Entrega_01.05 | PROJETO BÁSICO | 1139274.1 |  |  | 3.032%
Entrega_01.06 | PROJETO EXECUTIVO | 506344.04 |  |  | 1.347%
| Subtotal 1: | 2113986.37 |  | 360 DIAS | 5.625%
ETAPA EXECUTIVA
ITEM | EVENTOS | V. ITEM (R$) |  | PRAZO ENTREGA | PESO
Evento n°02 | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | 759479.34 |  | 485 DIAS | 2.021%
Evento n°03 | ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA LOGÍSTICA DE CANTEIRO | 1101245.06 |  | 1.080DIAS | 2.93%
Evento n°04 | SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS | 272146.7 |  | 605 DIAS | 0.7242%
Evento n°05 | TRANSPORTE, DESCARGA E DESCARTE DE RESÍDUOS E MATERIAIS | 221514.81 |  | 1.080 DIAS | 0.5894%
Evento n°06 | ESTRUTURAS EM CONCRETO / MADEIRA / AÇO | 1898698.34 |  | 725 DIAS | 5.052%
Evento n°07 | ALVENARIAS | 696189.39 |  | 725 DIAS | 1.853%
Evento n°08 | FACHADAS | 2531597.78 |  | 1.080 DIAS | 6.737%
Evento n°09 | PISOS E PAVIMENTOS | 1012639.08 |  | 720 DIAS | 2.695%
Evento n°10 | SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 341765.62 |  | 840 DIAS | 0.9094%
Evento n°11 | SISTEMA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 316449.67 |  | 840 DIAS | 0.8421%
Evento n°12 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PREDIAL | 189869.82 |  | 900 DIAS | 0.5052%
Evento n°13 | SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3858035.7287 |  | 930 DIAS | 10.27%
Evento n°14 | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, FIBRA ÓPTICA E TELEFONIA | 797453.29 |  | 930 DIAS | 2.122%
Evento n°15 | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | 262624.16 |  | 930 DIAS | 0.6988%
Evento n°16 | SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO | 348094.61 |  | 930 DIAS | 0.9263%
Evento n°17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 398726.66 |  | 990 DIAS | 1.061%
Evento n°18 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | 886059.2 |  | 990 DIAS | 2.358%
Evento n°19 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR | 3737705.25 |  | 1.050 DIAS | 9.946%
Evento n°20 | SISTEMA DE GÁSES ESPECIAIS | 262624.16 |  | 930 DIAS | 0.6988%
Evento n°21 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1645538.54 |  | 900 DIAS | 4.379%
Evento n°22 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E ESTANQUEIDADE DE ESTRUTURAS | 379739.6 |  | 960 DIAS | 1.01%
Evento n°23 | FORROS | 1329088.84 |  | 1.020 DIAS | 3.537%
Evento n°24 | DIVISÓRIAS E ISOLAMENTO TÉRMO-ACÚSTICO | 1455668.79 |  | 1.020 DIAS | 3.874%
Evento n°25 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 1760976.85 |  | 1.020 DIAS | 4.686%
Evento n°26 | ACESSÓRIOS, LOUÇAS, METAIS E SERRALHERIA | 632779.09 |  | 1.020 DIAS | 1.684%
Evento n°27 | TELHADO, CHAPINS E ACABAMENTOS | 316449.73 |  | 990 DIAS | 0.8421%
Evento n°28 | PINTURA INTERNA | 1380262.05 |  | 1.080 DIAS | 3.673%
Evento n°29 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 886059.24 |  | 1.080 DIAS | 2.358%
Evento n°30 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO | 63289.9 |  | 1.080 DIAS | 0.1684%
Evento n°31 | BANCADAS, MÓDULOS E CASTELOS | 284804.75 |  | 1.020 DIAS | 0.7579%
Evento n°32 | ELEVADORES | 1768749.44 |  | 1.020 DIAS | 4.707%
Evento n°33 | DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL | 67404.89 |  | 1.080 DIAS | 0.1794%
Evento n°34 | AS BIULT E ENTREGA DO MANUAL DE USO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | 31646.5 |  | 1.080 DIAS | 0.08421%
Evento n°35 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | 1785347.8757 |  | - | 4.751%
Evento n°36 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | 1785347.8757 |  | - | 4.751%
| Subtotal 2: | 35466072.63 |  | 1.080 DIAS | 94.37%
Total c/ BDI + RISCO: |  | 37580059 |  | 1.080 DIAS | 100%

## EVENTOGRAMA FINAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
|  |  |  | SALVADOR, BAHIA - | 20 DE MARÇO DE 2026 | Revisão 09
OBRA / SERV.: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, DA OBRA DA 2ª ETAPA DO EDIFÍCIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) COM BASE NOS ANTEPROJETOS FORNECIDOS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES |  |  | VALOR GLOBAL: | 37580059
|  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO PROJETO: | 360 DIAS CORRIDOS
|  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO OBRA: | 720 DIAS CORRIDOS
|  |  |  | BDI SERVIÇOS: | 25%
|  |  |  | BDI DIF.: | 16% | CUSTO x M2:
ENDEREÇO: | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FEDERAÇÃO - SALVADOR - BAHIA |  |  | ÁREA TOTAL EDIFICADA (M2): | 6635.36 | 5663.6051
REF. DE CUSTO: | SINAPI - 02/2026 Bahia |  |  | ÁREA TOTAL URBANIZADA (M2): | 3443.61 | 257.3053
LEIS SOCIAIS: | MÃO DE OBRA - NÃO DESONERADA / Base SINAPI Bahia (HORISTA -117,73%) (MENSALISTA - 72,85%) |  |  | ADICIONAL DE RISCO: | 6.5%
RESPONSÁVEL: | SIBELLE BRITO DA SILVA GOMES
EVENTOGRAMA
ETAPA DE PROJETO
Evento n°01 | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS - BIM | % | 100% | CUSTO DA ETAPA | PRAZO ENTREGA (DIAS) | PESO
Entrega_01.01 | PLACA DA OBRA e REVISÃO DE EVENTOGRAMA | % | 0.2994% | 6329.3 |  | 0.01684%
Entrega_01.02 | CADASTRO DE EDIFICAÇÃO | % | 3.293% | 69622.3 |  | 0.1853%
Entrega_01.03 | ESTUDOS PRELIMINARES, INSPEÇÕES, TESTES, ENSAIOS E PARECER TÉCNICO | % | 17.37% | 367099.43 |  | 0.9768%
Entrega_01.04 | LEVANTAMENTO DE DEMANDA | % | 1.198% | 25317.2 |  | 0.06737%
Entrega_01.05 | PROJETO BÁSICO | % | 53.89% | 1139274.1 |  | 3.032%
Entrega_01.06 | PROJETO EXECUTIVO | % | 23.95% | 506344.04 |  | 1.347%
|  |  | Subtotal 1: | 2113986.37 | 360 DIAS | 5.625%
ETAPA EXECUTIVA
Evento n°02 | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | % | 100% | 759479.34 | 485 DIAS | 2.021%
Entrega_02.01 | ESTRUTURAS DE SINALIZAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / VIDEOMONITORAMENTO E CANTEIRO | % | 30% | 227843.8 |  | 0.4012%
Entrega_02.02 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO COLETIVA / INDIVIDUAL / TERCEIROS / LINHA DE VIDA E PONTOS DE ANCORAGEM | % | 70% | 531635.54 |  | 1.404%
Evento n°03 | ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA LOGÍSTICA DE CANTEIRO | % | 100% | 1101245.06 | 1.080 DIAS | 2.93%
Evento n°04 | SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS | % | 100% | 272146.7 | 605 DIAS | 0.7242%
Entrega_04.01 | SUBSOLO 03 | % | 2% | 5442.93 |  | 0.01448%
Entrega_04.02 | SUBSOLO 02 | % | 10% | 27214.67 |  | 0.07242%
Entrega_04.03 | SUBSOLO 01 | % | 10% | 27214.67 |  | 0.07242%
Entrega_04.04 | TÉRREO | % | 10% | 27214.67 |  | 0.07242%
Entrega_04.05 | 1° PAVIMENTO | % | 10% | 27214.67 |  | 0.07242%
Entrega_04.06 | 2° PAVIMENTO | % | 10% | 27214.67 |  | 0.07242%
Entrega_04.07 | 3° PAVIMENTO | % | 10% | 27214.67 |  | 0.07242%
Entrega_04.08 | 4° PAVIMENTO | % | 10% | 27214.67 |  | 0.07242%
Entrega_04.09 | 5° PAVIMENTO | % | 10% | 27214.67 |  | 0.07242%
Entrega_04.10 | COBERTURA | % | 10% | 27214.67 |  | 0.07242%
Entrega_04.11 | ESCAVAÇÃO, TERRAPLENAGEM, MOVIMENTO DE TERRA | % | 8% | 21771.74 |  | 0.05793%
Evento n°05 | TRANSPORTE, DESCARGA E DESCARTE DE RESÍDUOS E MATERIAIS | % | 100% | 221514.81 | 1.080 DIAS | 0.5894%
Evento n°06 | ESTRUTURAS EM CONCRETO / MADEIRA / AÇO | % | 100% | 1898698.34 | 725 DIAS | 5.052%
Entrega_06.01 | RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL | % | 10% | 227843.8 |  | 0.6063%
Entrega_06.02 | SUBSOLO 03 | % | 4% | 56960.95 |  | 0.1516%
Entrega_06.03 | SUBSOLO 02 | % | 13% | 246830.79 |  | 0.6568%
Entrega_06.04 | SUBSOLO 01 | % | 13% | 246830.79 |  | 0.6568%
Entrega_06.05 | TÉRREO | % | 13% | 246830.79 |  | 0.6568%
Entrega_06.06 | 1° PAVIMENTO | % | 22% | 417713.64 |  | 1.112%
Entrega_06.07 | 2° PAVIMENTO | % | 4% | 75947.93 |  | 0.2021%
Entrega_06.08 | 3° PAVIMENTO | % | 4% | 75947.93 |  | 0.2021%
Entrega_06.09 | 4° PAVIMENTO | % | 4% | 75947.93 |  | 0.2021%
Entrega_06.10 | 5° PAVIMENTO | % | 4% | 75947.93 |  | 0.2021%
Entrega_06.11 | ÁREA EXTERNA / ESTACIONAMENTO / CONTENÇÕES | % | 5% | 94934.91 |  | 0.2526%
Entrega_06.12 | COBERTURA | % | 4% | 56960.95 |  | 0.1516%
Evento n°07 | ALVENARIAS | % | 100% | 696189.39 | 725 DIAS | 1.853%
Entrega_07.01 | SUBSOLO 03 / ÁREA EXTERNA / ESTACIONAMENTO / CASA GÁS | % | 13% | 90504.62 |  | 0.2408%
Entrega_07.02 | SUBSOLO 02 | % | 10% | 69618.94 |  | 0.1853%
Entrega_07.03 | SUBSOLO 01 | % | 10% | 69618.94 |  | 0.1853%
Entrega_07.04 | TÉRREO | % | 12% | 83542.72 |  | 0.2223%
Entrega_07.05 | 1° PAVIMENTO | % | 10% | 69618.94 |  | 0.1853%
Entrega_07.06 | 2° PAVIMENTO | % | 10% | 69618.94 |  | 0.1853%
Entrega_07.07 | 3° PAVIMENTO | % | 10% | 69618.94 |  | 0.1853%
Entrega_07.08 | 4° PAVIMENTO | % | 10% | 69618.94 |  | 0.1853%
Entrega_07.09 | 5° PAVIMENTO | % | 10% | 69618.94 |  | 0.1853%
Entrega_07.10 | COBERTURA | % | 5% | 34809.47 |  | 0.09263%
Evento n°08 | FACHADAS | % | 100% | 2531597.78 | 1.080 DIAS | 6.737%
Entrega_08.01 | SUBSTRATO - FACHADA NORTE | % | 14% | 354423.69 |  | 0.9431%
Entrega_08.02 | REVESTIMENTO - FACHADA NORTE | % | 13% | 329107.72 |  | 0.8758%
Entrega_08.03 | BRISE - FACHADA NORTE | % | 8% | 202527.82 |  | 0.5389%
Entrega_08.04 | SUBSTRATO - FACHADA SUL | % | 14% | 354423.69 |  | 0.9431%
Entrega_08.05 | REVESTIMENTO - FACHADA SUL | % | 8% | 202527.82 |  | 0.5389%
Entrega_08.06 | BRISE - FACHADA SUL | % | 14% | 354423.69 |  | 0.9431%
Entrega_08.07 | SUBSTRATO - FACHADA LESTE | % | 6% | 151895.87 |  | 0.4042%
Entrega_08.08 | REVESTIMENTO - FACHADA LESTE | % | 8% | 202527.82 |  | 0.5389%
Entrega_08.09 | BRISE - FACHADA LESTE | % | 2% | 50631.95 |  | 0.1347%
Entrega_08.10 | SUBSTRATO - FACHADA OESTE | % | 5% | 126579.89 |  | 0.3368%
Entrega_08.11 | REVESTIMENTO - FACHADA OESTE | % | 8% | 202527.82 |  | 0.5389%
Evento n°09 | PISOS E PAVIMENTOS | % | 100% | 1012639.08 | 720 DIAS | 2.695%
Entrega_09.01 | SUBSOLO 03 | % | 4% | 40505.56 |  | 0.1078%
Entrega_09.02 | SUBSOLO 02 | % | 13% | 131643.08 |  | 0.3503%
Entrega_09.03 | SUBSOLO 01 | % | 13% | 131643.08 |  | 0.3503%
Entrega_09.04 | TÉRREO | % | 13% | 131643.08 |  | 0.3503%
Entrega_09.05 | 1° PAVIMENTO | % | 10% | 101263.91 |  | 0.2695%
Entrega_09.06 | 2° PAVIMENTO | % | 10% | 101263.91 |  | 0.2695%
Entrega_09.07 | 3° PAVIMENTO | % | 10% | 101263.91 |  | 0.2695%
Entrega_09.08 | 4° PAVIMENTO | % | 10% | 101263.91 |  | 0.2695%
Entrega_09.09 | 5° PAVIMENTO | % | 10% | 101263.91 |  | 0.2695%
Entrega_09.10 | COBERTURA | % | 7% | 70884.73 |  | 0.1886%
Evento n°10 | SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | % | 100% | 341765.62 | 840 DIAS | 0.9094%
Entrega_10.01 | RESERVATÓRIOS E COBERTURA | % | 23.33% | 88605.92 |  | 0.2358%
Entrega_10.02 | DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | % | 6.667% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_10.03 | SUBSOLO 03 / ÁREA EXTERNA E ESTACIONAMENTO | % | 6.667% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_10.04 | SUBSOLO 02 | % | 10% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_10.05 | SUBSOLO 01 | % | 10% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_10.06 | TÉRREO | % | 10% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_10.07 | 1° PAVIMENTO | % | 6.667% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_10.08 | 2° PAVIMENTO | % | 6.667% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_10.09 | 3° PAVIMENTO | % | 6.667% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_10.10 | 4° PAVIMENTO | % | 6.667% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_10.11 | 5° PAVIMENTO | % | 6.667% | 25315.97 |  | 0.06737%
Evento n°11 | SISTEMA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | % | 100% | 316449.67 | 840 DIAS | 0.8421%
Entrega_11.01 | ESTRUTURA ENTERRADA E ÁREA EXTERNA | % | 18.42% | 69618.94 |  | 0.1853%
Entrega_11.02 | ESGOTAMENTO PRINCIPAL / SHAFTS / QUEDAS | % | 15.79% | 63289.94 |  | 0.1684%
Entrega_11.03 | SUBSOLO 03 | % | 2.632% | 12657.98 |  | 0.03368%
Entrega_11.04 | SUBSOLO 02 | % | 7.895% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_11.05 | SUBSOLO 01 | % | 7.895% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_11.06 | TÉRREO | % | 7.895% | 25315.97 |  | 0.06737%
Entrega_11.07 | 1° PAVIMENTO | % | 7.895% | 18986.98 |  | 0.05052%
Entrega_11.08 | 2° PAVIMENTO | % | 7.895% | 18986.98 |  | 0.05052%
Entrega_11.09 | 3° PAVIMENTO | % | 7.895% | 18986.98 |  | 0.05052%
Entrega_11.10 | 4° PAVIMENTO | % | 7.895% | 18986.98 |  | 0.05052%
Entrega_11.11 | 5° PAVIMENTO | % | 7.895% | 18986.98 |  | 0.05052%
Evento n°12 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PREDIAL | % | 100% | 189869.82 | 900 DIAS | 0.5052%
Entrega_12.01 | ÁREA EXTERNA E ESTACIONAMENTO | % | 63.33% | 120250.89 |  | 0.32%
Entrega_12.02 | PAVIMENTOS | % | 20% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_12.03 | COBERTURA / SHAFTS / QUEDAS | % | 16.67% | 31644.97 |  | 0.08421%
Evento n°13 | SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | 100% | 3858035.7287 | 930 DIAS | 10.27%
Entrega_13.01 | SUBESTAÇÃO / ALIMENTAÇÃO / QUADROS | % | 28.61% | 1116434.65 |  | 2.971%
Entrega_13.02 | EQUIPAMENTOS DA SUBESTAÇÃO | % | 16.35% | 594299.81 |  | 1.581%
Entrega_13.03 | INFRA - SUBSOLO 03 | % | 0.2044% | 7974.53 |  | 0.02122%
Entrega_13.04 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTO - SUBSOLO 03 | % | 0.2044% | 7974.53 |  | 0.02122%
Entrega_13.05 | INFRA - SUBSOLO 02 | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.06 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTO - SUBSOLO 02 | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.07 | INFRA - SUBSOLO 01 | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.08 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTO - SUBSOLO 01 | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.09 | INFRA - TÉRREO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.10 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTO - TÉRREO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.11 | INFRA - 1° PAVIMENTO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.12 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTO - 1° PAVIMENTO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.13 | INFRA - 2° PAVIMENTO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.14 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTO - 2° PAVIMENTO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.15 | INFRA - 3° PAVIMENTO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.16 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTO - 3° PAVIMENTO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.17 | INFRA - 4° PAVIMENTO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.18 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTO - 4° PAVIMENTO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.19 | INFRA - 5° PAVIMENTO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.20 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTO - 5° PAVIMENTO | % | 3.082% | 120250.898 |  | 0.32%
Entrega_13.21 | INFRA - COBERTURA | % | 0.2044% | 7974.53 |  | 0.02122%
Entrega_13.22 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTO - COBERTURA | % | 0.2044% | 7974.53 |  | 0.02122%
Entrega_13.23 | INFRA - ÁREA EXTERNA E ESTACIONAMENTO | % | 2.453% | 95694.39 |  | 0.2546%
Entrega_13.24 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTO - ÁREA EXTERNA E ESTACIONAMENTO | % | 2.453% | 95694.39 |  | 0.2546%
Evento n°14 | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, FIBRA ÓPTICA E TELEFONIA | % | 100% | 797453.29 | 930 DIAS | 2.122%
Entrega_14.01 | CENTRAL / ALIMENTADORES E EQUIPAMENTOS | % | 63.49% | 506319.57 |  | 1.347%
Entrega_14.02 | SUBSOLO 03 | % | 0.7937% | 6328.99 |  | 0.01684%
Entrega_14.03 | SUBSOLO 02 | % | 3.968% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_14.04 | SUBSOLO 01 | % | 3.968% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_14.05 | TÉRREO | % | 3.968% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_14.06 | 1° PAVIMENTO | % | 3.968% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_14.07 | 2° PAVIMENTO | % | 3.968% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_14.08 | 3° PAVIMENTO | % | 3.968% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_14.09 | 4° PAVIMENTO | % | 3.968% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_14.10 | 5° PAVIMENTO | % | 3.968% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_14.11 | ÁREA EXTERNA E ESTACIONAMENTO | % | 3.968% | 31644.97 |  | 0.08421%
Evento n°15 | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | % | 100% | 262624.16 | 930 DIAS | 0.6988%
Evento n°16 | SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO | % | 100% | 348094.61 | 930 DIAS | 0.9263%
Entrega_16.01 | CENTRAL DE MONITORAMENTO E ALIMENTADORES | % | 58.18% | 202527.82 |  | 0.5389%
Entrega_16.02 | SUBSOLO 03 | % | 1.818% | 6328.99 |  | 0.01684%
Entrega_16.03 | SUBSOLO 02 | % | 3.636% | 12657.98 |  | 0.03368%
Entrega_16.04 | SUBSOLO 01 | % | 3.636% | 12657.98 |  | 0.03368%
Entrega_16.05 | TÉRREO | % | 3.636% | 12657.98 |  | 0.03368%
Entrega_16.06 | 1° PAVIMENTO | % | 3.636% | 12657.98 |  | 0.03368%
Entrega_16.07 | 2° PAVIMENTO | % | 3.636% | 12657.98 |  | 0.03368%
Entrega_16.08 | 3° PAVIMENTO | % | 3.636% | 12657.98 |  | 0.03368%
Entrega_16.09 | 4° PAVIMENTO | % | 3.636% | 12657.98 |  | 0.03368%
Entrega_16.10 | 5° PAVIMENTO | % | 3.636% | 12657.98 |  | 0.03368%
Entrega_16.11 | ÁREA EXTERNA E ESTACIONAMENTO | % | 10.91% | 37973.96 |  | 0.101%
Evento n°17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | % | 100% | 398726.66 | 990 DIAS | 1.061%
Entrega_17.01 | COBERTURA / ANEL SUPERIOR / DESCIDAS | % | 50% | 199363.33 |  | 0.5305%
Entrega_17.02 | ANEL INFERIOR / ATERRAMENTO | % | 50% | 199363.33 |  | 0.5305%
Evento n°18 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | % | 100% | 886059.2 | 990 DIAS | 2.358%
Entrega_18.01 | CENTRAL E EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO / ALIMENTADORES | % | 50% | 443029.62 |  | 1.179%
Entrega_18.02 | SUBSOLO 03 | % | 2% | 17721.18 |  | 0.04716%
Entrega_18.03 | SUBSOLO 02 | % | 7% | 62024.14 |  | 0.165%
Entrega_18.04 | SUBSOLO 01 | % | 7% | 62024.14 |  | 0.165%
Entrega_18.05 | TÉRREO | % | 5% | 44302.96 |  | 0.1179%
Entrega_18.06 | 1° PAVIMENTO | % | 5% | 44302.96 |  | 0.1179%
Entrega_18.07 | 2° PAVIMENTO | % | 5% | 44302.96 |  | 0.1179%
Entrega_18.08 | 3° PAVIMENTO | % | 5% | 44302.96 |  | 0.1179%
Entrega_18.09 | 4° PAVIMENTO | % | 5% | 44302.96 |  | 0.1179%
Entrega_18.10 | 5° PAVIMENTO | % | 5% | 44302.96 |  | 0.1179%
Entrega_18.11 | ÁREA EXTERNA E ESTACIONAMENTO | % | 4% | 35442.36 |  | 0.09431%
Evento n°19 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR | % | 100% | 3737705.25 | 1.050 DIAS | 9.946%
Entrega_19.01 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). SUBSOLO 02 | % | 6.64% | 240910.93 |  | 0.6411%
Entrega_19.02 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (AUTOMAÇÃO E CONTROLE). SUBSOLO 02 | % | 0.6% | 21769.06 |  | 0.05793%
Entrega_19.03 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). SUBSOLO 02 | % | 3.62% | 140989.46 |  | 0.3752%
Entrega_19.04 | SERVIÇOS FINAIS (START-UP, TESTES, BALANCEAMENTO, AS-BUILT, TREINAMENTO, GARANTIA, MANUAIS). SUBSOLO 02 | % | 1.21% | 47126.31 |  | 0.1254%
Entrega_19.05 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). SUBSOLO 01 | % | 6.64% | 240910.93 |  | 0.6411%
Entrega_19.06 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (AUTOMAÇÃO E CONTROLE). SUBSOLO 01 | % | 0.6% | 21769.06 |  | 0.05793%
Entrega_19.07 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). SUBSOLO 01 | % | 3.62% | 140989.46 |  | 0.3752%
Entrega_19.08 | SERVIÇOS FINAIS (START-UP, TESTES, BALANCEAMENTO, AS-BUILT, TREINAMENTO, GARANTIA, MANUAIS). SUBSOLO 01 | % | 1.21% | 47126.31 |  | 0.1254%
Entrega_19.09 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). TÉRREO | % | 8.55% | 310209.11 |  | 0.8255%
Entrega_19.10 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (AUTOMAÇÃO E CONTROLE). TÉRREO | % | 0.78% | 28299.77 |  | 0.07531%
Entrega_19.11 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). TÉRREO | % | 4.66% | 181494.73 |  | 0.483%
Entrega_19.12 | SERVIÇOS FINAIS (START-UP, TESTES, BALANCEAMENTO, AS-BUILT, TREINAMENTO, GARANTIA, MANUAIS). TÉRREO | % | 1.55% | 60368.41 |  | 0.1606%
Entrega_19.13 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). PAVIMENTO 01 | % | 6.64% | 240910.93 |  | 0.6411%
Entrega_19.14 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (AUTOMAÇÃO E CONTROLE). PAVIMENTO 01 | % | 0.6% | 21769.06 |  | 0.05793%
Entrega_19.15 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). PAVIMENTO 01 | % | 3.62% | 140989.46 |  | 0.3752%
Entrega_19.16 | SERVIÇOS FINAIS (START-UP, TESTES, BALANCEAMENTO, AS-BUILT, TREINAMENTO, GARANTIA, MANUAIS). PAVIMENTO 01 | % | 1.2% | 46810.88 |  | 0.1246%
Entrega_19.17 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). PAVIMENTO 02 | % | 6.64% | 241210.31 |  | 0.6419%
Entrega_19.18 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (AUTOMAÇÃO E CONTROLE). PAVIMENTO 02 | % | 0.6% | 21813.5 |  | 0.05805%
Entrega_19.19 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). PAVIMENTO 02 | % | 3.62% | 141258.08 |  | 0.3759%
Entrega_19.20 | SERVIÇOS FINAIS (START-UP, TESTES, BALANCEAMENTO, AS-BUILT, TREINAMENTO, GARANTIA, MANUAIS). PAVIMENTO 02 | % | 1.2% | 46875.74 |  | 0.1247%
Entrega_19.21 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). PAVIMENTO 03 | % | 6.64% | 241210.31 |  | 0.6419%
Entrega_19.22 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (AUTOMAÇÃO E CONTROLE). PAVIMENTO 03 | % | 0.6% | 21813.5 |  | 0.05805%
Entrega_19.23 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). PAVIMENTO 03 | % | 3.62% | 141258.08 |  | 0.3759%
Entrega_19.24 | SERVIÇOS FINAIS (START-UP, TESTES, BALANCEAMENTO, AS-BUILT, TREINAMENTO, GARANTIA, MANUAIS). PAVIMENTO 03 | % | 1.2% | 46875.74 |  | 0.1247%
Entrega_19.25 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). PAVIMENTO 04 | % | 6.64% | 241210.31 |  | 0.6419%
Entrega_19.26 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (AUTOMAÇÃO E CONTROLE). PAVIMENTO 04 | % | 0.6% | 21813.5 |  | 0.05805%
Entrega_19.27 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). PAVIMENTO 04 | % | 3.62% | 141258.08 |  | 0.3759%
Entrega_19.28 | SERVIÇOS FINAIS (START-UP, TESTES, BALANCEAMENTO, AS-BUILT, TREINAMENTO, GARANTIA, MANUAIS). PAVIMENTO 04 | % | 1.21% | 47191.17 |  | 0.1256%
Entrega_19.29 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). PAVIMENTO 05 | % | 6.64% | 241210.31 |  | 0.6419%
Entrega_19.30 | PEÇAS E EQUIPAMENTOS (AUTOMAÇÃO E CONTROLE). PAVIMENTO 05 | % | 0.6% | 21813.5 |  | 0.05805%
Entrega_19.31 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CLIMATIZAÇÃO + RENOVAÇÃO DE AR). PAVIMENTO 05 | % | 3.62% | 141258.08 |  | 0.3759%
Entrega_19.32 | SERVIÇOS FINAIS (START-UP, TESTES, BALANCEAMENTO, AS-BUILT, TREINAMENTO, GARANTIA, MANUAIS). PAVIMENTO 05 | % | 1.21% | 47191.17 |  | 0.1256%
Evento n°20 | SISTEMA DE GÁSES ESPECIAIS | % | 100% | 262624.16 | 930 DIAS | 0.6988%
Evento n°21 | REVESTIMENTOS INTERNOS | % | 100% | 1645538.54 | 900 DIAS | 4.379%
Entrega_21.01 | SUBSOLO 03 | % | 3% | 49366.15 |  | 0.1314%
Entrega_21.02 | SUBSOLO 02 | % | 11% | 181009.24 |  | 0.4817%
Entrega_21.03 | SUBSOLO 01 | % | 11% | 181009.24 |  | 0.4817%
Entrega_21.04 | TÉRREO | % | 11% | 181009.24 |  | 0.4817%
Entrega_21.05 | 1° PAVIMENTO | % | 11% | 181009.24 |  | 0.4817%
Entrega_21.06 | 2° PAVIMENTO | % | 11% | 181009.24 |  | 0.4817%
Entrega_21.07 | 3° PAVIMENTO | % | 11% | 181009.24 |  | 0.4817%
Entrega_21.08 | 4° PAVIMENTO | % | 11% | 181009.24 |  | 0.4817%
Entrega_21.09 | 5° PAVIMENTO | % | 11% | 181009.24 |  | 0.4817%
Entrega_21.10 | COBERTURA / CASA DE MÁQUINAS / BARRILETE - RESERVATÓRIO | % | 9% | 148098.47 |  | 0.3941%
Evento n°22 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E ESTANQUEIDADE DE ESTRUTURAS | % | 100% | 379739.6 | 960 DIAS | 1.01%
Entrega_22.01 | SUBSOLO 03 / RESERVATÓRIO INFERIOR / CONTENÇÕES | % | 10% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_22.02 | SUBSOLO 02 | % | 10% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_22.03 | SUBSOLO 01 | % | 10% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_22.04 | TÉRREO | % | 10% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_22.05 | 1° PAVIMENTO | % | 10% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_22.06 | 2° PAVIMENTO | % | 10% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_22.07 | 3° PAVIMENTO | % | 10% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_22.08 | 4° PAVIMENTO | % | 10% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_22.09 | 5° PAVIMENTO | % | 10% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_22.10 | COBERTURA / RESERVATÓRIO SUPERIOR | % | 10% | 37973.96 |  | 0.101%
Evento n°23 | FORROS | % | 100% | 1329088.84 | 1.020 DIAS | 3.537%
Entrega_23.01 | SUBSOLO 02 | % | 15% | 199363.33 |  | 0.5305%
Entrega_23.02 | SUBSOLO 01 | % | 15% | 199363.33 |  | 0.5305%
Entrega_23.03 | TÉRREO | % | 15% | 199363.33 |  | 0.5305%
Entrega_23.04 | 1° PAVIMENTO | % | 11% | 146199.77 |  | 0.389%
Entrega_23.05 | 2° PAVIMENTO | % | 11% | 146199.77 |  | 0.389%
Entrega_23.06 | 3° PAVIMENTO | % | 11% | 146199.77 |  | 0.389%
Entrega_23.07 | 4° PAVIMENTO | % | 11% | 146199.77 |  | 0.389%
Entrega_23.08 | 5° PAVIMENTO | % | 11% | 146199.77 |  | 0.389%
Evento n°24 | DIVISÓRIAS E ISOLAMENTO TÉRMO-ACÚSTICO | % | 100% | 1455668.79 | 1.020 DIAS | 3.874%
Entrega_24.01 | SUBSOLO 02 - etapa 01 | % | 9.48% | 138003.4 |  | 0.3672%
Entrega_24.02 | SUBSOLO 01 | % | 8.611% | 125345.41 |  | 0.3335%
Entrega_24.03 | TÉRREO | % | 12.06% | 175565.87 |  | 0.4672%
Entrega_24.04 | 1° PAVIMENTO | % | 5.161% | 75124.95 |  | 0.1999%
Entrega_24.05 | 2° PAVIMENTO | % | 5.161% | 75124.95 |  | 0.1999%
Entrega_24.06 | 3° PAVIMENTO | % | 5.161% | 75124.95 |  | 0.1999%
Entrega_24.07 | 4° PAVIMENTO | % | 5.161% | 75124.95 |  | 0.1999%
Entrega_24.08 | 5° PAVIMENTO | % | 5.161% | 75124.95 |  | 0.1999%
Entrega_24.09 | SUBSOLO 02 - etapa 02 | % | 6.115% | 89017.42 |  | 0.2369%
Entrega_24.10 | SUBSOLO 01 | % | 6.522% | 94934.92 |  | 0.2526%
Entrega_24.11 | TÉRREO | % | 6.115% | 89017.42 |  | 0.2369%
Entrega_24.12 | 1° PAVIMENTO | % | 5.058% | 73631.92 |  | 0.1959%
Entrega_24.13 | 2° PAVIMENTO | % | 5.058% | 73631.92 |  | 0.1959%
Entrega_24.14 | 3° PAVIMENTO | % | 5.058% | 73631.92 |  | 0.1959%
Entrega_24.15 | 4° PAVIMENTO | % | 5.058% | 73631.92 |  | 0.1959%
Entrega_24.16 | 5° PAVIMENTO | % | 5.058% | 73631.92 |  | 0.1959%
Evento n°25 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | % | 100% | 1760976.85 | 1.020 DIAS | 4.686%
Entrega_25.01 | SUBSOLO 03 - etapa 01 | % | 0.2875% | 5063.2 |  | 0.01347%
Entrega_25.02 | SUBSOLO 02 | % | 10.06% | 177211.85 |  | 0.4716%
Entrega_25.03 | SUBSOLO 01 | % | 10.06% | 177211.85 |  | 0.4716%
Entrega_25.04 | TÉRREO | % | 11.5% | 202527.83 |  | 0.5389%
Entrega_25.05 | 1° PAVIMENTO | % | 12.94% | 227843.81 |  | 0.6063%
Entrega_25.06 | 2° PAVIMENTO | % | 8.266% | 145566.88 |  | 0.3874%
Entrega_25.07 | 3° PAVIMENTO | % | 9.344% | 164553.86 |  | 0.4379%
Entrega_25.08 | 4° PAVIMENTO | % | 8.626% | 151895.87 |  | 0.4042%
Entrega_25.09 | 5° PAVIMENTO | % | 9.344% | 164553.86 |  | 0.4379%
Entrega_25.10 | SUBSOLO 02 - etapa 02 | % | 2.446% | 43068.48 |  | 0.1146%
Entrega_25.11 | SUBSOLO 01 | % | 2.446% | 43068.48 |  | 0.1146%
Entrega_25.12 | TÉRREO | % | 2.446% | 43068.48 |  | 0.1146%
Entrega_25.13 | 1° PAVIMENTO | % | 2.446% | 43068.48 |  | 0.1146%
Entrega_25.14 | 2° PAVIMENTO | % | 2.446% | 43068.48 |  | 0.1146%
Entrega_25.15 | 3° PAVIMENTO | % | 2.446% | 43068.48 |  | 0.1146%
Entrega_25.16 | 4° PAVIMENTO | % | 2.446% | 43068.48 |  | 0.1146%
Entrega_25.17 | 5° PAVIMENTO | % | 2.446% | 43068.48 |  | 0.1146%
Evento n°26 | ACESSÓRIOS, LOUÇAS, METAIS E SERRALHERIA | % | 100% | 632779.09 | 1.020 DIAS | 1.684%
Entrega_26.01 | CORRIMÃO E GUARDA CORPO INOX | % | 55% | 348094.7 |  | 0.9263%
Entrega_26.02 | SUBSOLO 02 | % | 6% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_26.03 | SUBSOLO 01 | % | 6% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_26.04 | TÉRREO | % | 6% | 37973.96 |  | 0.101%
Entrega_26.05 | 1° PAVIMENTO | % | 5% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_26.06 | 2° PAVIMENTO | % | 5% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_26.07 | 3° PAVIMENTO | % | 5% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_26.08 | 4° PAVIMENTO | % | 5% | 31644.97 |  | 0.08421%
Entrega_26.09 | 5° PAVIMENTO | % | 5% | 31524.65 |  | 0.08389%
Entrega_26.10 | COBERTURA | % | 2% | 12657.98 |  | 0.03368%
Evento n°27 | TELHADO, CHAPINS E ACABAMENTOS | % | 100% | 316449.73 | 990 DIAS | 0.8421%
Evento n°28 | PINTURA INTERNA | % | 100% | 1380262.05 | 1.080 DIAS | 3.673%
Entrega_28.01 | SUBSOLO 03 - (FECHAMENTOS ETAPA 01) | % | 1.376% | 18986.98 |  | 0.05052%
Entrega_28.02 | SUBSOLO 02 | % | 3.668% | 50631.96 |  | 0.1347%
Entrega_28.03 | SUBSOLO 01 | % | 4.127% | 56960.95 |  | 0.1516%
Entrega_28.04 | TÉRREO | % | 6.511% | 89871.72 |  | 0.2391%
Entrega_28.05 | 1° PAVIMENTO | % | 4.585% | 63289.95 |  | 0.1684%
Entrega_28.06 | 2° PAVIMENTO | % | 4.585% | 63289.95 |  | 0.1684%
Entrega_28.07 | 3° PAVIMENTO | % | 4.585% | 63289.95 |  | 0.1684%
Entrega_28.08 | 4° PAVIMENTO | % | 4.585% | 63289.95 |  | 0.1684%
Entrega_28.09 | 5° PAVIMENTO | % | 4.585% | 63289.95 |  | 0.1684%
Entrega_28.10 | COBERTURA | % | 5.502% | 75947.94 |  | 0.2021%
Entrega_28.11 | SUBSOLO 02 - (FECHAMENTO ETAPA 02) | % | 2.811% | 38796.96 |  | 0.1032%
Entrega_28.12 | SUBSOLO 01 | % | 2.811% | 38796.96 |  | 0.1032%
Entrega_28.13 | TÉRREO | % | 2.811% | 38796.96 |  | 0.1032%
Entrega_28.14 | 1° PAVIMENTO | % | 2.382% | 32879.46 |  | 0.08749%
Entrega_28.15 | 2° PAVIMENTO | % | 2.382% | 32879.46 |  | 0.08749%
Entrega_28.16 | 3° PAVIMENTO | % | 2.382% | 32879.46 |  | 0.08749%
Entrega_28.17 | 4° PAVIMENTO | % | 2.382% | 32879.46 |  | 0.08749%
Entrega_28.18 | 5° PAVIMENTO | % | 2.382% | 32879.46 |  | 0.08749%
Entrega_28.19 | SUBSOLO 02 - FORROS | % | 5.074% | 70030.44 |  | 0.1864%
Entrega_28.20 | SUBSOLO 01 | % | 5.074% | 70030.44 |  | 0.1864%
Entrega_28.21 | TÉRREO | % | 4.615% | 63701.44 |  | 0.1695%
Entrega_28.22 | 1° PAVIMENTO | % | 4.157% | 57372.45 |  | 0.1527%
Entrega_28.23 | 2° PAVIMENTO | % | 4.157% | 57372.45 |  | 0.1527%
Entrega_28.24 | 3° PAVIMENTO | % | 4.157% | 57372.45 |  | 0.1527%
Entrega_28.25 | 4° PAVIMENTO | % | 4.157% | 57372.45 |  | 0.1527%
Entrega_28.26 | 5° PAVIMENTO | % | 4.157% | 57372.45 |  | 0.1527%
Evento n°29 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | % | 100% | 886059.24 | 1.080 DIAS | 2.358%
Evento n°30 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO | % | 100% | 63289.9 | 1.080 DIAS | 0.1684%
Entrega_30.01 | SUBSOLO 03 | % | 5% | 3164.49 |  | 0.008421%
Entrega_30.02 | SUBSOLO 02 | % | 10% | 6328.99 |  | 0.01684%
Entrega_30.03 | SUBSOLO 01 | % | 10% | 6328.99 |  | 0.01684%
Entrega_30.04 | TÉRREO | % | 10% | 6328.99 |  | 0.01684%
Entrega_30.05 | 1° PAVIMENTO | % | 10% | 6328.99 |  | 0.01684%
Entrega_30.06 | 2° PAVIMENTO | % | 10% | 6328.99 |  | 0.01684%
Entrega_30.07 | 3° PAVIMENTO | % | 10% | 6328.99 |  | 0.01684%
Entrega_30.08 | 4° PAVIMENTO | % | 10% | 6328.99 |  | 0.01684%
Entrega_30.09 | 5° PAVIMENTO | % | 10% | 6328.99 |  | 0.01684%
Entrega_30.10 | COBERTURA | % | 15% | 9493.49 |  | 0.02526%
Evento n°31 | BANCADAS E MÓDULOS | % | 100% | 284804.75 | 1.020 DIAS | 0.7579%
Evento n°32 | ELEVADORES | % | 100% | 1768749.44 | 1.020 DIAS | 4.707%
Entrega_32.01 | ELEVADOR DE CARGA | % | 35% | 619062.3 |  | 1.647%
Entrega_32.02 | ELEVADOR SOCIAL 01 | % | 32.5% | 574843.57 |  | 1.53%
Entrega_32.03 | ELEVADOR SOCIAL 02 | % | 32.5% | 574843.57 |  | 1.53%
Evento n°33 | DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL | % | 100% | 67404.89 | 1.080 DIAS | 0.1794%
Evento n°34 | AS BIULT E ENTREGA DO MANUAL DE USO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | % | 100% | 31646.5 | 1.080 DIAS | 0.08421%
Evento n°35 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | % | 100% | 1785347.8757 |  | 4.751%
Evento n°36 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | % | 100% | 1785347.8757 |  | 4.751%
|  |  | Subtotal 2: | 35466072.63 |  | 94.37%
Total c/ BDI + RISCO: |  |  |  | 37580059 | 1.080 DIAS | 100%

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, DA OBRA DA 2ª ETAPA DO EDIFÍCIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) COM BASE NOS ANTEPROJETOS FORNECIDOS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%

## BDI EQUIPAMENTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, DA OBRA DA 2ª ETAPA DO EDIFÍCIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) COM BASE NOS ANTEPROJETOS FORNECIDOS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 5.63%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5.77% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.77%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  | Vigência:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, DA OBRA DA 2ª ETAPA DO EDIFÍCIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) COM BASE NOS ANTEPROJETOS FORNECIDOS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES |  | JANEIRO/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 10% | 10% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 26.8% | 26.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.86% | 0% | 17.86% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.94% | 0% | 3.94% | 0%
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.89% | 0.67% | 0.89% | 0.67%
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.08% | 8.32% | 11.08% | 8.32%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.28% | 0% | 2.28% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 12.08% | 9.07% | 12.08% | 9.07%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 49.01% | 18.72% | 49.01% | 18.72%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.7% | 5.04% | 6.7% | 5.04%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.13%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.99% | 2.25% | 2.99% | 2.25%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.86% | 2.15% | 2.86% | 2.15%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.56% | 0.42% | 0.56% | 0.42%
C | TOTAL | 13.28% | 9.99% | 13.28% | 9.99%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 12.03% | 4.18% | 18.04% | 6.89%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.58% | 0.44% | 0.6% | 0.45%
D | TOTAL | 12.61% | 4.62% | 18.64% | 7.34%
| TOTAL (A+B+C+D) | 101.7% | 60.13% | 117.7% | 72.85%