| Item Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 02/26 | 2 03/26 | 3 04/26 | 4 05/26 | 5 06/26 | 6 07/26 | 7 01/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, #DESPEJAR! |  | 306.674,50 | % Período: | 17,72% | 12,65% | 12,98% | 15,08% | 18,89% | 22,68% |  |
| 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.628,32 | % Período: | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 DEMOLIÇÕES |  | 2.355,18 | % Período: | 50,00% | 50,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3 PISOS |  | 27.886,74 | % Período: |  |  |  | 50,00% | 50,00% |  |  |
| 1.4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  | 58.651,24 | % Período: | 80,00% | 20,00% |  |  |  |  |  |
| 1.5 FORRO |  | 26.705,60 | % Período: |  |  |  |  | 100,00% |  |  |
| 1.6 PINTURAS |  | 40.767,21 | % Período: |  |  |  |  |  | 100,00% |  |
| 1.7 PORTAS E JANELAS |  | 28.083,38 | % Período: |  |  |  | 70,00% | 30,00% |  |  |
| 1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 33.962,40 | % Período: |  | 70,00% | 30,00% |  |  |  |  |
| 1.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ES |  | 2.389,74 | % Período: |  | 70,00% | 30,00% |  |  |  |  |
| 1.10 CLIMATIZAÇÃO |  | 42.367,58 | % Período: |  |  | 70,00% | 30,00% |  |  |  |
| 1.11 LOUÇAS E METAIS |  | 9.154,52 | % Período: |  |  |  |  | 100,00% |  |  |
| 1.12 IMPLANTAÇÃO |  | 30.114,33 | % Período: |  |  |  |  |  | 100,00% |  |
|  | Período: | %: |  | 17,72% | 12,65% | 12,98% | 15,08% | 18,89% | 22,68% |  |
|  |  | Repasse: |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Contrapartida: |  | 54.394,57 | 38.547,38 | 39.597,78 | 46.150,97 | 58.067,46 | 69.916,34 |  |
|  |  | Outros: |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Investimento: |  | 54.394,57 | 38.547,38 | 39.597,78 | 46.150,97 | 58.067,46 | 69.916,34 |  |
|  | Acumulado: | %: |  | 17,72% | 30,36% | 43,34% | 58,42% | 77,32% | 100,00% |  |
|  |  | Repasse: |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Contrapartida: |  | 54.394,57 | 94.872,29 | 135.435,24 | 182.551,38 | 235.612,96 | 306.674,50 |  |
|  |  | Outros: |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Investimento: 55.359,74 |  |  | 94.872,29 | 135.435,24 | 182.551,38 | 235.612,96 | 306,674,50 |  |