## Memorial de Calculo
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
M.C. - MEMORIAL DE CÁLCULO
Memorial de Cálculo de Quantidades
“Contratação de empresa especializada para execução da 1º (primeira) Etapa das obras do Cemitério Municipal Jardim, compreendendo exclusivamente os serviços infraestrutura, localizado no Anel Viário na MS 316, em Costa Rica/MS.”
2 Vias de Acesso
2.1 Vias de acesso em concreto moldado in-loco
Comprimento (m) | Largura (m) |  | Área (m²) |  | Quantidade (und) |  | Total (m³)
5779.65
88.04 | 3 |  | 1320.6 |  | 5 |  | 462.372
88.04 | 2 |  | 352.16 |  | 2
15.4 | 3 |  | 462 |  | 10
13.5 | 3 |  | 40.5 |  | 1
111.64 | 3 |  | 1674.6 |  | 5
8.85 | 8 |  | 141.6 |  | 2
91.99 | 3 |  | 1379.85 |  | 5
91.99 | 2 |  | 367.96 |  | 2
13.46 | 3 |  | 40.38 |  | 1
2.2 Muretas (Guia meio- fio) 13 cm
Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²) |  | Quantidade (und) |  | Total (m)
43.7 | 0.22 |  | 524.4 |  | 12 |  | 3214.56
41.34 | 0.22 |  | 496.08 |  | 12
15.4 | 0.22 |  | 616 |  | 40
13.5 | 0.22 |  | 108 |  | 8
85.13 | 0.22 |  | 85.13 |  | 1
111.64 | 0.22 |  | 111.64 |  | 1
42.99 | 0.22 |  | 515.88 |  | 12
46 | 0.22 |  | 552 |  | 12
89.5 | 0.22 |  | 89.5 |  | 1
111.83 | 0.22 |  | 111.83 |  | 1
2.05 | 0.22 |  | 4.1 |  | 2
2.3 Muretas (Guia meio- fio) canterios 13 cm
Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²) |  | Quantidade (und) |  | Total (m)
112.33 | 0.22 |  | 224.66 |  | 2 |  | 556.72
2 | 0.22 |  | 20 |  | 10
42.1 | 0.22 |  | 84.2 |  | 2
36.89 | 0.22 |  | 73.78 |  | 2
39.2 | 0.22 |  | 78.4 |  | 2
37.84 | 0.22 |  | 75.68 |  | 2
2.4 Gramas
Comprimento (m) | Largura (m) |  | Quantidade (und) | Área (m²) |  | Total (m²)
111.83 | 3 |  | 1 | 335.49 |  | 1565.1215
89.5 | 2.05 |  | 1 | 183.475
112.33 | 2 |  | 1 | 224.66
85.13 | 2.05 |  | 1 | 174.5165
111.64 | 3 |  | 1 | 334.92
42.1 | 2 |  | 1 | 84.2
36.89 | 2 |  | 1 | 73.78
39.2 | 2 |  | 1 | 78.4
37.84 | 2 |  | 1 | 75.68
Costa Rica - MS
2025-10-20
_______________________________________________________________
Responsável Técnica
Stela Krizana Pellet
CREA/MS 63828

## Composição
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | “Contratação de empresa especializada para execução da 1º (primeira) Etapa das obras do Cemitério Municipal Jardim, compreendendo exclusivamente os serviços infraestrutura, localizado no Anel Viário na MS 316, em Costa Rica/MS.” | SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso do Sul SBC - 06/2025 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 01/2025 - Mato Grosso do Sul |  | 23,41% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 30626.17
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP26 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 437.87 | 437.87
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.01 | 388.41 | 3.88
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0734 | 25.35 | 1.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2329 | 20.74 | 4.83
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.09 | 7.72 | 0.69
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.54 | 6.93 | 3.74
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 1.13 | 20.24 | 22.87
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP106 | Próprio | GRADIL FRONTAL EM BARRAS CHATAS VERTICAIS DE 2' | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 403.45 | 403.45
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.012 | 82.04 | 0.98
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.01 | 26.02 | 156.38
Composição Auxiliar | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.12 | 90.74 | 10.88
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.94 | 21.24 | 104.92
Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.45 | 62.8 | 28.26
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.017 | 479.42 | 8.15
Insumo | 00004332 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | Material |  | UN | 1.11 | 1.26 | 1.39
Insumo | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | Material |  | UN | 1.11 | 0.26 | 0.28
Insumo | 00000560 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M | Material |  | M | 1.23 | 31.2 | 38.37
Insumo | 00000566 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | Material |  | M | 11.63 | 4.63 | 53.84
2 |  |  | VIAS DE ACESSOS | [5 empty] | 633857.5
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | m² | 1 | 13.3 | 13.3
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0277 | 24.59 | 0.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1386 | 20.74 | 2.87
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 9.75 | 9.75
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 35.73 | 35.73
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0144 | 19.4 | 0.27
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0867 | 21.61 | 1.87
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0722 | 5.24 | 0.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2039 | 25.75 | 5.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4078 | 20.74 | 8.45
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0016 | 580.16 | 0.92
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 84 | 0.55
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0314 | 575 | 18.05
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 493.59 | 493.59
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6067 | 1.52 | 0.92
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6434 | 5.6 | 3.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9792 | 20.74 | 41.04
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2501 | 25.74 | 32.17
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 0.8 | 291.95
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 105.16 | 62.8
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 84 | 61.11
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 280.85 | 280.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 20.74 | 152.99
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.53 | 0.75
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.42 | 1.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 25.75 | 63.31
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 25.35 | 62.33
[5 empty] | Total sem BDI |  | 538460.25
Costa Rica - MS |  |  |  |  | Total do BDI |  | 126023.42
2025-10-20 |  |  |  |  | Total Geral |  | 664483.67
_______________________________________________________________
Responsável Técnica
Stela Krizana Pellet
CREA/MS 63828

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | “Contratação de empresa especializada para execução da 1º (primeira) Etapa das obras do Cemitério Municipal Jardim, compreendendo exclusivamente os serviços infraestrutura, localizado no Anel Viário na MS 316, em Costa Rica/MS.” | SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso do Sul SBC - 06/2025 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 01/2025 - Mato Grosso do Sul |  | 23,41% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 30626.17 | 30626.17 | 4.609%
1.1 | COMP26 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 437.87 | 540.37 | 3242.22 | 0.4879% | 3242.22
1.2 | COMP106 | Próprio | GRADIL FRONTAL EM BARRAS CHATAS VERTICAIS DE 2' | M² | 55 | 403.45 | 497.89 | 27383.95 | 4.121%
2 |  |  | VIAS DE ACESSOS |  | 1 |  | 633857.5 | 633857.5 | 95.39%
2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1565.12 | 13.3 | 16.41 | 25683.61 | 3.865%
2.2 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 3771.28 | 35.73 | 44.09 | 166275.73 | 25.02%
2.3 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 462.372 | 493.59 | 609.13 | 281644.65 | 42.39%
2.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 462.372 | 280.85 | 346.59 | 160253.51 | 24.12%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 538460.25
Costa Rica - MS |  |  |  |  | Total do BDI |  | 126023.42
2025-10-20 |  |  |  |  | Total Geral |  | 664483.67
_______________________________________________________________
Responsável Técnica
Stela Krizana Pellet
CREA/MS 63828

## Resumo
R | Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| “Contratação de empresa especializada para execução da 1º (primeira) Etapa das obras do Cemitério Municipal Jardim, compreendendo exclusivamente os serviços infraestrutura, localizado no Anel Viário na MS 316, em Costa Rica/MS.” | SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso do Sul SBC - 06/2025 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 01/2025 - Mato Grosso do Sul | 23,41% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 | 30626.17 | 4.609%
2 | VIAS DE ACESSOS |  |  | 1 | 633857.5 | 95.39%
|  |  | Total sem BDI | 538460.25
|  |  | Total do BDI | 126023.42
Costa Rica - MS |  |  | Total Geral | 664483.67
2025-10-20
_______________________________________________________________
Responsável Técnica
Stela Krizana Pellet
CREA/MS 63828

## Cronograma-FisicoFinanceiro
| Obra |  |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| “Contratação de empresa especializada para execução da 1º (primeira) Etapa das obras do Cemitério Municipal Jardim, compreendendo exclusivamente os serviços infraestrutura, localizado no Anel Viário na MS 316, em Costa Rica/MS.” |  |  |  |  | SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso do Sul SBC - 06/2025 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 01/2025 - Mato Grosso do Sul |  | 23,41% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
ITEM | SERVIÇOS | PESO (%) | TOTAL | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
LOTE | SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.609% | 30626.17 | 30626.17 | 100%
2 | VIAS DE ACESSOS | 95.39% | 633857.5 | 158464.375 | 25% | 158464.375 | 25% | 158464.375 | 25% | 158464.375 | 25%
| TOTAL >> | 100% | 664483.67 | 189090.545 | 28.46% | 158464.375 | 23.85% | 158464.375 | 23.85% | 158464.375 | 23.85%
| TOTAL ACUMULADO >> |  |  | 189090.545 | 28.46% | 347554.92 | 52.3% | 506019.295 | 76.15% | 664483.67 | 100%
Costa Rica - MS
2025-10-20
_______________________________________________________________
Responsável Técnica
Stela Krizana Pellet
CREA/MS 63828

## SubAnexo X
SUBANEXO X PESQUISA DE PREÇOS COM MAPA COMPARATIVO
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, URBANIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2.416/2025
CONCORRÊNCIA N° 07/2025
FONTES: BANCO DE PREÇOS/ÓRGÃO PESQUISADO/TABELA OFICIAL/MÍDIA ESPECIALIZADA/FORNECEDOR | [5 empty] | Fórmula matemática adotada
LOTE¹ | ITEM | SINAPI MS 05-2025 ONERADO | MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  | MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES
|  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR
OBRA 01 | Contratação de empresa especializada para reforma de 05 (Cinco) unidades habitacionais no Loteamento Jardim dos Pássaros
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | 540.37 |  |  | 540.37
1.2 | GRADIL FRONTAL EM BARRAS CHATAS VERTICAIS DE 2' |  | 497.89 |  |  | 497.89
2.0 | VIAS DE ACESSOS
2.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 16.41 |  |  |  | 16.41
2.2 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | 44.09 |  |  |  | 44.09
2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 609.13 |  |  |  | 609.13
2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 346.59 |  |  |  | 346.59
|  |  | Sim |  |  | Não
Todos os valores foram considerados para o cômputo do preço final? |  |  | X
Houve exclusão dos valores excessivamente elevados e/ou inexequíveis? ³ |  |  | X
Data: | 2025-10-20
Importante:
Deve ser encaminhado no formato "PDF" toda a Pesquisa de Preço que instruiu o processo na peça denominada "PESQUISA DE PREÇO COM MAPA COMPARATIVO".
Nos casos de contratações públicas (Lei nº 13.303/2016) sob sigilo, basta a indicação do servidor responsável pela pesquisa.
É vedado a inserção de imagem, figuras ou PDF dentro da planilha.
Valores desprezados (Inexequíveis/excedentes)
[ ] Sim
[X] Não
Se sim, justifique: _________________________
Justificativa para a metodologia adotada
( ) Inciso_____, Artigo_____, Decreto_____(norma de formação de preços do órgão).
(X) Embora o órgão ainda não conte com norma específica de formação de preços, a metodologia menor preço foi adotada por representar a melhor alternativa para refletir o preço de mercado (PARÂMETRO: média quando comparada a média com a mediana os preços estão próximos, mediana caso a comparação entre as metodologias tenha evidenciado distancia significativa – acima de 30% - e menor preço para poucos fornecedores no mercado).
Empresas consultadas para formação de preços
| NOME | Responderam em
Empresa
Empresa
Empresa
Justificativa para consultar as empresas do campo anterior
Empresas do mercado local, que habitualmente respondem a pedido de cotação
Justificativa para a utilização de Orçamento Sigiloso:
[X] Na presente formação de preços não será utilizado orçamento sigiloso.
[ ] Na presente formação de preços é indicado o orçamento sigiloso pelas razões abaixo:
________________________________________
Outras justificativas necessárias (se for o caso):
Em Costa Rica - MS, 14/07/2025
____________________________________ |  |  | ____________________________________
Servidor responsável pela pesquisa |  |  | PENIDES GARCIA JACINTO
STELA KRIZANA PELLET |  | Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MS 63828