VII– GERENCIAMENTO DE RISCOS

  - O mapa de riscos é apresentado nos quadros abaixo:

| 2. RISCO 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( ) MÉDIA | ( X ) ALTA |
| ORIGEM | ( X ) INTERNA | ( ) EXTERNA |  |
| DIMENSÃO | ( ) ESTRATÉGICA | ( X ) OPERACIONAL |  |
| REPERCUSSÃO | ( ) ESCOPO | ( ) CUSTOS | ( X ) TEMPO |
| FASE IMPACTADA | ( ) FASE PREPARATÓRIA | ( X ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR | ( ) GESTÃO DO CONTRATO |
| DANO |  |  |  |
| A INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO COMPROMETE A ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA |  |  | RESPONSÁVEL |
| ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DE FORMA PRECISA, SUFICIENTE E CLARA, VEDADAS AS ESPECIFICAÇÕES QUE, POR EXCESSIVAS, IRRELEVANTES OU DESNECESSÁRIAS LIMITEM A COMPETIÇÃO DE FORNECEDORES DIVULGAR AMPLAMENTE A LICITAÇÃO |  |  | DIRETO COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  |  | RESPONSÁVEL |
| AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DO EDITAL CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM FUNÇÃO DO IMPACTO DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO |  |  | COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO |

| RISCO 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PESQUISA NÃO VANTAJOSA NO CURSO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( ) MÉDIA | ( X ) ALTA |
| ORIGEM | ( X ) INTERNA | ( ) EXTERNA |  |
| DIMENSÃO | ( ) ESTRATÉGICA | ( X ) OPERACIONAL |  |
| REPERCUSSÃO | ( ) ESCOPO | ( X ) CUSTOS | ( ) TEMPO |
| FASE IMPACTADA | ( ) FASE PREPARATÓRIA | ( ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR | ( X ) GESTÃO DO CONTRATO |
| DANO |  |  |  |

| PREJUÍZO AO ERÁRIO |  |
| --- | --- |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS COM ANTECEDÊNCIA PARA ANÁLISE DA VANTAJOSIDADE | PLANEJAMENTO |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| NEGOCIAR JUNTO À CONTRATADA, PREÇOS MAIS VANTAJOSOS. NÃO SENDO POSSÍVEL, ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO | CONTRATOS DIRETA |

| RISCO 03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( X ) ALTA |
| ORIGEM | ( ) INTERNA | ( X ) EXTERNA |  |  |
| DIMENSÃO | ( ) ESTRATÉGICA | ( X ) OPERACIONAL |  |  |
| REPERCUSSÃO | ( X ) ESCOPO | ( ) CUSTOS |  | ( ) TEMPO |
| FASE IMPACTADA | ( ) FASE PREPARATÓRIA | ( ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR |  | ( X ) GESTÃO DO CONTRATO |
| DANO |  |  |  |  |
| COMPROMETIMENTO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS |  |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA |  |  | RESPONSÁVEL |  |
| NOTIFICAR E SOLICITAR A RESOLUÇÃO IMEDIATA |  |  | FISCAL DO CONTRATO |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  |  | RESPONSÁVEL |  |
| APLICAR SANÇÕES PREVISTAS NO/ CONTRATO |  |  | CONTRATOS |  |

| RISCO 04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESINTERESSE DA CONTRATADA NA PRORROGAÇÃODO CONTRATO |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( X ) ALTA |
| ORIGEM | ( ) INTERNA | ( X ) EXTERNA |  |  |
| DIMENSÃO | ( ) ESTRATÉGICA | ( X ) OPERACIONAL |  |  |
| REPERCUSSÃO | ( X ) ESCOPO | ( ) CUSTOS |  | ( ) TEMPO |
| FASE IMPACTADA | ( ) FASE PREPARATÓRIA | ( ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR |  | ( X ) GESTÃO DO CONTRATO |
| DANO |  |  |  |  |
| A INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO PODERÁ OCASIONAR DESCONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS |  |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA |  |  | RESPONSÁVEL |  |
| INICIAR PROCEDIMENTOS PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 180 DIAS |  |  | CONTRATOS |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  |  | RESPONSÁVEL |  |
| INICIAR PROCEDIMENTOS PARA NOVA CONTRATAÇÃO NO CASO DE NEGATIVA DA CONTRATADA PARA PRORROGAÇÃO |  |  | CONTRATOS |  |

- – DA SELEÇÃO

  - O critério de julgamento a ser utilizado será do tipo menor preço por ITEM.

- – PAGAMENTO

  - O Pagamento à CONTRATADA será realizado em parcelas mensais periódicas, conforme o quantitativo devidamente faturado, à saber:

Contratação de pessoa jurídica de direito público ou privado com ou sem fins lucrativos, para operacionalização e execução do Serviço Médico Especializado em CIRUGIA PEDIÁTRICA em atendimento a pacientes internados no Hospital da Vida e responsabilidade técnica em CIRUGIA PEDIÁTRICA  , dentro dos padrões estabelecidos e/ou recomendados pelos órgãos de classe e instituições de fiscalização profissional em geral, a todos os clientes da CONTRATANTE, sendo que o atendimento clinico será realizado no Hospital da Vida.

O realtório de PLANTÕES SOBREAVISO deve ser comprovada através de relatório mensal que conste o nome dos pacientes;

  - Satisfeitas as obrigações previstas acima, o prazo para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela nos termos do contrato.

  - A CONTRATADA receberá pelos PLANTÕES DE SOBREAVISO (realizados e assinados) o valor correspondente aos preços unitários contratados

IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS

  - Esclarecemos que os elementos pertinentes ao caráter técnico-assistencial da aquisição em questão, elencados no presente Termo de Referência, foram definidos, os elementos administrativos e financeiros, foram extraídos das Minutas e do processo exarado.

Elaborado por:

QUEILA FELICIANO ALVES DA SILVA

Coordenadora de Licitação – FUNSAUD.

PORTARIA Nº 098/FUNSAUD/2023 de 25 de Maio de 2023