## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, REFORMA DE MACRODRENAGEM – CÓRREGO PROSA – RUA ITAQUIRAI COM AV. RICARDO BRANDÃO NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS
Município(s): Campo Grande (MS)
Local: Avenida Ricardo Brandão - Itanhangá Park - Extensão da Rua Itaquirai
Prazo Exec.: 180 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 70,00% 19.255,60 | 5,00% 1.375,40 | 5,00% 1.375,40 | 5,00% 1.375,40 | 5,00% 1.375,40 | 10,00% 2.750,80 | 100,00% 27.508,00
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | 100,00% 25.966,88 | [5 empty] | 100,00% 25.966,88
03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  | 100,00% 4.160,60 |  |  |  |  | 100,00% 4.160,60
04 - MACRODRENAGEM |  |  | 50,00% 184.063,58 | 40,00% 147.250,86 | 10,00% 36.812,71 |  |  | 100,00% 368.127,15
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 20,00% 4.655,89 | 40,00% 9.311,78 | 40,00% 9.311,77 |  | 100,00% 23.279,44
06 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 20,00% 40.300,38 | 40,00% 80.600,76 | 40,00% 80.600,75 |  | 100,00% 201.501,89
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 100,00% 16.396,10 |  | 100,00% 16.396,10
08 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 90,00% 18.309,37 |  |  |  | 10,00% 2.034,37 |  | 100,00% 20.343,74
09 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | [6 empty] | 100,00% 46.372,92 | 100,00% 46.372,92
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 16,67% 5.836,92 | 16,67% 5.836,92 | 16,67% 5.836,92 | 16,67% 5.836,91 | 16,67% 5.836,92 | 16,65% 5.829,91 | 100,00% 35.014,50
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 69.368,77 69.368,77 | 195.436,50 264.805,27 | 199.419,45 464.224,72 | 133.937,56 598.162,28 | 115.555,31 713.717,59 | 54.953,63 768.671,22 | 100,00% 768.671,22