## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DA RODOVIA MS-436, TRECHO: LIMITE MUNICIPAL CAMAPUÃ E FIGUEIRÃO (PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DA PONTINHA) - ENTR. RODOVIA MS-223(A), COM EXTENSÃO DE 49,9 KM, NO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS.
Município(s): Camapuã (MS)
Local: MS-436
Prazo Exec.: 16 meses
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 67,12% 1.411.065,89 | 1,73% 36.369,84 | 1,73% 36.369,85 | 1,73% 36.369,84 | 1,73% 36.369,85 | 1,73% 36.369,84 | 1,74% 36.580,08 | 1,74% 36.580,07 | 1,74% 36.580,08 | 1,74% 36.580,07 | 1,74% 36.580,08 | 1,73% 36.369,84 | 100,00% 2.102.303,17
|  | 1,73% 36.369,85 | 1,73% 36.369,84 | 1,73% 36.369,85 | 8,61% 181.008,30
02 - TRATAMENTOS INICIAIS |  |  | 7,14% 32.656,15 | 7,14% 32.656,15 | 7,14% 32.656,16 | 7,14% 32.656,15 | 7,14% 32.656,15 | 7,15% 32.701,89 | 7,15% 32.701,89 | 7,15% 32.701,89 | 7,15% 32.701,89 | 7,14% 32.656,15 | 7,14% 32.656,16 | 100,00% 457.369,08
|  | 7,14% 32.656,15 | 7,14% 32.656,15 | 7,14% 32.656,15
03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS - TRATAMENTOS INICIAIS |  |  | 7,14% 7.828,38 | 7,14% 7.828,38 | 7,14% 7.828,38 | 7,14% 7.828,38 | 7,14% 7.828,37 | 7,15% 7.839,35 | 7,15% 7.839,34 | 7,15% 7.839,34 | 7,15% 7.839,35 | 7,14% 7.828,38 | 7,14% 7.828,38 | 100,00% 109.641,16
|  | 7,14% 7.828,38 | 7,14% 7.828,38 | 7,14% 7.828,37
04 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - TRATAMENTOS INICIAIS |  |  | 7,14% 1.439,71 | 7,14% 1.439,71 | 7,14% 1.439,71 | 7,14% 1.439,71 | 7,14% 1.439,71 | 7,15% 1.441,73 | 7,15% 1.441,73 | 7,15% 1.441,73 | 7,15% 1.441,73 | 7,14% 1.439,71 | 7,14% 1.439,71 | 100,00% 20.164,01
|  | 7,14% 1.439,71 | 7,14% 1.439,71 | 7,14% 1.439,70
05 - PAVIMENTAÇÃO |  |  | 7,14% 3.083.495,64 | 7,14% 3.083.495,61 | 7,14% 3.083.495,62 | 7,14% 3.083.495,62 | 7,14% 3.083.495,62 | 7,15% 3.087.814,24 | 7,15% 3.087.814,24 | 7,15% 3.087.814,23 | 7,15% 3.087.814,24 | 7,14% 3.083.495,62 | 7,14% 3.083.495,62 | 100,00% 43.186.213,13
|  | 7,14% 3.083.495,62 | 7,14% 3.083.495,61 | 7,14% 3.083.495,60
06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  | 7,14% 1.817.407,73 | 7,14% 1.817.407,69 | 7,14% 1.817.407,69 | 7,14% 1.817.407,69 | 7,14% 1.817.407,69 | 7,15% 1.819.953,06 | 7,15% 1.819.953,05 | 7,15% 1.819.953,05 | 7,15% 1.819.953,04 | 7,14% 1.817.407,69 | 7,14% 1.817.407,69 | 100,00% 25.453.889,14
|  | 7,14% 1.817.407,69 | 7,14% 1.817.407,69 | 7,14% 1.817.407,69
07 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  | 7,14% 310.903,57 | 7,14% 310.903,58 | 7,14% 310.903,57 | 7,14% 310.903,58 | 7,14% 310.903,57 | 7,15% 311.339,01 | 7,15% 311.339,02 | 7,15% 311.339,01 | 7,15% 311.339,01 | 7,14% 310.903,58 | 7,14% 310.903,57 | 100,00% 4.354.391,79
|  | 7,14% 310.903,58 | 7,14% 310.903,57 | 7,14% 310.903,57
08 - DRENAGEM - OBRAS-DE-ARTE CORRENTES |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 33,33% 257.712,89; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 33,33% 257.712,89; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 33,34% 257.790,21 | 100,00% 773.215,99
09 - DRENAGEM - SUPERFICIAL |  |  | 7,14% 548.707,72 | 7,14% 548.707,72 | 7,14% 548.707,72 | 7,14% 548.707,72 | 7,14% 548.707,72 | 7,15% 549.476,22 | 7,15% 549.476,22 | 7,15% 549.476,22 | 7,15% 549.476,22 | 7,14% 548.707,72 | 7,14% 548.707,72 | 100,00% 7.684.982,08
|  | 7,14% 548.707,72 | 7,14% 548.707,72 | 7,14% 548.707,72
10 - DRENAGEM - OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 50,00% 187.434,83; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 50,00% 187.434,83 | 100,00% 374.869,66
11 - SINALIZAÇÃO |  |  |  | 7,69% 102.726,44 | 7,69% 102.726,44 | 7,69% 102.726,44 | 7,69% 102.726,44 | 7,69% 102.726,44 | 7,70% 102.860,02 | 7,70% 102.860,02 | 7,70% 102.860,03 | 7,69% 102.726,44 | 7,69% 102.726,44 | 100,00% 1.335.844,47
|  | 7,69% 102.726,44 | 7,69% 102.726,44 | 7,69% 102.726,44
12 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS |  |  | 7,14% 49.022,46 | 7,14% 49.022,46 | 7,14% 49.022,46 | 7,14% 49.022,46 | 7,14% 49.022,46 | 7,15% 49.091,10 | 7,15% 49.091,11 | 7,15% 49.091,11 | 7,15% 49.091,12 | 7,14% 49.022,46 | 7,14% 49.022,46 | 100,00% 686.589,02
|  | 7,14% 49.022,46 | 7,14% 49.022,46 | 7,14% 49.022,44
13 - OBRAS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 2.574.839,30
|  |  | 50,00% 1.287.419,65 | 50,00% 1.287.419,65
14 - COMPONENTE AMBIENTAL |  |  | 7,14% 75.070,25 | 7,14% 75.070,26 | 7,14% 75.070,25 | 7,14% 75.070,26 | 7,14% 75.070,25 | 7,15% 75.175,40 | 7,15% 75.175,39 | 7,15% 75.175,40 | 7,15% 75.175,40 | 7,14% 75.070,26 | 7,14% 75.070,25 | 100,00% 1.051.404,13
|  | 7,14% 75.070,26 | 7,14% 75.070,25 | 7,14% 75.070,25
15 - MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE ATROPELAMENTOS DE FAUNA |  |  | 7,14% 382.111,67 | 7,14% 382.111,67 | 7,14% 382.111,67 | 7,14% 382.111,66 | 7,14% 382.111,67 | 7,15% 382.646,84 | 7,15% 382.646,84 | 7,15% 382.646,84 | 7,15% 382.646,84 | 7,14% 382.111,67 | 7,14% 382.111,67 | 100,00% 5.351.704,04
|  | 7,14% 382.111,67 | 7,14% 382.111,67 | 7,14% 382.111,66
16 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 6,96% 511.049,53 | 7,34% 538.951,67 | 7,14% 524.266,33 | 7,14% 524.266,33 | 6,87% 504.441,13 | 6,87% 504.441,14 | 6,87% 504.441,13 | 6,87% 504.441,14 | 6,87% 504.441,13 | 6,87% 504.441,14 | 6,87% 504.441,13 | 100,00% 7.342.665,71
|  | 6,87% 504.441,13 | 8,24% 605.035,66 | 8,22% 603.567,12
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 1.411.065,89 1.411.065,89 | 7.301.210,37 8.712.276,26 | 7.431.838,91 16.144.115,17 | 7.229.796,05 23.373.911,22 | 6.972.005,85 30.345.917,07 | 6.952.180,62 37.298.097,69 | 6.961.226,50 44.259.324,19 | 6.961.360,05 51.220.684,24 | 6.961.360,06 58.182.044,30 | 6.961.360,07 65.143.404,37 | 6.952.390,90 72.095.795,27 | 6.952.180,64 79.047.975,91 | 100,00% 102.860.085,88
|  | 6.952.180,66 86.000.156,57 | 8.340.194,80 94.340.351,37 | 8.338.726,21 102.679.077,58 | 181.008,30 102.860.085,88