## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO MANGABA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA-MS
Município(s): Água Clara (MS)
Local: Bairro Mangaba
Prazo Exec.: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20,00% 10.198,31 | 7,28% 3.712,19 | 7,28% 3.712,18 | 7,28% 3.712,19 | 7,28% 3.712,18 | 7,28% 3.712,19 | 7,28% 3.712,19 | 7,28% 3.712,18 | 7,28% 3.712,19 | 7,28% 3.712,18 | 7,28% 3.712,19 | 7,20% 3.671,39 | 100,00% 50.991,56
02 - MICRO E MACRODRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 15,00% 116.400,24; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 155.200,32; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 155.200,31; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 155.200,32; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 15,00% 116.400,24; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 10,00% 77.600,16 | 100,00% 776.001,59
03 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 15,00% 21.604,23; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 15,00% 21.604,23; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 15,00% 21.604,23; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 15,00% 21.604,24; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 21.604,23; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 15,00% 21.604,23; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 14.402,82 | 100,00% 144.028,21
04 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 5,00% 47.509,56 | 10,00% 95.019,12 | 10,00% 95.019,12 | 15,00% 142.528,68 | 15,00% 142.528,68 | 15,00% 142.528,68 | 15,00% 142.528,68 | 15,00% 142.528,68 |  |  |  |  | 100,00% 950.191,20
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 25.226,43; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 25.226,43; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 25.226,44; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 25.226,43; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 25.226,43 | 100,00% 126.132,16
06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 25,00% 13.926,47; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 13.926,46; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 25,00% 13.926,47; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 25,00% 13.926,46 | 100,00% 55.705,86
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 25,00% 7.104,32; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 7.104,32; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 25,00% 7.104,31; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 25,00% 7.104,32 | 100,00% 28.417,27
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 8,15% 8.717,31 | 13,00% 13.904,91 | 14,16% 15.145,65 | 16,38% 17.520,19 | 14,56% 15.573,50 | 12,74% 13.626,81 | 9,07% 9.701,35 | 7,56% 8.086,24 | 1,10% 1.176,56 | 1,10% 1.176,57 | 1,10% 1.176,57 | 1,08% 1.155,18 | 100,00% 106.960,84
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 182.825,42 182.825,42 | 289.440,77 472.266,19 | 315.907,92 788.174,11 | 365.792,04 1.153.966,15 | 325.045,28 1.479.011,43 | 284.298,50 1.763.309,93 | 202.772,88 1.966.082,81 | 168.729,92 2.134.812,73 | 25.919,54 2.160.732,27 | 25.919,53 2.186.651,80 | 25.919,54 2.212.571,34 | 25.857,35 2.238.428,69 | 100,00% 2.238.428,69