## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 06/08/2025 09:29
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA CRISTINA E VILA FLOR, NO MUNICÍPIO DE AMAMBAÍ/MS.
Município(s): Amambai (MS)
Local: Rua Projetada
Prazo Execução: 240 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 76,00% 54.067,33 | 5,00% 3.557,07 | 5,00% 3.557,06 | 5,00% 3.557,06 | 5,00% 3.557,06 | 4,00% 2.845,65 |  |  | 100,00% 71.141,23
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 25,00% 460,17; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 25,00% 460,18; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 50,00% 920,34 | 100,00% 1.840,69
03 - MICRODRENAGEM |  | 10,00% 153.271,15 | 30,00% 459.813,46 | 30,00% 459.813,45 | 20,00% 306.542,31 |  |  | 10,00% 153.271,15 |  | 100,00% 1.532.711,52
04 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 66.518,58 | 100,00% 66.518,58
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 301.834,19; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 25,00% 377.292,74; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 40,00% 603.668,38; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 226.375,64 | 100,00% 1.509.170,95
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 47.480,58; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 71.220,87; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 71.220,86; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 47.480,58 | 100,00% 237.402,89
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 38.874,38; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 38.874,38 | 100,00% 77.748,76
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 6.695,09; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 6.695,09; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 16.737,72; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 3.347,55 | 100,00% 33.475,45
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 10,00% 16.287,15 | 12,00% 19.544,58 | 12,00% 19.544,58 | 14,00% 22.802,01 | 14,00% 22.802,01 | 14,00% 22.802,01 | 12,00% 19.544,58 | 12,00% 19.544,58 | 100,00% 162.871,50
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 224.085,80 224.085,80 | 483.375,29 707.461,09 | 785.669,62 1.493.130,71 | 710.194,12 2.203.324,83 | 684.203,12 2.887.527,95 | 396.457,84 3.283.985,79 | 299.648,69 3.583.634,48 | 109.247,09 3.692.881,57 | 100,00% 3.692.881,57