## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: REFORMA DA PRAÇA AGENOR CARRILHO
Município(s): Miranda (MS)
Local: RUA 13 DE JUNHO, N. 34
Prazo Execução: 540 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 100,00% 121.209,77 | [6 empty] | 100,00% 121.209,77
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 100,00% 170.333,97 | [6 empty] | 100,00% 170.333,97
03 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 100,00% 23.893,43 | [6 empty] | 100,00% 23.893,43
04 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 100,00% 68.079,72 | [6 empty] | 100,00% 68.079,72
05 - VEDAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 24,71% 9.093,88; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 75,29% 27.708,54 | [6 empty] | 100,00% 36.802,42
06 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª: 100,00% 24.347,61 | [6 empty] | 100,00% 24.347,61
07 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª: 100,00% 65.091,98 | [6 empty] | 100,00% 65.091,98
08 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | [10 empty] | 100,00% 40.653,43 |  |  | 100,00% 40.653,43
09 - PISO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 38,52% 70.118,49; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª 17 ª: 51,62% 93.964,60; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 9,86% 17.948,29 | [6 empty] | 100,00% 182.031,38
10 - HIDROSSANITÁRIO | [7 empty] | 74,21% 99.181,75 |  | 11,37% 15.196,01 |  | 7,27% 9.716,37 |  | 100,00% 133.650,11
7,15% 9.555,98
11 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 100,00% 24.120,93
100,00% 24.120,93
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 94,35% 260.279,34 |  | 1,94% 5.351,80 | 3,71% 10.234,62 | 100,00% 275.865,76
13 - PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [13 empty] | 100,00% 2.815,69
100,00% 2.815,69
14 - URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS | [7 empty] | 3,59% 53.240,22 | 62,50% 926.884,10 | 1,50% 22.245,21 |  |  |  | 100,00% 1.483.014,55
|  | 7,54% 111.819,30 |  | 18,98% 281.476,16 | 5,89% 87.349,56
15 - PINTURA | [13 empty] | 100,00% 44.563,00
|  | 4,27% 1.902,84 |  | 9,76% 4.349,35 | 85,97% 38.310,81
16 - PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS | [11 empty] | 100,00% 23.367,47 |  | 100,00% 23.367,47
17 - CLIMATIZAÇÃO | [12 empty] | 100,00% 17.218,02 | 100,00% 17.218,02
18 - CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | [13 empty] | 100,00% 3.242,81
100,00% 3.242,81
19 - ESTRUTURA METÁLICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 12,57% 13.952,16; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 87,43% 97.043,54 | [6 empty] | 100,00% 110.995,70
20 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 5.197,81
100,00% 5.197,81
21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 5,56% 8.115,37 | 5,56% 8.115,36 | 5,56% 8.115,37 | 5,56% 8.115,37 | 5,56% 8.115,37 | 5,56% 8.115,36 | 5,56% 8.115,37 | 5,56% 8.115,37 | 5,55% 8.100,77 | 5,55% 8.100,77 | 5,55% 8.100,77 | 5,55% 8.100,77 | 100,00% 145.959,84
|  | 5,55% 8.100,77 | 5,55% 8.100,77 | 5,55% 8.100,77 | 5,55% 8.100,78 | 5,56% 8.115,36 | 5,56% 8.115,37
22 - LIMPEZA FINAL | [13 empty] | 100,00% 34.707,30
100,00% 34.707,30
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 323.552,54 323.552,54 | 155.407,45 478.959,99 | 49.776,07 528.736,06 | 97.554,96 626.291,02 | 102.079,97 728.370,99 | 123.107,19 851.478,18 | 160.537,34 1.012.015,52 | 934.999,47 1.947.014,99 | 305.821,33 2.252.836,32 | 48.754,20 2.301.590,52 | 46.536,41 2.348.126,93 | 35.553,41 2.383.680,34 | 100,00% 3.037.162,70
|  | 131.378,89 2.515.059,23 | 11.343,58 2.526.402,81 | 293.926,28 2.820.329,09 | 133.761,15 2.954.090,24 | 32.236,29 2.986.326,53 | 50.836,17 3.037.162,70