## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 13/08/2025 10:05
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CENTRO DE JUTI - MS
Município(s): Juti (MS)
Local: Diversas Ruas
Prazo Execução: 180 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 16,67% 19.858,49 | 16,67% 19.858,50 | 16,67% 19.858,49 | 16,67% 19.858,50 | 16,66% 19.846,58 | 16,66% 19.846,58 | 100,00% 119.127,14
02 - REMENDO PROFUNDO |  | 20,00% 241.415,06 | 30,00% 362.122,59 | 50,00% 603.537,64 |  |  |  | 100,00% 1.207.075,29
03 - PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  | 20,00% 29.688,83 | 25,00% 37.111,03 | 25,00% 37.111,03 | 20,00% 29.688,84 | 10,00% 14.844,41 | 100,00% 148.444,14
04 - CBUQ |  |  | 20,00% 553.334,00 | 25,00% 691.667,49 | 25,00% 691.667,50 | 20,00% 553.333,99 | 10,00% 276.667,00 | 100,00% 2.766.669,98
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 33,33% 159.931,39 | 33,33% 159.931,39 | 33,34% 159.979,37 | 100,00% 479.842,15
06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 50,00% 31.507,19 | 50,00% 31.507,19 | 100,00% 63.014,38
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 16,67% 39.675,10 | 16,67% 39.675,10 | 16,67% 39.675,10 | 16,67% 39.675,10 | 16,66% 39.651,30 | 16,66% 39.651,30 | 100,00% 238.003,00
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 300.948,65 300.948,65 | 1.004.679,02 1.305.627,67 | 1.391.849,75 2.697.477,42 | 948.243,52 3.645.720,94 | 833.959,29 4.479.680,23 | 542.495,85 5.022.176,08 | 100,00% 5.022.176,08