## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 12/08/2025 14:19
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
Município(s): Naviraí (MS)
Local: Diversas ruas
Prazo Execução: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 50,50% 25.367,09 | 4,50% 2.260,44 | 4,50% 2.260,43 | 4,50% 2.260,44 | 4,50% 2.260,43 | 4,50% 2.260,44 | 4,50% 2.260,43 | 4,50% 2.260,43 | 4,50% 2.260,44 | 4,50% 2.260,43 | 4,50% 2.260,44 | 4,50% 2.260,43 | 100,00% 50.231,87
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 1.742,02 | 100,00% 1.742,02
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 100,00% 6.136,73 | 100,00% 6.136,73
04 - MICRODRENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 61.790,06; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 25,00% 154.475,15; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 25,00% 154.475,15; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 123.580,12; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 123.580,12 | 100,00% 617.900,60
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 5,00% 41.492,33; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 10,00% 82.984,67; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 165.969,33; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 165.969,33; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 165.969,34; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 165.969,33; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 5,00% 41.492,33 | 100,00% 829.846,66
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 45,00% 63.714,71; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 45,00% 63.714,71; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 10,00% 14.158,82 | 100,00% 141.588,24
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 55,00% 25.377,41; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 45,00% 20.763,34 | 100,00% 46.140,75
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 9.148,05; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 9.148,05; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 30,00% 13.722,08; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 30,00% 13.722,07 | 100,00% 45.740,25
09 - RECOMPOSIÇÃO VEGETAL |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 100,00% 774,17 | 100,00% 774,17
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 5,00% 4.364,34 | 9,00% 7.855,80 | 9,00% 7.855,80 | 10,00% 8.728,67 | 12,00% 10.474,40 | 10,00% 8.728,67 | 10,00% 8.728,67 | 10,00% 8.728,67 | 10,00% 8.728,67 | 7,00% 6.110,07 | 6,00% 5.237,21 | 2,00% 1.745,73 | 100,00% 87.286,70
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 93.263,51 93.263,51 | 164.591,39 257.854,90 | 164.591,38 422.446,28 | 182.198,29 604.644,57 | 219.299,62 823.944,19 | 177.732,61 1.001.676,80 | 176.958,43 1.178.635,23 | 176.958,44 1.355.593,67 | 186.106,49 1.541.700,16 | 122.725,59 1.664.425,75 | 110.311,85 1.774.737,60 | 52.650,39 1.827.387,99 | 100,00% 1.827.387,99