## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED COM FONTE SOLAR NA CICLOVIA DA RUA JOSE ROBERTO TEIXEIRA
Município(s): Dourados (MS)
Local:
Prazo Execução: 120 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | Total Acumulado
01 - CANTEIRO DE OBRAS |  | 40,00% 7.563,76 | 20,00% 3.781,88 | 20,00% 3.781,88 | 20,00% 3.781,88 | 100,00% 18.909,40
02 - INSTALAÇÕES ELETRICAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 25,00% 91.498,22 | 25,00% 91.498,22 | 25,00% 91.498,22 | 25,00% 91.498,22 | 100,00% 365.992,88
03 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA |  | 25,00% 179,96 | 25,00% 179,97 | 25,00% 179,96 | 25,00% 179,96 | 100,00% 719,85
04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 25,00% 6.405,11 | 25,00% 6.405,11 | 25,00% 6.405,10 | 25,00% 6.405,11 | 100,00% 25.620,43
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 105.647,05 105.647,05 | 101.865,18 207.512,23 | 101.865,16 309.377,39 | 101.865,17 411.242,56 | 100,00% 411.242,56