## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VICENTINA/MS
Município(s): Vicentina (MS)
Local: DIVERSAS RUAS
Prazo Exec.: 180 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 16,66% 6.824,71 | 16,66% 6.824,72 | 16,67% 6.828,81 | 16,67% 6.828,81 | 16,67% 6.828,81 | 16,67% 6.828,81 | 100,00% 40.964,67
02 - FRESAGEM |  | 33,34% 30.362,13 | 33,33% 30.353,03 | 33,33% 30.353,03 |  |  |  | 100,00% 91.068,19
03 - REMENDO SUPERFICIAL |  | 50,00% 182.021,93 | 50,00% 182.021,94 |  |  |  |  | 100,00% 364.043,87
04 - REMENDO PROFUNDO |  | 50,00% 92.594,90 | 50,00% 92.594,89 |  |  |  |  | 100,00% 185.189,79
05 - RECAPEMANENTO |  |  |  | 50,00% 1.057.987,00 | 50,00% 1.057.987,01 |  |  | 100,00% 2.115.974,01
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 50,00% 63.486,78 | 50,00% 63.486,78 | 100,00% 126.973,56
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 25,00% 26.849,44 | 75,00% 80.548,33 | 100,00% 107.397,77
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 16,67% 14.840,53 | 16,67% 14.840,54 | 16,67% 14.840,53 | 16,67% 14.840,54 | 16,66% 14.831,63 | 16,66% 14.831,63 | 100,00% 89.025,40
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 326.644,20 326.644,20 | 326.635,12 653.279,32 | 1.110.009,37 1.763.288,69 | 1.079.656,36 2.842.945,05 | 111.996,66 2.954.941,71 | 165.695,55 3.120.637,26 | 100,00% 3.120.637,26