## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de materiais, mão de obra e ferramentas, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para o sistema de balizamento noturno do Aeródromo Estância Santa Maria - SSKG
Município(s): Campo Grande (MS)
Local:
Prazo Execução: 12 meses
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO DO AERÓDROMO ESTÂNCIA SANTA MARIA - SSKG |  | 8,33% 29.244,92 | 8,33% 29.221,52 | 8,33% 29.233,23 | 8,33% 29.233,22 | 8,33% 29.233,22 | 8,33% 29.233,22 | 8,33% 29.233,22 | 8,33% 29.233,23 | 8,34% 29.268,31 | 8,34% 29.268,31 | 8,34% 29.268,32 | 8,34% 29.268,32 | 100,00% 350.939,04
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 29.244,92 29.244,92 | 29.221,52 58.466,44 | 29.233,23 87.699,67 | 29.233,22 116.932,89 | 29.233,22 146.166,11 | 29.233,22 175.399,33 | 29.233,22 204.632,55 | 29.233,23 233.865,78 | 29.268,31 263.134,09 | 29.268,31 292.402,40 | 29.268,32 321.670,72 | 29.268,32 350.939,04 | 100,00% 350.939,04