## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CÉU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO
Município(s): Naviraí (MS)
Local:
Prazo Execução: 240 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | Total Acumulado
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 12,50% 15.582,04 | 12,50% 15.582,03 | 12,50% 15.582,04 | 12,50% 15.582,03 | 12,50% 15.582,04 | 12,50% 15.582,04 | 12,50% 15.582,03 | 12,50% 15.582,04 | 100,00% 124.656,29
02 - SERVIÇOS INICIAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 129.555,72 | 100,00% 129.555,72
03 - FUNDAÇÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 22.712,85; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 70,00% 158.989,97; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 45.425,71 | 100,00% 227.128,53
04 - SUPERESTRUTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 10,00% 42.960,71; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 30,00% 128.882,12; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 50,00% 214.803,54; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 10,00% 42.960,71 | 100,00% 429.607,08
05 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 48.857,70; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 48.857,70; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 73.286,55; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 73.286,55 | 100,00% 244.288,50
06 - PAREDES E PAINEIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 58.893,96; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 50,00% 98.156,60; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 39.262,64 | 100,00% 196.313,20
07 - ESQUADRIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 28.125,44; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 70.313,59; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 42.188,16 | 100,00% 140.627,19
08 - SISTEMAS HIDRAULICOS, SANITÁRIOS E DE COMBATE A INCENDIO (HSI) |  |  |  | 10,00% 4.022,53 | 10,00% 4.022,53 | 20,00% 8.045,06 | 30,00% 12.067,59 | 30,00% 12.067,59 |  | 100,00% 40.225,30
09 - SISTEMA ELETRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET) |  |  |  | 10,00% 9.221,45 | 10,00% 9.221,45 | 20,00% 18.442,91 | 30,00% 27.664,35 | 30,00% 27.664,36 |  | 100,00% 92.214,52
10 - SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO (ACD) |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 22.479,95; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 22.479,96; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 22.479,95; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 7.493,32 | 100,00% 74.933,18
11 - REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 13.459,13; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 40,00% 26.918,27; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 26.918,26 | 100,00% 67.295,66
12 - ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO) |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 25.020,98; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 25.020,98; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 50.041,95; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 25.020,98 | 100,00% 125.104,89
13 - ACABAMENTOS (HIDROSSANITARIOS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 32.542,50; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 32.542,50 | 100,00% 65.085,00
14 - ACABAMENTOS (ELÉTRICOS, VOZ, DADOS E TV) |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 15.385,15; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 15.385,14 | 100,00% 30.770,29
15 - PINTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 3.596,54; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 7.193,07; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 40,00% 7.193,08 | 100,00% 17.982,69
16 - URBANIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 2.304,30; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 2.304,30 | 100,00% 4.608,60
17 - DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 11.121,51 | 100,00% 11.121,51
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 167.850,61 167.850,61 | 217.532,71 385.383,32 | 203.133,85 588.517,17 | 292.487,25 881.004,42 | 253.742,44 1.134.746,86 | 332.898,32 1.467.645,18 | 395.041,94 1.862.687,12 | 158.831,03 2.021.518,15 | 100,00% 2.021.518,15