## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 11/08/2025 10:33
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ARQUIVO NA 1ª RR DA AGESUL
Município(s): Campo Grande (MS)
Local:
Prazo Execução: 300 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 147.803,45 | 100,00% 147.803,45
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 61.202,12 | 100,00% 61.202,12
03 - FUNDAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 50,00% 59.340,08; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 50,00% 59.340,09 | 100,00% 118.680,17
04 - SERVIÇOS EM TERRA |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 47.957,34 | 100,00% 47.957,34
05 - ESTRUTURA DE CONCRETO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 25,00% 181.991,95; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 40,00% 291.187,13; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 35,00% 254.788,73 | 100,00% 727.967,81
06 - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 100,00% 11.793,45 | 100,00% 11.793,45
07 - ALVENARIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 100,00% 60.413,92 | 100,00% 60.413,92
08 - ESTRUTURA DE COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 10,00% 23.568,85; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 90,00% 212.119,65 | 100,00% 235.688,50
09 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 80.146,88; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 70,00% 187.009,40 | 100,00% 267.156,28
10 - ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 10,00% 11.657,62; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 80,00% 93.260,95; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 11.657,62 | 100,00% 116.576,19
11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 100,00% 148.993,50 | 100,00% 148.993,50
12 - REDE DE LOGICA E CFTV |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 100,00% 19.374,85 | 100,00% 19.374,85
13 - CLIMATIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 60,00% 96.288,26; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 40,00% 64.192,17 | 100,00% 160.480,43
14 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 18.413,24 | 100,00% 18.413,24
15 - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 5.978,04 | 100,00% 5.978,04
16 - REVESTIMENTO DE PAREDES |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 72.740,48 | 100,00% 72.740,48
17 - REVESTIMENTO DE FORROS |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 80,00% 56.504,38; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 14.126,10 | 100,00% 70.630,48
18 - REVESTIMENTO DE PISOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 61.365,17; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 80,00% 245.460,68 | 100,00% 306.825,85
19 - VIDROS |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 14.425,26 | 100,00% 14.425,26
20 - PINTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 98.274,38 | 100,00% 98.274,38
21 - ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 14.941,84 | 100,00% 14.941,84
22 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 32.820,21 | 100,00% 32.820,21
23 - URBANIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 5.179,50 | 100,00% 5.179,50
24 - LIMPEZA |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 3.949,20 | 100,00% 3.949,20
25 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 9,69% 17.821,97 | 10,45% 19.219,78 | 10,52% 19.348,52 | 13,09% 24.075,29 | 10,55% 19.403,70 | 10,12% 18.612,84 | 9,98% 18.355,34 | 10,09% 18.557,66 | 9,38% 17.251,81 | 6,13% 11.274,38 | 100,00% 183.921,29
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 286.167,62 286.167,62 | 308.509,16 594.676,78 | 310.535,65 905.212,43 | 374.640,24 1.279.852,67 | 323.327,85 1.603.180,52 | 298.883,19 1.902.063,71 | 294.669,57 2.196.733,28 | 297.751,14 2.494.484,42 | 276.838,59 2.771.323,01 | 180.864,77 2.952.187,78 | 100,00% 2.952.187,78