## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 28/05/2026 15:00
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO A REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.
Município(s): Campo Grande (MS)
Local: Rua Salomão Abdala, - Sem número
Prazo Execução: 731 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª | 19 ª | 20 ª | 21 ª | 22 ª | 23 ª | 24 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  | 10,00% 200.761,54 | 10,00% 200.761,54 | 7,00% 140.533,08 | 5,00% 100.380,77 | 5,00% 100.380,77 | 5,00% 100.380,77 | 5,00% 100.380,77 | 5,00% 100.380,77 | 3,00% 60.228,47 | 3,00% 60.228,46 | 3,00% 60.228,46 | 3,00% 60.228,46 | 100,00% 2.007.615,41
|  | 3,00% 60.228,46 | 3,00% 60.228,47 | 3,00% 60.228,46 | 3,00% 60.228,46 | 3,00% 60.228,46 | 3,00% 60.228,47 | 3,00% 60.228,46 | 3,00% 60.228,46 | 3,00% 60.228,46 | 3,00% 60.228,47 | 3,00% 60.228,46 | 3,00% 60.228,46
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | 10,00% 103.992,37 | 10,00% 103.992,38 | 10,00% 103.992,37 | 10,00% 103.992,37 | 6,00% 62.395,43 | 5,00% 51.996,18 | 5,00% 51.996,19 | 5,00% 51.996,19 | 5,00% 51.996,18 | 5,00% 51.996,19 | 5,00% 51.996,18 | 3,00% 31.197,72 | 100,00% 1.039.923,73
|  | 3,00% 31.197,71 | 2,00% 20.798,47 | 2,00% 20.798,48 | 2,00% 20.798,47 | 2,00% 20.798,48 | 2,00% 20.798,47 | 2,00% 20.798,48 | 2,00% 20.798,47 | 1,00% 10.399,24 | 1,00% 10.399,24 | 1,00% 10.399,23 | 1,00% 10.399,24
03 - MICRODRENAGEM |  | 5,00% 843.938,25 | 10,00% 1.687.876,51 | 8,00% 1.350.301,21 | 5,00% 843.938,25 | 5,00% 843.938,26 | 5,00% 843.938,25 | 5,00% 843.938,25 | 5,00% 843.938,26 | 5,00% 843.938,25 | 5,00% 843.938,26 | 5,00% 843.938,25 | 5,00% 843.938,25 | 100,00% 16.878.765,08
|  | 5,00% 843.938,26 | 5,00% 843.938,25 | 5,00% 843.938,26 | 4,00% 675.150,60 | 4,00% 675.150,60 | 3,00% 506.362,96 | 1,00% 168.787,65 | 1,00% 168.787,65 | 1,00% 168.787,65 | 1,00% 168.787,65 | 1,00% 168.787,65 | 1,00% 168.787,65
04 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 100,00% 26.618.649,81
|  | 5,00% 1.330.932,50 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 5,00% 1.330.932,49 | 3,00% 798.559,49 | 3,00% 798.559,50 | 3,00% 798.559,49 | 3,00% 798.559,50 | 3,00% 798.559,49
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 2.221.150,60
|  |  |  | 10,00% 222.115,06 | 10,00% 222.115,06 | 10,00% 222.115,06 | 10,00% 222.115,06 | 10,00% 222.115,06 | 10,00% 222.115,06 | 10,00% 222.115,06 | 10,00% 222.115,06 | 10,00% 222.115,06 | 10,00% 222.115,06
06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 1.068.497,15
[9 empty] | 10,00% 106.849,71 | 10,00% 106.849,72 | 25,00% 267.124,29 | 25,00% 267.124,28 | 30,00% 320.549,15
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 1.009.785,31
|  |  |  | 10,00% 100.978,53 | 10,00% 100.978,53 | 10,00% 100.978,53 | 10,00% 100.978,53 | 10,00% 100.978,53 | 10,00% 100.978,54 | 10,00% 100.978,53 | 10,00% 100.978,53 | 10,00% 100.978,53 | 10,00% 100.978,53
08 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O CÓRREGO LAGEADO - REGIÃO DAS MORENINHAS |  | 3,00% 131.678,32 | 5,00% 219.463,88 | 5,00% 219.463,88 | 5,00% 219.463,87 | 5,00% 219.463,88 | 5,00% 219.463,87 | 5,00% 219.463,88 | 5,00% 219.463,87 | 5,00% 219.463,88 | 5,00% 219.463,87 | 5,00% 219.463,88 | 5,00% 219.463,87 | 100,00% 4.389.277,50
|  | 5,00% 219.463,88 | 10,00% 438.927,74 | 10,00% 438.927,75 | 10,00% 438.927,76 | 7,00% 307.249,42
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 2,20% 60.430,13 | 3,81% 104.653,99 | 6,00% 164.809,43 | 5,00% 137.341,20 | 5,00% 137.341,19 | 5,00% 137.341,20 | 5,00% 137.341,19 | 5,00% 137.341,20 | 5,00% 137.341,19 | 5,00% 137.341,20 | 5,00% 137.341,19 | 4,00% 109.872,96 | 100,00% 2.746.823,90
|  | 4,00% 109.872,95 | 4,00% 109.872,96 | 4,00% 109.872,95 | 4,00% 109.872,96 | 4,00% 109.872,96 | 4,00% 109.872,95 | 3,50% 96.138,84 | 3,50% 96.138,84 | 3,50% 96.138,83 | 3,50% 96.138,84 | 3,00% 82.404,72 | 2,99% 82.130,03
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 1.340.800,61 1.340.800,61 | 2.316.748,30 3.657.548,91 | 3.310.032,46 6.967.581,37 | 2.736.048,95 9.703.630,32 | 2.694.452,02 12.398.082,34 | 2.684.052,76 15.082.135,10 | 2.684.052,77 17.766.187,87 | 2.684.052,78 20.450.240,65 | 2.643.900,46 23.094.141,11 | 2.643.900,47 25.738.041,58 | 2.643.900,45 28.381.942,03 | 2.595.633,75 30.977.575,78 | 100,00% 57.980.488,49
|  | 2.595.633,76 33.573.209,54 | 2.804.698,38 36.377.907,92 | 3.127.791,98 39.505.699,90 | 2.959.004,33 42.464.704,23 | 2.827.326,00 45.292.030,23 | 2.351.288,93 47.643.319,16 | 1.999.979,51 49.643.298,67 | 1.574.456,22 51.217.754,89 | 1.564.056,99 52.781.811,88 | 1.724.331,57 54.506.143,45 | 1.710.597,43 56.216.740,88 | 1.763.747,61 57.980.488,49