## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 03/06/2026 17:30
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO JUVENAL SERAFIM UCHOA (ETAPA II) E RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO (ETAPA I), NO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS.
Município(s): Brasilândia (MS)
Local:
Prazo Execução: 180 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 70,00% 67.315,46 | 10,00% 9.616,50 | 5,00% 4.808,25 | 5,00% 4.808,24 | 5,00% 4.808,25 | 5,00% 4.808,25 | 100,00% 96.164,95
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | 70,00% 7.749,31 | 20,00% 2.214,10 | 10,00% 1.107,04 |  |  |  | 100,00% 11.070,45
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | 25,00% 2.827,12 | 25,00% 2.827,12 | 25,00% 2.827,12 | 25,00% 2.827,12 |  |  | 100,00% 11.308,48
04 - MICRODRENAGEM |  | 25,00% 49.408,86 | 50,00% 98.817,74 | 25,00% 49.408,86 |  |  |  | 100,00% 197.635,46
05 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO |  | 25,00% 100.756,66 | 25,00% 100.756,67 | 25,00% 100.756,67 | 25,00% 100.756,66 |  |  | 100,00% 403.026,66
06 - RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 25,00% 600.323,01 | 50,00% 1.200.646,01 | 25,00% 600.323,01 | 100,00% 2.401.292,03
07 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 25,00% 150.791,92 | 50,00% 301.583,83 | 25,00% 150.791,92 |  | 100,00% 603.167,67
08 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 75,00% 74.004,62 | 25,00% 24.668,21 | 100,00% 98.672,83
09 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 50,00% 87.393,43 | 50,00% 87.393,42 | 100,00% 174.786,85
10 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 50,00% 12.283,85 | 50,00% 12.283,86 | 100,00% 24.567,71
11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 5,43% 5.513,99 | 5,33% 5.412,45 | 7,90% 8.022,19 | 24,70% 25.082,06 | 38,50% 39.095,52 | 18,14% 18.420,59 | 100,00% 101.546,80
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 233.571,40 233.571,40 | 219.644,58 453.215,98 | 317.722,05 770.938,03 | 1.035.380,92 1.806.318,95 | 1.569.023,60 3.375.342,55 | 747.897,34 4.123.239,89 | 100,00% 4.123.239,89