## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 25/06/2026 15:11
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS
Município(s): Aquidauana (MS)
Local: Diversas ruas
Prazo Execução: 540 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20,00% 28.001,48 | 4,70% 6.580,34 | 4,70% 6.580,35 | 4,70% 6.580,35 | 4,70% 6.580,34 | 4,70% 6.580,35 | 4,70% 6.580,35 | 4,70% 6.580,34 | 4,70% 6.580,35 | 4,70% 6.580,35 | 4,70% 6.580,34 | 4,70% 6.580,35 | 100,00% 140.007,38
|  | 4,70% 6.580,35 | 4,70% 6.580,35 | 4,70% 6.580,34 | 4,70% 6.580,35 | 4,70% 6.580,35 | 4,80% 6.720,35
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 3.339,56 | 100,00% 3.339,56
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 15.082,34 | 100,00% 15.082,34
04 - MICRODRENAGEM |  | 4,46% 189.709,93 | 4,45% 189.709,93 | 7,14% 303.785,15 | 7,13% 303.785,15 | 7,14% 303.785,16 | 6,30% 268.126,47 | 10,45% 444.926,50 | 10,45% 444.926,50 | 10,45% 444.926,51 | 10,46% 444.926,50 | 10,45% 444.926,51 | 11,12% 473.528,11 | 100,00% 4.257.062,42
04.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 189.709,93; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 189.709,93; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 189.709,92; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 189.709,93; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 189.709,93 | 100,00% 948.549,64
04.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  |  |  | 5,00% 114.075,23 | 5,00% 114.075,22 | 5,00% 114.075,23 | 5,00% 114.075,23 | 15,00% 342.225,68 | 15,00% 342.225,68 | 15,00% 342.225,68 | 15,00% 342.225,68 | 15,00% 342.225,68 | 5,00% 114.075,23 | 100,00% 2.281.504,54
04.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 15,00% 154.051,24; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 102.700,82; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 102.700,82; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 102.700,83; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 10,00% 102.700,82; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 10,00% 102.700,83; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 35,00% 359.452,88 | 100,00% 1.027.008,24
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 0,58% 35.819,09 | 0,58% 35.819,08 | 5,43% 336.303,35 | 5,44% 336.303,35 | 10,29% 636.787,61 | 9,71% 600.968,52 | 9,71% 600.968,53 | 9,71% 600.968,53 | 9,71% 600.968,52 | 9,71% 600.968,53 | 100,00% 6.188.780,69
|  | 14,56% 901.452,79 | 14,57% 901.452,79
05.01 - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 35.819,09; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 35.819,08; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 35.819,09; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 35.819,08; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 35.819,09 | 100,00% 179.095,43
05.02 - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 5,00% 300.484,26 | 5,00% 300.484,27 | 10,00% 600.968,52 | 10,00% 600.968,52 | 10,00% 600.968,53 | 10,00% 600.968,53 | 10,00% 600.968,52 | 10,00% 600.968,53 | 100,00% 6.009.685,26
|  | 15,00% 901.452,79 | 15,00% 901.452,79
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 1.006.309,84
|  |  |  | 40,00% 402.523,94 | 35,00% 352.208,44 | 25,00% 251.577,46
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 232.014,73
[5 empty] | 10,00% 23.201,47 | 20,00% 46.402,95 | 70,00% 162.410,31
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 258.279,74
|  |  |  | 10,00% 25.827,97 | 20,00% 51.655,95 | 70,00% 180.795,82
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 2,00% 10.334,66 | 2,00% 10.334,67 | 3,00% 15.501,99 | 3,00% 15.502,00 | 5,00% 25.836,66 | 5,00% 25.836,66 | 9,00% 46.505,99 | 9,00% 46.505,99 | 9,00% 46.505,98 | 9,00% 46.505,99 | 9,00% 46.505,99 | 9,00% 46.505,99 | 100,00% 516.733,20
|  | 7,00% 36.171,32 | 7,00% 36.171,33 | 4,00% 20.669,32 | 3,00% 15.502,00 | 4,00% 20.669,33 | 1,00% 5.167,33
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 231.385,63 231.385,63 | 221.707,28 453.092,91 | 361.686,58 814.779,49 | 361.686,58 1.176.466,07 | 672.505,51 1.848.971,58 | 636.846,83 2.485.818,41 | 1.134.800,45 3.620.618,86 | 1.098.981,35 4.719.600,21 | 1.098.981,37 5.818.581,58 | 1.098.981,37 6.917.562,95 | 1.098.981,36 8.016.544,31 | 1.127.582,98 9.144.127,29 | 100,00% 12.617.609,90
|  | 944.204,46 10.088.331,75 | 944.204,47 11.032.536,22 | 455.601,57 11.488.137,79 | 449.148,21 11.937.286,00 | 506.025,91 12.443.311,91 | 174.297,99 12.617.609,90