## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CÉU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO
Município(s): Amambai (MS)
Local:
Prazo Execução: 240 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | Total Acumulado
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 12,50% 15.660,54 | 12,50% 15.660,53 | 12,50% 15.660,54 | 12,50% 15.660,54 | 12,50% 15.660,54 | 12,50% 15.660,54 | 12,50% 15.660,53 | 12,50% 15.660,54 | 100,00% 125.284,30
02 - SERVIÇOS INICIAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 130.250,31 | 100,00% 130.250,31
03 - FUNDAÇÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 22.833,51; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 70,00% 159.834,59; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 45.667,03 | 100,00% 228.335,13
04 - SUPERESTRUTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 10,00% 43.188,68; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 30,00% 129.566,02; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 50,00% 215.943,38; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 10,00% 43.188,67 | 100,00% 431.886,75
05 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 49.116,89; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 49.116,89; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 73.675,34; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 73.675,34 | 100,00% 245.584,46
06 - PAREDES E PAINEIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 59.208,39; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 50,00% 98.680,66; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 39.472,26 | 100,00% 197.361,31
07 - ESQUADRIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 28.275,05; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 70.687,62; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 42.412,57 | 100,00% 141.375,24
08 - SISTEMAS HIDRAULICOS, SANITÁRIOS E DE COMBATE A INCENDIO (HSI) |  |  |  | 10,00% 4.043,95 | 10,00% 4.043,96 | 20,00% 8.087,91 | 30,00% 12.131,86 | 30,00% 12.131,86 |  | 100,00% 40.439,54
09 - SISTEMA ELETRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET) |  |  |  | 10,00% 9.267,50 | 10,00% 9.267,49 | 20,00% 18.535,00 | 30,00% 27.802,49 | 30,00% 27.802,49 |  | 100,00% 92.674,97
10 - SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO (ACD) |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 22.599,28; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 22.599,29; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 22.599,28; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 7.533,10 | 100,00% 75.330,95
11 - REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 13.530,49; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 40,00% 27.060,99; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 27.060,98 | 100,00% 67.652,46
12 - ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO) |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 25.154,32; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 25.154,32; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 50.308,65; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 25.154,32 | 100,00% 125.771,61
13 - ACABAMENTOS (HIDROSSANITARIOS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 32.715,60; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 32.715,60 | 100,00% 65.431,20
14 - ACABAMENTOS (ELÉTRICOS, VOZ, DADOS E TV) |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 15.467,19; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 15.467,20 | 100,00% 30.934,39
15 - PINTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 3.615,16; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 7.230,32; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 40,00% 7.230,32 | 100,00% 18.075,80
16 - URBANIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 2.316,74; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 2.316,75 | 100,00% 4.633,49
17 - DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 11.180,70 | 100,00% 11.180,70
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 168.744,36 168.744,36 | 218.683,80 387.428,16 | 204.205,04 591.633,20 | 294.032,26 885.665,46 | 255.081,49 1.140.746,95 | 334.655,70 1.475.402,65 | 397.128,86 1.872.531,51 | 159.671,10 2.032.202,61 | 100,00% 2.032.202,61