## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CÉU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO
Município(s): Campo Grande (MS)
Local:
Prazo Execução: 240 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | Total Acumulado
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 12,50% 15.746,29 | 12,50% 15.746,28 | 12,50% 15.746,29 | 12,50% 15.746,28 | 12,50% 15.746,29 | 12,50% 15.746,29 | 12,50% 15.746,28 | 12,50% 15.746,29 | 100,00% 125.970,29
02 - SERVIÇOS INICIAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 130.964,58 | 100,00% 130.964,58
03 - FUNDAÇÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 22.955,63; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 70,00% 160.689,37; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 45.911,25 | 100,00% 229.556,25
04 - SUPERESTRUTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 10,00% 43.422,12; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 30,00% 130.266,36; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 50,00% 217.110,59; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 10,00% 43.422,12 | 100,00% 434.221,19
05 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 49.380,50; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 49.380,49; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 74.070,75; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 74.070,74 | 100,00% 246.902,48
06 - PAREDES E PAINEIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 59.528,00; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 50,00% 99.213,34; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 39.685,33 | 100,00% 198.426,67
07 - ESQUADRIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 28.426,95; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 71.067,38; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 42.640,43 | 100,00% 142.134,76
08 - SISTEMAS HIDRAULICOS, SANITÁRIOS E DE COMBATE A INCENDIO (HSI) |  |  |  | 10,00% 4.065,57 | 10,00% 4.065,58 | 20,00% 8.131,15 | 30,00% 12.196,72 | 30,00% 12.196,72 |  | 100,00% 40.655,74
09 - SISTEMA ELETRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET) |  |  |  | 10,00% 9.317,69 | 10,00% 9.317,69 | 20,00% 18.635,38 | 30,00% 27.953,07 | 30,00% 27.953,07 |  | 100,00% 93.176,90
10 - SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO (ACD) |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 22.721,18; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 22.721,19; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 22.721,18; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 7.573,73 | 100,00% 75.737,28
11 - REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 13.604,22; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 40,00% 27.208,45; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 27.208,44 | 100,00% 68.021,11
12 - ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO) |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 25.289,16; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 25.289,16; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 50.578,31; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 25.289,16 | 100,00% 126.445,79
13 - ACABAMENTOS (HIDROSSANITARIOS) |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 32.891,31; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 32.891,30 | 100,00% 65.782,61
14 - ACABAMENTOS (ELÉTRICOS, VOZ, DADOS E TV) |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 15.550,02; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 15.550,03 | 100,00% 31.100,05
15 - PINTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 3.635,34; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 7.270,67; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 40,00% 7.270,67 | 100,00% 18.176,68
16 - URBANIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 2.328,72; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 2.328,72 | 100,00% 4.657,44
17 - DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 100,00% 11.240,12 | 100,00% 11.240,12
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 169.666,50 169.666,50 | 219.857,77 389.524,27 | 205.307,16 594.831,43 | 295.620,64 890.452,07 | 256.457,99 1.146.910,06 | 336.461,26 1.483.371,32 | 399.268,17 1.882.639,49 | 160.530,45 2.043.169,94 | 100,00% 2.043.169,94