## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 12/08/2026 15:31
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUÍ, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21º24’6.95’’S 54º7’51.18’’W
Município(s): Ribas do Rio Pardo (MS)
Local:
Prazo Execução: 330 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | Total Acumulado
01 - FASE PRELIMINAR - ESTUDOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 66.477,56 | 100,00% 66.477,56
02 - PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 100,00% 52.222,24 | 100,00% 52.222,24
03 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 100,00% 44.719,29 | 100,00% 44.719,29
04 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 81,45% 448.034,53; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 18,55% 102.032,24 | 100,00% 550.066,77
04.01 - CANTEIRO DE OBRAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 100,00% 171.513,09 | 100,00% 171.513,09
04.02 - INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 100,00% 102.032,24 | 100,00% 102.032,24
04.03 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 100,00% 276.521,44 | 100,00% 276.521,44
05 - EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 15,00% 632.853,45 | 15,00% 632.853,44 | 15,00% 632.853,45 | 15,00% 632.853,44 | 15,00% 632.853,45 | 15,00% 632.853,44 | 10,00% 421.902,30 | 100,00% 4.219.022,97
06 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12,50% 86.418,81 | 12,50% 86.418,82 | 12,50% 86.418,81 | 12,50% 86.418,82 | 12,50% 86.418,81 | 12,50% 86.418,81 | 12,50% 86.418,82 | 12,50% 86.418,81 | 100,00% 691.350,51
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 66.477,56 66.477,56 | 52.222,24 118.699,80 | 44.719,29 163.419,09 | 534.453,34 697.872,43 | 821.304,51 1.519.176,94 | 719.272,25 2.238.449,19 | 719.272,27 2.957.721,46 | 719.272,25 3.676.993,71 | 719.272,26 4.396.265,97 | 719.272,26 5.115.538,23 | 508.321,11 5.623.859,34 | 100,00% 5.623.859,34