## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 10/08/2026 14:17
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS AV. MARANHÃO, MUNICIPIO DE CAARAPÓ/MS
Município(s): Caarapó (MS)
Local: Rua Maranhão
Prazo Execução: 720 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª | 19 ª | 20 ª | 21 ª | 22 ª | 23 ª | 24 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 25,00% 40.969,44; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 20,00% 32.775,55; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 20,00% 32.775,55; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª: 15,00% 24.581,67; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª 17 ª: 10,00% 16.387,77; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 10,00% 16.387,78 | 100,00% 163.877,76
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 25,00% 3.059,85; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 30,00% 3.671,83; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 30,00% 3.671,82; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª: 15,00% 1.835,91 | 100,00% 12.239,41
03 - MICRODRENAGEM |  | 5,00% 135.078,96 | 10,00% 270.157,92 | 10,00% 270.157,92 | 15,00% 405.236,88 | 15,00% 405.236,89 | 15,00% 405.236,88 | 10,00% 270.157,92 | 10,00% 270.157,92 | 10,00% 270.157,92 |  |  |  | 100,00% 2.701.579,21
04 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  | 10,00% 430,20 | 10,00% 430,20 | 10,00% 430,20 | 10,00% 430,20 | 10,00% 430,21 | 10,00% 430,20 | 10,00% 430,20 | 10,00% 430,20 | 10,00% 430,20 | 10,00% 430,20 | 100,00% 4.302,01
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 5,00% 486.032,97; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 5,00% 486.032,98; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª: 5,00% 486.032,97; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª: 10,00% 972.065,95; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª: 10,00% 972.065,95; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 10,00% 972.065,95; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 10,00% 972.065,94 | 100,00% 9.720.659,48
|  | 10,00% 972.065,95 | 10,00% 972.065,95 | 5,00% 486.032,97 | 5,00% 486.032,98 | 5,00% 486.032,97 | 5,00% 486.032,98 | 2,50% 243.016,48 | 2,50% 243.016,49
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 643.936,13
[5 empty] | 10,00% 64.393,61 | 10,00% 64.393,62 | 10,00% 64.393,61 | 10,00% 64.393,61 | 10,00% 64.393,61 | 10,00% 64.393,62 | 15,00% 96.590,42 | 15,00% 96.590,42 | 10,00% 64.393,61
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 60.298,70
[11 empty] | 30,00% 18.089,61 | 40,00% 24.119,48 | 30,00% 18.089,61
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 33.029,49
[6 empty] | 5,00% 1.651,47 | 10,00% 3.302,95 | 15,00% 4.954,42 | 15,00% 4.954,43 | 15,00% 4.954,42 | 15,00% 4.954,42 | 15,00% 4.954,43 | 10,00% 3.302,95
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1,30% 4.396,78 | 2,25% 7.609,82 | 2,25% 7.609,81 | 3,16% 10.687,56 | 3,08% 10.417,00 | 6,70% 22.660,33 | 5,60% 18.939,99 | 5,60% 18.939,98 | 9,00% 30.439,26 | 7,00% 23.674,98 | 6,00% 20.292,84 | 6,00% 20.292,84 | 100,00% 338.214,00
|  | 6,00% 20.292,84 | 5,00% 16.910,70 | 3,00% 10.146,42 | 3,00% 10.146,42 | 3,00% 10.146,42 | 3,00% 10.146,42 | 3,00% 10.146,42 | 3,00% 10.146,42 | 4,00% 13.528,56 | 4,00% 13.528,56 | 3,00% 10.146,42 | 2,06% 6.967,21
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 183.505,03 183.505,03 | 314.215,12 497.720,15 | 314.645,30 812.365,45 | 442.772,22 1.255.137,67 | 432.471,86 1.687.609,53 | 930.748,16 2.618.357,69 | 775.561,10 3.393.918,79 | 775.561,07 4.169.479,86 | 1.273.093,33 5.442.573,19 | 996.171,13 6.438.744,32 | 992.788,99 7.431.533,31 | 992.788,98 8.424.322,29 | 100,00% 13.678.136,19
|  | 992.358,79 9.416.681,08 | 988.976,65 10.405.657,73 | 496.179,39 10.901.837,12 | 560.573,01 11.462.410,13 | 562.224,48 12.024.634,61 | 563.875,96 12.588.510,57 | 322.510,93 12.911.021,50 | 322.510,95 13.233.532,45 | 82.876,60 13.316.409,05 | 133.163,01 13.449.572,06 | 135.810,75 13.585.382,81 | 92.753,38 13.678.136,19