## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 15/06/2026 13:52
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: REFORMA DE ESTÁDIO MUNICIPAL
Município(s): Pedro Gomes (MS)
Local: RUA MINAS GERAIS, AV DIVA A AZAMBUJA, RUA CUIABÁ - RUA VALDEMIR ASSIS GRAÇA
Prazo Execução: 210 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 67.504,84 | 100,00% 67.504,84
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 40,00% 331,74; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 60,00% 497,62 | 100,00% 829,36
03 - CAMPO DE FUTEBOL |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 60,00% 79.480,94; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 40,00% 52.987,29 | 100,00% 132.468,23
04 - QUADRA DE AREIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 40,00% 20.055,38; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 40,00% 20.055,38; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 10.027,69 | 100,00% 50.138,45
05 - PISTA DE ATLETISMO |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 50,00% 31.907,10; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 50,00% 31.907,10 | 100,00% 63.814,20
06 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - VESTIÁRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 70,00% 4.779,97; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 2.048,56 | 100,00% 6.828,53
07 - FUNDAÇÕES - VESTIÁRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 40,00% 16.378,51; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 40,00% 16.378,51; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 8.189,25 | 100,00% 40.946,27
08 - IMPERMEABILIZAÇÃO - BALDRAME E ÁREAS MOLHADAS - VESTIÁRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 80,00% 12.549,46; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 3.137,37 | 100,00% 15.686,83
09 - SUPERESTRUTURA - VESTIÁRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 70,00% 42.585,69; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 30,00% 18.251,01 | 100,00% 60.836,70
10 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO - VESTIÁRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 30,00% 11.935,14; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 30,00% 11.935,14; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 7.956,76; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 7.956,76 | 100,00% 39.783,80
11 - ESQUADRIAS - VESTIÁRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 25,00% 7.118,26; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 7.118,25; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 25,00% 7.118,25; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 25,00% 7.118,26 | 100,00% 28.473,02
12 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA - VESTIÁRIOS |  | 20,00% 3.448,82 | 20,00% 3.448,82 |  | 20,00% 3.448,83 | 20,00% 3.448,82 | 20,00% 3.448,82 |  | 100,00% 17.244,11
13 - LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - VESTIÁRIOS |  |  | 25,00% 6.275,46 | 15,00% 3.765,27 |  | 20,00% 5.020,37 | 20,00% 5.020,36 | 20,00% 5.020,37 | 100,00% 25.101,83
14 - SISTEMA DE COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 3.988,13; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 3.988,13; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 5.982,20; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 5.982,20 | 100,00% 19.940,66
15 - REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO/EXTERNO E LAJE - VESTIÁRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 40,00% 24.470,60; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 40,00% 24.470,61; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 12.235,30 | 100,00% 61.176,51
16 - SISTEMAS DE PISOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 107.413,63; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 161.120,43; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 40,00% 214.827,26; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 53.706,81 | 100,00% 537.068,13
17 - PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 10,00% 4.398,46 | 30,00% 13.195,39 |  | 20,00% 8.796,92 | 20,00% 8.796,93 | 20,00% 8.796,92 |  | 100,00% 43.984,62
18 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 3.186,32; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 25,00% 3.982,89; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 3.982,90; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 4.779,47 | 100,00% 15.931,58
19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 8.778,03; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 30,00% 13.167,05; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 40,00% 17.556,07; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 4.389,02 | 100,00% 43.890,17
20 - SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - VESTIÁRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 187,94; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 40,00% 375,87; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 40,00% 375,88 | 100,00% 939,69
21 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 50,00% 5.502,44; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 50,00% 5.502,43 | 100,00% 11.004,87
22 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 12,09% 5.945,34 | 8,49% 4.175,02 | 10,42% 5.124,11 | 18,45% 9.072,92 | 19,84% 9.756,47 | 23,83% 11.718,57 | 6,88% 3.383,29 | 100,00% 49.175,72
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 161.110,14 161.110,14 | 113.184,44 274.294,58 | 138.925,65 413.220,23 | 245.879,03 659.099,26 | 264.383,90 923.483,16 | 317.553,60 1.241.036,76 | 91.731,36 1.332.768,12 | 100,00% 1.332.768,12