## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 31/07/2026 08:36
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: REFORMA DO DECK E ESTRUTURAS DO RECEPTIVO DO GOVERNADOR
Município(s): Campo Grande (MS)
Local:
Prazo Execução: 120 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | Total Acumulado
01 - CANTEIRO DE OBRAS |  | 100,00% 16.995,90 |  |  |  | 100,00% 16.995,90
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 100,00% 3.471,87 |  |  |  | 100,00% 3.471,87
03 - CONTRAPISO |  | 100,00% 2.870,84 |  |  |  | 100,00% 2.870,84
04 - RECUPERAÇÃO DOS PILARES DO DECK |  | 100,00% 1.345,37 |  |  |  | 100,00% 1.345,37
05 - REVESTIMENTO DE PISO E ESTRUTURA METÁLICA DO DECK |  | 17,00% 41.973,80 | 28,00% 69.133,32 | 28,00% 69.133,31 | 27,00% 66.664,27 | 100,00% 246.904,70
06 - LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 100,00% 618,96 | 100,00% 618,96
07 - ADMINISTRACAO LOCAL |  | 24,49% 4.429,08 | 25,40% 4.593,65 | 25,39% 4.591,84 | 24,72% 4.470,67 | 100,00% 18.085,24
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 71.086,86 71.086,86 | 73.726,97 144.813,83 | 73.725,15 218.538,98 | 71.753,90 290.292,88 | 100,00% 290.292,88
Maria Eduarda Cintra Peretti Engenheira Civil Responsável pelos preços unitários DOEC - CREA/MS 20716