## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 07/01/2026 16:34
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, MUNICÍPIO DE COXIM/MS
Município(s): Coxim (MS)
Local: Rua Mato Grosso do Sul, 1499
Prazo Execução: 720 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª | 19 ª | 20 ª | 21 ª | 22 ª | 23 ª | 24 ª
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4,16% 7.252,99 | 4,16% 7.252,98 | 4,16% 7.252,99 | 4,16% 7.252,98 | 4,16% 7.252,99 | 4,16% 7.252,98 | 4,16% 7.252,99 | 4,16% 7.252,98 | 4,16% 7.252,99 | 4,16% 7.252,98 | 4,16% 7.252,99 | 4,16% 7.252,98 | 100,00% 174.350,61
|  | 4,17% 7.270,42 | 4,17% 7.270,43 | 4,17% 7.270,42 | 4,17% 7.270,42 | 4,17% 7.270,42 | 4,17% 7.270,42 | 4,17% 7.270,42 | 4,17% 7.270,42 | 4,17% 7.270,42 | 4,17% 7.270,42 | 4,17% 7.270,42 | 4,21% 7.340,16
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 100,00% 43.607,18 | 100,00% 43.607,18
03 - MICRODRENAGEM |  | 4,58% 241.750,43 | 4,58% 241.750,43 | 4,58% 241.750,43 | 4,58% 241.750,41 | 4,58% 241.750,44 | 4,58% 241.750,43 | 4,58% 241.750,42 | 4,58% 241.750,44 | 4,58% 241.750,42 | 4,58% 241.750,43 | 4,58% 241.750,43 | 4,58% 241.750,42 | 100,00% 5.278.542,45
|  | 4,58% 241.750,44 | 4,58% 241.750,42 | 4,58% 241.750,43 | 4,58% 241.750,44 | 4,58% 241.750,41 | 4,58% 241.750,43 | 4,58% 241.750,43 | 4,58% 241.750,43 | 4,20% 221.766,95 | 4,20% 221.766,94
03.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | 5,00% 50.863,11 | 5,00% 50.863,12 | 5,00% 50.863,11 | 5,00% 50.863,11 | 5,00% 50.863,12 | 5,00% 50.863,11 | 5,00% 50.863,11 | 5,00% 50.863,12 | 5,00% 50.863,11 | 5,00% 50.863,11 | 5,00% 50.863,12 | 5,00% 50.863,11 | 100,00% 1.017.262,27
|  | 5,00% 50.863,12 | 5,00% 50.863,11 | 5,00% 50.863,11 | 5,00% 50.863,12 | 5,00% 50.863,11 | 5,00% 50.863,11 | 5,00% 50.863,12 | 5,00% 50.863,11
03.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,94 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,94 | 5,00% 137.620,95 | 100,00% 2.752.418,97
|  | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,94 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95 | 5,00% 137.620,95
03.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | 5,00% 53.266,37 | 5,00% 53.266,36 | 5,00% 53.266,37 | 5,00% 53.266,36 | 5,00% 53.266,37 | 5,00% 53.266,37 | 5,00% 53.266,36 | 5,00% 53.266,37 | 5,00% 53.266,36 | 5,00% 53.266,37 | 5,00% 53.266,37 | 5,00% 53.266,36 | 100,00% 1.065.327,32
|  | 5,00% 53.266,37 | 5,00% 53.266,36 | 5,00% 53.266,37 | 5,00% 53.266,37 | 5,00% 53.266,36 | 5,00% 53.266,37 | 5,00% 53.266,36 | 5,00% 53.266,37
03.04 - MICRODRENAGEM - SERVIÇOS ESTRUTURAIS | [13 empty] | 100,00% 126.740,35
[10 empty] | 50,00% 63.370,18 | 50,00% 63.370,17
03.05 - MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO | [13 empty] | 100,00% 316.793,54
[10 empty] | 50,00% 158.396,77 | 50,00% 158.396,77
04 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 5,00% 251.887,15 | 5,00% 251.887,15 | 5,00% 251.887,15 | 5,00% 251.887,14 | 5,00% 251.887,16 | 5,00% 251.887,15 | 5,00% 251.887,14 | 5,00% 251.887,16 | 5,00% 251.887,14 | 5,00% 251.887,16 | 5,00% 251.887,15 | 100,00% 5.037.742,99
|  | 5,00% 251.887,14 | 5,00% 251.887,16 | 5,00% 251.887,14 | 5,00% 251.887,15 | 5,00% 251.887,16 | 5,00% 251.887,14 | 5,00% 251.887,15 | 5,00% 251.887,15 | 5,00% 251.887,15
04.01 - TERRAPLENAGEM |  |  | 5,00% 11.245,31 | 5,00% 11.245,30 | 5,00% 11.245,31 | 5,00% 11.245,30 | 5,00% 11.245,31 | 5,00% 11.245,31 | 5,00% 11.245,30 | 5,00% 11.245,31 | 5,00% 11.245,30 | 5,00% 11.245,31 | 5,00% 11.245,31 | 100,00% 224.906,12
|  | 5,00% 11.245,30 | 5,00% 11.245,31 | 5,00% 11.245,30 | 5,00% 11.245,31 | 5,00% 11.245,31 | 5,00% 11.245,30 | 5,00% 11.245,31 | 5,00% 11.245,30 | 5,00% 11.245,31
04.02 - PAVIMENTAÇÃO |  |  | 5,00% 240.641,84 | 5,00% 240.641,85 | 5,00% 240.641,84 | 5,00% 240.641,84 | 5,00% 240.641,85 | 5,00% 240.641,84 | 5,00% 240.641,84 | 5,00% 240.641,85 | 5,00% 240.641,84 | 5,00% 240.641,85 | 5,00% 240.641,84 | 100,00% 4.812.836,87
|  | 5,00% 240.641,84 | 5,00% 240.641,85 | 5,00% 240.641,84 | 5,00% 240.641,84 | 5,00% 240.641,85 | 5,00% 240.641,84 | 5,00% 240.641,84 | 5,00% 240.641,85 | 5,00% 240.641,84
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100,00% 465.182,90
[11 empty] | 50,00% 232.591,45 | 50,00% 232.591,45
06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [13 empty] | 100,00% 131.936,03
100,00% 131.936,03
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 513.801,49
[9 empty] | 20,00% 102.760,30 | 20,00% 102.760,30 | 20,00% 102.760,30 | 20,00% 102.760,29 | 20,00% 102.760,30
08 - PROJETO DE FINALIZAÇÃO DE OBRA ( AS BUILT) | [13 empty] | 100,00% 2.526,00
100,00% 2.526,00
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 2,51% 6.352,93 | 4,30% 10.883,52 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,52 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,51 | 100,00% 253.104,92
|  | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,52 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,51 | 4,30% 10.883,51 | 5,19% 13.136,15 | 5,01% 12.680,55 | 4,84% 12.250,28 | 2,95% 7.466,60 | 2,10% 5.315,20
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 298.963,53 298.963,53 | 511.774,08 810.737,61 | 511.774,08 1.322.511,69 | 511.774,05 1.834.285,74 | 511.774,08 2.346.059,82 | 511.774,08 2.857.833,90 | 511.774,07 3.369.607,97 | 511.774,07 3.881.382,04 | 511.774,09 4.393.156,13 | 511.774,06 4.904.930,19 | 511.774,09 5.416.704,28 | 511.774,06 5.928.478,34 | 100,00% 11.900.794,57
|  | 511.791,51 6.440.269,85 | 511.791,52 6.952.061,37 | 511.791,51 7.463.852,88 | 511.791,52 7.975.644,40 | 511.791,50 8.487.435,90 | 511.791,50 8.999.227,40 | 511.791,51 9.511.018,91 | 616.804,45 10.127.823,36 | 596.365,37 10.724.188,73 | 576.639,39 11.300.828,12 | 350.088,76 11.650.916,88 | 249.877,69 11.900.794,57