## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 18/12/2025 11:04
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município(s): Corumbá (MS)
Local:
Prazo Execução: 720 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
|  | 13 ª | 14 ª | 15 ª | 16 ª | 17 ª | 18 ª | 19 ª | 20 ª | 21 ª | 22 ª | 23 ª | 24 ª
01 - CANTEIRO DE OBRAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 100,00% 242.545,47 | 100,00% 242.545,47
02 - SERVIÇOS EM TERRA |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª 13 ª: 20,00% 62.054,32; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 80,00% 248.217,26 | 100,00% 310.271,58
03 - FUNDAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª 14 ª: 10,00% 55.653,79; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª 15 ª: 45,00% 250.442,06; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª 16 ª: 45,00% 250.442,06 | 100,00% 556.537,91
04 - ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 20,00% 165.420,48 | 10,00% 82.710,23 | 10,00% 82.710,24 | 10,00% 82.710,24 | 10,00% 82.710,24 | 10,00% 82.710,24 | 10,00% 82.710,23 | 10,00% 82.710,24 | 100,00% 827.102,38
10,00% 82.710,24
05 - IMPERMEABILIZACAO | [13 empty] | 100,00% 126.326,79
100,00% 126.326,79
06 - ALVENARIA |  |  |  |  | 5,00% 19.537,14 | 5,00% 19.537,14 | 10,00% 39.074,29 | 10,00% 39.074,28 | 10,00% 39.074,29 | 10,00% 39.074,28 | 10,00% 39.074,29 | 10,00% 39.074,29 | 10,00% 39.074,28 | 100,00% 390.742,85
|  | 10,00% 39.074,28 | 10,00% 39.074,29
07 - ESTRUTURA DE COBERTURA | [13 empty] | 100,00% 297.291,39
|  |  |  | 35,00% 104.051,99 | 35,00% 104.051,98 | 30,00% 89.187,42
08 - COBERTURA | [13 empty] | 100,00% 113.948,08
[6 empty] | 20,00% 22.789,62 | 80,00% 91.158,46
09 - ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 2,50% 15.107,38; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 2,50% 15.107,37 | 100,00% 604.295,02
[8 empty] | 18,00% 108.773,10 | 18,00% 108.773,11 | 18,00% 108.773,10 | 18,00% 108.773,10 | 18,00% 108.773,11 | 5,00% 30.214,75
10 - INSTALACOES ELÉTRICAS | [5 empty] | 5,25% 45.534,71 | 5,25% 45.534,70 | 5,25% 45.534,71 | 5,25% 45.534,71 | 5,25% 45.534,70 | 5,25% 45.534,71 | 5,25% 45.534,70 | 5,25% 45.534,71 | 100,00% 867.327,74
|  | 5,25% 45.534,71 | 5,25% 45.534,70 | 5,25% 45.534,71 | 5,25% 45.534,71 | 5,25% 45.534,70 | 5,25% 45.534,71 | 5,25% 45.534,71 | 5,25% 45.534,70 | 5,25% 45.534,71 | 5,25% 45.534,70 | 5,25% 45.534,71 | 0,25% 2.168,32
11 - REDE DE LOGICA E CFTV |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 10,00% 7.967,47; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª: 10,00% 7.967,48 | 100,00% 79.674,74
[9 empty] | 10,00% 7.967,47 | 20,00% 15.934,95 | 20,00% 15.934,95 | 20,00% 15.934,95 | 10,00% 7.967,47
12 - CLIMATIZACAO |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª: 10,00% 39.767,86; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 10,00% 39.767,86; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 10,00% 39.767,86 | 100,00% 397.678,60
|  | 10,00% 39.767,86 | [7 empty] | 20,00% 79.535,72 | 20,00% 79.535,72 | 15,00% 59.651,79 | 5,00% 19.883,93
13 - INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 5,25% 24.414,48 | 5,25% 24.414,47 | 5,25% 24.414,48 | 5,25% 24.414,47 | 5,25% 24.414,48 | 5,25% 24.414,48 | 5,25% 24.414,47 | 5,25% 24.414,48 | 100,00% 465.037,64
|  | 5,25% 24.414,47 | 5,25% 24.414,48 | 5,25% 24.414,48 | 5,25% 24.414,47 | 5,25% 24.414,48 | 5,25% 24.414,48 | 5,25% 24.414,47 | 5,25% 24.414,48 | 5,25% 24.414,47 | 5,25% 24.414,48 | 5,25% 24.414,48 | 0,25% 1.162,59
14 - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | [13 empty] | 100,00% 91.952,86
|  |  | 25,00% 22.988,22 | 25,00% 22.988,21 | 25,00% 22.988,22 | 25,00% 22.988,21
15 - REVESTIMENTO DE PAREDES |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª 21 ª: 20,00% 65.763,23; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª 22 ª: 20,00% 65.763,23; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª 23 ª: 20,00% 65.763,24; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª 24 ª: 20,00% 65.763,23 | 100,00% 328.816,16
20,00% 65.763,23
16 - REVESTIMENTO DE FORROS | [13 empty] | 100,00% 172.513,64
|  |  |  | 20,00% 34.502,73 | 20,00% 34.502,73 | 20,00% 34.502,72 | 20,00% 34.502,73 | 20,00% 34.502,73
17 - REVESTIMENTO DE PISOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª 18 ª: 10,00% 40.996,86; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª 19 ª: 10,00% 40.996,86; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª 20 ª: 10,00% 40.996,86 | 100,00% 409.968,60
|  | 10,00% 40.996,86 | 10,00% 40.996,86 | 10,00% 40.996,86 | 10,00% 40.996,86 | 10,00% 40.996,86 | 10,00% 40.996,86 | 10,00% 40.996,86
18 - VIDROS | [13 empty] | 100,00% 23.986,21
[11 empty] | 50,00% 11.993,10 | 50,00% 11.993,11
19 - PINTURA | [13 empty] | 100,00% 130.882,48
[9 empty] | 10,00% 13.088,25 | 10,00% 13.088,25 | 10,00% 13.088,24 | 10,00% 13.088,25 | 60,00% 78.529,49
20 - ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 100,00% 55.155,35
|  | 70,00% 38.608,74 | [7 empty] | 30,00% 16.546,61
21 - SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 6,00% 80.990,63 | 6,00% 80.990,63 | 5,00% 67.492,19 | 5,00% 67.492,20 | 5,00% 67.492,19 | 5,00% 67.492,19 | 5,00% 67.492,19 | 5,00% 67.492,20 |  |  | 100,00% 1.349.843,85
|  |  | 4,00% 53.993,75 | 5,00% 67.492,19 | 5,00% 67.492,20 | 5,00% 67.492,19 | 5,00% 67.492,19 | 5,00% 67.492,19 | 5,00% 67.492,20 | 5,00% 67.492,19 | 5,00% 67.492,19 | 4,00% 53.993,76 | 10,00% 134.984,38
22 - URBANIZACAO | [13 empty] | 100,00% 27.807,06
100,00% 27.807,06
23 - LIMPEZA | [13 empty] | 100,00% 6.064,68
100,00% 6.064,68
24 - ADMINISTRACAO LOCAL |  | 3,87% 20.250,15 | 3,86% 20.197,82 | 4,21% 22.029,23 | 4,46% 23.337,38 | 4,09% 21.401,32 | 3,81% 19.936,19 | 3,91% 20.459,45 | 3,91% 20.459,45 | 4,13% 21.610,62 | 4,63% 24.226,92 | 3,97% 20.773,41 | 3,97% 20.773,41 | 100,00% 523.259,62
|  | 3,95% 20.668,75 | 4,49% 23.494,36 | 4,32% 22.604,81 | 4,32% 22.604,82 | 4,42% 23.128,07 | 3,86% 20.197,83 | 4,08% 21.348,99 | 4,23% 22.133,88 | 4,71% 24.645,53 | 4,66% 24.383,90 | 4,59% 24.017,61 | 3,55% 18.575,72
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 324.849,94 324.849,94 | 324.068,87 648.918,81 | 353.461,92 1.002.380,73 | 374.307,21 1.376.687,94 | 343.800,32 1.720.488,26 | 320.158,94 2.040.647,20 | 328.649,68 2.369.296,88 | 328.649,69 2.697.946,57 | 346.599,74 3.044.546,31 | 388.983,93 3.433.530,24 | 333.145,58 3.766.675,82 | 333.145,58 4.099.821,40 | 100,00% 8.399.030,70
|  | 331.775,91 4.431.597,31 | 376.823,45 4.808.420,76 | 362.585,98 5.171.006,74 | 362.585,99 5.533.592,73 | 371.034,27 5.904.627,00 | 324.297,26 6.228.924,26 | 343.063,05 6.571.987,31 | 355.167,32 6.927.154,63 | 395.965,53 7.323.120,16 | 391.150,38 7.714.270,54 | 385.208,83 8.099.479,37 | 299.551,33 8.399.030,70