## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 21/01/2026 10:04
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE MIRANDA/MS.
Município(s): Miranda (MS)
Local: Diversas ruas
Prazo Execução: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 50,50% 42.333,69 | 4,50% 3.772,30 | 4,50% 3.772,31 | 4,50% 3.772,31 | 4,50% 3.772,31 | 4,50% 3.772,31 | 4,50% 3.772,31 | 4,50% 3.772,31 | 4,50% 3.772,30 | 4,50% 3.772,31 | 4,50% 3.772,31 | 4,50% 3.772,31 | 100,00% 83.829,08
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 52.300,87 | 100,00% 52.300,87
03 - RECONSTRUÇÃO DE LOMBADA |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 5.331,21 | 100,00% 5.331,21
04 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 63.046,80; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 45,00% 283.710,58; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 45,00% 283.710,59 | 100,00% 630.467,97
04.01 - FRESAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 19.212,06; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 45,00% 86.454,25; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 45,00% 86.454,26 | 100,00% 192.120,57
04.02 - RECICLAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 10,00% 43.834,74; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 45,00% 197.256,33; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 45,00% 197.256,33 | 100,00% 438.347,40
05 - RECAPEAMENTO |  |  | 5,00% 263.170,37 | 5,00% 263.170,37 | 12,50% 657.925,92 | 12,50% 657.925,92 | 12,50% 657.925,93 | 12,50% 657.925,92 | 12,50% 657.925,93 | 12,50% 657.925,91 | 10,00% 526.340,74 | 5,00% 263.170,37 |  | 100,00% 5.263.407,38
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 50,00% 110.273,25; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 50,00% 110.273,25 | 100,00% 220.546,50
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 50,00% 43.771,57; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 50,00% 43.771,56 | 100,00% 87.543,13
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 3,00% 8.552,28 | 9,00% 25.656,83 | 9,00% 25.656,83 | 10,00% 28.507,59 | 10,00% 28.507,59 | 10,00% 28.507,59 | 10,00% 28.507,59 | 10,00% 28.507,59 | 10,00% 28.507,59 | 9,00% 25.656,83 | 7,00% 19.955,31 | 3,00% 8.552,28 | 100,00% 285.075,90
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 171.564,85 171.564,85 | 576.310,08 747.874,93 | 576.310,10 1.324.185,03 | 690.205,82 2.014.390,85 | 690.205,82 2.704.596,67 | 690.205,83 3.394.802,50 | 690.205,82 4.085.008,32 | 690.205,83 4.775.214,15 | 690.205,80 5.465.419,95 | 555.769,88 6.021.189,83 | 440.942,81 6.462.132,64 | 166.369,40 6.628.502,04 | 100,00% 6.628.502,04